RO-252/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 11/02/2026 | 11/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMONTAGEM DE ESTRUTURA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21252736 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PONTOS METALICOS - MOD:2 ¦ PT: (21254101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SUBSTITUIO DE RUFOS NA LATERAL DO GALPO - MOD:4 ¦ PT: (21254082 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:21 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21252823 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:07 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 120:30 = 2,07dAPJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:6 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE DO PISO - MOD:4 ¦ PT: (21256030 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;OPEARO PARALISOU A ATIVIDADE DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 69:50= 9,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21252837 ¦HR SOLIC 12:30 ¦ HR LIB 13:20 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:10 = 0,28d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21252773 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 09:55 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento de estruturas, mas a mesma foi cancelada pela operao, sem atividades com guindaste, estava atuando na SS 12.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A equipe de caldeiraria atuou na instalao de estrutura metlica da cobertura, iamento com guindaste.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-252/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 11/02/2026 | 11/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMONTAGEM DE ESTRUTURA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21252736 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PONTOS METALICOS - MOD:2 ¦ PT: (21254101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SUBSTITUIO DE RUFOS NA LATERAL DO GALPO - MOD:4 ¦ PT: (21254082 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:21 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21252823 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:07 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 120:30 = 2,07dAPJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:6 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE DO PISO - MOD:4 ¦ PT: (21256030 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;OPEARO PARALISOU A ATIVIDADE DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 69:50= 9,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21252837 ¦HR SOLIC 12:30 ¦ HR LIB 13:20 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:10 = 0,28d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21252773 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 09:55 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento de estruturas, mas a mesma foi cancelada pela operao, sem atividades com guindaste, estava atuando na SS 12.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A equipe de caldeiraria atuou na instalao de estrutura metlica da cobertura, iamento com guindaste.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-252/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 11/02/2026 | 11/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMONTAGEM DE ESTRUTURA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21252736 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PONTOS METALICOS - MOD:2 ¦ PT: (21254101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SUBSTITUIO DE RUFOS NA LATERAL DO GALPO - MOD:4 ¦ PT: (21254082 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:21 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21252823 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:07 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 120:30 = 2,07dAPJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:6 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE DO PISO - MOD:4 ¦ PT: (21256030 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;OPEARO PARALISOU A ATIVIDADE DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 69:50= 9,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21252837 ¦HR SOLIC 12:30 ¦ HR LIB 13:20 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:10 = 0,28d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21252773 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 09:55 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento de estruturas, mas a mesma foi cancelada pela operao, sem atividades com guindaste, estava atuando na SS 12.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A equipe de caldeiraria atuou na instalao de estrutura metlica da cobertura, iamento com guindaste.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-252/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 11/02/2026 | 11/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMONTAGEM DE ESTRUTURA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21252736 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PONTOS METALICOS - MOD:2 ¦ PT: (21254101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SUBSTITUIO DE RUFOS NA LATERAL DO GALPO - MOD:4 ¦ PT: (21254082 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:21 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21252823 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:07 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 120:30 = 2,07dAPJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:6 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE DO PISO - MOD:4 ¦ PT: (21256030 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;OPEARO PARALISOU A ATIVIDADE DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 69:50= 9,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21252837 ¦HR SOLIC 12:30 ¦ HR LIB 13:20 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:10 = 0,28d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21252773 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 09:55 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento de estruturas, mas a mesma foi cancelada pela operao, sem atividades com guindaste, estava atuando na SS 12.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A equipe de caldeiraria atuou na instalao de estrutura metlica da cobertura, iamento com guindaste.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-252/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 11/02/2026 | 11/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMONTAGEM DE ESTRUTURA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21252736 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PONTOS METALICOS - MOD:2 ¦ PT: (21254101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SUBSTITUIO DE RUFOS NA LATERAL DO GALPO - MOD:4 ¦ PT: (21254082 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:21 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21252823 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:07 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 120:30 = 2,07dAPJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:6 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE DO PISO - MOD:4 ¦ PT: (21256030 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;OPEARO PARALISOU A ATIVIDADE DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 69:50= 9,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21252837 ¦HR SOLIC 12:30 ¦ HR LIB 13:20 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:10 = 0,28d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21252773 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 09:55 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento de estruturas, mas a mesma foi cancelada pela operao, sem atividades com guindaste, estava atuando na SS 12.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A equipe de caldeiraria atuou na instalao de estrutura metlica da cobertura, iamento com guindaste.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-252/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 11/02/2026 | 11/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMONTAGEM DE ESTRUTURA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21252736 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PONTOS METALICOS - MOD:2 ¦ PT: (21254101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SUBSTITUIO DE RUFOS NA LATERAL DO GALPO - MOD:4 ¦ PT: (21254082 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:21 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21252823 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:07 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 120:30 = 2,07dAPJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:6 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE DO PISO - MOD:4 ¦ PT: (21256030 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;OPEARO PARALISOU A ATIVIDADE DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 69:50= 9,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21252837 ¦HR SOLIC 12:30 ¦ HR LIB 13:20 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:10 = 0,28d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21252773 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 09:55 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento de estruturas, mas a mesma foi cancelada pela operao, sem atividades com guindaste, estava atuando na SS 12.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A equipe de caldeiraria atuou na instalao de estrutura metlica da cobertura, iamento com guindaste.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-252/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 11/02/2026 | 11/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMONTAGEM DE ESTRUTURA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21252736 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PONTOS METALICOS - MOD:2 ¦ PT: (21254101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SUBSTITUIO DE RUFOS NA LATERAL DO GALPO - MOD:4 ¦ PT: (21254082 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:21 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21252823 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:07 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 120:30 = 2,07dAPJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:6 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE DO PISO - MOD:4 ¦ PT: (21256030 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;OPEARO PARALISOU A ATIVIDADE DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 69:50= 9,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21252837 ¦HR SOLIC 12:30 ¦ HR LIB 13:20 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:10 = 0,28d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21252773 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 09:55 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento de estruturas, mas a mesma foi cancelada pela operao, sem atividades com guindaste, estava atuando na SS 12.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A equipe de caldeiraria atuou na instalao de estrutura metlica da cobertura, iamento com guindaste.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-253/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA( LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21226863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21258102 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:27 = 6,06d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 16:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE - MOD:4 ¦ PT: (21259823 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE INFRA ELETRICA( TROCA DE TOMADAS) - MOD:2 ¦ PT: (21261445 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIIVDADE NO LIBERADA PELA OPERAO , DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 77:50 = 10,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA(TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258168 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21258072 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) &gt;REALIZANDO SERVIO DE INSPEO COM GEORADAR - MOD:3 ¦ PT: (21264170 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21258094 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SUBSTITUIO DE RUFOS - MOD:3 ¦ PT: (21258089 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Iamento e instalao de telas com apoio de guindaste e iratas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na substituio de tomadas da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Sem atividades executadas.Falta de efetivo.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Equipe do georadar fazendo anlise no solo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-253/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA( LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21226863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21258102 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:27 = 6,06d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 16:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE - MOD:4 ¦ PT: (21259823 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE INFRA ELETRICA( TROCA DE TOMADAS) - MOD:2 ¦ PT: (21261445 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIIVDADE NO LIBERADA PELA OPERAO , DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 77:50 = 10,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA(TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258168 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21258072 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) &gt;REALIZANDO SERVIO DE INSPEO COM GEORADAR - MOD:3 ¦ PT: (21264170 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21258094 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SUBSTITUIO DE RUFOS - MOD:3 ¦ PT: (21258089 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Iamento e instalao de telas com apoio de guindaste e iratas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na substituio de tomadas da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Sem atividades executadas.Falta de efetivo.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Equipe do georadar fazendo anlise no solo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-253/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA( LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21226863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21258102 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:27 = 6,06d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 16:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE - MOD:4 ¦ PT: (21259823 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE INFRA ELETRICA( TROCA DE TOMADAS) - MOD:2 ¦ PT: (21261445 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIIVDADE NO LIBERADA PELA OPERAO , DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 77:50 = 10,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA(TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258168 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21258072 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) &gt;REALIZANDO SERVIO DE INSPEO COM GEORADAR - MOD:3 ¦ PT: (21264170 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21258094 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SUBSTITUIO DE RUFOS - MOD:3 ¦ PT: (21258089 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Iamento e instalao de telas com apoio de guindaste e iratas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na substituio de tomadas da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Sem atividades executadas.Falta de efetivo.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Equipe do georadar fazendo anlise no solo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-253/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA( LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21226863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21258102 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:27 = 6,06d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 16:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE - MOD:4 ¦ PT: (21259823 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE INFRA ELETRICA( TROCA DE TOMADAS) - MOD:2 ¦ PT: (21261445 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIIVDADE NO LIBERADA PELA OPERAO , DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 77:50 = 10,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA(TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258168 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21258072 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) &gt;REALIZANDO SERVIO DE INSPEO COM GEORADAR - MOD:3 ¦ PT: (21264170 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21258094 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SUBSTITUIO DE RUFOS - MOD:3 ¦ PT: (21258089 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Iamento e instalao de telas com apoio de guindaste e iratas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na substituio de tomadas da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Sem atividades executadas.Falta de efetivo.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Equipe do georadar fazendo anlise no solo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-253/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA( LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21226863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21258102 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:27 = 6,06d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 16:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE - MOD:4 ¦ PT: (21259823 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE INFRA ELETRICA( TROCA DE TOMADAS) - MOD:2 ¦ PT: (21261445 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIIVDADE NO LIBERADA PELA OPERAO , DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 77:50 = 10,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA(TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258168 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21258072 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) &gt;REALIZANDO SERVIO DE INSPEO COM GEORADAR - MOD:3 ¦ PT: (21264170 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21258094 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SUBSTITUIO DE RUFOS - MOD:3 ¦ PT: (21258089 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Iamento e instalao de telas com apoio de guindaste e iratas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na substituio de tomadas da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Sem atividades executadas.Falta de efetivo.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Equipe do georadar fazendo anlise no solo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-253/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA( LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21226863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21258102 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:27 = 6,06d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 16:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE - MOD:4 ¦ PT: (21259823 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE INFRA ELETRICA( TROCA DE TOMADAS) - MOD:2 ¦ PT: (21261445 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIIVDADE NO LIBERADA PELA OPERAO , DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 77:50 = 10,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA(TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258168 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21258072 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) &gt;REALIZANDO SERVIO DE INSPEO COM GEORADAR - MOD:3 ¦ PT: (21264170 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21258094 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SUBSTITUIO DE RUFOS - MOD:3 ¦ PT: (21258089 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Iamento e instalao de telas com apoio de guindaste e iratas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na substituio de tomadas da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Sem atividades executadas.Falta de efetivo.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Equipe do georadar fazendo anlise no solo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-253/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA( LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21226863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21258102 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:27 = 6,06d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 16:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE - MOD:4 ¦ PT: (21259823 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE INFRA ELETRICA( TROCA DE TOMADAS) - MOD:2 ¦ PT: (21261445 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIIVDADE NO LIBERADA PELA OPERAO , DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 77:50 = 10,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA(TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258168 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21258072 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) &gt;REALIZANDO SERVIO DE INSPEO COM GEORADAR - MOD:3 ¦ PT: (21264170 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21258094 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SUBSTITUIO DE RUFOS - MOD:3 ¦ PT: (21258089 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Iamento e instalao de telas com apoio de guindaste e iratas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na substituio de tomadas da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Sem atividades executadas.Falta de efetivo.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Equipe do georadar fazendo anlise no solo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-253/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA( LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21226863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21258102 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:27 = 6,06d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 16:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE - MOD:4 ¦ PT: (21259823 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE INFRA ELETRICA( TROCA DE TOMADAS) - MOD:2 ¦ PT: (21261445 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIIVDADE NO LIBERADA PELA OPERAO , DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 77:50 = 10,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA(TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258168 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21258072 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) &gt;REALIZANDO SERVIO DE INSPEO COM GEORADAR - MOD:3 ¦ PT: (21264170 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21258094 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SUBSTITUIO DE RUFOS - MOD:3 ¦ PT: (21258089 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Iamento e instalao de telas com apoio de guindaste e iratas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na substituio de tomadas da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Sem atividades executadas.Falta de efetivo.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Equipe do georadar fazendo anlise no solo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-253/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA( LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21226863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21258102 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:27 = 6,06d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 16:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE - MOD:4 ¦ PT: (21259823 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE INFRA ELETRICA( TROCA DE TOMADAS) - MOD:2 ¦ PT: (21261445 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIIVDADE NO LIBERADA PELA OPERAO , DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 77:50 = 10,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA(TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21258168 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21258072 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) &gt;REALIZANDO SERVIO DE INSPEO COM GEORADAR - MOD:3 ¦ PT: (21264170 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21258094 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SUBSTITUIO DE RUFOS - MOD:3 ¦ PT: (21258089 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Iamento e instalao de telas com apoio de guindaste e iratas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na substituio de tomadas da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Sem atividades executadas.Falta de efetivo.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Equipe do georadar fazendo anlise no solo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-254/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263846 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21264781 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE PONTOS DA ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21263224 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:4 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE E INSTALAO DE RODAPE - MOD:3 ¦ PT: (21265062 ¦HR SOLIC 08:22 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;RETIRADA DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21263208 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto e estruturas metlicas.2. K-14:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento, mas no houveram atividades executadas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Equipe atuando na montagem dos perfis no cho.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria pausada.Equipe da Engeval atuando na montagem de andaimes de acesso do galpo na fachada lateral.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Sem atividades.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-254/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263846 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21264781 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE PONTOS DA ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21263224 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:4 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE E INSTALAO DE RODAPE - MOD:3 ¦ PT: (21265062 ¦HR SOLIC 08:22 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;RETIRADA DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21263208 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto e estruturas metlicas.2. K-14:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento, mas no houveram atividades executadas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Equipe atuando na montagem dos perfis no cho.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria pausada.Equipe da Engeval atuando na montagem de andaimes de acesso do galpo na fachada lateral.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Sem atividades.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-254/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263846 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21264781 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE PONTOS DA ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21263224 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:4 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE E INSTALAO DE RODAPE - MOD:3 ¦ PT: (21265062 ¦HR SOLIC 08:22 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;RETIRADA DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21263208 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto e estruturas metlicas.2. K-14:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento, mas no houveram atividades executadas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Equipe atuando na montagem dos perfis no cho.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria pausada.Equipe da Engeval atuando na montagem de andaimes de acesso do galpo na fachada lateral.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Sem atividades.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-254/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263846 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21264781 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE PONTOS DA ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21263224 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:4 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE E INSTALAO DE RODAPE - MOD:3 ¦ PT: (21265062 ¦HR SOLIC 08:22 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;RETIRADA DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21263208 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto e estruturas metlicas.2. K-14:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento, mas no houveram atividades executadas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Equipe atuando na montagem dos perfis no cho.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria pausada.Equipe da Engeval atuando na montagem de andaimes de acesso do galpo na fachada lateral.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Sem atividades.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-254/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263846 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21264781 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE PONTOS DA ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21263224 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:4 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE E INSTALAO DE RODAPE - MOD:3 ¦ PT: (21265062 ¦HR SOLIC 08:22 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;RETIRADA DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21263208 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto e estruturas metlicas.2. K-14:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento, mas no houveram atividades executadas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Equipe atuando na montagem dos perfis no cho.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria pausada.Equipe da Engeval atuando na montagem de andaimes de acesso do galpo na fachada lateral.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Sem atividades.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-254/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263846 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21264781 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE PONTOS DA ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21263224 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:4 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE E INSTALAO DE RODAPE - MOD:3 ¦ PT: (21265062 ¦HR SOLIC 08:22 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;RETIRADA DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21263208 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto e estruturas metlicas.2. K-14:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento, mas no houveram atividades executadas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Equipe atuando na montagem dos perfis no cho.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria pausada.Equipe da Engeval atuando na montagem de andaimes de acesso do galpo na fachada lateral.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Sem atividades.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-254/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263846 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21264781 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE PONTOS DA ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21263224 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:4 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE E INSTALAO DE RODAPE - MOD:3 ¦ PT: (21265062 ¦HR SOLIC 08:22 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;RETIRADA DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21263208 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto e estruturas metlicas.2. K-14:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento, mas no houveram atividades executadas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Equipe atuando na montagem dos perfis no cho.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria pausada.Equipe da Engeval atuando na montagem de andaimes de acesso do galpo na fachada lateral.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Sem atividades.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-254/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263846 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21264781 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE PONTOS DA ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21263224 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:4 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE E INSTALAO DE RODAPE - MOD:3 ¦ PT: (21265062 ¦HR SOLIC 08:22 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;RETIRADA DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21263208 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto e estruturas metlicas.2. K-14:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento, mas no houveram atividades executadas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Equipe atuando na montagem dos perfis no cho.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria pausada.Equipe da Engeval atuando na montagem de andaimes de acesso do galpo na fachada lateral.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Sem atividades.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-254/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263846 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO PINTURA EM PONTOS DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21264781 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE PONTOS DA ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21263224 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:4 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE E INSTALAO DE RODAPE - MOD:3 ¦ PT: (21265062 ¦HR SOLIC 08:22 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;RETIRADA DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21263208 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto e estruturas metlicas.2. K-14:Equipe atuando em retoques de pintura de estrutura de concreto.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento, mas no houveram atividades executadas.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos das caixas de passagem da drenagem pluvial e confeco de tampas de concreto.6. K-02:Equipe atuando na montagem dos perfis no cho.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria pausada.Equipe da Engeval atuando na montagem de andaimes de acesso do galpo na fachada lateral.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.11. CANTEIRO INOVA:Sem atividades.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-255/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 14/02/2026 | 14/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-255/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 14/02/2026 | 14/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-255/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 14/02/2026 | 14/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-255/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 14/02/2026 | 14/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-255/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 14/02/2026 | 14/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-255/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 14/02/2026 | 14/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-255/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 14/02/2026 | 14/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-255/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 14/02/2026 | 14/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-256/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 15/02/2026 | 15/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-256/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 15/02/2026 | 15/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-256/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 15/02/2026 | 15/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-256/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 15/02/2026 | 15/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-256/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 15/02/2026 | 15/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-256/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 15/02/2026 | 15/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-256/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 15/02/2026 | 15/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-256/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 15/02/2026 | 15/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-257/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/02/2026 | 16/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-257/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/02/2026 | 16/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-257/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/02/2026 | 16/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-257/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/02/2026 | 16/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-257/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/02/2026 | 16/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-257/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/02/2026 | 16/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-257/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/02/2026 | 16/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-257/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/02/2026 | 16/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-258/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-258/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-258/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-258/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-258/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-258/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-258/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-258/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-259/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/02/2026 | 18/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-259/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/02/2026 | 18/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-259/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/02/2026 | 18/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-259/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/02/2026 | 18/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-259/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/02/2026 | 18/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-259/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/02/2026 | 18/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-259/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/02/2026 | 18/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-259/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/02/2026 | 18/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:41 = 4,41d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:27 = 6,18d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 85:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:31 = 0,82d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado de carnaval administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-260/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;IAMENTO E INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21269719 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PT: (21269742 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:11 = 4,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA NA ESTRUTURA DE CONCRETO DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21270044 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:8 ¦ PEMT:1PT: (21270007 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:27 = 6,31d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIA E PINTURA DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21275704 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TOMADAS E IDENTIFICAO DE CIRCUITOS - MOD:2 ¦ PT: (21276295 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 93:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REMOO E INSTALAO DE CALHAS E RUFOS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21269881 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-260/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;IAMENTO E INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21269719 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PT: (21269742 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:11 = 4,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA NA ESTRUTURA DE CONCRETO DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21270044 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:8 ¦ PEMT:1PT: (21270007 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:27 = 6,31d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIA E PINTURA DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21275704 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TOMADAS E IDENTIFICAO DE CIRCUITOS - MOD:2 ¦ PT: (21276295 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 93:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REMOO E INSTALAO DE CALHAS E RUFOS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21269881 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-260/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;IAMENTO E INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21269719 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PT: (21269742 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:11 = 4,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA NA ESTRUTURA DE CONCRETO DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21270044 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:8 ¦ PEMT:1PT: (21270007 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:27 = 6,31d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIA E PINTURA DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21275704 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TOMADAS E IDENTIFICAO DE CIRCUITOS - MOD:2 ¦ PT: (21276295 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 93:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REMOO E INSTALAO DE CALHAS E RUFOS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21269881 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-260/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;IAMENTO E INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21269719 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PT: (21269742 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:11 = 4,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA NA ESTRUTURA DE CONCRETO DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21270044 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:8 ¦ PEMT:1PT: (21270007 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:27 = 6,31d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIA E PINTURA DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21275704 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TOMADAS E IDENTIFICAO DE CIRCUITOS - MOD:2 ¦ PT: (21276295 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 93:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REMOO E INSTALAO DE CALHAS E RUFOS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21269881 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-260/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;IAMENTO E INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21269719 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PT: (21269742 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:11 = 4,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA NA ESTRUTURA DE CONCRETO DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21270044 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:8 ¦ PEMT:1PT: (21270007 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:27 = 6,31d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIA E PINTURA DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21275704 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TOMADAS E IDENTIFICAO DE CIRCUITOS - MOD:2 ¦ PT: (21276295 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 93:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REMOO E INSTALAO DE CALHAS E RUFOS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21269881 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-260/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;IAMENTO E INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21269719 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PT: (21269742 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:11 = 4,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA NA ESTRUTURA DE CONCRETO DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21270044 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:8 ¦ PEMT:1PT: (21270007 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:27 = 6,31d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIA E PINTURA DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21275704 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TOMADAS E IDENTIFICAO DE CIRCUITOS - MOD:2 ¦ PT: (21276295 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 93:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REMOO E INSTALAO DE CALHAS E RUFOS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21269881 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-260/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;IAMENTO E INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21269719 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PT: (21269742 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:11 = 4,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA NA ESTRUTURA DE CONCRETO DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21270044 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:8 ¦ PEMT:1PT: (21270007 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:27 = 6,31d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIA E PINTURA DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21275704 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TOMADAS E IDENTIFICAO DE CIRCUITOS - MOD:2 ¦ PT: (21276295 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 93:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REMOO E INSTALAO DE CALHAS E RUFOS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21269881 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-260/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;IAMENTO E INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21269719 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PT: (21269742 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:11 = 4,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA NA ESTRUTURA DE CONCRETO DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21270044 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:8 ¦ PEMT:1PT: (21270007 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:27 = 6,31d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIA E PINTURA DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21275704 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TOMADAS E IDENTIFICAO DE CIRCUITOS - MOD:2 ¦ PT: (21276295 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 93:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REMOO E INSTALAO DE CALHAS E RUFOS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21269881 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-260/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;IAMENTO E INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21269719 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PT: (21269742 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:11 = 4,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA NA ESTRUTURA DE CONCRETO DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21270044 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:8 ¦ PEMT:1PT: (21270007 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:27 = 6,31d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIA E PINTURA DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21275704 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TOMADAS E IDENTIFICAO DE CIRCUITOS - MOD:2 ¦ PT: (21276295 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 93:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:35 = 0,33d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REMOO E INSTALAO DE CALHAS E RUFOS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21269881 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-261/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21278382 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21279233 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21279211 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ESCAVAO DE VALA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS E PINTURA DE PAREDE - MOD:7 ¦ PT: (21280103 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-261/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21278382 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21279233 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21279211 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ESCAVAO DE VALA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS E PINTURA DE PAREDE - MOD:7 ¦ PT: (21280103 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-261/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21278382 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21279233 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21279211 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ESCAVAO DE VALA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS E PINTURA DE PAREDE - MOD:7 ¦ PT: (21280103 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-261/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21278382 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21279233 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21279211 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ESCAVAO DE VALA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS E PINTURA DE PAREDE - MOD:7 ¦ PT: (21280103 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-261/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21278382 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21279233 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21279211 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ESCAVAO DE VALA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS E PINTURA DE PAREDE - MOD:7 ¦ PT: (21280103 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-261/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21278382 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21279233 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21279211 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ESCAVAO DE VALA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS E PINTURA DE PAREDE - MOD:7 ¦ PT: (21280103 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-261/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21278382 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21279233 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21279211 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ESCAVAO DE VALA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS E PINTURA DE PAREDE - MOD:7 ¦ PT: (21280103 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-261/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21278382 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21279233 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21279211 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ESCAVAO DE VALA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS E PINTURA DE PAREDE - MOD:7 ¦ PT: (21280103 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-261/2026 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21278382 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAAO DO SISTEMA SPDA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21279233 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21279211 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ESCAVAO DE VALA PARA REDE PLUVIAL - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS E PINTURA DE PAREDE - MOD:7 ¦ PT: (21280103 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERDA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21263893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-262/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 21/02/2026 | 21/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA NA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d_______________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21287482 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-262/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 21/02/2026 | 21/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA NA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d_______________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21287482 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-262/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 21/02/2026 | 21/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA NA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d_______________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21287482 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-262/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 21/02/2026 | 21/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA NA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d_______________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21287482 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-262/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 21/02/2026 | 21/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA NA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d_______________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21287482 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-262/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 21/02/2026 | 21/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA NA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d_______________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21287482 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-262/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 21/02/2026 | 21/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA NA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d_______________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21287482 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-262/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 21/02/2026 | 21/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA NA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d_______________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21287482 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-262/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 21/02/2026 | 21/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA NA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d_______________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21287482 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-262/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 21/02/2026 | 21/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA NA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d_______________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21287482 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-263/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 22/02/2026 | 22/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-263/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 22/02/2026 | 22/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-263/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 22/02/2026 | 22/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-263/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 22/02/2026 | 22/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-263/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 22/02/2026 | 22/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-263/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 22/02/2026 | 22/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-263/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 22/02/2026 | 22/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-263/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 22/02/2026 | 22/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-263/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 22/02/2026 | 22/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-263/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 22/02/2026 | 22/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 32:01 = 4,7d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:27 = 6,43d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 101:50 = 11,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:20 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 00:00 = 1d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:51 = 5,84d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-264/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:11 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284594 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 33:21 = 4,87d CONDIES CLIMTICAS: 39:35 = 3,95d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21284756 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:52 ¦ATRASO 00:22¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:49= 6,48d CONDIES CLIMTICAS: 54:35 = 5,83d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21290202 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DA REDE PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AL¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS, EMASSAMENTO, PINTURA DE PAREDE - MOD:5 ¦ PT: (21289894 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA, MAS NO IMPACTOU NA ATIVIDADE &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42= 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 109:50 = 22,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS METALICOS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284801¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:40 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 1:00 = 0,13d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;PT DE PINTURA NO LIBERADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 3d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-264/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:11 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284594 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 33:21 = 4,87d CONDIES CLIMTICAS: 39:35 = 3,95d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21284756 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:52 ¦ATRASO 00:22¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:49= 6,48d CONDIES CLIMTICAS: 54:35 = 5,83d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21290202 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DA REDE PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AL¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS, EMASSAMENTO, PINTURA DE PAREDE - MOD:5 ¦ PT: (21289894 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA, MAS NO IMPACTOU NA ATIVIDADE &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42= 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 109:50 = 22,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS METALICOS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284801¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:40 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 1:00 = 0,13d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;PT DE PINTURA NO LIBERADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 3d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-264/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:11 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284594 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 33:21 = 4,87d CONDIES CLIMTICAS: 39:35 = 3,95d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21284756 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:52 ¦ATRASO 00:22¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:49= 6,48d CONDIES CLIMTICAS: 54:35 = 5,83d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21290202 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DA REDE PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AL¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS, EMASSAMENTO, PINTURA DE PAREDE - MOD:5 ¦ PT: (21289894 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA, MAS NO IMPACTOU NA ATIVIDADE &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42= 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 109:50 = 22,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS METALICOS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284801¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:40 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 1:00 = 0,13d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;PT DE PINTURA NO LIBERADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 3d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-264/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:11 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284594 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 33:21 = 4,87d CONDIES CLIMTICAS: 39:35 = 3,95d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21284756 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:52 ¦ATRASO 00:22¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:49= 6,48d CONDIES CLIMTICAS: 54:35 = 5,83d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21290202 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DA REDE PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AL¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS, EMASSAMENTO, PINTURA DE PAREDE - MOD:5 ¦ PT: (21289894 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA, MAS NO IMPACTOU NA ATIVIDADE &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42= 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 109:50 = 22,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS METALICOS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284801¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:40 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 1:00 = 0,13d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;PT DE PINTURA NO LIBERADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 3d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-264/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:11 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284594 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 33:21 = 4,87d CONDIES CLIMTICAS: 39:35 = 3,95d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21284756 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:52 ¦ATRASO 00:22¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:49= 6,48d CONDIES CLIMTICAS: 54:35 = 5,83d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21290202 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DA REDE PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AL¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS, EMASSAMENTO, PINTURA DE PAREDE - MOD:5 ¦ PT: (21289894 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA, MAS NO IMPACTOU NA ATIVIDADE &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42= 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 109:50 = 22,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS METALICOS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284801¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:40 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 1:00 = 0,13d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;PT DE PINTURA NO LIBERADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 3d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-264/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:11 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284594 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 33:21 = 4,87d CONDIES CLIMTICAS: 39:35 = 3,95d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21284756 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:52 ¦ATRASO 00:22¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:49= 6,48d CONDIES CLIMTICAS: 54:35 = 5,83d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21290202 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DA REDE PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AL¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS, EMASSAMENTO, PINTURA DE PAREDE - MOD:5 ¦ PT: (21289894 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA, MAS NO IMPACTOU NA ATIVIDADE &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42= 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 109:50 = 22,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS METALICOS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284801¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:40 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 1:00 = 0,13d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;PT DE PINTURA NO LIBERADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 3d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-264/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:11 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284594 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 33:21 = 4,87d CONDIES CLIMTICAS: 39:35 = 3,95d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21284756 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:52 ¦ATRASO 00:22¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:49= 6,48d CONDIES CLIMTICAS: 54:35 = 5,83d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21290202 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DA REDE PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AL¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS, EMASSAMENTO, PINTURA DE PAREDE - MOD:5 ¦ PT: (21289894 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA, MAS NO IMPACTOU NA ATIVIDADE &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42= 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 109:50 = 22,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS METALICOS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284801¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:40 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 1:00 = 0,13d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;PT DE PINTURA NO LIBERADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 3d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-264/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:11 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284594 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 33:21 = 4,87d CONDIES CLIMTICAS: 39:35 = 3,95d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21284756 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:52 ¦ATRASO 00:22¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:49= 6,48d CONDIES CLIMTICAS: 54:35 = 5,83d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21290202 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DA REDE PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AL¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS, EMASSAMENTO, PINTURA DE PAREDE - MOD:5 ¦ PT: (21289894 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA, MAS NO IMPACTOU NA ATIVIDADE &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42= 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 109:50 = 22,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS METALICOS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284801¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:40 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 1:00 = 0,13d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;PT DE PINTURA NO LIBERADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 3d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-264/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:11 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284594 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 33:21 = 4,87d CONDIES CLIMTICAS: 39:35 = 3,95d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21284756 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:52 ¦ATRASO 00:22¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:49= 6,48d CONDIES CLIMTICAS: 54:35 = 5,83d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21290202 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DA REDE PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AL¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS, EMASSAMENTO, PINTURA DE PAREDE - MOD:5 ¦ PT: (21289894 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA, MAS NO IMPACTOU NA ATIVIDADE &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42= 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 109:50 = 22,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS METALICOS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284801¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:40 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 1:00 = 0,13d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;PT DE PINTURA NO LIBERADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 3d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-264/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21283805 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:11 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284594 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 33:21 = 4,87d CONDIES CLIMTICAS: 39:35 = 3,95d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21284756 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:52 ¦ATRASO 00:22¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:49= 6,48d CONDIES CLIMTICAS: 54:35 = 5,83d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;IAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21290202 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DA REDE PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AL¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE DIVISORIAS, EMASSAMENTO, PINTURA DE PAREDE - MOD:5 ¦ PT: (21289894 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA, MAS NO IMPACTOU NA ATIVIDADE &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42= 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 109:50 = 22,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS METALICOS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21284801¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (13:40 - 14:40) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:40 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 1:00 = 0,13d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;PT DE PINTURA NO LIBERADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 3d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-266/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21298825 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298874 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21= 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298929 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21302400 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21300145 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 125:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298895 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21298800 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 8:00 = 4d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-266/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21298825 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298874 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21= 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298929 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21302400 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21300145 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 125:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298895 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21298800 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 8:00 = 4d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-266/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21298825 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298874 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21= 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298929 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21302400 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21300145 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 125:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298895 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21298800 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 8:00 = 4d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-266/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21298825 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298874 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21= 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298929 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21302400 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21300145 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 125:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298895 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21298800 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 8:00 = 4d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-266/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21298825 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298874 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21= 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298929 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21302400 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21300145 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 125:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298895 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21298800 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 8:00 = 4d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-266/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21298825 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298874 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21= 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298929 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21302400 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21300145 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 125:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298895 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21298800 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 8:00 = 4d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-266/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21298825 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298874 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21= 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298929 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21302400 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21300145 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 125:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298895 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21298800 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 8:00 = 4d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-266/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21298825 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298874 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21= 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298929 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21302400 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21300145 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 125:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298895 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21298800 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 8:00 = 4d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-266/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21298825 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298874 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21= 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298929 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21302400 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21300145 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 125:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298895 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21298800 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 8:00 = 4d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-266/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21298825 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298874 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21= 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298929 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21302400 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21300145 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 125:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21298895 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21298800 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 8:00 = 4d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-267/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21304401 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21302407 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:0 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21 = 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304482 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21306429 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21306428 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 133:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304436 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21304375 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-267/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21304401 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21302407 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:0 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21 = 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304482 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21306429 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21306428 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 133:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304436 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21304375 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-267/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21304401 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21302407 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:0 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21 = 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304482 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21306429 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21306428 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 133:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304436 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21304375 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-267/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21304401 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21302407 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:0 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21 = 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304482 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21306429 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21306428 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 133:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304436 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21304375 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-267/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21304401 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21302407 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:0 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21 = 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304482 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21306429 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21306428 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 133:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304436 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21304375 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-267/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21304401 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21302407 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:0 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21 = 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304482 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21306429 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21306428 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 133:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304436 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21304375 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-267/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21304401 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21302407 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:0 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21 = 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304482 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21306429 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21306428 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 133:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304436 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21304375 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-267/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21304401 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21302407 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:0 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21 = 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304482 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21306429 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21306428 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 133:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304436 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21304375 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-267/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21304401 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21302407 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:0 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21 = 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304482 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21306429 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21306428 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 133:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304436 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21304375 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-267/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21304401 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21302407 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:0 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 34:21 = 4,99d CONDIES CLIMTICAS: 43:45 = 4,47d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304482 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 47:19 = 6,54d CONDIES CLIMTICAS: 58:45 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS E SUPERIOR - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21306429 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TUBULAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 27:10 = 2,4d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA E LIXAMENTO DE PAREDE - MOD:3 ¦ PT: (21306428 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPOSIO DE FORRO E LUMINARIA - MOD:1 ¦ PT: (21301763 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 133:50 = 23,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS E PERFIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21304436 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,5d CONDIES CLIMTICAS: 5:10 = 0,65d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21304375 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:51 = 0,86d CONDIES CLIMTICAS: 2:00 = 0,25d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 08:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0,00d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30= 2,07d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-268/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309360 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM E SOLDA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21312010 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA SISTEMA PLUVIAL. - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA, PINTURA DAS PAREDES E LIMPEZA DA AREA. - MOD:4 ¦ PT: (21311988 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:57 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309396 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;VISTORIA, PREPARAO E LIMPEZA DO LOCAL - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21307949 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30- 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309325 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d _________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-268/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309360 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM E SOLDA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21312010 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA SISTEMA PLUVIAL. - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA, PINTURA DAS PAREDES E LIMPEZA DA AREA. - MOD:4 ¦ PT: (21311988 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:57 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309396 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;VISTORIA, PREPARAO E LIMPEZA DO LOCAL - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21307949 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30- 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309325 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d _________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-268/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309360 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM E SOLDA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21312010 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA SISTEMA PLUVIAL. - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA, PINTURA DAS PAREDES E LIMPEZA DA AREA. - MOD:4 ¦ PT: (21311988 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:57 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309396 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;VISTORIA, PREPARAO E LIMPEZA DO LOCAL - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21307949 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30- 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309325 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d _________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-268/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309360 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM E SOLDA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21312010 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA SISTEMA PLUVIAL. - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA, PINTURA DAS PAREDES E LIMPEZA DA AREA. - MOD:4 ¦ PT: (21311988 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:57 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309396 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;VISTORIA, PREPARAO E LIMPEZA DO LOCAL - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21307949 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30- 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309325 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d _________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-268/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309360 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM E SOLDA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21312010 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA SISTEMA PLUVIAL. - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA, PINTURA DAS PAREDES E LIMPEZA DA AREA. - MOD:4 ¦ PT: (21311988 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:57 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309396 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;VISTORIA, PREPARAO E LIMPEZA DO LOCAL - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21307949 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30- 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309325 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d _________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-268/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309360 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM E SOLDA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21312010 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA SISTEMA PLUVIAL. - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA, PINTURA DAS PAREDES E LIMPEZA DA AREA. - MOD:4 ¦ PT: (21311988 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:57 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309396 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;VISTORIA, PREPARAO E LIMPEZA DO LOCAL - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21307949 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30- 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309325 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d _________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-268/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309360 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM E SOLDA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21312010 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA SISTEMA PLUVIAL. - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA, PINTURA DAS PAREDES E LIMPEZA DA AREA. - MOD:4 ¦ PT: (21311988 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:57 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309396 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;VISTORIA, PREPARAO E LIMPEZA DO LOCAL - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21307949 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30- 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309325 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d _________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-268/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309360 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM E SOLDA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21312010 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA SISTEMA PLUVIAL. - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA, PINTURA DAS PAREDES E LIMPEZA DA AREA. - MOD:4 ¦ PT: (21311988 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:57 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309396 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;VISTORIA, PREPARAO E LIMPEZA DO LOCAL - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21307949 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30- 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309325 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d _________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-268/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309360 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM E SOLDA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21312010 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA SISTEMA PLUVIAL. - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA, PINTURA DAS PAREDES E LIMPEZA DA AREA. - MOD:4 ¦ PT: (21311988 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:57 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309396 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;VISTORIA, PREPARAO E LIMPEZA DO LOCAL - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21307949 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30- 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309325 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d _________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-268/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309360 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM E SOLDA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21312010 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA SISTEMA PLUVIAL. - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA, PINTURA DAS PAREDES E LIMPEZA DA AREA. - MOD:4 ¦ PT: (21311988 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:57 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309396 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;VISTORIA, PREPARAO E LIMPEZA DO LOCAL - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21307949 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30- 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309325 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d _________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-268/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309360 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM E SOLDA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21312010 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA SISTEMA PLUVIAL. - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;APLICAO DE MASSA, PINTURA DAS PAREDES E LIMPEZA DA AREA. - MOD:4 ¦ PT: (21311988 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:57 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309396 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;VISTORIA, PREPARAO E LIMPEZA DO LOCAL - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21307949 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30- 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21309325 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:30 - 16:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d _________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-269/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-269/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-269/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-269/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-269/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-269/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-269/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-269/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-269/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-269/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-270/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-270/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-270/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-270/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-270/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-270/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-270/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-270/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-270/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:21 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:00 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:0 = 0,03d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-271/2026 | 4600684819 | Em Registro | EDIVIT | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO 381 A -SIGEA FEV 2026 UTGC e EDIVIT para avaliao. | [5 empty] | Não | [12 empty] | 0,000 | [7 empty] | 381A -SIGEA UTGC APJ - FEV.25.xlsx; 381A-SIGEA EDIVIT APJ -FEV-26.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-272/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO360 -Programa de VCP (Verificao Conformidade e Procedimento) FEV 2026 UTGC e EDIVIT para analise. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 02 VCP FEVEREIRO.pdf; 360-EVIDÊNCIA VCP-FEVEREIRO-26.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-273/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO362 -Plano de manut. preventiva de mquinas e equipamentos e manual de operao NR-12 para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 120575 - LISTAGEM PLANO DE MANUTENÇÃO X PROCEDIMENTOS MILLS EQUIPAMENTOS.PDF; 128579 - LISTAGEM PLANO DE MANUTENÇÃO X PROCEDIMENTOS MILLS EQUIPAMENTOS.PDF; 132818 - LISTAGEM PLANO DE MANUTENÇÃO X PROCEDIMENTOS MILLS EQUIPAMENTOS (2).PDF; 132821 - LISTAGEM PLANO DE MANUTENÇÃO X PROCEDIMENTOS MILLS EQUIPAMENTOS (2).PDF; 118391 - LISTAGEM PLANO DE MANUTENÇÃO X PROCEDIMENTOS MILLS EQUIPAMENTOS.PDF; 132818 - LISTAGEM PLANO DE MANUTENÇÃO X PROCEDIMENTOS MILLS EQUIPAMENTOS (2).PDF; PLANO DE MANUTENÇÃO - SRM4E71 - REV.5.pdf; MANUAL MS45007 GUINDAUTO.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-274/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | Envio do doc. CDIGO 359 - Programa de Amigo do Peito FEV 2026 UTGC e EDIVIT para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 359-PLANILHA DE RELATOS DO AMIGO DO PEITO -FEV-26.xlsx; PLANILHA DE RELATOS DO AMIGO DO PEITO.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-275/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO 396 -Controle de Sada de Resduos de Obras (Modelo Petrobras ou similar) UTGC ref JAN 2026. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | Formulário de saída de Resíduos ES - UTGC - RCC- 27.01.2026.xlsx; FORMULÁRIO DE SAÍDA DE RESÍDUOS MADEIRA - 27.01.2026.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-276/2026 | 4600684819 | Em Registro | EDIVIT | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO371 -Evidncias da realizao do Programa de Inspeo NR-12 UTGC e EDIVIT rev FEV 2026 para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 371- EVIDÊNCIA CHECKLIST APJ- FEV-26 EDIVIT.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-277/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO302A -Evidncia de divulgao da Poltica de SMS, UTGC e EDIVIT para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | DDSMS - Divulgação Política de SMS EDIVIT.pdf; DDS - DIVULGAÇÃO POLITICA QSMS 06 03 26 UTGC.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-278/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO (RETOQUE DE PINTURA), FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI).- MOD:4 ¦PT: (21343479 ¦HR SOLIC 07:18 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 01:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 20:23 = 2,55dCONDIES CLIMTICAS: 18:30 = 2,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-278/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO (RETOQUE DE PINTURA), FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI).- MOD:4 ¦PT: (21343479 ¦HR SOLIC 07:18 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 01:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 20:23 = 2,55dCONDIES CLIMTICAS: 18:30 = 2,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-279/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DAS LMPADAS DOS DIFUSORES DOS POSTES DE 7,0M NA ALA SUL- MOD:4 ¦PT: (21343484 ¦HR SOLIC 07:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 47:12 = 5,9dCONDIES CLIMTICAS: 48:24 = 6,05dPETROBRAS: 25:27 = 3,19dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | RO se encontra em conformidade e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-280/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO 358 -Programa de AUDICOMP FEV 2026 UTGC e EDIVIT para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | AUDICOMP FEV 2026 UTGC.pdf; 358-EVIDÊNCIA -AUDICOMP-FEV-26.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-281/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 07/03/2026 | 07/03/2026 | Diária | SEM ATIVIDADE - SBADO | Sbado, dia 07/03/26, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-281/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 07/03/2026 | 07/03/2026 | Diária | SEM ATIVIDADE - SBADO | Sbado, dia 07/03/26, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-282/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 08/03/2026 | 08/03/2026 | Diária | SEM ATIVIDADE - DOMINGO | Domingo, dia 08/03/26, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-282/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 08/03/2026 | 08/03/2026 | Diária | SEM ATIVIDADE - DOMINGO | Domingo, dia 08/03/26, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-283/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 07/03/2026 | 07/03/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - SBADO | Sbado, dia 07/03/26, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-284/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 08/03/2026 | 08/03/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 08/03/26, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-285/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO, LAMINAO DE REPARO, ALINHAMENTO DAS PALETAS DO VENTILADOR, PINTURA DAS PARTES METLICAS - MOD:4 ¦PT: (21351686 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 21:33 = 2,7dCONDIES CLIMTICAS: 18:30 = 2,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarrado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-285/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO, LAMINAO DE REPARO, ALINHAMENTO DAS PALETAS DO VENTILADOR, PINTURA DAS PARTES METLICAS - MOD:4 ¦PT: (21351686 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 21:33 = 2,7dCONDIES CLIMTICAS: 18:30 = 2,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarrado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-286/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DAS LUMINRIAS DA BASE DOS POSTES BALIZADORES INTERNOS E EXTERNOS DO EDIVIT - ALA SUL - MOD:4 ¦PT: (21351641 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 10:10 ¦ATRASO 02:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 49:22 = 6,18dCONDIES CLIMTICAS: 48:24 = 6,05dPETROBRAS: 25:27 = 3,19dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | RO se encontra em conformidade e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-287/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO 321 -Comprovao de treinamento sobre condies e meio ambiente de trabalho na construo civil NR-18 FEV 2026 para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | NR 18 - ANGELO SILVA.pdf; NR 18 - EDNALDO FLORES.pdf; NR 18 - EDUARDO COSTA.pdf; NR 18 - GEORGE FALQUETO.pdf; NR 18 - GUSTAVO GEIRA.pdf; NR 18 - LUCAS TITO.pdf; NR 18 - LUIZ SANTANA.pdf; NR 18 - MARCOS ARAUJO.pdf; NR 18 - REGIMAR SOARES.pdf; NR 18 - REGIS GONÇALVES.pdf; NR 18 - VINICIUS SANTOS.pdf; NR 18 - WESLEY SANTANA.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-288/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DAS LUMINRIAS DA BASE DOS POSTES BALIZADORES INTERNOS E EXTERNOS DO EDIVIT - ALA SUL- MOD:4 ¦PT: (21357179 ¦HR SOLIC 07:22 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:38¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 51:00 = 6,38dCONDIES CLIMTICAS: 48:24 = 6,05dPETROBRAS: 25:27 = 3,19dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | RO se encontra em conformidade e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-289/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;INSPEO E REVISO DA PARTE SUPERIOR DAS TORRES DE RESFRIAMENTO PARA A PREPARAO DO IAMENTO DAS COIFAS - MOD:2 ¦PT: (21357148 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:41¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO MECNICO, LAMINAO DE REPARO, ALINHAMENTO DAS PALETAS DO VENTILADOR, PINTURA DAS PARTES METLICAS- MOD:3 ¦PT: (21357151 ¦HR SOLIC 07:16 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 22:54 = 2,87dCONDIES CLIMTICAS: 18:30 = 2,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-289/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;INSPEO E REVISO DA PARTE SUPERIOR DAS TORRES DE RESFRIAMENTO PARA A PREPARAO DO IAMENTO DAS COIFAS - MOD:2 ¦PT: (21357148 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:41¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO MECNICO, LAMINAO DE REPARO, ALINHAMENTO DAS PALETAS DO VENTILADOR, PINTURA DAS PARTES METLICAS- MOD:3 ¦PT: (21357151 ¦HR SOLIC 07:16 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 22:54 = 2,87dCONDIES CLIMTICAS: 18:30 = 2,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-290/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 11/03/2026 | 11/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;CORTE E VIGAS ""U"" DE FIBRA, TRATAMENTO MECNICO E RETOQUES DE PINTURA - MOD:3 ¦PT: (21363251 ¦HR SOLIC 08:11 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 22:54 = 2,87dCONDIES CLIMTICAS: 18:30 = 2,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-290/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 11/03/2026 | 11/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;CORTE E VIGAS ""U"" DE FIBRA, TRATAMENTO MECNICO E RETOQUES DE PINTURA - MOD:3 ¦PT: (21363251 ¦HR SOLIC 08:11 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 22:54 = 2,87dCONDIES CLIMTICAS: 18:30 = 2,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-291/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 11/03/2026 | 11/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;""SUBSTITUIO DAS LUMINRIAS DA BASE DOS POSTES BALIZADORES INTERNOS E EXTERNOS DO EDIVIT - INSTALAO DE LUMINRIAS DA BASE DOS POSTES BALIZADORES E POSTE DE 7MTS. - MOD:4 ¦PT: (21362830 ¦HR SOLIC 07:23 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:37¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 51:37 = 6,46dCONDIES CLIMTICAS: 48:24 = 6,05dPETROBRAS: 25:27 = 3,19dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Diária | &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21312924 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (SOLDA) - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21317008 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21320338 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO - MOD:2 ¦ PT: (21323146 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21315638 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21321431 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21319975 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:21 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;RETIRADA DE TUBULAO PVC DESCIDA PLUVIAL - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323974 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:14 = 1,28d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Diária | &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21312924 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (SOLDA) - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21317008 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21320338 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO - MOD:2 ¦ PT: (21323146 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21315638 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21321431 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21319975 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:21 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;RETIRADA DE TUBULAO PVC DESCIDA PLUVIAL - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323974 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:14 = 1,28d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Diária | &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21312924 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (SOLDA) - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21317008 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21320338 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO - MOD:2 ¦ PT: (21323146 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21315638 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21321431 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21319975 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:21 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;RETIRADA DE TUBULAO PVC DESCIDA PLUVIAL - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323974 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:14 = 1,28d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Diária | &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21312924 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (SOLDA) - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21317008 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21320338 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO - MOD:2 ¦ PT: (21323146 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21315638 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21321431 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21319975 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:21 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;RETIRADA DE TUBULAO PVC DESCIDA PLUVIAL - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323974 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:14 = 1,28d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Diária | &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21312924 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (SOLDA) - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21317008 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21320338 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO - MOD:2 ¦ PT: (21323146 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21315638 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21321431 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21319975 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:21 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;RETIRADA DE TUBULAO PVC DESCIDA PLUVIAL - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323974 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:14 = 1,28d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Diária | &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21312924 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (SOLDA) - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21317008 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21320338 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO - MOD:2 ¦ PT: (21323146 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21315638 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21321431 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21319975 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:21 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;RETIRADA DE TUBULAO PVC DESCIDA PLUVIAL - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323974 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:14 = 1,28d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Diária | &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21312924 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (SOLDA) - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21317008 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21320338 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO - MOD:2 ¦ PT: (21323146 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21315638 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21321431 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21319975 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:21 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;RETIRADA DE TUBULAO PVC DESCIDA PLUVIAL - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323974 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:14 = 1,28d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Diária | &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21312924 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (SOLDA) - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21317008 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21320338 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO - MOD:2 ¦ PT: (21323146 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21315638 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21321431 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21319975 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:21 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;RETIRADA DE TUBULAO PVC DESCIDA PLUVIAL - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323974 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:14 = 1,28d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Diária | &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21312924 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (SOLDA) - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21317008 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDE, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21320338 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO - MOD:2 ¦ PT: (21323146 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 141:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21315638 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21321431 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21319975 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:21 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;RETIRADA DE TUBULAO PVC DESCIDA PLUVIAL - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323974 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:14 = 1,28d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)&gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323730 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:12 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 38:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DE AREA - MOD:2 ¦ PT: (21324156 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 149:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323945 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21326586 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:42 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323567 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)&gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323730 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:12 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 38:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DE AREA - MOD:2 ¦ PT: (21324156 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 149:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323945 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21326586 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:42 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323567 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)&gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323730 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:12 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 38:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DE AREA - MOD:2 ¦ PT: (21324156 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 149:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323945 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21326586 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:42 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323567 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)&gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323730 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:12 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 38:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DE AREA - MOD:2 ¦ PT: (21324156 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 149:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323945 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21326586 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:42 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323567 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)&gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323730 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:12 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 38:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DE AREA - MOD:2 ¦ PT: (21324156 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 149:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323945 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21326586 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:42 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323567 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)&gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323730 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:12 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 38:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DE AREA - MOD:2 ¦ PT: (21324156 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 149:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323945 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21326586 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:42 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323567 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)&gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323730 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:12 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 38:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DE AREA - MOD:2 ¦ PT: (21324156 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 149:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323945 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21326586 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:42 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323567 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)&gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323730 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:12 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 38:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DE AREA - MOD:2 ¦ PT: (21324156 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 149:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323945 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21326586 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:42 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323567 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2)&gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323730 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:12 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 38:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21323637 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DE AREA - MOD:2 ¦ PT: (21324156 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 149:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323945 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DE PAREDE COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21326586 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:42 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21323567 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-294/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21332698 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:44 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA PASSAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DAS PAREDES - MOD:2 ¦ PT: (21331059 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 157:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (2133C0437 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DAS PAREDES DA CALHA COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21331024 ¦HR SOLIC 07:26 ¦ HR LIB 07:28 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E TROCA DOS PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO NAS EMENDAS DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21339420 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-294/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21332698 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:44 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA PASSAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DAS PAREDES - MOD:2 ¦ PT: (21331059 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 157:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (2133C0437 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DAS PAREDES DA CALHA COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21331024 ¦HR SOLIC 07:26 ¦ HR LIB 07:28 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E TROCA DOS PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO NAS EMENDAS DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21339420 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-294/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21332698 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:44 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA PASSAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DAS PAREDES - MOD:2 ¦ PT: (21331059 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 157:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (2133C0437 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DAS PAREDES DA CALHA COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21331024 ¦HR SOLIC 07:26 ¦ HR LIB 07:28 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E TROCA DOS PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO NAS EMENDAS DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21339420 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-294/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21332698 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:44 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA PASSAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DAS PAREDES - MOD:2 ¦ PT: (21331059 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 157:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (2133C0437 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DAS PAREDES DA CALHA COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21331024 ¦HR SOLIC 07:26 ¦ HR LIB 07:28 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E TROCA DOS PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO NAS EMENDAS DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21339420 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-294/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21332698 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:44 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA PASSAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DAS PAREDES - MOD:2 ¦ PT: (21331059 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 157:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (2133C0437 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DAS PAREDES DA CALHA COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21331024 ¦HR SOLIC 07:26 ¦ HR LIB 07:28 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E TROCA DOS PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO NAS EMENDAS DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21339420 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-294/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21332698 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:44 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA PASSAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DAS PAREDES - MOD:2 ¦ PT: (21331059 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 157:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (2133C0437 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DAS PAREDES DA CALHA COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21331024 ¦HR SOLIC 07:26 ¦ HR LIB 07:28 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E TROCA DOS PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO NAS EMENDAS DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21339420 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-294/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21332698 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:44 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA PASSAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DAS PAREDES - MOD:2 ¦ PT: (21331059 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 157:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (2133C0437 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DAS PAREDES DA CALHA COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21331024 ¦HR SOLIC 07:26 ¦ HR LIB 07:28 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E TROCA DOS PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO NAS EMENDAS DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21339420 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-294/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21332698 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:44 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA PASSAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DAS PAREDES - MOD:2 ¦ PT: (21331059 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 157:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (2133C0437 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DAS PAREDES DA CALHA COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21331024 ¦HR SOLIC 07:26 ¦ HR LIB 07:28 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E TROCA DOS PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO NAS EMENDAS DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21339420 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-294/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA - MOD:3 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21332698 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:44 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO PARA PASSAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 30:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DAS PAREDES - MOD:2 ¦ PT: (21331059 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 157:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (2133C0437 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RECUPERAO DAS PAREDES DA CALHA COM ARGAMASSA - MOD:2 ¦ PT: (21331024 ¦HR SOLIC 07:26 ¦ HR LIB 07:28 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E TROCA DOS PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO NAS EMENDAS DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21339420 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,11d CONDIES CLIMTICAS: 5:30 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-295/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO E CONCRETAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21337185 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 165:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;REPARO E TROCA DE PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA DE ALVENARIA - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA - MOD:2 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:11 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-295/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO E CONCRETAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21337185 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 165:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;REPARO E TROCA DE PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA DE ALVENARIA - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA - MOD:2 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:11 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-295/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO E CONCRETAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21337185 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 165:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;REPARO E TROCA DE PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA DE ALVENARIA - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA - MOD:2 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:11 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-295/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO E CONCRETAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21337185 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 165:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;REPARO E TROCA DE PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA DE ALVENARIA - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA - MOD:2 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:11 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-295/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO E CONCRETAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21337185 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 165:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;REPARO E TROCA DE PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA DE ALVENARIA - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA - MOD:2 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:11 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-295/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO E CONCRETAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21337185 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 165:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;REPARO E TROCA DE PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA DE ALVENARIA - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA - MOD:2 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:11 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-295/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO E CONCRETAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21337185 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 165:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;REPARO E TROCA DE PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA DE ALVENARIA - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA - MOD:2 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:11 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-295/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO E CONCRETAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21337185 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 165:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;REPARO E TROCA DE PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA DE ALVENARIA - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA - MOD:2 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:11 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-295/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21334981 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:01 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:4 ¦ PT: (21219282 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 7:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21337208 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:53 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ESCAVAO E CONCRETAGEM DE INFRA CFTV - MOD:5 ¦ PT: (AREA LIBERADA ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 13:00) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21337185 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 165:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;REPARO E TROCA DE PARAFUSOS DO TELHADO - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA DE ALVENARIA - MOD:2 ¦ PT: (21337206 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;REPARO E RECUPERAO DE CALHA - MOD:2 ¦ PT: (21335695 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:11 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 38:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-296/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341069 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS NSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:41 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341366 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:00 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21343470 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21343531 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21343462 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21341131 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DAS PAREDES E PISO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21343466 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21341000 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E ADEQUAO DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21340909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-296/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341069 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS NSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:41 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341366 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:00 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21343470 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21343531 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21343462 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21341131 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DAS PAREDES E PISO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21343466 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21341000 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E ADEQUAO DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21340909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-296/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341069 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS NSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:41 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341366 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:00 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21343470 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21343531 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21343462 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21341131 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DAS PAREDES E PISO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21343466 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21341000 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E ADEQUAO DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21340909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-296/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341069 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS NSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:41 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341366 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:00 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21343470 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21343531 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21343462 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21341131 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DAS PAREDES E PISO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21343466 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21341000 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E ADEQUAO DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21340909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-296/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341069 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS NSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:41 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341366 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:00 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21343470 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21343531 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21343462 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21341131 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DAS PAREDES E PISO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21343466 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21341000 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E ADEQUAO DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21340909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-296/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341069 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS NSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:41 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341366 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:00 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21343470 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21343531 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21343462 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21341131 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DAS PAREDES E PISO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21343466 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21341000 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E ADEQUAO DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21340909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-296/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341069 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS NSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:41 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341366 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:00 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21343470 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21343531 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21343462 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21341131 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DAS PAREDES E PISO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21343466 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21341000 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E ADEQUAO DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21340909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-296/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341069 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS NSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:41 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341366 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:00 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21343470 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21343531 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21343462 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21341131 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DAS PAREDES E PISO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21343466 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21341000 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E ADEQUAO DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21340909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-296/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341069 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS NSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 45:41 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21341366 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:00 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21343470 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DO SISTEMA PLUVIAL - MOD:5 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21343531 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21343462 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21341131 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DAS PAREDES E PISO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21343466 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21341000 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO E ADEQUAO DAS CALHAS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21340909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-297/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 07/03/2026 | 07/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ GUINDASTE:1 PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21346945 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DA PINTURA RETIRADA E LIMPEZA DA AREA - MOD:4 ¦ PT: (21346786 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-297/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 07/03/2026 | 07/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ GUINDASTE:1 PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21346945 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DA PINTURA RETIRADA E LIMPEZA DA AREA - MOD:4 ¦ PT: (21346786 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-297/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 07/03/2026 | 07/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ GUINDASTE:1 PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21346945 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DA PINTURA RETIRADA E LIMPEZA DA AREA - MOD:4 ¦ PT: (21346786 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-297/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 07/03/2026 | 07/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ GUINDASTE:1 PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21346945 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DA PINTURA RETIRADA E LIMPEZA DA AREA - MOD:4 ¦ PT: (21346786 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-297/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 07/03/2026 | 07/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ GUINDASTE:1 PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21346945 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DA PINTURA RETIRADA E LIMPEZA DA AREA - MOD:4 ¦ PT: (21346786 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-297/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 07/03/2026 | 07/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ GUINDASTE:1 PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21346945 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DA PINTURA RETIRADA E LIMPEZA DA AREA - MOD:4 ¦ PT: (21346786 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-297/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 07/03/2026 | 07/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ GUINDASTE:1 PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21346945 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DA PINTURA RETIRADA E LIMPEZA DA AREA - MOD:4 ¦ PT: (21346786 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-297/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 07/03/2026 | 07/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ GUINDASTE:1 PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21346945 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DA PINTURA RETIRADA E LIMPEZA DA AREA - MOD:4 ¦ PT: (21346786 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-297/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 07/03/2026 | 07/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ GUINDASTE:1 PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21346945 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REVISO DA PINTURA RETIRADA E LIMPEZA DA AREA - MOD:4 ¦ PT: (21346786 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-298/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 08/03/2026 | 08/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-298/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 08/03/2026 | 08/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-298/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 08/03/2026 | 08/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-298/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 08/03/2026 | 08/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-298/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 08/03/2026 | 08/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-298/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 08/03/2026 | 08/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-298/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 08/03/2026 | 08/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-298/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 08/03/2026 | 08/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-298/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 08/03/2026 | 08/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:10 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 173:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:41 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 5:29 = 0,69d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:14 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21345077 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;CORREO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21346821 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 181:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21345056 ¦HR SOLIC 09:15 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21346876 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:23 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:14 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21345077 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;CORREO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21346821 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 181:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21345056 ¦HR SOLIC 09:15 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21346876 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:23 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:14 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21345077 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;CORREO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21346821 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 181:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21345056 ¦HR SOLIC 09:15 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21346876 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:23 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:14 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21345077 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;CORREO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21346821 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 181:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21345056 ¦HR SOLIC 09:15 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21346876 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:23 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:14 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21345077 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;CORREO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21346821 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 181:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21345056 ¦HR SOLIC 09:15 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21346876 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:23 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:14 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21345077 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;CORREO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21346821 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 181:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21345056 ¦HR SOLIC 09:15 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21346876 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:23 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:14 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21345077 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;CORREO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21346821 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 181:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21345056 ¦HR SOLIC 09:15 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21346876 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:23 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:14 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21345077 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;CORREO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21346821 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 181:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21345056 ¦HR SOLIC 09:15 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21346876 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:23 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;INSTALAO DE TELA DE PROTEO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21344893 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:14 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21345077 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:20 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;CORREO DE PINTURA E LIMPEZA DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (21346821 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 181:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21345056 ¦HR SOLIC 09:15 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;HIDROJATEAMENTO DA CANALETA - MOD:2 ¦ PT: (21346876 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:23 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS - MOD:3 ¦ PT: (21354484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21354468 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ACABAMENTO DE PINTURA NA PORTA - MOD:1 ¦ PT: (21346853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 189:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21354495 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RCUPERAO DE FISSURAS DAS PAREDES DAS CANALETAS - MOD:2 ¦ PT: (21346889 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:59 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS - MOD:3 ¦ PT: (21354484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21354468 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ACABAMENTO DE PINTURA NA PORTA - MOD:1 ¦ PT: (21346853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 189:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21354495 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RCUPERAO DE FISSURAS DAS PAREDES DAS CANALETAS - MOD:2 ¦ PT: (21346889 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:59 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS - MOD:3 ¦ PT: (21354484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21354468 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ACABAMENTO DE PINTURA NA PORTA - MOD:1 ¦ PT: (21346853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 189:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21354495 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RCUPERAO DE FISSURAS DAS PAREDES DAS CANALETAS - MOD:2 ¦ PT: (21346889 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:59 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS - MOD:3 ¦ PT: (21354484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21354468 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ACABAMENTO DE PINTURA NA PORTA - MOD:1 ¦ PT: (21346853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 189:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21354495 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RCUPERAO DE FISSURAS DAS PAREDES DAS CANALETAS - MOD:2 ¦ PT: (21346889 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:59 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS - MOD:3 ¦ PT: (21354484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21354468 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ACABAMENTO DE PINTURA NA PORTA - MOD:1 ¦ PT: (21346853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 189:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21354495 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RCUPERAO DE FISSURAS DAS PAREDES DAS CANALETAS - MOD:2 ¦ PT: (21346889 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:59 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS - MOD:3 ¦ PT: (21354484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21354468 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ACABAMENTO DE PINTURA NA PORTA - MOD:1 ¦ PT: (21346853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 189:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21354495 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RCUPERAO DE FISSURAS DAS PAREDES DAS CANALETAS - MOD:2 ¦ PT: (21346889 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:59 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS - MOD:3 ¦ PT: (21354484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21354468 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ACABAMENTO DE PINTURA NA PORTA - MOD:1 ¦ PT: (21346853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 189:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21354495 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RCUPERAO DE FISSURAS DAS PAREDES DAS CANALETAS - MOD:2 ¦ PT: (21346889 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:59 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS - MOD:3 ¦ PT: (21354484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21354468 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ACABAMENTO DE PINTURA NA PORTA - MOD:1 ¦ PT: (21346853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 189:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21354495 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RCUPERAO DE FISSURAS DAS PAREDES DAS CANALETAS - MOD:2 ¦ PT: (21346889 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:59 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | UTGC | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;SOLDA DOS INSERTS E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:13 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21321852 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PERFIS LATERAIS - MOD:3 ¦ PT: (21354484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:5 ¦ PT: (21321870 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 46:11 = 5,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:15 = 4,91d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;SOLDAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21326556 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21354468 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:4 ¦ PT: (21326615 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 35:40 = 2,84d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ACABAMENTO DE PINTURA NA PORTA - MOD:1 ¦ PT: (21346853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA PELA OPERAO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 189:50 = 25,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21354495 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:30 = 0,53d CONDIES CLIMTICAS: 8:40 = 1,09d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-29/2025 (COBERTURA K-32) &gt;RCUPERAO DE FISSURAS DAS PAREDES DAS CANALETAS - MOD:2 ¦ PT: (21346889 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 07:59 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 3:30 = 0,44d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-01/2026 (CANTEIRO INOVA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-186/2025 | 4600684819 | Cancelado | EDIVIT | 06/11/2025 | 06/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)&gt;INCIO DAS ATIVIDADES DE MONTAGEM DE ANDAIMES - [MOD: 4]PT: 20863476 (HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 9:27 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 00:17) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________________________________________________________________________&gt;&gt;&gt;&gt;OBS.: A APJ INFORMA QUE A EQUIPE MOBILIZADA PARA A SS-14 AINDA AGUARDA O INCIO DA DEMANDA, QUE AINDA NO FOI APROVADA. |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | [7 empty] | ELISEUGOMES |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-209/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 11/11/2025 | 11/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt;ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 3]PTT: 20752328 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - [MOD: 2]PTT: 20751298 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - [MOD: 2]PTT: 20793564 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao aprova o relatrio apresentado! | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-266/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 22/11/2025 | 22/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO) SEM EXPEDIENTE. | Fiscalizao aprova RO apresentado.Sbado sem atividades. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-18/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 24/09/2025 | 24/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; CADASTRO DE COLABORADORES NO PRESTSERV;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; PARTICIPAO DA PALESTRA "DIA DE SEGURANA DA IOCI" MINISTRADO PELA PATRCIA. | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CT4_KVSF_SIGEM | EWZQ | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-85/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Diária | SEM ATIVIDADE NESTE DIA | Para concluso dos servios est restando somente a concluso da substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas que comeou a ser executada pelos Iratas no dia 10/01/26, ser necessrio mais um dia de atividades dos Iratas para a concluso dos servios na parede norte e consequentemente concluso dos servios da SS. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-152/2025 | 4600684819 | Em Registro | EDIVIT | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 319 A -Evidncia de divulgao das Ordens e Instrues de Servio NR-01 para avaliao. | [5 empty] | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [8 empty] | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-263/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 23/11/2025 | 23/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS) SEM EXPEDIENTE. | Fiscalizao aprova RO apresentado.Domingo sem atividades. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-175/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 07/02/2026 | 07/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;INSTALAO DO ANEL COM CORTE E SOLDA, FIXAO DA P DA HLICE DO VENTILADOR E TRAVAMENTO E PINTURA DE PEAS DO DIFUSOR - MOD:3 ¦PT: (21242256 ¦HR SOLIC 07:42 ¦ HR LIB 08:22 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:45)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:16 = 0,66dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;INSTALAO DO INVERSOR DE FREQUNIA COM RETIRADA DO SOFT-START - MOD:2 ¦PT: (21241211 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado a atividade de corte/instalao e solda dos anis de Difusores que foram entregues pelo fornecedor da contratada, a atividade transcorre normalmente.Realizado ainda dentro dos painis eltricos na central de utilidades a instalao dos inversores de frequncia com retirada do Soft-Start. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-175/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 07/02/2026 | 07/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;INSTALAO DO ANEL COM CORTE E SOLDA, FIXAO DA P DA HLICE DO VENTILADOR E TRAVAMENTO E PINTURA DE PEAS DO DIFUSOR - MOD:3 ¦PT: (21242256 ¦HR SOLIC 07:42 ¦ HR LIB 08:22 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:45)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:16 = 0,66dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;INSTALAO DO INVERSOR DE FREQUNIA COM RETIRADA DO SOFT-START - MOD:2 ¦PT: (21241211 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado a atividade de corte/instalao e solda dos anis de Difusores que foram entregues pelo fornecedor da contratada, a atividade transcorre normalmente.Realizado ainda dentro dos painis eltricos na central de utilidades a instalao dos inversores de frequncia com retirada do Soft-Start. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-62/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 11/10/2025 | 11/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; SEM EXPEDIENTE. | Sbado, dia 11/10/25, no houve expediente de trabalho. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-46/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 03/10/2025 | 03/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-2/2025 (IMPLANTAO)&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; LEVANTAMENTO DE EPI'S E EPC'S PARA INCIO DAS ATIVIDADES DE CAMPO; | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Dia 03/10/2025, equipe de gesto deu continuidade s atividades de mobilizao.Equipe trabalhando na elaborao da documentao dos colaboradores e cadastro no prestserv; levantamento e organizao dos materiais no canteiro; organizao dos EPI's e EPC's no canteiro.Elaborao do pacote de planejamento das demandas, elaborao de cronogramas e procedimentos e documentao de SMS.Foi reprogramada a PT 20.688.030 novamente, referente demanda de desmontagem da cobertura da UPCGN-1, mas no havia efetivo direto para dar incio atividade.RO aceito pela fiscalizao. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-118/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 21/10/2025 | 21/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; DDS INTERNA - ORDEM DE SERVIO;&gt; APROVAO DO PACOTE DE PLANEJAMENTO / FINANCEIRO DA SS-15/2025 (MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO);&gt; ATIVIDADES:&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20752328) - ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - (MO DE OBRA DIRETA: 5);&gt;&gt; LIBERAO DE PTT (20751298) - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - (MO DE OBRA DIRETA: 2);&gt;&gt;&gt; MOVIMENTAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DO CANTEIRO 2 PARA O CANTEIRO 1.&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADOLIBERAO PT/PTT: 07:30 = 0,00dINCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00dIMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | - A fiscalizao se encontra ciente e de acordo com o RO de obra do dia 21/10/25. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-133/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 1,59d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:08 = 0,94d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)&gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,38d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50 = 2,6d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (sbado) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-133/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 1,59d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:08 = 0,94d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)&gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,38d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50 = 2,6d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (sbado) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-133/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 1,59d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:08 = 0,94d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)&gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,38d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50 = 2,6d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (sbado) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-197/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 10/11/2025 | 10/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt;ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 3]PTT: 20752328 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - [MOD: 2]PTT: 20751298 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - [MOD: 2]PTT: 20793564 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | A fiscalizao se encontra ciente e de acordo com o RO do dia. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-220/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMES - [MOD: 10]PT: 20904187 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe da Engeval a servio da APJ, est executando a montagem dos andaimes para a troca dos isolamentos acsticos das paredes do lado interno das torres de resfriamento.A montagem prossegue normalmente apesar das dificuldades das interferncias do local e de acesso na central de utilidades. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-241/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt;ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 2]PTT: 20752328 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - [MOD: 2]PTT: 20751298 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - [MOD: 1]PTT: 20793564 (HR SOLIC 07:32 ¦ HR LIB 07:52 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00dOUTROS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao aprova o relatrio apresentado! | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-199/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)SEM ATIVIDADE. | Atividade de montagem de andaime na torre de resfriamento foi paralisada pelo fiscal Administrativo Oreste , devido a falta de documentos que a empresa APJ Engenharia no lanou no sistema SAMC , esses documentos so da sub contratada Engeval, a atividade s ser retomada aps o envio da documentao para o sistema. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-214/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMES - [MOD: 4]PT: 20892077 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 10:20 ¦ ATRASO 02:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe da Engeval a servio da APJ, est executando a montagem dos andaimes para a troca dos isolamentos acsticos das paredes do lado interno das torres de resfriamento.A montagem prossegue normalmente apesar das dificuldades das interferncias do local e de acesso na central de utilidades.Houve atraso para liberar a PT devido aos montadores estarem aguardando a aferio da presso de todos da equipe no posto mdico, que se encontrava cheio de colaboradores de outras empresas, devido a esse fato tivemos o impacto na produtividade da montagem no dia. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-222/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)&gt;EXECUO DE DEMARCAO DE PISO, REPOSIO DE PISO TTIL E SINALIZAO VISUAL - BL2 E BL4 - [MOD: 3]&gt;&gt;PTT: 20884918 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 08:00) - (HR ENC 11:50 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00dEXPEDIENTE REDUZIDO, EM FUNO DO FERIADO DE 15 DE NOVEMBRO (SBADO). | Fiscalizao se encontra ciente e de acordo com o RO do dia. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-22/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 24/09/2025 | 24/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-2/2025 (IMPLANTAO)&gt; CADASTRO DE COLABORADORES NO PRESTSERV;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; REALIZAO DE ATIVIDADES DE MOBILIZAO DE FORNECEDORES E SUBCONTRATAES;&gt; ELABORAO DO PACOTE DE PLANEJAMENTO DE DEMANDAS DE SERVIOS. | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Dia 24/09/2025, equipe de gesto deu continuidade s atividades de mobilizao.Equipe trabalhando na elaborao da documentao dos colaboradores e cadastro no prestserv.Elaborao do pacote de planejamento das demandas, elaborao de cronogramas e procedimentos.No dia 24/09 a equipe participou da reunio de medio e correo da documentao (pleito, memria de clculo, BM e demais documentos necessrios). | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CT4_KVSF_SIGEM | FGCY | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-51/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 07/10/2025 | 07/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; INCIO DA ATIVIDADE DE LIMPEZA E ORGANIZAO DO CANTEIRO DE OBRAS (PT 20721935);&gt; DESENVOLVIMENTO DA EAP E ORAMENTO DA SS-14/2025, SS-15/2025 E SS-16/2025;&gt; INTEGRAO DO EFETIVO DE PRODUO;&gt; TREINAMENTO DO EFETIVO DE PRODUO NA NR6, NR12, NR17, NR18, NR35;&gt; APLICAO DA ORDEM DE SERVIO. | Fiscalizao se encontra de acordo e ciente das informaes contidas neste RO. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-30/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 29/09/2025 | 29/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; DESENVOLVIMENTO DA EAP DA SS-14/2025, SS-15/2025 E SS-16/2025;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; LEVANTAMENTO DE EPI'S E EPC'S PARA INCIO DAS ATIVIDADES DE CAMPO; | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | EWZQ | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-97/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 17/10/2025 | 17/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; DDS NA REA - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGAS - FISCAL DE SMS JOO BATISTA DE OLIVEIRA;&gt; APROVAO DO PACOTE DE PLANEJAMENTO DA SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO);&gt; ATIVIDADES:&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20752328) - ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - (MO DE OBRA DIRETA: 5);&gt;&gt;&gt; MONTAGEM DO PORTO DO CANTEIRO COM CONCRETAGEM DE 3 POSTES PARA O TAPUME;&gt;&gt;&gt; MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DENTRO DO CONTAINER;&gt;&gt; LIBERAO DE PTT (20751298) - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - (MO DE OBRA DIRETA: 2);&gt;&gt;&gt; MOVIMENTAO DE MATERIAIS PARA AS INSTALAES DO CANTEIRO.&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADOLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00dIMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | - Equipe da contratada est realizando a organizao e limpeza do canteiro ,a montagem do porto de entrada est sendo realizada.- Efetivo total: 7 colaboradores.- Efetuar reviso geral no tapume aps a concluso e reforar os pontos indicados conforme informado no campo ao Enc. Dirceu.- Solicitado ao Encarregado Dirceu, para que a equipe execute o processo de OLA, durante e aps a concluso da atividade diariamente. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-36/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 01/10/2025 | 01/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-2/2025 (IMPLANTAO)&gt; ENVIADO O PACOTE DE PLANEJAMENTO DA SS-6/2025;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; LEVANTAMENTO DE EPI'S E EPC'S PARA INCIO DAS ATIVIDADES DE CAMPO;&gt; INCLUSO DE EQUIPE DE MO DE OBRA DIRETA NO PRESTSERV; | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Dia 01/10/2025, equipe de gesto deu continuidade s atividades de mobilizao.Equipe trabalhando na elaborao da documentao dos colaboradores e cadastro no prestserv; levantamento e organizao dos materiais no canteiro; organizao dos EPI's e EPC's no canteiro.Elaborao do pacote de planejamento das demandas, elaborao de cronogramas e procedimentos e documentao de SMS.RO aceito pela fiscalizao. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-110/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 24/01/2026 | 24/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - SBADO | Fiscalizao de acordo com RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-240/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)&gt;INSTALAO DE PISO TTIL E SINALIZAO VISUAL - COMPLEXO DE CONTINGNCIA - [MOD: 3]&gt;&gt;PTT: 20884918 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao aprova o relatrio apresentado! | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-52/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 07/10/2025 | 07/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)&gt; MOBILIZAO DE EQUIPE PARA INCIO DAS ATIVIDADES DE CAMPO;&gt; TREINAMENTO PARA OPERAO DE PEMT.&gt; SIMULADO DE ABONDONO DE REA (15: 00 AS 15:30) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Dia 07/10/2025, equipe de se apresentou na unidade e iniciou os preparativos para se deslocarem para rea operacional.Equipe fez treinamento de operao de PEMT com a empresa Mills.Recebimento de 01 PEMT.Foi reprogramada a PT 20.688.030, referente demanda de desmontagem da cobertura da UPCGN-1, mas a atividade no foi realizada.s 15h aconteceu o simulado de abandono de rea, finalizando s 15h30.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CT4_KVSF_SIGEM | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-237/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 15/11/2025 | 15/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)SEM EXPEDIENTE. | Sbado dia 15/11/25, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-131/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)SBADO: SEM EXPEDIENTE. | Sbado, dia 25/10/2025, no houve expediente de trabalho. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-229/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMES - [MOD: 6]PT: 20910280 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 11:50 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dEXPEDIENTE REDUZIDO, EM FUNO DO FERIADO DE 15 DE NOVEMBRO. | Equipe da Engeval a servio da APJ, est executando a montagem dos andaimes para a troca dos isolamentos acsticos das paredes do lado interno das torres de resfriamento.A montagem prossegue normalmente apesar das dificuldades das interferncias do local e de acesso na central de utilidades. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-117/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 25/01/2026 | 25/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Fiscalizao de acordo com RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-100/2025 | 4600684819 | Em Registro | EDIVIT | 01/10/2025 | 20/10/2025 | Diária | Enviado doc. CDIGO 365 -Procedimentos para atividades criticas para avaliao. | [5 empty] | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [8 empty] | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-122/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi concluda a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas que comeou a ser executada pelos Iratas no dia 10/01/26, com a atividade realizada no dia 24/01/26 pelos Iratas, foi executada a concluso dos servios na parede norte e consequentemente concluso dos servios da SS, somente em dois pontos onde esto as ancoragens de trabalho em altura que os novos isolantes ainda no foram instalados, os mesmos sero instalados brevemente, pois as ancoragens ainda esto sendo utilizadas para execuo de novas atividades de outras demandas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-29/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 28/09/2025 | 28/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-2/2025 (IMPLANTAO)&gt; SEM ATIVIDADES | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-234/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 16/11/2025 | 16/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)SEM EXPEDIENTE. | Fiscalizao aprova o relatrio apresentado!Domingo sem atividade. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-132/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)DOMINGO: SEM EXPEDIENTE. | Domingo, dia 26/10/2025, No houve expediente de trabalho. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-202/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 09/11/2025 | 09/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)SEM EXPEDIENTE. | Domingo, dia 09/11/25, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-211/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 21/02/2026 | 21/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - SBADO | Sbado, dia 21/02/26, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-211/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 21/02/2026 | 21/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - SBADO | Sbado, dia 21/02/26, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-264/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 22/11/2025 | 22/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)SEM EXPEDIENTE. | Sbado, dia 22/11/25, no houve expediente. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-113/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 25/01/2026 | 25/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 25/01/26, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-113/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 25/01/2026 | 25/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 25/01/26, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-259/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 22/11/2025 | 22/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fim de semana (sbado) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-259/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 22/11/2025 | 22/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fim de semana (sbado) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-259/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 22/11/2025 | 22/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fim de semana (sbado) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-259/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 22/11/2025 | 22/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fim de semana (sbado) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-259/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 22/11/2025 | 22/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fim de semana (sbado) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-259/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 22/11/2025 | 22/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fim de semana (sbado) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-219/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)&gt;EXECUO DE DEMARCAO DE PISO, REPOSIO DE PISO TTIL E SINALIZAO VISUAL - BL2 E BL4 - [MOD: 3]&gt;&gt;PTT: 20884918 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao aprova o relatrio apresentado! | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-198/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 10/11/2025 | 10/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)&gt;REINCIO DAS ATIVIDADES DE MONTAGEM DE ANDAIMES - [MOD: 4]PT: 20888802 (HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 9:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,000CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | As atividades de montagem de andaimes na torre de resfriamento foram iniciadas somente aps a regularizao dos documentos pendentes no sistema SAMC, conforme mencionado no RO do dia 07/11/25, a regularizao se deu no sistema aps a aprovao e validao pelo fiscal administrativo Oreste, que enviou e-mail informando da regularizao e liberao para a atividade, que foi iniciada as 14:20 do respectivo dia aps a liberao da PT para execuo do servio. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-78/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;LUMINRIAS PARA AS PEDRAS - MOD:5 ¦PT: (21159591 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 10:12 ¦ATRASO 02:12¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 2:34 = 0,33dCONDIES CLIMTICAS: 15:00 = 1,88dPETROBRAS: 19:00 = 2,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | SS-17- Adequao da Luminosidade.Atividades executadas: Execuo das base de concreto para instalao dos refletores das pedras, na praa das bandeiras.Houve chuva no perodo da tarde, o que impactou o andamento dos servios. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-247/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 18/11/2025 | 18/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO) &gt;MONTAGEM DE ANDAIMES - [MOD: 7] PT: 20927239 (HR SOLIC 07:24 ¦ HR LIB 08:16 ¦ ATRASO 00:16) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SUBSTITUIO DO ISOLAMENTO ACSTICO - [MOD: 3] PT: 20928133 (HR SOLIC 07:00 ¦ HR LIB 16:00 ¦ ATRASO 08:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:24 = 1,50d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe da Engeval a servio da APJ, est executando a montagem dos andaimes para a troca dos isolamentos acsticos das paredes do lado interno das torres de resfriamento.A montagem prossegue normalmente apesar das dificuldades das interferncias do local e de acesso na central de utilidades, equipe est desenvolvendo bem a atividade de montagem dos andaimes.Foi emitida a PT de nmero20928133, para a troca dos isolamentos, porm a mesma s foi aberta por volta das 14:30, devido a interferncia com a movimentao do pessoal da montagem de andaime. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-265/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 23/11/2025 | 23/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)SEM EXPEDIENTE. | Fiscalizao aprova RO apresentado.Domingo sem atividades. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | EWZQ | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-260/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 23/11/2025 | 23/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fim de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-260/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 23/11/2025 | 23/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fim de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-260/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 23/11/2025 | 23/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fim de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-260/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 23/11/2025 | 23/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fim de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-260/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 23/11/2025 | 23/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fim de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-260/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 23/11/2025 | 23/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fim de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-188/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 06/11/2025 | 06/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)&gt;INCIO DAS ATIVIDADES DE MONTAGEM DE ANDAIMES - [MOD: 4]PT: 20869402 (HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 9:27 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,000CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________________________________________________________________________&gt;&gt;&gt;&gt;OBS.: A APJ INFORMA QUE A EQUIPE MOBILIZADA PARA A SS-14 AINDA AGUARDA O INCIO DA DEMANDA, QUE AINDA NO FOI APROVADA. | - Foi feito uma reunio com a equipe de montadores de andaime da Engeval, juntamente com o SMS da contratada APJ Engenharia antes do inicio das atividades, falando sobre os riscos da mesma, modo de acessar o local e as suas interferncias , e recomendaes em geral para um bom desempenho da atividade com segurana.- A documentao da equipe em campo se encontrava em ordem e de acordo, a montagem do andaime foi iniciada porm foi feito um alerta por conta do fiscal admistrativo de que a contratada no havia inserido no sistema alguns documentos que eram pertinentes e que a montagem fosse paralisada , que foi prontamente feito pelo fiscal de campo e encerrada a atividade.- Foi informada a contratada que a atividade s poder ser iniciada novamente, aps a insero desses documentos ligados ao SMS no sistema SAMC. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-48/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 05/10/2025 | 05/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-2/2025 (IMPLANTAO)&gt; SEM EXPEDIENTE; | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-183/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt;ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 6]PTT: 20752328 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 17:00 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - [MOD: 3]PTT: 20751298 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 17:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - [MOD: 1]PTT: 20793564 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 17:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________________________________________________________________________&gt;&gt;&gt;&gt;OBS.: A APJ INFORMA QUE A EQUIPE MOBILIZADA PARA A SS-14 AINDA AGUARDA O INCIO DA DEMANDA, QUE AINDA NO FOI APROVADA. | Equipe de fiscalizao ciente e de acordo com o RO do dia. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-215/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)&gt;EXECUO DE DEMARCAO DE PISO E SINALIZAO VISUAL - BL2 E BL4 - [MOD: 4]&gt;&gt;PTT: 20884918 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao aprova o relatrio apresentado! | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-123/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 19/10/2025 | 19/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d INCIDNCIA DE CHUVA: 06:30 = 0,82d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)&gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:72 = 0,27d INCIDNCIA DE CHUVA: 17:01 = 2,23d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-123/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 19/10/2025 | 19/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d INCIDNCIA DE CHUVA: 06:30 = 0,82d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)&gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:72 = 0,27d INCIDNCIA DE CHUVA: 17:01 = 2,23d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-123/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 19/10/2025 | 19/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d INCIDNCIA DE CHUVA: 06:30 = 0,82d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)&gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:72 = 0,27d INCIDNCIA DE CHUVA: 17:01 = 2,23d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-124/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 23/10/2025 | 23/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; DDS NA REA - PREVENO CONTRA QUEDA DE OBJETOS;&gt; ATIVIDADES:&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20752328) - ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - (MOD: 5);&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20793564) - MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - SUPRIMENTOS- MOD: 1);&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20751298) - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - (MOD: 2);&gt;&gt;&gt; MOVIMENTAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DO CANTEIRO 2 PARA O CANTEIRO 1.&gt;&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADOLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00dIMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Equipe atuando na organizao e limpeza do canteiro de obras da APJ e realizando movimentao e transporte de materiais do canteiro da antiga contratada, para o novo canteiro 2 da APJ.Fiscalizao ciente e de acordo com o RO do dia 22/10/25. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-187/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 06/11/2025 | 06/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt;ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 3]PTT: 20752328 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 17:00 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - [MOD: 2]PTT: 20751298 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 17:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - [MOD: 2]PTT: 20793564 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 17:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________________________________________________________________________&gt;&gt;&gt;&gt;OBS.: A APJ INFORMA QUE A EQUIPE MOBILIZADA PARA A SS-14 AINDA AGUARDA O INCIO DA DEMANDA, QUE AINDA NO FOI APROVADA. | A fiscalizao se encontra ciente e de acordo com o RO do dia. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-233/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 16/11/2025 | 16/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)SEM EXPEDIENTE. | Domingo, dia 16/11/25, no houve expediente de trabalho. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-16/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 22/09/2025 | 22/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; CADASTRO DE COLABORADORES NO PRESTSERV;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO. | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CT4_KVSF_SIGEM | EWZQ | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-107/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 18/10/2025 | 18/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; SEM EXPEDIENTE. | Sbado, dia 18/10/25, no houve expediente de trabalho. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-160/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 01/11/2025 | 01/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)SEM EXPEDIENTE. | -Sbado dia 01/11/25, no houve expediente de trabalho. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-280/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 25/11/2025 | 25/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20954959 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:52 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO COM USO DE TALHA- [MOD: 03 ¦ PEMT 00 ] PT:20953702(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20953686 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20953652(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:50¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; RETIRADA DE LUMINARIAS - [MOD: 02¦ PEMT-1] PT:20932667(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] [GUIN:01] PT:20953612(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20955612(HR SOLIC 07:58¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes.2. SECGN:Foi programada a PT para utilizao da talha na instalao da viga treliada. Demais atividades para adequao do suporte das calhas.Para a equipe de eltrica foi programada a atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas na fachada dos fundos.Demais atividades de pintura e eltrica no foram pontuadas no RO, mas estavam programadas.4. K-15:Programada a PT de montagem das estruturas metlicas, com uso de guindaste, para montagem dos perfis laterais.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura e instalao de porta de acesso.Foi programada a PT de montagem de andaime, mas a equipe no estava disponvel e a PT foi cancelada.6. K-14:Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades. Foi executada a remoo de luminrias pela equipe de eltrica.7. UPGN-2:PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto.8. SALA CISCPT foi programada, mas cancelada devido a falta de mo de obra, que estava em atendimento no EDIVIT. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-280/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 25/11/2025 | 25/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20954959 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:52 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO COM USO DE TALHA- [MOD: 03 ¦ PEMT 00 ] PT:20953702(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20953686 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20953652(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:50¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; RETIRADA DE LUMINARIAS - [MOD: 02¦ PEMT-1] PT:20932667(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] [GUIN:01] PT:20953612(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20955612(HR SOLIC 07:58¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes.2. SECGN:Foi programada a PT para utilizao da talha na instalao da viga treliada. Demais atividades para adequao do suporte das calhas.Para a equipe de eltrica foi programada a atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas na fachada dos fundos.Demais atividades de pintura e eltrica no foram pontuadas no RO, mas estavam programadas.4. K-15:Programada a PT de montagem das estruturas metlicas, com uso de guindaste, para montagem dos perfis laterais.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura e instalao de porta de acesso.Foi programada a PT de montagem de andaime, mas a equipe no estava disponvel e a PT foi cancelada.6. K-14:Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades. Foi executada a remoo de luminrias pela equipe de eltrica.7. UPGN-2:PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto.8. SALA CISCPT foi programada, mas cancelada devido a falta de mo de obra, que estava em atendimento no EDIVIT. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-280/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 25/11/2025 | 25/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20954959 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:52 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO COM USO DE TALHA- [MOD: 03 ¦ PEMT 00 ] PT:20953702(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20953686 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20953652(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:50¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; RETIRADA DE LUMINARIAS - [MOD: 02¦ PEMT-1] PT:20932667(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] [GUIN:01] PT:20953612(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20955612(HR SOLIC 07:58¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes.2. SECGN:Foi programada a PT para utilizao da talha na instalao da viga treliada. Demais atividades para adequao do suporte das calhas.Para a equipe de eltrica foi programada a atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas na fachada dos fundos.Demais atividades de pintura e eltrica no foram pontuadas no RO, mas estavam programadas.4. K-15:Programada a PT de montagem das estruturas metlicas, com uso de guindaste, para montagem dos perfis laterais.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura e instalao de porta de acesso.Foi programada a PT de montagem de andaime, mas a equipe no estava disponvel e a PT foi cancelada.6. K-14:Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades. Foi executada a remoo de luminrias pela equipe de eltrica.7. UPGN-2:PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto.8. SALA CISCPT foi programada, mas cancelada devido a falta de mo de obra, que estava em atendimento no EDIVIT. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-280/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 25/11/2025 | 25/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20954959 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:52 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO COM USO DE TALHA- [MOD: 03 ¦ PEMT 00 ] PT:20953702(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20953686 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20953652(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:50¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; RETIRADA DE LUMINARIAS - [MOD: 02¦ PEMT-1] PT:20932667(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] [GUIN:01] PT:20953612(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20955612(HR SOLIC 07:58¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes.2. SECGN:Foi programada a PT para utilizao da talha na instalao da viga treliada. Demais atividades para adequao do suporte das calhas.Para a equipe de eltrica foi programada a atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas na fachada dos fundos.Demais atividades de pintura e eltrica no foram pontuadas no RO, mas estavam programadas.4. K-15:Programada a PT de montagem das estruturas metlicas, com uso de guindaste, para montagem dos perfis laterais.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura e instalao de porta de acesso.Foi programada a PT de montagem de andaime, mas a equipe no estava disponvel e a PT foi cancelada.6. K-14:Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades. Foi executada a remoo de luminrias pela equipe de eltrica.7. UPGN-2:PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto.8. SALA CISCPT foi programada, mas cancelada devido a falta de mo de obra, que estava em atendimento no EDIVIT. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-280/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 25/11/2025 | 25/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20954959 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:52 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO COM USO DE TALHA- [MOD: 03 ¦ PEMT 00 ] PT:20953702(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20953686 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20953652(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:50¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; RETIRADA DE LUMINARIAS - [MOD: 02¦ PEMT-1] PT:20932667(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] [GUIN:01] PT:20953612(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20955612(HR SOLIC 07:58¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes.2. SECGN:Foi programada a PT para utilizao da talha na instalao da viga treliada. Demais atividades para adequao do suporte das calhas.Para a equipe de eltrica foi programada a atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas na fachada dos fundos.Demais atividades de pintura e eltrica no foram pontuadas no RO, mas estavam programadas.4. K-15:Programada a PT de montagem das estruturas metlicas, com uso de guindaste, para montagem dos perfis laterais.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura e instalao de porta de acesso.Foi programada a PT de montagem de andaime, mas a equipe no estava disponvel e a PT foi cancelada.6. K-14:Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades. Foi executada a remoo de luminrias pela equipe de eltrica.7. UPGN-2:PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto.8. SALA CISCPT foi programada, mas cancelada devido a falta de mo de obra, que estava em atendimento no EDIVIT. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-280/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 25/11/2025 | 25/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20954959 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:52 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO COM USO DE TALHA- [MOD: 03 ¦ PEMT 00 ] PT:20953702(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20953686 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20953652(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:50¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; RETIRADA DE LUMINARIAS - [MOD: 02¦ PEMT-1] PT:20932667(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] [GUIN:01] PT:20953612(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20955612(HR SOLIC 07:58¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes.2. SECGN:Foi programada a PT para utilizao da talha na instalao da viga treliada. Demais atividades para adequao do suporte das calhas.Para a equipe de eltrica foi programada a atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas na fachada dos fundos.Demais atividades de pintura e eltrica no foram pontuadas no RO, mas estavam programadas.4. K-15:Programada a PT de montagem das estruturas metlicas, com uso de guindaste, para montagem dos perfis laterais.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura e instalao de porta de acesso.Foi programada a PT de montagem de andaime, mas a equipe no estava disponvel e a PT foi cancelada.6. K-14:Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades. Foi executada a remoo de luminrias pela equipe de eltrica.7. UPGN-2:PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto.8. SALA CISCPT foi programada, mas cancelada devido a falta de mo de obra, que estava em atendimento no EDIVIT. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-280/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 25/11/2025 | 25/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20954959 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:52 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO COM USO DE TALHA- [MOD: 03 ¦ PEMT 00 ] PT:20953702(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20953686 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20953652(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:50¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; RETIRADA DE LUMINARIAS - [MOD: 02¦ PEMT-1] PT:20932667(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] [GUIN:01] PT:20953612(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20955612(HR SOLIC 07:58¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes.2. SECGN:Foi programada a PT para utilizao da talha na instalao da viga treliada. Demais atividades para adequao do suporte das calhas.Para a equipe de eltrica foi programada a atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas na fachada dos fundos.Demais atividades de pintura e eltrica no foram pontuadas no RO, mas estavam programadas.4. K-15:Programada a PT de montagem das estruturas metlicas, com uso de guindaste, para montagem dos perfis laterais.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura e instalao de porta de acesso.Foi programada a PT de montagem de andaime, mas a equipe no estava disponvel e a PT foi cancelada.6. K-14:Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades. Foi executada a remoo de luminrias pela equipe de eltrica.7. UPGN-2:PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto.8. SALA CISCPT foi programada, mas cancelada devido a falta de mo de obra, que estava em atendimento no EDIVIT. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-193/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESADAS)&gt;EXECUO DE DEMARCAO DE PISO E SINALIZAO VISUAL - BLOCO 2, BLOCO 4 E BLOCO CENTRAL - [MOD: 6]&gt;&gt;PT: 20870152(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:48 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;PT: 20875244 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:48 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,0 | Fiscalizao aprova o relatrio apresentado! | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-141/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 29/10/2025 | 29/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; PLANEJAMENTO:&gt;&gt;APROVAO DO CRONOGRAMA DA SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS) PELA FISCALIZAO;&gt; ATIVIDADES:&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20752328) - ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - (MOD: 7);&gt;&gt;&gt;LIMPEZA E SEGREGAO DE MATERIAIS PARA DESCARTE;&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20751298) - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - (MOD: 2);&gt;&gt;&gt;EQUIPE AGUARDANDO A LIBERAO DE FRENTE DE SERVIO PARA O INCIO DAS ATIVIDADES;&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20793564) - MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - SUPRIMENTOS- MOD: 1);&gt;&gt;&gt;MOVIMENTAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DO CANTEIRO 2 PARA O CANTEIRO 1.&gt;&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADOLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00dIMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | - Equipe atuando na organizao e limpeza do canteiro de obras da APJ e realizando movimentao e transporte de materiais do canteiro da antiga contratada, para o novo canteiro da APJ.- Fiscalizao est ciente e de acordo com o RO do dia 29/10/2025. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-278/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 24/11/2025 | 24/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20945271 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:20 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20945446(HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT:20945313(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 00¦:00 ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d_______________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT20867560 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d_____________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20951004(HR SOLIC 08:58¦ HR LIB 08:59 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 24/11 (segunda-feira) houve chuva durante todo o dia e a fiscalizao registrou baixa (ou nenhuma) produtividade nas atividades.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PTT da atividade de caldeiraria (iratas) para montagem de perfis da fachada e instalao de tirantes.Para a equipe de eltrica foi programada a atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria iria atuar na instalao das venezianas.Demais atividades no foram pontuadas no RO, mas estavam programadas, de qualquer forma, a chuva impediu a execuo de todas as atividades.4. K-15:Programada a PT de montagem das estruturas metlicas, com uso de guindaste.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Foi programada a PT de montagem de andaime, mas a equipe no estava disponvel e a PT foi cancelada.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:No foi executada nenhuma atividade, a PT de pintura programada (20.936.221) foi liberada, mas devido chuva, no foi possvel executar.Foram programadas as PT's de caldeiraria e eltrica, mas estas foram canceladas pela operao.7. UPGN-2:No foi programada PT, pois a OM estava em reviso (com pendncia de assinatura do N3 para liberar a AR e tria da OM).De qualquer forma, houve ocorrncia de chuva durante todo o dia.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-278/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 24/11/2025 | 24/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20945271 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:20 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20945446(HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT:20945313(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 00¦:00 ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d_______________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT20867560 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d_____________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20951004(HR SOLIC 08:58¦ HR LIB 08:59 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 24/11 (segunda-feira) houve chuva durante todo o dia e a fiscalizao registrou baixa (ou nenhuma) produtividade nas atividades.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PTT da atividade de caldeiraria (iratas) para montagem de perfis da fachada e instalao de tirantes.Para a equipe de eltrica foi programada a atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria iria atuar na instalao das venezianas.Demais atividades no foram pontuadas no RO, mas estavam programadas, de qualquer forma, a chuva impediu a execuo de todas as atividades.4. K-15:Programada a PT de montagem das estruturas metlicas, com uso de guindaste.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Foi programada a PT de montagem de andaime, mas a equipe no estava disponvel e a PT foi cancelada.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:No foi executada nenhuma atividade, a PT de pintura programada (20.936.221) foi liberada, mas devido chuva, no foi possvel executar.Foram programadas as PT's de caldeiraria e eltrica, mas estas foram canceladas pela operao.7. UPGN-2:No foi programada PT, pois a OM estava em reviso (com pendncia de assinatura do N3 para liberar a AR e tria da OM).De qualquer forma, houve ocorrncia de chuva durante todo o dia.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-278/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 24/11/2025 | 24/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20945271 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:20 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20945446(HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT:20945313(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 00¦:00 ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d_______________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT20867560 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d_____________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20951004(HR SOLIC 08:58¦ HR LIB 08:59 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 24/11 (segunda-feira) houve chuva durante todo o dia e a fiscalizao registrou baixa (ou nenhuma) produtividade nas atividades.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PTT da atividade de caldeiraria (iratas) para montagem de perfis da fachada e instalao de tirantes.Para a equipe de eltrica foi programada a atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria iria atuar na instalao das venezianas.Demais atividades no foram pontuadas no RO, mas estavam programadas, de qualquer forma, a chuva impediu a execuo de todas as atividades.4. K-15:Programada a PT de montagem das estruturas metlicas, com uso de guindaste.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Foi programada a PT de montagem de andaime, mas a equipe no estava disponvel e a PT foi cancelada.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:No foi executada nenhuma atividade, a PT de pintura programada (20.936.221) foi liberada, mas devido chuva, no foi possvel executar.Foram programadas as PT's de caldeiraria e eltrica, mas estas foram canceladas pela operao.7. UPGN-2:No foi programada PT, pois a OM estava em reviso (com pendncia de assinatura do N3 para liberar a AR e tria da OM).De qualquer forma, houve ocorrncia de chuva durante todo o dia.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-278/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 24/11/2025 | 24/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20945271 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:20 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20945446(HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT:20945313(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 00¦:00 ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d_______________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT20867560 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d_____________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20951004(HR SOLIC 08:58¦ HR LIB 08:59 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 24/11 (segunda-feira) houve chuva durante todo o dia e a fiscalizao registrou baixa (ou nenhuma) produtividade nas atividades.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PTT da atividade de caldeiraria (iratas) para montagem de perfis da fachada e instalao de tirantes.Para a equipe de eltrica foi programada a atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria iria atuar na instalao das venezianas.Demais atividades no foram pontuadas no RO, mas estavam programadas, de qualquer forma, a chuva impediu a execuo de todas as atividades.4. K-15:Programada a PT de montagem das estruturas metlicas, com uso de guindaste.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Foi programada a PT de montagem de andaime, mas a equipe no estava disponvel e a PT foi cancelada.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:No foi executada nenhuma atividade, a PT de pintura programada (20.936.221) foi liberada, mas devido chuva, no foi possvel executar.Foram programadas as PT's de caldeiraria e eltrica, mas estas foram canceladas pela operao.7. UPGN-2:No foi programada PT, pois a OM estava em reviso (com pendncia de assinatura do N3 para liberar a AR e tria da OM).De qualquer forma, houve ocorrncia de chuva durante todo o dia.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-278/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 24/11/2025 | 24/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20945271 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:20 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20945446(HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT:20945313(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 00¦:00 ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d_______________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT20867560 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d_____________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20951004(HR SOLIC 08:58¦ HR LIB 08:59 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 24/11 (segunda-feira) houve chuva durante todo o dia e a fiscalizao registrou baixa (ou nenhuma) produtividade nas atividades.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PTT da atividade de caldeiraria (iratas) para montagem de perfis da fachada e instalao de tirantes.Para a equipe de eltrica foi programada a atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria iria atuar na instalao das venezianas.Demais atividades no foram pontuadas no RO, mas estavam programadas, de qualquer forma, a chuva impediu a execuo de todas as atividades.4. K-15:Programada a PT de montagem das estruturas metlicas, com uso de guindaste.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Foi programada a PT de montagem de andaime, mas a equipe no estava disponvel e a PT foi cancelada.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:No foi executada nenhuma atividade, a PT de pintura programada (20.936.221) foi liberada, mas devido chuva, no foi possvel executar.Foram programadas as PT's de caldeiraria e eltrica, mas estas foram canceladas pela operao.7. UPGN-2:No foi programada PT, pois a OM estava em reviso (com pendncia de assinatura do N3 para liberar a AR e tria da OM).De qualquer forma, houve ocorrncia de chuva durante todo o dia.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-278/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 24/11/2025 | 24/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20945271 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:20 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20945446(HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT:20945313(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 00¦:00 ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d_______________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT20867560 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) ATIVIDADES IMPACTADAS PELO DIA TODO DE CHUVA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d_____________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20951004(HR SOLIC 08:58¦ HR LIB 08:59 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 24/11 (segunda-feira) houve chuva durante todo o dia e a fiscalizao registrou baixa (ou nenhuma) produtividade nas atividades.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PTT da atividade de caldeiraria (iratas) para montagem de perfis da fachada e instalao de tirantes.Para a equipe de eltrica foi programada a atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria iria atuar na instalao das venezianas.Demais atividades no foram pontuadas no RO, mas estavam programadas, de qualquer forma, a chuva impediu a execuo de todas as atividades.4. K-15:Programada a PT de montagem das estruturas metlicas, com uso de guindaste.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Foi programada a PT de montagem de andaime, mas a equipe no estava disponvel e a PT foi cancelada.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:No foi executada nenhuma atividade, a PT de pintura programada (20.936.221) foi liberada, mas devido chuva, no foi possvel executar.Foram programadas as PT's de caldeiraria e eltrica, mas estas foram canceladas pela operao.7. UPGN-2:No foi programada PT, pois a OM estava em reviso (com pendncia de assinatura do N3 para liberar a AR e tria da OM).De qualquer forma, houve ocorrncia de chuva durante todo o dia.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-53/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 08/10/2025 | 08/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; DESENVOLVIMENTO DA EAP, ORAMENTO E CRONOGRAMA, DA SS-15/2025 (PACOTE ENVIADO NO FINAL DO EXPEDIENTE);&gt; ENVIADO PACOTE DE PLANEJAMENTO DA SS-14/2025;&gt; TREINAMENTO DO EFETIVO OPERACIONAL, VIA TEAMS, DOS CURSOS DE TRILHA DO CONHECIMNTO EM OBRAS E TUTORES DO PROJETO EPI. | Fiscalizao se encontra de acordo e ciente das informaes contidas neste RO. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-189/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 06/11/2025 | 06/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESADAS)&gt;EXECUO DE DEMARCAO DE PISO - TORRE OESTE - LADO LESTE - [MOD: 4]PT: 20870152 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:54 ¦ ATRASO 00:24) - (HR ENC 16:46 ¦ ATRASO 00:24) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:26 = 0,04d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,0______________________________________________________________________________________________________________________&gt;&gt;&gt;&gt;OBS.: A APJ INFORMA QUE A EQUIPE MOBILIZADA PARA A SS-14 AINDA AGUARDA O INCIO DA DEMANDA, QUE AINDA NO FOI APROVADA. | Fiscalizao aprova o relatrio apresentado!SS-14 -Adequao dos sanitrios coletivos - Torres Leste e Oeste, aguardando aprovao do planejamento. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-102/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 20/10/2025 | 20/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; DDS INTERNA - TRABALHO INTERPERIES (DENGUE);&gt; ENVIO DO PACOTE DE PLANEJAMENTO DA SS-14/2025 (ADEQUAO DOS SANITRIOS);&gt; ENVIO DO PACOTE DE PLANEJAMENTO DA SS-15/2025 (MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO);&gt; ATIVIDADES:&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20752328) - ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - (MO DE OBRA DIRETA: 5);&gt;&gt;&gt; MONTAGEM DO TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DO TAPUME;&gt;&gt;&gt; COMPLEMENTO DA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DO CONTAINER;&gt;&gt; LIBERAO DE PTT (20751298) - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - (MO DE OBRA DIRETA: 2);&gt;&gt;&gt; MOVIMENTAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DO CANTEIRO 2 PARA O CANTEIRO 1.&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADOLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00dIMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | - Fiscalizao encontra se ciente e de acordo com o RO do dia 20/10/25.- Foi cobrado ao preposto da APJ, Eng Rubens para que seja instalado a placa de identificao do canteiro de obras, assim que a mesma estiver pronta/confeccionadapara a instalao. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PABLOAZAMBI | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-195/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 14/02/2026 | 14/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - SBADO | Sbado, dia 14/02/26, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-195/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 14/02/2026 | 14/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - SBADO | Sbado, dia 14/02/26, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-120/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 22/10/2025 | 22/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; DDS INTERNA - SE LIGA - ACIDENTE TPICO SEM AFASTAMENTO - CLASSE 1;&gt; DDS NA REA - TEMA: SEGURANA EM ATIVIDADES COM ELEMENTOS CORTANTES - MINISTRANTE - PATRICIA FASSHEBER;&gt; ATIVIDADES:&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20752328) - ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - (MO DE OBRA DIRETA: 5);&gt;&gt; LIBERAO DE PTT (20751298) - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - (MO DE OBRA DIRETA: 2);&gt;&gt;&gt; MOVIMENTAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DO CANTEIRO 2 PARA O CANTEIRO 1.&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADODDS NA REA - 08:00H-08:40HLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00dIMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Equipe atuando na organizao e limpeza do canteiro de obras da APJ e realizando movimentao e transporte de materiais do canteiro da antiga contratada, para o novo canteiro 2 da APJ.Fiscalizao ciente e de acordo com o RO do dia 22/10/25. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-248/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 20/11/2025 | 20/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)SEM EXPEDIENTE. | Dia 20/11/25, Feriado, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-24/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 26/09/2025 | 26/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; CADASTRO DE COLABORADORES NO PRESTSERV;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; PARTICIPAO DE CONSECOM. | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CT4_KVSF_SIGEM | EWZQ | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-39/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 02/10/2025 | 02/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-2/2025 (IMPLANTAO)&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; LEVANTAMENTO DE EPI'S E EPC'S PARA INCIO DAS ATIVIDADES DE CAMPO; | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Dia 02/10/2025, equipe de gesto deu continuidade s atividades de mobilizao.Equipe trabalhando na elaborao da documentao dos colaboradores e cadastro no prestserv; levantamento e organizao dos materiais no canteiro; organizao dos EPI's e EPC's no canteiro.Elaborao do pacote de planejamento das demandas, elaborao de cronogramas e procedimentos e documentao de SMS.Foi reprogramada a PT 20.688.030 (tambm programada no dia 01/10), referente demanda de desmontagem da cobertura da UPCGN-1, mas no havia efetivo direto para dar incio atividade (ambos dias).RO aceito pela fiscalizao. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-161/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 02/11/2025 | 02/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)SEM EXPEDIENTE. | Domingo, dia 02/11/25,no houve expediente de trabalho. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-221/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt;ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 3]PTT: 20752328 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - [MOD: 3]PTT: 20751298 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - [MOD: 1]PTT: 20793564 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao aprova o relatrio apresentado! | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-72/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 14/10/2025 | 14/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; DDS INTERNO - TRABALHO A CU ABERTO, EXPOSIO AO SOL, CHUVA - HIDRATAO;&gt; LEVANTAMENTO, COM PROJETO, DAS LUMINRIAS A SEREM SUBSTITUIDAS NA REA EXTERNA DO EDIVIT - POSTEAMENTO E GRAMADO;&gt; TREINAMENTO DE LIBRA DAS 13:OOH S 15:00H;&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20752328) - HR SOLIC 8:08 ¦ HR LIB 8:08 ¦ ATRASO 00:00 - ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS;&gt;&gt; LIBERAO DE PTT (20751298) - HR SOLIC 08:26 ¦ HR LIB 08:26 ¦ ATRASO 00:00 - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA. | Fiscalizao se encontra de acordo e ciente das informaes contidas neste RO.Equipe da contratada esteve em treinamento de LIBRA das 13:00 as 15:00 | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-231/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 16/11/2025 | 16/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)SEM EXPEDIENTE. | Domingo, dia 16/11/25, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-254/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 19/11/2025 | 19/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO) &gt;MONTAGEM DE ANDAIMES - [MOD: 6] PT: 20933882 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 12:30 ¦ ATRASO 03:45) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SUBSTITUIO DO ISOLAMENTO ACSTICO - [MOD: 7] PT: 2093828 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 12:00 ¦ ATRASO 03:45) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:00 = 2,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe da Engeval est executando a montagem do andaime no entorno das paredes das torres de resfriamento, no houve atraso para liberao de equipe atuar na substituio dos isolamentos acsticos da torre, mas por segurana foi alinhado entre a contratada e a fiscalizao para que as duas equipes a de andaime e da APJ, no atuassem ao mesmo tempo devido ao risco de queda de materiais. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-230/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 15/11/2025 | 15/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)SEM EXPEDIENTE. | Sbado dia 15/11/25, No houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-207/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 11/11/2025 | 11/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)&gt;EXECUO DE DEMARCAO DE PISO E SINALIZAO VISUAL - BLOCO 4 - LADO LESTE - GARAGENS - [MOD: 6]&gt;&gt;PTT: 20884918 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao aprova o relatrio apresentado! | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-135/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; PLANEJAMENTO:&gt;&gt;ENTREGA DO PACOTE DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DA SS-19/2025 - SINALIZAO DAS ESCADAS;&gt; ATIVIDADES:&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20752328) - ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - (MOD: 3);&gt;&gt;&gt;LIMPEZA E SEGREGAO DE MATERIAIS;&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20751298) - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - (MOD: 4);&gt;&gt;&gt;BLOCO 1 P1 - LIMPEZA, ORGANIZAO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E RESDUOS DOS SANITRIOS;&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20793564) - MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - SUPRIMENTOS- MOD: 1);&gt;&gt;&gt; MOVIMENTAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DO CANTEIRO 2 PARA O CANTEIRO 1.&gt;&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADOLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00dIMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | - Equipe atuando na organizao e limpeza do canteiro de obras da APJ e realizando movimentao e transporte de materiais do canteiro da antiga contratada, para o novo canteiro da APJ.- Limpeza, organizao. transporte de materiais e resduos dos sanitrios.- Foi instalada a placa de identificao da contratada no canteiro de obras.Fiscalizao ciente e de acordo com o RO do dia 27/10/25. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-185/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESADAS)&gt;EXECUO DE DEMARCAO DE PISO - TORRE OESTE - LADO LESTE - [MOD: 4]PT: 20863644 (HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 10:09 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:09) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________________________________________________________________________&gt;&gt;&gt;&gt;OBS.: A APJ INFORMA QUE A EQUIPE MOBILIZADA PARA A SS-14 AINDA AGUARDA O INCIO DA DEMANDA, QUE AINDA NO FOI APROVADA. | Fiscalizao aprova o relatrio apresentado!SS-14 -Adequao dos sanitrios coletivos - Torres Leste e Oeste, aguardando aprovao do planejamento. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-177/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 04/11/2025 | 04/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt;ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 9]PTT: 20752328 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 17:00 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - [MOD: 3]PTT: 20751298 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 17:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - [MOD: 1]PTT: 20793564 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 17:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________________________________________________________________________&gt;&gt;&gt;&gt;OBS.: A APJ INFORMA QUE A EQUIPE MOBILIZADA PARA A SS-14 AINDA AGUARDA O INCIO DA DEMANDA, QUE AINDA NO FOI APROVADA. | A fiscalizao encontra se ciente e de acordo como RO do dia. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-71/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 13/10/2025 | 13/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt;ENTREGA DO PACOTE DE PLANEJAMENTO DA SS-15/2025 (MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO);&gt; DDS INTERNO - INSPEO DE MQUINAS E FERRAMENTAS;&gt; ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS;&gt; LEVANTAMENTO "IN LOCO" SS-17/2025 - ADEQUAO DA LUMINOSIDADE DA REA EXTERNA DO EDIVIT;&gt;&gt;LIBERAO DE PT(20745734) - HR SOLIC 7:50 ¦ HR LIB 7:50 ¦ ATRASO 00:00. | Fiscalizao se encontra de acordo e ciente das informaes contidas neste RO. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-176/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 08/02/2026 | 08/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 08/02/26,no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-66/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;CORTE DE PERFIS E PREPARAO DE SUPORTES - MOD:2 ¦PT: (21138656 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes inferiores das torres de resfriamento A e B, laminao para preparao e solda com resina dos pontaletes dos suportes. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-302/2026 | 4600684819 | Em Registro | EDIVIT | 12/03/2026 | 12/03/2026 | Diária |  |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | [7 empty] | ELISEUGOMES |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-201/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 08/11/2025 | 08/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)SEM EXPEDIENTE. | Sbado dia 08/11/25, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-350/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 22:55 = 2,87dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | No houve atividade desta SS, no dia , equipe est atuando no corte de perfis para a SS-15. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-203/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 09/11/2025 | 09/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESADAS)SEM EXPEDIENTE. | Fiscalizao aprova o relatrio apresentado!Domingo sem atividades. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-87/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; DDS INTERNO - ALERTA SE LIGA - ENTORCE CORTE E QUEDA DO MESMO NVEL;&gt; REVISO DO LEVANTAMENTO DAS LUMINRIAS - SS-17/2025;&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20752328) - ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS;&gt;&gt; LIBERAO DE PTT (20751298) - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA.&gt;&gt; TEMPO CHUVOSO - INCIO DAS ATIVIDADES S 09:30H. | Fiscalizao se encontra de acordo e ciente das informaes contidas neste RO.Solicitado ao Eng Rubens da empresa APJ, para que contemple no RO'S as condies climticas eo efetivo de mo de obra. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-42/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 03/10/2025 | 03/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; DESENVOLVIMENTO DA EAP DA SS-14/2025, SS-15/2025 E SS-16/2025;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; CONTINUAO DA INSPEO EM CAMPO DE SANITRIOS SS-14/2025;&gt; INSPEO EM CAMPO NA TORRE DE RESFRIAMENTO PARA VALIDAO DA SS-15/2025 E SS-16/2025; | Fiscalizao se encontra de acordo e ciente das informaes contidas neste RO. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-19/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 25/09/2025 | 25/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; CADASTRO DE COLABORADORES NO PRESTSERV;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; REUNIO DE MEDIO SET/25;&gt; DSMS - ORIENTAO PARA ACESSO DE GRANDES MQUINAS EM OBRAS;&gt; REALIZAO DE TREINAMENTO DE PERMISSO PARA TRABALHO. | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CT4_KVSF_SIGEM | EWZQ | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-245/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 18/11/2025 | 18/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)&gt;INSTALAO DE PISO TTIL E SINALIZAO VISUAL - COMPLEXO DE CONTINGNCIA - [MOD: 3]&gt;&gt;PTT: 20884918 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao se encontra ciente e de acordo com o RO do dia. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-49/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 06/10/2025 | 06/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-2/2025 (IMPLANTAO)&gt; SEM EXPEDIENTE DEVIDO AO FERIADO SINDICAL; | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado sindical da empresa APJ, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-228/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt;ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 2]PTT: 20752328 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 11:50:00 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - [MOD: 2]PTT: 20751298 (HR SOLIC 07:36 ¦ HR LIB 07:56 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 11:50:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - [MOD: 1]PTT: 20793564 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 11:50:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dEXPEDIENTE REDUZIDO, EM FUNO DO FERIADO DE 15 DE NOVEMBRO (SBADO). | Fiscalizao se encontra de acordo com o RO do dia. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-252/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 19/11/2025 | 19/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS) &gt;EXECUO DE DEMARCAO DE PISO, REPOSIO DE PISO TTIL E SINALIZAO VISUAL BL 4 - P1 AO G3 - [MOD: 3] PTT: 20884918 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 12:00 ¦ ATRASO 03:50) - (HR ENC 16:50 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:50 = 0,48d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao aprova RO apresentado | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-169/2025 | 4600684819 | Cancelado | EDIVIT | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 362 -Plano de manut. preventiva de mquinas e equipamentos e manual de operao NR-12, para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [8 empty] | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-246/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 18/11/2025 | 18/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt;ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 2]PTT: 20752328 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - [MOD: 2]PTT: 20751298 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - [MOD: 1]PTT: 20793564 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00dOUTROS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao se encontra ciente e de acordo com o RO do dia. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-138/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 28/10/2025 | 28/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; PLANEJAMENTO:&gt;&gt;EFETIVO PARA SS-14/2025 EST MOBILIZADO. CONFORME REUNIO DE PLANEJAMENTO, FOMOS INFORMADOS QUE A LIBERAO/APROVAO PARA INCIO DAS ATIVIDADES SER APS A SEGUNDA SEMANA DE NOVEMBRO/2025;&gt; ATIVIDADES:&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20752328) - ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - (MOD: 4);&gt;&gt;&gt;LIMPEZA E SEGREGAO DE MATERIAIS PARA DESCARTE;&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20751298) - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - (MOD: 3);&gt;&gt;&gt;EQUIPE AGUARDANDO A LIBERAO DE FRENTE DE SERVIO PARA O INCIO DAS ATIVIDADES;&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20793564) - MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - SUPRIMENTOS- MOD: 2);&gt;&gt;&gt;MOVIMENTAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DO CANTEIRO 2 PARA O CANTEIRO 1.&gt;&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADOLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00dIMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | - Equipe atuando na organizao e limpeza do canteiro de obras da APJ e realizando movimentao e transporte de materiais do canteiro da antiga contratada, para o novo canteiro da APJ.- Fiscalizao est ciente e de acordo com o RO do dia 28/10/2025. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-213/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt;ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 2]PTT: 20752328 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - [MOD: 2]PTT: 20751298 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - [MOD: 2]PTT: 20793564 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao aprova o relatrio apresentado! | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-146/2025 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 354 -Ficha de entrega, controle e treinamento de EPI NR-6 na unidade UTGC para avalio.. | [5 empty] | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [8 empty] | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-17/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 23/09/2025 | 23/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; CADASTRO DE COLABORADORES NO PRESTSERV;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; PARTICIPAO DA PALESTRA "CAMPANHA SADE MENTAL". | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CT4_KVSF_SIGEM | EWZQ | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-28/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 27/09/2025 | 27/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-2/2025 (IMPLANTAO)&gt; SEM ATIVIDADES | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (sbado) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-45/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;INSTALAES ELTRICAS E PINTURA - MOD:5 ¦PT: (21033342 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 56:36 = 7,08dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | SS-22 Sala Cisc - UtgsulAtividade executada: lixamento e pintura das paredes. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-171/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; ATIVIDADES:&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20752328) - ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - (MOD: 10);&gt;&gt;&gt;LIMPEZA E SEGREGAO DE MATERIAIS PARA DESCARTE;&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20751298) - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - (MOD: 4);&gt;&gt;&gt;EQUIPE AGUARDANDO A LIBERAO DE FRENTE DE SERVIO PARA O INCIO DAS ATIVIDADES;&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20793564) - MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - SUPRIMENTOS- MOD: 1);&gt;&gt;&gt;MOVIMENTAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DO CANTEIRO 2 PARA O CANTEIRO 1.OBS.: A APJ INFORMA QUE A EQUIPE MOBILIZADA PARA A SS-14 AINDA AGUARDA O INCIO DA DEMANDA, QUE AINDA NO FOI APROVADA.&gt;&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADOLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00dIMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao se encontra ciente e de acordo com o RO do dia. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-268/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 21/11/2025 | 21/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO) &gt;SUBSTITUIO DO ISOLAMENTO ACSTICO - [MOD: 4] PT: 20941853 (HR SOLIC 07:37 ¦ HR LIB 08:04 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:53 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:00 = 2,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-37/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 02/10/2025 | 02/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; DESENVOLVIMENTO DA EAP DA SS-14/2025, SS-15/2025 E SS-16/2025;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; INSPEO EM CAMPO DE SANITRIOS SS-14/2025;&gt; DDS GERAL COM O TEMA: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEO INDIVIDUAL; | Fiscalizao se encontra de acordo e ciente das informaes contidas neste RO. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-301/2026 | 4600684819 | Em Registro | EDIVIT | 12/03/2026 | 12/03/2026 | Diária |  |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | [7 empty] | ELISEUGOMES |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-301/2026 | 4600684819 | Em Registro | EDIVIT | 12/03/2026 | 12/03/2026 | Diária |  |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | [7 empty] | ELISEUGOMES |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-249/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 20/11/2025 | 20/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)SEM EXPEDIENTE. | Dia 20/11/25, Feriado, no houve expediente de trabalho. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-269/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 21/11/2025 | 21/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS) &gt;EXECUO DE DEMARCAO DE PISO, REPOSIO DE PISO TTIL E SINALIZAO VISUAL BL 4 - P1 AO G3 - [MOD: 3] PTT: 20884918 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:22 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:54 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:50 = 0,48d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-43/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 04/10/2025 | 04/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; SEM EXPEDIENTE; | Sbado, dia 04/10/25 , no houve expediente de trabalho. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-61/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; ELABORAO DA EAP, ORAMENTO E CRONOGRAMA, DA SS-15/2025 (MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO);&gt; DDS INTERNO - AMIGO DO PEITO, OLA E ANIMAIS PEONHENTOS;&gt; ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS (MOVIMENTAO DE CARGA COM UTILIZAO DE CARRO PLATAFORMA);&gt;&gt;LIBERAO DE PT(20737256) - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 00:00. | Fiscalizao se encontra de acordo e ciente das informaes contidas neste RO. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-330/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 07/12/2025 | 07/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 07/12/25, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-33/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 30/09/2025 | 30/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; DESENVOLVIMENTO DA EAP DA SS-14/2025, SS-15/2025 E SS-16/2025;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; LEVANTAMENTO DE EPI'S E EPC'S PARA INCIO DAS ATIVIDADES DE CAMPO;&gt; REALIZAO DE TREINAMENTO/SIMULADO DE RCP; | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | EWZQ | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-208/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 11/11/2025 | 11/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMES - [MOD: 4]PT: 20892077 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,000CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe da Engeval a servio da APJ, est executando a montagem dos andaimes para a troca dos isolamentos acsticos das paredes do lado interno das torres de resfriamento.A montagem prossegue normalmente apesar das dificuldades das interferncias do local e de acesso na central de utilidades. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-95/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 16/10/2025 | 16/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; DDS NA REA - MOVIMENTAO DE CARGA MANUALMENTE;&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20752328) - ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - (MOD: 4);&gt;&gt; LIBERAO DE PTT (20751298) - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - (MOD: 3);&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADOLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00dIMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | - Equipe da contratada est realizando a organizao e limpeza do canteiro ,a montagem do porto de entrada est sendo realizada.- Efetivo total: 7 colaboradores.- Solicitado ao Encarregado Dirceu, para que a equipe execute o processo de OLA, durante e aps a concluso da atividade diariamente. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-179/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 04/11/2025 | 04/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)&gt;RECEBIMENTO E DESCARREGAMENTO DE PEAS DE ANDAIMES - [MOD: 2]PTT: 20860539 (HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________________________________________________________________________&gt;&gt;&gt;&gt;OBS.: A APJ INFORMA QUE A EQUIPE MOBILIZADA PARA A SS-14 AINDA AGUARDA O INCIO DA DEMANDA, QUE AINDA NO FOI APROVADA. | - Equipe da Engeval trouxe uma parte da carga de andaimes que sero utilizados para a troca dos revestimentos acsticos da torre de resfriamento, o material foi descarregado na rea atrs da torre de resfriamento conforme alinhado com o cliente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-270/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 21/11/2025 | 21/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt;ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 2]PTT: 20910218 (HR SOLIC 07:16 ¦ HR LIB 07:36 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:50:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - [MOD: 2]PTT: 20910261 (HR SOLIC 07:23 ¦ HR LIB 07:43 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:55:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - [MOD: 1]PTT: 20941855 (HR SOLIC 07:38 ¦ HR LIB 07:58 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00dOUTROS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | EWZQ | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-242/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMES - [MOD: 10]PT: 20920388 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:32 ¦ ATRASO 02:32) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:32 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dIMPEDIMENTOS CAUSADOS PELA AFERIO DE PRESSO ARTERIAL E EMISSO DE PT. | Equipe da Engeval a servio da APJ, est executando a montagem dos andaimes para a troca dos isolamentos acsticos das paredes do lado interno das torres de resfriamento.A montagem prossegue normalmente apesar das dificuldades das interferncias do local e de acesso na central de utilidades, equipe iniciou o servio com certo atraso devido a aferio de presso arterial no posto mdico que estava com determinada demanda de colaboradores de outras empresas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-44/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 05/10/2025 | 05/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; SEM EXPEDIENTE; | Domingo, dia 05/10/25, no houve expediente de trabalho. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-258/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 21/11/2025 | 21/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Troca de dia equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-258/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 21/11/2025 | 21/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Troca de dia equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-258/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 21/11/2025 | 21/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Troca de dia equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-258/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 21/11/2025 | 21/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Troca de dia equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-258/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 21/11/2025 | 21/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Troca de dia equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-258/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 21/11/2025 | 21/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:2(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Troca de dia equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-130/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 24/10/2025 | 24/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; DDS INTERNO: AMIGO DO PEITO - UTILIZAO DO EPI NO CANTEIRO DE OBRAS;&gt; ATIVIDADES:&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20752328) - ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - (MOD: 8);&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20793564) - MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - SUPRIMENTOS- MOD: 6);&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20751298) - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - (MOD: 4);&gt;&gt;&gt; MOVIMENTAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DO CANTEIRO 2 PARA O CANTEIRO 1.&gt;&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADOLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00dIMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Equipe atuando na organizao e limpeza do canteiro de obras da APJ e realizando movimentao e transporte de materiais do canteiro da antiga contratada, para o novo canteiro da APJ.Fiscalizao ciente e de acordo com o RO do dia 24/10/25. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-232/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 15/11/2025 | 15/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)SEM EXPEDIENTE. | Sbado dia 15/11/25, no houve expediente de trabalho. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-28/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 24/12/2025 | 04/01/2026 | Diária | INFORMAMOS QUE DURANTE O PERODO DE 24/12/2025 A 04/01/2026 NO HOUVE EXPEDIENTE.RECESSO DE FINAL DE ANO, QUE FOI COMPENSADO COM O BANCO DE HORAS. | Fiscalizao aprova RO apresentado! | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-200/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 08/11/2025 | 08/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESADAS)SEM EXPEDIENTE. | Fiscalizao aprova o relatrio apresentado!Sbado sem atividades. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-159/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; ATIVIDADES:&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20752328) - ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - (MOD: 7);&gt;&gt;&gt;LIMPEZA E SEGREGAO DE MATERIAIS PARA DESCARTE;&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20751298) - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - (MOD: 2);&gt;&gt;&gt;EQUIPE AGUARDANDO A LIBERAO DE FRENTE DE SERVIO PARA O INCIO DAS ATIVIDADES;&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20793564) - MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - SUPRIMENTOS- MOD: 1);&gt;&gt;&gt;MOVIMENTAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DO CANTEIRO 2 PARA O CANTEIRO 1.&gt;&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADOLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00dIMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | - Equipe atuando na organizao e limpeza do canteiro de obras da APJ e realizando movimentao e transporte de materiais do canteiro da antiga contratada, para o novo canteiro da APJ.- Fiscalizao est ciente e de acordo com o RO do dia 31/10/2025. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-134/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 1,58d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:08 = 0,94d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 0,56d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)&gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50 = 2,6d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-134/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 1,58d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:08 = 0,94d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 0,56d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)&gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50 = 2,6d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-134/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 1,58d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:08 = 0,94d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 0,56d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)&gt; SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50 = 2,6d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-34/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 30/09/2025 | 30/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-2/2025 (IMPLANTAO)&gt; ENVIADO O PACOTE DE PLANEJAMENTO DA SS-7/2025 E SS-12/2025;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; LEVANTAMENTO DE EPI'S E EPC'S PARA INCIO DAS ATIVIDADES DE CAMPO;&gt; TREINAMENTO ON-LINE DE INTEGRAO DE COLABORADORES AO COMPARTILHADO OBRAS; | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Dia 30/09/2025, equipe de gesto deu continuidade s atividades de mobilizao.Equipe trabalhando na elaborao da documentao dos colaboradores e cadastro no prestserv; levantamento e organizao dos materiais no canteiro; organizao dos EPI's e EPC's no canteiro.Elaborao do pacote de planejamento das demandas, elaborao de cronogramas e procedimentos e documentao de SMS.RO aceito pela fiscalizao. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-184/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)&gt;RECEBIMENTO E DESCARREGAMENTO DE PEAS DE ANDAIMES - [MOD: 2]PT: 20863476 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:06 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________________________________________________________________________&gt;&gt;&gt;&gt;OBS.: A APJ INFORMA QUE A EQUIPE MOBILIZADA PARA A SS-14 AINDA AGUARDA O INCIO DA DEMANDA, QUE AINDA NO FOI APROVADA. | - Equipe da Engeval finalizou o restante da descarga de andaimes que sero utilizados para a troca dos revestimentos acsticos da torre de resfriamento, o material foi descarregado na rea atrs da torre de resfriamento conforme alinhado com o cliente, foi feito o isolamento e identificao do material conforme padro. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-35/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 01/10/2025 | 01/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; DESENVOLVIMENTO DA EAP DA SS-14/2025, SS-15/2025 E SS-16/2025;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; INSPEO DE CAMPO EM ALGUNS BANHEIROS DA SS-14 COM A FISCALIZAO; | Fiscalizao se encontra de acordo e ciente das informaes contidas neste RO. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-241/2026 | 4600684819 | Em Registro | EDIVIT | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Diária | Prezados, boa tarde.Conforme sinalizado na RAC, encaminho em anexo documentao dos funcionrios abaixo: |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [8 empty] | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-154/2025 | 4600684819 | Em Registro | EDIVIT | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 310 -PCMSO NR-7 (EDIVIT e UTGC) com Habilitao legal do mdico responsvel, com as adequaes.03 11 2025 | [5 empty] | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [8 empty] | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-262/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 22/11/2025 | 22/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS) SEM EXPEDIENTE. | Sbado, dia 22/11/25, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-20/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 22/09/2025 | 22/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-2/2025 (IMPLANTAO)&gt; CADASTRO DE COLABORADORES NO PRESTSERV;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; REALIZADO INTEGRAO DE COLABORADORES NA UNIDADE. | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Dia 22/09/2025, parte da equipe de gesto composta por (2 TST, 1 preposto, 1 tcnico de suprimentos, 1 tcnico de planejamento) e equipe direta (1 encarregado de caldeiraria), compareceram na unidade para realizar a integrao/treinamento.Equipe iniciou o envio da documentao dos colaboradores e cadastro no prestserv, fizeram envio do procedimento da UPCGN-1 para anlise. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CT4_KVSF_SIGEM | FGCY | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-253/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 19/11/2025 | 19/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt;ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 2]PTT: 20752328 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - [MOD: 2]PTT: 20751298 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - [MOD: 1]PTT: 20793564 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00dOUTROS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao se encontra ciente e de acordo com o RO do dia. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-26/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 27/09/2025 | 27/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; SEM ATIVIDADES | Fiscalizao aprova RO apresentado.Sbado sem atividades | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | EWZQ | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-25/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 26/09/2025 | 26/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-2/2025 (IMPLANTAO)&gt; CADASTRO DE COLABORADORES NO PRESTSERV;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; REALIZAO DE ATIVIDADES DE MOBILIZAO DE FORNECEDORES E SUBCONTRATAES;&gt; ELABORAO DO PACOTE DE PLANEJAMENTO DE DEMANDAS DE SERVIOS;&gt; REALIZAO DE" OLA" NO CANTEIRO;&gt; ORGANIZAO DO ALMOXARIFADO (FERRAMENTAS E EPI'S).&gt;PARTICIPAO DE CONSECOM;&gt; INSTALAO DE PLACA DE OBRA. | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Dia 26/09/2025, equipe de gesto deu continuidade s atividades de mobilizao.Equipe trabalhando na elaborao da documentao dos colaboradores e cadastro no prestserv.Elaborao do pacote de planejamento das demandas, elaborao de cronogramas e procedimentos e documentao de SMS.Participao de reunies conforme descrito em RO.No dia 26/09 a equipe tambm deu continuidade na reviso da documentao para a medio (pleito, memria de clculo, BM e demais documentos necessrios).RO aceito pela fiscalizao. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CT4_KVSF_SIGEM | FGCY | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-145/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 30/10/2025 | 30/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; PLANEJAMENTO:&gt;&gt;APROVAO DO PACOTE DE PLANEJAMENTO DA SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS), PELA FISCALIZAO;&gt;&gt;A SS-19/2025 J FOI ACEITA NO SAMC.&gt; ATIVIDADES:&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20752328) - ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - (MOD: 7);&gt;&gt;&gt;LIMPEZA E SEGREGAO DE MATERIAIS PARA DESCARTE;&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20751298) - MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - (MOD: 2);&gt;&gt;&gt;EQUIPE AGUARDANDO A LIBERAO DE FRENTE DE SERVIO PARA O INCIO DAS ATIVIDADES;&gt;&gt;LIBERAO DE PTT (20793564) - MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - SUPRIMENTOS- MOD: 1);&gt;&gt;&gt;MOVIMENTAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DO CANTEIRO 2 PARA O CANTEIRO 1.&gt;&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADOLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00dIMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | - Equipe atuando na organizao e limpeza do canteiro de obras da APJ e realizando movimentao e transporte de materiais do canteiro da antiga contratada, para o novo canteiro da APJ.- Fiscalizao est ciente e de acordo com o RO do dia 30/10/2025. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-27/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 28/09/2025 | 28/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; SEM ATIVIDADES | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | EWZQ | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-31/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 29/09/2025 | 29/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-2/2025 (IMPLANTAO)&gt; ENVIADO O PACOTE DE PLANEJAMENTO DA SS-4/2025;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; LEVANTAMENTO DE EPI'S E EPC'S PARA INCIO DAS ATIVIDADES DE CAMPO;&gt; VISITA A REA OPERACIONAL PARA CONFERNCIA DE MATERIAIS; | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Dia 29/09/2025, equipe de gesto deu continuidade s atividades de mobilizao.Equipe trabalhando na elaborao da documentao dos colaboradores e cadastro no prestserv; levantamento e organizao dos materiais no canteiro; organizao dos EPI's e EPC's no canteiro.Elaborao do pacote de planejamento das demandas, elaborao de cronogramas e procedimentos e documentao de SMS.RO aceito pela fiscalizao. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-194/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt;ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 3]PTT: 20752328 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:46:00 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MOVIMENTAO MANUAL DE CARGA - [MOD: 2]PTT: 20751298 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:49:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTAO DE CARGA COM AUXLIO DE VECULO AUTOMOTIVO - [MOD: 2]PTT: 20793564 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:51:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao se encontra ciente e de acordo com o RO do dia | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-108/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 19/10/2025 | 19/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; SEM EXPEDIENTE. | Domingo, dia 19/10/25, no houve expediente de trabalho. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-205/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 09/11/2025 | 09/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)SEM EXPEDIENTE. | Domingo, dia 09/11/25, no houve expediente de trabalho. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-45/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 06/10/2025 | 06/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; SEM EXPEDIENTE DEVIDO FERIADO SINDICAL; | Segunda feira, dia 06/10/25,no houve expediente de trabalho devido ao feriado da categoria da Civil (Sintraconst). | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-115/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 25/01/2026 | 25/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 25/01/26, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-23/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 25/09/2025 | 25/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-2/2025 (IMPLANTAO)&gt; CADASTRO DE COLABORADORES NO PRESTSERV;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; REALIZAO DE ATIVIDADES DE MOBILIZAO DE FORNECEDORES E SUBCONTRATAES;&gt; ELABORAO DO PACOTE DE PLANEJAMENTO DE DEMANDAS DE SERVIOS;&gt; REALIZAO DE TREINAMENTO DE PERMISSO PARA TRABALHO. | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Dia 25/09/2025, equipe de gesto deu continuidade s atividades de mobilizao.Equipe trabalhando na elaborao da documentao dos colaboradores e cadastro no prestserv.Elaborao do pacote de planejamento das demandas, elaborao de cronogramas e procedimentos e documentao de SMS.No dia 25/09 a equipe tambm deu continuidade na reviso da documentao para a medio (pleito, memria de clculo, BM e demais documentos necessrios). | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CT4_KVSF_SIGEM | FGCY | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-55/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 09/10/2025 | 09/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; ELABORAO DA EAP, ORAMENTO E CRONOGRAMA, DA SS-15/2025 (MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO);&gt; DDS NA REA COM A FISCALIZAO - PREVENO DE QUEDA DE OBJETOS;&gt; ORGANIZAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS;&gt;LIBERAO DE PT(20732855): HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:00 ¦ ATRASO 00:00. | Fiscalizao se encontra de acordo e ciente das informaes contidas neste RO.- Devido as chuvas no dia a PT foi liberada a partir das 11:00 devido as condies climticas terem melhorado e dando condio a execuo da atividade, de organizao e limpeza do canteiro. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-204/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 08/11/2025 | 08/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)SEM EXPEDIENTE. | Sbado dia 08/11/25, no houve expediente de trabalho. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-267/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 23/11/2025 | 23/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO) SEM EXPEDIENTE. | Fiscalizao aprova RO apresentado.Domingo sem atividades. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-114/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 24/01/2026 | 24/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DAS LUMINRIAS NO TALUDE - MOD:2 ¦PT: (21180614 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 11:34 = 1,45dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 19:00 = 2,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | SS-17- Adequao da Luminosidade.Atividades executadas: Execuo da instalao/substituio das luminrias na regio de talude em frente as cancelas de entrada de veculos, prximo a praa das bandeiras.a atividade foi iniciada aps a instalao da linha de vida que foi feita pelos profissionais Iratas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-261/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 20/11/2025 | 20/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20936180 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:20936127(HR SOLIC 13:32 ¦ HR LI 13:32 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 13:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20936221 (HR SOLIC 13:30 ¦ HR LIB 13:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT20936202(HR SOLIC 12:40 ¦ HR LIB 13:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 12:00¦ HR LIB 12:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT 20867560(HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20940440(HR SOLIC 12:46¦ HR LIB 12:53 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 12:20¦ HR LIB 12:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 20/11 (quarta-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor, a fiscalizao e a contratada conseguiram acessar a unidade no horrio do almoo.As atividades iniciaram com atraso de 4h (TODAS as demandas). Houve incidncia de ventos tarde, que no foi pontuado pela contratada, as atividades em altura foram paralisadas.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo.Atividade em altura de remoo dos pontaletes paralisada, ventos acima de 50 km/h.2. SECGN:A atividade da equipe de caldeiraria (iratas) com uso de talhas foi paralisada, ventos acima de 50 km/h.Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo, em solo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas.Demais atividades no foram executadas, devido ao horrio da liberao.4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:No foi executada nenhuma atividade, a PT de pintura programada (20.936.221) foi cancelada.7. UPGN-2:No foi executada nenhuma atividade, a PT de caldeiraria programada (20.936.180) foi cancelada.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-261/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 20/11/2025 | 20/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20936180 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:20936127(HR SOLIC 13:32 ¦ HR LI 13:32 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 13:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20936221 (HR SOLIC 13:30 ¦ HR LIB 13:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT20936202(HR SOLIC 12:40 ¦ HR LIB 13:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 12:00¦ HR LIB 12:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT 20867560(HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20940440(HR SOLIC 12:46¦ HR LIB 12:53 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 12:20¦ HR LIB 12:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 20/11 (quarta-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor, a fiscalizao e a contratada conseguiram acessar a unidade no horrio do almoo.As atividades iniciaram com atraso de 4h (TODAS as demandas). Houve incidncia de ventos tarde, que no foi pontuado pela contratada, as atividades em altura foram paralisadas.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo.Atividade em altura de remoo dos pontaletes paralisada, ventos acima de 50 km/h.2. SECGN:A atividade da equipe de caldeiraria (iratas) com uso de talhas foi paralisada, ventos acima de 50 km/h.Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo, em solo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas.Demais atividades no foram executadas, devido ao horrio da liberao.4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:No foi executada nenhuma atividade, a PT de pintura programada (20.936.221) foi cancelada.7. UPGN-2:No foi executada nenhuma atividade, a PT de caldeiraria programada (20.936.180) foi cancelada.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-261/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 20/11/2025 | 20/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20936180 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:20936127(HR SOLIC 13:32 ¦ HR LI 13:32 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 13:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20936221 (HR SOLIC 13:30 ¦ HR LIB 13:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT20936202(HR SOLIC 12:40 ¦ HR LIB 13:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 12:00¦ HR LIB 12:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT 20867560(HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20940440(HR SOLIC 12:46¦ HR LIB 12:53 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 12:20¦ HR LIB 12:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 20/11 (quarta-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor, a fiscalizao e a contratada conseguiram acessar a unidade no horrio do almoo.As atividades iniciaram com atraso de 4h (TODAS as demandas). Houve incidncia de ventos tarde, que no foi pontuado pela contratada, as atividades em altura foram paralisadas.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo.Atividade em altura de remoo dos pontaletes paralisada, ventos acima de 50 km/h.2. SECGN:A atividade da equipe de caldeiraria (iratas) com uso de talhas foi paralisada, ventos acima de 50 km/h.Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo, em solo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas.Demais atividades no foram executadas, devido ao horrio da liberao.4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:No foi executada nenhuma atividade, a PT de pintura programada (20.936.221) foi cancelada.7. UPGN-2:No foi executada nenhuma atividade, a PT de caldeiraria programada (20.936.180) foi cancelada.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-261/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 20/11/2025 | 20/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20936180 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:20936127(HR SOLIC 13:32 ¦ HR LI 13:32 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 13:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20936221 (HR SOLIC 13:30 ¦ HR LIB 13:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT20936202(HR SOLIC 12:40 ¦ HR LIB 13:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 12:00¦ HR LIB 12:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT 20867560(HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20940440(HR SOLIC 12:46¦ HR LIB 12:53 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 12:20¦ HR LIB 12:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 20/11 (quarta-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor, a fiscalizao e a contratada conseguiram acessar a unidade no horrio do almoo.As atividades iniciaram com atraso de 4h (TODAS as demandas). Houve incidncia de ventos tarde, que no foi pontuado pela contratada, as atividades em altura foram paralisadas.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo.Atividade em altura de remoo dos pontaletes paralisada, ventos acima de 50 km/h.2. SECGN:A atividade da equipe de caldeiraria (iratas) com uso de talhas foi paralisada, ventos acima de 50 km/h.Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo, em solo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas.Demais atividades no foram executadas, devido ao horrio da liberao.4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:No foi executada nenhuma atividade, a PT de pintura programada (20.936.221) foi cancelada.7. UPGN-2:No foi executada nenhuma atividade, a PT de caldeiraria programada (20.936.180) foi cancelada.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-261/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 20/11/2025 | 20/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20936180 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:20936127(HR SOLIC 13:32 ¦ HR LI 13:32 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 13:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20936221 (HR SOLIC 13:30 ¦ HR LIB 13:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT20936202(HR SOLIC 12:40 ¦ HR LIB 13:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 12:00¦ HR LIB 12:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT 20867560(HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20940440(HR SOLIC 12:46¦ HR LIB 12:53 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 12:20¦ HR LIB 12:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 20/11 (quarta-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor, a fiscalizao e a contratada conseguiram acessar a unidade no horrio do almoo.As atividades iniciaram com atraso de 4h (TODAS as demandas). Houve incidncia de ventos tarde, que no foi pontuado pela contratada, as atividades em altura foram paralisadas.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo.Atividade em altura de remoo dos pontaletes paralisada, ventos acima de 50 km/h.2. SECGN:A atividade da equipe de caldeiraria (iratas) com uso de talhas foi paralisada, ventos acima de 50 km/h.Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo, em solo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas.Demais atividades no foram executadas, devido ao horrio da liberao.4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:No foi executada nenhuma atividade, a PT de pintura programada (20.936.221) foi cancelada.7. UPGN-2:No foi executada nenhuma atividade, a PT de caldeiraria programada (20.936.180) foi cancelada.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-261/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 20/11/2025 | 20/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20936180 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:20936127(HR SOLIC 13:32 ¦ HR LI 13:32 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT:20936066 (HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 13:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20936221 (HR SOLIC 13:30 ¦ HR LIB 13:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT20936202(HR SOLIC 12:40 ¦ HR LIB 13:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 12:00¦ HR LIB 12:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT 20867560(HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20940440(HR SOLIC 12:46¦ HR LIB 12:53 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 12:20¦ HR LIB 12:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS NO PERIODO DA MANH DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 20/11 (quarta-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor, a fiscalizao e a contratada conseguiram acessar a unidade no horrio do almoo.As atividades iniciaram com atraso de 4h (TODAS as demandas). Houve incidncia de ventos tarde, que no foi pontuado pela contratada, as atividades em altura foram paralisadas.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo.Atividade em altura de remoo dos pontaletes paralisada, ventos acima de 50 km/h.2. SECGN:A atividade da equipe de caldeiraria (iratas) com uso de talhas foi paralisada, ventos acima de 50 km/h.Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo, em solo.3. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas.Demais atividades no foram executadas, devido ao horrio da liberao.4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:No foi executada nenhuma atividade, a PT de pintura programada (20.936.221) foi cancelada.7. UPGN-2:No foi executada nenhuma atividade, a PT de caldeiraria programada (20.936.180) foi cancelada.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-9/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 24/12/2025 | 04/01/2026 | Diária | INFORMAMOS QUE DURANTE O PERODO DE 24/12/2025 A 04/01/2026 NO HOUVE EXPEDIENTE.RECESSO DE FINAL DE ANO, QUE FOI COMPENSADO COM O BANCO DE HORAS. | A equipe da APJ Engenharia esteve em recesso durante o perodo de 24/12/25 a 04/01/26, o recesso foi compensado conforme alinhado entre a fiscalizao e a superviso da APJ e a Supervisora de Obras Petrobras, Patricia Fasheber. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-9/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 24/12/2025 | 04/01/2026 | Diária | INFORMAMOS QUE DURANTE O PERODO DE 24/12/2025 A 04/01/2026 NO HOUVE EXPEDIENTE.RECESSO DE FINAL DE ANO, QUE FOI COMPENSADO COM O BANCO DE HORAS. | A equipe da APJ Engenharia esteve em recesso durante o perodo de 24/12/25 a 04/01/26, o recesso foi compensado conforme alinhado entre a fiscalizao e a superviso da APJ e a Supervisora de Obras Petrobras, Patricia Fasheber. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-9/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 24/12/2025 | 04/01/2026 | Diária | INFORMAMOS QUE DURANTE O PERODO DE 24/12/2025 A 04/01/2026 NO HOUVE EXPEDIENTE.RECESSO DE FINAL DE ANO, QUE FOI COMPENSADO COM O BANCO DE HORAS. | A equipe da APJ Engenharia esteve em recesso durante o perodo de 24/12/25 a 04/01/26, o recesso foi compensado conforme alinhado entre a fiscalizao e a superviso da APJ e a Supervisora de Obras Petrobras, Patricia Fasheber. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-63/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 12/10/2025 | 12/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-1/2025 (IMPLANTAO)&gt; SEM EXPEDIENTE. | Domingo, dia 12/10/25, no houve expediente de trabalho. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-206/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 10/11/2025 | 10/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)&gt;EXECUO DE DEMARCAO DE PISO - BLOCO 4 - LADO LESTE - GARAGENS - [MOD: 6]&gt;&gt;PTT: 20884918 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00d | Fiscalizao aprova o relatrio apresentado! | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-116/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 25/01/2026 | 25/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 25/01/26, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-250/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 20/11/2025 | 20/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)SEM EXPEDIENTE. | Dia 20/11/25, Feriado no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-69/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 19/01/2026 | 19/01/2026 | Diária | SEM ATIVIDADE NESTE DIA. | Para concluso dos servios est restando somente a concluso da substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas que comeou a ser executada pelos Iratas no dia 10/01/26, ser necessrio mais um dia de atividades dos Iratas para a concluso dos servios na parede norte e consequentemente concluso dos servios da SS. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-21/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 23/09/2025 | 23/09/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-2/2025 (IMPLANTAO)&gt; CADASTRO DE COLABORADORES NO PRESTSERV;&gt; ELABORAO DE DOCUMENTAO DE SMS (PROCEDIMENTOS E APR'S);&gt; LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAO DE CANTEIRO;&gt; ELABORAO DO PACOTE DE PLANEJAMENTO DE DEMANDAS DE SERVIOS. | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Dia 23/09/2025, equipe de gesto deu continuidade s atividades de mobilizao.Equipe trabalhando na elaborao da documentao dos colaboradores e cadastro no prestserv, correo de procedimento da UPCGN-1 para anlise.Elaborao do pacote de planejamento das demandas. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CT4_KVSF_SIGEM | FGCY | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO
RO-47/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 04/10/2025 | 04/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-2/2025 (IMPLANTAO)&gt; SEM EXPEDIENTE; | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (sbado) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Implantação - Mobilização/Desmobilização | DIARIO

## BD-RA (hidden)
Número da SP | Status | Contrato | Local | Descrição | Prazo Atendimento | Data Atendimento | Status Atendimento | Resposta | Data da Resposta | Anexos | Elaborado Por | Atendido Por | Concluído Por
RA-1/2025-SP-1 | Atendido | 4600684819 |  | Encaminhar organograma conforme contrato | 19/09/2025 | 17/09/2025 | Registrado com Pendência | Prezados, boa noite conforme solicitado segue em anexo o organograma solicitado | 17/09/2025 | Organograma Contratual (APJ Engenharia) (6).pdf | RT7J | GEISONBEZERRA
RA-2/2025-SP-1 | Atendido | 4600684819 | UTGC | Enviar o pacote de planejamento inicial conforme previsto em contrato até o dia 01/10/25. | 01/10/2025 | 30/09/2025 | Registrado com Pendência | Pacote de Planejamento enviado, conforme e-mail anexo. | 30/09/2025 | RESPOSTA RA-2.2025_SP-1 (SS-12.2025).pdf | FGCW | CT4_KVSF_SIGEM
RA-3/2025-SP-1 | Em Atendimento | 4600684819 | EDIVIT | Providenciar o envio dos documentos já inseridos no PRESTSERV, conforme orientado pela Fiscalização. Entendendo que a Contratada já possui tais documentos, não encontramos motivo para o não atendimento como solicitado. | 07/10/2025 |  | Registrado com Pendência |  |  |  | BR9V
RA-4/2025-SP-2 | Concluido | 4600684819 | EDIVIT | Enviar o pacote de planejamento inicial conforme previsto em contrato até o dia 06/10/25. | 06/10/2025 | 09/10/2025 | Registrado sem Pendência | Pacote de Planejamento enviado, conforme e-mail anexo. | 09/10/2025 | RESPOSTA RA-4.2025_SP-2 (SS-14.2025).pdf | FGCW | PEDROCARDOSO | FGCW
RA-5/2025-SP-2 | Atendido | 4600684819 | EDIVIT | Enviar o pacote de planejamento inicial conforme previsto em contrato até o dia 06/10/25. | 06/10/2025 | 15/10/2025 | Registrado com Pendência | Pacote de Planejamento enviado, conforme e-mail anexo. | 15/10/2025 | RESPOSTA RA-5.2025_SP-2 (SS-15.2025).pdf | FGCW | PEDROCARDOSO
RA-1/2026-SP-1 | Concluido | 4600684819 | UTGC | - Regularizar todos as não conformidades e responder o relatório fotográfico com as trataivas e evidencias | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Registrado sem Pendência | tima tarde!Todas;as no conformidades identificadas e registradas no;RA-1/2026/SP-1, foram;tratadas de imediato com a equipe da APJ da unidade UTGC,; devido ao limite de;;caracteres, segue abaixo; a relao das evidencias e a carta de resposta e tratativas:;ADVERTENCIAS;CARTA DE RESPOSTA AO ATENTIMENTO;DDSMS GERAL COM EQUIPE; 27 02 2026PLANO DE AO DO RELATRIO DA INSPEO.Desde j muito obrigado e permaneo a disposio!Wanderson LeoCoord. SMS. | 03/03/2026 | PLANO DE AÇÃO RA 01 2026 27 02 2026 UTGC LINHARES.pdf, ADVERTENCIAS UTGC - 02.2026.pdf, DDSMS GERAL 27 02 26 Atenção ao OLA nos canteiros e nas frentes de serviços de trabalho e containers.pdf, 001 - CARTA APJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- REF. RESPOSTA E ATENDIMENTO RA 1 2026.pdf | SLJ8 | WANDERSONLSILVA | SLJ8

## CONTR.RO-RA
CONTROLE DE RO
STATUS | MEDIÇÃO |  | DIARIO |  | SMS | SMS
| UTGC | EDIVIT | UTGC | EDIVIT | UTGC | EDIVIT
Aprovado | 0 | 0 | 367 | 188 | 0 | 25
Finalizado | 82 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
Em Registro | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 9
Aguardando Confirmação | 0 | 0 | 161 | 3 | 0 | 108
Aguardando Aprovação | 0 | 0 | 466 | 251 | 0 | 1
Cancelado | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 96 | 37 | 1020 | 446 | 1 | 144
| 5.505% | 2.122% | 58.49% | 25.57% | 0.05734% | 8.257%
CONTROLE DE RA
STATUS | UTGC |  | EDIVIT |  | GERAL
| C/ Pend | S/ Pend | C/ Pend | S/ Pend | C/ Pend | S/ Pend
Atendido | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Em Atendimento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Concluido | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
| 0.05734% | 0.05734% | 0.1147% | 0.05734% | 0.05734% | 0%

## CONTR-HHPLAN (hidden)
COD-SS | COD-AUX | TIPO | SS | Nome do recurso | Trabalho | DISCIPLINA | Ajustado | CÁLCULO | Hh DISC
SS-04/2025ASG | SS-04/2025ASG | SS-04 | SS-04/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 4.117,08 hrs | ASG | 4117.08 | 4117.08
SS-04/2025MEC | SS-04/2025ASG | SS-04 | SS-04/2025 | Caldeireiro | 1.168 hrs | MEC | 1168 | 2937.14 | 5356.0441
SS-04/2025MEC | SS-04/2025ASG | SS-04 | SS-04/2025 | Caldeireiro Alpinista | 96 hrs | MEC | 96
SS-04/2025ELÉT | SS-04/2025ASG | SS-04 | SS-04/2025 | Eletricista | 368 hrs | ELÉT | 368 | 368 | 671.0692
SS-04/2025MEC | SS-04/2025ASG | SS-04 | SS-04/2025 | Mecânico Montador | 1.600 hrs | MEC | 1600
SS-04/2025CIVIL | SS-04/2025ASG | SS-04 | SS-04/2025 | Pedreiro | 352 hrs | CIVIL | 352 | 352 | 641.8923
SS-04/2025PINT | SS-04/2025ASG | SS-04 | SS-04/2025 | Pintor | 1.342 hrs | PINT | 1342 | 1342 | 2447.2144
SS-04/2025MEC | SS-04/2025ASG | SS-04 | SS-04/2025 | Soldador | 73,14 hrs | MEC | 73.14
SS-05/2025ASG | SS-05/2025ASG | SS-05 | SS-05/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 680 hrs | ASG | 680 | 680
SS-05/2025MEC | SS-05/2025ASG | SS-05 | SS-05/2025 | Caldeireiro Alpinista | 464 hrs | MEC | 464 | 928 | 1392
SS-05/2025MEC | SS-05/2025ASG | SS-05 | SS-05/2025 | Caldeireiro | 232 hrs | MEC | 232
SS-05/2025ELÉT | SS-05/2025ASG | SS-05 | SS-05/2025 | Eletricista | 176 hrs | ELÉT | 176 | 176 | 264
SS-05/2025MEC | SS-05/2025ASG | SS-05 | SS-05/2025 | Mecânico Montador | 232 hrs | MEC | 232
SS-05/2025PINT | SS-05/2025ASG | SS-05 | SS-05/2025 | Pintor | 256 hrs | PINT | 256 | 256 | 384
SS-06/2025ASG | SS-06/2025ASG | SS-06 | SS-06/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 772 hrs | ASG | 772 | 772
SS-06/2025MEC | SS-06/2025ASG | SS-06 | SS-06/2025 | Caldeireiro | 284 hrs | MEC | 284 | 680 | 1240.8547
SS-06/2025ELÉT | SS-06/2025ASG | SS-06 | SS-06/2025 | Eletricista | 120 hrs | ELÉT | 120 | 120 | 218.9744
SS-06/2025PINT | SS-06/2025ASG | SS-06 | SS-06/2025 | Pintor | 136 hrs | PINT | 136 | 136 | 248.1709
SS-06/2025MEC | SS-06/2025ASG | SS-06 | SS-06/2025 | Mecânico Montador | 396 hrs | MEC | 396
SS-07/2025ASG | SS-07/2025ASG | SS-07 | SS-07/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 808 hrs | ASG | 808 | 808
SS-07/2025MEC | SS-07/2025ASG | SS-07 | SS-07/2025 | Caldeireiro | 288 hrs | MEC | 288 | 664 | 1257.4867
SS-07/2025ELÉT | SS-07/2025ASG | SS-07 | SS-07/2025 | Eletricista | 112 hrs | ELÉT | 112 | 112 | 212.1062
SS-07/2025PINT | SS-07/2025ASG | SS-07 | SS-07/2025 | Pintor | 128 hrs | PINT | 128 | 128 | 242.4071
SS-07/2025MEC | SS-07/2025ASG | SS-07 | SS-07/2025 | Mecânico Montador | 376 hrs | MEC | 376
SS-08/2025ASG | SS-08/2025ASG | SS-08 | SS-08/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 426 hrs | ASG | 426 | 426
SS-08/2025MEC | SS-08/2025ASG | SS-08 | SS-08/2025 | Caldeireiro | 186 hrs | MEC | 186 | 372 | 665.4667
SS-08/2025ELÉT | SS-08/2025ASG | SS-08 | SS-08/2025 | Eletricista | 120 hrs | ELÉT | 120 | 120 | 214.6667
SS-08/2025MEC | SS-08/2025ASG | SS-08 | SS-08/2025 | Mecânico Montador | 186 hrs | MEC | 186
SS-08/2025PINT | SS-08/2025ASG | SS-08 | SS-08/2025 | Pintor | 48 hrs | PINT | 48 | 48 | 85.8667
SS-09/2025ASG | SS-09/2025ASG | SS-09 | SS-09/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 464 hrs | ASG | 464 | 464
SS-09/2025MEC | SS-09/2025ASG | SS-09 | SS-09/2025 | Caldeireiro Alpinista | 568 hrs | MEC | 568 | 936 | 1326.5612
SS-09/2025MEC | SS-09/2025ASG | SS-09 | SS-09/2025 | Caldeireiro | 160 hrs | MEC | 160
SS-09/2025ELÉT | SS-09/2025ASG | SS-09 | SS-09/2025 | Eletricista | 152 hrs | ELÉT | 152 | 152 | 215.4245
SS-09/2025MEC | SS-09/2025ASG | SS-09 | SS-09/2025 | Mecânico Montador | 160 hrs | MEC | 160
SS-09/2025PINT | SS-09/2025ASG | SS-09 | SS-09/2025 | Pintor | 24 hrs | PINT | 24 | 24 | 34.0144
SS-09/2025MEC | SS-09/2025ASG | SS-09 | SS-09/2025 | Soldador | 48 hrs | MEC | 48
SS-10/2025ASG | SS-10/2025ASG | SS-10 | SS-10/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 460 hrs | ASG | 460 | 460
SS-10/2025MEC | SS-10/2025ASG | SS-10 | SS-10/2025 | Caldeireiro | 184 hrs | MEC | 184 | 440 | 734.186
SS-10/2025CIVIL | SS-10/2025ASG | SS-10 | SS-10/2025 | Pedreiro | 192 hrs | CIVIL | 192 | 192 | 320.3721
SS-10/2025ELÉT | SS-10/2025ASG | SS-10 | SS-10/2025 | Eletricista | 56 hrs | ELÉT | 56 | 56 | 93.4419
SS-10/2025MEC | SS-10/2025ASG | SS-10 | SS-10/2025 | Mecânico Montador | 224 hrs | MEC | 224
SS-10/2025MEC | SS-10/2025ASG | SS-10 | SS-10/2025 | Caldeireiro Alpinista | 32 hrs | MEC | 32
SS-11/2025ASG | SS-11/2025ASG | SS-11 | SS-11/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 416 hrs | ASG | 416 | 416
SS-11/2025MEC | SS-11/2025ASG | SS-11 | SS-11/2025 | Caldeireiro | 256 hrs | MEC | 256 | 512 | 897.8551
SS-11/2025ELÉT | SS-11/2025ASG | SS-11 | SS-11/2025 | Eletricista | 40 hrs | ELÉT | 40 | 40 | 70.1449
SS-11/2025MEC | SS-11/2025ASG | SS-11 | SS-11/2025 | Mecânico Montador | 256 hrs | MEC | 256
SS-12/2025ASG | SS-12/2025ASG | SS-12 | SS-12/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 982 hrs | ASG | 982 | 982
SS-12/2025MEC | SS-12/2025ASG | SS-12 | SS-12/2025 | Caldeireiro | 198 hrs | MEC | 198 | 388 | 765.9921
SS-12/2025ELÉT | SS-12/2025ASG | SS-12 | SS-12/2025 | Eletricista | 264 hrs | ELÉT | 264 | 264 | 521.1905
SS-12/2025MEC | SS-12/2025ASG | SS-12 | SS-12/2025 | Mecânico Montador | 190 hrs | MEC | 190
SS-12/2025CIVIL | SS-12/2025ASG | SS-12 | SS-12/2025 | Pedreiro | 356 hrs | CIVIL | 356 | 356 | 702.8175
SS-13/2025 | SS-13/2025ASG | SS-13 | SS-13/2025 |  |  |  |  | 0
SS-14/2025ASG | SS-14/2025ASG | SS-14 | SS-14/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 4.880 hrs | ASG | 4880 | 4880
SS-14/2025CIVIL | SS-14/2025ASG | SS-14 | SS-14/2025 | Pedreiro | 4.639,2 hrs | CIVIL | 4639.2 | 4639.2 | 9462.8451
SS-14/2025ELÉT | SS-14/2025ASG | SS-14 | SS-14/2025 | Eletricista | 54,2 hrs | ELÉT | 54.2 | 54.2 | 110.5549
SS-15/2025ASG | SS-15/2025ASG | SS-15 | SS-15/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 548 hrs | ASG | 548 | 548
SS-15/2025ELÉT | SS-15/2025ASG | SS-15 | SS-15/2025 | Eletricista | 32 hrs | ELÉT | 32 | 32 | 66.7937
SS-15/2025MEC | SS-15/2025ASG | SS-15 | SS-15/2025 | Mecânico Montador | 472 hrs | MEC | 472 | 472 | 985.2063
SS-16/2025ASG | SS-16/2025ASG | SS-16 | SS-16/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 300 hrs | ASG | 300 | 300
SS-16/2025MEC | SS-16/2025ASG | SS-16 | SS-16/2025 | Caldeireiro | 72 hrs | MEC | 72 | 176 | 476
SS-16/2025MEC | SS-16/2025ASG | SS-16 | SS-16/2025 | Caldeireiro Alpinista | 104 hrs | MEC | 104
SS-17/2025ASG | SS-17/2025ASG | SS-17 | SS-17/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 930,4 hrs | ASG | 930.4 | 930.4
SS-17/2025ELÉT | SS-17/2025ASG | SS-17 | SS-17/2025 | Eletricista | 914,16 hrs | ELÉT | 914.16 | 914.16 | 1813.093
SS-17/2025MEC | SS-17/2025ASG | SS-17 | SS-17/2025 | Caldeireiro Alpinista | 32 hrs | MEC | 32 | 32 | 63.467
SS-18/2025ASG | SS-18/2025ASG | SS-18 | SS-18/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 404 hrs | ASG | 404 | 404
SS-18/2025CIVIL | SS-18/2025ASG | SS-18 | SS-18/2025 | Pedreiro | 276 hrs | CIVIL | 276 | 276 | 560.449
SS-18/2025ELÉT | SS-18/2025ASG | SS-18 | SS-18/2025 | Eletricista | 84 hrs | ELÉT | 84 | 84 | 170.5714
SS-18/2025PINT | SS-18/2025ASG | SS-18 | SS-18/2025 | Pintor | 32 hrs | PINT | 32 | 32 | 64.9796
SS-19/2025ASG | SS-19/2025ASG | SS-19 | SS-19/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 366 hrs | ASG | 366 | 366
SS-19/2025CIVIL | SS-19/2025ASG | SS-19 | SS-19/2025 | Pedreiro | 350 hrs | CIVIL | 350 | 350 | 716
SS-22/2025ASG | SS-22/2025ASG | SS-22 | SS-22/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 105,2 hrs | ASG | 105.2 | 105.2
SS-22/2025CIVIL | SS-22/2025ASG | SS-22 | SS-22/2025 | Pedreiro | 50,4 hrs | CIVIL | 50.4 | 50.4 | 108.793
SS-22/2025ELÉT | SS-22/2025ASG | SS-22 | SS-22/2025 | Eletricista | 40,4 hrs | ELÉT | 40.4 | 40.4 | 87.207
SS-23/2025 | SS-23/2025ASG | SS-23 | SS-23/2025 |  |  |  |  | 0
SS-24/2025ASG | SS-24/2025ASG | SS-24 | SS-24/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 16 hrs | ASG | 16 | 16
SS-24/2025MEC | SS-24/2025ASG | SS-24 | SS-24/2025 | Caldeireiro | 0,01 hrs | MEC | 0.01 | 0.01 | 16.01
SS-25/2025 | SS-25/2025ASG | SS-25 | SS-25/2025 |  |  |  |  | 0
SS-26/2025ASG | SS-26/2025ASG | SS-26 | SS-26/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 1.499,2 hrs | ASG | 1499.2 | 1499.2
SS-26/2025MEC | SS-26/2025ASG | SS-26 | SS-26/2025 | Caldeireiro | 816 hrs | MEC | 816 | 1632 | 2872.7172
SS-26/2025CIVIL | SS-26/2025ASG | SS-26 | SS-26/2025 | Pedreiro | 168 hrs | CIVIL | 168 | 168 | 295.7209
SS-26/2025ELÉT | SS-26/2025ASG | SS-26 | SS-26/2025 | Eletricista | 172 hrs | ELÉT | 172 | 172 | 302.7619
SS-26/2025MEC | SS-26/2025ASG | SS-26 | SS-26/2025 | Mecânico Montador | 816 hrs | MEC | 816
SS-27/2025ASG | SS-27/2025ASG | SS-27 | SS-27/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 202 hrs | ASG | 202 | 202
SS-27/2025MEC | SS-27/2025ASG | SS-27 | SS-27/2025 | Caldeireiro | 116 hrs | MEC | 116 | 232 | 377.1797
SS-27/2025ELÉT | SS-27/2025ASG | SS-27 | SS-27/2025 | Eletricista | 72 hrs | ELÉT | 72 | 72 | 117.0558
SS-27/2025PINT | SS-27/2025ASG | SS-27 | SS-27/2025 | Pintor | 18,8 hrs | PINT | 18.8 | 18.8 | 30.5646
SS-27/2025MEC | SS-27/2025ASG | SS-27 | SS-27/2025 | Mecânico Montador | 116 hrs | MEC | 116
SS-28/2025ASG | SS-28/2025ASG | SS-28 | SS-28/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 1.552 hrs | ASG | 1552 | 1552
SS-28/2025MEC | SS-28/2025ASG | SS-28 | SS-28/2025 | Caldeireiro | 800 hrs | MEC | 800 | 1600 | 2859.2292
SS-28/2025PINT | SS-28/2025ASG | SS-28 | SS-28/2025 | Pintor | 168 hrs | PINT | 168 | 168 | 300.2191 | PEDREIRO > PINTOR
SS-28/2025ELÉT | SS-28/2025ASG | SS-28 | SS-28/2025 | Eletricista | 204 hrs | ELÉT | 204 | 204 | 364.5517
SS-28/2025MEC | SS-28/2025ASG | SS-28 | SS-28/2025 | Mecânico Montador | 800 hrs | MEC | 800
SS-29/2025ASG | SS-29/2025ASG | SS-29 | SS-29/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 1.187,2 hrs | ASG | 1187.2 | 1187.2
SS-29/2025MEC | SS-29/2025ASG | SS-29 | SS-29/2025 | Caldeireiro | 280 hrs | MEC | 280 | 280 | 834.0267
SS-29/2025CIVIL | SS-29/2025ASG | SS-29 | SS-29/2025 | Pedreiro | 248 hrs | CIVIL | 248 | 248 | 738.7093
SS-29/2025PINT | SS-29/2025ASG | SS-29 | SS-29/2025 | Pintor | 72 hrs | PINT | 72 | 72 | 214.464
SS-30/2025ASG | SS-30/2025ASG | SS-30 | SS-30/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 296 hrs | ASG | 296 | 296
SS-30/2025CIVIL | SS-30/2025ASG | SS-30 | SS-30/2025 | Pedreiro | 152 hrs | CIVIL | 152 | 152 | 448
SS-31/2025ASG | SS-31/2025ASG | SS-31 | SS-31/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 180 hrs | ASG | 180 | 180
SS-31/2025CIVIL | SS-31/2025ASG | SS-31 | SS-31/2025 | Pedreiro | 112 hrs | CIVIL | 112 | 112 | 292
SS-32/2025ASG | SS-32/2025ASG | SS-32 | SS-32/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 120 hrs | ASG | 120 | 120
SS-32/2025MEC | SS-32/2025ASG | SS-32 | SS-32/2025 | Caldeireiro | 184 hrs | MEC | 184 | 352 | 472
SS-32/2025MEC | SS-32/2025ASG | SS-32 | SS-32/2025 | Caldeireiro Alpinista | 168 hrs | MEC | 168
SS-33/2025ASG | SS-33/2025ASG | SS-33 | SS-33/2025 | Aux. De Serviços Gerais | 2.602 hrs | ASG | 2602 | 2602
SS-33/2025CIVIL | SS-33/2025ASG | SS-33 | SS-33/2025 | Pedreiro | 1.080 hrs | CIVIL | 1080 | 1080 | 3682
SS-00/2026 | SS-00/2026ASG | SS-00 | SS-00/2026 |  |  |  |  | 0
SS-01/2026ASG | SS-01/2026ASG | SS-01 | SS-01/2026 | Aux. De Serviços Gerais | 448 hrs | ASG | 448 | 448
SS-01/2026CIVIL | SS-01/2026ASG | SS-01 | SS-01/2026 | Pedreiro | 203,2 hrs | CIVIL | 203.2 | 203.2 | 565.5949
SS-01/2026ELÉT | SS-01/2026ASG | SS-01 | SS-01/2026 | Eletricista | 48 hrs | ELÉT | 48 | 48 | 133.6051
SS-02/2026ASG | SS-02/2026ASG | SS-02 | SS-02/2026 | Aux. De Serviços Gerais | 486,5 hrs | ASG | 486.5 | 486.5
SS-02/2026MEC | SS-02/2026ASG | SS-02 | SS-02/2026 | Caldeireiro | 240 hrs | MEC | 240 | 480 | 834.5326
SS-02/2026ELÉT | SS-02/2026ASG | SS-02 | SS-02/2026 | Eletricista | 114,67 hrs | ELÉT | 114.67 | 114.67 | 199.3664
SS-02/2026PINT | SS-02/2026ASG | SS-02 | SS-02/2026 | Pintor | 64 hrs | PINT | 64 | 64 | 111.271
SS-02/2026MEC | SS-02/2026ASG | SS-02 | SS-02/2026 | Mecânico Montador | 240 hrs | MEC | 240
SS-03/2026ASG | SS-03/2026ASG | SS-03 | SS-03/2026 | Aux. De Serviços Gerais | 344 hrs | ASG |  | 0
SS-03/2026MEC | SS-03/2026ASG | SS-03 | SS-03/2026 | Caldeireiro | 248 hrs | MEC | 248 | 496 | 496
SS-03/2026ELÉT | SS-03/2026ASG | SS-03 | SS-03/2026 | Eletricista | 116 hrs | ELÉT | 116 | 116 | 116
SS-03/2026PINT | SS-03/2026ASG | SS-03 | SS-03/2026 | Pintor | 104 hrs | PINT | 104 | 104 | 104
SS-03/2026MEC | SS-03/2026ASG | SS-03 | SS-03/2026 | Mecânico Montador | 248 hrs | MEC | 248
SS-04/2026ASG | SS-04/2026ASG | SS-04 | SS-04/2026 | Aux. De Serviços Gerais | 795,2 hrs | ASG | 795.2 | 795.2
SS-04/2026MEC | SS-04/2026ASG | SS-04 | SS-04/2026 | Caldeireiro | 752 hrs | MEC | 752 | 752 | 1129.5192
SS-04/2026CIVIL | SS-04/2026ASG | SS-04 | SS-04/2026 | Pedreiro | 632 hrs | CIVIL | 632 | 632 | 949.2768
SS-04/2026PINT | SS-04/2026ASG | SS-04 | SS-04/2026 | Pintor | 200 hrs | PINT | 200 | 200 | 300.404
SS-05/2026 | SS-05/2026ASG | SS-05 | SS-05/2026
SS-06/2026ASG | SS-06/2026ASG | SS-06 | SS-06/2026 | Aux. De Serviços Gerais | 83,2 hrs | ASG | 83.2 | 83.2
SS-06/2026CIVIL | SS-06/2026ASG | SS-06 | SS-06/2026 | Pedreiro | 24 hrs | CIVIL | 24 | 24 | 53.7143
SS-06/2026ELÉT | SS-06/2026ASG | SS-06 | SS-06/2026 | Eletricista | 43,2 hrs | ELÉT | 43.2 | 43.2 | 96.6857

## Hh EXE-TOTAL (hidden)
Nº SS | TOMADOR | DISCIPLINA | Hh
SS-01/2026 | UTGC | CIVIL | 24
SS-01/2026 | UTGC | MEC | 0
SS-01/2026 | UTGC | PINT | 0
SS-01/2026 | UTGC | ELÉT | 0
SS-04/2025 | UTGC | MEC | 4618.2781
SS-04/2025 | UTGC | PINT | 953.7748
SS-04/2025 | UTGC | ELÉT | 421.6689
SS-04/2025 | UTGC | CIVIL | 70.2781
SS-05/2025 | UTGC | CIVIL | 38.3229
SS-05/2025 | UTGC | MEC | 3037.0892
SS-05/2025 | UTGC | PINT | 316.1639
SS-05/2025 | UTGC | ELÉT | 584.4241
SS-06/2025 | UTGC | MEC | 1882.0421
SS-06/2025 | UTGC | CIVIL | 169.2842
SS-06/2025 | UTGC | PINT | 856.3789
SS-06/2025 | UTGC | ELÉT | 876.2947
SS-07/2025 | UTGC | ELÉT | 237.4869
SS-07/2025 | UTGC | MEC | 1617.1728
SS-07/2025 | UTGC | CIVIL | 33.9267
SS-07/2025 | UTGC | PINT | 271.4136
SS-08/2025 | UTGC | MEC | 379.7736
SS-08/2025 | UTGC | ELÉT | 102.6415
SS-08/2025 | UTGC | PINT | 61.5849
SS-08/2025 | UTGC | CIVIL | 0
SS-09/2025 | UTGC | CIVIL | 109.2402
SS-09/2025 | UTGC | MEC | 2179.3429
SS-09/2025 | UTGC | ELÉT | 87.3922
SS-09/2025 | UTGC | PINT | 284.0246
SS-10/2025 | UTGC | MEC | 501.0435
SS-10/2025 | UTGC | CIVIL | 23.3043
SS-10/2025 | UTGC | ELÉT | 11.6522
SS-10/2025 | UTGC | PINT | 0
SS-11/2025 | UTGC | CIVIL | 0
SS-11/2025 | UTGC | MEC | 1803.8333
SS-11/2025 | UTGC | PINT | 0
SS-11/2025 | UTGC | ELÉT | 92.1667
SS-12/2025 | UTGC | PINT | 0
SS-12/2025 | UTGC | ELÉT | 389.0526
SS-12/2025 | UTGC | CIVIL | 986.5263
SS-12/2025 | UTGC | MEC | 736.4211
SS-15/2025 | EDIVIT | ELÉT | 17.6552
SS-15/2025 | EDIVIT | PINT | 0
SS-15/2025 | EDIVIT | MEC | 2030.3448
SS-15/2025 | EDIVIT | CIVIL | 0
SS-16/2025 | EDIVIT | ELÉT | 0
SS-16/2025 | EDIVIT | PINT | 0
SS-16/2025 | EDIVIT | MEC | 1208
SS-16/2025 | EDIVIT | CIVIL | 0
SS-17/2025 | EDIVIT | ELÉT | 1952
SS-17/2025 | EDIVIT | PINT | 0
SS-17/2025 | EDIVIT | MEC | 0
SS-17/2025 | EDIVIT | CIVIL | 0
SS-18/2025 | UTGC | ELÉT | 150.2609
SS-18/2025 | UTGC | MEC | 0
SS-18/2025 | UTGC | CIVIL | 588.5217
SS-18/2025 | UTGC | PINT | 413.2174
SS-19/2025 | EDIVIT | ELÉT | 0
SS-19/2025 | EDIVIT | PINT | 0
SS-19/2025 | EDIVIT | MEC | 0
SS-19/2025 | EDIVIT | CIVIL | 848
SS-22/2025 | UTGSUL | ELÉT | 96
SS-22/2025 | UTGSUL | PINT | 0
SS-22/2025 | UTGSUL | MEC | 0
SS-22/2025 | UTGSUL | CIVIL | 816
SS-23/2025 | UTGC | CIVIL | 0
SS-23/2025 | UTGC | MEC | 96
SS-23/2025 | UTGC | ELÉT | 0
SS-23/2025 | UTGC | PINT | 0
SS-24/2025 | EDIVIT | ELÉT | 0
SS-24/2025 | EDIVIT | PINT | 0
SS-24/2025 | EDIVIT | MEC | 176
SS-24/2025 | EDIVIT | CIVIL | 0
SS-26/2025 | UTGC | MEC | 220
SS-26/2025 | UTGC | ELÉT | 220
SS-26/2025 | UTGC | PINT | 0
SS-26/2025 | UTGC | CIVIL | 0
SS-27/2025 | UTGC | MEC | 327.8841
SS-27/2025 | UTGC | CIVIL | 0
SS-27/2025 | UTGC | ELÉT | 0
SS-27/2025 | UTGC | PINT | 76.1159
SS-28/2025 | UTGC | ELÉT | 0
SS-28/2025 | UTGC | PINT | 129.5
SS-28/2025 | UTGC | CIVIL | 0
SS-28/2025 | UTGC | MEC | 166.5
SS-29/2025 | UTGC | MEC | 60
SS-29/2025 | UTGC | ELÉT | 0
SS-29/2025 | UTGC | CIVIL | 180
SS-29/2025 | UTGC | PINT | 0
SS-31/2025 | UTGC | CIVIL | 168
SS-31/2025 | UTGC | PINT | 128
SS-31/2025 | UTGC | ELÉT | 0
SS-31/2025 | UTGC | MEC | 0
SS-32/2025 | UTGC | MEC | 304.4776
SS-32/2025 | UTGC | CIVIL | 0
SS-32/2025 | UTGC | ELÉT | 0
SS-32/2025 | UTGC | PINT | 295.5224

## Tb_HhEXEC UTGC (hidden)
Nº SS | TOMADOR | DISCIPLINA | Hh | COD-COLUNA
SS-04/2025 | UTGC | MEC | 4618.2781 | SS-04/2025UTGCMEC
SS-04/2025 | UTGC | CIVIL | 70.2781 | SS-04/2025UTGCCIVIL
SS-04/2025 | UTGC | ELÉT | 421.6689 | SS-04/2025UTGCELÉT
SS-04/2025 | UTGC | PINT | 953.7748 | SS-04/2025UTGCPINT
SS-05/2025 | UTGC | MEC | 3037.0892 | SS-05/2025UTGCMEC
SS-05/2025 | UTGC | CIVIL | 38.3229 | SS-05/2025UTGCCIVIL
SS-05/2025 | UTGC | ELÉT | 584.4241 | SS-05/2025UTGCELÉT
SS-05/2025 | UTGC | PINT | 316.1639 | SS-05/2025UTGCPINT
SS-06/2025 | UTGC | MEC | 1882.0421 | SS-06/2025UTGCMEC
SS-06/2025 | UTGC | CIVIL | 169.2842 | SS-06/2025UTGCCIVIL
SS-06/2025 | UTGC | ELÉT | 876.2947 | SS-06/2025UTGCELÉT
SS-06/2025 | UTGC | PINT | 856.3789 | SS-06/2025UTGCPINT
SS-07/2025 | UTGC | MEC | 1617.1728 | SS-07/2025UTGCMEC
SS-07/2025 | UTGC | CIVIL | 33.9267 | SS-07/2025UTGCCIVIL
SS-07/2025 | UTGC | ELÉT | 237.4869 | SS-07/2025UTGCELÉT
SS-07/2025 | UTGC | PINT | 271.4136 | SS-07/2025UTGCPINT
SS-08/2025 | UTGC | MEC | 379.7736 | SS-08/2025UTGCMEC
SS-08/2025 | UTGC | CIVIL | 0 | SS-08/2025UTGCCIVIL
SS-08/2025 | UTGC | ELÉT | 102.6415 | SS-08/2025UTGCELÉT
SS-08/2025 | UTGC | PINT | 61.5849 | SS-08/2025UTGCPINT
SS-09/2025 | UTGC | MEC | 2179.3429 | SS-09/2025UTGCMEC
SS-09/2025 | UTGC | CIVIL | 109.2402 | SS-09/2025UTGCCIVIL
SS-09/2025 | UTGC | ELÉT | 87.3922 | SS-09/2025UTGCELÉT
SS-09/2025 | UTGC | PINT | 284.0246 | SS-09/2025UTGCPINT
SS-10/2025 | UTGC | MEC | 501.0435 | SS-10/2025UTGCMEC
SS-10/2025 | UTGC | CIVIL | 23.3043 | SS-10/2025UTGCCIVIL
SS-10/2025 | UTGC | ELÉT | 11.6522 | SS-10/2025UTGCELÉT
SS-10/2025 | UTGC | PINT | 0 | SS-10/2025UTGCPINT
SS-11/2025 | UTGC | MEC | 1803.8333 | SS-11/2025UTGCMEC
SS-11/2025 | UTGC | CIVIL | 0 | SS-11/2025UTGCCIVIL
SS-11/2025 | UTGC | ELÉT | 92.1667 | SS-11/2025UTGCELÉT
SS-11/2025 | UTGC | PINT | 0 | SS-11/2025UTGCPINT
SS-12/2025 | UTGC | MEC | 736.4211 | SS-12/2025UTGCMEC
SS-12/2025 | UTGC | CIVIL | 986.5263 | SS-12/2025UTGCCIVIL
SS-12/2025 | UTGC | ELÉT | 389.0526 | SS-12/2025UTGCELÉT
SS-12/2025 | UTGC | PINT | 0 | SS-12/2025UTGCPINT
SS-14/2025 | EDIVIT | MEC |  | SS-14/2025EDIVITMEC
SS-14/2025 | EDIVIT | CIVIL |  | SS-14/2025EDIVITCIVIL
SS-14/2025 | EDIVIT | ELÉT |  | SS-14/2025EDIVITELÉT
SS-14/2025 | EDIVIT | PINT |  | SS-14/2025EDIVITPINT
SS-15/2025 | EDIVIT | MEC |  | SS-15/2025EDIVITMEC
SS-15/2025 | EDIVIT | CIVIL |  | SS-15/2025EDIVITCIVIL
SS-15/2025 | EDIVIT | ELÉT |  | SS-15/2025EDIVITELÉT
SS-15/2025 | EDIVIT | PINT |  | SS-15/2025EDIVITPINT
SS-16/2025 | EDIVIT | MEC |  | SS-16/2025EDIVITMEC
SS-16/2025 | EDIVIT | CIVIL |  | SS-16/2025EDIVITCIVIL
SS-16/2025 | EDIVIT | ELÉT |  | SS-16/2025EDIVITELÉT
SS-16/2025 | EDIVIT | PINT |  | SS-16/2025EDIVITPINT
SS-17/2025 | EDIVIT | MEC |  | SS-17/2025EDIVITMEC
SS-17/2025 | EDIVIT | CIVIL |  | SS-17/2025EDIVITCIVIL
SS-17/2025 | EDIVIT | ELÉT |  | SS-17/2025EDIVITELÉT
SS-17/2025 | EDIVIT | PINT |  | SS-17/2025EDIVITPINT
SS-18/2025 | UTGC | MEC | 0 | SS-18/2025UTGCMEC
SS-18/2025 | UTGC | CIVIL | 588.5217 | SS-18/2025UTGCCIVIL
SS-18/2025 | UTGC | ELÉT | 150.2609 | SS-18/2025UTGCELÉT
SS-18/2025 | UTGC | PINT | 413.2174 | SS-18/2025UTGCPINT
SS-19/2025 | EDIVIT | MEC |  | SS-19/2025EDIVITMEC
SS-19/2025 | EDIVIT | CIVIL |  | SS-19/2025EDIVITCIVIL
SS-19/2025 | EDIVIT | ELÉT |  | SS-19/2025EDIVITELÉT
SS-19/2025 | EDIVIT | PINT |  | SS-19/2025EDIVITPINT
SS-20/2025 | UTGC | MEC |  | SS-20/2025UTGCMEC
SS-20/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-20/2025UTGCCIVIL
SS-20/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-20/2025UTGCELÉT
SS-20/2025 | UTGC | PINT |  | SS-20/2025UTGCPINT
SS-21/2025 | UTGC | MEC |  | SS-21/2025UTGCMEC
SS-21/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-21/2025UTGCCIVIL
SS-21/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-21/2025UTGCELÉT
SS-21/2025 | UTGC | PINT |  | SS-21/2025UTGCPINT
SS-22/2025 | UTGSUL | MEC |  | SS-22/2025UTGSULMEC
SS-22/2025 | UTGSUL | CIVIL |  | SS-22/2025UTGSULCIVIL
SS-22/2025 | UTGSUL | ELÉT |  | SS-22/2025UTGSULELÉT
SS-22/2025 | UTGSUL | PINT |  | SS-22/2025UTGSULPINT
SS-23/2025 | UTGC | MEC | 96 | SS-23/2025UTGCMEC
SS-23/2025 | UTGC | CIVIL | 0 | SS-23/2025UTGCCIVIL
SS-23/2025 | UTGC | ELÉT | 0 | SS-23/2025UTGCELÉT
SS-23/2025 | UTGC | PINT | 0 | SS-23/2025UTGCPINT
SS-24/2025 | EDIVIT | MEC |  | SS-24/2025EDIVITMEC
SS-24/2025 | EDIVIT | CIVIL |  | SS-24/2025EDIVITCIVIL
SS-24/2025 | EDIVIT | ELÉT |  | SS-24/2025EDIVITELÉT
SS-24/2025 | EDIVIT | PINT |  | SS-24/2025EDIVITPINT
SS-25/2025 | UTGC | MEC |  | SS-25/2025UTGCMEC
SS-25/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-25/2025UTGCCIVIL
SS-25/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-25/2025UTGCELÉT
SS-25/2025 | UTGC | PINT |  | SS-25/2025UTGCPINT
SS-26/2025 | UTGC | MEC | 220 | SS-26/2025UTGCMEC
SS-26/2025 | UTGC | CIVIL | 0 | SS-26/2025UTGCCIVIL
SS-26/2025 | UTGC | ELÉT | 220 | SS-26/2025UTGCELÉT
SS-26/2025 | UTGC | PINT | 0 | SS-26/2025UTGCPINT
SS-27/2025 | UTGC | MEC | 327.8841 | SS-27/2025UTGCMEC
SS-27/2025 | UTGC | CIVIL | 0 | SS-27/2025UTGCCIVIL
SS-27/2025 | UTGC | ELÉT | 0 | SS-27/2025UTGCELÉT
SS-27/2025 | UTGC | PINT | 76.1159 | SS-27/2025UTGCPINT
SS-28/2025 | UTGC | MEC | 166.5 | SS-28/2025UTGCMEC
SS-28/2025 | UTGC | CIVIL | 0 | SS-28/2025UTGCCIVIL
SS-28/2025 | UTGC | ELÉT | 0 | SS-28/2025UTGCELÉT
SS-28/2025 | UTGC | PINT | 129.5 | SS-28/2025UTGCPINT
SS-29/2025 | UTGC | MEC | 60 | SS-29/2025UTGCMEC
SS-29/2025 | UTGC | CIVIL | 180 | SS-29/2025UTGCCIVIL
SS-29/2025 | UTGC | ELÉT | 0 | SS-29/2025UTGCELÉT
SS-29/2025 | UTGC | PINT | 0 | SS-29/2025UTGCPINT
SS-30/2025 | EDIVIT | MEC |  | SS-30/2025EDIVITMEC
SS-30/2025 | EDIVIT | CIVIL |  | SS-30/2025EDIVITCIVIL
SS-30/2025 | EDIVIT | ELÉT |  | SS-30/2025EDIVITELÉT
SS-30/2025 | EDIVIT | PINT |  | SS-30/2025EDIVITPINT
SS-31/2025 | UTGC | MEC | 0 | SS-31/2025UTGCMEC
SS-31/2025 | UTGC | CIVIL | 168 | SS-31/2025UTGCCIVIL
SS-31/2025 | UTGC | ELÉT | 0 | SS-31/2025UTGCELÉT
SS-31/2025 | UTGC | PINT | 128 | SS-31/2025UTGCPINT
SS-32/2025 | UTGC | MEC | 304.4776 | SS-32/2025UTGCMEC
SS-32/2025 | UTGC | CIVIL | 0 | SS-32/2025UTGCCIVIL
SS-32/2025 | UTGC | ELÉT | 0 | SS-32/2025UTGCELÉT
SS-32/2025 | UTGC | PINT | 295.5224 | SS-32/2025UTGCPINT
SS-33/2025 | EDIVIT | MEC |  | SS-33/2025EDIVITMEC
SS-33/2025 | EDIVIT | CIVIL |  | SS-33/2025EDIVITCIVIL
SS-33/2025 | EDIVIT | ELÉT |  | SS-33/2025EDIVITELÉT
SS-33/2025 | EDIVIT | PINT |  | SS-33/2025EDIVITPINT
SS-01/2026 | UTGC | MEC | 0 | SS-01/2026UTGCMEC
SS-01/2026 | UTGC | CIVIL | 24 | SS-01/2026UTGCCIVIL
SS-01/2026 | UTGC | ELÉT | 0 | SS-01/2026UTGCELÉT
SS-01/2026 | UTGC | PINT | 0 | SS-01/2026UTGCPINT
SS-02/2026 | UTGC | MEC |  | SS-02/2026UTGCMEC
SS-02/2026 | UTGC | CIVIL |  | SS-02/2026UTGCCIVIL
SS-02/2026 | UTGC | ELÉT |  | SS-02/2026UTGCELÉT
SS-02/2026 | UTGC | PINT |  | SS-02/2026UTGCPINT
SS-03/2026 | UTGC | MEC |  | SS-03/2026UTGCMEC
SS-03/2026 | UTGC | CIVIL |  | SS-03/2026UTGCCIVIL
SS-03/2026 | UTGC | ELÉT |  | SS-03/2026UTGCELÉT
SS-03/2026 | UTGC | PINT |  | SS-03/2026UTGCPINT
SS-04/2026 | UTGC | MEC |  | SS-04/2026UTGCMEC
SS-04/2026 | UTGC | CIVIL |  | SS-04/2026UTGCCIVIL
SS-04/2026 | UTGC | ELÉT |  | SS-04/2026UTGCELÉT
SS-04/2026 | UTGC | PINT |  | SS-04/2026UTGCPINT
SS-05/2026 | UTGC | MEC |  | SS-05/2026UTGCMEC
SS-05/2026 | UTGC | CIVIL |  | SS-05/2026UTGCCIVIL
SS-05/2026 | UTGC | ELÉT |  | SS-05/2026UTGCELÉT
SS-05/2026 | UTGC | PINT |  | SS-05/2026UTGCPINT
SS-06/2026 | EDIVIT | MEC |  | SS-06/2026EDIVITMEC
SS-06/2026 | EDIVIT | CIVIL |  | SS-06/2026EDIVITCIVIL
SS-06/2026 | EDIVIT | ELÉT |  | SS-06/2026EDIVITELÉT
SS-06/2026 | EDIVIT | PINT |  | SS-06/2026EDIVITPINT
SS-07/2026 | UTGC | MEC |  | SS-07/2026UTGCMEC
SS-07/2026 | UTGC | CIVIL |  | SS-07/2026UTGCCIVIL
SS-07/2026 | UTGC | ELÉT |  | SS-07/2026UTGCELÉT
SS-07/2026 | UTGC | PINT |  | SS-07/2026UTGCPINT

## Tb_HhEXEC EDIVIT (hidden)
Nº SS | TOMADOR | DISCIPLINA | Hh | COD-COLUNA
SS-04/2025 | UTGC | MEC |  | SS-04/2025UTGCMEC
SS-04/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-04/2025UTGCCIVIL
SS-04/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-04/2025UTGCELÉT
SS-04/2025 | UTGC | PINT |  | SS-04/2025UTGCPINT
SS-05/2025 | UTGC | MEC |  | SS-05/2025UTGCMEC
SS-05/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-05/2025UTGCCIVIL
SS-05/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-05/2025UTGCELÉT
SS-05/2025 | UTGC | PINT |  | SS-05/2025UTGCPINT
SS-06/2025 | UTGC | MEC |  | SS-06/2025UTGCMEC
SS-06/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-06/2025UTGCCIVIL
SS-06/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-06/2025UTGCELÉT
SS-06/2025 | UTGC | PINT |  | SS-06/2025UTGCPINT
SS-07/2025 | UTGC | MEC |  | SS-07/2025UTGCMEC
SS-07/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-07/2025UTGCCIVIL
SS-07/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-07/2025UTGCELÉT
SS-07/2025 | UTGC | PINT |  | SS-07/2025UTGCPINT
SS-08/2025 | UTGC | MEC |  | SS-08/2025UTGCMEC
SS-08/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-08/2025UTGCCIVIL
SS-08/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-08/2025UTGCELÉT
SS-08/2025 | UTGC | PINT |  | SS-08/2025UTGCPINT
SS-09/2025 | UTGC | MEC |  | SS-09/2025UTGCMEC
SS-09/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-09/2025UTGCCIVIL
SS-09/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-09/2025UTGCELÉT
SS-09/2025 | UTGC | PINT |  | SS-09/2025UTGCPINT
SS-10/2025 | UTGC | MEC |  | SS-10/2025UTGCMEC
SS-10/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-10/2025UTGCCIVIL
SS-10/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-10/2025UTGCELÉT
SS-10/2025 | UTGC | PINT |  | SS-10/2025UTGCPINT
SS-11/2025 | UTGC | MEC |  | SS-11/2025UTGCMEC
SS-11/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-11/2025UTGCCIVIL
SS-11/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-11/2025UTGCELÉT
SS-11/2025 | UTGC | PINT |  | SS-11/2025UTGCPINT
SS-12/2025 | UTGC | MEC |  | SS-12/2025UTGCMEC
SS-12/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-12/2025UTGCCIVIL
SS-12/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-12/2025UTGCELÉT
SS-12/2025 | UTGC | PINT |  | SS-12/2025UTGCPINT
SS-14/2025 | EDIVIT | MEC |  | SS-14/2025EDIVITMEC
SS-14/2025 | EDIVIT | CIVIL |  | SS-14/2025EDIVITCIVIL
SS-14/2025 | EDIVIT | ELÉT |  | SS-14/2025EDIVITELÉT
SS-14/2025 | EDIVIT | PINT |  | SS-14/2025EDIVITPINT
SS-15/2025 | EDIVIT | MEC | 2030.3448 | SS-15/2025EDIVITMEC
SS-15/2025 | EDIVIT | CIVIL | 0 | SS-15/2025EDIVITCIVIL
SS-15/2025 | EDIVIT | ELÉT | 17.6552 | SS-15/2025EDIVITELÉT
SS-15/2025 | EDIVIT | PINT | 0 | SS-15/2025EDIVITPINT
SS-16/2025 | EDIVIT | MEC | 1208 | SS-16/2025EDIVITMEC
SS-16/2025 | EDIVIT | CIVIL | 0 | SS-16/2025EDIVITCIVIL
SS-16/2025 | EDIVIT | ELÉT | 0 | SS-16/2025EDIVITELÉT
SS-16/2025 | EDIVIT | PINT | 0 | SS-16/2025EDIVITPINT
SS-17/2025 | EDIVIT | MEC | 0 | SS-17/2025EDIVITMEC
SS-17/2025 | EDIVIT | CIVIL | 0 | SS-17/2025EDIVITCIVIL
SS-17/2025 | EDIVIT | ELÉT | 1952 | SS-17/2025EDIVITELÉT
SS-17/2025 | EDIVIT | PINT | 0 | SS-17/2025EDIVITPINT
SS-18/2025 | UTGC | MEC |  | SS-18/2025UTGCMEC
SS-18/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-18/2025UTGCCIVIL
SS-18/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-18/2025UTGCELÉT
SS-18/2025 | UTGC | PINT |  | SS-18/2025UTGCPINT
SS-19/2025 | EDIVIT | MEC | 0 | SS-19/2025EDIVITMEC
SS-19/2025 | EDIVIT | CIVIL | 848 | SS-19/2025EDIVITCIVIL
SS-19/2025 | EDIVIT | ELÉT | 0 | SS-19/2025EDIVITELÉT
SS-19/2025 | EDIVIT | PINT | 0 | SS-19/2025EDIVITPINT
SS-20/2025 | UTGC | MEC |  | SS-20/2025UTGCMEC
SS-20/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-20/2025UTGCCIVIL
SS-20/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-20/2025UTGCELÉT
SS-20/2025 | UTGC | PINT |  | SS-20/2025UTGCPINT
SS-21/2025 | UTGC | MEC |  | SS-21/2025UTGCMEC
SS-21/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-21/2025UTGCCIVIL
SS-21/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-21/2025UTGCELÉT
SS-21/2025 | UTGC | PINT |  | SS-21/2025UTGCPINT
SS-22/2025 | UTGSUL | MEC | 0 | SS-22/2025UTGSULMEC
SS-22/2025 | UTGSUL | CIVIL | 816 | SS-22/2025UTGSULCIVIL
SS-22/2025 | UTGSUL | ELÉT | 96 | SS-22/2025UTGSULELÉT
SS-22/2025 | UTGSUL | PINT | 0 | SS-22/2025UTGSULPINT
SS-23/2025 | UTGC | MEC |  | SS-23/2025UTGCMEC
SS-23/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-23/2025UTGCCIVIL
SS-23/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-23/2025UTGCELÉT
SS-23/2025 | UTGC | PINT |  | SS-23/2025UTGCPINT
SS-24/2025 | EDIVIT | MEC | 176 | SS-24/2025EDIVITMEC
SS-24/2025 | EDIVIT | CIVIL | 0 | SS-24/2025EDIVITCIVIL
SS-24/2025 | EDIVIT | ELÉT | 0 | SS-24/2025EDIVITELÉT
SS-24/2025 | EDIVIT | PINT | 0 | SS-24/2025EDIVITPINT
SS-25/2025 | UTGC | MEC |  | SS-25/2025UTGCMEC
SS-25/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-25/2025UTGCCIVIL
SS-25/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-25/2025UTGCELÉT
SS-25/2025 | UTGC | PINT |  | SS-25/2025UTGCPINT
SS-26/2025 | UTGC | MEC |  | SS-26/2025UTGCMEC
SS-26/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-26/2025UTGCCIVIL
SS-26/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-26/2025UTGCELÉT
SS-26/2025 | UTGC | PINT |  | SS-26/2025UTGCPINT
SS-27/2025 | UTGC | MEC |  | SS-27/2025UTGCMEC
SS-27/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-27/2025UTGCCIVIL
SS-27/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-27/2025UTGCELÉT
SS-27/2025 | UTGC | PINT |  | SS-27/2025UTGCPINT
SS-28/2025 | UTGC | MEC |  | SS-28/2025UTGCMEC
SS-28/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-28/2025UTGCCIVIL
SS-28/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-28/2025UTGCELÉT
SS-28/2025 | UTGC | PINT |  | SS-28/2025UTGCPINT
SS-29/2025 | UTGC | MEC |  | SS-29/2025UTGCMEC
SS-29/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-29/2025UTGCCIVIL
SS-29/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-29/2025UTGCELÉT
SS-29/2025 | UTGC | PINT |  | SS-29/2025UTGCPINT
SS-30/2025 | EDIVIT | MEC |  | SS-30/2025EDIVITMEC
SS-30/2025 | EDIVIT | CIVIL |  | SS-30/2025EDIVITCIVIL
SS-30/2025 | EDIVIT | ELÉT |  | SS-30/2025EDIVITELÉT
SS-30/2025 | EDIVIT | PINT |  | SS-30/2025EDIVITPINT
SS-31/2025 | UTGC | MEC |  | SS-31/2025UTGCMEC
SS-31/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-31/2025UTGCCIVIL
SS-31/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-31/2025UTGCELÉT
SS-31/2025 | UTGC | PINT |  | SS-31/2025UTGCPINT
SS-32/2025 | UTGC | MEC |  | SS-32/2025UTGCMEC
SS-32/2025 | UTGC | CIVIL |  | SS-32/2025UTGCCIVIL
SS-32/2025 | UTGC | ELÉT |  | SS-32/2025UTGCELÉT
SS-32/2025 | UTGC | PINT |  | SS-32/2025UTGCPINT
SS-33/2025 | EDIVIT | MEC |  | SS-33/2025EDIVITMEC
SS-33/2025 | EDIVIT | CIVIL |  | SS-33/2025EDIVITCIVIL
SS-33/2025 | EDIVIT | ELÉT |  | SS-33/2025EDIVITELÉT
SS-33/2025 | EDIVIT | PINT |  | SS-33/2025EDIVITPINT
SS-01/2026 | UTGC | MEC |  | SS-01/2026UTGCMEC
SS-01/2026 | UTGC | CIVIL |  | SS-01/2026UTGCCIVIL
SS-01/2026 | UTGC | ELÉT |  | SS-01/2026UTGCELÉT
SS-01/2026 | UTGC | PINT |  | SS-01/2026UTGCPINT
SS-02/2026 | UTGC | MEC |  | SS-02/2026UTGCMEC
SS-02/2026 | UTGC | CIVIL |  | SS-02/2026UTGCCIVIL
SS-02/2026 | UTGC | ELÉT |  | SS-02/2026UTGCELÉT
SS-02/2026 | UTGC | PINT |  | SS-02/2026UTGCPINT
SS-03/2026 | UTGC | MEC |  | SS-03/2026UTGCMEC
SS-03/2026 | UTGC | CIVIL |  | SS-03/2026UTGCCIVIL
SS-03/2026 | UTGC | ELÉT |  | SS-03/2026UTGCELÉT
SS-03/2026 | UTGC | PINT |  | SS-03/2026UTGCPINT
SS-04/2026 | UTGC | MEC |  | SS-04/2026UTGCMEC
SS-04/2026 | UTGC | CIVIL |  | SS-04/2026UTGCCIVIL
SS-04/2026 | UTGC | ELÉT |  | SS-04/2026UTGCELÉT
SS-04/2026 | UTGC | PINT |  | SS-04/2026UTGCPINT
SS-05/2026 | UTGC | MEC |  | SS-05/2026UTGCMEC
SS-05/2026 | UTGC | CIVIL |  | SS-05/2026UTGCCIVIL
SS-05/2026 | UTGC | ELÉT |  | SS-05/2026UTGCELÉT
SS-05/2026 | UTGC | PINT |  | SS-05/2026UTGCPINT
SS-06/2026 | EDIVIT | MEC |  | SS-06/2026EDIVITMEC
SS-06/2026 | EDIVIT | CIVIL |  | SS-06/2026EDIVITCIVIL
SS-06/2026 | EDIVIT | ELÉT |  | SS-06/2026EDIVITELÉT
SS-06/2026 | EDIVIT | PINT |  | SS-06/2026EDIVITPINT
SS-07/2026 | UTGC | MEC |  | SS-07/2026UTGCMEC
SS-07/2026 | UTGC | CIVIL |  | SS-07/2026UTGCCIVIL
SS-07/2026 | UTGC | ELÉT |  | SS-07/2026UTGCELÉT
SS-07/2026 | UTGC | PINT |  | SS-07/2026UTGCPINT

## DISTR-FIN_0 (hidden)
SS | DESCRIÇÃO | ETP.11 | FASE | %DISTR | COD-SS | MÊS | FASE-FINAL | VALOR
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | PLAN | 10% | SS-04/2025PLAN | 4593100% | PLAN | 920124.9328
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | MOB | 20% | SS-04/2025MOB | 4596200% | MOB | 1840249.8657
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ETP.01 | 3% | SS-04/2025ETP.01 | 4596200% | SERV | 276037.4799
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ETP.02 | 9% | SS-04/2025ETP.02 | 4599200% | SERV | 828112.4396
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ETP.03 | 9% | SS-04/2025ETP.03 | 4602300% | SERV | 828112.4396
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ETP.04 | 2.5% | SS-04/2025ETP.04 | 4605400% | SERV | 230031.2332
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ETP.05 | 7% | SS-04/2025ETP.05 | 4608200% | SERV | 644087.453
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ETP.06 | 8.5% | SS-04/2025ETP.06 | 4611300% | SERV | 782106.1929
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ETP.07 | 11% | SS-04/2025ETP.07 | 4614300% | SERV | 1012137.4261
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ETP.08 | 10% | SS-04/2025ETP.08 | 4617400% | SERV | 920124.9328
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ENTR. | 10% | SS-04/2025ENTR. | 4620400% | SERV | 920124.9328
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN |  | PLAN | 8.313% | SS-05/2025PLAN | 4590100% | PLAN | 71281.323
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN |  | MOB | 15.46% | SS-05/2025MOB | 4593100% | MOB | 132563.6598
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN |  | ETP.01 | 7.73% | SS-05/2025ETP.01 | 4593100% | SERV | 66281.8299
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN |  | ETP.02 | 24.74% | SS-05/2025ETP.02 | 4596200% | SERV | 212101.8557
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN |  | ETP.03 | 33.76% | SS-05/2025ETP.03 | 4602300% | SERV | 289487.8214
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN |  | ENTR. | 10% | SS-05/2025ENTR. | 4602300% | SERV | 85745.734
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 |  | PLAN | 9.587% | SS-06/2025PLAN | 4593100% | PLAN | 128652.5059
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 |  | MOB | 19.17% | SS-06/2025MOB | 4593100% | MOB | 257305.0118
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 |  | ETP.01 | 25% | SS-06/2025ETP.01 | 4599200% | SERV | 335500.9888
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 |  | ETP.02 | 20% | SS-06/2025ETP.02 | 4599200% | SERV | 268400.791
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 |  | ETP.03 | 16.24% | SS-06/2025ETP.03 | 4599200% | SERV | 217944.2621
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 |  | ENTR. | 10% | SS-06/2025ENTR. | 4602300% | SERV | 134200.3955
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 |  | PLAN | 9.129% | SS-07/2025PLAN | 4593100% | PLAN | 52266.9941
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 |  | MOB | 18.26% | SS-07/2025MOB | 4593100% | MOB | 104533.9881
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 |  | ETP.01 | 18.26% | SS-07/2025ETP.01 | 4596200% | SERV | 104533.9881
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 |  | ETP.02 | 25% | SS-07/2025ETP.02 | 4599200% | SERV | 143133.4309
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 |  | ETP.03 | 19.35% | SS-07/2025ETP.03 | 4599200% | SERV | 110811.9499
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 |  | ENTR. | 10% | SS-07/2025ENTR. | 4602300% | SERV | 57253.3723
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 |  | PLAN | 10% | SS-08/2025PLAN | 4593100% | PLAN | 74359.3464
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 |  | MOB | 20% | SS-08/2025MOB | 4596200% | MOB | 148718.6928
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 |  | ETP.01 | 20% | SS-08/2025ETP.01 | 4605400% | SERV | 148718.6928
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 |  | ETP.02 | 15% | SS-08/2025ETP.02 | 4608200% | SERV | 111539.0196
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 |  | ETP.03 | 25% | SS-08/2025ETP.03 | 4608200% | SERV | 185898.366
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 |  | ENTR. | 10% | SS-08/2025ENTR. | 4611300% | SERV | 74359.3464
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 |  | PLAN | 10.75% | SS-09/2025PLAN | 4590100% | PLAN | 63335.4516
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 |  | MOB | 20% | SS-09/2025MOB | 4593100% | MOB | 117787.0806
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 |  | ETP.01 | 5% | SS-09/2025ETP.01 | 4593100% | SERV | 29446.7702
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 |  | ETP.02 | 35% | SS-09/2025ETP.02 | 4596200% | SERV | 206127.3911
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 |  | ETP.03 | 20% | SS-09/2025ETP.03 | 4599200% | SERV | 117787.0806
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 |  | ENTR. | 9.246% | SS-09/2025ENTR. | 4602300% | SERV | 54451.629
SS-10/2025 | SALA K-04 |  | PLAN | 9.668% | SS-10/2025PLAN | 4593100% | PLAN | 35240.8877
SS-10/2025 | SALA K-04 |  | MOB | 19.34% | SS-10/2025MOB | 4596200% | MOB | 70481.7753
SS-10/2025 | SALA K-04 |  | ETP.01 | 4.834% | SS-10/2025ETP.01 | 4596200% | SERV | 17620.4438
SS-10/2025 | SALA K-04 |  | ETP.02 | 20% | SS-10/2025ETP.02 | 4599200% | SERV | 72904.4535
SS-10/2025 | SALA K-04 |  | ETP.03 | 20% | SS-10/2025ETP.03 | 4599200% | SERV | 72904.4535
SS-10/2025 | SALA K-04 |  | ETP.04 | 16.16% | SS-10/2025ETP.04 | 4599200% | SERV | 58918.0269
SS-10/2025 | SALA K-04 |  | ENTR. | 10% | SS-10/2025ENTR. | 4602300% | SERV | 36452.2267
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 |  | PLAN | 10.75% | SS-11/2025PLAN | 4590100% | PLAN | 77315.6736
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 |  | MOB | 20% | SS-11/2025MOB | 4593100% | MOB | 143786.2568
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 |  | ETP.01 | 30% | SS-11/2025ETP.01 | 4593100% | SERV | 215679.3852
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 |  | ETP.02 | 30% | SS-11/2025ETP.02 | 4596200% | SERV | 215679.3852
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 |  | ENTR. | 9.246% | SS-11/2025ENTR. | 4596200% | SERV | 66470.5832
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE |  | PLAN | 10% | SS-12/2025PLAN | 4593100% | PLAN | 114486.8577
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE |  | MOB | 20% | SS-12/2025MOB | 4596200% | MOB | 228973.7155
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE |  | ETP.01 | 10% | SS-12/2025ETP.01 | 4602300% | SERV | 114486.8577
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE |  | ETP.02 | 40% | SS-12/2025ETP.02 | 4608200% | SERV | 457947.431
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE |  | ETP.03 | 10% | SS-12/2025ETP.03 | 4611300% | SERV | 114486.8577
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE |  | ENTR. | 10% | SS-12/2025ENTR. | 4611300% | SERV | 114486.8577
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | PLAN | 10% | SS-15/2025PLAN | 4593100% | PLAN | 166281.829
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | MOB | 20% | SS-15/2025MOB | 4596200% | MOB | 332563.658
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.01 | 4% | SS-15/2025ETP.01 | 4599200% | SERV | 66512.7316
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.02 | 8% | SS-15/2025ETP.02 | 4599200% | SERV | 133025.4632
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.03 | 8% | SS-15/2025ETP.03 | 4599200% | SERV | 133025.4632
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.04 | 7% | SS-15/2025ETP.04 | 4599200% | SERV | 116397.2803
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.05 | 8% | SS-15/2025ETP.05 | 4602300% | SERV | 133025.4632
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.06 | 7% | SS-15/2025ETP.06 | 4605400% | SERV | 116397.2803
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.07 | 9% | SS-15/2025ETP.07 | 4611300% | SERV | 149653.6461
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.08 | 5% | SS-15/2025ETP.08 | 4611300% | SERV | 83140.9145
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.09 | 4% | SS-15/2025ETP.09 | 4614300% | SERV | 66512.7316
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ENTR. | 10% | SS-15/2025ENTR. | 4614300% | SERV | 166281.829
SS-16/2025 | ACÚSTICO |  | PLAN | 10% | SS-16/2025PLAN | 4593100% | PLAN | 22849.733
SS-16/2025 | ACÚSTICO |  | MOB | 20% | SS-16/2025MOB | 4593100% | MOB | 45699.466
SS-16/2025 | ACÚSTICO |  | ETP.01 | 20% | SS-16/2025ETP.01 | 4596200% | SERV | 45699.466
SS-16/2025 | ACÚSTICO |  | ETP.02 | 25% | SS-16/2025ETP.02 | 4602300% | SERV | 57124.3325
SS-16/2025 | ACÚSTICO |  | ETP.03 | 15% | SS-16/2025ETP.03 | 4599200% | SERV | 34274.5995
SS-16/2025 | ACÚSTICO |  | ENTR. | 10% | SS-16/2025ENTR. | 4602300% | SERV | 22849.733
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | PLAN | 10% | SS-17/2025PLAN | 4596200% | PLAN | 123391.452
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | MOB | 20% | SS-17/2025MOB | 4596200% | MOB | 246782.904
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | ETP.01 | 8% | SS-17/2025ETP.01 | 4599200% | SERV | 98713.1616
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | ETP.02 | 10% | SS-17/2025ETP.02 | 4602300% | SERV | 123391.452
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | ETP.03 | 10% | SS-17/2025ETP.03 | 4605400% | SERV | 123391.452
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | ETP.04 | 9% | SS-17/2025ETP.04 | 4608200% | SERV | 111052.3068
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | ETP.05 | 9% | SS-17/2025ETP.05 | 4611300% | SERV | 111052.3068
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | ETP.06 | 9% | SS-17/2025ETP.06 | 4614300% | SERV | 111052.3068
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | ETP.07 | 5% | SS-17/2025ETP.07 | 4617400% | SERV | 61695.726
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | ENTR. | 10% | SS-17/2025ENTR. | 4617400% | SERV | 123391.452
SS-18/2025 | SALA CISC |  | PLAN | 10% | SS-18/2025PLAN | 4596200% | PLAN | 19661.2974
SS-18/2025 | SALA CISC |  | MOB | 20% | SS-18/2025MOB | 4596200% | MOB | 39322.5949
SS-18/2025 | SALA CISC |  | ETP.01 | 15% | SS-18/2025ETP.01 | 4605400% | SERV | 29491.9462
SS-18/2025 | SALA CISC |  | ETP.02 | 30% | SS-18/2025ETP.02 | 4605400% | SERV | 58983.8923
SS-18/2025 | SALA CISC |  | ETP.03 | 15% | SS-18/2025ETP.03 | 4605400% | SERV | 29491.9462
SS-18/2025 | SALA CISC |  | ENTR. | 10% | SS-18/2025ENTR. | 4605400% | SERV | 19661.2974
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC |  | PLAN | 10% | SS-19/2025PLAN | 4596200% | PLAN | 9032.7897
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC |  | MOB | 20% | SS-19/2025MOB | 4596200% | MOB | 18065.5795
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC |  | ETP.01 | 30% | SS-19/2025ETP.01 | 4596200% | SERV | 27098.3692
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC |  | ETP.02 | 15% | SS-19/2025ETP.02 | 4596200% | SERV | 13549.1846
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC |  | ETP.03 | 15% | SS-19/2025ETP.03 | 4599200% | SERV | 13549.1846
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC |  | ENTR. | 10% | SS-19/2025ENTR. | 4599200% | SERV | 9032.7897
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER |  | PLAN | 6.951% | SS-20/2025PLAN | 4596200% | PLAN | 687.4594
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER |  | MOB | 13.9% | SS-20/2025MOB | 4596200% | MOB | 1374.9187
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER |  | ETP.01 | 13.9% | SS-20/2025ETP.01 | 4596200% | SERV | 1374.9187
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER |  | ETP.02 | 32.62% | SS-20/2025ETP.02 | 4599200% | SERV | 3226.6696
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER |  | ETP.03 | 32.62% | SS-20/2025ETP.03 | 4602300% | SERV | 3226.6696
SS-22/2025 | SALA CISC |  | PLAN | 10% | SS-22/2025PLAN | 4596200% | PLAN | 11773.1575
SS-22/2025 | SALA CISC |  | MOB | 20% | SS-22/2025MOB | 4599200% | MOB | 23546.3151
SS-22/2025 | SALA CISC |  | ETP.01 | 30% | SS-22/2025ETP.01 | 4599200% | SERV | 35319.4726
SS-22/2025 | SALA CISC |  | ETP.02 | 15% | SS-22/2025ETP.02 | 4599200% | SERV | 17659.7363
SS-22/2025 | SALA CISC |  | ETP.03 | 15% | SS-22/2025ETP.03 | 4602300% | SERV | 17659.7363
SS-22/2025 | SALA CISC |  | ENTR. | 10% | SS-22/2025ENTR. | 4602300% | SERV | 11773.1575
SS-23/2025 | RMV. TELHAS |  | PLAN | 10% | SS-23/2025PLAN | 4596200% | PLAN | 939.554
SS-23/2025 | RMV. TELHAS |  | MOB | 20% | SS-23/2025MOB | 4599200% | MOB | 1879.1081
SS-23/2025 | RMV. TELHAS |  | ETP.01 | 60% | SS-23/2025ETP.01 | 4599200% | SERV | 5637.3242
SS-23/2025 | RMV. TELHAS |  | ENTR. | 10% | SS-23/2025ENTR. | 4599200% | SERV | 939.554
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | PLAN | 6.13% | SS-24/2025PLAN | 4596200% | PLAN | 24760.77
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | MOB | 12.26% | SS-24/2025MOB | 4599200% | MOB | 49521.54
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.01 | 7.356% | SS-24/2025ETP.01 | 4602300% | SERV | 29712.925
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.02 | 7.356% | SS-24/2025ETP.02 | 4602300% | SERV | 29712.925
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.03 | 7.356% | SS-24/2025ETP.03 | 4611300% | SERV | 29711.8543
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.04 | 7.356% | SS-24/2025ETP.04 | 4611300% | SERV | 29711.8543
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.05 | 3.065% | SS-24/2025ETP.05 | 4605400% | SERV | 12379.9393
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.06 | 3.065% | SS-24/2025ETP.06 | 4605400% | SERV | 12379.9393
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.07 | 23.45% | SS-24/2025ETP.07 | 4605400% | SERV | 94697.4474
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.08 | 11.61% | SS-24/2025ETP.08 | 4611300% | SERV | 46898.3605
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.09 | 1% | SS-24/2025ETP.09 | 4611300% | SERV | 4039.1319
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ENTR. | 9.999% | SS-24/2025ENTR. | 4611300% | SERV | 40386.5032
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | PLAN | 10% | SS-26/2025PLAN | 4599200% | PLAN | 112596.797
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | MOB | 20% | SS-26/2025MOB | 4602300% | MOB | 225193.5941
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | ETP.01 | 10% | SS-26/2025ETP.01 | 4605400% | SERV | 112596.797
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | ETP.02 | 6% | SS-26/2025ETP.02 | 4605400% | SERV | 67558.0782
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | ETP.03 | 12% | SS-26/2025ETP.03 | 4608200% | SERV | 135116.1564
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | ETP.04 | 12% | SS-26/2025ETP.04 | 4611300% | SERV | 135116.1564
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | ETP.05 | 10% | SS-26/2025ETP.05 | 4614300% | SERV | 112596.797
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | ETP.06 | 10% | SS-26/2025ETP.06 | 4617400% | SERV | 112596.797
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | ENTR. | 10% | SS-26/2025ENTR. | 4617400% | SERV | 112596.797
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 |  | PLAN | 10% | SS-27/2025PLAN | 4599200% | PLAN | 41547.2311
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 |  | MOB | 20% | SS-27/2025MOB | 4602300% | MOB | 83094.4622
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 |  | ETP.01 | 10% | SS-27/2025ETP.01 | 4605400% | SERV | 41547.2311
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 |  | ETP.02 | 15% | SS-27/2025ETP.02 | 4605400% | SERV | 62320.8466
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 |  | ETP.03 | 15% | SS-27/2025ETP.03 | 4605400% | SERV | 62320.8466
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 |  | ETP.04 | 20% | SS-27/2025ETP.04 | 4611300% | SERV | 83094.4622
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 |  | ENTR. | 10% | SS-27/2025ENTR. | 4611300% | SERV | 41547.2311
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | PLAN | 10% | SS-28/2025PLAN | 4599200% | PLAN | 121989.6066
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | MOB | 20% | SS-28/2025MOB | 4602300% | MOB | 243979.2131
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | ETP.01 | 10% | SS-28/2025ETP.01 | 4608200% | SERV | 121989.6066
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | ETP.02 | 5% | SS-28/2025ETP.02 | 4602300% | SERV | 60994.8033
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | ETP.03 | 9% | SS-28/2025ETP.03 | 4605400% | SERV | 109790.6459
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | ETP.04 | 12% | SS-28/2025ETP.04 | 4611300% | SERV | 146387.5279
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | ETP.05 | 12% | SS-28/2025ETP.05 | 4614300% | SERV | 146387.5279
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | ETP.06 | 12% | SS-28/2025ETP.06 | 4617400% | SERV | 146387.5279
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | ENTR. | 10% | SS-28/2025ENTR. | 4617400% | SERV | 121989.6066
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 |  | PLAN | 10% | SS-29/2025PLAN | 4599200% | PLAN | 13999.3075
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 |  | MOB | 20% | SS-29/2025MOB | 4602300% | MOB | 27998.6151
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 |  | ETP.01 | 15% | SS-29/2025ETP.01 | 4608200% | SERV | 20998.9613
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 |  | ETP.02 | 30% | SS-29/2025ETP.02 | 4611300% | SERV | 41997.9226
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 |  | ETP.03 | 15% | SS-29/2025ETP.03 | 4614300% | SERV | 20998.9613
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 |  | ENTR. | 10% | SS-29/2025ENTR. | 4614300% | SERV | 13999.3075
SS-30/2025 | PISO ELEVADO |  | PLAN | 10% | SS-30/2025PLAN | 4605400% | PLAN | 4137.068
SS-30/2025 | PISO ELEVADO |  | MOB | 20% | SS-30/2025MOB | 4608200% | MOB | 8274.136
SS-30/2025 | PISO ELEVADO |  | ETP.01 | 15% | SS-30/2025ETP.01 | 4608200% | SERV | 6205.602
SS-30/2025 | PISO ELEVADO |  | ETP.02 | 40% | SS-30/2025ETP.02 | 4611300% | SERV | 16548.272
SS-30/2025 | PISO ELEVADO |  | ETP.03 | 5% | SS-30/2025ETP.03 | 4611300% | SERV | 2068.534
SS-30/2025 | PISO ELEVADO |  | ENTR. | 10% | SS-30/2025ENTR. | 4611300% | SERV | 4137.068
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA |  | PLAN | 10% | SS-31/2025PLAN | 4599200% | PLAN | 8227.3161
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA |  | MOB | 20% | SS-31/2025MOB | 4599200% | MOB | 16454.6322
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA |  | ETP.01 | 60% | SS-31/2025ETP.01 | 4599200% | SERV | 49363.8967
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA |  | ENTR. | 10% | SS-31/2025ENTR. | 4599200% | SERV | 8227.3161
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 |  | PLAN | 10% | SS-32/2025PLAN | 4605400% | PLAN | 12860.9138
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 |  | MOB | 20% | SS-32/2025MOB | 4605400% | MOB | 25721.8276
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 |  | ETP.01 | 60% | SS-32/2025ETP.01 | 4605400% | SERV | 77165.4827
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 |  | ENTR. | 10% | SS-32/2025ENTR. | 4605400% | SERV | 12860.9138
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | PLAN | 10% | SS-33/2025PLAN | 4605400% | PLAN | 111464.5178
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | MOB | 20% | SS-33/2025MOB | 4608200% | MOB | 222929.0356
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | ETP.01 | 8% | SS-33/2025ETP.01 | 4611300% | SERV | 89171.6142
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | ETP.02 | 9% | SS-33/2025ETP.02 | 4614300% | SERV | 100318.066
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | ETP.03 | 9% | SS-33/2025ETP.03 | 4617400% | SERV | 100318.066
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | ETP.04 | 9% | SS-33/2025ETP.04 | 4620400% | SERV | 100318.066
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | ETP.05 | 9% | SS-33/2025ETP.05 | 4623500% | SERV | 100318.066
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | ETP.06 | 8% | SS-33/2025ETP.06 | 4626600% | SERV | 89171.6142
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | ETP.07 | 8% | SS-33/2025ETP.07 | 4629600% | SERV | 89171.6142
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | ENTR. | 10% | SS-33/2025ENTR. | 4629600% | SERV | 111464.5178
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA |  | PLAN | 10% | SS-01/2026PLAN | 4605400% | PLAN | 9162.8334
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA |  | MOB | 20% | SS-01/2026MOB | 4605400% | MOB | 18325.6668
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA |  | ETP.01 | 7% | SS-01/2026ETP.01 | 4605400% | SERV | 6413.9834
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA |  | ETP.02 | 23% | SS-01/2026ETP.02 | 4608200% | SERV | 21074.5168
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA |  | ETP.03 | 30% | SS-01/2026ETP.03 | 4611300% | SERV | 27488.5002
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA |  | ENTR. | 10% | SS-01/2026ENTR. | 4611300% | SERV | 9162.8334
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | PLAN | 10% | SS-02/2026PLAN | 4605400% | PLAN | 46793.7027
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | MOB | 20% | SS-02/2026MOB | 4611300% | MOB | 93587.4054
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | ETP.01 | 10% | SS-02/2026ETP.01 | 4614300% | SERV | 46793.7027
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | ETP.02 | 5% | SS-02/2026ETP.02 | 4611300% | SERV | 23396.8513
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | ETP.03 | 13% | SS-02/2026ETP.03 | 4614300% | SERV | 60831.8135
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | ETP.04 | 13% | SS-02/2026ETP.04 | 4617400% | SERV | 60831.8135
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | ETP.05 | 13% | SS-02/2026ETP.05 | 4620400% | SERV | 60831.8135
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | ETP.06 | 6% | SS-02/2026ETP.06 | 4623500% | SERV | 28076.2216
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | ENTR. | 10% | SS-02/2026ENTR. | 4623500% | SERV | 46793.7027
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 |  | PLAN | 10% | SS-03/2026PLAN | 4608200% | PLAN | 56551.3337
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 |  | MOB | 20% | SS-03/2026MOB | 4614300% | MOB | 113102.6674
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 |  | ETP.01 | 10% | SS-03/2026ETP.01 | 4614300% | SERV | 56551.3337
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 |  | ETP.02 | 15% | SS-03/2026ETP.02 | 4617400% | SERV | 84827.0005
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 |  | ETP.03 | 20% | SS-03/2026ETP.03 | 4620400% | SERV | 113102.6674
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 |  | ETP.04 | 15% | SS-03/2026ETP.04 | 4623500% | SERV | 84827.0005
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 |  | ENTR. | 10% | SS-03/2026ENTR. | 4623500% | SERV | 56551.3337
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | PLAN | 10% | SS-04/2026PLAN | 4605400% | PLAN | 34849.933
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | MOB | 20% | SS-04/2026MOB | 4611300% | MOB | 69699.866
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | ETP.01 | 9% | SS-04/2026ETP.01 | 4614300% | SERV | 31364.9397
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | ETP.02 | 9% | SS-04/2026ETP.02 | 4617400% | SERV | 31364.9397
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | ETP.03 | 9% | SS-04/2026ETP.03 | 4620400% | SERV | 31364.9397
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | ETP.04 | 9% | SS-04/2026ETP.04 | 4623500% | SERV | 31364.9397
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | ETP.05 | 9% | SS-04/2026ETP.05 | 4626600% | SERV | 31364.9397
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | ETP.06 | 8% | SS-04/2026ETP.06 | 4629600% | SERV | 27879.9464
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | ETP.07 | 7% | SS-04/2026ETP.07 | 4632700% | SERV | 24394.9531
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | ENTR. | 10% | SS-04/2026ENTR. | 4632700% | SERV | 34849.933
SS-06/2026 | CHILLERS |  | PLAN | 10% | SS-06/2026PLAN | 4608200% | PLAN | 41635.0008
SS-06/2026 | CHILLERS |  | MOB | 20% | SS-06/2026MOB | 4611300% | MOB | 83270.0015
SS-06/2026 | CHILLERS |  | ETP.01 | 15% | SS-06/2026ETP.01 | 4614300% | SERV | 62452.5011
SS-06/2026 | CHILLERS |  | ETP.02 | 15% | SS-06/2026ETP.02 | 4617400% | SERV | 62452.5011
SS-06/2026 | CHILLERS |  | ETP.03 | 15% | SS-06/2026ETP.03 | 4620400% | SERV | 62452.5011
SS-06/2026 | CHILLERS |  | ETP.04 | 15% | SS-06/2026ETP.04 | 4623500% | SERV | 62452.5011
SS-06/2026 | CHILLERS |  | ENTR. | 10% | SS-06/2026ENTR. | 4626600% | SERV | 41635.0008

## DISTR_FASE (hidden)
SS | DESCRIÇÃO | ETP.11 | FASE | %DISTR | COD-SS | MÊS
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | PLAN | 10% | SS-04/2025PLAN
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | MOB | 20% | SS-04/2025MOB
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ETP.01 | 3% | SS-04/2025ETP.01
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ETP.02 | 9% | SS-04/2025ETP.02
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ETP.03 | 9% | SS-04/2025ETP.03
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ETP.04 | 2.5% | SS-04/2025ETP.04
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ETP.05 | 7% | SS-04/2025ETP.05
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ETP.06 | 8.5% | SS-04/2025ETP.06
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ETP.07 | 11% | SS-04/2025ETP.07
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ETP.08 | 10% | SS-04/2025ETP.08
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 |  | ENTR. | 10% | SS-04/2025ENTR.
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN |  | PLAN | 8.313% | SS-05/2025PLAN
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN |  | MOB | 15.46% | SS-05/2025MOB
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN |  | ETP.01 | 7.73% | SS-05/2025ETP.01
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN |  | ETP.02 | 24.74% | SS-05/2025ETP.02
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN |  | ETP.03 | 33.76% | SS-05/2025ETP.03
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN |  | ENTR. | 10% | SS-05/2025ENTR.
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 |  | PLAN | 9.587% | SS-06/2025PLAN
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 |  | MOB | 19.17% | SS-06/2025MOB
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 |  | ETP.01 | 25% | SS-06/2025ETP.01
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 |  | ETP.02 | 20% | SS-06/2025ETP.02
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 |  | ETP.03 | 16.24% | SS-06/2025ETP.03
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 |  | ENTR. | 10% | SS-06/2025ENTR.
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 |  | PLAN | 9.129% | SS-07/2025PLAN
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 |  | MOB | 18.26% | SS-07/2025MOB
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 |  | ETP.01 | 18.26% | SS-07/2025ETP.01
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 |  | ETP.02 | 25% | SS-07/2025ETP.02
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 |  | ETP.03 | 19.35% | SS-07/2025ETP.03
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 |  | ENTR. | 10% | SS-07/2025ENTR.
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 |  | PLAN | 10% | SS-08/2025PLAN
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 |  | MOB | 20% | SS-08/2025MOB
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 |  | ETP.01 | 20% | SS-08/2025ETP.01
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 |  | ETP.02 | 15% | SS-08/2025ETP.02
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 |  | ETP.03 | 25% | SS-08/2025ETP.03
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 |  | ENTR. | 10% | SS-08/2025ENTR.
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 |  | PLAN | 10.75% | SS-09/2025PLAN
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 |  | MOB | 20% | SS-09/2025MOB
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 |  | ETP.01 | 5% | SS-09/2025ETP.01
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 |  | ETP.02 | 35% | SS-09/2025ETP.02
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 |  | ETP.03 | 20% | SS-09/2025ETP.03
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 |  | ENTR. | 9.246% | SS-09/2025ENTR.
SS-10/2025 | SALA K-04 |  | PLAN | 9.668% | SS-10/2025PLAN
SS-10/2025 | SALA K-04 |  | MOB | 19.34% | SS-10/2025MOB
SS-10/2025 | SALA K-04 |  | ETP.01 | 4.834% | SS-10/2025ETP.01
SS-10/2025 | SALA K-04 |  | ETP.02 | 20% | SS-10/2025ETP.02
SS-10/2025 | SALA K-04 |  | ETP.03 | 20% | SS-10/2025ETP.03
SS-10/2025 | SALA K-04 |  | ETP.04 | 16.16% | SS-10/2025ETP.04
SS-10/2025 | SALA K-04 |  | ENTR. | 10% | SS-10/2025ENTR.
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 |  | PLAN | 10.75% | SS-11/2025PLAN
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 |  | MOB | 20% | SS-11/2025MOB
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 |  | ETP.01 | 30% | SS-11/2025ETP.01
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 |  | ETP.02 | 30% | SS-11/2025ETP.02
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 |  | ENTR. | 9.246% | SS-11/2025ENTR.
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE |  | PLAN | 10% | SS-12/2025PLAN
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE |  | MOB | 20% | SS-12/2025MOB
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE |  | ETP.01 | 10% | SS-12/2025ETP.01
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE |  | ETP.02 | 40% | SS-12/2025ETP.02
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE |  | ETP.03 | 10% | SS-12/2025ETP.03
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE |  | ENTR. | 10% | SS-12/2025ENTR.
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | PLAN | 10% | SS-15/2025PLAN
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | MOB | 20% | SS-15/2025MOB
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.01 | 4% | SS-15/2025ETP.01
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.02 | 8% | SS-15/2025ETP.02
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.03 | 8% | SS-15/2025ETP.03
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.04 | 7% | SS-15/2025ETP.04
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.05 | 8% | SS-15/2025ETP.05
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.06 | 7% | SS-15/2025ETP.06
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.07 | 9% | SS-15/2025ETP.07
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.08 | 5% | SS-15/2025ETP.08
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ETP.09 | 4% | SS-15/2025ETP.09
SS-15/2025 | TORRE RESFR |  | ENTR. | 10% | SS-15/2025ENTR.
SS-16/2025 | ACÚSTICO |  | PLAN | 10% | SS-16/2025PLAN
SS-16/2025 | ACÚSTICO |  | MOB | 20% | SS-16/2025MOB
SS-16/2025 | ACÚSTICO |  | ETP.01 | 20% | SS-16/2025ETP.01
SS-16/2025 | ACÚSTICO |  | ETP.02 | 25% | SS-16/2025ETP.02
SS-16/2025 | ACÚSTICO |  | ETP.03 | 15% | SS-16/2025ETP.03
SS-16/2025 | ACÚSTICO |  | ENTR. | 10% | SS-16/2025ENTR.
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | PLAN | 10% | SS-17/2025PLAN
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | MOB | 20% | SS-17/2025MOB
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | ETP.01 | 8% | SS-17/2025ETP.01
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | ETP.02 | 10% | SS-17/2025ETP.02
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | ETP.03 | 10% | SS-17/2025ETP.03
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | ETP.04 | 9% | SS-17/2025ETP.04
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | ETP.05 | 9% | SS-17/2025ETP.05
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | ETP.06 | 9% | SS-17/2025ETP.06
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | ETP.07 | 5% | SS-17/2025ETP.07
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE |  | ENTR. | 10% | SS-17/2025ENTR.
SS-18/2025 | SALA CISC |  | PLAN | 10% | SS-18/2025PLAN
SS-18/2025 | SALA CISC |  | MOB | 20% | SS-18/2025MOB
SS-18/2025 | SALA CISC |  | ETP.01 | 15% | SS-18/2025ETP.01
SS-18/2025 | SALA CISC |  | ETP.02 | 30% | SS-18/2025ETP.02
SS-18/2025 | SALA CISC |  | ETP.03 | 15% | SS-18/2025ETP.03
SS-18/2025 | SALA CISC |  | ENTR. | 10% | SS-18/2025ENTR.
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC |  | PLAN | 10% | SS-19/2025PLAN
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC |  | MOB | 20% | SS-19/2025MOB
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC |  | ETP.01 | 30% | SS-19/2025ETP.01
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC |  | ETP.02 | 15% | SS-19/2025ETP.02
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC |  | ETP.03 | 15% | SS-19/2025ETP.03
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC |  | ENTR. | 10% | SS-19/2025ENTR.
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER |  | PLAN | 6.951% | SS-20/2025PLAN
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER |  | MOB | 13.9% | SS-20/2025MOB
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER |  | ETP.01 | 13.9% | SS-20/2025ETP.01
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER |  | ETP.02 | 32.62% | SS-20/2025ETP.02
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER |  | ETP.03 | 32.62% | SS-20/2025ETP.03
SS-22/2025 | SALA CISC |  | PLAN | 10% | SS-22/2025PLAN
SS-22/2025 | SALA CISC |  | MOB | 20% | SS-22/2025MOB
SS-22/2025 | SALA CISC |  | ETP.01 | 30% | SS-22/2025ETP.01
SS-22/2025 | SALA CISC |  | ETP.02 | 15% | SS-22/2025ETP.02
SS-22/2025 | SALA CISC |  | ETP.03 | 15% | SS-22/2025ETP.03
SS-22/2025 | SALA CISC |  | ENTR. | 10% | SS-22/2025ENTR.
SS-23/2025 | RMV. TELHAS |  | PLAN | 10% | SS-23/2025PLAN
SS-23/2025 | RMV. TELHAS |  | MOB | 20% | SS-23/2025MOB
SS-23/2025 | RMV. TELHAS |  | ETP.01 | 60% | SS-23/2025ETP.01
SS-23/2025 | RMV. TELHAS |  | ENTR. | 10% | SS-23/2025ENTR.
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | PLAN | 6.13% | SS-24/2025PLAN
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | MOB | 12.26% | SS-24/2025MOB
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.01 | 7.356% | SS-24/2025ETP.01
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.02 | 7.356% | SS-24/2025ETP.02
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.03 | 7.356% | SS-24/2025ETP.03
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.04 | 7.356% | SS-24/2025ETP.04
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.05 | 3.065% | SS-24/2025ETP.05
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.06 | 3.065% | SS-24/2025ETP.06
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.07 | 23.45% | SS-24/2025ETP.07
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.08 | 11.61% | SS-24/2025ETP.08
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ETP.09 | 1% | SS-24/2025ETP.09
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF |  | ENTR. | 9.999% | SS-24/2025ENTR.
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | PLAN | 10% | SS-26/2025PLAN
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | MOB | 20% | SS-26/2025MOB
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | ETP.01 | 10% | SS-26/2025ETP.01
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | ETP.02 | 6% | SS-26/2025ETP.02
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | ETP.03 | 12% | SS-26/2025ETP.03
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | ETP.04 | 12% | SS-26/2025ETP.04
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | ETP.05 | 10% | SS-26/2025ETP.05
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | ETP.06 | 10% | SS-26/2025ETP.06
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 |  | ENTR. | 10% | SS-26/2025ENTR.
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 |  | PLAN | 10% | SS-27/2025PLAN
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 |  | MOB | 20% | SS-27/2025MOB
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 |  | ETP.01 | 10% | SS-27/2025ETP.01
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 |  | ETP.02 | 15% | SS-27/2025ETP.02
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 |  | ETP.03 | 15% | SS-27/2025ETP.03
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 |  | ETP.04 | 20% | SS-27/2025ETP.04
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 |  | ENTR. | 10% | SS-27/2025ENTR.
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | PLAN | 10% | SS-28/2025PLAN
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | MOB | 20% | SS-28/2025MOB
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | ETP.01 | 10% | SS-28/2025ETP.01
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | ETP.02 | 5% | SS-28/2025ETP.02
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | ETP.03 | 9% | SS-28/2025ETP.03
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | ETP.04 | 12% | SS-28/2025ETP.04
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | ETP.05 | 12% | SS-28/2025ETP.05
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | ETP.06 | 12% | SS-28/2025ETP.06
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 |  | ENTR. | 10% | SS-28/2025ENTR.
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 |  | PLAN | 10% | SS-29/2025PLAN
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 |  | MOB | 20% | SS-29/2025MOB
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 |  | ETP.01 | 15% | SS-29/2025ETP.01
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 |  | ETP.02 | 30% | SS-29/2025ETP.02
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 |  | ETP.03 | 15% | SS-29/2025ETP.03
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 |  | ENTR. | 10% | SS-29/2025ENTR.
SS-30/2025 | PISO ELEVADO |  | PLAN | 10% | SS-30/2025PLAN
SS-30/2025 | PISO ELEVADO |  | MOB | 20% | SS-30/2025MOB
SS-30/2025 | PISO ELEVADO |  | ETP.01 | 15% | SS-30/2025ETP.01
SS-30/2025 | PISO ELEVADO |  | ETP.02 | 40% | SS-30/2025ETP.02
SS-30/2025 | PISO ELEVADO |  | ETP.03 | 5% | SS-30/2025ETP.03
SS-30/2025 | PISO ELEVADO |  | ENTR. | 10% | SS-30/2025ENTR.
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA |  | PLAN | 10% | SS-31/2025PLAN
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA |  | MOB | 20% | SS-31/2025MOB
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA |  | ETP.01 | 60% | SS-31/2025ETP.01
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA |  | ENTR. | 10% | SS-31/2025ENTR.
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 |  | PLAN | 10% | SS-32/2025PLAN
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 |  | MOB | 20% | SS-32/2025MOB
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 |  | ETP.01 | 60% | SS-32/2025ETP.01
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 |  | ENTR. | 10% | SS-32/2025ENTR.
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | PLAN | 10% | SS-33/2025PLAN
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | MOB | 20% | SS-33/2025MOB
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | ETP.01 | 8% | SS-33/2025ETP.01
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | ETP.02 | 9% | SS-33/2025ETP.02
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | ETP.03 | 9% | SS-33/2025ETP.03
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | ETP.04 | 9% | SS-33/2025ETP.04
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | ETP.05 | 9% | SS-33/2025ETP.05
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | ETP.06 | 8% | SS-33/2025ETP.06
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | ETP.07 | 8% | SS-33/2025ETP.07
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA |  | ENTR. | 10% | SS-33/2025ENTR.
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA |  | PLAN | 10% | SS-01/2026PLAN
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA |  | MOB | 20% | SS-01/2026MOB
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA |  | ETP.01 | 7% | SS-01/2026ETP.01
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA |  | ETP.02 | 23% | SS-01/2026ETP.02
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA |  | ETP.03 | 30% | SS-01/2026ETP.03
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA |  | ENTR. | 10% | SS-01/2026ENTR.
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | PLAN | 10% | SS-02/2026PLAN
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | MOB | 20% | SS-02/2026MOB
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | ETP.01 | 10% | SS-02/2026ETP.01
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | ETP.02 | 5% | SS-02/2026ETP.02
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | ETP.03 | 13% | SS-02/2026ETP.03
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | ETP.04 | 13% | SS-02/2026ETP.04
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | ETP.05 | 13% | SS-02/2026ETP.05
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | ETP.06 | 6% | SS-02/2026ETP.06
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 |  | ENTR. | 10% | SS-02/2026ENTR.
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 |  | PLAN | 10% | SS-03/2026PLAN
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 |  | MOB | 20% | SS-03/2026MOB
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 |  | ETP.01 | 10% | SS-03/2026ETP.01
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 |  | ETP.02 | 15% | SS-03/2026ETP.02
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 |  | ETP.03 | 20% | SS-03/2026ETP.03
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 |  | ETP.04 | 15% | SS-03/2026ETP.04
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 |  | ENTR. | 10% | SS-03/2026ENTR.
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | PLAN | 10% | SS-04/2026PLAN
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | MOB | 20% | SS-04/2026MOB
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | ETP.01 | 9% | SS-04/2026ETP.01
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | ETP.02 | 9% | SS-04/2026ETP.02
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | ETP.03 | 9% | SS-04/2026ETP.03
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | ETP.04 | 9% | SS-04/2026ETP.04
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | ETP.05 | 9% | SS-04/2026ETP.05
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | ETP.06 | 8% | SS-04/2026ETP.06
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | ETP.07 | 7% | SS-04/2026ETP.07
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 |  | ENTR. | 10% | SS-04/2026ENTR.
SS-06/2026 | CHILLERS |  | PLAN | 10% | SS-06/2026PLAN
SS-06/2026 | CHILLERS |  | MOB | 20% | SS-06/2026MOB
SS-06/2026 | CHILLERS |  | ETP.01 | 15% | SS-06/2026ETP.01
SS-06/2026 | CHILLERS |  | ETP.02 | 15% | SS-06/2026ETP.02
SS-06/2026 | CHILLERS |  | ETP.03 | 15% | SS-06/2026ETP.03
SS-06/2026 | CHILLERS |  | ETP.04 | 15% | SS-06/2026ETP.04
SS-06/2026 | CHILLERS |  | ENTR. | 10% | SS-06/2026ENTR.

## AUX (hidden)
SS | DESCRIÇÃO | %Check | PLAN | MOB | ETP.01 | ETP.02 | ETP.03 | ETP.04 | ETP.05 | ETP.06 | ETP.07 | ETP.08 | ETP.09 | ETP.10 | ETP.11 | ENTR.
SS-01/2025 | IMPLANTAÇÃO EDIVIT | 0%
SS-02/2025 | IMPLANTAÇÃO UTGC | 0%
SS-03/2025 | IMPLANTAÇÃO REGAP | 0%
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | 100% | 10% | 20% | 3% | 9% | 9% | 2.5% | 7% | 8.5% | 11% | 10% |  |  |  | 10%
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN | 100% | 8.313% | 15.46% | 7.73% | 24.74% | 33.76% | [8 empty] | 10%
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 | 100% | 9.587% | 19.17% | 25% | 20% | 16.24% | [8 empty] | 10%
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 | 100% | 9.129% | 18.26% | 18.26% | 25% | 19.35% | [8 empty] | 10%
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 | 100% | 10% | 20% | 20% | 15% | 25% | [8 empty] | 10%
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 | 100% | 10.75% | 20% | 5% | 35% | 20% | [8 empty] | 9.246%
SS-10/2025 | SALA K-04 | 100% | 9.668% | 19.34% | 4.834% | 20% | 20% | 16.16% | [7 empty] | 10%
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 | 100% | 10.75% | 20% | 30% | 30% | [9 empty] | 9.246%
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE | 100% | 10% | 20% | 10% | 40% | 10% | [8 empty] | 10%
SS-14/2025 | SANITÁRIOS | 0%
SS-15/2025 | TORRE RESFR | 100% | 10% | 20% | 4% | 8% | 8% | 7% | 8% | 7% | 9% | 5% | 4% |  |  | 10%
SS-16/2025 | ACÚSTICO | 100% | 10% | 20% | 20% | 25% | 15% | [8 empty] | 10%
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE | 100% | 10% | 20% | 8% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 5% |  |  |  |  | 10%
SS-18/2025 | SALA CISC | 100% | 10% | 20% | 15% | 30% | 15% | [8 empty] | 10%
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC | 100% | 10% | 20% | 30% | 15% | 15% | [8 empty] | 10%
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER | 100% | 6.951% | 13.9% | 13.9% | 32.62% | 32.62%
SS-21/2025 | ILUM. VIÁRIA | 0%
SS-22/2025 | SALA CISC | 100% | 10% | 20% | 30% | 15% | 15% | [8 empty] | 10%
SS-23/2025 | RMV. TELHAS | 100% | 10% | 20% | 60% | [10 empty] | 10%
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | 100% | 6.13% | 12.26% | 7.356% | 7.356% | 7.356% | 7.356% | 3.065% | 3.065% | 23.45% | 11.61% | 1% |  |  | 9.999%
SS-25/2025 | ABAST POÇO | 0%
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 | 100% | 10% | 20% | 10% | 6% | 12% | 12% | 10% | 10% | [5 empty] | 10%
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 | 100% | 10% | 20% | 10% | 15% | 15% | 20% | [7 empty] | 10%
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 | 100% | 10% | 20% | 10% | 5% | 9% | 12% | 12% | 12% | [5 empty] | 10%
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 | 100% | 10% | 20% | 15% | 30% | 15% | [8 empty] | 10%
SS-30/2025 | PISO ELEVADO | 100% | 10% | 20% | 15% | 40% | 5% | [8 empty] | 10%
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA | 100% | 10% | 20% | 60% | [10 empty] | 10%
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 | 100% | 10% | 20% | 60% | [10 empty] | 10%
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA | 100% | 10% | 20% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% |  |  |  |  | 10%
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA | 100% | 10% | 20% | 7% | 23% | 30% | [8 empty] | 10%
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 | 100% | 10% | 20% | 10% | 5% | 13% | 13% | 13% | 6% | [5 empty] | 10%
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 | 100% | 10% | 20% | 10% | 15% | 20% | 15% | [7 empty] | 10%
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 | 100% | 10% | 20% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 7% |  |  |  |  | 10%
SS-05/2026 | TELHADO K-24 | 0%
SS-06/2026 | CHILLERS | 100% | 10% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | [7 empty] | 10%
SS-07/2026 | CLIMATIZAÇÃO K-24 | 0%
SS-08/2026 | COBERTURA K-39 | 0%

## CLASS-FIN (hidden)
|  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
|  | 4592500% | 4595500% | 4598600% | 4601600% | 4604700% | 4607800% | 4610600% | 4613700% | 4616700% | 4619800% | 4622800% | 4625900% | 4629000% | 4632000% | 4635100% | 4638100%
|  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01
TOTAL MEDIDO | ACUM | 2682441.8641 | 6187271.929 | 11007260.989 | 14865261.1726 | 18038043.9608 | 20246476.1255 | 22908690.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22908690.861 | MÊS | 2682441.8641 | 3504830.0649 | 4819989.06 | 3858000.1836 | 3172782.7882 | 2208432.1647 | 2662214.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESCRIÇÃO | FASE | SET.25 | OUT.25 | NOV.25 | DEZ.25 | JAN.26 | FEV.26 | MAR.26 | ABR.26 | MAI.26 | JUN.26 | JUL.26 | AGO.26 | SET.26 | OUT.26 | NOV.26 | DEZ.26
GESTÃO (ADM LOCAL) | ADM | 2470509.4159 | 877483.53 | 516915.81 | 516915.81 | 502855.23 | 516915.81 | 516915.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APROV. PLANEJAMENTO | PLAN | 211932.4482 | 1514263.0866 | 190246.4801 | 298360.2583 | 0 | 219268.9687 | 98186.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOBILIZAÇÃO | MOB | 0 | 801675.4631 | 2926533.7044 | 91401.5954 | 580265.8844 | 44047.4944 | 231203.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | SERV | 0 | 311407.9852 | 1186293.0654 | 2951322.5199 | 2089661.6737 | 1428199.8917 | 1815909.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0