## PAINEL
QTD SS
#REF!
(Tudo) | TOMADOR | (Tudo) | TOMADOR | (Tudo) | TOMADOR | (Tudo) | TOMADOR | (Tudo) | TOMADOR | (Tudo)
R$ MEDIDO |  |  | Rótulos de Linha | Contagem de STATUS DEMANDA | Rótulos de Linha | Contagem de STATUS PRIMÁRIO (EC) | Rótulos de Linha | Contagem de STATUS SECUNDÁRIO (EC) | R$ APROVADO | R$ MEDIDO | R$ SALDO
212033702.9145 |  |  | CANCELADA | 2 | APROVADO | 31 | CANCELADA | 2 | 25645357.7945 | 14843091.5688 | 10802266.221
|  |  | CONCLUÍDA | 14 | ON HOLD | 3 | EM PLANEJ. | 1
|  |  | EM ANDAMENTO | 17 | FISCALIZ. | 1 | RETORNO OK | 31
|  |  | EM PLANEJAMENTO | 1 | CANCELADA | 2 | ON HOLD | 3
|  |  | ON HOLD | 3 | Total Geral | 37 | Total Geral | 37
|  |  | Total Geral | 37
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
#REF!

## INTEGRADO
|  |  |  | QTD SS | [15 empty] | FÍSICO | [9 empty] | Hh
17
CONT. | Nº SS | ID ¦ DESCRIÇÃO DA DEMANDA | TIPO | TOMADOR | STATUS DEMANDA | ESTIMATIVA DE CUSTOS | [7 empty] | CRONOGRAMA | [6 empty] | ACOMPANHAMENTO FÍSICO | [5 empty] | -6.472% | 60 | 64 |  | MECÂNICA |  |  |  | CIVIL |  |  |  | ELÉTRICA |  |  |  | PINTURA |  |  |  | TOTAIS |  |  |  | 20337630.6856 | 9535364.4647 | 10802266.221
[6 empty] | ÚLTIMA REVISÃO | ÚLTIMO ENVIO | ÚLTIMA APROV. | PRÓX. ENVIO | STATUS ENVIO | STATUS PRIMÁRIO | AGUARD. RETORNO | STATUS SECUNDÁRIO | ÚLTIMA REVISÃO | ÚLTIMO ENVIO | ÚLTIMA APROV. | PRÓX. ENVIO | STATUS ENVIO | STATUS PRIMÁRIO |  | TÉRM. LB | TÉRM. TD | DESVIO (d) | PREV (%) | REAL (%) | DESVIO ANT (%) ANT | DESVIO ATUAL (%) ATUAL | M.O PREV. | M.O REAL |  | ORÇADO | ORÇ DIG | PLANEJ | REALIZ | ORÇADO | ORÇ DIG | PLANEJ | REALIZ | ORÇADO | ORÇ DIG | PLANEJ | REALIZ | ORÇADO | ORÇ DIG | PLANEJ | REALIZ | ORÇADO | PLANEJ | REALIZ | % EXEC | R$ APROVADO | R$ MEDIDO | R$ SALDO
CONT. | Nº SS | ID ¦ TÍTULO DA DEMANDA | TIPO | TOMADOR | STATUS DEMANDA | REVISÃO (EC) | DATA ENVIO. (EC) | DATA APROV. (EC) | PRÓX. ENVIO | STATUS ENVIO | STATUS PRIMÁRIO (EC) | AGUARD. RETORNO | STATUS SECUNDÁRIO (EC) | REVISÃO (CR) | DATA ENVIO. (CR) | DATA APROV. (CR) | PRÓX. ENVIO2 | STATUS ENVIO | STATUS PRIMÁRIO (EC) | FÍSICO | TÉRMINO LB | TÉRM. TD | DESVIO (d) | PREV (%) | REAL (%) | DESVIO (%) ANT | DESVIO (%) | M.O PREV. | M.O REAL | CONTR HH | ORÇADO | ORÇ DIG | PLANEJ | REALIZ | ORÇADO1 | ORÇ DIG1 | PLANEJ1 | REALIZ1 | ORÇADO2 | ORÇ DIG2 | PLANEJ2 | REALIZ2 | ORÇADO3 | ORÇ DIG3 | PLANEJ3 | REALIZ3 | ORÇADO4 | PLANEJ4 | REALIZ4 | % EXEC | R$ APROVADO | R$ MEDIDO | R$ SALDO
1 | SS-01/2025 | -- IMPLANTAÇÃO ÁREA I (EDIVIT, UTG-SUL, TIMS) | ADM | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.00 | N/A | N/A |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.00 | N/A | N/A |  | ENTREGUE | APROVADO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7940511.1276 | 2080364.7793 | 5860146.3484
1 | SS-02/2025 | -- IMPLANTAÇÃO ÁREA II (UTGC) | ADM | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 | N/A | N/A |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.00 | N/A | N/A |  | ENTREGUE | APROVADO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10320001.3078 | 3321231.7716 | 6998769.5362
1 | SS-03/2025 | -- IMPLANTAÇÃO ÁREA III (REGAP, UTE-IBT) | ADM | REGAP | NÃO EMITIDA SAMC |  |  |  |  | S/ EMISSÃO | S/ EMISSÃO |  | S/ EMISSÃO |  |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | SS-04/2025 | 24-0651-ES - MONTAGEM DO GALPÃO DA UPGN-2 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.05 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.03 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | 44.84% | 42.19% | -1.52% | -2.65% | 6 | 16 |  | 8862.4242 | 6028.86 | 5356.0441 | 4618.2781 | 92.4483 | 62.89 | 641.8923 | 70.2781 | 3410.2383 | 2319.89 | 671.0692 | 421.6689 | 10374.5397 | 7057.51 | 2447.2144 | 953.7748 | 22739.6505 | 9116.22 | 6064 | 26.67% | 9201249.3285 | 4922668.2794 | 4278581.0491
1 | SS-05/2025 | 23-0706-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO SECGN | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.03 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.01 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2025-12-18 | 2026-02-06 | 50 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 1119.3168 | 761.44 | 1392 | 3037.0892 | 0 | 0 | 0 | 38.3229 | 1160.124 | 789.2 | 264 | 584.4241 | 552.9993 | 376.19 | 384 | 316.1639 | 2832.4401 | 2040 | 3976 | 140.4% | 857462.2238 | 857462.2238 | 0
1 | SS-06/2025 | 23-0803-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-14 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.04 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.03 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2025-12-24 | 2026-01-30 | 37 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 957.8373 | 651.59 | 1240.8547 | 1882.0421 | 0 | 0 | 0 | 169.2842 | 1795.8402 | 1221.66 | 218.9744 | 876.2947 | 413.217 | 281.1 | 248.1709 | 856.3789 | 3166.8945 | 1708 | 3784 | 119.5% | 1342003.955 | 1342003.955 | 0
1 | SS-07/2025 | 23-710B-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE GLP PARA TABR | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.01 | 2025-10-06 | 2025-10-07 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.01 | 2025-10-03 | 2025-10-06 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2025-12-24 | 2025-12-22 | -2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 394.989 | 268.7 | 1257.4867 | 1617.1728 | 0 | 0 | 0 | 33.9267 | 1065.1326 | 724.58 | 212.1062 | 237.4869 | 228.6732 | 155.56 | 242.4071 | 271.4136 | 1688.7948 | 1712 | 2160 | 127.9% | 572533.7234 | 572533.7234 | 0
1 | SS-08/2025 | 23-0713-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-02 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.01 | 2025-10-19 | 2025-10-22 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.02 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-03-27 | 2026-04-13 | 17 | 84.64% | 51.07% | -11.64% | -33.57% | 6 | 10 |  | 689.7681 | 469.23 | 665.4667 | 379.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.3402 | 371.66 | 214.6667 | 102.6415 | 62.0487 | 42.21 | 85.8667 | 61.5849 | 1298.157 | 966 | 544 | 41.91% | 743593.464 | 371796.732 | 371796.732
1 | SS-09/2025 | 23-0707-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO UPGN-3 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.03 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.02 | 2025-09-24 | 2025-09-25 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 5 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 912.5907 | 620.81 | 1326.5612 | 2179.3429 | 0 | 0 | 0 | 109.2402 | 183.4266 | 124.78 | 215.4245 | 87.3922 | 70.5453 | 47.99 | 34.0144 | 284.0246 | 1166.5626 | 1576 | 2660 | 228% | 588935.403 | 588935.403 | 0
1 | SS-10/2025 | 24-0096-ES - REFORMA DA COBERTURA DO K-04 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.04 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.03 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-02-10 | 2026-01-09 | -32 | 59.19% | 100% | 40.81% | 40.81% | 0 | 0 |  | 519.6744 | 353.52 | 734.186 | 501.0435 | 287.3115 | 195.45 | 320.3721 | 23.3043 | 266.5845 | 181.35 | 93.4419 | 11.6522 | 72.2652 | 49.16 | 0 | 0 | 1145.8356 | 1148 | 536 | 46.78% | 364522.2674 | 364522.2674 | 0
1 | SS-11/2025 | 21-0007-ES - DESMONTAGEM DO GALPÃO DA UPCGN-1 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.06 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.04 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2025-11-07 | 2025-11-28 | 21 | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 2259.0519 | 1536.77 | 897.8551 | 1803.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7271 | 88.93 | 70.1449 | 92.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389.779 | 968 | 1896 | 79.34% | 718931.2838 | 718931.2838 | 0
1 | SS-12/2025 | 22-0496-ES - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESTOQUE DE MATERIAIS | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.02 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.01 | 2025-10-07 | 2025-10-20 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 14 | 96.99% | 72.37% | -15.04% | -24.62% | 9 | 12 |  | 576.1812 | 391.96 | 765.9921 | 736.4211 | 852.159 | 579.7 | 702.8175 | 986.5263 | 2684.6757 | 1826.31 | 521.1905 | 389.0526 | 42.924 | 29.2 | 0 | 0 | 4155.9399 | 1990 | 2112 | 50.82% | 1144868.5775 | 457946.0656 | 686922.5119
1 | SS-14/2025 | 23-0496-ES - ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS COLETIVOS - TORRES LESTE E OESTE | SERVIÇO | EDIVIT | ON HOLD | REV.03 | 2025-11-25 | 2025-11-19 |  | ENTREGUE | ON HOLD | 122 | ON HOLD | REV.02 | 2025-11-25 | 2025-10-14 |  | ENTREGUE | ON HOLD |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9462.8451 | 0 | 0 |  | 110.5549 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9573.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | SS-15/2025 | 23-0052-ES - MANUTENÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.02 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.02 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-08-17 | 2026-08-04 | -13 | 45.6% | 55.04% | 9.95% | 9.44% | 0 | 7 |  | 2163.012 | 1567.4 | 985.2063 | 2030.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.84 | 1568 | 66.7937 | 17.6552 | 841.7448 | 609.96 | 0 | 0 | 5168.5968 | 1052 | 2048 | 39.62% | 1662818.2902 | 1197230 | 465588.2902
1 | SS-16/2025 | 23-0052-ES - SUBSTITUIÇÃO DOS ISOLAMENTOS ACÚSTICOS NA CENTRAL DE UTILIDADES | SERVIÇO | EDIVIT | CONCLUÍDA | REV.01 | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.00 | 2025-10-08 | 2025-10-13 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2025-12-19 | 2026-01-24 | 36 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 1813.113 | 1313.85 | 476 | 1208 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1813.113 | 476 | 1208 | 66.63% | 228497.33 | 228497.3253 | 0
1 | SS-17/2025 | 23-0291-ES - ADEQUAÇÃO DA LUMINOSIDADE EXTERNA DO EDIVIT | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.01 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.01 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-05-28 | 2026-06-19 | 22 | 62.96% | 44.95% | -11.48% | -18.01% | 4 | 4 |  | 0 |  | 63.467 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4295.2776 | 3112.52 | 1813.093 | 1952 | 0 |  | 0 | 0 | 4295.2776 | 1876.56 | 1952 | 45.45% | 1233914.52 | 715670.1225 | 518244.3975
1 | SS-18/2025 | 24-1110-ES - ADEQUAÇÃO DA SALA DE MONITORAMENTO CISC | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.02 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.03 | 2025-11-18 | 2025-11-19 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 6 | 100% | 99.95% | -0.05% | -0.05% | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 859.4355 | 584.65 | 560.449 | 588.5217 | 460.9185 | 313.55 | 170.5714 | 150.2609 | 285.7827 | 194.41 | 64.9796 | 413.2174 | 1606.1367 | 796 | 1152 | 71.72% | 196612.9744 | 196612.9744 | 0
1 | SS-19/2025 | 23-0316-ES - SINALIZAÇÃO DAS ESCADAS | SERVIÇO | EDIVIT | CONCLUÍDA | REV.01 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.01 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2025-12-02 | 2025-12-12 | 10 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 773.4486 | 560.47 | 716 | 848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 773.4486 | 716 | 848 | 109.6% | 90327.8973 | 90327.8973 | 0
1 | SS-20/2025 | 25-0147-ES - DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 | 2025-10-27 | 2025-10-29 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.00 | N/A | N/A |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9890.636 | 9890.636 | 0
1 | SS-21/2025 | 23-0838-ES - ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA | SERVIÇO | UTGC | CANCELADA | REV.00 | 2025-11-25 | 0 |  | CANCELADA | CANCELADA | 0 | CANCELADA | REV.00 | 2025-11-25 | 0 |  | CANCELADA | CANCELADA |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | SS-22/2025 | 24-1106-ES - ADEQUAÇÃO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC | SERVIÇO | UTGSUL | CONCLUÍDA | REV.00 | 2025-11-12 | 2025-11-14 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.01 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-01-15 | 2026-01-23 | 8 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 117.2583 | 85.59 | 108.793 | 816 | 242.1749 | 176.77 | 87.207 | 96 | 137.7535 | 100.55 | 0 | 0 | 497.1867 | 196 | 912 | 183.4% | 117731.5753 | 117731.5753 | 0
1 | SS-23/2025 | 24-0087-ES - REMOÇÃO DAS TELHAS DE PROTEÇÃO DOS PAINÉIS DO K21 E K40 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.02 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.00 | N/A | N/A |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 158.9805 | 108.15 | 0 | 96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 158.9805 | 0 | 96 | 60.38% | 9395.5403 | 9395.5403 | 0
1 | SS-24/2025 | 23-0052-ES - ATENUAÇÃO DE RUÍDOS NAS TORRES DE RESFRIAMENTO | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.04 | 2026-02-23 | 2026-02-24 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.02 | 2026-02-23 | 2026-02-24 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 68.57% | 50.71% | -7.86% | -17.86% | 2 | 0 |  | 294.4644 | 213.38 | 16.01 | 176 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 294.4644 | 16.01 | 176 | 59.77% | 403913.19 | 253164.9017 | 150748.2883
1 | SS-25/2025 | 21-0418-ES - SUBSTITUIÇÃO DAS LINHAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULARES | SERVIÇO | UTGC | CANCELADA | REV.01 | 2025-11-19 | 0 |  | CANCELADA | CANCELADA | 0 | CANCELADA | REV.00 | 2025-11-19 | 0 |  | CANCELADA | CANCELADA |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | SS-26/2025 | 24-0307-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-23 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.01 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.01 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 | 22.09% | 22.09% | -31.29% | 0% | 6 | 3 |  | 1253.4984 | 852.72 | 2872.7172 | 220 | 0 |  | 295.7209 | 0 | 1251.0729 | 851.07 | 302.7619 | 220 | 292.6476 | 199.08 | 0 | 0 | 2797.2189 | 3471.2 | 440 | 15.73% | 1125967.9703 | 517945.2604 | 608022.7099
1 | SS-27/2025 | 23-0735-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-12 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.01 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.01 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-03-23 | 2026-04-13 | 21 | 98.16% | 50.24% | -39.31% | -47.92% | 5 | 5 |  | 443.9547 | 302.01 | 377.1797 | 327.8841 | 0 |  | 0 | 0 | 527.289 | 358.7 | 117.0558 | 0 | 0 |  | 30.5646 | 76.1159 | 971.2437 | 524.8 | 404 | 41.6% | 415472.3109 | 290830.4692 | 124641.8417
1 | SS-28/2025 | 23-0831-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-48 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.01 | 2025-12-20 | 2025-12-22 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.01 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | 37.93% | 37.49% | 0% | -0.44% | 6 | 2 |  | 1540.4277 | 1047.91 | 2859.2292 | 166.5 | 0 |  | 0 | 0 | 1572.753 | 1069.9 | 364.5517 | 0 | 225.8214 | 153.62 | 300.2191 | 129.5 | 3339.0021 | 3524 | 296 | 8.865% | 1219896.0657 | 536754.447 | 683141.6187
1 | SS-29/2025 | 25-0395-ES - INTERVENÇÃO NAS INFILTRAÇÕES DA COBERTURA PRÉDIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.01 | 2025-12-19 | 2025-12-22 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.00 | 2025-12-18 | 2025-12-22 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 42.4% | 62.39% | 17.16% | 19.99% | 11 | 2 |  | 147.6027 | 100.41 | 834.0267 | 60 | 879.2952 | 598.16 | 738.7093 | 180 | 0 |  | 0 | 0 | 413.6433 | 281.39 | 214.464 | 0 | 1440.5412 | 1787.2 | 240 | 16.66% | 139993.0753 | 41997.9523 | 97995.123
1 | SS-30/2025 | 24-0666-ES - ADEQUAÇÃO DE PISO ELEVADO NO CENTRO DE SAÚDE | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.01 | 2026-01-19 | 2026-02-12 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.02 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 4 | 7% | 0% | -7% | -7% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 190.3434 | 137.93 | 448 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 190.3434 | 448 | 0 | 0% | 41370.68 | 4137.0772 | 37233.6028
1 | SS-31/2025 | 25-0147-ES - ADEQUAÇÃO NA ÁREA DA NOVA PORTARIA | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.01 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2025-12-23 | 2026-01-27 | 35 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 330.4707 | 224.81 | 292 | 168 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 128 | 330.4707 | 292 | 296 | 89.57% | 82273.1612 | 82273.1612 | 0
1 | SS-32/2025 | 21-0008-ES - ADEQUAÇÕES DO GALPÃO UPCGN-2 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.01 | 2026-02-23 | 2026-02-23 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.00 | N/A | N/A |  | ENTREGUE | APROVADO |  |  |  | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 277.4772 | 188.76 | 472 | 304.4776 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 444.3957 | 302.31 | 0 | 295.5224 | 721.8729 | 472 | 600 | 83.12% | 128609.1378 | 128609.1378 | 0
1 | SS-33/2025 | 24-0669-ES - ADEQUAÇÕES EM PISO ELEVADO - PORTARIAS | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.03 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.03 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10239.876 | 7420.2 | 3682 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10239.876 | 3682 | 0 | 0% | 1114645.1778 | 111464.5178 | 1003180.66
1 | SS-01/2026 | 21-0008-ES - PREPARAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DA INOVA | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.06 | 2026-02-23 | 2026-02-23 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.02 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0 | 25.03% | 37.65% | 0% | 12.62% | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 204.33 | 139 | 565.5949 | 24 | 37.0881 | 25.23 | 133.6051 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 241.4181 | 699.2 | 24 | 9.941% | 91628.334 | 33901.8899 | 57726.4441
1 | SS-02/2026 | 23-0736-ES - MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO DE PIG K-34 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.02 | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.01 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 629.748 | 428.4 | 834.5326 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 494.6697 | 336.51 | 199.3664 | 0 | 57.918 | 39.4 | 111.271 | 0 | 1182.3357 | 1145.17 | 0 | 0% | 467937.0268 | 45006.8166 | 422930.2102
1 | SS-03/2026 | 23-0828-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-56 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.01 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.01 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0 |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 725.8125 | 493.75 | 496 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 250.2675 | 170.25 | 116 | 0 | 2.2491 | 1.53 | 104 | 0 | 978.3291 | 716 | 0 | 0% | 565513.3368 | 0 | 565513.3368
1 | SS-04/2026 | 24-0653-ES - REFORMA DO TELHADO DO K-26 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.02 | 2026-02-23 | 2026-02-23 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.00 | 2026-02-13 | 2026-02-23 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 454.5093 | 309.19 | 1129.5192 | 0 | 877.7517 | 597.11 | 949.2768 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 390.2409 | 265.47 | 300.404 | 0 | 1722.5019 | 2379.2 | 0 | 0% | 348499.3302 | 34849.933 | 313649.3972
1 | SS-05/2026 | 24-1172-ES - REFORMA DO TELHADO DO K-24 | SERVIÇO | UTGC | ON HOLD |  |  |  |  | PENDENTE | ON HOLD |  | ON HOLD |  |  |  |  | PENDENTE | ON HOLD |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | SS-06/2026 | 21-0036-ES - DESMONTAGEM DOS CHILLERS DE ABSORÇÃO E RECUPERADORES DE ENERGIA | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.02 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | ENTREGUE | APROVADO | 0 | RETORNO OK | REV.01 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  | ENTREGUE | APROVADO |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 53.7143 | 0 | 224.8158 | 162.91 | 96.6857 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 224.8158 | 150.4 | 0 | 0% | 416350.0076 | 0 | 416350.0076
1 | SS-07/2026 | 24-0968-ES - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO K-24 | SERVIÇO | UTGC | ON HOLD |  |  |  |  | PENDENTE | ON HOLD |  | ON HOLD |  |  |  |  | PENDENTE | ON HOLD |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | SS-08/2026 | 24-0308-ES - ADEQUAÇÃO DAS CALHAS DA COBERTURA DO K-39 | SERVIÇO | UTGC | EM PLANEJAMENTO | REV.00 | 0 | 0 | 2026-03-23 | PENDENTE | FISCALIZ. | 0 | EM PLANEJ. | REV.00 | 0 | 0 | 2026-03-23 | PENDENTE | FISCALIZ. |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
ÚLTIMO ENVIO = IF(TB_INTEGRADA[[#This Row],[REVISÃO (EC)]]="","",XLOOKUP(TB_INTEGRADA[[#This Row],[Nº SS]],'CONTROLE EC'!B:B,'CONTROLE EC'!S:S,"",0,1))
ÚLTIMO ENVIO = IF(TB_INTEGRADA[[#This Row],[REVISÃO (CR)]]="","",XLOOKUP(TB_INTEGRADA[[#This Row],[Nº SS]],'CONTROLE CRONOG'!B:B,'CONTROLE CRONOG'!S:S,"",0,1))
ÚLTIMA APROV. = IF(TB_INTEGRADA[[#This Row],[REVISÃO (EC)]]="","",XLOOKUP(TB_INTEGRADA[[#This Row],[Nº SS]],'CONTROLE EC'!B:B,'CONTROLE EC'!U:U,"",0,1))
ÚLTIMA APROV. = IF(TB_INTEGRADA[[#This Row],[REVISÃO (CR)]]="","",XLOOKUP(TB_INTEGRADA[[#This Row],[Nº SS]],'CONTROLE CRONOG'!B:B,'CONTROLE CRONOG'!U:U,"",0,1))
PRÓX. ENVIO = IF(TB_INTEGRADA[[#This Row],[DATA ENVIO. (EC)]]=IFERROR(INDEX('CONTROLE EC'!G45:[ÚLTIMA APROV.],MATCH(2,1/('CONTROLE EC'!G45:[ÚLTIMA APROV.]<>""))),""),"",IFERROR(INDEX('CONTROLE EC'!G45:[ÚLTIMA APROV.],MATCH(2,1/('CONTROLE EC'!G45:[ÚLTIMA APROV.]<>""))),""))
PRÓX. ENVIO = IF(TB_INTEGRADA[[#This Row],[DATA ENVIO. (CR)]]=IFERROR(INDEX('CONTROLE CRONOG'!G45:[ÚLTIMA APROV.],MATCH(2,1/('CONTROLE CRONOG'!G45:[ÚLTIMA APROV.]<>""))),""),"",IFERROR(INDEX('CONTROLE CRONOG'!G45:[ÚLTIMA APROV.],MATCH(2,1/('CONTROLE CRONOG'!G45:[ÚLTIMA APROV.]<>""))),""))
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.

## CONTROLE EC
|  |  |  | QTD SS | [17 empty] | 25645357.7945 | 14843091.5688 | 10802266.221
37
CONT. | Nº SS | ID ¦ DESCRIÇÃO DA DEMANDA | TIPO | TOMADOR | STATUS DEMANDA | REV.00 | REV.01 | REV.02 | REV.03 | REV.04 | REV.05 | REV.06 | REV.07 | REV.08 | REV.09 | REV.10 | ÚLTIMA REVISÃO | DATA ENVIO | STATUS ENVIO EC | ÚLTIMA APROV. | STATUS APROVAÇÃO | R$ APROVADO | R$ MEDIDO | R$ SALDO
CONT. | Nº SS | Coluna1 | TIPO | TOMADOR | STATUS DEMANDA | REV.00 | REV.01 | REV.02 | REV.03 | REV.04 | REV.05 | REV.06 | REV.07 | REV.08 | REV.09 | REV.10 | ÚLTIMA REVISÃO | DATA ENVIO | STATUS ENVIO (EC) | DATA APROV. (EC) | STATUS APROVAÇÃO (EC) | R$ APROVADO | R$ MEDIDO | R$ SALDO
1 | SS-01/2025 | -- IMPLANTAÇÃO ÁREA I (EDIVIT, UTG-SUL, TIMS) | ADM | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: N/A | REV.00 | N/A | ENTREGUE | N/A | APROVADO | 7940511.1276 | 2080364.7793 | 5860146.3484
1 | SS-02/2025 | -- IMPLANTAÇÃO ÁREA II (UTGC) | ADM | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: N/A | REV.00 | N/A | ENTREGUE | N/A | APROVADO | 10320001.3078 | 3321231.7716 | 6998769.5362
1 | SS-03/2025 | -- IMPLANTAÇÃO ÁREA III (REGAP, UTE-IBT) | ADM | REGAP | NÃO EMITIDA SAMC | [13 empty] | PENDENTE |  |  | 0 | 0 | 0
1 | SS-04/2025 | 24-0651-ES - MONTAGEM DO GALPÃO DA UPGN-2 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-09-29; REV.01 REV.01: 2025-10-21; REV.02 REV.02: 2025-10-22; REV.03 REV.03: 2025-10-22; REV.04 REV.04: 2025-10-23; REV.05 REV.05: 2025-10-23 | REV.05 | 2025-10-23 | ENTREGUE | 2025-10-24 | APROVADO | 9201249.3285 | 4922668.2794 | 4278581.0491
1 | SS-05/2025 | 23-0706-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO SECGN | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-09-18; REV.01 REV.01: 2025-09-25; REV.02 REV.02: 2025-09-25; REV.03 REV.03: 2025-10-02 | REV.03 | 2025-10-02 | ENTREGUE | 2025-10-02 | APROVADO | 857462.2238 | 857462.2238 | 0
1 | SS-06/2025 | 23-0803-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-14 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-10-01; REV.01 REV.01: 2025-10-10; REV.02 REV.02: 2025-10-15; REV.03 REV.03: 2025-10-16; REV.04 REV.04: 2025-10-17 | REV.04 | 2025-10-17 | ENTREGUE | 2025-10-17 | APROVADO | 1342003.955 | 1342003.955 | 0
1 | SS-07/2025 | 23-710B-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE GLP PARA TABR | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-09-30; REV.01 REV.01: 2025-10-06 | REV.01 | 2025-10-06 | ENTREGUE | 2025-10-07 | APROVADO | 572533.7234 | 572533.7234 | 0
1 | SS-08/2025 | 23-0713-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-02 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-10-16; REV.01 REV.01: 2025-10-19 | REV.01 | 2025-10-19 | ENTREGUE | 2025-10-22 | APROVADO | 743593.464 | 371796.732 | 371796.732
1 | SS-09/2025 | 23-0707-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO UPGN-3 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-09-19; REV.01 REV.01: 2025-09-25; REV.02 REV.02: 2025-09-25; REV.03 REV.03: 2025-10-02 | REV.03 | 2025-10-02 | ENTREGUE | 2025-10-02 | APROVADO | 588935.403 | 588935.403 | 0
1 | SS-10/2025 | 24-0096-ES - REFORMA DA COBERTURA DO K-04 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-10-14; REV.01 REV.01: 2025-10-20; REV.02 REV.02: 2025-10-23; REV.03 REV.03: 2025-10-24; REV.04 REV.04: 2025-10-24 | REV.04 | 2025-10-24 | ENTREGUE | 2025-10-24 | APROVADO | 364522.2674 | 364522.2674 | 0
1 | SS-11/2025 | 21-0007-ES - DESMONTAGEM DO GALPÃO DA UPCGN-1 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-10-02 |  |  |  |  | REV.06 | 2025-10-02 | ENTREGUE | 2025-10-02 | APROVADO | 718931.2838 | 718931.2838 | 0
1 | SS-12/2025 | 22-0496-ES - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESTOQUE DE MATERIAIS | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-09-30; REV.01 REV.01: 2025-10-13; REV.02 REV.02: 2025-10-21 | REV.02 | 2025-10-21 | ENTREGUE | 2025-10-22 | APROVADO | 1144868.5775 | 457946.0656 | 686922.5119
1 | SS-14/2025 | 23-0496-ES - ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS COLETIVOS - TORRES LESTE E OESTE | SERVIÇO | EDIVIT | ON HOLD | REV.00 REV.00: 2025-10-09; REV.01 REV.01: 2025-11-04; REV.02 REV.02: 2025-11-19; REV.03 REV.03: 2025-11-25 | REV.03 | 2025-11-25 | ENTREGUE | 2025-11-19 | APROVADO | 0 | 0 | 0
1 | SS-15/2025 | 23-0052-ES - MANUTENÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-10-13; REV.01 REV.01: 2025-10-16; REV.02 REV.02: 2025-10-21 | REV.02 | 2025-10-21 | ENTREGUE | 2025-10-21 | APROVADO | 1662818.2902 | 1197230 | 465588.2902
1 | SS-16/2025 | 23-0052-ES - SUBSTITUIÇÃO DOS ISOLAMENTOS ACÚSTICOS NA CENTRAL DE UTILIDADES | SERVIÇO | EDIVIT | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-10-08; REV.01 REV.01: 2025-10-16 | REV.01 | 2025-10-16 | ENTREGUE | 2025-10-17 | APROVADO | 228497.33 | 228497.3253 | 0
1 | SS-17/2025 | 23-0291-ES - ADEQUAÇÃO DA LUMINOSIDADE EXTERNA DO EDIVIT | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-11-01; REV.01 REV.01: 2025-11-12 | REV.01 | 2025-11-12 | ENTREGUE | 2025-11-12 | APROVADO | 1233914.52 | 715670.1225 | 518244.3975
1 | SS-18/2025 | 24-1110-ES - ADEQUAÇÃO DA SALA DE MONITORAMENTO CISC | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-11-04; REV.01 REV.01: 2025-11-11; REV.02 REV.02: 2025-11-14 | REV.02 | 2025-11-14 | ENTREGUE | 2025-11-14 | APROVADO | 196612.9744 | 196612.9744 | 0
1 | SS-19/2025 | 23-0316-ES - SINALIZAÇÃO DAS ESCADAS | SERVIÇO | EDIVIT | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-10-27; REV.01 REV.01: 2025-10-30 | REV.01 | 2025-10-30 | ENTREGUE | 2025-10-30 | APROVADO | 90327.8973 | 90327.8973 | 0
1 | SS-20/2025 | 25-0147-ES - DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-10-27 | REV.00 | 2025-10-27 | ENTREGUE | 2025-10-29 | APROVADO | 9890.636 | 9890.636 | 0
1 | SS-21/2025 | 23-0838-ES - ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA | SERVIÇO | UTGC | CANCELADA | REV.00 REV.00: 2025-11-25 | REV.00 | 2025-11-25 | CANCELADA |  |  | 0 | 0 | 0
1 | SS-22/2025 | 24-1106-ES - ADEQUAÇÃO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC | SERVIÇO | UTGSUL | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-11-12 | REV.00 | 2025-11-12 | ENTREGUE | 2025-11-14 | APROVADO | 117731.5753 | 117731.5753 | 0
1 | SS-23/2025 | 24-0087-ES - REMOÇÃO DAS TELHAS DE PROTEÇÃO DOS PAINÉIS DO K21 E K40 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-11-06; REV.01 REV.01: 2025-11-10; REV.02 REV.02: 2025-11-11 | REV.02 | 2025-11-11 | ENTREGUE | 2025-11-11 | APROVADO | 9395.5403 | 9395.5403 | 0
1 | SS-24/2025 | 23-0052-ES - ATENUAÇÃO DE RUÍDOS NAS TORRES DE RESFRIAMENTO | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-11-13; REV.01 REV.01: 2025-11-21; REV.02 REV.02: 2025-11-24; REV.03 REV.03: 2025-12-10; REV.04 REV.04: 2026-02-23 | REV.04 | 2026-02-23 | ENTREGUE | 2026-02-24 | APROVADO | 403913.19 | 253164.9017 | 150748.2883
1 | SS-25/2025 | 21-0418-ES - SUBSTITUIÇÃO DAS LINHAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULARES | SERVIÇO | UTGC | CANCELADA | REV.00 REV.00: 2025-11-19; REV.01 REV.01: 2025-11-19 | REV.01 | 2025-11-19 | CANCELADA |  |  | 0 | 0 | 0
1 | SS-26/2025 | 24-0307-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-23 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-12-11; REV.01 REV.01: 2025-12-20 | REV.01 | 2025-12-20 | ENTREGUE | 2025-12-20 | APROVADO | 1125967.9703 | 517945.2604 | 608022.7099
1 | SS-27/2025 | 23-0735-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-12 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-12-11; REV.01 REV.01: 2025-12-20 | REV.01 | 2025-12-20 | ENTREGUE | 2025-12-20 | APROVADO | 415472.3109 | 290830.4692 | 124641.8417
1 | SS-28/2025 | 23-0831-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-48 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-12-12; REV.01 REV.01: 2025-12-20 | REV.01 | 2025-12-20 | ENTREGUE | 2025-12-22 | APROVADO | 1219896.0657 | 536754.447 | 683141.6187
1 | SS-29/2025 | 25-0395-ES - INTERVENÇÃO NAS INFILTRAÇÕES DA COBERTURA PRÉDIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-12-18; REV.01 REV.01: 2025-12-19 | REV.01 | 2025-12-19 | ENTREGUE | 2025-12-22 | APROVADO | 139993.0753 | 41997.9523 | 97995.123
1 | SS-30/2025 | 24-0666-ES - ADEQUAÇÃO DE PISO ELEVADO NO CENTRO DE SAÚDE | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2026-01-07; REV.01 REV.01: 2026-01-19 | REV.01 | 2026-01-19 | ENTREGUE | 2026-02-12 | APROVADO | 41370.68 | 4137.0772 | 37233.6028
1 | SS-31/2025 | 25-0147-ES - ADEQUAÇÃO NA ÁREA DA NOVA PORTARIA | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-12-12 | REV.00 | 2025-12-12 | ENTREGUE | 2025-12-12 | APROVADO | 82273.1612 | 82273.1612 | 0
1 | SS-32/2025 | 21-0008-ES - ADEQUAÇÕES DO GALPÃO UPCGN-2 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2026-01-28; REV.01 REV.01: 2026-02-23 | REV.01 | 2026-02-23 | ENTREGUE | 2026-02-23 | APROVADO | 128609.1378 | 128609.1378 | 0
1 | SS-33/2025 | 24-0669-ES - ADEQUAÇÕES EM PISO ELEVADO - PORTARIAS | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2026-01-15; REV.02 REV.02: 2026-02-24; REV.03 REV.03: 2026-02-25 | REV.03 | 2026-02-25 | ENTREGUE | 2026-02-25 | APROVADO | 1114645.1778 | 111464.5178 | 1003180.66
1 | SS-01/2026 | 21-0008-ES - PREPARAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DA INOVA | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-23 |  |  |  |  | REV.06 | 2026-02-23 | ENTREGUE | 2026-02-23 | APROVADO | 91628.334 | 33901.8899 | 57726.4441
1 | SS-02/2026 | 23-0736-ES - MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO DE PIG K-34 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2026-02-06; REV.01 REV.01: 2026-02-26; REV.02 REV.02: 2026-02-26 | REV.02 | 2026-02-26 | ENTREGUE | 2026-02-26 | APROVADO | 467937.0268 | 45006.8166 | 422930.2102
1 | SS-03/2026 | 23-0828-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-56 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2026-03-04; REV.01 REV.01: 2026-03-12 | REV.01 | 2026-03-12 | ENTREGUE | 2026-03-12 | APROVADO | 565513.3368 | 0 | 565513.3368
1 | SS-04/2026 | 24-0653-ES - REFORMA DO TELHADO DO K-26 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2026-02-13; REV.01 REV.01: 2026-02-23; REV.02 REV.02: 2026-02-23 | REV.02 | 2026-02-23 | ENTREGUE | 2026-02-23 | APROVADO | 348499.3302 | 34849.933 | 313649.3972
1 | SS-05/2026 | 24-1172-ES - REFORMA DO TELHADO DO K-24 | SERVIÇO | UTGC | ON HOLD | [13 empty] | PENDENTE |  |  | 0 | 0 | 0
1 | SS-06/2026 | 21-0036-ES - DESMONTAGEM DOS CHILLERS DE ABSORÇÃO E RECUPERADORES DE ENERGIA | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2026-03-11; REV.01 REV.01: 2026-03-12; REV.02 REV.02: 2026-03-12 | REV.02 | 2026-03-12 | ENTREGUE | 2026-03-12 | APROVADO | 416350.0076 | 0 | 416350.0076
1 | SS-07/2026 | 24-0968-ES - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO K-24 | SERVIÇO | UTGC | ON HOLD | [13 empty] | PENDENTE |  |  | 0 | 0 | 0
1 | SS-08/2026 | 24-0308-ES - ADEQUAÇÃO DAS CALHAS DA COBERTURA DO K-39 | SERVIÇO | UTGC | EM PLANEJAMENTO | REV.00 REV.00: 2026-03-23 | REV.00 |  | PENDENTE |  |  | 0 | 0 | 0
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.

## CONTROLE CRONOG
|  |  |  | QTD SS | [17 empty] | 25645357.7945 | 14843091.5688 | 10802266.221
37
CONT. | Nº SS | ID ¦ DESCRIÇÃO DA DEMANDA | TIPO | TOMADOR | STATUS DEMANDA | REV.00 | REV.01 | REV.02 | REV.03 | REV.04 | REV.05 | REV.06 | REV.07 | REV.08 | REV.09 | REV.10 | ÚLTIMA REVISÃO | DATA ENVIO | STATUS ENVIO CR | ÚLTIMA APROV. | STATUS APROVAÇÃO | R$ APROVADO | R$ MEDIDO | R$ SALDO
CONT. | Nº SS | ID ¦ DESCRIÇÃO DA DEMANDA | TIPO | TOMADOR | STATUS DEMANDA | REV.00 | REV.01 | REV.02 | REV.03 | REV.04 | REV.05 | REV.06 | REV.07 | REV.08 | REV.09 | REV.10 | ÚLTIMA REVISÃO | DATA ENVIO | STATUS ENVIO (CR) | DATA APROV. (CR) | STATUS APROVAÇÃO (CR) | R$ APROVADO | R$ MEDIDO | R$ SALDO
1 | SS-01/2025 | -- IMPLANTAÇÃO ÁREA I (EDIVIT, UTG-SUL, TIMS) | ADM | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: N/A | REV.00 | N/A | ENTREGUE | N/A | APROVADO | 7940511.1276 | 2080364.7793 | 5860146.3484
1 | SS-02/2025 | -- IMPLANTAÇÃO ÁREA II (UTGC) | ADM | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: N/A | REV.00 | N/A | ENTREGUE | N/A | APROVADO | 10320001.3078 | 3321231.7716 | 6998769.5362
1 | SS-03/2025 | -- IMPLANTAÇÃO ÁREA III (REGAP, UTE-IBT) | ADM | REGAP | NÃO EMITIDA SAMC | [13 empty] | PENDENTE |  |  | 0 | 0 | 0
1 | SS-04/2025 | 24-0651-ES - MONTAGEM DO GALPÃO DA UPGN-2 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-09-29; REV.01 REV.01: 2025-10-21; REV.02 REV.02: 2025-10-22; REV.03 REV.03: 2025-10-23 | REV.03 | 2025-10-23 | ENTREGUE | 2025-10-23 | APROVADO | 9201249.3285 | 4922668.2794 | 4278581.0491
1 | SS-05/2025 | 23-0706-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO SECGN | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-09-18; REV.01 REV.01: 2025-09-25 | REV.01 | 2025-09-25 | ENTREGUE | 2025-09-25 | APROVADO | 857462.2238 | 857462.2238 | 0
1 | SS-06/2025 | 23-0803-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-14 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-10-01; REV.01 REV.01: 2025-10-16; REV.02 REV.02: 2025-10-20; REV.03 REV.03: 2025-10-22 | REV.03 | 2025-10-22 | ENTREGUE | 2025-10-22 | APROVADO | 1342003.955 | 1342003.955 | 0
1 | SS-07/2025 | 23-710B-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE GLP PARA TABR | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-09-30; REV.01 REV.01: 2025-10-03 | REV.01 | 2025-10-03 | ENTREGUE | 2025-10-06 | APROVADO | 572533.7234 | 572533.7234 | 0
1 | SS-08/2025 | 23-0713-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-02 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-10-16; REV.01 REV.01: 2025-10-20; REV.02 REV.02: 2025-10-22 | REV.02 | 2025-10-22 | ENTREGUE | 2025-10-22 | APROVADO | 743593.464 | 371796.732 | 371796.732
1 | SS-09/2025 | 23-0707-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO UPGN-3 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-09-19; REV.01 REV.01: 2025-09-23; REV.02 REV.02: 2025-09-24 | REV.02 | 2025-09-24 | ENTREGUE | 2025-09-25 | APROVADO | 588935.403 | 588935.403 | 0
1 | SS-10/2025 | 24-0096-ES - REFORMA DA COBERTURA DO K-04 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-10-14; REV.01 REV.01: 2025-10-20; REV.02 REV.02: 2025-10-22; REV.03 REV.03: 2025-10-24 | REV.03 | 2025-10-24 | ENTREGUE | 2025-10-24 | APROVADO | 364522.2674 | 364522.2674 | 0
1 | SS-11/2025 | 21-0007-ES - DESMONTAGEM DO GALPÃO DA UPCGN-1 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-09-12; REV.01 REV.01: 2025-09-17; REV.02 REV.02: 2025-09-23; REV.03 REV.03: 2025-09-23; REV.04 REV.04: 2025-09-23 | REV.04 | 2025-09-23 | ENTREGUE | 2025-09-24 | APROVADO | 718931.2838 | 718931.2838 | 0
1 | SS-12/2025 | 22-0496-ES - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESTOQUE DE MATERIAIS | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-09-30; REV.01 REV.01: 2025-10-07 | REV.01 | 2025-10-07 | ENTREGUE | 2025-10-20 | APROVADO | 1144868.5775 | 457946.0656 | 686922.5119
1 | SS-14/2025 | 23-0496-ES - ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS COLETIVOS - TORRES LESTE E OESTE | SERVIÇO | EDIVIT | ON HOLD | REV.00 REV.00: 2025-10-08; REV.01 REV.01: 2025-10-20; REV.02 REV.02: 2025-11-25 | REV.02 | 2025-11-25 | ENTREGUE | 2025-10-14 | REPROVADO | 0 | 0 | 0
1 | SS-15/2025 | 23-0052-ES - MANUTENÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-10-13; REV.01 REV.01: 2025-10-16; REV.02 REV.02: 2025-10-20 | REV.02 | 2025-10-20 | ENTREGUE | 2025-10-21 | APROVADO | 1662818.2902 | 1197230 | 465588.2902
1 | SS-16/2025 | 23-0052-ES - SUBSTITUIÇÃO DOS ISOLAMENTOS ACÚSTICOS NA CENTRAL DE UTILIDADES | SERVIÇO | EDIVIT | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-10-08 | REV.00 | 2025-10-08 | ENTREGUE | 2025-10-13 | APROVADO | 228497.33 | 228497.3253 | 0
1 | SS-17/2025 | 23-0291-ES - ADEQUAÇÃO DA LUMINOSIDADE EXTERNA DO EDIVIT | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-11-01; REV.01 REV.01: 2025-11-12 | REV.01 | 2025-11-12 | ENTREGUE | 2025-11-12 | APROVADO | 1233914.52 | 715670.1225 | 518244.3975
1 | SS-18/2025 | 24-1110-ES - ADEQUAÇÃO DA SALA DE MONITORAMENTO CISC | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-11-04; REV.01 REV.01: 2025-11-11; REV.02 REV.02: 2025-11-14; REV.03 REV.03: 2025-11-18 | REV.03 | 2025-11-18 | ENTREGUE | 2025-11-19 | APROVADO | 196612.9744 | 196612.9744 | 0
1 | SS-19/2025 | 23-0316-ES - SINALIZAÇÃO DAS ESCADAS | SERVIÇO | EDIVIT | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-10-27; REV.01 REV.01: 2025-10-29 | REV.01 | 2025-10-29 | ENTREGUE | 2025-10-29 | APROVADO | 90327.8973 | 90327.8973 | 0
1 | SS-20/2025 | 25-0147-ES - DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: N/A | REV.00 | N/A | ENTREGUE | N/A | APROVADO | 9890.636 | 9890.636 | 0
1 | SS-21/2025 | 23-0838-ES - ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA | SERVIÇO | UTGC | CANCELADA | REV.00 REV.00: 2025-11-25 | REV.00 | 2025-11-25 | CANCELADA |  |  | 0 | 0 | 0
1 | SS-22/2025 | 24-1106-ES - ADEQUAÇÃO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC | SERVIÇO | UTGSUL | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-11-12; REV.01 REV.01: 2025-12-09 | REV.01 | 2025-12-09 | ENTREGUE | 2025-12-09 | APROVADO | 117731.5753 | 117731.5753 | 0
1 | SS-23/2025 | 24-0087-ES - REMOÇÃO DAS TELHAS DE PROTEÇÃO DOS PAINÉIS DO K21 E K40 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: N/A | REV.00 | N/A | ENTREGUE | N/A | APROVADO | 9395.5403 | 9395.5403 | 0
1 | SS-24/2025 | 23-0052-ES - ATENUAÇÃO DE RUÍDOS NAS TORRES DE RESFRIAMENTO | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-11-13; REV.01 REV.01: 2025-11-21; REV.02 REV.02: 2026-02-23 | REV.02 | 2026-02-23 | ENTREGUE | 2026-02-24 | APROVADO | 403913.19 | 253164.9017 | 150748.2883
1 | SS-25/2025 | 21-0418-ES - SUBSTITUIÇÃO DAS LINHAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULARES | SERVIÇO | UTGC | CANCELADA | REV.00 REV.00: 2025-11-19 | REV.00 | 2025-11-19 | CANCELADA |  |  | 0 | 0 | 0
1 | SS-26/2025 | 24-0307-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-23 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-12-11; REV.01 REV.01: 2025-12-22 | REV.01 | 2025-12-22 | ENTREGUE | 2025-12-22 | APROVADO | 1125967.9703 | 517945.2604 | 608022.7099
1 | SS-27/2025 | 23-0735-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-12 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-12-11; REV.01 REV.01: 2025-12-22 | REV.01 | 2025-12-22 | ENTREGUE | 2025-12-22 | APROVADO | 415472.3109 | 290830.4692 | 124641.8417
1 | SS-28/2025 | 23-0831-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-48 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-12-12; REV.01 REV.01: 2025-12-22 | REV.01 | 2025-12-22 | ENTREGUE | 2025-12-22 | APROVADO | 1219896.0657 | 536754.447 | 683141.6187
1 | SS-29/2025 | 25-0395-ES - INTERVENÇÃO NAS INFILTRAÇÕES DA COBERTURA PRÉDIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2025-12-18 | REV.00 | 2025-12-18 | ENTREGUE | 2025-12-22 | APROVADO | 139993.0753 | 41997.9523 | 97995.123
1 | SS-30/2025 | 24-0666-ES - ADEQUAÇÃO DE PISO ELEVADO NO CENTRO DE SAÚDE | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2026-01-07; REV.01 REV.01: 2026-02-19; REV.02 REV.02: 2026-02-25 | REV.02 | 2026-02-25 | ENTREGUE | 2026-02-25 | APROVADO | 41370.68 | 4137.0772 | 37233.6028
1 | SS-31/2025 | 25-0147-ES - ADEQUAÇÃO NA ÁREA DA NOVA PORTARIA | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: 2025-12-12; REV.01 REV.01: 2025-12-22 | REV.01 | 2025-12-22 | ENTREGUE | 2025-12-22 | APROVADO | 82273.1612 | 82273.1612 | 0
1 | SS-32/2025 | 21-0008-ES - ADEQUAÇÕES DO GALPÃO UPCGN-2 | SERVIÇO | UTGC | CONCLUÍDA | REV.00 REV.00: N/A | REV.00 | N/A | ENTREGUE | N/A | APROVADO | 128609.1378 | 128609.1378 | 0
1 | SS-33/2025 | 24-0669-ES - ADEQUAÇÕES EM PISO ELEVADO - PORTARIAS | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2026-01-15; REV.01 REV.01: 2026-02-11; REV.02 REV.02: 2026-02-24; REV.03 REV.03: 2026-02-25 | REV.03 | 2026-02-25 | ENTREGUE | 2026-02-25 | APROVADO | 1114645.1778 | 111464.5178 | 1003180.66
1 | SS-01/2026 | 21-0008-ES - PREPARAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DA INOVA | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2026-01-20; REV.01 REV.01: 2026-02-20; REV.02 REV.02: 2026-02-25 | REV.02 | 2026-02-25 | ENTREGUE | 2026-02-25 | APROVADO | 91628.334 | 33901.8899 | 57726.4441
1 | SS-02/2026 | 23-0736-ES - MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO DE PIG K-34 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2026-02-06; REV.01 REV.01: 2026-02-25 | REV.01 | 2026-02-25 | ENTREGUE | 2026-02-25 | APROVADO | 467937.0268 | 45006.8166 | 422930.2102
1 | SS-03/2026 | 23-0828-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-56 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2026-03-04; REV.01 REV.01: 2026-03-13 | REV.01 | 2026-03-13 | ENTREGUE | 2026-03-13 | APROVADO | 565513.3368 | 0 | 565513.3368
1 | SS-04/2026 | 24-0653-ES - REFORMA DO TELHADO DO K-26 | SERVIÇO | UTGC | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2026-02-13 | REV.00 | 2026-02-13 | ENTREGUE | 2026-02-23 | APROVADO | 348499.3302 | 34849.933 | 313649.3972
1 | SS-05/2026 | 24-1172-ES - REFORMA DO TELHADO DO K-24 | SERVIÇO | UTGC | ON HOLD | [13 empty] | PENDENTE |  |  | 0 | 0 | 0
1 | SS-06/2026 | 21-0036-ES - DESMONTAGEM DOS CHILLERS DE ABSORÇÃO E RECUPERADORES DE ENERGIA | SERVIÇO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | REV.00 REV.00: 2026-03-11; REV.01 REV.01: 2026-03-17 | REV.01 | 2026-03-17 | ENTREGUE | 2026-03-18 | APROVADO | 416350.0076 | 0 | 416350.0076
1 | SS-07/2026 | 24-0968-ES - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO K-24 | SERVIÇO | UTGC | ON HOLD | [13 empty] | PENDENTE |  |  | 0 | 0 | 0
1 | SS-08/2026 | 24-0308-ES - ADEQUAÇÃO DAS CALHAS DA COBERTURA DO K-39 | SERVIÇO | UTGC | EM PLANEJAMENTO | REV.00 REV.00: 2026-03-23 | REV.00 |  | PENDENTE |  |  | 0 | 0 | 0
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.

## PACOTE INICIAL (hidden)
5 | UTGC CÁLCULO DE ENTREGA INICIAL |  | UTGC FERIADOS |  | Nº SS | ID ¦ DESCRIÇÃO DA DEMANDA | TOMADOR | STATUS DEMANDA | 1º ENVIO | ÚLT ENVIO | APROV | INÍCIO LB | TÉRM LB | 1º ENVIO | ÚLT ENVIO | APROV | INÍCIO LB | TÉRM LB
SS | EMISSÃO DE SS | ENTREGA PACOTE
SS-02/2025 | 4590500% | HOLD | 4565800% | Ano Novo | SS-04/2025 | 24-0651-ES - MONTAGEM DO GALPÃO DA UPGN-2 | UTGC | EM ANDAMENTO | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25
SS-04/2025 | 4590500% | 4591200% | 4571900% | Carnaval | SS-05/2025 | 23-0706-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO SECGN | UTGC | CONCLUÍDA | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 2025-09-25 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 2025-09-25 | 2025-12-24 | 2025-12-29
SS-07/2025 | 4591600% | 4592300% | 4572000% | Carnaval | SS-06/2025 | 23-0803-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-14 | UTGC | CONCLUÍDA | 2025-10-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-15
SS-11/2025 | 4590500% | 4591200% | 4572100% | Cinzas | SS-07/2025 | 23-710B-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE GLP PARA TABR | UTGC | CONCLUÍDA | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-12-23 | 2025-12-23
SS-12/2025 | 4590500% | 4591200% | 4576500% | Sexta-Feira Santa | SS-08/2025 | 23-0713-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO K-02 | UTGC | EM ANDAMENTO | 2025-10-20 | 2025-10-16 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-16
SS-09/2025 | 4591000% | 4591700% | 4576800% | Dia de Tiradentes | SS-09/2025 | 23-0707-ES - MANUTENÇÃO DO GALPÃO UPGN-3 | UTGC | CONCLUÍDA | 2025-09-19 | 2025-10-02 | 2025-09-25 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2025-09-19 | 2025-10-02 | 2025-09-25 | 2026-01-20 | 2026-01-20
SS-05/2025 | 4591100% | 4591800% | 4577500% | Nossa Senhora da Penha | SS-10/2025 | 24-0096-ES - REFORMA DA COBERTURA DO K-04 | UTGC | CONCLUÍDA | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14
SS-06/2025 | 4592400% | 4593100% | 4577800% | Dia do Trabalho | SS-11/2025 | 21-0007-ES - DESMONTAGEM DO GALPÃO DA UPCGN-1 | UTGC | CONCLUÍDA | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 2025-11-19 | 2025-11-19
SS-10/2025 | 4593700% | 4594400% | 4582700% | Corpus Christi | SS-12/2025 | 22-0496-ES - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESTOQUE DE MATERIAIS | UTGC | EM ANDAMENTO | 2025-09-30 | 2025-10-13 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-13
SS-18/2025 | 4595700% | 4596400% | 4589100% | Dia dos Linhares | SS-14/2025 | 23-0496-ES - ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS COLETIVOS - TORRES LESTE E OESTE | EDIVIT | ON HOLD | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09
SS-08/2025 | 4594300% | 4595000% | 4590700% | Independência do Brasil | SS-15/2025 | 23-0052-ES - MANUTENÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13
SS-20/2025 | 4595700% | 4596400% | 4593600% | Nossa Senhora Aparecida | SS-16/2025 | 23-0052-ES - SUBSTITUIÇÃO DOS ISOLAMENTOS ACÚSTICOS NA CENTRAL DE UTILIDADES | EDIVIT | CONCLUÍDA | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | 2025-11-05 | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | 2025-11-05
SS-21/2025 | 4597100% | 4597800% | 4594200% | Nossa Senhora Aparecida | SS-17/2025 | 23-0291-ES - ADEQUAÇÃO DA LUMINOSIDADE EXTERNA DO EDIVIT | EDIVIT | EM ANDAMENTO | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17
SS-23/2025 | 4596100% | 4596800% | 4596300% | Dia de Finados | SS-18/2025 | 24-1110-ES - ADEQUAÇÃO DA SALA DE MONITORAMENTO CISC | UTGC | CONCLUÍDA | HOLD | HOLD |  |  |  | HOLD | HOLD
SS-25/2025 | 4597300% | 4598000% | 4597600% | Proclamação da República | SS-19/2025 | 23-0316-ES - SINALIZAÇÃO DAS ESCADAS | EDIVIT | CONCLUÍDA | HOLD | HOLD |  |  |  | HOLD | HOLD
SS-26/2025 | 4599400% | 4600200% | 4598100% | Consciência Negra | SS-20/2025 | 25-0147-ES - DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO | UTGC | CONCLUÍDA | HOLD | HOLD |  |  |  | HOLD | HOLD
SS-27/2025 | 4599400% | 4600200% | 4599900% | Dia de Nossa Senhora da Conceição
SS-28/2025 | 4599900% | 4600600% | 4601600% | Natal
SS-29/2025 | 4600100% | 4600800% | 4602300% | Ano Novo
SS-32/2025 | 4602900% | 4603600% | 4606900% | Carnaval
SS-01/2026 | 4602900% | 4603600% | 4607000% | Carnaval
SS-02/2026 | 4605000% | 4605700% | 4607100% | Cinzas
SS-03/2026 | 4606400% | 4607600% | 4611500% | Sexta-Feira Santa
SS-04/2026 | 4605900% | 4606600% | 4613300% | Dia de Tiradentes
SS-05/2026 | 4607800% | 4608500% | 4614000% | Nossa Senhora da Penha
SS-07/2026 | 4608000% | 4608700% | 4614300% | Dia do Trabalho
SS-08/2026 | 4609700% | 4610400% | 4617700% | Corpus Christi
|  |  | 4625600% | Dia dos Linhares
|  |  | 4627200% | Independência do Brasil
|  |  | 4630700% | Nossa Senhora Aparecida
|  |  | 4632800% | Dia de Finados
|  |  | 4634100% | Proclamação da República
|  |  | 4634600% | Consciência Negra
|  |  | 4636400% | Dia de Nossa Senhora da Conceição
|  |  | 4638100% | Natal
5 | EDIVIT CÁLCULO DE ENTREGA INICIAL |  | EDIVIT FERIADOS
SS | EMISSÃO DE SS | ENTREGA PACOTE
SS-01/2025 | 4590500% | HOLD | 4565800% | Ano Novo
SS-13/2025 | 4590500% | HOLD | 4571900% | Carnaval
SS-14/2025 | 4592500% | 4593200% | 4572000% | Carnaval
SS-15/2025 | 4592500% | 4593200% | 4572100% | Cinzas
SS-16/2025 | 4592600% | 4593300% | 4576500% | Sexta-Feira Santa
SS-17/2025 | 4595400% | 4596100% | 4576800% | Dia de Tiradentes
SS-19/2025 | 4595000% | 4595700% | 4577500% | Nossa Senhora da Penha
SS-22/2025 | 4596700% | 4597400% | 4577800% | Dia do Trabalho
SS-24/2025 | 4596400% | 4597100% | 4582700% | Corpus Christi
SS-30/2025 | 4602100% | 4602900% | 4590700% | Independência do Brasil
SS-33/2025 | 4602400% | 4603100% | 4590800% | Nossa Senhora da Vitória
SS-06/2026 | 4608500% | 4609200% | 4593600% | Dia da Construção Civil
|  |  | 4594200% | Nossa Senhora Aparecida
|  |  | 4596300% | Dia de Finados
|  |  | 4597600% | Proclamação da República
|  |  | 4598100% | Consciência Negra
|  |  | 4601600% | Natal
|  |  | 4602300% | Ano Novo
|  |  | 4606900% | Carnaval
|  |  | 4607000% | Carnaval
|  |  | 4607100% | Cinzas
|  |  | 4611500% | Sexta-Feira Santa
|  |  | 4613300% | Dia de Tiradentes
|  |  | 4614000% | Nossa Senhora da Penha
|  |  | 4614300% | Dia do Trabalho
|  |  | 4617700% | Corpus Christi
|  |  | 4627200% | Independência do Brasil
|  |  | 4627300% | Nossa Senhora da Vitória
|  |  | 4630700% | Nossa Senhora Aparecida
|  |  | 4632800% | Dia de Finados
|  |  | 4634100% | Proclamação da República
|  |  | 4634600% | Consciência Negra
|  |  | 4638100% | Natal
5 | REGAP CÁLCULO DE ENTREGA INICIAL |  | REGAP FERIADOS
SS | EMISSÃO DE SS | ENTREGA PACOTE
SS-03/2025 | 4590500%
Formulas:
ENTREGA PACOTE = IF([UTGC CÁLCULO DE ENTREGA INICIAL]="","",WORKDAY([UTGC CÁLCULO DE ENTREGA INICIAL],A1,D4:D38))

## CONTROLE FIN
[10 empty] | RO-14/25 RO-15/25 | RO-98/25 RO-103/25 |  | RO-399/25 RO-400/25 RO-401/25 | RO-431/25 RO-433/25 RO-434/25 RO-77/26 RO-87/26
|  |  | EDIVIT¦UTGSUL |  | 38598143.1211 | 50323.297 | 14936961.0155 | 23661182.1055 |  | 2470510.0332 | 2152735.4317 | 3738394.4724 | 2232357.0998 | 2402557.5465 | 1940406.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 562141.5359 |  | 761192.719 |  | 961841.954 |  | 831538.81 |  | 536125.3552 |  | 709190.814 |  | 624439.2511 |  | 924133.2312 |  | 740960.6046 |  | 582200.9151 |  | 397113.7371 |  | 397113.7371 |  | 365149.785 |  | 434979.302 |  | 234343.17 |  | 234343.17
|  |  | UTGC | [24 empty] | 1908367.88 |  | 1391543.777 |  | 2776552.3939 |  | 1400818.0218 |  | 1866432.625 |  | 1233003.1308 |  | 2037775.4844 |  | 2039490.6513 |  | 1897337.1168 |  | 1873292.0551 |  | 1407996.9934 |  | 530185.8382 |  | 313937.5797 |  | 310452.5864 |  | 341817.5261 |  | 282572.64
[10 empty] | 8323.26 | 7252.663 | 12594.82 | 7520.912 | 8094.325 | 6537.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2470509.4159 |  | 2152736.496 |  | 3738394.3479 |  | 2232356.8317 |  | 2402557.9803 |  | 1942193.9449 |  | 2662214.7355 |  | 2963623.8826 |  | 2638297.7214 |  | 2455492.9702 |  | 1805110.7306 |  | 927299.5754 |  | 679087.3647 |  | 745431.8884 |  | 576160.6961 |  | 516915.81
Nº SS | TÍTULO DA SS | TOMADOR | STATUS | UBR APROV | R$ APROVADO | UBR MEDIDO | R$ MEDIDO | R$ SALDO | Coluna1 | SET.25 | OUT.25 | NOV.25 | DEZ.25 | JAN.26 | FEV.26 | MAR.26 | ABR.26 | MAI.26 | JUN.26 | JUL.26 | AGO.26 | SET.26 | OUT.26 | NOV.26 | DEZ.26 | - | 1 | SET.25 | 2 | OUT.25 | 3 | NOV.25 | 4 | DEZ.25 | 5 | JAN.26 | 6 | FEV.26 | 7 | MAR.26 | 8 | ABR.26 | 9 | MAI.26 | 10 | JUN.26 | 11 | JUL.26 | 12 | AGO.26 | 13 | SET.26 | 14 | OUT.26 | 15 | NOV.26 | 16 | DEZ.26
SS-01/2025 | IMPLANTAÇÃO EDIVIT | EDIVIT | EM ANDAMENTO | 26751.941 | 7940511.1276 | 7008.843 | 2080364.7793 | 5860146.3484 |  | 1893.88 | 2004.282 | 789.513 | 789.513 | 742.142 | 789.513 | [12 empty] | 562141.5359 |  | 594910.89 |  | 234343.17 |  | 234343.17 |  | 220282.59 |  | 234343.17 |  | 234343.17 |  | 234343.17 |  | 234343.17 |  | 234343.17 |  | 234343.17 |  | 234343.17 |  | 234343.17 |  | 234343.17 |  | 234343.17 |  | 234343.17
SS-02/2025 | IMPLANTAÇÃO UTGC | UTGC | EM ANDAMENTO | 34768.551 | 10320001.3078 | 11189.38 | 3321231.7716 | 6998769.5362 |  | 6429.38 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | [12 empty] | 1908367.88 |  | 282572.64 |  | 282572.64 |  | 282572.64 |  | 282572.64 |  | 282572.64 |  | 282572.64 |  | 282572.64 |  | 282572.64 |  | 282572.64 |  | 282572.64 |  | 282572.64 |  | 282572.64 |  | 282572.64 |  | 282572.64 |  | 282572.64
SS-03/2025 | IMPLANTAÇÃO REGAP | REGAP | NÃO EMITIDA SAMC |  |  | 0 | 0 | 0
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | UTGC | EM ANDAMENTO | 30999.425 | 9201249.3285 | 16584.692 | 4922668.2794 | 4278581.0491 |  |  | 3099.94 | 7129.87 | 2789.948 | 2789.948 | 774.986 | [11 empty] | 0% | 0 | 10% | 920124.9328 | 23% | 2116287.3456 | 9% | 828112.4396 | 9% | 828112.4396 | 2.5% | 230031.2332 | 7% | 644087.453 | 8.5% | 782106.1929 | 11% | 1012137.4261 | 10% | 920124.9328 | 10% | 920124.9328 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN | UTGC | CONCLUÍDA | 2888.829 | 857462.2238 | 2888.829 | 857462.2238 | 0 |  | 240.15 | 669.91 | 714.57 |  | 1264.199 | [12 empty] | 8.313% | 71281.323 | 23.19% | 198842.6862 | 24.74% | 212101.8557 | 0% | 0 | 43.76% | 375233.5554 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 | UTGC | CONCLUÍDA | 4521.272 | 1342003.955 | 4521.272 | 1342003.955 | 0 |  |  | 1300.31 |  | 2768.836 | 452.126 | [12 empty] | 0% | 0 | 28.76% | 385957.5177 | 0% | 0 | 61.24% | 821846.0419 | 10% | 134200.3955 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 | UTGC | CONCLUÍDA | 1928.892 | 572533.7234 | 1928.892 | 572533.7234 | 0 |  |  | 528.27 | 352.18 | 855.554 | 192.888 | [12 empty] | 0% | 0 | 27.39% | 156800.9822 | 18.26% | 104533.9881 | 44.35% | 253945.3807 | 10% | 57253.3723 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 | UTGC | EM ANDAMENTO | 2505.2 | 743593.464 | 1252.6 | 371796.732 | 371796.732 |  |  | 250.52 | 501.04 |  |  | 501.04 | [11 empty] | 0% | 0 | 10% | 74359.3464 | 20% | 148718.6928 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 148718.6928 | 40% | 297437.3856 | 10% | 74359.3464 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 | UTGC | CONCLUÍDA | 1984.15 | 588935.403 | 1984.15 | 588935.403 | 0 |  | 213.38 | 496.04 | 694.45 | 396.83 | 183.45 | [12 empty] | 10.75% | 63335.4516 | 25% | 147234.5928 | 35% | 206127.3911 | 20% | 117787.0806 | 9.246% | 54451.629 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-10/2025 | SALA K-04 | UTGC | CONCLUÍDA | 1228.092 | 364522.2674 | 1228.092 | 364522.2674 | 0 |  |  | 118.73 | 296.82 | 689.734 | 122.808 | [12 empty] | 0% | 0 | 9.668% | 35240.8877 | 24.17% | 88102.2192 | 56.16% | 204726.9339 | 10% | 36452.2267 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 | UTGC | CONCLUÍDA | 2422.112 | 718931.2838 | 2422.112 | 718931.2838 | 0 |  | 260.48 | 1211.06 | 950.572 | [14 empty] | 10.75% | 77315.6736 | 50% | 359466.8292 | 39.25% | 282148.781 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE | UTGC | EM ANDAMENTO | 3857.114 | 1144868.5775 | 1542.841 | 457946.0656 | 686922.5119 |  |  | 385.71 | 771.42 |  | 385.711 | [12 empty] | 0% | 0 | 10% | 114486.8577 | 20% | 228973.7155 | 0% | 0 | 10% | 114486.8577 | 0% | 0 | 40% | 457947.431 | 20% | 228973.7155 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-14/2025 | SANITÁRIOS | EDIVIT | ON HOLD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-15/2025 | TORRE RESFR | EDIVIT | EM ANDAMENTO | 5602.11 | 1662818.2902 | 4033.522 | 1197230 | 465588.2902 |  |  | 560.211 | 1120.423 | 1512.571 | 448.169 | 392.148 | [11 empty] | 0% | 0 | 10% | 166281.829 | 20% | 332563.658 | 27% | 448960.9384 | 8% | 133025.4632 | 7% | 116397.2803 | 0% | 0 | 14% | 232794.5606 | 14% | 232794.5606 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-16/2025 | ACÚSTICO | EDIVIT | CONCLUÍDA | 769.82 | 228497.33 | 769.8178 | 228497.3253 | 0 |  |  | 230.945 | 153.964 | 115.473 | 269.4358 | [12 empty] | 0% | 0 | 30% | 68549.199 | 20% | 45699.466 | 15% | 34274.5995 | 35% | 79974.0655 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE | EDIVIT | EM ANDAMENTO | 4157.1138 | 1233914.52 | 2411.125 | 715670.1225 | 518244.3975 |  |  |  | 1247.134 | 332.569 | 415.711 | 415.711 | [11 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 370174.356 | 8% | 98713.1616 | 10% | 123391.452 | 10% | 123391.452 | 9% | 111052.3068 | 9% | 111052.3068 | 9% | 111052.3068 | 15% | 185087.178 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-18/2025 | SALA CISC | UTGC | CONCLUÍDA | 662.398 | 196612.9744 | 662.398 | 196612.9744 | 0 |  |  |  | 198.72 |  |  | 463.678 | [11 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 58983.8923 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | 137629.0821 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC | EDIVIT | CONCLUÍDA | 304.3188 | 90327.8973 | 304.3188 | 90327.8973 | 0 |  |  |  | 228.239 | 76.0798 | [13 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 75% | 67745.923 | 25% | 22581.9743 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER | UTGC | CONCLUÍDA | 33.322 | 9890.636 | 33.322 | 9890.636 | 0 |  |  |  | 11.58 | 10.871 | 10.871 | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 34.75% | 3437.2969 | 32.62% | 3226.6696 | 32.62% | 3226.6696 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-21/2025 | ILUM. VIÁRIA | UTGC | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-22/2025 | SALA CISC | UTGSUL | CONCLUÍDA | 396.643 | 117731.5753 | 396.643 | 117731.5753 | 0 |  |  |  | 39.664 | 257.818 | 99.161 | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 11773.1575 | 65% | 76525.5239 | 25% | 29432.8938 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-23/2025 | RMV. TELHAS | UTGC | CONCLUÍDA | 31.654 | 9395.5403 | 31.654 | 9395.5403 | 0 |  |  |  | 3.165 | 28.489 | [13 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 939.554 | 90% | 8455.9863 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | EDIVIT | EM ANDAMENTO | 834.2 | 403913.19 | 852.924 | 253164.9017 | 150748.2883 |  |  |  | 83.42 | 166.84 | 200.208 | 402.456 | [11 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.13% | 24760.77 | 12.26% | 49521.54 | 14.71% | 59425.85 | 29.58% | 119457.3259 | 0% | 0 | 37.32% | 150747.7041 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-25/2025 | ABAST POÇO | UTGC | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 | UTGC | EM ANDAMENTO | 3793.437 | 1125967.9703 | 1744.981 | 517945.2604 | 608022.7099 |  |  |  |  | 379.344 | 758.687 | 606.95 | [11 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 112596.797 | 20% | 225193.5941 | 16% | 180154.8753 | 12% | 135116.1564 | 12% | 135116.1564 | 10% | 112596.797 | 20% | 225193.5941 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 | UTGC | EM ANDAMENTO | 1399.745 | 415472.3109 | 979.821 | 290830.4692 | 124641.8417 |  |  |  |  | 139.974 | 279.949 | 559.898 | [11 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 41547.2311 | 20% | 83094.4622 | 40% | 166188.9244 | 0% | 0 | 30% | 124641.6933 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 | UTGC | EM ANDAMENTO | 4109.885 | 1219896.0657 | 1808.35 | 536754.447 | 683141.6187 |  |  |  |  | 410.989 | 1027.471 | 369.89 | [11 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 121989.6066 | 25% | 304974.0164 | 9% | 109790.6459 | 10% | 121989.6066 | 12% | 146387.5279 | 12% | 146387.5279 | 22% | 268377.1345 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 | UTGC | EM ANDAMENTO | 471.643 | 139993.0753 | 141.493 | 41997.9523 | 97995.123 |  |  |  |  | 47.164 | 94.329 | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 13999.3075 | 20% | 27998.6151 | 0% | 0 | 15% | 20998.9613 | 30% | 41997.9226 | 25% | 34998.2688 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-30/2025 | PISO ELEVADO | EDIVIT | EM ANDAMENTO | 139.38 | 41370.68 | 13.938 | 4137.0772 | 37233.6028 | [6 empty] | 13.938 | [11 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 4137.068 | 35% | 14479.738 | 55% | 22753.874 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA | UTGC | CONCLUÍDA | 277.182 | 82273.1612 | 277.182 | 82273.1612 | 0 |  |  |  |  | 277.182 | [13 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 82273.1612 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 | UTGC | CONCLUÍDA | 433.29 | 128609.1378 | 433.29 | 128609.1378 | 0 | [6 empty] | 433.29 | [11 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 128609.1378 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA | EDIVIT | EM ANDAMENTO | 3755.29 | 1114645.1778 | 375.529 | 111464.5178 | 1003180.66 | [6 empty] | 375.529 | [11 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 111464.5178 | 20% | 222929.0356 | 8% | 89171.6142 | 9% | 100318.066 | 9% | 100318.066 | 9% | 100318.066 | 9% | 100318.066 | 8% | 89171.6142 | 18% | 200636.132 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA | UTGC | EM ANDAMENTO | 308.7 | 91628.334 | 114.217 | 33901.8899 | 57726.4441 | [6 empty] | 114.217 | [11 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 37% | 33902.4836 | 23% | 21074.5168 | 40% | 36651.3336 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 | UTGC | EM ANDAMENTO | 1576.501 | 467937.0268 | 151.63 | 45006.8166 | 422930.2102 | [6 empty] | 151.63 | [11 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 46793.7027 | 0% | 0 | 25% | 116984.2567 | 23% | 107625.5162 | 13% | 60831.8135 | 13% | 60831.8135 | 16% | 74869.9243 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 | UTGC | EM ANDAMENTO | 1905.24 | 565513.3368 | 0 | 0 | 565513.3368 | [18 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 56551.3337 | 0% | 0 | 30% | 169654.001 | 15% | 84827.0005 | 20% | 113102.6674 | 25% | 141378.3342 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 | UTGC | EM ANDAMENTO | 1174.11 | 348499.3302 | 117.411 | 34849.933 | 313649.3972 | [6 empty] | 117.411 | [11 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 34849.933 | 0% | 0 | 20% | 69699.866 | 9% | 31364.9397 | 9% | 31364.9397 | 9% | 31364.9397 | 9% | 31364.9397 | 9% | 31364.9397 | 8% | 27879.9464 | 17% | 59244.8861 | 0% | 0
SS-05/2026 | TELHADO K-24 | UTGC | ON HOLD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-06/2026 | CHILLERS | EDIVIT | EM ANDAMENTO | 1402.702 | 416350.0076 | 0 | 0 | 416350.0076 | [18 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 41635.0008 | 20% | 83270.0015 | 15% | 62452.5011 | 15% | 62452.5011 | 15% | 62452.5011 | 15% | 62452.5011 | 10% | 41635.0008 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-07/2026 | CLIMATIZAÇÃO K-24 | UTGC | ON HOLD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SS-08/2026 | COBERTURA K-39 | UTGC | EM PLANEJAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.

## DISTR-MÊS (hidden)
Nº SS | TÍTULO DA SS | FASE | MÊS | COD-SS
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | VALOR | 9201249.3285 | SS-04/2025VALOR
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | JAN.27 | 0 | SS-04/2025JAN.27
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | FEV.262 | 0 | SS-04/2025FEV.262
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | PLAN | 2025-10-01 | SS-04/2025PLAN
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | MOB | 2025-11-01 | SS-04/2025MOB
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | ETP.01 | 2025-11-01 | SS-04/2025ETP.01
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | ETP.02 | 2025-12-01 | SS-04/2025ETP.02
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | ETP.03 | 2026-01-01 | SS-04/2025ETP.03
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | ETP.04 | 2026-02-01 | SS-04/2025ETP.04
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | ETP.05 | 2026-03-01 | SS-04/2025ETP.05
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | ETP.06 | 2026-04-01 | SS-04/2025ETP.06
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | ETP.07 | 2026-05-01 | SS-04/2025ETP.07
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | ETP.08 | 2026-06-01 | SS-04/2025ETP.08
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | ENTR. | 2026-07-01 | SS-04/2025ENTR.
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN | VALOR | 857462.2238 | SS-05/2025VALOR
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN | JAN.27 | 0 | SS-05/2025JAN.27
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN | FEV.262 | 0 | SS-05/2025FEV.262
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN | PLAN | 2025-09-01 | SS-05/2025PLAN
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN | MOB | 2025-10-01 | SS-05/2025MOB
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN | ETP.01 | 2025-10-01 | SS-05/2025ETP.01
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN | ETP.02 | 2025-11-01 | SS-05/2025ETP.02
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN | ETP.03 | 2026-01-01 | SS-05/2025ETP.03
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN | ENTR. | 2026-01-01 | SS-05/2025ENTR.
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 | VALOR | 1342003.955 | SS-06/2025VALOR
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 | JAN.27 | 0 | SS-06/2025JAN.27
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 | FEV.262 | 0 | SS-06/2025FEV.262
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 | PLAN | 2025-10-01 | SS-06/2025PLAN
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 | MOB | 2025-10-01 | SS-06/2025MOB
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 | ETP.01 | 2025-12-01 | SS-06/2025ETP.01
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 | ETP.02 | 2025-12-01 | SS-06/2025ETP.02
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 | ETP.03 | 2025-12-01 | SS-06/2025ETP.03
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 | ENTR. | 2026-01-01 | SS-06/2025ENTR.
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 | VALOR | 572533.7234 | SS-07/2025VALOR
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 | JAN.27 | 0 | SS-07/2025JAN.27
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 | FEV.262 | 0 | SS-07/2025FEV.262
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 | PLAN | 2025-10-01 | SS-07/2025PLAN
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 | MOB | 2025-10-01 | SS-07/2025MOB
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 | ETP.01 | 2025-11-01 | SS-07/2025ETP.01
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 | ETP.02 | 2025-12-01 | SS-07/2025ETP.02
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 | ETP.03 | 2025-12-01 | SS-07/2025ETP.03
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 | ENTR. | 2026-01-01 | SS-07/2025ENTR.
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 | VALOR | 743593.464 | SS-08/2025VALOR
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 | JAN.27 | 0 | SS-08/2025JAN.27
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 | FEV.262 | 0 | SS-08/2025FEV.262
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 | PLAN | 2025-10-01 | SS-08/2025PLAN
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 | MOB | 2025-11-01 | SS-08/2025MOB
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 | ETP.01 | 2026-02-01 | SS-08/2025ETP.01
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 | ETP.02 | 2026-03-01 | SS-08/2025ETP.02
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 | ETP.03 | 2026-03-01 | SS-08/2025ETP.03
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 | ENTR. | 2026-04-01 | SS-08/2025ENTR.
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 | VALOR | 588935.403 | SS-09/2025VALOR
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 | JAN.27 | 0 | SS-09/2025JAN.27
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 | FEV.262 | 0 | SS-09/2025FEV.262
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 | PLAN | 2025-09-01 | SS-09/2025PLAN
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 | MOB | 2025-10-01 | SS-09/2025MOB
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 | ETP.01 | 2025-10-01 | SS-09/2025ETP.01
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 | ETP.02 | 2025-11-01 | SS-09/2025ETP.02
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 | ETP.03 | 2025-12-01 | SS-09/2025ETP.03
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 | ENTR. | 2026-01-01 | SS-09/2025ENTR.
SS-10/2025 | SALA K-04 | VALOR | 364522.2674 | SS-10/2025VALOR
SS-10/2025 | SALA K-04 | JAN.27 | 0 | SS-10/2025JAN.27
SS-10/2025 | SALA K-04 | FEV.262 | 0 | SS-10/2025FEV.262
SS-10/2025 | SALA K-04 | PLAN | 2025-10-01 | SS-10/2025PLAN
SS-10/2025 | SALA K-04 | MOB | 2025-11-01 | SS-10/2025MOB
SS-10/2025 | SALA K-04 | ETP.01 | 2025-11-01 | SS-10/2025ETP.01
SS-10/2025 | SALA K-04 | ETP.02 | 2025-12-01 | SS-10/2025ETP.02
SS-10/2025 | SALA K-04 | ETP.03 | 2025-12-01 | SS-10/2025ETP.03
SS-10/2025 | SALA K-04 | ETP.04 | 2025-12-01 | SS-10/2025ETP.04
SS-10/2025 | SALA K-04 | ENTR. | 2026-01-01 | SS-10/2025ENTR.
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 | VALOR | 718931.2838 | SS-11/2025VALOR
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 | JAN.27 | 0 | SS-11/2025JAN.27
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 | FEV.262 | 0 | SS-11/2025FEV.262
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 | PLAN | 2025-09-01 | SS-11/2025PLAN
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 | MOB | 2025-10-01 | SS-11/2025MOB
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 | ETP.01 | 2025-10-01 | SS-11/2025ETP.01
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 | ETP.02 | 2025-11-01 | SS-11/2025ETP.02
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 | ENTR. | 2025-11-01 | SS-11/2025ENTR.
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE | VALOR | 1144868.5775 | SS-12/2025VALOR
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE | JAN.27 | 0 | SS-12/2025JAN.27
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE | FEV.262 | 0 | SS-12/2025FEV.262
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE | PLAN | 2025-10-01 | SS-12/2025PLAN
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE | MOB | 2025-11-01 | SS-12/2025MOB
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE | ETP.01 | 2026-01-01 | SS-12/2025ETP.01
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE | ETP.02 | 2026-03-01 | SS-12/2025ETP.02
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE | ETP.03 | 2026-04-01 | SS-12/2025ETP.03
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE | ENTR. | 2026-04-01 | SS-12/2025ENTR.
SS-14/2025 | SANITÁRIOS | VALOR | 0 | SS-14/2025VALOR
SS-14/2025 | SANITÁRIOS | JAN.27 | 0 | SS-14/2025JAN.27
SS-14/2025 | SANITÁRIOS | FEV.262 | 0 | SS-14/2025FEV.262
SS-15/2025 | TORRE RESFR | VALOR | 1662818.2902 | SS-15/2025VALOR
SS-15/2025 | TORRE RESFR | JAN.27 | 0 | SS-15/2025JAN.27
SS-15/2025 | TORRE RESFR | FEV.262 | 0 | SS-15/2025FEV.262
SS-15/2025 | TORRE RESFR | PLAN | 2025-10-01 | SS-15/2025PLAN
SS-15/2025 | TORRE RESFR | MOB | 2025-11-01 | SS-15/2025MOB
SS-15/2025 | TORRE RESFR | ETP.01 | 2025-12-01 | SS-15/2025ETP.01
SS-15/2025 | TORRE RESFR | ETP.02 | 2025-12-01 | SS-15/2025ETP.02
SS-15/2025 | TORRE RESFR | ETP.03 | 2025-12-01 | SS-15/2025ETP.03
SS-15/2025 | TORRE RESFR | ETP.04 | 2025-12-01 | SS-15/2025ETP.04
SS-15/2025 | TORRE RESFR | ETP.05 | 2026-01-01 | SS-15/2025ETP.05
SS-15/2025 | TORRE RESFR | ETP.06 | 2026-02-01 | SS-15/2025ETP.06
SS-15/2025 | TORRE RESFR | ETP.07 | 2026-04-01 | SS-15/2025ETP.07
SS-15/2025 | TORRE RESFR | ETP.08 | 2026-04-01 | SS-15/2025ETP.08
SS-15/2025 | TORRE RESFR | ETP.09 | 2026-05-01 | SS-15/2025ETP.09
SS-15/2025 | TORRE RESFR | ENTR. | 2026-05-01 | SS-15/2025ENTR.
SS-16/2025 | ACÚSTICO | VALOR | 228497.33 | SS-16/2025VALOR
SS-16/2025 | ACÚSTICO | JAN.27 | 0 | SS-16/2025JAN.27
SS-16/2025 | ACÚSTICO | FEV.262 | 0 | SS-16/2025FEV.262
SS-16/2025 | ACÚSTICO | PLAN | 2025-10-01 | SS-16/2025PLAN
SS-16/2025 | ACÚSTICO | MOB | 2025-10-01 | SS-16/2025MOB
SS-16/2025 | ACÚSTICO | ETP.01 | 2025-11-01 | SS-16/2025ETP.01
SS-16/2025 | ACÚSTICO | ETP.02 | 2026-01-01 | SS-16/2025ETP.02
SS-16/2025 | ACÚSTICO | ETP.03 | 2025-12-01 | SS-16/2025ETP.03
SS-16/2025 | ACÚSTICO | ENTR. | 2026-01-01 | SS-16/2025ENTR.
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE | VALOR | 1233914.52 | SS-17/2025VALOR
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE | JAN.27 | 0 | SS-17/2025JAN.27
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE | FEV.262 | 0 | SS-17/2025FEV.262
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE | PLAN | 2025-11-01 | SS-17/2025PLAN
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE | MOB | 2025-11-01 | SS-17/2025MOB
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE | ETP.01 | 2025-12-01 | SS-17/2025ETP.01
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE | ETP.02 | 2026-01-01 | SS-17/2025ETP.02
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE | ETP.03 | 2026-02-01 | SS-17/2025ETP.03
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE | ETP.04 | 2026-03-01 | SS-17/2025ETP.04
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE | ETP.05 | 2026-04-01 | SS-17/2025ETP.05
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE | ETP.06 | 2026-05-01 | SS-17/2025ETP.06
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE | ETP.07 | 2026-06-01 | SS-17/2025ETP.07
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE | ENTR. | 2026-06-01 | SS-17/2025ENTR.
SS-18/2025 | SALA CISC | VALOR | 2438-04-20 23:23 | SS-18/2025VALOR
SS-18/2025 | SALA CISC | JAN.27 | 0 | SS-18/2025JAN.27
SS-18/2025 | SALA CISC | FEV.262 | 0 | SS-18/2025FEV.262
SS-18/2025 | SALA CISC | PLAN | 2025-11-01 | SS-18/2025PLAN
SS-18/2025 | SALA CISC | MOB | 2025-11-01 | SS-18/2025MOB
SS-18/2025 | SALA CISC | ETP.01 | 2026-02-01 | SS-18/2025ETP.01
SS-18/2025 | SALA CISC | ETP.02 | 2026-02-01 | SS-18/2025ETP.02
SS-18/2025 | SALA CISC | ETP.03 | 2026-02-01 | SS-18/2025ETP.03
SS-18/2025 | SALA CISC | ENTR. | 2026-02-01 | SS-18/2025ENTR.
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC | VALOR | 2147-04-21 21:32 | SS-19/2025VALOR
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC | JAN.27 | 0 | SS-19/2025JAN.27
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC | FEV.262 | 0 | SS-19/2025FEV.262
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC | PLAN | 2025-11-01 | SS-19/2025PLAN
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC | MOB | 2025-11-01 | SS-19/2025MOB
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC | ETP.01 | 2025-11-01 | SS-19/2025ETP.01
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC | ETP.02 | 2025-11-01 | SS-19/2025ETP.02
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC | ETP.03 | 2025-12-01 | SS-19/2025ETP.03
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC | ENTR. | 2025-12-01 | SS-19/2025ENTR.
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER | VALOR | 1927-01-28 15:16 | SS-20/2025VALOR
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER | JAN.27 | 0 | SS-20/2025JAN.27
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER | FEV.262 | 0 | SS-20/2025FEV.262
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER | PLAN | 2025-11-01 | SS-20/2025PLAN
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER | MOB | 2025-11-01 | SS-20/2025MOB
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER | ETP.01 | 2025-11-01 | SS-20/2025ETP.01
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER | ETP.02 | 2025-12-01 | SS-20/2025ETP.02
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER | ETP.03 | 2026-01-01 | SS-20/2025ETP.03
SS-21/2025 | ILUM. VIÁRIA | VALOR | 0 | SS-21/2025VALOR
SS-21/2025 | ILUM. VIÁRIA | JAN.27 | 0 | SS-21/2025JAN.27
SS-21/2025 | ILUM. VIÁRIA | FEV.262 | 0 | SS-21/2025FEV.262
SS-22/2025 | SALA CISC | VALOR | 2222-05-02 13:48 | SS-22/2025VALOR
SS-22/2025 | SALA CISC | JAN.27 | 0 | SS-22/2025JAN.27
SS-22/2025 | SALA CISC | FEV.262 | 0 | SS-22/2025FEV.262
SS-22/2025 | SALA CISC | PLAN | 2025-11-01 | SS-22/2025PLAN
SS-22/2025 | SALA CISC | MOB | 2025-12-01 | SS-22/2025MOB
SS-22/2025 | SALA CISC | ETP.01 | 2025-12-01 | SS-22/2025ETP.01
SS-22/2025 | SALA CISC | ETP.02 | 2025-12-01 | SS-22/2025ETP.02
SS-22/2025 | SALA CISC | ETP.03 | 2026-01-01 | SS-22/2025ETP.03
SS-22/2025 | SALA CISC | ENTR. | 2026-01-01 | SS-22/2025ENTR.
SS-23/2025 | RMV. TELHAS | VALOR | 1925-09-20 12:58 | SS-23/2025VALOR
SS-23/2025 | RMV. TELHAS | JAN.27 | 0 | SS-23/2025JAN.27
SS-23/2025 | RMV. TELHAS | FEV.262 | 0 | SS-23/2025FEV.262
SS-23/2025 | RMV. TELHAS | PLAN | 2025-11-01 | SS-23/2025PLAN
SS-23/2025 | RMV. TELHAS | MOB | 2025-12-01 | SS-23/2025MOB
SS-23/2025 | RMV. TELHAS | ETP.01 | 2025-12-01 | SS-23/2025ETP.01
SS-23/2025 | RMV. TELHAS | ENTR. | 2025-12-01 | SS-23/2025ENTR.
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | VALOR | 403913.19 | SS-24/2025VALOR
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | JAN.27 | 0 | SS-24/2025JAN.27
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | FEV.262 | 0 | SS-24/2025FEV.262
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | PLAN | 2025-11-01 | SS-24/2025PLAN
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | MOB | 2025-12-01 | SS-24/2025MOB
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | ETP.01 | 2026-01-01 | SS-24/2025ETP.01
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | ETP.02 | 2026-01-01 | SS-24/2025ETP.02
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | ETP.03 | 2026-04-01 | SS-24/2025ETP.03
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | ETP.04 | 2026-04-01 | SS-24/2025ETP.04
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | ETP.05 | 2026-02-01 | SS-24/2025ETP.05
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | ETP.06 | 2026-02-01 | SS-24/2025ETP.06
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | ETP.07 | 2026-02-01 | SS-24/2025ETP.07
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | ETP.08 | 2026-04-01 | SS-24/2025ETP.08
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | ETP.09 | 2026-04-01 | SS-24/2025ETP.09
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | ENTR. | 2026-04-01 | SS-24/2025ENTR.
SS-25/2025 | ABAST POÇO | VALOR | 0 | SS-25/2025VALOR
SS-25/2025 | ABAST POÇO | JAN.27 | 0 | SS-25/2025JAN.27
SS-25/2025 | ABAST POÇO | FEV.262 | 0 | SS-25/2025FEV.262
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 | VALOR | 1125967.9703 | SS-26/2025VALOR
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 | JAN.27 | 0 | SS-26/2025JAN.27
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 | FEV.262 | 0 | SS-26/2025FEV.262
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 | PLAN | 2025-12-01 | SS-26/2025PLAN
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 | MOB | 2026-01-01 | SS-26/2025MOB
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 | ETP.01 | 2026-02-01 | SS-26/2025ETP.01
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 | ETP.02 | 2026-02-01 | SS-26/2025ETP.02
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 | ETP.03 | 2026-03-01 | SS-26/2025ETP.03
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 | ETP.04 | 2026-04-01 | SS-26/2025ETP.04
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 | ETP.05 | 2026-05-01 | SS-26/2025ETP.05
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 | ETP.06 | 2026-06-01 | SS-26/2025ETP.06
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 | ENTR. | 2026-06-01 | SS-26/2025ENTR.
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 | VALOR | 415472.3109 | SS-27/2025VALOR
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 | JAN.27 | 0 | SS-27/2025JAN.27
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 | FEV.262 | 0 | SS-27/2025FEV.262
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 | PLAN | 2025-12-01 | SS-27/2025PLAN
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 | MOB | 2026-01-01 | SS-27/2025MOB
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 | ETP.01 | 2026-02-01 | SS-27/2025ETP.01
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 | ETP.02 | 2026-02-01 | SS-27/2025ETP.02
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 | ETP.03 | 2026-02-01 | SS-27/2025ETP.03
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 | ETP.04 | 2026-04-01 | SS-27/2025ETP.04
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 | ENTR. | 2026-04-01 | SS-27/2025ENTR.
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 | VALOR | 1219896.0657 | SS-28/2025VALOR
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 | JAN.27 | 0 | SS-28/2025JAN.27
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 | FEV.262 | 0 | SS-28/2025FEV.262
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 | PLAN | 2025-12-01 | SS-28/2025PLAN
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 | MOB | 2026-01-01 | SS-28/2025MOB
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 | ETP.01 | 2026-03-01 | SS-28/2025ETP.01
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 | ETP.02 | 2026-01-01 | SS-28/2025ETP.02
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 | ETP.03 | 2026-02-01 | SS-28/2025ETP.03
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 | ETP.04 | 2026-04-01 | SS-28/2025ETP.04
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 | ETP.05 | 2026-05-01 | SS-28/2025ETP.05
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 | ETP.06 | 2026-06-01 | SS-28/2025ETP.06
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 | ENTR. | 2026-06-01 | SS-28/2025ENTR.
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 | VALOR | 2283-04-14 01:48 | SS-29/2025VALOR
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 | JAN.27 | 0 | SS-29/2025JAN.27
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 | FEV.262 | 0 | SS-29/2025FEV.262
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 | PLAN | 2025-12-01 | SS-29/2025PLAN
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 | MOB | 2026-01-01 | SS-29/2025MOB
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 | ETP.01 | 2026-03-01 | SS-29/2025ETP.01
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 | ETP.02 | 2026-04-01 | SS-29/2025ETP.02
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 | ETP.03 | 2026-05-01 | SS-29/2025ETP.03
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 | ENTR. | 2026-05-01 | SS-29/2025ENTR.
SS-30/2025 | PISO ELEVADO | VALOR | 2013-04-06 16:19 | SS-30/2025VALOR
SS-30/2025 | PISO ELEVADO | JAN.27 | 0 | SS-30/2025JAN.27
SS-30/2025 | PISO ELEVADO | FEV.262 | 0 | SS-30/2025FEV.262
SS-30/2025 | PISO ELEVADO | PLAN | 2026-02-01 | SS-30/2025PLAN
SS-30/2025 | PISO ELEVADO | MOB | 2026-03-01 | SS-30/2025MOB
SS-30/2025 | PISO ELEVADO | ETP.01 | 2026-03-01 | SS-30/2025ETP.01
SS-30/2025 | PISO ELEVADO | ETP.02 | 2026-04-01 | SS-30/2025ETP.02
SS-30/2025 | PISO ELEVADO | ETP.03 | 2026-04-01 | SS-30/2025ETP.03
SS-30/2025 | PISO ELEVADO | ENTR. | 2026-04-01 | SS-30/2025ENTR.
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA | VALOR | 2125-04-02 03:52 | SS-31/2025VALOR
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA | JAN.27 | 0 | SS-31/2025JAN.27
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA | FEV.262 | 0 | SS-31/2025FEV.262
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA | PLAN | 2025-12-01 | SS-31/2025PLAN
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA | MOB | 2025-12-01 | SS-31/2025MOB
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA | ETP.01 | 2025-12-01 | SS-31/2025ETP.01
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA | ENTR. | 2025-12-01 | SS-31/2025ENTR.
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 | VALOR | 2252-02-12 03:18 | SS-32/2025VALOR
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 | JAN.27 | 0 | SS-32/2025JAN.27
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 | FEV.262 | 0 | SS-32/2025FEV.262
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 | PLAN | 2026-02-01 | SS-32/2025PLAN
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 | MOB | 2026-02-01 | SS-32/2025MOB
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 | ETP.01 | 2026-02-01 | SS-32/2025ETP.01
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 | ENTR. | 2026-02-01 | SS-32/2025ENTR.
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA | VALOR | 1114645.1778 | SS-33/2025VALOR
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA | JAN.27 | 0 | SS-33/2025JAN.27
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA | FEV.262 | 0 | SS-33/2025FEV.262
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA | PLAN | 2026-02-01 | SS-33/2025PLAN
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA | MOB | 2026-03-01 | SS-33/2025MOB
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA | ETP.01 | 2026-04-01 | SS-33/2025ETP.01
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA | ETP.02 | 2026-05-01 | SS-33/2025ETP.02
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA | ETP.03 | 2026-06-01 | SS-33/2025ETP.03
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA | ETP.04 | 2026-07-01 | SS-33/2025ETP.04
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA | ETP.05 | 2026-08-01 | SS-33/2025ETP.05
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA | ETP.06 | 2026-09-01 | SS-33/2025ETP.06
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA | ETP.07 | 2026-10-01 | SS-33/2025ETP.07
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA | ENTR. | 2026-10-01 | SS-33/2025ENTR.
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA | VALOR | 2150-11-12 08:01 | SS-01/2026VALOR
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA | JAN.27 | 0 | SS-01/2026JAN.27
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA | FEV.262 | 0 | SS-01/2026FEV.262
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA | PLAN | 2026-02-01 | SS-01/2026PLAN
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA | MOB | 2026-02-01 | SS-01/2026MOB
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA | ETP.01 | 2026-02-01 | SS-01/2026ETP.01
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA | ETP.02 | 2026-03-01 | SS-01/2026ETP.02
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA | ETP.03 | 2026-04-01 | SS-01/2026ETP.03
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA | ENTR. | 2026-04-01 | SS-01/2026ENTR.
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 | VALOR | 467937.0268 | SS-02/2026VALOR
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 | JAN.27 | 0 | SS-02/2026JAN.27
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 | FEV.262 | 0 | SS-02/2026FEV.262
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 | PLAN | 2026-02-01 | SS-02/2026PLAN
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 | MOB | 2026-04-01 | SS-02/2026MOB
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 | ETP.01 | 2026-05-01 | SS-02/2026ETP.01
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 | ETP.02 | 2026-04-01 | SS-02/2026ETP.02
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 | ETP.03 | 2026-05-01 | SS-02/2026ETP.03
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 | ETP.04 | 2026-06-01 | SS-02/2026ETP.04
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 | ETP.05 | 2026-07-01 | SS-02/2026ETP.05
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 | ETP.06 | 2026-08-01 | SS-02/2026ETP.06
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 | ENTR. | 2026-08-01 | SS-02/2026ENTR.
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 | VALOR | 565513.3368 | SS-03/2026VALOR
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 | JAN.27 | 0 | SS-03/2026JAN.27
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 | FEV.262 | 0 | SS-03/2026FEV.262
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 | PLAN | 2026-03-01 | SS-03/2026PLAN
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 | MOB | 2026-05-01 | SS-03/2026MOB
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 | ETP.01 | 2026-05-01 | SS-03/2026ETP.01
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 | ETP.02 | 2026-06-01 | SS-03/2026ETP.02
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 | ETP.03 | 2026-07-01 | SS-03/2026ETP.03
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 | ETP.04 | 2026-08-01 | SS-03/2026ETP.04
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 | ENTR. | 2026-08-01 | SS-03/2026ENTR.
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 | VALOR | 348499.3302 | SS-04/2026VALOR
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 | JAN.27 | 0 | SS-04/2026JAN.27
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 | FEV.262 | 0 | SS-04/2026FEV.262
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 | PLAN | 2026-02-01 | SS-04/2026PLAN
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 | MOB | 2026-04-01 | SS-04/2026MOB
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 | ETP.01 | 2026-05-01 | SS-04/2026ETP.01
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 | ETP.02 | 2026-06-01 | SS-04/2026ETP.02
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 | ETP.03 | 2026-07-01 | SS-04/2026ETP.03
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 | ETP.04 | 2026-08-01 | SS-04/2026ETP.04
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 | ETP.05 | 2026-09-01 | SS-04/2026ETP.05
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 | ETP.06 | 2026-10-01 | SS-04/2026ETP.06
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 | ETP.07 | 2026-11-01 | SS-04/2026ETP.07
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 | ENTR. | 2026-11-01 | SS-04/2026ENTR.
SS-05/2026 | TELHADO K-24 | VALOR | 0 | SS-05/2026VALOR
SS-05/2026 | TELHADO K-24 | JAN.27 | 0 | SS-05/2026JAN.27
SS-05/2026 | TELHADO K-24 | FEV.262 | 0 | SS-05/2026FEV.262
SS-06/2026 | CHILLERS | VALOR | 416350.0076 | SS-06/2026VALOR
SS-06/2026 | CHILLERS | JAN.27 | 0 | SS-06/2026JAN.27
SS-06/2026 | CHILLERS | FEV.262 | 0 | SS-06/2026FEV.262
SS-06/2026 | CHILLERS | PLAN | 2026-03-01 | SS-06/2026PLAN
SS-06/2026 | CHILLERS | MOB | 2026-04-01 | SS-06/2026MOB
SS-06/2026 | CHILLERS | ETP.01 | 2026-05-01 | SS-06/2026ETP.01
SS-06/2026 | CHILLERS | ETP.02 | 2026-06-01 | SS-06/2026ETP.02
SS-06/2026 | CHILLERS | ETP.03 | 2026-07-01 | SS-06/2026ETP.03
SS-06/2026 | CHILLERS | ETP.04 | 2026-08-01 | SS-06/2026ETP.04
SS-06/2026 | CHILLERS | ENTR. | 2026-09-01 | SS-06/2026ENTR.
SS-07/2026 | CLIMATIZAÇÃO K-24 | VALOR | 0 | SS-07/2026VALOR
SS-07/2026 | CLIMATIZAÇÃO K-24 | JAN.27 | 0 | SS-07/2026JAN.27
SS-07/2026 | CLIMATIZAÇÃO K-24 | FEV.262 | 0 | SS-07/2026FEV.262
SS-08/2026 | COBERTURA K-39 | VALOR | 0 | SS-08/2026VALOR
SS-08/2026 | COBERTURA K-39 | JAN.27 | 0 | SS-08/2026JAN.27
SS-08/2026 | COBERTURA K-39 | FEV.262 | 0 | SS-08/2026FEV.262

## DISTR-FIN
|  |  |  | >>>>>>> PROJEÇÃO DE MEDIÇÃO | 4590100% | 4593100% | 4596200% | 4599200% | 4602300% | 4605400% | 4608200% | 4611300% | 4614300% | 4617400% | 4620400% | 4623500% | 4626600% | 4629600% | 4632700% | 4635700% | 4638800% | 4641900%
Nº SS | TÍTULO DA SS | TOMADOR | VALOR | %Check | SET.25 | OUT.25 | NOV.25 | DEZ.25 | JAN.26 | FEV.26 | MAR.26 | ABR.26 | MAI.26 | JUN.26 | JUL.26 | AGO.26 | SET.26 | OUT.26 | NOV.26 | DEZ.26 | JAN.27 | FEV.262 | 1 | %Check | PLAN | MOB | ETP.01 | ETP.02 | ETP.03 | ETP.04 | ETP.05 | ETP.06 | ETP.07 | ETP.08 | ETP.09 | ETP.10 | ETP.11 | ENTR.
SS-04/2025 | GALPÃO UPGN-2 | UTGC | 9201249.3285 | 100% | 0% | 10% | 23% | 9% | 9% | 2.5% | 7% | 8.5% | 11% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | OUT.25 | NOV.25 | NOV.25 | DEZ.25 | JAN.26 | FEV.26 | MAR.26 | ABR.26 | MAI.26 | JUN.26 |  |  |  | JUL.26
SS-05/2025 | GALPÃO SECGN | UTGC | 857462.2238 | 100% | 8.313% | 23.19% | 24.74% | 0% | 43.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | SET.25 | OUT.25 | OUT.25 | NOV.25 | JAN.26 | [8 empty] | JAN.26
SS-06/2025 | GALPÃO K-14 | UTGC | 1342003.955 | 100% | 0% | 28.76% | 0% | 61.24% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | OUT.25 | OUT.25 | DEZ.25 | DEZ.25 | DEZ.25 | [8 empty] | JAN.26
SS-07/2025 | GALPÃO K-15 | UTGC | 572533.7234 | 100% | 0% | 27.39% | 18.26% | 44.35% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | OUT.25 | OUT.25 | NOV.25 | DEZ.25 | DEZ.25 | [8 empty] | JAN.26
SS-08/2025 | GALPÃO K-02 | UTGC | 743593.464 | 100% | 0% | 10% | 20% | 0% | 0% | 20% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | OUT.25 | NOV.25 | FEV.26 | MAR.26 | MAR.26 | [8 empty] | ABR.26
SS-09/2025 | GALPÃO UPGN-3 | UTGC | 588935.403 | 100% | 10.75% | 25% | 35% | 20% | 9.246% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | SET.25 | OUT.25 | OUT.25 | NOV.25 | DEZ.25 | [8 empty] | JAN.26
SS-10/2025 | SALA K-04 | UTGC | 364522.2674 | 100% | 0% | 9.668% | 24.17% | 56.16% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | OUT.25 | NOV.25 | NOV.25 | DEZ.25 | DEZ.25 | DEZ.25 | [7 empty] | JAN.26
SS-11/2025 | GALPÃO UPCGN-1 | UTGC | 718931.2838 | 100% | 10.75% | 50% | 39.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | SET.25 | OUT.25 | OUT.25 | NOV.25 | [9 empty] | NOV.25
SS-12/2025 | GALPÃO ESTOQUE | UTGC | 1144868.5775 | 100% | 0% | 10% | 20% | 0% | 10% | 0% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | OUT.25 | NOV.25 | JAN.26 | MAR.26 | ABR.26 | [8 empty] | ABR.26
SS-14/2025 | SANITÁRIOS | EDIVIT | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
SS-15/2025 | TORRE RESFR | EDIVIT | 1662818.2902 | 100% | 0% | 10% | 20% | 27% | 8% | 7% | 0% | 14% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | OUT.25 | NOV.25 | DEZ.25 | DEZ.25 | DEZ.25 | DEZ.25 | JAN.26 | FEV.26 | ABR.26 | ABR.26 | MAI.26 |  |  | MAI.26
SS-16/2025 | ACÚSTICO | EDIVIT | 228497.33 | 100% | 0% | 30% | 20% | 15% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | OUT.25 | OUT.25 | NOV.25 | JAN.26 | DEZ.25 | [8 empty] | JAN.26
SS-17/2025 | LUMINOSIDADE | EDIVIT | 1233914.52 | 100% | 0% | 0% | 30% | 8% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | NOV.25 | NOV.25 | DEZ.25 | JAN.26 | FEV.26 | MAR.26 | ABR.26 | MAI.26 | JUN.26 |  |  |  |  | JUN.26
SS-18/2025 | SALA CISC | UTGC | 196612.9744 | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | NOV.25 | NOV.25 | FEV.26 | FEV.26 | FEV.26 | [8 empty] | FEV.26
SS-19/2025 | SINALIZAÇÃO ESC | EDIVIT | 90327.8973 | 100% | 0% | 0% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | NOV.25 | NOV.25 | NOV.25 | NOV.25 | DEZ.25 | [8 empty] | DEZ.25
SS-20/2025 | DISP. CONTÊINER | UTGC | 9890.636 | 100% | 0% | 0% | 34.75% | 32.62% | 32.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | NOV.25 | NOV.25 | NOV.25 | DEZ.25 | JAN.26
SS-21/2025 | ILUM. VIÁRIA | UTGC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
SS-22/2025 | SALA CISC | UTGSUL | 117731.5753 | 100% | 0% | 0% | 10% | 65% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | NOV.25 | DEZ.25 | DEZ.25 | DEZ.25 | JAN.26 | [8 empty] | JAN.26
SS-23/2025 | RMV. TELHAS | UTGC | 9395.5403 | 100% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | NOV.25 | DEZ.25 | DEZ.25 | [10 empty] | DEZ.25
SS-24/2025 | RUÍDOS TORRE RESF | EDIVIT | 403913.19 | 100% | 0% | 0% | 6.13% | 12.26% | 14.71% | 29.58% | 0% | 37.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | NOV.25 | DEZ.25 | JAN.26 | JAN.26 | ABR.26 | ABR.26 | FEV.26 | FEV.26 | FEV.26 | ABR.26 | ABR.26 |  |  | ABR.26
SS-25/2025 | ABAST POÇO | UTGC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
SS-26/2025 | GALPÃO K-23 | UTGC | 1125967.9703 | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 16% | 12% | 12% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | DEZ.25 | JAN.26 | FEV.26 | FEV.26 | MAR.26 | ABR.26 | MAI.26 | JUN.26 | [5 empty] | JUN.26
SS-27/2025 | GALPÃO K-12 | UTGC | 415472.3109 | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 40% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | DEZ.25 | JAN.26 | FEV.26 | FEV.26 | FEV.26 | ABR.26 | [7 empty] | ABR.26
SS-28/2025 | GALPÃO K-48 | UTGC | 1219896.0657 | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25% | 9% | 10% | 12% | 12% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | DEZ.25 | JAN.26 | MAR.26 | JAN.26 | FEV.26 | ABR.26 | MAI.26 | JUN.26 | [5 empty] | JUN.26
SS-29/2025 | COBERTURA K-32 | UTGC | 139993.0753 | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 0% | 15% | 30% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | DEZ.25 | JAN.26 | MAR.26 | ABR.26 | MAI.26 | [8 empty] | MAI.26
SS-30/2025 | PISO ELEVADO | EDIVIT | 41370.68 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 35% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | FEV.26 | MAR.26 | MAR.26 | ABR.26 | ABR.26 | [8 empty] | ABR.26
SS-31/2025 | ADEQUAÇÃO PORTARIA | UTGC | 82273.1612 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | DEZ.25 | DEZ.25 | DEZ.25 | [10 empty] | DEZ.25
SS-32/2025 | GALPÃO UPCGN-2 | UTGC | 128609.1378 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | FEV.26 | FEV.26 | FEV.26 | [10 empty] | FEV.26
SS-33/2025 | PISO ELEVADO - PORTARIA | EDIVIT | 1114645.1778 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | FEV.26 | MAR.26 | ABR.26 | MAI.26 | JUN.26 | JUL.26 | AGO.26 | SET.26 | OUT.26 |  |  |  |  | OUT.26
SS-01/2026 | CANTEIRO DA INOVA | UTGC | 91628.334 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 23% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | FEV.26 | FEV.26 | FEV.26 | MAR.26 | ABR.26 | [8 empty] | ABR.26
SS-02/2026 | DEPÓSITO DE PIG K-34 | UTGC | 467937.0268 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 25% | 23% | 13% | 13% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | FEV.26 | ABR.26 | MAI.26 | ABR.26 | MAI.26 | JUN.26 | JUL.26 | AGO.26 | [5 empty] | AGO.26
SS-03/2026 | GALPÃO K-56 | UTGC | 565513.3368 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 30% | 15% | 20% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | MAR.26 | MAI.26 | MAI.26 | JUN.26 | JUL.26 | AGO.26 | [7 empty] | AGO.26
SS-04/2026 | GALPÃO K-26 | UTGC | 348499.3302 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 20% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 17% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | FEV.26 | ABR.26 | MAI.26 | JUN.26 | JUL.26 | AGO.26 | SET.26 | OUT.26 | NOV.26 |  |  |  |  | NOV.26
SS-05/2026 | TELHADO K-24 | UTGC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
SS-06/2026 | CHILLERS | EDIVIT | 416350.0076 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | MAR.26 | ABR.26 | MAI.26 | JUN.26 | JUL.26 | AGO.26 | [7 empty] | SET.26
SS-07/2026 | CLIMATIZAÇÃO K-24 | UTGC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
SS-08/2026 | COBERTURA K-39 | UTGC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
[25 empty] | LEGENDA: |  | SET.25 | OUT.25 | NOV.25 | DEZ.25 | JAN.26 | FEV.26 | MAR.26 | ABR.26 | MAI.26 | JUN.26 | JUL.26 | AGO.26
[27 empty] | SET.26 | OUT.26 | NOV.26 | DEZ.26 | JAN.27 | FEV.27 | MAR.27 | ABR.27 | MAI.27 | JUN.27 | JUL.27 | AGO.27
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.

## BD-RO (hidden)
Número RO | Contrato | Status RO | Local | Período Início | Período Fim | Periodicidade | Notas Gerais Contratada | Notas Gerais Petrobras | Linha | Descrição da linha | Nº serviço externo | Número SS | Efetivo registrado | Organização de Compras | Item | Descrição do Item | Observação da SS | Observação da RO | Registros da Contratada | Registros da Petrobras | EAC | Descrição da EAC | Número Detalhamento EAC | Fator de Equivalência | Qntd planejada | Qntd disponível | Qntd executada | Qntd confirmada | Qntd aprovada | Classif Contábil - qtde | Classif Contábil - percentual | Classif Contábil - tipo | Classif Contábil - obj de custo | Anexos | Elaborado | Confirmado | Aprovado | Descrição do Serviço | Tipo de RO
RO-5/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 11/09/2025 | 11/09/2025 | Diária | Segue anexo PGR para aprovao.APJ informa:PGR -EDIVIT - Revisado22/09: Prezados, segue documento para aprovao.25/09: Reenvio o PGR para aprovao.07/10: Segue documento assinado digitalmente conforme LV anterior. | 16/09 - Documento REPROVADO pelo SAF.Gentileza realizar adequao do documento.Peo que por gentileza que faa a renomeao do documento de acordo com numerao e nomenclatura do Anexo de Documentao enviado para empresa contratada.22/09- Prezados, documento com a nomenclatura incorreta, gentileza corrigir e enviar para reanlise.25/09- Documento em anlise SAF. Portando solicito que corrijam o tipo de RO para ajustarmos o fluxo.29/09- Documento em anlise SAF.08/10/2025 - Em reanlise SAF.09/10/2025- Documento aprovado, LV em anexo. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | PGR APJ 2025-2026.pdf; LV 1a análise PGR EDIVIT 4600684819 NÃO CONFORME - SMS0302195.pdf; 311-PGR NR 01 APJ EDIVIT.pdf; 311 - PGR NR 01-APJ EDIVIT.pdf; LV 2a análise PGR EDIVIT 4600684819 NÃO CONFORME - SMS0308707.pdf; 311-PGR-APJ-EDIVIT.pdf; LV 3a análise PGR EDIVIT 4600684819 CONFORME - SMS0312747.pdf; 311-PGR-APJ-EDIVIT Rev. 3 - AP SMS0312747.pdf | YGORGABRIEL | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-6/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 11/09/2025 | 11/09/2025 | Diária | Segue para avaliao o PRE do EDIVIT. | Documento em anlise SAF.29/09/2025- Documento reprovado pelo SAF. LV em anexo.Gentileza ajustar nomenclatura aps correo do documento.03/10/2025 - Documento em reanlise SAF. Devolutiva ser enviada por e-mail. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | LV PRE 1°avaliacao (NC) EDIVIT SMS0302196.pdf; 316 - Plano_de_Resposta_a_Emergencia_-_EDIVIT_APJ-AT_assinado.pdf | YGORGABRIEL | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-7/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 11/09/2025 | 11/09/2025 | Diária | Segue o PRE referente a unidade UTGC para aprovao. | Documento em anlise SAF. Devolutiva ser enviada por e-mail. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | LV PRE 1°avaliacao (NC) UTGC SMS0302197.pdf; 316 - Plano_de_Resposta_a_Emergencia_-_UTGC_APJ-AT_assinado.pdf | YGORGABRIEL | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-8/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 11/09/2025 | 11/09/2025 | Diária | PREZADOS,SEGUE ANEXO310-PGR NR 01 APJ UTGC PARA NOVA AVALIAO.22/09: Segue anexo documento para aprovao.26/09: Segue documento revisado para anlise.07/10: Segue documento assinado digitalmente, conforme a ltima LV. | 16/09 - Documento REPROVADO pelo SAF.Gentileza realizar adequao do documento.Peo que por gentileza que faa a renomeao do documento de acordo com numerao e nomenclatura do Anexo de Documentao enviado para empresa contratada.22/09- Prezados, informo que este no o cdigo do PGR, gentileza ajustar e nos enviar com urgncia.22/09- Documento em anlise SAF.24/09- Documento reprovado pelo SAF.03/10/2025 - - Documento reprovado pelo SAF.08/10 - Em reanlise SAF.09/10/2025 - Documento em anexo pela fiscalizao aprovado. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | PGR - UTGC - 2025_2026.pdf; LV 1a análise PGR 4600684819 NÃO CONFORME - SMS0302451.pdf; 311-PGR NR 01 APJ UTGC.pdf; LV 2a análise PGR UTGC 4600684819 NÃO CONFORME - SMS0305861.pdf; 311-PGR NR 01 APJ UTGC.pdf; LV 3a análise PGR UTGC 4600684819 NÃO CONFORME - SMS0308715.pdf; 311-PGR-APJ-UTGC.pdf; 311-PGR-APJ-UTGC Rev. 4 AP SMS0312759.pdf; LV 4a análise PGR UTGC 4600684819 CONFORME SMS0312759.pdf | GEISONBEZERRA | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-9/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 11/09/2025 | 11/09/2025 | Diária | Segue anexo PCMSO UTGC para aprovao.25/09: Segue PCMSO revisado para anlise. | Prezados, gentileza adequar nomenclatura do documento e nos reenviar para anlise aps aprovao do PGR.10/10 - Documento em anlise SAF.Devolutiva ser encaminhada por e-mail. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | PCMSO - APJ (2025-2026) UTGC.pdf; 310 - PCMSO - APJ UTGC.pdf | GEISONBEZERRA | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-10/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 11/09/2025 | 11/09/2025 | Diária | Segue anexo PCMSO EDIVIT para aprovao.25/09: Segue documento revisado para anlise. | Prezados, gentileza adequar nomenclatura do documento e nos reenviar para anlise aps aprovao do PGR.09/10: Documento enviado para anlise SAF. Devolutiva ser enviada por e-mail. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | PCMSO - APJ (2025-2026) EDIVIT.pdf; 310 - PCMSO - APJ EDIVIT.pdf | GEISONBEZERRA | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-12/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 12/09/2025 | 12/09/2025 | Diária | Prezados, boa tarde.Segue matriz de treinamentos para nova anlise.Ressalto alm da separao das funes (ex: engenheiro), realizamos o ajuste em determinadas nomenclaturas (ex: Ajudante de Obras).Reitero que os devidos ajustes tambm esto sendo realizados no PGR e PCMSO. | Prezados,Matriz de treinamento REPROVADA.Segue incompatibilidades:-Funes da Matriz divergentes do PGR-Falta treinamento de AR - Anlise de Riscos para TST-Falta treinamento de NR 17 - Ergonomia-Falta treinamento de NR 11 - Movimentao de cargas (Manual)-Falta treinamento de NR 11 - Movimentao de cargas (Mecanizada)-Funes e treinamentos de IRATA-Falta treinamento de NR 05 - CIPA-No permitido agrupar funes, cada funo deve ser descrita SEPARADAMENTE.-Se o Engenheiro Civil for PREPOSTO, dever ter treinamento de Trilha de Conhecimento-Gentileza justificar e/ou ajustar treinamentos especficos da funo ASG-O ponto de interrogao foi includo para possvel justificativa da contratada, caso o treinamento seja realmente necessrio para a funo-Gentileza verificar se h escopo de trabalho em espao confinado no contrato-Os treinamentos em vermelho, como Audicomp, gentileza retirar da matrizOs itens em vermelho precisaro ser ajustados.A letra "F" no documento em anexo se trata de "FALTANTE" para as respectivas funes sinalizadas.Qualquer duvida, contatar a fiscalizao de SMS.17/09: Gentileza postar matriz no PrestServ. E incluir NR 05 como CN para todos.17/09: Matriz aprovada. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | Anexo 03 - Matriz de capacitação para as contratadas - Rev0.xlsx; Cópia de Anexo 03 - Matriz de capacitação para as contratadas - Rev0 Respondida.xlsx; Anexo 03 - Matriz de capacitação para as contratadas - Rev2.xlsx; Matriz de capacitação para as contratadas - Rev3.xlsx | YGORGABRIEL | FXUH | BR9V |  | SMS
RO-14/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/08/2025 | 25/09/2025 | Diária | Segue pleito de medio 001 referente ao EDIVIT. | A fiscalizao est de acordo com o pleito apresentado em anexo. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 1.893,880 | 1.893,880 | 1.893,880 |  | 40,0 | N | 1001422802 10 | ANEXO 1 - CONTRATO N°668965.pdf; Ata Reunião Mensal - AGO 25.pdf; BM001-SS01.2025-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; BM001-SS01.2025-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.xlsx; MC-BM001-SS01.2025-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; MC-BM001-SS01.2025-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; Planilha IDF Set 25.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | C9M0 | YT7A | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-14/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/08/2025 | 25/09/2025 | Diária | Segue pleito de medio 001 referente ao EDIVIT. | A fiscalizao est de acordo com o pleito apresentado em anexo. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 1.893,880 | 1.893,880 | 1.893,880 |  | 30,0 | N | 1001422797 10 | ANEXO 1 - CONTRATO N°668965.pdf; Ata Reunião Mensal - AGO 25.pdf; BM001-SS01.2025-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; BM001-SS01.2025-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.xlsx; MC-BM001-SS01.2025-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; MC-BM001-SS01.2025-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; Planilha IDF Set 25.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | C9M0 | YT7A | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-14/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/08/2025 | 25/09/2025 | Diária | Segue pleito de medio 001 referente ao EDIVIT. | A fiscalizao est de acordo com o pleito apresentado em anexo. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 1.893,880 | 1.893,880 | 1.893,880 |  | 30,0 | N | 1001444185 10 | ANEXO 1 - CONTRATO N°668965.pdf; Ata Reunião Mensal - AGO 25.pdf; BM001-SS01.2025-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; BM001-SS01.2025-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.xlsx; MC-BM001-SS01.2025-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; MC-BM001-SS01.2025-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; Planilha IDF Set 25.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | C9M0 | YT7A | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-15/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/08/2025 | 25/09/2025 | Diária | Segue pleito de medio 001 referente a UTGC. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat |  |  | pleito de medio referente ao perodo 26/08/2025 a 25/09/2025. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. |  |  |  |  | 1.984,150 | 0,000 | 213,380 | 213,380 | 213,380 |  | 100,0 | N | 1001452374 10 | PROPOSTA - APJ UTGC N°668967 ASSINADO.pdf; DE-9540.01-8120-991-APJ-002 - CANTEIRO 02 UTGC. rev01.pdf; DE-9540.01-8120-991-LG3-001 - CANTEIRO 01 UTGC.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.01.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.xlsx; MC-SS02.2025-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.pdf; Planilha IDF setembro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - SETEMBRO 2025.pdf | PEDROCARDOSO | SLJ8 | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-15/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/08/2025 | 25/09/2025 | Diária | Segue pleito de medio 001 referente a UTGC. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat |  |  | pleito de medio referente ao perodo 26/08/2025 a 25/09/2025. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. |  |  |  |  | 2.888,829 | 0,000 | 240,150 | 240,150 | 240,150 |  | 100,0 | N | 1001500843 10 | PROPOSTA - APJ UTGC N°668967 ASSINADO.pdf; DE-9540.01-8120-991-APJ-002 - CANTEIRO 02 UTGC. rev01.pdf; DE-9540.01-8120-991-LG3-001 - CANTEIRO 01 UTGC.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.01.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.xlsx; MC-SS02.2025-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.pdf; Planilha IDF setembro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - SETEMBRO 2025.pdf | PEDROCARDOSO | SLJ8 | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-15/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/08/2025 | 25/09/2025 | Diária | Segue pleito de medio 001 referente a UTGC. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat |  |  | pleito de medio referente ao perodo 26/08/2025 a 25/09/2025. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. |  |  |  |  | 2.422,112 | 0,000 | 260,480 | 260,480 | 260,480 |  | 100,0 | N | 1001500845 10 | PROPOSTA - APJ UTGC N°668967 ASSINADO.pdf; DE-9540.01-8120-991-APJ-002 - CANTEIRO 02 UTGC. rev01.pdf; DE-9540.01-8120-991-LG3-001 - CANTEIRO 01 UTGC.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.01.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.xlsx; MC-SS02.2025-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.pdf; Planilha IDF setembro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - SETEMBRO 2025.pdf | PEDROCARDOSO | SLJ8 | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-15/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/08/2025 | 25/09/2025 | Diária | Segue pleito de medio 001 referente a UTGC. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat |  |  | pleito de medio referente ao perodo 26/08/2025 a 25/09/2025. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. |  |  |  |  | 34.768,551 | 23.579,171 | 6.429,380 | 6.429,380 | 6.429,380 |  | 21,0 | N | 1001500845 10 | PROPOSTA - APJ UTGC N°668967 ASSINADO.pdf; DE-9540.01-8120-991-APJ-002 - CANTEIRO 02 UTGC. rev01.pdf; DE-9540.01-8120-991-LG3-001 - CANTEIRO 01 UTGC.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.01.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.xlsx; MC-SS02.2025-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.pdf; Planilha IDF setembro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - SETEMBRO 2025.pdf | PEDROCARDOSO | SLJ8 | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-15/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/08/2025 | 25/09/2025 | Diária | Segue pleito de medio 001 referente a UTGC. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat |  |  | pleito de medio referente ao perodo 26/08/2025 a 25/09/2025. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. |  |  |  |  | 34.768,551 | 23.579,171 | 6.429,380 | 6.429,380 | 6.429,380 |  | 10,5 | N | 1001328806 30 | PROPOSTA - APJ UTGC N°668967 ASSINADO.pdf; DE-9540.01-8120-991-APJ-002 - CANTEIRO 02 UTGC. rev01.pdf; DE-9540.01-8120-991-LG3-001 - CANTEIRO 01 UTGC.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.01.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.xlsx; MC-SS02.2025-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.pdf; Planilha IDF setembro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - SETEMBRO 2025.pdf | PEDROCARDOSO | SLJ8 | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-15/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/08/2025 | 25/09/2025 | Diária | Segue pleito de medio 001 referente a UTGC. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat |  |  | pleito de medio referente ao perodo 26/08/2025 a 25/09/2025. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. |  |  |  |  | 34.768,551 | 23.579,171 | 6.429,380 | 6.429,380 | 6.429,380 |  | 4,0 | N | 1001500843 10 | PROPOSTA - APJ UTGC N°668967 ASSINADO.pdf; DE-9540.01-8120-991-APJ-002 - CANTEIRO 02 UTGC. rev01.pdf; DE-9540.01-8120-991-LG3-001 - CANTEIRO 01 UTGC.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.01.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.xlsx; MC-SS02.2025-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.pdf; Planilha IDF setembro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - SETEMBRO 2025.pdf | PEDROCARDOSO | SLJ8 | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-15/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/08/2025 | 25/09/2025 | Diária | Segue pleito de medio 001 referente a UTGC. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat |  |  | pleito de medio referente ao perodo 26/08/2025 a 25/09/2025. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. |  |  |  |  | 34.768,551 | 23.579,171 | 6.429,380 | 6.429,380 | 6.429,380 |  | 15,0 | N | 1001452374 10 | PROPOSTA - APJ UTGC N°668967 ASSINADO.pdf; DE-9540.01-8120-991-APJ-002 - CANTEIRO 02 UTGC. rev01.pdf; DE-9540.01-8120-991-LG3-001 - CANTEIRO 01 UTGC.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.01.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.xlsx; MC-SS02.2025-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.pdf; Planilha IDF setembro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - SETEMBRO 2025.pdf | PEDROCARDOSO | SLJ8 | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-15/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/08/2025 | 25/09/2025 | Diária | Segue pleito de medio 001 referente a UTGC. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat |  |  | pleito de medio referente ao perodo 26/08/2025 a 25/09/2025. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. |  |  |  |  | 34.768,551 | 23.579,171 | 6.429,380 | 6.429,380 | 6.429,380 |  | 4,0 | N | 1001500849 10 | PROPOSTA - APJ UTGC N°668967 ASSINADO.pdf; DE-9540.01-8120-991-APJ-002 - CANTEIRO 02 UTGC. rev01.pdf; DE-9540.01-8120-991-LG3-001 - CANTEIRO 01 UTGC.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.01.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.xlsx; MC-SS02.2025-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.pdf; Planilha IDF setembro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - SETEMBRO 2025.pdf | PEDROCARDOSO | SLJ8 | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-15/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/08/2025 | 25/09/2025 | Diária | Segue pleito de medio 001 referente a UTGC. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat |  |  | pleito de medio referente ao perodo 26/08/2025 a 25/09/2025. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. |  |  |  |  | 34.768,551 | 23.579,171 | 6.429,380 | 6.429,380 | 6.429,380 |  | 20,0 | N | 1001500851 10 | PROPOSTA - APJ UTGC N°668967 ASSINADO.pdf; DE-9540.01-8120-991-APJ-002 - CANTEIRO 02 UTGC. rev01.pdf; DE-9540.01-8120-991-LG3-001 - CANTEIRO 01 UTGC.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.01.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.xlsx; MC-SS02.2025-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.pdf; Planilha IDF setembro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - SETEMBRO 2025.pdf | PEDROCARDOSO | SLJ8 | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-15/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/08/2025 | 25/09/2025 | Diária | Segue pleito de medio 001 referente a UTGC. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat |  |  | pleito de medio referente ao perodo 26/08/2025 a 25/09/2025. | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo.Todos os anexos assinados e conferidos. |  |  |  |  | 34.768,551 | 23.579,171 | 6.429,380 | 6.429,380 | 6.429,380 |  | 25,5 | N | 1001476613 10 | PROPOSTA - APJ UTGC N°668967 ASSINADO.pdf; DE-9540.01-8120-991-APJ-002 - CANTEIRO 02 UTGC. rev01.pdf; DE-9540.01-8120-991-LG3-001 - CANTEIRO 01 UTGC.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.01.pdf; BM01-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.xlsx; MC-SS02.2025-26-08-2025 A 25-09-2025 rev.02.pdf; Planilha IDF setembro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - SETEMBRO 2025.pdf | PEDROCARDOSO | SLJ8 | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-32/2025 | 4600684819 | Em Registro | EDIVIT | 30/09/2025 | 30/09/2025 | Diária | CRONOGRAMA DE SIMULADOS - EVIDNCIA DE SIMULADO PRTICO - RCP COM POKET MASK - BASE EDIVIT. | Gentileza fazer os ajustes tratados com SMS e reenviar para arquivo.Ajustar nomenclatura de acordo com anexo documental.10/10: Por gentileza atender o preenchimento do formulrio enviado pela fiscalizao atravs do e-mail.04/11/25: Enviar evidncia de simulado UTGC. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 316A - RELATÓRIO DE SIMULADO DE EMERGÊNCIA.pdf; 316A- Relatório de simulado de emergência rev 10 10 2025.pdf; 316 A - DIVULGAÇÃO DO PRE UTGC.pdf; 316 A- Divulgação PRE EDIVIT.pdf | RUBENSALBUQUERQUE |  |  |  | SMS
RO-40/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 01/09/2025 | 30/09/2025 | Diária | DOCUMENTAO MENSAL DE SMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. | Prezados, gentileza corrigir o documento "Evidncia funcionrio" este assunto deve ser tratado como "900-Relao de Funcionrios'' - Conforme modelo Petrobrs.Corrigir nomenclatura do arquivo 391.Documentos recebidos. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 11- Evidências ASOS - Adminissional-APJ.pdf; Evidência-APJ- integração-30 09 25.pdf; 910-Evidência DDS setembro.pdf; 376-RMS-Relatório Mensal de SMS ( conforme modelo Petrobras ).pdf; Evidência-APJ-Integração- 19 09 2025.pdf; 900-Relação de Funcionários-APJ-SET.xlsx; 381-REM_Template -APJ-Setembro.xlsx; Evidencia treinamento PT-APJ.docx; 910 - Controle DDS APJ - SET -25.xlsx; 911 - Controle CHECKLIST APJ- SET -25.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-41/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 01/09/2025 | 30/09/2025 | Diária | Prezados,Em ateno a UTGC, encaminho o REM e seus anexos referente ao ms setembro/202507/10: Segue conforme solicitado. | Prezados, bom dia! Para um bom entendimento e recebimento das documentaes via SAMC, peo que faam alguns ajustes para melhor controle e visualizao. Sendo assim, ns recebemos para o ms de Setembro, pasta zipada com nome de REM, porm no se trata apenas do REM no anexo, peo que ajustem a nomenclatura. No foi recebido relao de funcionrios, este documento deve ser atendido conforme modelo Petrobrs. Alm disso, tambm no foi recebido as evidncias dos DDS, informados no checklist. Peo ateno aos arquivos zipados e as nomenclaturas. Aguardo retorno 07/10 at s 12h. Recebido. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | REM 09.2025.zip; REM E SEUS ANEXOS - SETEMBRO 2025.rar | YGORGABRIEL | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-54/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 08/10/2025 | 08/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DE TELHAS DA COBERTURA - [MOD: 05 ¦ PEMT: 01] PT: 20688030 (HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DESMONTAGEM DE ELETRODUTOS E LUMINRIAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20723552 (HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (07:30 - 12:00 ¦ IMPROD.: 04:30 = 0,56d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 04:30 = 0,56d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Dia 08/10/2025, equipe iniciou as atividades na rea operacional.1. UPCGN-1:Foi reprogramada a PT 20.688.030 da disciplina de caldeiraria e programada a PT 20.723.552 da disciplina de eltrica, referente demanda de desmontagem da cobertura da UPCGN-1.As equipes iniciaram as atividades de desmontagem dos eletrodutos e remoo das luminrias do galpo, enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo dos rufos soltos e telhas soltas do galpo. Houve chuva durante toda a manh e as PEMT's precisavam ser abastecidas, dessa forma as atividades iniciaram aps o almoo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-56/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 09/10/2025 | 09/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DE TELHAS DA COBERTURA - [MOD: 05 ¦ PEMT: 01] PT: 20728690 (HR SOLIC 13:30 ¦ HR LIB 13:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DESMONTAGEM DE ELETRODUTOS E LUMINRIAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20728748 (HR SOLIC 13:30 ¦ HR LIB 13:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (07:30 - 13:30 ¦ IMPROD.: 06:00 = 0,75d) VENTOS (14:40 - 17:00 ¦ IMPROD.: 02:20 = 0,29d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 10:30 = 1,31d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 02:20 = 0,29d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Dia 09/10/2025, equipe iniciou as atividades na rea operacional.1. UPCGN-1:Foi programada a PT 20.728.748 da disciplina de caldeiraria e programada a PT 20.728.690 da disciplina de eltrica, referente demanda de desmontagem da cobertura da UPCGN-1.As equipes deram continuidade nas atividades de desmontagem dos eletrodutos e remoo das luminrias do galpo, enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo dos rufos soltos e telhas soltas do galpo, bem como a remoo dos perfis metlicos. Houve ocorrncia de chuva durante a parte da manh e aps as atividades iniciarem, houve tambm ocorrncia de ventos. Houve baixa produtividade devido s condies climticas do dia.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-57/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Segue anexo documentao dos funcionrios conforme solicitado.18/11: Segue documentao revisada. | Agnaldo: Enviar CTPS que conste o vnculo com a APJ.Aso: Sem nome e CRM do mdico coordenador,Carlos da Conceio: Enviar CTPS que conste o vnculo com a APJ.Aso: Sem nome e CRM do mdico coordenador,Prazo: 25/10 |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | AGUINALDO KRULL CUSTODIO OK.rar; CARLOS DA CONCEIÇÃO DE SOUZA OK.rar; 3-CTPS-AGUINALDO KRULL.pdf; 11-ASO AGUINALDO KRULL-REV1.pdf; 3-CTPS-CARLOS DA CONCEICAO.pdf; 11-ASO CARLOS DA CONCEICAO DE SOUZA.pdf | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-58/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Prezados,Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao de funcionrios:Geison de Oliveira BezerraKerginaldo Victor,Wanderson LeaoYgor Gabriel;Parte I16/10: Segue documentao revisada para atendimento aos comentrios.21/10: Segue documentao solicitada. | Alterar o tipo de RO para SMS.13/10:Ygor: ASO e CTPS com cargos divergentes. Funo descrita na CTPS no consta na tabela de funcionrios do PGR e PCMSO.Wanderson: CTPS no consta cargo. Falta envio de ASO.Kerginaldo: ASO no consta risco da funo, conforme PGR, no contempla assinatura do mdico examinador e no consta nome e CRM do mdico responsvel pelo PCMSO.Prazo: 20/1017/10: Wanderson: Falta ASOCTPS OKYgor: ASO OKKerginaldo: No consta nome e CRM do mdico responsvel pelo PCMSO. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | GEISON DE OLIVEIRA BEZERRA.zip; KERGINALDO VICTOR FILHO.zip; YGOR GABRIEL DE SOUZA.zip; WANDERSON LEAO DA SILVA.zip; 11- ASO ADMISSIONAL - YGOR.pdf; 11-ASO ADMISSIONAL-KERGINALDO VICTOR.pdf; 3-CTPS-WANDERSON LEAO.pdf; 11-ASO ADMISSIONAL-KERGINALDO VICTOR.pdf; 11 - ASO - WANDERSON LEAO.pdf | YGORGABRIEL | FXUH |  |  | SMS
RO-59/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Prezados,Em complemento ao RO N 58, encaminho em anexo documentao de funcionrios:Geison de Oliveira BezerraKerginaldo Victor,Wanderson LeoYgor Gabriel;Parte II13/10: Treinamentos enviados. | Alterar o tipo de RO para SMS.13/10: Sem evidncia de treinamento de NR 17 para o colaborador Geison.Sem evidncia de treinamento de NR 20 para o colaborador Wanderson.Prazo: 14/10Documentos recebidos. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | TREINAMENTOS-GEISON.zip; TREINAMENTOS-KERGINALDO.zip; TREINAMENTOS-WANDERSON.zip; TREINAMENTOS-YGOR.zip; 271-NR20 - WANDERSON.pdf; NR 17 - GEISON.pdf | YGORGABRIEL | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-60/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:IARA MARIA TEIXEIRA;PABLO ALVES ZAMBI;RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO;RAFAEL RIBEIRO DE CASTRO;RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS;ROMERIO PEREIRA DA SILVA;VALDELIO JOSE ALVES SILVA;VALDEMIR MACHADO JARDIMVINICIUS SYLVESTRE.24/10: Segue documentao para atendimento aos comentrios. | Alterar o tipo de RO para SMS.14/10:Pablo: CTPS sem cargoASO sem nome e crm do mdico coordenador, riscos divergentes do PCMSO e exames divergentes do PCMSO.Rafael Araujo: ASO sem nome e crm do mdico coordenador, riscos divergentes do PCMSO e exames divergentes do PCMSO.Rafael Ribeiro:ASO sem nome e crm do mdico coordenador, riscos divergentes do PCMSO e exames divergentes do PCMSO.Certificado de NR 20 no apresentado.Rodrigo: CTPS sem cargoASO com riscos divergentes do PCMSO e exames divergentes do PCMSO.Romerio: CTPS sem cargoASO sem nome e crm do mdico coordenador, riscos divergentes do PCMSO e exames divergentes do PCMSO.Valdelio: ASO com assinaturas cortadas, sem nome e crm do mdico coordenador, riscos divergentes do PCMSO.Valdemir: ASO sem nome e crm do mdico coordenador e riscos divergentes do PCMSO.Vinicius: Enviar CTPS atualizada.ASO sem nome e crm do mdico coordenador e riscos divergentes do PCMSO e exames divergentes do PCMSO.Prazo: 20/10 |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | PABLO ALVES ZAMBI.zip; IARA MARIA TEIXEIRA.zip; RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO.zip; RAFAEL RIBEIRO DE CASTRO.zip; RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS.rar; ROMERIO PEREIRA DOS SANTOS.zip; VALDELIO JOSÉ ALVES SILVA.zip; VALDEMIR MACHADO JARDIM.zip; VINICIUS SYLVESTRE.zip; DOC.24.10.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-65/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DE TELHAS DA COBERTURA - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT: 20734286 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:18 ¦ ATRASO 00:48) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DESMONTAGEM DE ELETRODUTOS E LUMINRIAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20734276 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:18 ¦ ATRASO 00:48) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:48 = 0,10d INCIDNCIA DE CHUVA: 10:30 = 1,31d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 02:20 = 0,29d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT 20.734.276 da disciplina de caldeiraria e a PT 20.734.286 da disciplina de eltrica, referente demanda de desmontagem da cobertura da UPCGN-1.As equipes deram continuidade nas atividades de desmontagem dos eletrodutos e remoo das luminrias do galpo, enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo dos rufos soltos e telhas soltas do galpo, bem como a remoo dos perfis metlicos. Houve atraso na liberao das PT's pois o SPT apresentou um erro geral, as PT's foram impressas como documento para consulta e liberadas pela OP para darem celeridade nas atividades e as mesmas poderem ser executadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-66/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 11/10/2025 | 11/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DE TELHAS DA COBERTURA - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT: 20734286 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:34 ¦ ATRASO 00:04) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DESMONTAGEM DE ELETRODUTOS E LUMINRIAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20734276 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:29 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:52 = 0,11d INCIDNCIA DE CHUVA: 10:30 = 1,31d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 02:20 = 0,29d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Sbado a equipe programou atividades para a demanda da UPCGN-1. Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, das disciplinas de eltrica e caldeiraria.As equipes deram continuidade nas atividades de desmontagem dos eletrodutos e remoo das luminrias do galpo, enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo dos rufos soltos e telhas soltas do galpo, bem como a remoo dos perfis metlicos do lanternin. Equipe atuando com 2 PEMT's.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-67/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 13/10/2025 | 13/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; ORGANIZAO E LIMPEZA - [MOD: 05] PT: 20212194 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (09:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 07:30 = 0,94d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d __________________________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; ORGANIZAO E LIMPEZA - [MOD: 05] PT: 20212495 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; ADEQUAO DE ELTRICA DO GALPO - [MOD: 03] PT: 20173524 (HR SOLIC 12:50 ¦ HR LIB 12:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS FORTES, PORM SEM IMPACTO NESTA DEMANDA &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d__________________________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DE TELHAS DA COBERTURA - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT: 20744751 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:25 ¦ ATRASO 00:45 - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DESMONTAGEM DE ELETRODUTOS E LUMINRIAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20744729 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:20 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (09:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 07:30 = 0,94d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:37 = 0,20d INCIDNCIA DE CHUVA: 10:30 = 1,31d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 13/10/2025 a fiscalizao registrou baixa produtividade da empresa contratada, pois conforme pontuado no RO, houve incidncia de ventos com velocidade acima do normal durante todo o dia, no sendo possvel realizar as atividades em altura.Somente na parte da UPGN-3 foi possvel atuar, visto que eram atividades a nvel de piso.1. UPCGN-1:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, das disciplinas de eltrica e caldeiraria.As equipes deram continuidade nas atividades de desmontagem dos eletrodutos e remoo das luminrias do galpo, enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo dos rufos soltos e telhas soltas do galpo, bem como a remoo dos perfis metlicos do lanternin. Equipe atuando com 2 PEMT's.2. SECGN:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria para organizao e limpeza do local da obra.Incio da demanda do SECGN.1. UPGN-3:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, das disciplinas de eltrica e caldeiraria (para organizao e limpeza do local da obra).A equipe de eltrica fez as adequaes do aterramento do galpo. Enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com aa OLA do entorno do galpo.Incio da demanda da UPGN-3.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-67/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 13/10/2025 | 13/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; ORGANIZAO E LIMPEZA - [MOD: 05] PT: 20212194 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (09:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 07:30 = 0,94d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d __________________________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; ORGANIZAO E LIMPEZA - [MOD: 05] PT: 20212495 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; ADEQUAO DE ELTRICA DO GALPO - [MOD: 03] PT: 20173524 (HR SOLIC 12:50 ¦ HR LIB 12:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS FORTES, PORM SEM IMPACTO NESTA DEMANDA &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d__________________________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DE TELHAS DA COBERTURA - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT: 20744751 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:25 ¦ ATRASO 00:45 - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DESMONTAGEM DE ELETRODUTOS E LUMINRIAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20744729 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:20 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (09:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 07:30 = 0,94d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:37 = 0,20d INCIDNCIA DE CHUVA: 10:30 = 1,31d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 13/10/2025 a fiscalizao registrou baixa produtividade da empresa contratada, pois conforme pontuado no RO, houve incidncia de ventos com velocidade acima do normal durante todo o dia, no sendo possvel realizar as atividades em altura.Somente na parte da UPGN-3 foi possvel atuar, visto que eram atividades a nvel de piso.1. UPCGN-1:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, das disciplinas de eltrica e caldeiraria.As equipes deram continuidade nas atividades de desmontagem dos eletrodutos e remoo das luminrias do galpo, enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo dos rufos soltos e telhas soltas do galpo, bem como a remoo dos perfis metlicos do lanternin. Equipe atuando com 2 PEMT's.2. SECGN:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria para organizao e limpeza do local da obra.Incio da demanda do SECGN.1. UPGN-3:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, das disciplinas de eltrica e caldeiraria (para organizao e limpeza do local da obra).A equipe de eltrica fez as adequaes do aterramento do galpo. Enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com aa OLA do entorno do galpo.Incio da demanda da UPGN-3.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-67/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 13/10/2025 | 13/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; ORGANIZAO E LIMPEZA - [MOD: 05] PT: 20212194 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (09:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 07:30 = 0,94d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d __________________________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; ORGANIZAO E LIMPEZA - [MOD: 05] PT: 20212495 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; ADEQUAO DE ELTRICA DO GALPO - [MOD: 03] PT: 20173524 (HR SOLIC 12:50 ¦ HR LIB 12:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS FORTES, PORM SEM IMPACTO NESTA DEMANDA &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d__________________________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DE TELHAS DA COBERTURA - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT: 20744751 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:25 ¦ ATRASO 00:45 - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DESMONTAGEM DE ELETRODUTOS E LUMINRIAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20744729 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:20 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (09:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 07:30 = 0,94d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:37 = 0,20d INCIDNCIA DE CHUVA: 10:30 = 1,31d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 13/10/2025 a fiscalizao registrou baixa produtividade da empresa contratada, pois conforme pontuado no RO, houve incidncia de ventos com velocidade acima do normal durante todo o dia, no sendo possvel realizar as atividades em altura.Somente na parte da UPGN-3 foi possvel atuar, visto que eram atividades a nvel de piso.1. UPCGN-1:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, das disciplinas de eltrica e caldeiraria.As equipes deram continuidade nas atividades de desmontagem dos eletrodutos e remoo das luminrias do galpo, enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo dos rufos soltos e telhas soltas do galpo, bem como a remoo dos perfis metlicos do lanternin. Equipe atuando com 2 PEMT's.2. SECGN:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria para organizao e limpeza do local da obra.Incio da demanda do SECGN.1. UPGN-3:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, das disciplinas de eltrica e caldeiraria (para organizao e limpeza do local da obra).A equipe de eltrica fez as adequaes do aterramento do galpo. Enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com aa OLA do entorno do galpo.Incio da demanda da UPGN-3.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-68/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 21/10/2025 | 21/10/2025 | Diária | Enviado para avaliao o doc CDI 355 - CA DOS EPIs NR-6 13 10 2025. | 17/10: Prezados, ajustar perodo do RO conforme data de envio (Estando dentro do prazo do contrato) |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 355 - CA DOS EPIs NR -6.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-69/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 22/10/2025 | 22/10/2025 | Diária | Enviado para analise o arquivo doc. CDIGO 300 - CARTA DESIGNAO FORMAL DA EMPRESA PARA O EMPREGADO RESPONSVEL PELO SMS DE TODOS OS PROFISSIONAIS. rev. 22 10 2025, alterado o perodo conforme solicitado. | 17/10: Prezados, ajustar perodo do RO conforme data de envio (Estando dentro do prazo do contrato) |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 300 - CARTA APJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 10 10 2025 (1).pdf; 300 - CARTA APJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 22 10 2025 .pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-70/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Diária | Envio do arquivo doc. CDIGO 314 - PROGRAMA DE DDSMS para avaliao item 3 DOCUMETAO DE SMS |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 314 - PROGRANA DE DDSMS.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-73/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:DEYVID MUNIZ;DIEKSON DOS REIS18/11: SEGUE DOCUMENTACAO REVISADA. | Deyvid: Enviar CTPS que conste o vnculo com a APJ.Aso: Sem nome e CRM do mdico coordenador,Diekson: Enviar CTPS que conste o vnculo com a APJ.Aso: Sem nome e CRM do mdico coordenador, Riscos divergentes do PCMSOPrazo: 25/10 |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | DEYVID ALAN OLIVEIRA MUNIZ ok.rar; DIEKSON VALERIANO DOS REIS ok.rar; 11-ASO DEYVID ALAN MUNIZ-REV1.pdf; 11-ASO DIEKSON VALERIANO DOS REIS-REV1.pdf; 3-CTPS-DIEKSON DOS REIS.pdf; 3-CTPS-DEYVID ALAN.pdf | PABLOAZAMBI |  |  |  | SMS
RO-74/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:GEILSON CARLOS;GILIS FLORO COSTA. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | GEILSON CARLOS ok.rar; GILIS FLORO COSTA OK.rar | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-75/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:IVO SANTOS DE OLIVEIRA;JOBERT DA SILVA SAMPAIO |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | IVO SANTOS DE OLIVEIRA OK.rar; JOBERT DA SILVA SAMPAIO ok.rar | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-76/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:JOEL SILVAJONATHAN DOS SANTOS |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | JOEL DANILO DANTAS SILVA ok.rar; JONATHAN LOPES DOS SANTOS ok.rar | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-77/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:LUCAS RONIELE;MARCELO DOS SANTOS MATOS;MARCIANO TITO DEUS. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | LUCAS RONIELE RIBEIRO MARCAL OK.rar; MARCELO DOS SANTOS MATOS ok.rar; MARCIANO TITO DEUS OK.rar | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-78/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:MARCIO ROGERIO NUNESMATHEUS LUCAS DA SILVA |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | MARCIO ROGERIO NUNES ok.rar; MATHEUS LUCAS RODRIGUES DA SILVA ok.rar | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-79/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:ONESSIMO AMORIMRAFAEL BARREIRA DA CONCEICAO |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | ONÉSSIMO AMORIM OK.rar; RAFAEL BARREIRA DA CONCEIÇÃO OK.rar | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-80/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:ROBERTO DE JESUS SANTOSRODRIGO COSTA DE JESUS |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | ROBERTO DE JESUS SANTOS OK.rar; RODRIGO COSTA DE JESUS OK.rar | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-81/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:ROMARIO DE SOUZA VIANARULIANO DE SOUZA MOREIRA |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | ROMÁRIO DE SOUZA VIANA OK.rar; RULIANO DE SOUZA MOREIRA OK.rar | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-82/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:thiago fioretewallace nascimento |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | THIAGO FIORETE MOREIRA OK.rar; WALLACE DOS SANTOS NASCIMENTO OK.rar | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-83/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:thiago fioretewallace nascimento |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | THIAGO FIORETE MOREIRA OK.rar; WALLACE DOS SANTOS NASCIMENTO OK.rar | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-84/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:WENDELL CARLOSWILTON SOUZA |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | WENDELL DOS SANTOS CARLOS OK.rar; WILTON SOUZA OK.rar | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-85/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:FELIPE SOARES CAMPOSDIRCEU CARAPINA |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | DIRCEU CARAPINA - OK.zip; FELIPE SOARES CAMPOS - OK.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-86/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 14/10/2025 | 14/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM ATIVIDADES &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d __________________________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; ORGANIZAO E LIMPEZA - [MOD: 05] PT: 20749045 (HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 09:20 ¦ ATRASO 00:35) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d _____________________________________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DE TELHAS DA COBERTURA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20749101 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00 - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DESMONTAGEM DE ELETRODUTOS E LUMINRIAS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 01] PT: 20749117 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00 - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:37 = 0,20d INCIDNCIA DE CHUVA: 10:30 = 1,31d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, das disciplinas de eltrica e caldeiraria.As equipes deram continuidade nas atividades de desmontagem dos eletrodutos e remoo das luminrias do galpo, enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin. Equipe atuando com 2 PEMT's.A numerao das PT's est trocada (20.749.101 - eltrica) e (20.749.117 - caldeiraria).2. SECGN:Sem atividades, equipe no disponvel para atuar na demanda.3. UPGN-3:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria (para organizao e limpeza do local da obra).A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com aa OLA do entorno do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | CT4_KVSF_SIGEM | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-86/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 14/10/2025 | 14/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM ATIVIDADES &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d __________________________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; ORGANIZAO E LIMPEZA - [MOD: 05] PT: 20749045 (HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 09:20 ¦ ATRASO 00:35) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d _____________________________________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DE TELHAS DA COBERTURA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20749101 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00 - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DESMONTAGEM DE ELETRODUTOS E LUMINRIAS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 01] PT: 20749117 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00 - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:37 = 0,20d INCIDNCIA DE CHUVA: 10:30 = 1,31d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, das disciplinas de eltrica e caldeiraria.As equipes deram continuidade nas atividades de desmontagem dos eletrodutos e remoo das luminrias do galpo, enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin. Equipe atuando com 2 PEMT's.A numerao das PT's est trocada (20.749.101 - eltrica) e (20.749.117 - caldeiraria).2. SECGN:Sem atividades, equipe no disponvel para atuar na demanda.3. UPGN-3:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria (para organizao e limpeza do local da obra).A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com aa OLA do entorno do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | CT4_KVSF_SIGEM | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-86/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 14/10/2025 | 14/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM ATIVIDADES &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d __________________________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; ORGANIZAO E LIMPEZA - [MOD: 05] PT: 20749045 (HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 09:20 ¦ ATRASO 00:35) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d _____________________________________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DE TELHAS DA COBERTURA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20749101 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00 - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DESMONTAGEM DE ELETRODUTOS E LUMINRIAS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 01] PT: 20749117 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00 - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:37 = 0,20d INCIDNCIA DE CHUVA: 10:30 = 1,31d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, das disciplinas de eltrica e caldeiraria.As equipes deram continuidade nas atividades de desmontagem dos eletrodutos e remoo das luminrias do galpo, enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin. Equipe atuando com 2 PEMT's.A numerao das PT's est trocada (20.749.101 - eltrica) e (20.749.117 - caldeiraria).2. SECGN:Sem atividades, equipe no disponvel para atuar na demanda.3. UPGN-3:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria (para organizao e limpeza do local da obra).A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com aa OLA do entorno do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | CT4_KVSF_SIGEM | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-88/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM ATIVIDADES &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d____________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; ORGANIZAO E LIMPEZA - [MOD: 02] PT: 20755740 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (09:00 - 14:00 ¦ IMPROD.: 05:00 = 0,63d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 05:00 = 0,63d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d____________________________________________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] PT: 20755536 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:02 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DESMONTAGEM DE ELETRODUTOS E LUMINRIAS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 01] PT: 20755507 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (09:00 - 14:00 ¦ IMPROD.: 05:00 = 0,63d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:37 = 0,20d INCIDNCIA DE CHUVA: 15:30 = 1,94d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fiscalizao registrou baixa produtividade no dia, devido s chuvas intermitentes.1. UPCGN-1:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, das disciplinas de eltrica e caldeiraria.As equipes deram continuidade nas atividades de desmontagem dos eletrodutos e remoo das luminrias do galpo, enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin.2. SECGN:Sem atividades, equipe no disponvel para atuar na demanda.3. UPGN-3:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria (para organizao e limpeza do local da obra).A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com aa OLA do entorno do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-88/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM ATIVIDADES &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d____________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; ORGANIZAO E LIMPEZA - [MOD: 02] PT: 20755740 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (09:00 - 14:00 ¦ IMPROD.: 05:00 = 0,63d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 05:00 = 0,63d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d____________________________________________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] PT: 20755536 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:02 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DESMONTAGEM DE ELETRODUTOS E LUMINRIAS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 01] PT: 20755507 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (09:00 - 14:00 ¦ IMPROD.: 05:00 = 0,63d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:37 = 0,20d INCIDNCIA DE CHUVA: 15:30 = 1,94d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fiscalizao registrou baixa produtividade no dia, devido s chuvas intermitentes.1. UPCGN-1:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, das disciplinas de eltrica e caldeiraria.As equipes deram continuidade nas atividades de desmontagem dos eletrodutos e remoo das luminrias do galpo, enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin.2. SECGN:Sem atividades, equipe no disponvel para atuar na demanda.3. UPGN-3:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria (para organizao e limpeza do local da obra).A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com aa OLA do entorno do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-88/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM ATIVIDADES &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d____________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; ORGANIZAO E LIMPEZA - [MOD: 02] PT: 20755740 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (09:00 - 14:00 ¦ IMPROD.: 05:00 = 0,63d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 05:00 = 0,63d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d____________________________________________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] PT: 20755536 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:02 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DESMONTAGEM DE ELETRODUTOS E LUMINRIAS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 01] PT: 20755507 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (09:00 - 14:00 ¦ IMPROD.: 05:00 = 0,63d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:37 = 0,20d INCIDNCIA DE CHUVA: 15:30 = 1,94d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fiscalizao registrou baixa produtividade no dia, devido s chuvas intermitentes.1. UPCGN-1:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, das disciplinas de eltrica e caldeiraria.As equipes deram continuidade nas atividades de desmontagem dos eletrodutos e remoo das luminrias do galpo, enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin.2. SECGN:Sem atividades, equipe no disponvel para atuar na demanda.3. UPGN-3:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria (para organizao e limpeza do local da obra).A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com aa OLA do entorno do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-89/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:airys dos santosbrayon lopes da silva |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | AIRYS DAVIDSON PEREIRA DOS SANTOS - OK.zip; BRAYON LOPES DA SILVA - OK.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-90/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:DANIEL NUNES MOTAEDCASSIA DUTRA |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | DANIEL NUNES MOTA - OK.zip; EDCASSIA RIBEIRO GOMES DUTRA - OK.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-91/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios: |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | ELISEU GOMES - OK.zip; GUSTAVO FRANCO DE SANTANA - OK.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-92/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:PEDRO LUIZJALDES BARBOSA |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | PEDRO LUIZ LINS CARDOSO - OK.zip; JALDES BARBOSA ANDRADE - OK.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-93/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:RENAN BARBOSA DOS SANTOSRUBENS FREITAS ALBUQUERQUE. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | RENAN BARBOSA DOS SANTOS - OK.zip; RUBENS FREITAS ALBUQUERQUE - OK.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-94/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:STENIO KIRMSETHIAGO FERREIRA DA COSTA |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | STENIO KIRMSE - OK.zip; THIAGO FERREIRA DA COSTA - OK.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-96/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 16/10/2025 | 16/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM ATIVIDADES&gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02]PT: 20765641 (HR SOLIC 08:46 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d_______________________________________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO PREPARAO PARA INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04 ¦ PEMT-01] PT: 20761130 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02] PT: 20765641 (HR SOLIC 08:46 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (08:40 - 10:10 ¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 06:30 = 0,82d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d_______________________________________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT: 20761161(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DESMONTAGEM DE ELETRODUTOS E LUMINRIAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20761152 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02] PT: 20765641 (HR SOLIC 08:46 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (08:40 - 10:10 ¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (11:51 - 12:40 ¦ IMPROD.: 00:50 = 0,10d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:57 = 0,24d INCIDNCIA DE CHUVA: 17:01 = 2,23d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fiscalizao registrou baixa produtividade no dia, devido s chuvas intermitentes.1. UPCGN-1:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, das disciplinas de eltrica e caldeiraria.As equipes deram continuidade nas atividades de desmontagem dos eletrodutos e remoo das luminrias do galpo, enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin.PT informada pela contratada20765641 referente atividade realizada no canteiro.2. SECGN:Sem atividades, equipe no disponvel para atuar diretamente na demanda.PT informada pela contratada20765641 referente atividade realizada no canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria (para organizao e limpeza do local da obra e separao do material para retorno da atividade de instalao de telhas e venezianas).PT informada pela contratada20765641 referente atividade realizada no canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-96/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 16/10/2025 | 16/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM ATIVIDADES&gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02]PT: 20765641 (HR SOLIC 08:46 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d_______________________________________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO PREPARAO PARA INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04 ¦ PEMT-01] PT: 20761130 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02] PT: 20765641 (HR SOLIC 08:46 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (08:40 - 10:10 ¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 06:30 = 0,82d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d_______________________________________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT: 20761161(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DESMONTAGEM DE ELETRODUTOS E LUMINRIAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20761152 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02] PT: 20765641 (HR SOLIC 08:46 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (08:40 - 10:10 ¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (11:51 - 12:40 ¦ IMPROD.: 00:50 = 0,10d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:57 = 0,24d INCIDNCIA DE CHUVA: 17:01 = 2,23d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fiscalizao registrou baixa produtividade no dia, devido s chuvas intermitentes.1. UPCGN-1:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, das disciplinas de eltrica e caldeiraria.As equipes deram continuidade nas atividades de desmontagem dos eletrodutos e remoo das luminrias do galpo, enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin.PT informada pela contratada20765641 referente atividade realizada no canteiro.2. SECGN:Sem atividades, equipe no disponvel para atuar diretamente na demanda.PT informada pela contratada20765641 referente atividade realizada no canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria (para organizao e limpeza do local da obra e separao do material para retorno da atividade de instalao de telhas e venezianas).PT informada pela contratada20765641 referente atividade realizada no canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-96/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 16/10/2025 | 16/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM ATIVIDADES&gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02]PT: 20765641 (HR SOLIC 08:46 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d_______________________________________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO PREPARAO PARA INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04 ¦ PEMT-01] PT: 20761130 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02] PT: 20765641 (HR SOLIC 08:46 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (08:40 - 10:10 ¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 06:30 = 0,82d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d_______________________________________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT: 20761161(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DESMONTAGEM DE ELETRODUTOS E LUMINRIAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20761152 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02] PT: 20765641 (HR SOLIC 08:46 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (08:40 - 10:10 ¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (11:51 - 12:40 ¦ IMPROD.: 00:50 = 0,10d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:57 = 0,24d INCIDNCIA DE CHUVA: 17:01 = 2,23d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fiscalizao registrou baixa produtividade no dia, devido s chuvas intermitentes.1. UPCGN-1:Foram programadas as PT's conforme pontuado pela contratada, das disciplinas de eltrica e caldeiraria.As equipes deram continuidade nas atividades de desmontagem dos eletrodutos e remoo das luminrias do galpo, enquanto a equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin.PT informada pela contratada20765641 referente atividade realizada no canteiro.2. SECGN:Sem atividades, equipe no disponvel para atuar diretamente na demanda.PT informada pela contratada20765641 referente atividade realizada no canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria (para organizao e limpeza do local da obra e separao do material para retorno da atividade de instalao de telhas e venezianas).PT informada pela contratada20765641 referente atividade realizada no canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-98/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/09/2025 | 25/10/2025 | Diária | Segue pleito de medio 002 referente ao EDIVIT. | A fiscalizao se encontra ciente e de acordo com o referido pleito de medio. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 560,211 | 560,211 | 560,211 |  | 100,0 | N | 1001444185 10 | BM-02-OUT-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.xlsx; Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Out. 25.pdf; BM-02-OUT-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; MC-BM-02-OUT-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; Planilha IDF APJ - OUT 25.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-98/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/09/2025 | 25/10/2025 | Diária | Segue pleito de medio 002 referente ao EDIVIT. | A fiscalizao se encontra ciente e de acordo com o referido pleito de medio. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 230,945 | 230,945 | 230,945 |  | 100,0 | N | 1001444185 10 | BM-02-OUT-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.xlsx; Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Out. 25.pdf; BM-02-OUT-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; MC-BM-02-OUT-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; Planilha IDF APJ - OUT 25.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-98/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/09/2025 | 25/10/2025 | Diária | Segue pleito de medio 002 referente ao EDIVIT. | A fiscalizao se encontra ciente e de acordo com o referido pleito de medio. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 2.004,282 | 2.004,282 | 2.004,282 |  | 18,0 | N | 1001422802 10 | BM-02-OUT-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.xlsx; Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Out. 25.pdf; BM-02-OUT-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; MC-BM-02-OUT-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; Planilha IDF APJ - OUT 25.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-98/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/09/2025 | 25/10/2025 | Diária | Segue pleito de medio 002 referente ao EDIVIT. | A fiscalizao se encontra ciente e de acordo com o referido pleito de medio. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 2.004,282 | 2.004,282 | 2.004,282 |  | 62,0 | N | 1001422797 10 | BM-02-OUT-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.xlsx; Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Out. 25.pdf; BM-02-OUT-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; MC-BM-02-OUT-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; Planilha IDF APJ - OUT 25.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-98/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/09/2025 | 25/10/2025 | Diária | Segue pleito de medio 002 referente ao EDIVIT. | A fiscalizao se encontra ciente e de acordo com o referido pleito de medio. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 2.004,282 | 2.004,282 | 2.004,282 |  | 20,0 | N | 1001444185 10 | BM-02-OUT-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.xlsx; Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Out. 25.pdf; BM-02-OUT-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; MC-BM-02-OUT-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-08-2025 A 25-09-2025_REV02.pdf; Planilha IDF APJ - OUT 25.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-99/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 20/10/2025 | 20/10/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 353 -Relao de EPI por risco, atividade e sua descrio NR-6 para avaliao.Envio do doc. CDIGO 353 -Relao de EPI por risco, atividade e sua descrio NR-6 para avaliao revisado, 20 10 2025 | Prezados, no item 8, faltou a informao do ano de vencimento. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 353 - Relação de EPI por risco, atividade e sua descrição NR6.pdf; 353 - Relação de EPI por risco, atividade e sua descrição NR6 rev I.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-101/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 01/10/2025 | 20/10/2025 | Diária | Enviado doc. CDIGO 365 -Procedimentos para atividades criticas para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | PE-01-APJ__INSTALAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS , ADEQUAÇÃO DO TAPUME E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS-APROVADO.docx; PE-02-APJ-_MOVIMENTAÇÃO_MANUAL_CARGAS.docx; PE-03-APJ-_CONDUÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS.docx; PE-05-APJ-MOVIMENTAÇÃO COM POLIGUINDASTE.docx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-103/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/09/2025 | 25/10/2025 | Diária | Segue pleito de medio 002 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 496,040 | 496,040 | 496,040 |  | 100,0 | N | 1001452374 10 | BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.pdf; BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.xlsx; MC-02-OUT-2025-UTGC-09-2025 A 25-10-2025-REV01.pdf; Planilha IDF Outubro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - 2025 OUTUBRO.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-103/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/09/2025 | 25/10/2025 | Diária | Segue pleito de medio 002 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 952,000 | 952,000 | 952,000 |  | 50,0 | N | 1001500845 10 | BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.pdf; BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.xlsx; MC-02-OUT-2025-UTGC-09-2025 A 25-10-2025-REV01.pdf; Planilha IDF Outubro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - 2025 OUTUBRO.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-103/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/09/2025 | 25/10/2025 | Diária | Segue pleito de medio 002 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 952,000 | 952,000 | 952,000 |  | 50,0 | N | 1001452374 10 | BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.pdf; BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.xlsx; MC-02-OUT-2025-UTGC-09-2025 A 25-10-2025-REV01.pdf; Planilha IDF Outubro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - 2025 OUTUBRO.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-103/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/09/2025 | 25/10/2025 | Diária | Segue pleito de medio 002 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 385,710 | 385,710 | 385,710 |  | 100,0 | N | 1001328806 30 | BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.pdf; BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.xlsx; MC-02-OUT-2025-UTGC-09-2025 A 25-10-2025-REV01.pdf; Planilha IDF Outubro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - 2025 OUTUBRO.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-103/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/09/2025 | 25/10/2025 | Diária | Segue pleito de medio 002 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 250,520 | 250,520 | 250,520 |  | 100,0 | N | 1001459093 10 | BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.pdf; BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.xlsx; MC-02-OUT-2025-UTGC-09-2025 A 25-10-2025-REV01.pdf; Planilha IDF Outubro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - 2025 OUTUBRO.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-103/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/09/2025 | 25/10/2025 | Diária | Segue pleito de medio 002 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 1.300,310 | 1.300,310 | 1.300,310 |  | 100,0 | N | 1001500851 10 | BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.pdf; BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.xlsx; MC-02-OUT-2025-UTGC-09-2025 A 25-10-2025-REV01.pdf; Planilha IDF Outubro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - 2025 OUTUBRO.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-103/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/09/2025 | 25/10/2025 | Diária | Segue pleito de medio 002 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 118,730 | 118,730 | 118,730 |  | 100,0 | N | 1001500857 10 | BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.pdf; BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.xlsx; MC-02-OUT-2025-UTGC-09-2025 A 25-10-2025-REV01.pdf; Planilha IDF Outubro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - 2025 OUTUBRO.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-103/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/09/2025 | 25/10/2025 | Diária | Segue pleito de medio 002 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 528,270 | 528,270 | 528,270 |  | 100,0 | N | 1001500849 10 | BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.pdf; BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.xlsx; MC-02-OUT-2025-UTGC-09-2025 A 25-10-2025-REV01.pdf; Planilha IDF Outubro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - 2025 OUTUBRO.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-103/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/09/2025 | 25/10/2025 | Diária | Segue pleito de medio 002 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 3.099,940 | 3.099,940 | 3.099,940 |  | 100,0 | N | 1001476613 10 | BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.pdf; BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.xlsx; MC-02-OUT-2025-UTGC-09-2025 A 25-10-2025-REV01.pdf; Planilha IDF Outubro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - 2025 OUTUBRO.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-103/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/09/2025 | 25/10/2025 | Diária | Segue pleito de medio 002 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 1.211,060 | 1.211,060 | 1.211,060 |  | 100,0 | N | 1001500845 10 | BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.pdf; BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.xlsx; MC-02-OUT-2025-UTGC-09-2025 A 25-10-2025-REV01.pdf; Planilha IDF Outubro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - 2025 OUTUBRO.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-103/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/09/2025 | 25/10/2025 | Diária | Segue pleito de medio 002 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 669,910 | 669,910 | 669,910 |  | 100,0 | N | 1001500843 10 | BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.pdf; BM-02-OUT-2025-UTGC-UNIFICADO-26-09-2025 A 25-10-2025-REV02.xlsx; MC-02-OUT-2025-UTGC-09-2025 A 25-10-2025-REV01.pdf; Planilha IDF Outubro 2025.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - 2025 OUTUBRO.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-104/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 17/10/2025 | 17/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM ATIVIDADES &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 03 ¦ PEMT-01] PT: 20767779 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20771060 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 06:30 = 0,82d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: 20767835(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20771060 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:57 = 0,24d INCIDNCIA DE CHUVA: 17:01 = 2,23d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fiscalizao registrou boa produtividade no dia, pois o tempo estava favorvel, sem intercorrncias de chuva ou vento.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin e telhas do mesmo. A atividade de eltrica foi finalizada no dia anterior (16/10).A PT 20771060 referente atividade realizada no canteiro, de fabricao de pedestais para isolamento da rea.2. SECGN:Sem atividades, equipe no disponvel para atuar diretamente na demanda.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe retornou com a atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.A PT20771060 referente atividade realizada no canteiro, de fabricao de pedestais para isolamento da rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-104/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 17/10/2025 | 17/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM ATIVIDADES &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 03 ¦ PEMT-01] PT: 20767779 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20771060 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 06:30 = 0,82d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: 20767835(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20771060 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:57 = 0,24d INCIDNCIA DE CHUVA: 17:01 = 2,23d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fiscalizao registrou boa produtividade no dia, pois o tempo estava favorvel, sem intercorrncias de chuva ou vento.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin e telhas do mesmo. A atividade de eltrica foi finalizada no dia anterior (16/10).A PT 20771060 referente atividade realizada no canteiro, de fabricao de pedestais para isolamento da rea.2. SECGN:Sem atividades, equipe no disponvel para atuar diretamente na demanda.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe retornou com a atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.A PT20771060 referente atividade realizada no canteiro, de fabricao de pedestais para isolamento da rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-104/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 17/10/2025 | 17/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM ATIVIDADES &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 03 ¦ PEMT-01] PT: 20767779 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20771060 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 06:30 = 0,82d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: 20767835(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20771060 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:57 = 0,24d INCIDNCIA DE CHUVA: 17:01 = 2,23d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fiscalizao registrou boa produtividade no dia, pois o tempo estava favorvel, sem intercorrncias de chuva ou vento.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin e telhas do mesmo. A atividade de eltrica foi finalizada no dia anterior (16/10).A PT 20771060 referente atividade realizada no canteiro, de fabricao de pedestais para isolamento da rea.2. SECGN:Sem atividades, equipe no disponvel para atuar diretamente na demanda.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe retornou com a atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.A PT20771060 referente atividade realizada no canteiro, de fabricao de pedestais para isolamento da rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-106/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 01/09/2025 | 20/10/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 319 -Ordens e Instrues de Servio NR-01 para avaliao. | RO sem anexo. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | APJ-OS-AJUDANTE-OBRAS-GUSTAVO.pdf; APJ-OS-AJUDANTE-OBRAS-RENAN.pdf; APJ-OS-AJUDANTE-OBRAS-THIAGO.pdf; APJ-OS-ASSIS-ADM-EDICASSIA.pdf; APJ-OS-AUX-ALMO-DANIEL.pdf; APJ-OS-ELETRICISTA-FELIPE.pdf; APJ-OS-ENCARREGADO-DIRCEU.pdf; APJ-OS-ENG-CIVIL-RUBENS.pdf; APJ-OS-ENG-PLANE-PEDRO.pdf; APJ-OS-GERENTE-CONTRATO-GEISON.pdf; APJ-OS-PEDREIRO-JALDES.pdf; APJ-OS-TEC-PLANEJAMENTO-ELIZEU.pdf; APJ-OS-TST-AIRYS SANTOS.pdf; APJ-OS-TST-BRAYON LPES.pdf; OS-COMPRADOR-STENIO.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-109/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 18/10/2025 | 18/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO PREPARAO PARA INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04 ¦ PEMT-01] PT: 20774283 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:00 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 06:30 = 0,82d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 10 ¦ PEMT: 03] PT: 20774256(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 09:15 ¦ ATRASO 00:15) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:72 = 0,27d INCIDNCIA DE CHUVA: 17:01 = 2,23d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fiscalizao registrou boa produtividade no dia, pois o tempo estava favorvel, sem intercorrncias de chuva ou vento.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin e telhas do mesmo.2. SECGN:Sbado sem atividades programadas.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe retornou com a atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | CT4_KVSF_SIGEM | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-109/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 18/10/2025 | 18/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO PREPARAO PARA INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04 ¦ PEMT-01] PT: 20774283 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:00 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 06:30 = 0,82d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 10 ¦ PEMT: 03] PT: 20774256(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 09:15 ¦ ATRASO 00:15) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:72 = 0,27d INCIDNCIA DE CHUVA: 17:01 = 2,23d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 09:50 = 1,23d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Fiscalizao registrou boa produtividade no dia, pois o tempo estava favorvel, sem intercorrncias de chuva ou vento.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin e telhas do mesmo.2. SECGN:Sbado sem atividades programadas.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe retornou com a atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | CT4_KVSF_SIGEM | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-110/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 20/10/2025 | 20/10/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 301 -Organograma funcional da Empresa com atribuies em SMS. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 301 - Organograma funcional da Empresa com atribuições em SMS.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-111/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 01/09/2025 | 20/10/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 354 -Ficha de entrega, controle e treinamento de EPI NR-6 para avaliao |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | AIRYS SANTOS.pdf; BRAYON LOPES.pdf; DANIEL NUNES.pdf; DIRCEU CARAPINA.pdf; EDICASSIA DUTRA.pdf; ELISEU GOMES.pdf; FELIPE CAMPOS.pdf; GUSTAVO SANTANA.pdf; JALDES BARBOSA.pdf; PEDRO CARDOSO.pdf; RENAN BARBOSA.pdf; RODRIGO FERREIRA.pdf; RUBENS ALBUQUERQUE.pdf; STENIO KIRMSE.pdf; THIAGO FERREIRA.pdf; WANDERSON LEÃO.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-112/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 01/09/2025 | 20/10/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO 321 -Comprovao de treinamento sobre condies e meio ambiente de trabalho na construo civil NR-18 para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | NR18 - ADENILDO.pdf; NR18 - ALBERTO COSTA.pdf; NR18 - CARLOS RODRIGO.pdf; NR18 - FELIPE KAYAN.pdf; NR18 - FELIPE CAMPOS.pdf; NR18 - GUSTAVO FRANCO.pdf; NR18 - JALDES BARBOSA.pdf; NR18 - LUCAS BRAGA.pdf; NR18 - REINALDO FERREIRA.pdf; NR18 - RENAN BARBOSA.pdf; NR18 - SIZERNANDO SILVA.pdf; NR18 - THARES GEORGE.pdf; NR18 - THIAGO FERREIRA.pdf; NR18 - WEBERSON GONÇALVES.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-113/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 21/10/2025 | 21/10/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO 328-Procedimento de Comunicao e Investigao de acidente para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 328 - Procedimento de Comunicação e Investigação de acidente .pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-115/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 20/10/2025 | 20/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM ATIVIDADES NA AREA DO GALPO DEVIDO CONDIOES CLIMATICAS&gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0]PT: 20780718 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (08:00 - 17:00 ¦ IMPROD.: 08:00 = 1,13d)&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADOLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13dINCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE VENTOS:00:00 = 0,0dIMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO PREPARAO PARA INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04 ¦ PEMT-01] PT:20779910(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:00 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20780718 (HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 10:40¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (07:00 - 13:00¦ IMPROD.: 06:00 = 0,75d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (12:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 04:30 = 0,56d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 04:30 = 0,56d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d ___________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 08 ¦ PEMT: 03] PT:20779980(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 10:40 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20780718 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (07:00 - 13:00¦ IMPROD.: 06:00 = 0,75d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (12:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 04:30 = 0,56d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:20 = 1,79d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin.A PT 20780718 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria (20.774.422) e pintura (20.774.470), conforme sistema SGO e cronograma, mas as mesmas no foram executadas e as PT's foram canceladas pela operao.A PT 20780718 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe retornou com a atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Foi programada tambm a PT de irata (20.212.614), a mesma foi retirada e liberada, porm o servio no foi executada, a equipe de irata trabalhou levando o material para a rea e organizando as ferramentas a nvel de piso, pois ainda faltava o plano de ancoragem revisado e a ART da atividade para a liberao.A PT 20780718 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-115/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 20/10/2025 | 20/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM ATIVIDADES NA AREA DO GALPO DEVIDO CONDIOES CLIMATICAS&gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0]PT: 20780718 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (08:00 - 17:00 ¦ IMPROD.: 08:00 = 1,13d)&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADOLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13dINCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE VENTOS:00:00 = 0,0dIMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO PREPARAO PARA INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04 ¦ PEMT-01] PT:20779910(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:00 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20780718 (HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 10:40¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (07:00 - 13:00¦ IMPROD.: 06:00 = 0,75d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (12:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 04:30 = 0,56d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 04:30 = 0,56d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d ___________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 08 ¦ PEMT: 03] PT:20779980(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 10:40 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20780718 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (07:00 - 13:00¦ IMPROD.: 06:00 = 0,75d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (12:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 04:30 = 0,56d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:20 = 1,79d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin.A PT 20780718 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria (20.774.422) e pintura (20.774.470), conforme sistema SGO e cronograma, mas as mesmas no foram executadas e as PT's foram canceladas pela operao.A PT 20780718 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe retornou com a atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Foi programada tambm a PT de irata (20.212.614), a mesma foi retirada e liberada, porm o servio no foi executada, a equipe de irata trabalhou levando o material para a rea e organizando as ferramentas a nvel de piso, pois ainda faltava o plano de ancoragem revisado e a ART da atividade para a liberao.A PT 20780718 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-115/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 20/10/2025 | 20/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; SEM ATIVIDADES NA AREA DO GALPO DEVIDO CONDIOES CLIMATICAS&gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0]PT: 20780718 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (08:00 - 17:00 ¦ IMPROD.: 08:00 = 1,13d)&gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADOLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13dINCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00dINCIDNCIA DE VENTOS:00:00 = 0,0dIMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO PREPARAO PARA INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04 ¦ PEMT-01] PT:20779910(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:00 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20780718 (HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 10:40¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (07:00 - 13:00¦ IMPROD.: 06:00 = 0,75d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (12:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 04:30 = 0,56d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 04:30 = 0,56d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d ___________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 08 ¦ PEMT: 03] PT:20779980(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 10:40 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20780718 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVA (07:00 - 13:00¦ IMPROD.: 06:00 = 0,75d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (12:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 04:30 = 0,56d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:20 = 1,79d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin.A PT 20780718 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria (20.774.422) e pintura (20.774.470), conforme sistema SGO e cronograma, mas as mesmas no foram executadas e as PT's foram canceladas pela operao.A PT 20780718 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe retornou com a atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Foi programada tambm a PT de irata (20.212.614), a mesma foi retirada e liberada, porm o servio no foi executada, a equipe de irata trabalhou levando o material para a rea e organizando as ferramentas a nvel de piso, pois ainda faltava o plano de ancoragem revisado e a ART da atividade para a liberao.A PT 20780718 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-116/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 21/10/2025 | 21/10/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO 302C-Matriz de Treinamentos Legais e Contratuais de SMS (incluir no PRESTSERV aps aprovao), rev. 4 21 10 2025, incluso do Curso Direo Defensiva 16 horas, para operadores de guindauto e guindastes. | Prezados,peo que retiram a carga horria, podem deixar com tracinho.E incluam para operador de mquinas pesadas, porm podem por CN (Conforme Necessidade). |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | Anexo 03 - Matriz de capacitação para as contratadas - Rev 4 21 10 2025.xlsx; Anexo 03 - Matriz de capacitação para as contratadas - Rev 5 21 10 2025.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-117/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 21/10/2025 | 21/10/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO 326-Registro do SESMT NR-4 para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 326 - Registro do SESMT NR - 4.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-119/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 21/10/2025 | 21/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20783445 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20786991 (HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 05 ¦ PEMT-01] PT:20783548(HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:32 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20786991 (HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 08:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,94d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 04:30 = 0,56d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] PT:20783590(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20786991 (HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 08:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:20 = 1,79d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin. Efetivo de 11 pessoas e 2 pemts.A PT 20786991 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria (20.783.430) e pintura, conforme sistema SGO e cronograma, mas a PT de caldeiraria foi cancelada pela operao. A equipe de pintura iniciou a pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20786991 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Foi programada tambm a PT de irata (20.783.521), a mesma foi retirada e liberada, porm o servio novamente no foi executado, a equipe de irata trabalhou levando o material para a rea e organizando as ferramentas a nvel de piso, pois ainda faltava o plano de ancoragem revisado e a ART da atividade para a liberao.A PT 20786991 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-119/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 21/10/2025 | 21/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20783445 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20786991 (HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 05 ¦ PEMT-01] PT:20783548(HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:32 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20786991 (HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 08:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,94d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 04:30 = 0,56d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] PT:20783590(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20786991 (HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 08:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:20 = 1,79d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin. Efetivo de 11 pessoas e 2 pemts.A PT 20786991 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria (20.783.430) e pintura, conforme sistema SGO e cronograma, mas a PT de caldeiraria foi cancelada pela operao. A equipe de pintura iniciou a pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20786991 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Foi programada tambm a PT de irata (20.783.521), a mesma foi retirada e liberada, porm o servio novamente no foi executado, a equipe de irata trabalhou levando o material para a rea e organizando as ferramentas a nvel de piso, pois ainda faltava o plano de ancoragem revisado e a ART da atividade para a liberao.A PT 20786991 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-119/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 21/10/2025 | 21/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20783445 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20786991 (HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 05 ¦ PEMT-01] PT:20783548(HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:32 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20786991 (HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 08:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,94d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 04:30 = 0,56d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] PT:20783590(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20786991 (HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 08:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:20 = 1,79d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin. Efetivo de 11 pessoas e 2 pemts.A PT 20786991 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria (20.783.430) e pintura, conforme sistema SGO e cronograma, mas a PT de caldeiraria foi cancelada pela operao. A equipe de pintura iniciou a pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20786991 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Foi programada tambm a PT de irata (20.783.521), a mesma foi retirada e liberada, porm o servio novamente no foi executado, a equipe de irata trabalhou levando o material para a rea e organizando as ferramentas a nvel de piso, pois ainda faltava o plano de ancoragem revisado e a ART da atividade para a liberao.A PT 20786991 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-121/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 22/10/2025 | 22/10/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 302-Poltica de SMS com Matriz de Atribuies para avaliao 22 10 2025. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 302- Politica_de_Gestao_de_QSMS_.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-122/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 22/10/2025 | 22/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20789966 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:56 ¦ ATRASO 00:36) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20793883 (HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:39 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 05 ¦ PEMT-01] PT: 20790028(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20793883 (HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:39¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 04:30 = 0,56d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] PT: 20790061(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20786991 (HR SOLIC 08:32¦ HR LIB 08:39 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:20 = 1,79d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin. Efetivo de 9 pessoas e 2 pemts.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20793883 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Foi programada tambm a PT de irata (20.789.988), a mesma foi retirada e liberada, equipe iniciou as atividades em altura com acesso por cordas.A PT 20793883 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-122/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 22/10/2025 | 22/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20789966 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:56 ¦ ATRASO 00:36) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20793883 (HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:39 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 05 ¦ PEMT-01] PT: 20790028(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20793883 (HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:39¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 04:30 = 0,56d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] PT: 20790061(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20786991 (HR SOLIC 08:32¦ HR LIB 08:39 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:20 = 1,79d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin. Efetivo de 9 pessoas e 2 pemts.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20793883 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Foi programada tambm a PT de irata (20.789.988), a mesma foi retirada e liberada, equipe iniciou as atividades em altura com acesso por cordas.A PT 20793883 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-122/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 22/10/2025 | 22/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20789966 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:56 ¦ ATRASO 00:36) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20793883 (HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:39 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 07:30 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 05 ¦ PEMT-01] PT: 20790028(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20793883 (HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:39¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 04:30 = 0,56d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS DO LANTERNIN - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] PT: 20790061(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20786991 (HR SOLIC 08:32¦ HR LIB 08:39 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:20 = 1,79d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin. Efetivo de 9 pessoas e 2 pemts.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20793883 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Foi programada tambm a PT de irata (20.789.988), a mesma foi retirada e liberada, equipe iniciou as atividades em altura com acesso por cordas.A PT 20793883 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-125/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 23/10/2025 | 23/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20795639(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20800117 (HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM NO PERIODO DA MANH&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (10:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 06:30 = 0,81d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 0,0d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 05 ¦ PEMT-01] PT: 20795622(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20800117 (HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: 20796613(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM NO PERIODO DA MANH &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (10:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 06:30 = 0,81d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:50 = 0,10d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 2,38d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] PT: 20795672(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 2080117(HR SOLIC 08:32¦ HR LIB 08:39 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM NO PERIODO DA MANH &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (10:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 06:30 = 0,81d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50 =2,6d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve incidncia de ventos pela parte da manh e durou at o fim da tarde, conforme pontuado.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin. Efetivo de 9 pessoas e 2 pemts.A PT 20.800.117 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20.800.117 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica iniciou as atividades no galpo para adequao do aterramento do mesmo.Foi programada tambm a PT de irata (20.795.598), a mesma foi retirada e liberada, equipe iniciou as atividades em altura com acesso por cordas.A PT 20.800.117 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-125/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 23/10/2025 | 23/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20795639(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20800117 (HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM NO PERIODO DA MANH&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (10:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 06:30 = 0,81d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 0,0d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 05 ¦ PEMT-01] PT: 20795622(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20800117 (HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: 20796613(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM NO PERIODO DA MANH &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (10:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 06:30 = 0,81d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:50 = 0,10d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 2,38d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] PT: 20795672(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 2080117(HR SOLIC 08:32¦ HR LIB 08:39 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM NO PERIODO DA MANH &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (10:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 06:30 = 0,81d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50 =2,6d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve incidncia de ventos pela parte da manh e durou at o fim da tarde, conforme pontuado.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin. Efetivo de 9 pessoas e 2 pemts.A PT 20.800.117 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20.800.117 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica iniciou as atividades no galpo para adequao do aterramento do mesmo.Foi programada tambm a PT de irata (20.795.598), a mesma foi retirada e liberada, equipe iniciou as atividades em altura com acesso por cordas.A PT 20.800.117 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-125/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 23/10/2025 | 23/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20795639(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20800117 (HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM NO PERIODO DA MANH&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (10:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 06:30 = 0,81d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 0,0d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 05 ¦ PEMT-01] PT: 20795622(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20800117 (HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: 20796613(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM NO PERIODO DA MANH &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (10:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 06:30 = 0,81d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:50 = 0,10d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 2,38d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] PT: 20795672(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 2080117(HR SOLIC 08:32¦ HR LIB 08:39 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM NO PERIODO DA MANH &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: VENTOS (10:30 - 17:00 ¦ IMPROD.: 06:30 = 0,81d) &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50 =2,6d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve incidncia de ventos pela parte da manh e durou at o fim da tarde, conforme pontuado.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos do lanternin. Efetivo de 9 pessoas e 2 pemts.A PT 20.800.117 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20.800.117 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica iniciou as atividades no galpo para adequao do aterramento do mesmo.Foi programada tambm a PT de irata (20.795.598), a mesma foi retirada e liberada, equipe iniciou as atividades em altura com acesso por cordas.A PT 20.800.117 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-126/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 24/10/2025 | 24/10/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO308- Comunicao Prvia a DRT - NR-18 para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | ReciboComunicacaoObra APJ Engenharia 24 10 2025.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-127/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 24/10/2025 | 24/10/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 390 -Plano de Gerenciamento de Resduos Slidos (PGRS) | Documento em anlise. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | PGRS-00012025_EDIVIT-UTGC_assinado_assinado (1).pdf | WANDERSONLSILVA | FXUH |  |  | SMS
RO-128/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 24/10/2025 | 24/10/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO 327 - Designao formal da empresa para o empregado representante do SESMT NR-4 (Carta) para avaliao. | Documento recebido e arquivado. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 327 - CARTA APJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 22 10 2025.pdf | WANDERSONLSILVA | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-129/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 24/10/2025 | 24/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20802032(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20806269 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:11 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 05 ¦ PEMT-01] PT: 20802013(HR SOLIC 07:459¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20806269 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:11¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 115:45 ¦ ATRASO 00:00)&gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20802009(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: 20802022(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:48 ¦ ATRASO 01:18) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:10 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:08 = 1,1d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 09 ¦ PEMT: 02] PT: 20802049(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20806269(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50 =2,6d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve incidncia de ventos pela parte da manh e durou at o fim da tarde, conforme pontuado.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica iniciou as atividades no galpo para adequao do aterramento do mesmo.Foi programada tambm a PT de irata (20.802.009), a mesma foi retirada e liberada, equipe continuou as atividades em altura com acesso por cordas.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-129/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 24/10/2025 | 24/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20802032(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20806269 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:11 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 05 ¦ PEMT-01] PT: 20802013(HR SOLIC 07:459¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20806269 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:11¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 115:45 ¦ ATRASO 00:00)&gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20802009(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: 20802022(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:48 ¦ ATRASO 01:18) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:10 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:08 = 1,1d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 09 ¦ PEMT: 02] PT: 20802049(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20806269(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50 =2,6d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve incidncia de ventos pela parte da manh e durou at o fim da tarde, conforme pontuado.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica iniciou as atividades no galpo para adequao do aterramento do mesmo.Foi programada tambm a PT de irata (20.802.009), a mesma foi retirada e liberada, equipe continuou as atividades em altura com acesso por cordas.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-129/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 24/10/2025 | 24/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20802032(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20806269 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:11 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 0,94d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 05 ¦ PEMT-01] PT: 20802013(HR SOLIC 07:459¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20806269 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:11¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 115:45 ¦ ATRASO 00:00)&gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20802009(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: 20802022(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:48 ¦ ATRASO 01:18) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:10 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:08 = 1,1d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 09 ¦ PEMT: 02] PT: 20802049(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20806269(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,35d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50 =2,6d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve incidncia de ventos pela parte da manh e durou at o fim da tarde, conforme pontuado.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica iniciou as atividades no galpo para adequao do aterramento do mesmo.Foi programada tambm a PT de irata (20.802.009), a mesma foi retirada e liberada, equipe continuou as atividades em altura com acesso por cordas.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-137/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20808308(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20815691 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d ____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20809306(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ ATRASO 01:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20815691 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:15 = 0,16d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d _____________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 06¦ PEMT-01] PT: 20808182(HR SOLIC 08:30¦ HR LIB 08:37 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20815691 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-1] PT: 20809125(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 06 ¦ PEMT: 0] PT: 20212588(HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:28 = 1,14d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d _____________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20808236(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20815691(HR SOLIC 08:30¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,38d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50 =2,6d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica iniciou as atividades no galpo para adequao do aterramento do mesmo.Foi programada tambm a PT dde pintura na qual a equipe iniciou as atividades na passarela.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.4. K-15:Incio da demanda, atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-137/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20808308(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20815691 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d ____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20809306(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ ATRASO 01:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20815691 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:15 = 0,16d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d _____________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 06¦ PEMT-01] PT: 20808182(HR SOLIC 08:30¦ HR LIB 08:37 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20815691 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-1] PT: 20809125(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 06 ¦ PEMT: 0] PT: 20212588(HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:28 = 1,14d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d _____________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20808236(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20815691(HR SOLIC 08:30¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,38d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50 =2,6d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica iniciou as atividades no galpo para adequao do aterramento do mesmo.Foi programada tambm a PT dde pintura na qual a equipe iniciou as atividades na passarela.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.4. K-15:Incio da demanda, atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-137/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20808308(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20815691 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d ____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20809306(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ ATRASO 01:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20815691 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:15 = 0,16d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d _____________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 06¦ PEMT-01] PT: 20808182(HR SOLIC 08:30¦ HR LIB 08:37 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20815691 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-1] PT: 20809125(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 06 ¦ PEMT: 0] PT: 20212588(HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:28 = 1,14d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d _____________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20808236(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20815691(HR SOLIC 08:30¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,38d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50 =2,6d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica iniciou as atividades no galpo para adequao do aterramento do mesmo.Foi programada tambm a PT dde pintura na qual a equipe iniciou as atividades na passarela.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.4. K-15:Incio da demanda, atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-137/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20808308(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20815691 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 00:36 = 0,08d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d ____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20809306(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ ATRASO 01:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20815691 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:15 = 0,16d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d _____________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 06¦ PEMT-01] PT: 20808182(HR SOLIC 08:30¦ HR LIB 08:37 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20815691 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-1] PT: 20809125(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 06 ¦ PEMT: 0] PT: 20212588(HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:28 = 1,14d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d _____________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20808236(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20815691(HR SOLIC 08:30¦ HR LIB 08:35 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:52 = 0,38d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50 =2,6d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica iniciou as atividades no galpo para adequao do aterramento do mesmo.Foi programada tambm a PT dde pintura na qual a equipe iniciou as atividades na passarela.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.4. K-15:Incio da demanda, atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.A PT 20.806.269 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-139/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 28/10/2025 | 28/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 03 ¦ PEMT: 1] PT: 20817433(HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:45) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20822303 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:21 = 0,17d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 1,75d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20817390(HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20822303 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:05 = 0,25d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20817225(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20822303(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20817349(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20817254(HR SOLIC 09:05 ¦ HR LIB 09:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:38 = 0,36d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] PT: 20817460(HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:11 ¦ ATRASO 01:11) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20822303(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 04:03 = 0,54d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50=2,8d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.A PT 20.822.303 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20.822.303 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para adequao do aterramento do mesmo.Foi programada tambm a PT dde pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.A PT 20.822.303 referente s atividades do canteiro.4. K-15:Incio da demanda, atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.A PT 20.822.303 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-139/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 28/10/2025 | 28/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 03 ¦ PEMT: 1] PT: 20817433(HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:45) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20822303 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:21 = 0,17d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 1,75d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20817390(HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20822303 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:05 = 0,25d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20817225(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20822303(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20817349(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20817254(HR SOLIC 09:05 ¦ HR LIB 09:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:38 = 0,36d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] PT: 20817460(HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:11 ¦ ATRASO 01:11) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20822303(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 04:03 = 0,54d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50=2,8d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.A PT 20.822.303 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20.822.303 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para adequao do aterramento do mesmo.Foi programada tambm a PT dde pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.A PT 20.822.303 referente s atividades do canteiro.4. K-15:Incio da demanda, atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.A PT 20.822.303 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-139/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 28/10/2025 | 28/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 03 ¦ PEMT: 1] PT: 20817433(HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:45) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20822303 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:21 = 0,17d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 1,75d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20817390(HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20822303 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:05 = 0,25d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20817225(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20822303(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20817349(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20817254(HR SOLIC 09:05 ¦ HR LIB 09:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:38 = 0,36d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] PT: 20817460(HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:11 ¦ ATRASO 01:11) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20822303(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 04:03 = 0,54d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50=2,8d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.A PT 20.822.303 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20.822.303 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para adequao do aterramento do mesmo.Foi programada tambm a PT dde pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.A PT 20.822.303 referente s atividades do canteiro.4. K-15:Incio da demanda, atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.A PT 20.822.303 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-139/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 28/10/2025 | 28/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 03 ¦ PEMT: 1] PT: 20817433(HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:45) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20822303 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 01:21 = 0,17d INCIDNCIA DE CHUVA: 08:00 = 1,13d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 14:00 = 1,75d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20817390(HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20822303 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:05 = 0,25d INCIDNCIA DE CHUVA: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 00:00 = 0,00d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20817225(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20822303(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20817349(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20817254(HR SOLIC 09:05 ¦ HR LIB 09:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 02:38 = 0,36d INCIDNCIA DE CHUVA: 12:30 = 1,57d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 11:00 = 1,37d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] PT: 20817460(HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:11 ¦ ATRASO 01:11) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20822303(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPACTO ACUMULADO LIBERAO PT/PTT: 04:03 = 0,54d INCIDNCIA DE CHUVA: 23:01 = 2,98d INCIDNCIA DE RAIOS: 00:00 = 0,00d INCIDNCIA DE VENTOS: 20:50=2,8d IMPEDIMENTOS FISCALIZAO: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.A PT 20.822.303 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, e a equipe deu continuidade na pintura da alvenaria do galpo para posteriormente a caldeiraria instalar os perfis.A PT 20.822.303 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para adequao do aterramento do mesmo.Foi programada tambm a PT dde pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.A PT 20.822.303 referente s atividades do canteiro.4. K-15:Incio da demanda, atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.A PT 20.822.303 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-140/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 29/10/2025 | 29/10/2025 | Diária | Prezados, boa tarde.Segue para aprovao matriz de treinamentos revisada.30/10: Matriz reenviada conforme comentrios. | Matriz reprovada.Matriz aprovada. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | Matriz de Treinamentos-PRESTSERV- Rev. 06 -29.10.25.xlsx; Matriz de Treinamentos-PRESTSERV- Rev. 07 -29.10.25.xlsx | YGORGABRIEL | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-142/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 30/10/2025 | 30/10/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 316-PRE (Plano de Resposta a Emergncia Local) compatvel com o da Petrobras UTGC, com as adequaes solicitadas | Documento aguardando anlise SAF. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 316 - Plano_de_Resposta_a_Emergencia_-_UTGC_APJ-AT_REV III 30 10 2025.pdf | WANDERSONLSILVA | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-143/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 29/10/2025 | 29/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 03 ¦ PEMT: 1] PT: 20824099(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20828699 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; PREPARAO DOS PERFIS LATERAIS PARA INSTALAO - [MOD: 03 ¦ PEMT: 1] PT: 20808431 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:20 ¦ ATRASO 01:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVOSO (07:30 - 09:40 ¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:41 = 0,34d CONDIES CLIMTICAS: 24:10 = 3,02d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20824067 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ ATRASO 00:45) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT:20828699(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVOSO (07:30 - 09:40 ¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:50 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 02:10 = 0,27d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20824022 (HR SOLIC 08:01¦ HR LIB 08:17 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20828699 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20824052 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20824031 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 09:15 ¦ ATRASO 00:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVOSO (07:30 - 09:40 ¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:43= 0,63d CONDIES CLIMTICAS: 25:40 = 2,85d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20824153 (HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:17 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20828699 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVOSO (07:30 - 09:40 ¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) VENTOS FORTES (14:00 - 16:30 ¦ IMPROD.: 02:30 = 0,31d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:03 = 0,51d CONDIES CLIMTICAS: 48:31 = 5,79d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.A PT 20.828.699 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura 20.824.099, mas a equipe no atuou, a PT foi liberada pela operao, mas a atividade no foi executada.A atividade de caldeiraria foi liberada, equipe iniciou as atividades de montagem de perfis com pemt na fachada em frente UPCGN-1, onde era possvel trabalhar com o acesso disponvel.A PT 20.828.699 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral dos fundos.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para adequao e instalao do cabeamento eltrico e passagem de fios.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela, com acesso pela escada marinheiro.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.A PT 20.828.699 referente s atividades do canteiro.4. K-15:Foi programada a atividade de pintura e tratamento de alvenaria do galpo. Equipe trabalhando com morosidade.A PT 20.828.699 referente s atividades do canteiro.Alm das atividades acima, foi liberada a PT de movimentao de carga (20.831.884), onde a equipe fez o descarregamento e posicionamento do container alugado pela empresa, para a equipe de TI da unidade.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-143/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 29/10/2025 | 29/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 03 ¦ PEMT: 1] PT: 20824099(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20828699 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; PREPARAO DOS PERFIS LATERAIS PARA INSTALAO - [MOD: 03 ¦ PEMT: 1] PT: 20808431 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:20 ¦ ATRASO 01:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVOSO (07:30 - 09:40 ¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:41 = 0,34d CONDIES CLIMTICAS: 24:10 = 3,02d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20824067 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ ATRASO 00:45) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT:20828699(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVOSO (07:30 - 09:40 ¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:50 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 02:10 = 0,27d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20824022 (HR SOLIC 08:01¦ HR LIB 08:17 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20828699 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20824052 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20824031 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 09:15 ¦ ATRASO 00:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVOSO (07:30 - 09:40 ¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:43= 0,63d CONDIES CLIMTICAS: 25:40 = 2,85d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20824153 (HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:17 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20828699 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVOSO (07:30 - 09:40 ¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) VENTOS FORTES (14:00 - 16:30 ¦ IMPROD.: 02:30 = 0,31d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:03 = 0,51d CONDIES CLIMTICAS: 48:31 = 5,79d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.A PT 20.828.699 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura 20.824.099, mas a equipe no atuou, a PT foi liberada pela operao, mas a atividade no foi executada.A atividade de caldeiraria foi liberada, equipe iniciou as atividades de montagem de perfis com pemt na fachada em frente UPCGN-1, onde era possvel trabalhar com o acesso disponvel.A PT 20.828.699 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral dos fundos.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para adequao e instalao do cabeamento eltrico e passagem de fios.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela, com acesso pela escada marinheiro.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.A PT 20.828.699 referente s atividades do canteiro.4. K-15:Foi programada a atividade de pintura e tratamento de alvenaria do galpo. Equipe trabalhando com morosidade.A PT 20.828.699 referente s atividades do canteiro.Alm das atividades acima, foi liberada a PT de movimentao de carga (20.831.884), onde a equipe fez o descarregamento e posicionamento do container alugado pela empresa, para a equipe de TI da unidade.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-143/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 29/10/2025 | 29/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 03 ¦ PEMT: 1] PT: 20824099(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20828699 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; PREPARAO DOS PERFIS LATERAIS PARA INSTALAO - [MOD: 03 ¦ PEMT: 1] PT: 20808431 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:20 ¦ ATRASO 01:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVOSO (07:30 - 09:40 ¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:41 = 0,34d CONDIES CLIMTICAS: 24:10 = 3,02d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20824067 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ ATRASO 00:45) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT:20828699(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVOSO (07:30 - 09:40 ¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:50 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 02:10 = 0,27d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20824022 (HR SOLIC 08:01¦ HR LIB 08:17 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20828699 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20824052 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20824031 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 09:15 ¦ ATRASO 00:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVOSO (07:30 - 09:40 ¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:43= 0,63d CONDIES CLIMTICAS: 25:40 = 2,85d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20824153 (HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:17 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20828699 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVOSO (07:30 - 09:40 ¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) VENTOS FORTES (14:00 - 16:30 ¦ IMPROD.: 02:30 = 0,31d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:03 = 0,51d CONDIES CLIMTICAS: 48:31 = 5,79d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.A PT 20.828.699 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura 20.824.099, mas a equipe no atuou, a PT foi liberada pela operao, mas a atividade no foi executada.A atividade de caldeiraria foi liberada, equipe iniciou as atividades de montagem de perfis com pemt na fachada em frente UPCGN-1, onde era possvel trabalhar com o acesso disponvel.A PT 20.828.699 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral dos fundos.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para adequao e instalao do cabeamento eltrico e passagem de fios.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela, com acesso pela escada marinheiro.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.A PT 20.828.699 referente s atividades do canteiro.4. K-15:Foi programada a atividade de pintura e tratamento de alvenaria do galpo. Equipe trabalhando com morosidade.A PT 20.828.699 referente s atividades do canteiro.Alm das atividades acima, foi liberada a PT de movimentao de carga (20.831.884), onde a equipe fez o descarregamento e posicionamento do container alugado pela empresa, para a equipe de TI da unidade.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-143/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 29/10/2025 | 29/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 03 ¦ PEMT: 1] PT: 20824099(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20828699 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; PREPARAO DOS PERFIS LATERAIS PARA INSTALAO - [MOD: 03 ¦ PEMT: 1] PT: 20808431 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:20 ¦ ATRASO 01:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVOSO (07:30 - 09:40 ¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:41 = 0,34d CONDIES CLIMTICAS: 24:10 = 3,02d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20824067 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ ATRASO 00:45) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT:20828699(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVOSO (07:30 - 09:40 ¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:50 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 02:10 = 0,27d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20824022 (HR SOLIC 08:01¦ HR LIB 08:17 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20828699 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20824052 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20824031 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 09:15 ¦ ATRASO 00:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVOSO (07:30 - 09:40 ¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:43= 0,63d CONDIES CLIMTICAS: 25:40 = 2,85d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20824153 (HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:17 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20828699 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: CHUVOSO (07:30 - 09:40 ¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) VENTOS FORTES (14:00 - 16:30 ¦ IMPROD.: 02:30 = 0,31d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:03 = 0,51d CONDIES CLIMTICAS: 48:31 = 5,79d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.A PT 20.828.699 referente s atividades do canteiro.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura 20.824.099, mas a equipe no atuou, a PT foi liberada pela operao, mas a atividade no foi executada.A atividade de caldeiraria foi liberada, equipe iniciou as atividades de montagem de perfis com pemt na fachada em frente UPCGN-1, onde era possvel trabalhar com o acesso disponvel.A PT 20.828.699 referente s atividades do canteiro.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral dos fundos.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para adequao e instalao do cabeamento eltrico e passagem de fios.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela, com acesso pela escada marinheiro.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.A PT 20.828.699 referente s atividades do canteiro.4. K-15:Foi programada a atividade de pintura e tratamento de alvenaria do galpo. Equipe trabalhando com morosidade.A PT 20.828.699 referente s atividades do canteiro.Alm das atividades acima, foi liberada a PT de movimentao de carga (20.831.884), onde a equipe fez o descarregamento e posicionamento do container alugado pela empresa, para a equipe de TI da unidade.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-148/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 30/10/2025 | 30/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20834860 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; PREPARAO DOS PERFIS LATERAIS PARA INSTALAO - [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20831113 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:41 = 0,34d CONDIES CLIMTICAS: 24:10 = 3,02d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 05 ¦ PEMT: 0] PT: 20831080 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:16 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20834860 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:50 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 02:10 = 0,27d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20830981 (HR SOLIC 07:51¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:19) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20834860 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20831015 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20831000(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:45 ¦ ATRASO 00:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:17= 0,72d CONDIES CLIMTICAS: 25:40 = 2,85d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d _________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20831097 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:18 ¦ ATRASO 00:18) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT:20834860(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:21 = 0,55d CONDIES CLIMTICAS: 48:31 = 5,79d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.2. SECGN:Foi programada a PT de caldeiraria e a equipe deu continuidade na instalao dos perfis da frente da UPCGN-1.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral, equipe atuando com dificuldade na atividade em altura, foi instalado apenas 1 telha.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.A PT20.834.860 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-148/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 30/10/2025 | 30/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20834860 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; PREPARAO DOS PERFIS LATERAIS PARA INSTALAO - [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20831113 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:41 = 0,34d CONDIES CLIMTICAS: 24:10 = 3,02d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 05 ¦ PEMT: 0] PT: 20831080 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:16 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20834860 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:50 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 02:10 = 0,27d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20830981 (HR SOLIC 07:51¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:19) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20834860 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20831015 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20831000(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:45 ¦ ATRASO 00:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:17= 0,72d CONDIES CLIMTICAS: 25:40 = 2,85d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d _________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20831097 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:18 ¦ ATRASO 00:18) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT:20834860(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:21 = 0,55d CONDIES CLIMTICAS: 48:31 = 5,79d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.2. SECGN:Foi programada a PT de caldeiraria e a equipe deu continuidade na instalao dos perfis da frente da UPCGN-1.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral, equipe atuando com dificuldade na atividade em altura, foi instalado apenas 1 telha.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.A PT20.834.860 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-148/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 30/10/2025 | 30/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20834860 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; PREPARAO DOS PERFIS LATERAIS PARA INSTALAO - [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20831113 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:41 = 0,34d CONDIES CLIMTICAS: 24:10 = 3,02d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 05 ¦ PEMT: 0] PT: 20831080 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:16 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20834860 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:50 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 02:10 = 0,27d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20830981 (HR SOLIC 07:51¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:19) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20834860 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20831015 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20831000(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:45 ¦ ATRASO 00:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:17= 0,72d CONDIES CLIMTICAS: 25:40 = 2,85d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d _________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20831097 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:18 ¦ ATRASO 00:18) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT:20834860(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:21 = 0,55d CONDIES CLIMTICAS: 48:31 = 5,79d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.2. SECGN:Foi programada a PT de caldeiraria e a equipe deu continuidade na instalao dos perfis da frente da UPCGN-1.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral, equipe atuando com dificuldade na atividade em altura, foi instalado apenas 1 telha.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.A PT20.834.860 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-148/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 30/10/2025 | 30/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20834860 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; PREPARAO DOS PERFIS LATERAIS PARA INSTALAO - [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20831113 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:41 = 0,34d CONDIES CLIMTICAS: 24:10 = 3,02d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 05 ¦ PEMT: 0] PT: 20831080 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:16 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20834860 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 02:50 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 02:10 = 0,27d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20830981 (HR SOLIC 07:51¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:19) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20834860 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20831015 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20831000(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:45 ¦ ATRASO 00:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:17= 0,72d CONDIES CLIMTICAS: 25:40 = 2,85d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d _________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20831097 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:18 ¦ ATRASO 00:18) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; FABRICAO DE PEDESTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA NO CANTEIRO DE OBRAS - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT:20834860(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:21 = 0,55d CONDIES CLIMTICAS: 48:31 = 5,79d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.2. SECGN:Foi programada a PT de caldeiraria e a equipe deu continuidade na instalao dos perfis da frente da UPCGN-1.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral, equipe atuando com dificuldade na atividade em altura, foi instalado apenas 1 telha.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.A PT20.834.860 referente s atividades do canteiro.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-149/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 354-Ficha de entrega, controle e treinamento de EPI NR-6 UTGC |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | FICHA DE EPIs UGTC I_compressed.pdf; FICHA DE EPIs UTGC II_compressed.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-150/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO 322-Designao formal da empresa para o empregado representante da CIPA NR-5 (Carta) para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 001 - CARTA APJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- REF. DOC DE SMS ITEM 3 - CÓDIGO 322.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-151/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 322- Designao formal da empresa para o empregado representante da CIPA NR-5 (Carta) para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 001 - CARTA APJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- REF. DOC DE SMS ITEM 3 - CÓDIGO 322.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-153/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 319 A -Evidncia de divulgao das Ordens e Instrues de Servio NR-01 para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 319 A - DIVULGAÇÃO DA OS E INSTRUÇÕES DE SERVIÇOS.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-155/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 310 -PCMSO NR-7 (EDIVIT e UTGC) com Habilitao legal do mdico responsvel, com as adequaes.03 11 2025 |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 310_-_PCMSO_-_APJ__EDIVIT_.pdf (2).pdf; 310_-_PCMSO_-_APJ__UTGC_.pdf (3).pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-156/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO 360 -Programa de VCP (Verificao Conformidade e Procedimento) para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | PR-VCPAPJ-1011 PROCEMENTO VCP 03 11 2025.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-157/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO 365-Procedimentos para atividades criticas para avaliao.Nota: Os procedimentos j foram aprovados pela fiscalizao |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | PE-01-APJ__INSTALAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS , ADEQUAÇÃO DO TAPUME E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS-APROVADO.docx; PE-02-APJ-_MOVIMENTAÇÃO_MANUAL_CARGAS.docx; PE-03-APJ-_CONDUÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS.docx; PE-05-APJ-MOVIMENTAÇÃO COM POLIGUINDASTE.docx; PE-06-APJ-ADEQUAÇÃO ACUSTICA CENTRAL UTILIDADE-REV0.docx; PE-07-APJ-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME-REV01.docx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-158/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO 365-Procedimentos para atividades criticas para avaliao.Nota: Os procedimentos j foram aprovados pela fiscalizao |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | PE-01-APJ__INSTALAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS , ADEQUAÇÃO DO TAPUME E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS-APROVADO.docx; PE-02-APJ-_MOVIMENTAÇÃO_MANUAL_CARGAS.docx; PE-03-APJ-_CONDUÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS.docx; PE-05-APJ-MOVIMENTAÇÃO COM POLIGUINDASTE.docx; PE-07-APJ-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME-REV01.docx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-162/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | Envio dos doc. CDIGO 375 -AR (anlise de Risco) para avaliao, as AR j foram aprovadas. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | APR 01 -APJ- de instalação da placa de identificação da obra, adequação do tapume e organização do canteiro de obras.xlsx; APR 02- Movimentação de Carga Manual-Elevador-Veiculo.xlsx; APR 03- CONDUÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADO.xlsx; APR 05- PE-Operação com Caminhão Poliguindaste.xlsx; APR 07-PE-APJ-MONTAGEM DE ANDAIMES-REV1.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-163/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; PREPARAO DOS PERFIS LATERAIS PARA INSTALAO - [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20836495 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (08:00 - 09:30¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (13:20 - 15:30¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d _________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20836471 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 12:50 ¦ ATRASO 04:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (08:00 - 09:30¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (13:20 - 15:30¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d __________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20836541(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 10:35 ¦ ATRASO 02:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20836568 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20836519(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (08:00 - 09:30¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (13:20 - 15:30¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:52= 1,14d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d ___________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20836505 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (08:00 - 09:30¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (13:20 - 15:30¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:51 = 0,61d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.2. SECGN:Foi programada a PT de caldeiraria e a equipe deu continuidade na instalao dos perfis da frente da UPCGN-1.Atividade teve impacto com a liberao da operao, pois havia chovido pela manh.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.Atividade teve impacto com a liberao da operao, pois havia chovido pela manh, a operao ia cancelar a PT, mas a fiscalizao interveio na solicitao da PT.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-163/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; PREPARAO DOS PERFIS LATERAIS PARA INSTALAO - [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20836495 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (08:00 - 09:30¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (13:20 - 15:30¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d _________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20836471 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 12:50 ¦ ATRASO 04:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (08:00 - 09:30¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (13:20 - 15:30¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d __________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20836541(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 10:35 ¦ ATRASO 02:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20836568 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20836519(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (08:00 - 09:30¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (13:20 - 15:30¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:52= 1,14d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d ___________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20836505 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (08:00 - 09:30¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (13:20 - 15:30¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:51 = 0,61d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.2. SECGN:Foi programada a PT de caldeiraria e a equipe deu continuidade na instalao dos perfis da frente da UPCGN-1.Atividade teve impacto com a liberao da operao, pois havia chovido pela manh.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.Atividade teve impacto com a liberao da operao, pois havia chovido pela manh, a operao ia cancelar a PT, mas a fiscalizao interveio na solicitao da PT.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-163/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; PREPARAO DOS PERFIS LATERAIS PARA INSTALAO - [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20836495 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (08:00 - 09:30¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (13:20 - 15:30¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d _________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20836471 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 12:50 ¦ ATRASO 04:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (08:00 - 09:30¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (13:20 - 15:30¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d __________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20836541(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 10:35 ¦ ATRASO 02:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20836568 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20836519(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (08:00 - 09:30¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (13:20 - 15:30¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:52= 1,14d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d ___________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20836505 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (08:00 - 09:30¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (13:20 - 15:30¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:51 = 0,61d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.2. SECGN:Foi programada a PT de caldeiraria e a equipe deu continuidade na instalao dos perfis da frente da UPCGN-1.Atividade teve impacto com a liberao da operao, pois havia chovido pela manh.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.Atividade teve impacto com a liberao da operao, pois havia chovido pela manh, a operao ia cancelar a PT, mas a fiscalizao interveio na solicitao da PT.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-163/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; PREPARAO DOS PERFIS LATERAIS PARA INSTALAO - [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20836495 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (08:00 - 09:30¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (13:20 - 15:30¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d _________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20836471 (HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 12:50 ¦ ATRASO 04:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (08:00 - 09:30¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (13:20 - 15:30¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d __________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20836541(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 10:35 ¦ ATRASO 02:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20836568 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20836519(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (08:00 - 09:30¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (13:20 - 15:30¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:52= 1,14d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d ___________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20836505 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (08:00 - 09:30¦ IMPROD.: 01:30 = 0,19d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (13:20 - 15:30¦ IMPROD.: 02:10 = 0,27d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:51 = 0,61d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.2. SECGN:Foi programada a PT de caldeiraria e a equipe deu continuidade na instalao dos perfis da frente da UPCGN-1.Atividade teve impacto com a liberao da operao, pois havia chovido pela manh.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela.A atividade de irata no foi liberada, pois o N3 estava em treinamento externo e outro profissional no poderia requisitar a PT.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.Atividade teve impacto com a liberao da operao, pois havia chovido pela manh, a operao ia cancelar a PT, mas a fiscalizao interveio na solicitao da PT.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-164/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO 381-REM e REMe - Relatrio Estatstico Mensal (conforme modelo Petrobras), os dados HHER foram lanados EDIVI e UTGC para anlise, ms de correspondncia OUTUBRO 2025. | Documento recebido. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 381- REM APJ OUTUBRO 2025 EDIVIT UTGC rev 03 11 2025.xlsx | WANDERSONLSILVA | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-165/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 381 A -SIGEA OUTUBRO 2025 EDIVIT e UTGC para anlise. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 381A-SIGEA EDIVIT APJ -OUT - 25.xlsx; 381A -SIGEA UTGC APJ - OUT -25.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-166/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 376-RMS - Relatrio Mensal de SMS (conforme modelo Petrobras) EDIVIT/UTGC para anlise. | Gentileza inserir em nomenclatura a unidade e ms que se refere o documento. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 376- Relatório Mensal de SMS - EDIVIT OUT 2025 ass.pdf; 376 - RMS Relatório Mensal de SMS (conforme modelo Petrobras) UTGC.pdf | WANDERSONLSILVA | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-167/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 358-Programa de AUDICOMP EDIVIT/UTGC para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 358 -Audicomp EDIVIT Out-25.pdf; 358 - AUDICOMP UTGC OUT 2025.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-168/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 362 -Plano de manut. preventiva de mquinas e equipamentos e manual de operao NR-12, para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | PLANO DE MANUTENÇÃO RKO5D59 REV 06.pdf; MANUAL MS45007 GUINDAUTO.pdf; 115205_LISTAGEM_PLANO_DE_MANUTEN%C3%87%C3%83O_X_PROCEDIMENTOS_MILLS_EQUIPAMENTOS.pdf; 118391_LISTAGEM_PLANO_DE_MANUTEN%C3%87%C3%83O_X_PROCEDIMENTOS_MILLS_EQUIPAMENTOS.PDF; 118573_LISTAGEM_PLANO_DE_MANUTEN%C3%87%C3%83O_X_PROCEDIMENTOS_MILLS_EQUIPAMENTOS.PDF; 118605_LISTAGEM_PLANO_DE_MANUTEN%C3%87%C3%83O_X_PROCEDIMENTOS_MILLS_EQUIPAMENTOS.PDF; Manual Genie Z80.60.pdf; Manual JLG 1250AJP_compressed (3).pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-170/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | Envio dos doc. CDIGO 362-Plano de manut. preventiva de mquinas e equipamentos e manual de operao NR-12 para avaliao dos equipamentos:1. GUINDASTE 110 T SANY PLACA: CLH8G342. GUINDAUTO MASAL PLACA: RK05D593. PEMT 115205, 118391, 118573, 118605, 120575 e 128579.Obs: O manual do GUINDASTE e pesado no consegui postar, vou tentar reduzir para enviar. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | PLANO DE MANUTENÇÃO REV.07 - CLH8G34.pdf; PLANO DE MANUTENÇÃO RKO5D59 REV 06.pdf; MANUAL MS45007 GUINDAUTO.pdf; 115205_LISTAGEM_PLANO_DE_MANUTEN%C3%87%C3%83O_X_PROCEDIMENTOS_MILLS_EQUIPAMENTOS.pdf; 118391_LISTAGEM_PLANO_DE_MANUTEN%C3%87%C3%83O_X_PROCEDIMENTOS_MILLS_EQUIPAMENTOS.PDF; 118573_LISTAGEM_PLANO_DE_MANUTEN%C3%87%C3%83O_X_PROCEDIMENTOS_MILLS_EQUIPAMENTOS.PDF; 118605_LISTAGEM_PLANO_DE_MANUTEN%C3%87%C3%83O_X_PROCEDIMENTOS_MILLS_EQUIPAMENTOS.PDF; 120575_LISTAGEM_PLANO_DE_MANUTEN%C3%87%C3%83O_X_PROCEDIMENTOS_MILLS_EQUIPAMENTOS.PDF; 128579_LISTAGEM_PLANO_DE_MANUTEN%C3%87%C3%83O_X_PROCEDIMENTOS_MILLS_EQUIPAMENTOS.pdf; Manual Genie Z80.60.pdf; Manual JLG 1250AJP_compressed (1).pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-172/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 01/11/2025 | 01/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; PREPARAO DOS PERFIS LATERAIS PARA INSTALAO - [MOD: 05 ¦ PEMT: 1] PT: 20842800 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20842767(HR SOLIC 08:01¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:52= 1,14d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20842784 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:51 = 0,61d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria. A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo das telhas.Haviam 2 colaboradores desmontando a estrutura do cho e removendo as telhas para descarte. Tambm realizaram a destinao de resduos e sucatas do local.Houve ocorrncia de vazamento de leo da pemt durante a atividade, e mesma foi paralisada por volta de 14:30.2. SECGN:Foi programada a PT de caldeiraria e a equipe deu continuidade na instalao dos perfis da frente da UPCGN-1.Atividade foi concluda no horrio do almoo e aps o almoo, a equipe deu apoio na UPCGN-1 carregando e transportando o munck com estruturas removidas do galpo.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral da fachada 1, finalizando a parte do fechamento, faltando somente as venezianas e acabamento com rufo.4. K-15:Sem atividades programadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-172/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 01/11/2025 | 01/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; PREPARAO DOS PERFIS LATERAIS PARA INSTALAO - [MOD: 05 ¦ PEMT: 1] PT: 20842800 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20842767(HR SOLIC 08:01¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:52= 1,14d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20842784 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:51 = 0,61d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria. A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo das telhas.Haviam 2 colaboradores desmontando a estrutura do cho e removendo as telhas para descarte. Tambm realizaram a destinao de resduos e sucatas do local.Houve ocorrncia de vazamento de leo da pemt durante a atividade, e mesma foi paralisada por volta de 14:30.2. SECGN:Foi programada a PT de caldeiraria e a equipe deu continuidade na instalao dos perfis da frente da UPCGN-1.Atividade foi concluda no horrio do almoo e aps o almoo, a equipe deu apoio na UPCGN-1 carregando e transportando o munck com estruturas removidas do galpo.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral da fachada 1, finalizando a parte do fechamento, faltando somente as venezianas e acabamento com rufo.4. K-15:Sem atividades programadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-172/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 01/11/2025 | 01/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; PREPARAO DOS PERFIS LATERAIS PARA INSTALAO - [MOD: 05 ¦ PEMT: 1] PT: 20842800 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20842767(HR SOLIC 08:01¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:52= 1,14d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20842784 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:51 = 0,61d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria. A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo das telhas.Haviam 2 colaboradores desmontando a estrutura do cho e removendo as telhas para descarte. Tambm realizaram a destinao de resduos e sucatas do local.Houve ocorrncia de vazamento de leo da pemt durante a atividade, e mesma foi paralisada por volta de 14:30.2. SECGN:Foi programada a PT de caldeiraria e a equipe deu continuidade na instalao dos perfis da frente da UPCGN-1.Atividade foi concluda no horrio do almoo e aps o almoo, a equipe deu apoio na UPCGN-1 carregando e transportando o munck com estruturas removidas do galpo.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral da fachada 1, finalizando a parte do fechamento, faltando somente as venezianas e acabamento com rufo.4. K-15:Sem atividades programadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-172/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 01/11/2025 | 01/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; PREPARAO DOS PERFIS LATERAIS PARA INSTALAO - [MOD: 05 ¦ PEMT: 1] PT: 20842800 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20842767(HR SOLIC 08:01¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:52= 1,14d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20842784 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:51 = 0,61d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria. A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo das telhas.Haviam 2 colaboradores desmontando a estrutura do cho e removendo as telhas para descarte. Tambm realizaram a destinao de resduos e sucatas do local.Houve ocorrncia de vazamento de leo da pemt durante a atividade, e mesma foi paralisada por volta de 14:30.2. SECGN:Foi programada a PT de caldeiraria e a equipe deu continuidade na instalao dos perfis da frente da UPCGN-1.Atividade foi concluda no horrio do almoo e aps o almoo, a equipe deu apoio na UPCGN-1 carregando e transportando o munck com estruturas removidas do galpo.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de telhas de fechamento lateral da fachada 1, finalizando a parte do fechamento, faltando somente as venezianas e acabamento com rufo.4. K-15:Sem atividades programadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-173/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 02/11/2025 | 02/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d _________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:52= 1,20d CONDIES CLIMTICAS: 26:30 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:51 = 0,64d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-173/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 02/11/2025 | 02/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d _________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:52= 1,20d CONDIES CLIMTICAS: 26:30 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:51 = 0,64d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-173/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 02/11/2025 | 02/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d _________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:52= 1,20d CONDIES CLIMTICAS: 26:30 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:51 = 0,64d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-173/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 02/11/2025 | 02/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d _________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:52= 1,20d CONDIES CLIMTICAS: 26:30 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:51 = 0,64d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-174/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 04/11/2025 | 04/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20852279(HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20852388 (HR SOLIC 07:52 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d ___________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 06¦ PEMT-01] PT: 20852475(HR SOLIC 08:05¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20852431 (HR SOLIC 08:49 ¦ HR LIB 09:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:44= 1,25d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20852349 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d________________________________________________&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04( ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20856825 (HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura e a equipe deu continuidade na pintura da estrutura.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao das venezianas laterais do wru.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela (PT 20.852.441).A atividade de irata a equipe deu assistncia caldeiraria na montagem das venezianas (PT 20.852.453).4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na remoo do forro de PVC e da ferragem antiga para reinstalao do material novo.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-174/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 04/11/2025 | 04/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20852279(HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20852388 (HR SOLIC 07:52 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d ___________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 06¦ PEMT-01] PT: 20852475(HR SOLIC 08:05¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20852431 (HR SOLIC 08:49 ¦ HR LIB 09:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:44= 1,25d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20852349 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d________________________________________________&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04( ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20856825 (HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura e a equipe deu continuidade na pintura da estrutura.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao das venezianas laterais do wru.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela (PT 20.852.441).A atividade de irata a equipe deu assistncia caldeiraria na montagem das venezianas (PT 20.852.453).4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na remoo do forro de PVC e da ferragem antiga para reinstalao do material novo.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-174/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 04/11/2025 | 04/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20852279(HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20852388 (HR SOLIC 07:52 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d ___________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 06¦ PEMT-01] PT: 20852475(HR SOLIC 08:05¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20852431 (HR SOLIC 08:49 ¦ HR LIB 09:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:44= 1,25d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20852349 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d________________________________________________&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04( ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20856825 (HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura e a equipe deu continuidade na pintura da estrutura.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao das venezianas laterais do wru.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela (PT 20.852.441).A atividade de irata a equipe deu assistncia caldeiraria na montagem das venezianas (PT 20.852.453).4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na remoo do forro de PVC e da ferragem antiga para reinstalao do material novo.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-174/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 04/11/2025 | 04/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20852279(HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20852388 (HR SOLIC 07:52 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d ___________________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 06¦ PEMT-01] PT: 20852475(HR SOLIC 08:05¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20852431 (HR SOLIC 08:49 ¦ HR LIB 09:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:44= 1,25d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20852349 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d________________________________________________&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04( ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20856825 (HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura e a equipe deu continuidade na pintura da estrutura.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao das venezianas laterais do wru.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela (PT 20.852.441).A atividade de irata a equipe deu assistncia caldeiraria na montagem das venezianas (PT 20.852.453).4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na remoo do forro de PVC e da ferragem antiga para reinstalao do material novo.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-176/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 04/11/2025 | 04/11/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO -372 FDS - Ficha Dados de Segurana dos produtos adquiridos em uso. | Documentos recebidos.Solicito ateno a repetio de documentos. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 007-FDS-FUTURA-AD_PORT.pdf; Cimentcola Flexível Cinza Quartzolit (Tipo AC-III).pdf; FDS 0002.pdf; FDS eucatex-thinner-9800.pdf; FDS Hardtop XP Comp A.pdf; FDS XP Comp B.pdf; Reboco Pronto quartzolit.pdf; COLA PU BISNAGA.pdf; COLA PU.pdf; FDS detergente limpol.pdf; FDS eucatex-thinner-9800.pdf; FDS Hardtop XP Comp A.pdf; FDS Hardtop XP Comp B.pdf; FDS Jotaguard 100 Comp B.pdf; FDS Jotun Thinner No. 17.pdf; FDS MANTA LIQUIDA BAUTECH.pdf; FDS 0002.pdf; Cimentcola Flexível Cinza Quartzolit (Tipo AC-III).pdf | WANDERSONLSILVA | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-178/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)ATIVIDADES NO EXECUTADAS NESSA DATA &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20842870 (HR SOLIC 08:49 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20849220(HR SOLIC 08:20¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20843184 (HR SOLIC 08:13 ¦ HR LIB 09:10 ¦ ATRASO 00:27) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20843193(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:19= 1,20d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20849204 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ ATRASO 00:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:06 = 0,64d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04( ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20853828 (HR SOLIC 14:12 ¦ HR LIB 14:22 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.2. SECGN:Foi programada a PT de irata (20.843.268), mas o irata N3 chegou muito tarde na unidade, no foi possvel executar nada em tempo hbil.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de venezianas de fechamento lateral.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela.A atividade de irata foi programada (20.843.184), mas o irata N3 chegou muito tarde na unidade, no foi possvel executar nada em tempo hbil.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.5. K-04:Atividade de remoo de forro PVC.SS no includa no RO, devido status da demanda no samc.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-178/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)ATIVIDADES NO EXECUTADAS NESSA DATA &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20842870 (HR SOLIC 08:49 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20849220(HR SOLIC 08:20¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20843184 (HR SOLIC 08:13 ¦ HR LIB 09:10 ¦ ATRASO 00:27) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20843193(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:19= 1,20d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20849204 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ ATRASO 00:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:06 = 0,64d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04( ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20853828 (HR SOLIC 14:12 ¦ HR LIB 14:22 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.2. SECGN:Foi programada a PT de irata (20.843.268), mas o irata N3 chegou muito tarde na unidade, no foi possvel executar nada em tempo hbil.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de venezianas de fechamento lateral.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela.A atividade de irata foi programada (20.843.184), mas o irata N3 chegou muito tarde na unidade, no foi possvel executar nada em tempo hbil.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.5. K-04:Atividade de remoo de forro PVC.SS no includa no RO, devido status da demanda no samc.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-178/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)ATIVIDADES NO EXECUTADAS NESSA DATA &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20842870 (HR SOLIC 08:49 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20849220(HR SOLIC 08:20¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20843184 (HR SOLIC 08:13 ¦ HR LIB 09:10 ¦ ATRASO 00:27) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20843193(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:19= 1,20d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20849204 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ ATRASO 00:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:06 = 0,64d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04( ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20853828 (HR SOLIC 14:12 ¦ HR LIB 14:22 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.2. SECGN:Foi programada a PT de irata (20.843.268), mas o irata N3 chegou muito tarde na unidade, no foi possvel executar nada em tempo hbil.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de venezianas de fechamento lateral.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela.A atividade de irata foi programada (20.843.184), mas o irata N3 chegou muito tarde na unidade, no foi possvel executar nada em tempo hbil.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.5. K-04:Atividade de remoo de forro PVC.SS no includa no RO, devido status da demanda no samc.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-178/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)ATIVIDADES NO EXECUTADAS NESSA DATA &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:21 = 0,42d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20842870 (HR SOLIC 08:49 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE TELHAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20849220(HR SOLIC 08:20¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20843184 (HR SOLIC 08:13 ¦ HR LIB 09:10 ¦ ATRASO 00:27) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20843193(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:19= 1,20d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20849204 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ ATRASO 00:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:06 = 0,64d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04( ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20853828 (HR SOLIC 14:12 ¦ HR LIB 14:22 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e remoo das telhas e tirantes.2. SECGN:Foi programada a PT de irata (20.843.268), mas o irata N3 chegou muito tarde na unidade, no foi possvel executar nada em tempo hbil.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao de venezianas de fechamento lateral.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.Foi programada tambm a PT de pintura na qual a equipe atuou nos retoques de pintura da passarela.A atividade de irata foi programada (20.843.184), mas o irata N3 chegou muito tarde na unidade, no foi possvel executar nada em tempo hbil.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.5. K-04:Atividade de remoo de forro PVC.SS no includa no RO, devido status da demanda no samc.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-180/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:ADENILDO LARANJEIRA DOS SANTOSALBERTO COSTA DE JESUSCARLOS RODRIGO ALMEIDA | Gentileza corrigir a data do perodo de acordo com a data de atendimento ao item. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | ADENILDO LARANJEIRA DOS SANTOS.zip; ALBERTO COSTA DE JESUS.zip; CARLOS RODRIGO ALMEIDA.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-181/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:REINALDO BATISTAFELIPE KAYANLUCAS BRAGA | Gentileza corrigir a data do perodo de acordo com a data de atendimento ao item. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | FELIPE KAYAN FAUSTINO FERREIRA.zip; LUCAS BRAGA DE OLIVEIRA.zip; REINALDO FERREIRA BATISTA.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-182/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios:THARES GEORGESIZERNANDO SILVAWEBERSON GONALVES | Gentileza corrigir a data do perodo de acordo com a data de atendimento ao item. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | SIZERNANDO SILVA SANTOS.zip; THARES GEORGE PEREIRA OLIVEIRA.zip; WEBERSON GONÇALVES.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-190/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20858831(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:51 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20858936 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:48 ¦ ATRASO 00:18) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DA PT-20858831 COM IRATA, FOI PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. HORARIO DE PARALIZAO (10:00 - 16:30¦ IMPROD.: 05:30 = 0,81d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20859196 (HR SOLIC 07:52 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20859072(HR SOLIC 08:01¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:09) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20858992 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:23= 1,33d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 12 ¦ PEMT: 02] PT: 20859152 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04( ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20863492 (HR SOLIC 08:06 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e desmontagem das estruturas no cho para destinao e limpeza do local.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, mas o SMS Petrobras paralisou a atividade devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, e pontuou a necessidade de adequao no transporte das latas de tinta.A equipe de caldeiraria atuou com a montagem dos perfis superiores da cobertura.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao das venezianas laterais do wru.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.A atividade de irata a equipe deu assistncia caldeiraria na montagem das venezianas (PT 20.859.118).4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-190/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20858831(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:51 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20858936 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:48 ¦ ATRASO 00:18) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DA PT-20858831 COM IRATA, FOI PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. HORARIO DE PARALIZAO (10:00 - 16:30¦ IMPROD.: 05:30 = 0,81d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20859196 (HR SOLIC 07:52 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20859072(HR SOLIC 08:01¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:09) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20858992 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:23= 1,33d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 12 ¦ PEMT: 02] PT: 20859152 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04( ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20863492 (HR SOLIC 08:06 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e desmontagem das estruturas no cho para destinao e limpeza do local.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, mas o SMS Petrobras paralisou a atividade devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, e pontuou a necessidade de adequao no transporte das latas de tinta.A equipe de caldeiraria atuou com a montagem dos perfis superiores da cobertura.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao das venezianas laterais do wru.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.A atividade de irata a equipe deu assistncia caldeiraria na montagem das venezianas (PT 20.859.118).4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-190/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20858831(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:51 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20858936 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:48 ¦ ATRASO 00:18) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DA PT-20858831 COM IRATA, FOI PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. HORARIO DE PARALIZAO (10:00 - 16:30¦ IMPROD.: 05:30 = 0,81d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20859196 (HR SOLIC 07:52 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20859072(HR SOLIC 08:01¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:09) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20858992 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:23= 1,33d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 12 ¦ PEMT: 02] PT: 20859152 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04( ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20863492 (HR SOLIC 08:06 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e desmontagem das estruturas no cho para destinao e limpeza do local.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, mas o SMS Petrobras paralisou a atividade devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, e pontuou a necessidade de adequao no transporte das latas de tinta.A equipe de caldeiraria atuou com a montagem dos perfis superiores da cobertura.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao das venezianas laterais do wru.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.A atividade de irata a equipe deu assistncia caldeiraria na montagem das venezianas (PT 20.859.118).4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-190/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20858831(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:51 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20858936 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:48 ¦ ATRASO 00:18) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DA PT-20858831 COM IRATA, FOI PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. HORARIO DE PARALIZAO (10:00 - 16:30¦ IMPROD.: 05:30 = 0,81d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 27:50 = 3,48d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20859196 (HR SOLIC 07:52 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 05:50 = 0,46d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20859072(HR SOLIC 08:01¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:09) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20858992 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:23= 1,33d CONDIES CLIMTICAS: 29:20 = 3,31d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 12 ¦ PEMT: 02] PT: 20859152 (HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 52:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04( ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20863492 (HR SOLIC 08:06 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.A equipe de caldeiraria atuava na parte externa com a remoo perfis metlicos da cobertura e desmontagem das estruturas no cho para destinao e limpeza do local.2. SECGN:Foi programada a PT de pintura, mas o SMS Petrobras paralisou a atividade devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, e pontuou a necessidade de adequao no transporte das latas de tinta.A equipe de caldeiraria atuou com a montagem dos perfis superiores da cobertura.3. UPGN-3:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e a equipe deu continuidade na atividade de instalao das venezianas laterais do wru.Equipe de eltrica deu continuidade nas atividades no galpo para passagem do cabeamento eltrico e as adequaes necessrias.A atividade de irata a equipe deu assistncia caldeiraria na montagem das venezianas (PT 20.859.118).4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-191/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 06/11/2025 | 06/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20865630(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (07:30 - 16:30¦ IMPROD.: 09:00 = 1,00d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT:20865664(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 12::45 ¦ ATRASO 04:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (07:30 - 16:30¦ IMPROD.: 09:00 = 1,00d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20865584(HR SOLIC 12:35¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20865562 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:15 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (07:30 - 12:00¦ IMPROD.: 04:30 = 0,37d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: VENTOS (12:00 - 16:30¦ IMPROD.: 04:30 = 0,56d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:23= 1,96d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 12 ¦ PEMT: 02] PT: 20865655 (HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (07:30 - 12:00¦ IMPROD.: 04:30 = 0,37d)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: VENTOS (12:00 - 16:30¦ IMPROD.: 04:30 = 0,56d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04( ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20867605 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 06/11, houve pela manh um alerta amarelo que em seguida se transformou em vermelho. Houve temporal com descargas de raios e troves at a metade da manh, mas aps os alertas iniciou a chuva. Aps o almoo, incidncia de ventos acima da velocidade de 40km/h. Dia totalmente improdutivo.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.Dia improdutivo devido condies climticas.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) daria sequncia na montagem da estrutura.Dia improdutivo devido condies climticas.3. UPGN-3:Foi programada as PT's de caldeiraria convencional, eltrica e pintura (20.867.202), mas no foi possvel atuar.A atividade de irata a equipe atuou montando as cantoneiras internas da cobertura - nica atividade do dia da rea, pois era na parte interna do galpo (PT 20.865.592 - 4 colaboradores).Dia improdutivo devido condies climticas.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.Dia improdutivo devido condies climticas.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-191/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 06/11/2025 | 06/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20865630(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (07:30 - 16:30¦ IMPROD.: 09:00 = 1,00d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT:20865664(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 12::45 ¦ ATRASO 04:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (07:30 - 16:30¦ IMPROD.: 09:00 = 1,00d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20865584(HR SOLIC 12:35¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20865562 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:15 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (07:30 - 12:00¦ IMPROD.: 04:30 = 0,37d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: VENTOS (12:00 - 16:30¦ IMPROD.: 04:30 = 0,56d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:23= 1,96d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 12 ¦ PEMT: 02] PT: 20865655 (HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (07:30 - 12:00¦ IMPROD.: 04:30 = 0,37d)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: VENTOS (12:00 - 16:30¦ IMPROD.: 04:30 = 0,56d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04( ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20867605 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 06/11, houve pela manh um alerta amarelo que em seguida se transformou em vermelho. Houve temporal com descargas de raios e troves at a metade da manh, mas aps os alertas iniciou a chuva. Aps o almoo, incidncia de ventos acima da velocidade de 40km/h. Dia totalmente improdutivo.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.Dia improdutivo devido condies climticas.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) daria sequncia na montagem da estrutura.Dia improdutivo devido condies climticas.3. UPGN-3:Foi programada as PT's de caldeiraria convencional, eltrica e pintura (20.867.202), mas no foi possvel atuar.A atividade de irata a equipe atuou montando as cantoneiras internas da cobertura - nica atividade do dia da rea, pois era na parte interna do galpo (PT 20.865.592 - 4 colaboradores).Dia improdutivo devido condies climticas.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.Dia improdutivo devido condies climticas.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-191/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 06/11/2025 | 06/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20865630(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (07:30 - 16:30¦ IMPROD.: 09:00 = 1,00d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT:20865664(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 12::45 ¦ ATRASO 04:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (07:30 - 16:30¦ IMPROD.: 09:00 = 1,00d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20865584(HR SOLIC 12:35¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20865562 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:15 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (07:30 - 12:00¦ IMPROD.: 04:30 = 0,37d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: VENTOS (12:00 - 16:30¦ IMPROD.: 04:30 = 0,56d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:23= 1,96d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 12 ¦ PEMT: 02] PT: 20865655 (HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (07:30 - 12:00¦ IMPROD.: 04:30 = 0,37d)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: VENTOS (12:00 - 16:30¦ IMPROD.: 04:30 = 0,56d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04( ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20867605 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 06/11, houve pela manh um alerta amarelo que em seguida se transformou em vermelho. Houve temporal com descargas de raios e troves at a metade da manh, mas aps os alertas iniciou a chuva. Aps o almoo, incidncia de ventos acima da velocidade de 40km/h. Dia totalmente improdutivo.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.Dia improdutivo devido condies climticas.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) daria sequncia na montagem da estrutura.Dia improdutivo devido condies climticas.3. UPGN-3:Foi programada as PT's de caldeiraria convencional, eltrica e pintura (20.867.202), mas no foi possvel atuar.A atividade de irata a equipe atuou montando as cantoneiras internas da cobertura - nica atividade do dia da rea, pois era na parte interna do galpo (PT 20.865.592 - 4 colaboradores).Dia improdutivo devido condies climticas.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.Dia improdutivo devido condies climticas.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-191/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 06/11/2025 | 06/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20865630(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (07:30 - 16:30¦ IMPROD.: 09:00 = 1,00d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT:20865664(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 12::45 ¦ ATRASO 04:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (07:30 - 16:30¦ IMPROD.: 09:00 = 1,00d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20865584(HR SOLIC 12:35¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT: 20865562 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:15 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (07:30 - 12:00¦ IMPROD.: 04:30 = 0,37d) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: VENTOS (12:00 - 16:30¦ IMPROD.: 04:30 = 0,56d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:23= 1,96d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 12 ¦ PEMT: 02] PT: 20865655 (HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: CHUVOSO (07:30 - 12:00¦ IMPROD.: 04:30 = 0,37d)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: VENTOS (12:00 - 16:30¦ IMPROD.: 04:30 = 0,56d) &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04( ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20867605 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 06/11, houve pela manh um alerta amarelo que em seguida se transformou em vermelho. Houve temporal com descargas de raios e troves at a metade da manh, mas aps os alertas iniciou a chuva. Aps o almoo, incidncia de ventos acima da velocidade de 40km/h. Dia totalmente improdutivo.1. UPCGN-1:Foi programada a PT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria.Dia improdutivo devido condies climticas.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) daria sequncia na montagem da estrutura.Dia improdutivo devido condies climticas.3. UPGN-3:Foi programada as PT's de caldeiraria convencional, eltrica e pintura (20.867.202), mas no foi possvel atuar.A atividade de irata a equipe atuou montando as cantoneiras internas da cobertura - nica atividade do dia da rea, pois era na parte interna do galpo (PT 20.865.592 - 4 colaboradores).Dia improdutivo devido condies climticas.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.Dia improdutivo devido condies climticas.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-192/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Diária | Prezados,Conforme solicitado, encaminho em anexo PGR e PCSMO do subcontratado ENGEVAL.10/11/2025- Envio das LVs dos programas e ASO e tambm ART do PGR.10/11/2025 -Envio das LVs com as adequaes. | No foi anexado LV preenchida por parte da contratada onde dever constar aprovao dos documentos.Documentos recebidos, gentileza fazer apenas os ajustes nos dados bsicos das LVS, conforme e-mail.Enviar treinamentos do Jackson, alm das documentaes restantes dos colaboradores que iro atuar. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 310 - PCMSO ENGEVAL 2025.pdf; 311 PGR - ENGEVAL 2025.pdf; LV-ASO ENGEVAL 07 11 2025 1ª AV.pdf; JACKSON VIDEO GOMES - ASO E EXAMES ADMISSIONAL (1).pdf; ART_-_ENGEVAL_%28EDIVIT%29_2025_assinado (1).pdf; LV PCMSO ENGEVAL 10 11 2025 2ª AV.pdf; LV PGR ENGEVAL 10 11 2025 2ª AV.pdf | YGORGABRIEL | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-195/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)&gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT:20867585(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d_________________________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20211958(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:18 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20871698 (HR SOLIC 07:56 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:43 ¦ ATRASO 00:13) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20867462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; INSTALAO DE PERFIS COM IRATAS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20867484(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)&gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02]PTT: 20867560 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;IAMENTO E REMOO DE MODULO - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02] PT: 20871611 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20875424 (HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 07/11, algumas frentes de trabalho iniciaram as atividades com PTT, que foram assinadas no dia anterior pela gerncia e cotur, e liberadas no dia 07 pelos operadores de cada mdulo.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e programada uma PT para iamento de estrutura.Remoo de perfis e vo inteiro da cobertura.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Incio da demanda. Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-195/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)&gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT:20867585(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d_________________________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20211958(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:18 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20871698 (HR SOLIC 07:56 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:43 ¦ ATRASO 00:13) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20867462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; INSTALAO DE PERFIS COM IRATAS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20867484(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)&gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02]PTT: 20867560 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;IAMENTO E REMOO DE MODULO - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02] PT: 20871611 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20875424 (HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 07/11, algumas frentes de trabalho iniciaram as atividades com PTT, que foram assinadas no dia anterior pela gerncia e cotur, e liberadas no dia 07 pelos operadores de cada mdulo.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e programada uma PT para iamento de estrutura.Remoo de perfis e vo inteiro da cobertura.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Incio da demanda. Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-195/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)&gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT:20867585(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d_________________________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20211958(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:18 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20871698 (HR SOLIC 07:56 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:43 ¦ ATRASO 00:13) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20867462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; INSTALAO DE PERFIS COM IRATAS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20867484(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)&gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02]PTT: 20867560 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;IAMENTO E REMOO DE MODULO - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02] PT: 20871611 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20875424 (HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 07/11, algumas frentes de trabalho iniciaram as atividades com PTT, que foram assinadas no dia anterior pela gerncia e cotur, e liberadas no dia 07 pelos operadores de cada mdulo.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e programada uma PT para iamento de estrutura.Remoo de perfis e vo inteiro da cobertura.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Incio da demanda. Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-195/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)&gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT:20867585(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d_________________________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20211958(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:18 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20871698 (HR SOLIC 07:56 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:43 ¦ ATRASO 00:13) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20867462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; INSTALAO DE PERFIS COM IRATAS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20867484(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)&gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02]PTT: 20867560 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;IAMENTO E REMOO DE MODULO - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02] PT: 20871611 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20875424 (HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 07/11, algumas frentes de trabalho iniciaram as atividades com PTT, que foram assinadas no dia anterior pela gerncia e cotur, e liberadas no dia 07 pelos operadores de cada mdulo.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e programada uma PT para iamento de estrutura.Remoo de perfis e vo inteiro da cobertura.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Incio da demanda. Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-195/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)&gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT:20867585(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d_________________________________________________________________RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20211958(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:18 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20871698 (HR SOLIC 07:56 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:43 ¦ ATRASO 00:13) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20867462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; INSTALAO DE PERFIS COM IRATAS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20867484(HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)&gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02]PTT: 20867560 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;IAMENTO E REMOO DE MODULO - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02] PT: 20871611 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20875424 (HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 07/11, algumas frentes de trabalho iniciaram as atividades com PTT, que foram assinadas no dia anterior pela gerncia e cotur, e liberadas no dia 07 pelos operadores de cada mdulo.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e programada uma PT para iamento de estrutura.Remoo de perfis e vo inteiro da cobertura.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Incio da demanda. Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-196/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 10/11/2025 | 10/11/2025 | Diária | Conforme solicitado, encaminho em anexo documentao pessoal dos funcionrios ENGEVAL. | Uanderson: Falta NR 06 e LV de ASO.Ewerton: Falta NR 06 e LV de ASO.Romario: Falta NR 06 e LV de ASO.Aelton: Falta NR 06 e LV de ASO.Jackson: Falta NR 06.11/11: Recebido e arquivado. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | UANDERSON RAMOS SILVA.zip; ROMARIO OLIVEIRA ALVES.zip; JACKSON VIDEO GOMES.zip; EWERTON FLORO DOS SANTOS.zip; AELTON SOUZA BENTO.zip | YGORGABRIEL | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-210/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 08/11/2025 | 08/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT:20867585 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM ATIVIDADES PROGRAMADAS &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15)SEM ATIVIDADES PROGRAMADAS &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; REMOO E IAMENTO DE MODULO - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02] PT: 20878597 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02]PT: 20867560(HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dSEM EXPEDIENTE&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC)SEM ATIVIDADE PROGRAMADA | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e programada uma PT para iamento de estrutura.Remoo de perfis e vo inteiro da cobertura.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Foi programada PT de iamento de viga, mas a atividade no foi finalizada, pois a lana do guindaste no chegava numa posio boa para conseguirem instalar a viga. Aps tentativas, foi optado por mudar a estratgia, para talha manual (aguardando reviso de OM).3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas.4. K-15:Sem atividades programadas, sbado.05. K-04:Sem atividades programadas, sbado.6. K-14:Sem atividades programadas, sbado.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-210/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 08/11/2025 | 08/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT:20867585 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM ATIVIDADES PROGRAMADAS &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15)SEM ATIVIDADES PROGRAMADAS &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; REMOO E IAMENTO DE MODULO - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02] PT: 20878597 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02]PT: 20867560(HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dSEM EXPEDIENTE&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC)SEM ATIVIDADE PROGRAMADA | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e programada uma PT para iamento de estrutura.Remoo de perfis e vo inteiro da cobertura.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Foi programada PT de iamento de viga, mas a atividade no foi finalizada, pois a lana do guindaste no chegava numa posio boa para conseguirem instalar a viga. Aps tentativas, foi optado por mudar a estratgia, para talha manual (aguardando reviso de OM).3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas.4. K-15:Sem atividades programadas, sbado.05. K-04:Sem atividades programadas, sbado.6. K-14:Sem atividades programadas, sbado.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-210/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 08/11/2025 | 08/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT:20867585 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM ATIVIDADES PROGRAMADAS &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15)SEM ATIVIDADES PROGRAMADAS &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; REMOO E IAMENTO DE MODULO - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02] PT: 20878597 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02]PT: 20867560(HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dSEM EXPEDIENTE&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC)SEM ATIVIDADE PROGRAMADA | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e programada uma PT para iamento de estrutura.Remoo de perfis e vo inteiro da cobertura.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Foi programada PT de iamento de viga, mas a atividade no foi finalizada, pois a lana do guindaste no chegava numa posio boa para conseguirem instalar a viga. Aps tentativas, foi optado por mudar a estratgia, para talha manual (aguardando reviso de OM).3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas.4. K-15:Sem atividades programadas, sbado.05. K-04:Sem atividades programadas, sbado.6. K-14:Sem atividades programadas, sbado.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-210/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 08/11/2025 | 08/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT:20867585 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM ATIVIDADES PROGRAMADAS &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15)SEM ATIVIDADES PROGRAMADAS &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; REMOO E IAMENTO DE MODULO - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02] PT: 20878597 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02]PT: 20867560(HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dSEM EXPEDIENTE&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC)SEM ATIVIDADE PROGRAMADA | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e programada uma PT para iamento de estrutura.Remoo de perfis e vo inteiro da cobertura.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Foi programada PT de iamento de viga, mas a atividade no foi finalizada, pois a lana do guindaste no chegava numa posio boa para conseguirem instalar a viga. Aps tentativas, foi optado por mudar a estratgia, para talha manual (aguardando reviso de OM).3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas.4. K-15:Sem atividades programadas, sbado.05. K-04:Sem atividades programadas, sbado.6. K-14:Sem atividades programadas, sbado.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-210/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 08/11/2025 | 08/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT:20867585 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM ATIVIDADES PROGRAMADAS &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15)SEM ATIVIDADES PROGRAMADAS &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; REMOO E IAMENTO DE MODULO - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02] PT: 20878597 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02]PT: 20867560(HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dSEM EXPEDIENTE&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC)SEM ATIVIDADE PROGRAMADA | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria e programada uma PT para iamento de estrutura.Remoo de perfis e vo inteiro da cobertura.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Foi programada PT de iamento de viga, mas a atividade no foi finalizada, pois a lana do guindaste no chegava numa posio boa para conseguirem instalar a viga. Aps tentativas, foi optado por mudar a estratgia, para talha manual (aguardando reviso de OM).3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional.A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas.4. K-15:Sem atividades programadas, sbado.05. K-04:Sem atividades programadas, sbado.6. K-14:Sem atividades programadas, sbado.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-211/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 09/11/2025 | 09/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dSEM EXPEDIENTE&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-211/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 09/11/2025 | 09/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dSEM EXPEDIENTE&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-211/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 09/11/2025 | 09/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dSEM EXPEDIENTE&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-211/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 09/11/2025 | 09/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dSEM EXPEDIENTE&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-211/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 09/11/2025 | 09/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d______________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dRO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00dSEM EXPEDIENTE&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-212/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 10/11/2025 | 10/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20867585 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20878840(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:18 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20878665 (HR SOLIC 08:45 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20867462(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; INSTALAO DE PERFIS COM IRATAS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20867484(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02] PT: 20867560 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20885240(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, com atividade de remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem de estrutura no cho para destinao.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-212/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 10/11/2025 | 10/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20867585 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20878840(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:18 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20878665 (HR SOLIC 08:45 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20867462(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; INSTALAO DE PERFIS COM IRATAS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20867484(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02] PT: 20867560 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20885240(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, com atividade de remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem de estrutura no cho para destinao.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-212/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 10/11/2025 | 10/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20867585 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20878840(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:18 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20878665 (HR SOLIC 08:45 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20867462(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; INSTALAO DE PERFIS COM IRATAS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20867484(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02] PT: 20867560 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20885240(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, com atividade de remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem de estrutura no cho para destinao.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-212/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 10/11/2025 | 10/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20867585 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20878840(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:18 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20878665 (HR SOLIC 08:45 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20867462(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; INSTALAO DE PERFIS COM IRATAS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20867484(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02] PT: 20867560 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20885240(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, com atividade de remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem de estrutura no cho para destinao.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-212/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 10/11/2025 | 10/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 02 ¦ PEMT: ] PT: 20867585 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20878840(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:18 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20878665 (HR SOLIC 08:45 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20867462(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; INSTALAO DE PERFIS COM IRATAS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20867484(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS - [MOD: 10 ¦ PEMT: 02] PT: 20867560 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20885240(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) | de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, com atividade de remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem de estrutura no cho para destinao.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-216/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 11/11/2025 | 11/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 05 ¦ PEMT: ] PT: 20867585 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01]PT: 20212220 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 0¦ PEMT-0] SEM EXECUO DAS ATIVIDADES&gt; DESMONTAGEM DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01]PT: 20887494 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:17 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20887474 (HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20867462(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE PERFIS COM IRATA - [MOD: 04¦ PEMT-01]PT: 20867484(HR SOLIC 07:55¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20888335 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20892009 (HR SOLIC 07:59¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Equipe de eltrica dando incio na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias do galpo, atividade finalizada no dia 11/11.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-216/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 11/11/2025 | 11/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 05 ¦ PEMT: ] PT: 20867585 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01]PT: 20212220 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 0¦ PEMT-0] SEM EXECUO DAS ATIVIDADES&gt; DESMONTAGEM DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01]PT: 20887494 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:17 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20887474 (HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20867462(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE PERFIS COM IRATA - [MOD: 04¦ PEMT-01]PT: 20867484(HR SOLIC 07:55¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20888335 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20892009 (HR SOLIC 07:59¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Equipe de eltrica dando incio na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias do galpo, atividade finalizada no dia 11/11.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-216/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 11/11/2025 | 11/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 05 ¦ PEMT: ] PT: 20867585 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01]PT: 20212220 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 0¦ PEMT-0] SEM EXECUO DAS ATIVIDADES&gt; DESMONTAGEM DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01]PT: 20887494 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:17 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20887474 (HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20867462(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE PERFIS COM IRATA - [MOD: 04¦ PEMT-01]PT: 20867484(HR SOLIC 07:55¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20888335 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20892009 (HR SOLIC 07:59¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Equipe de eltrica dando incio na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias do galpo, atividade finalizada no dia 11/11.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-216/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 11/11/2025 | 11/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 05 ¦ PEMT: ] PT: 20867585 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01]PT: 20212220 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 0¦ PEMT-0] SEM EXECUO DAS ATIVIDADES&gt; DESMONTAGEM DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01]PT: 20887494 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:17 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20887474 (HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20867462(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE PERFIS COM IRATA - [MOD: 04¦ PEMT-01]PT: 20867484(HR SOLIC 07:55¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20888335 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20892009 (HR SOLIC 07:59¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Equipe de eltrica dando incio na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias do galpo, atividade finalizada no dia 11/11.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-216/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 11/11/2025 | 11/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt; INSTALAO DE PERFIS GALVANIZADOS - [MOD: 05 ¦ PEMT: ] PT: 20867585 (HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01]PT: 20212220 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 0¦ PEMT-0] SEM EXECUO DAS ATIVIDADES&gt; DESMONTAGEM DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01]PT: 20887494 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:17 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt; TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO- [MOD: 02 ¦ PEMT: 1] PT: 20887474 (HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTURA NA PASSARELA DA PONTE ROLANTE - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20867462(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE PERFIS COM IRATA - [MOD: 04¦ PEMT-01]PT: 20867484(HR SOLIC 07:55¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11= 2,06d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 07 ¦ PEMT: 02] PT: 20888335 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20892009 (HR SOLIC 07:59¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Equipe de eltrica dando incio na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias do galpo, atividade finalizada no dia 11/11.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | PEDROCARDOSO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-217/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Diária | Envio doc. Cdigos 310 PCMSO e 311 PGR da empresa AQUARIUS LOG LOCAO DE EQUIPAMENTOS E SERVIOS LTDA e suas respectivas LVs para avaliao.14/11/2025. Foi realizado as alteraes conforme solicitao, | Prezado, gentileza adequar a LV de acordo com os sites que iro ser atendidos.Documentos recebidos. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | AQUARIUS LOG - PCMSO.pdf; AQUARIUS LOG - PGR.pdf; LV PGR AQUARIUS 14 11 2025 2025 2ª AV.pdf; LV PCMSO AQUARIUS LOG 14 11 2025 2ª AV.pdf | WANDERSONLSILVA | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-218/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Diária | Prezados, segue documentao dos funcionrios da AQUARIUS: | Documentos recebidos. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | FELIPE DE QUEIROZ SILVA.zip; MARCOS PAULO MACHADO DE SOUZA.zip; WALLACE SANTOS DE JESUS.zip | YGORGABRIEL | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-223/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT: 20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20893800 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20894003(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXECUO DAS ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20211910 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;ADEQUAO DOS PAINEIS ELETRICOS DO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20894275(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ ATRASO 01:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 )&gt; REALIZANDO INSTALAO DE PERFIS COM IRATA - [MOD: 03¦ PEMT-0]PT: 20867484(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt; TRATAMENTO E PINTUTA D - [MOD: 02¦ PEMT-00]PT: 20867462(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:21= 2,21d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS NO CHO E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: 20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20898350 (HR SOLIC 07:53¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.A equipe de eltrica fez tambm a atividade de interligao dos circuitos no painel PL (tomadas).Foi feito o iamento do material para acabamento do galpo com guindaste (20.893.708).4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de pintura iniciou o tratamento e pintura da alvenaria do K-14.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-223/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT: 20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20893800 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20894003(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXECUO DAS ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20211910 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;ADEQUAO DOS PAINEIS ELETRICOS DO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20894275(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ ATRASO 01:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 )&gt; REALIZANDO INSTALAO DE PERFIS COM IRATA - [MOD: 03¦ PEMT-0]PT: 20867484(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt; TRATAMENTO E PINTUTA D - [MOD: 02¦ PEMT-00]PT: 20867462(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:21= 2,21d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS NO CHO E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: 20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20898350 (HR SOLIC 07:53¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.A equipe de eltrica fez tambm a atividade de interligao dos circuitos no painel PL (tomadas).Foi feito o iamento do material para acabamento do galpo com guindaste (20.893.708).4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de pintura iniciou o tratamento e pintura da alvenaria do K-14.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-223/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT: 20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20893800 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20894003(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXECUO DAS ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20211910 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;ADEQUAO DOS PAINEIS ELETRICOS DO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20894275(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ ATRASO 01:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 )&gt; REALIZANDO INSTALAO DE PERFIS COM IRATA - [MOD: 03¦ PEMT-0]PT: 20867484(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt; TRATAMENTO E PINTUTA D - [MOD: 02¦ PEMT-00]PT: 20867462(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:21= 2,21d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS NO CHO E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: 20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20898350 (HR SOLIC 07:53¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.A equipe de eltrica fez tambm a atividade de interligao dos circuitos no painel PL (tomadas).Foi feito o iamento do material para acabamento do galpo com guindaste (20.893.708).4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de pintura iniciou o tratamento e pintura da alvenaria do K-14.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-223/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT: 20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20893800 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20894003(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXECUO DAS ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20211910 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;ADEQUAO DOS PAINEIS ELETRICOS DO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20894275(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ ATRASO 01:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 )&gt; REALIZANDO INSTALAO DE PERFIS COM IRATA - [MOD: 03¦ PEMT-0]PT: 20867484(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt; TRATAMENTO E PINTUTA D - [MOD: 02¦ PEMT-00]PT: 20867462(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:21= 2,21d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS NO CHO E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: 20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20898350 (HR SOLIC 07:53¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.A equipe de eltrica fez tambm a atividade de interligao dos circuitos no painel PL (tomadas).Foi feito o iamento do material para acabamento do galpo com guindaste (20.893.708).4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de pintura iniciou o tratamento e pintura da alvenaria do K-14.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-223/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT: 20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20893800 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20894003(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM EXECUO DAS ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20211910 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:40 = 0,85d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;ADEQUAO DOS PAINEIS ELETRICOS DO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20894275(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ ATRASO 01:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 )&gt; REALIZANDO INSTALAO DE PERFIS COM IRATA - [MOD: 03¦ PEMT-0]PT: 20867484(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt; TRATAMENTO E PINTUTA D - [MOD: 02¦ PEMT-00]PT: 20867462(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:21= 2,21d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS NO CHO E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: 20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20898350 (HR SOLIC 07:53¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.A equipe de eltrica fez tambm a atividade de interligao dos circuitos no painel PL (tomadas).Foi feito o iamento do material para acabamento do galpo com guindaste (20.893.708).4. K-15:Atividade de pintura programada para tratamento e pintura de alvenaria do galpo.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de pintura iniciou o tratamento e pintura da alvenaria do K-14.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-224/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT: 20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20900465 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20211931(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:13 ¦ ATRASO 01:43) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: 20900439(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20900512 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:15¦ ATRASO 01:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;ADEQUAO DOS PAINEIS ELETRICOS DO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20901034(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:45 ¦ ATRASO 02:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 )&gt; REALIZANDO INSTALAO DE PERFIS - [MOD: 0¦ PEMT-00]PT: 20867484(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt; TRATAMENTO E PINTUTA - [MOD: 0¦ PEMT-0]PT: 20867462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: 20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20906171 (HR SOLIC 10:28¦ HR LIB 10:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20871373 (HR SOLIC 12:20¦ HR LIB 12:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 13/11 (quinta-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor, a APJ j tinha conseguido acessar a unidade no horrio normal, mas a operao ficou bloqueada, at certo horrio e depois foram para a unidade de van. As atividades iniciaram aps o almoo.Perda de produtividade.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Equipe de eltrica dando incio na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.Equipe de eltrica atuou na interligao dos paineis PL (circuito das tomadas).4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas, foi programado o apoio do guindaste, mas a atividade demorou para iniciar, o que no deu tempo para utilizar o guindaste que estava atendendo outra demanda.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de caldeiraria atuou na montagem do vo maior que estava na rua, com apoio do guindaste.Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias de emergncia.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-224/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT: 20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20900465 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20211931(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:13 ¦ ATRASO 01:43) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: 20900439(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20900512 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:15¦ ATRASO 01:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;ADEQUAO DOS PAINEIS ELETRICOS DO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20901034(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:45 ¦ ATRASO 02:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 )&gt; REALIZANDO INSTALAO DE PERFIS - [MOD: 0¦ PEMT-00]PT: 20867484(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt; TRATAMENTO E PINTUTA - [MOD: 0¦ PEMT-0]PT: 20867462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: 20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20906171 (HR SOLIC 10:28¦ HR LIB 10:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20871373 (HR SOLIC 12:20¦ HR LIB 12:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 13/11 (quinta-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor, a APJ j tinha conseguido acessar a unidade no horrio normal, mas a operao ficou bloqueada, at certo horrio e depois foram para a unidade de van. As atividades iniciaram aps o almoo.Perda de produtividade.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Equipe de eltrica dando incio na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.Equipe de eltrica atuou na interligao dos paineis PL (circuito das tomadas).4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas, foi programado o apoio do guindaste, mas a atividade demorou para iniciar, o que no deu tempo para utilizar o guindaste que estava atendendo outra demanda.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de caldeiraria atuou na montagem do vo maior que estava na rua, com apoio do guindaste.Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias de emergncia.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-224/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT: 20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20900465 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20211931(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:13 ¦ ATRASO 01:43) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: 20900439(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20900512 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:15¦ ATRASO 01:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;ADEQUAO DOS PAINEIS ELETRICOS DO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20901034(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:45 ¦ ATRASO 02:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 )&gt; REALIZANDO INSTALAO DE PERFIS - [MOD: 0¦ PEMT-00]PT: 20867484(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt; TRATAMENTO E PINTUTA - [MOD: 0¦ PEMT-0]PT: 20867462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: 20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20906171 (HR SOLIC 10:28¦ HR LIB 10:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20871373 (HR SOLIC 12:20¦ HR LIB 12:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 13/11 (quinta-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor, a APJ j tinha conseguido acessar a unidade no horrio normal, mas a operao ficou bloqueada, at certo horrio e depois foram para a unidade de van. As atividades iniciaram aps o almoo.Perda de produtividade.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Equipe de eltrica dando incio na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.Equipe de eltrica atuou na interligao dos paineis PL (circuito das tomadas).4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas, foi programado o apoio do guindaste, mas a atividade demorou para iniciar, o que no deu tempo para utilizar o guindaste que estava atendendo outra demanda.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de caldeiraria atuou na montagem do vo maior que estava na rua, com apoio do guindaste.Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias de emergncia.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-224/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT: 20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20900465 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20211931(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:13 ¦ ATRASO 01:43) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: 20900439(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20900512 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:15¦ ATRASO 01:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;ADEQUAO DOS PAINEIS ELETRICOS DO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20901034(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:45 ¦ ATRASO 02:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 )&gt; REALIZANDO INSTALAO DE PERFIS - [MOD: 0¦ PEMT-00]PT: 20867484(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt; TRATAMENTO E PINTUTA - [MOD: 0¦ PEMT-0]PT: 20867462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: 20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20906171 (HR SOLIC 10:28¦ HR LIB 10:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20871373 (HR SOLIC 12:20¦ HR LIB 12:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 13/11 (quinta-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor, a APJ j tinha conseguido acessar a unidade no horrio normal, mas a operao ficou bloqueada, at certo horrio e depois foram para a unidade de van. As atividades iniciaram aps o almoo.Perda de produtividade.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Equipe de eltrica dando incio na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.Equipe de eltrica atuou na interligao dos paineis PL (circuito das tomadas).4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas, foi programado o apoio do guindaste, mas a atividade demorou para iniciar, o que no deu tempo para utilizar o guindaste que estava atendendo outra demanda.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de caldeiraria atuou na montagem do vo maior que estava na rua, com apoio do guindaste.Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias de emergncia.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-224/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT: 20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20900465 (HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) A ATIVIDADE DE PINTURA COM IRATA ESTA PARALIZADA PELO SMS PETROBRAS DEVIDO ACIDENTE COM QUEDA DE MATERIAIS DE OUTRA CONTRATADA. &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: 20211931(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:13 ¦ ATRASO 01:43) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: 20900439(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: 20900512 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:15¦ ATRASO 01:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: 20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: 20867427 (HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;ADEQUAO DOS PAINEIS ELETRICOS DO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20901034(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:45 ¦ ATRASO 02:15) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 )&gt; REALIZANDO INSTALAO DE PERFIS - [MOD: 0¦ PEMT-00]PT: 20867484(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt; TRATAMENTO E PINTUTA - [MOD: 0¦ PEMT-0]PT: 20867462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: 20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d &gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20906171 (HR SOLIC 10:28¦ HR LIB 10:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: 20871373 (HR SOLIC 12:20¦ HR LIB 12:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 13/11 (quinta-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor, a APJ j tinha conseguido acessar a unidade no horrio normal, mas a operao ficou bloqueada, at certo horrio e depois foram para a unidade de van. As atividades iniciaram aps o almoo.Perda de produtividade.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura no foi programada, atividade paralisada no dia 05/11 devido aos acidentes recorrentes com outra empresa na atividade de pintura com irata, aguardando adequao no transporte das latas de tinta com aquisio das bolsas apropriadas e liberao do SMS.A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PTT.Equipe de eltrica dando incio na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel; os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela.Equipe de eltrica atuou na interligao dos paineis PL (circuito das tomadas).4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas, foi programado o apoio do guindaste, mas a atividade demorou para iniciar, o que no deu tempo para utilizar o guindaste que estava atendendo outra demanda.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de caldeiraria atuou na montagem do vo maior que estava na rua, com apoio do guindaste.Equipe de eltrica atuou na remoo das luminrias de emergncia.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-225/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 01:43) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;ADEQUAO DOS PAINEIS EETRICOS DO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20901034(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 14/11 (sexta-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-225/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 01:43) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;ADEQUAO DOS PAINEIS EETRICOS DO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20901034(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 14/11 (sexta-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-225/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 01:43) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;ADEQUAO DOS PAINEIS EETRICOS DO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20901034(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 14/11 (sexta-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-225/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 01:43) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;ADEQUAO DOS PAINEIS EETRICOS DO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20901034(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 14/11 (sexta-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-225/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 01:43) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 01:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;ADEQUAO DOS PAINEIS EETRICOS DO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 0] PT: 20901034(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 ) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt; REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 14/11 (sexta-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-226/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 15/11/2025 | 15/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00dOUTROS: 08:00 = 1,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (sbado e feriado) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-226/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 15/11/2025 | 15/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00dOUTROS: 08:00 = 1,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (sbado e feriado) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-226/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 15/11/2025 | 15/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00dOUTROS: 08:00 = 1,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (sbado e feriado) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-226/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 15/11/2025 | 15/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00dOUTROS: 08:00 = 1,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (sbado e feriado) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-226/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 15/11/2025 | 15/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00dOUTROS: 08:00 = 1,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (sbado e feriado) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-227/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 16/11/2025 | 16/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-227/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 16/11/2025 | 16/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-227/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 16/11/2025 | 16/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-227/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 16/11/2025 | 16/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-227/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 16/11/2025 | 16/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:39 = 0,46d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 03:33 = 0,44d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:55 = 1,01d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:36= 2,49d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:56 = 0,74d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-236/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Diária | Envio dos programas, 310 PCMSO e 311 PGR da empresa TORRE RESFRIAMENTO DO BRASILe suas respectivas LVs para avaliao. | Documentos arquivados e conforme contratada, esto aprovados.Aguardo envio da documentao pessoal e profissional dos colaboradores. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | PGR - TORRE DE RESFRIAMENTO DO BRASIL - PETROBRAS - NOV 2025. (2).pdf; LV PGR TORRES BRASIL 17 11 2025 2025 2ª AV.pdf; PCMSO - TORRE DE RESFRIAMENTO BRASIL - PETROBRAS - NOV. 2025 (2).pdf; LV PCMSO TORRE DE RESFRIAMENTO 17 11 2025 2ª AV.pdf | WANDERSONLSILVA | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-238/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 18/11/2025 | 18/11/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO -372 FDS - Ficha Dados de Segurana dos produtos da empresa TORRE RESFRIAMENTO DO BRASIL. | Documentos recebidos.Gentileza repassar ao TST de campo da fiscalizao. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | BRASNOX DM-50 (1).PDF; FISPQ resinas.pdf | WANDERSONLSILVA | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-239/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 18/11/2025 | 18/11/2025 | Diária | Prezados, bom dia.Segue documentao pessoal dos colaboradores da subcontratada TORRES DO BRASIL:ISRAEL DOS SANTOSLUIZ CARLOS LOPESMARCIO AUGUSTO RAMOS GALDINO | Documentos recebidos. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | ISRAEL DOS SANTOS.zip; LUIZ CARLOS LOPES.zip; MARCIO AUGUSTO RAMOS GALDINO (2).zip | YGORGABRIEL | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-243/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 771,420 | 771,420 | 771,420 |  | 100,0 | N | 1001328806 30 | BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04 - samc.xlsx; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.xlsx; Planilha IDF Novembro 2025.xlsx; BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - NOVEMBRO 2025.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-243/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 694,450 | 694,450 | 694,450 |  | 100,0 | N | 1001452374 10 | BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04 - samc.xlsx; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.xlsx; Planilha IDF Novembro 2025.xlsx; BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - NOVEMBRO 2025.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-243/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 952,000 | 952,000 | 952,000 |  | 20,0 | N | 1001500845 10 | BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04 - samc.xlsx; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.xlsx; Planilha IDF Novembro 2025.xlsx; BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - NOVEMBRO 2025.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-243/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 952,000 | 952,000 | 952,000 |  | 50,0 | N | 1001452374 10 | BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04 - samc.xlsx; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.xlsx; Planilha IDF Novembro 2025.xlsx; BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - NOVEMBRO 2025.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-243/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 952,000 | 952,000 | 952,000 |  | 30,0 | N | 1001500851 10 | BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04 - samc.xlsx; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.xlsx; Planilha IDF Novembro 2025.xlsx; BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - NOVEMBRO 2025.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-243/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 296,820 | 296,820 | 296,820 |  | 100,0 | N | 1001500857 10 | BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04 - samc.xlsx; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.xlsx; Planilha IDF Novembro 2025.xlsx; BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - NOVEMBRO 2025.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-243/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 352,180 | 352,180 | 352,180 |  | 100,0 | N | 1001500849 10 | BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04 - samc.xlsx; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.xlsx; Planilha IDF Novembro 2025.xlsx; BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - NOVEMBRO 2025.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-243/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 7.129,870 | 7.129,870 | 7.129,870 |  | 100,0 | N | 1001476613 10 | BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04 - samc.xlsx; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.xlsx; Planilha IDF Novembro 2025.xlsx; BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - NOVEMBRO 2025.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-243/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 950,572 | 950,572 | 950,572 |  | 100,0 | N | 1001500845 10 | BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04 - samc.xlsx; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.xlsx; Planilha IDF Novembro 2025.xlsx; BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - NOVEMBRO 2025.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-243/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 714,570 | 714,570 | 714,570 |  | 100,0 | N | 1001500843 10 | BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04 - samc.xlsx; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.xlsx; Planilha IDF Novembro 2025.xlsx; BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - NOVEMBRO 2025.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-243/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 198,720 | 198,720 | 198,720 |  | 100,0 | N | 1001479160 30 | BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04 - samc.xlsx; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.xlsx; Planilha IDF Novembro 2025.xlsx; BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - NOVEMBRO 2025.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-243/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-20/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 33,324 | 0,002 | 11,580 | 11,580 | 11,580 |  | 100,0 | N | 1001476613 10 | BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04 - samc.xlsx; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.xlsx; Planilha IDF Novembro 2025.xlsx; BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - NOVEMBRO 2025.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-243/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 501,040 | 501,040 | 501,040 |  | 100,0 | N | 1001459093 10 | BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04 - samc.xlsx; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.xlsx; Planilha IDF Novembro 2025.xlsx; BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - NOVEMBRO 2025.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-243/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente a UTGC | Medio analisada e confirmada pela Fiscalizao de campo e equipe de Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-23/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 31,655 | 0,001 | 3,165 | 3,165 | 3,165 |  | 100,0 | N | 1001452374 10 | BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04 - samc.xlsx; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.xlsx; Planilha IDF Novembro 2025.xlsx; BM-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; MC-03-NOV-2025-UTGC-UNIFICADO-26-10-2025 A 25-11-2025-REV04.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - NOVEMBRO 2025.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-244/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio encontra se conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 83,420 | 83,420 | 83,420 |  | 100,0 | N | 1001444185 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Novembro 25 - Assinado.pdf; BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.xlsx; BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.pdf; MC-BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.pdf; Planilha IDF Nov 25.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-244/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio encontra se conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 228,239 | 228,239 | 228,239 |  | 100,0 | N | 1001423205 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Novembro 25 - Assinado.pdf; BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.xlsx; BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.pdf; MC-BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.pdf; Planilha IDF Nov 25.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-244/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio encontra se conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 1.247,134 | 1.247,134 | 1.247,134 |  | 100,0 | N | 1001422797 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Novembro 25 - Assinado.pdf; BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.xlsx; BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.pdf; MC-BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.pdf; Planilha IDF Nov 25.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-244/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio encontra se conforme e validado pela fiscalizao. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 789,513 | 789,513 | 789,513 |  | 100,0 | N | 1001422797 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Novembro 25 - Assinado.pdf; BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.xlsx; BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.pdf; MC-BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.pdf; Planilha IDF Nov 25.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-244/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio encontra se conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 1.120,423 | 1.120,423 | 1.120,423 |  | 100,0 | N | 1001444185 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Novembro 25 - Assinado.pdf; BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.xlsx; BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.pdf; MC-BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.pdf; Planilha IDF Nov 25.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-244/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 003 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio encontra se conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 153,964 | 153,964 | 153,964 |  | 100,0 | N | 1001444185 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Novembro 25 - Assinado.pdf; BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.xlsx; BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.pdf; MC-BM-03-NOV-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV02.pdf; Planilha IDF Nov 25.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-255/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20923215 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:2091348 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ ATRASO 01:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20913488 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 04:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:20913426(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ ATRASO 01:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20913416 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT:20913993 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:58¦ ATRASO 01:28) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d_________________________________________________________________________-RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20867427(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:55 ¦ ATRASO 01:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT:20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20922040(HR SOLIC 10:01¦ HR LIB 10:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 17/11 (segunda-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor,, a fiscalizao conseguiu acessar a unidade.As atividades iniciaram com atraso.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura foi programada, pois a contratada regularizou as bolsas para transporte solicitadas pelo SMS Petrobrs, mas a equipe no atuou na atividade e a PT foi cancelada pela operao (PT 20.865.640).A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PT e uso de talha.Equipe de eltrica dando incio na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel.Os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura (PTT) e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela (PTT).4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas, foi programado o apoio do guindaste, mas a atividade demorou para iniciar, o que no deu tempo para utilizar o guindaste que estava atendendo outra demanda.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas.Equipe de pintura atuou no tratamento da estrutura do galpo.Foi programada a PT de andaimes (20.913.441), mas a equipe no atuou (falta de materiais e mo de obra).7. UPGN-2:Incio da demanda!Equipe de caldeiraria atuou na mobilizao dos equipamentos para a rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-255/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20923215 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:2091348 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ ATRASO 01:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20913488 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 04:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:20913426(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ ATRASO 01:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20913416 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT:20913993 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:58¦ ATRASO 01:28) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d_________________________________________________________________________-RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20867427(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:55 ¦ ATRASO 01:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT:20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20922040(HR SOLIC 10:01¦ HR LIB 10:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 17/11 (segunda-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor,, a fiscalizao conseguiu acessar a unidade.As atividades iniciaram com atraso.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura foi programada, pois a contratada regularizou as bolsas para transporte solicitadas pelo SMS Petrobrs, mas a equipe no atuou na atividade e a PT foi cancelada pela operao (PT 20.865.640).A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PT e uso de talha.Equipe de eltrica dando incio na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel.Os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura (PTT) e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela (PTT).4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas, foi programado o apoio do guindaste, mas a atividade demorou para iniciar, o que no deu tempo para utilizar o guindaste que estava atendendo outra demanda.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas.Equipe de pintura atuou no tratamento da estrutura do galpo.Foi programada a PT de andaimes (20.913.441), mas a equipe no atuou (falta de materiais e mo de obra).7. UPGN-2:Incio da demanda!Equipe de caldeiraria atuou na mobilizao dos equipamentos para a rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-255/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20923215 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:2091348 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ ATRASO 01:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20913488 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 04:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:20913426(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ ATRASO 01:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20913416 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT:20913993 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:58¦ ATRASO 01:28) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d_________________________________________________________________________-RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20867427(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:55 ¦ ATRASO 01:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT:20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20922040(HR SOLIC 10:01¦ HR LIB 10:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 17/11 (segunda-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor,, a fiscalizao conseguiu acessar a unidade.As atividades iniciaram com atraso.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura foi programada, pois a contratada regularizou as bolsas para transporte solicitadas pelo SMS Petrobrs, mas a equipe no atuou na atividade e a PT foi cancelada pela operao (PT 20.865.640).A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PT e uso de talha.Equipe de eltrica dando incio na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel.Os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura (PTT) e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela (PTT).4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas, foi programado o apoio do guindaste, mas a atividade demorou para iniciar, o que no deu tempo para utilizar o guindaste que estava atendendo outra demanda.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas.Equipe de pintura atuou no tratamento da estrutura do galpo.Foi programada a PT de andaimes (20.913.441), mas a equipe no atuou (falta de materiais e mo de obra).7. UPGN-2:Incio da demanda!Equipe de caldeiraria atuou na mobilizao dos equipamentos para a rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-255/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20923215 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:2091348 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ ATRASO 01:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20913488 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 04:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:20913426(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ ATRASO 01:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20913416 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT:20913993 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:58¦ ATRASO 01:28) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d_________________________________________________________________________-RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20867427(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:55 ¦ ATRASO 01:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT:20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20922040(HR SOLIC 10:01¦ HR LIB 10:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 17/11 (segunda-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor,, a fiscalizao conseguiu acessar a unidade.As atividades iniciaram com atraso.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura foi programada, pois a contratada regularizou as bolsas para transporte solicitadas pelo SMS Petrobrs, mas a equipe no atuou na atividade e a PT foi cancelada pela operao (PT 20.865.640).A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PT e uso de talha.Equipe de eltrica dando incio na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel.Os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura (PTT) e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela (PTT).4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas, foi programado o apoio do guindaste, mas a atividade demorou para iniciar, o que no deu tempo para utilizar o guindaste que estava atendendo outra demanda.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas.Equipe de pintura atuou no tratamento da estrutura do galpo.Foi programada a PT de andaimes (20.913.441), mas a equipe no atuou (falta de materiais e mo de obra).7. UPGN-2:Incio da demanda!Equipe de caldeiraria atuou na mobilizao dos equipamentos para a rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-255/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20923215 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:2091348 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ ATRASO 01:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20913488 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 04:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:20913426(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ ATRASO 01:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20913416 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT:20913993 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:58¦ ATRASO 01:28) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d_________________________________________________________________________-RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20867427(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:55 ¦ ATRASO 01:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT:20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20922040(HR SOLIC 10:01¦ HR LIB 10:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 17/11 (segunda-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor,, a fiscalizao conseguiu acessar a unidade.As atividades iniciaram com atraso.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura foi programada, pois a contratada regularizou as bolsas para transporte solicitadas pelo SMS Petrobrs, mas a equipe no atuou na atividade e a PT foi cancelada pela operao (PT 20.865.640).A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PT e uso de talha.Equipe de eltrica dando incio na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel.Os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura (PTT) e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela (PTT).4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas, foi programado o apoio do guindaste, mas a atividade demorou para iniciar, o que no deu tempo para utilizar o guindaste que estava atendendo outra demanda.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas.Equipe de pintura atuou no tratamento da estrutura do galpo.Foi programada a PT de andaimes (20.913.441), mas a equipe no atuou (falta de materiais e mo de obra).7. UPGN-2:Incio da demanda!Equipe de caldeiraria atuou na mobilizao dos equipamentos para a rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-255/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20923215 (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:2091348 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ ATRASO 01:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: 20913488 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 04:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:20913426(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ ATRASO 01:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20913416 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT:20913993 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:58¦ ATRASO 01:28) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d_________________________________________________________________________-RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:20867427(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:55 ¦ ATRASO 01:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT:20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:30) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: 20922040(HR SOLIC 10:01¦ HR LIB 10:10 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 17/11 (segunda-feira) houve paralisao no bairro Aviso da empresa Ektor,, a fiscalizao conseguiu acessar a unidade.As atividades iniciaram com atraso.1. UPCGN-1:Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, remoo dos pontaletes do fechamento lateral e desmontagem da estrutura em solo.2. SECGN:PT de pintura foi programada, pois a contratada regularizou as bolsas para transporte solicitadas pelo SMS Petrobrs, mas a equipe no atuou na atividade e a PT foi cancelada pela operao (PT 20.865.640).A equipe de caldeiraria (iratas) dando sequncia na montagem da estrutura, com PT e uso de talha.Equipe de eltrica dando incio na atividade de adequao da rede eltrica do galpo.3. UPGN-3:Foi programada as PTT's de caldeiraria convencional, eltrica, pintura e irata.As equipes se dividiram no galpo, caldeiraria atuou na instalao das venezianas; a eltrica atuou na passagem dos circuitos e cabeamento das tomadas do galpo at o painel.Os iratas atuaram na instalao de perfis da cobertura (PTT) e a equipe de pintura atuou nos retoques da passarela (PTT).4. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas, foi programado o apoio do guindaste, mas a atividade demorou para iniciar, o que no deu tempo para utilizar o guindaste que estava atendendo outra demanda.05. K-04:No K-04 a equipe de civil atuou na instalao de roda forro e tratamento das paredes internas da sala.Faltou anexar a SS do K-04 no RDO.6. K-14:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das estruturas metlicas.Equipe de pintura atuou no tratamento da estrutura do galpo.Foi programada a PT de andaimes (20.913.441), mas a equipe no atuou (falta de materiais e mo de obra).7. UPGN-2:Incio da demanda!Equipe de caldeiraria atuou na mobilizao dos equipamentos para a rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-256/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 18/11/2025 | 18/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;RELIZANDO ADEQUAES NOS ESTIRANTES [MOD: 02¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:0 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 18/11 (tera-feira) houve paralisao no bairro Aviso pela empresa Ektor e pela comunidade Quilombola, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.Intercorrncia em todas as demandas - 8h.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-256/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 18/11/2025 | 18/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;RELIZANDO ADEQUAES NOS ESTIRANTES [MOD: 02¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:0 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 18/11 (tera-feira) houve paralisao no bairro Aviso pela empresa Ektor e pela comunidade Quilombola, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.Intercorrncia em todas as demandas - 8h.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-256/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 18/11/2025 | 18/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;RELIZANDO ADEQUAES NOS ESTIRANTES [MOD: 02¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:0 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 18/11 (tera-feira) houve paralisao no bairro Aviso pela empresa Ektor e pela comunidade Quilombola, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.Intercorrncia em todas as demandas - 8h.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-256/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 18/11/2025 | 18/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;RELIZANDO ADEQUAES NOS ESTIRANTES [MOD: 02¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:0 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 18/11 (tera-feira) houve paralisao no bairro Aviso pela empresa Ektor e pela comunidade Quilombola, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.Intercorrncia em todas as demandas - 8h.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-256/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 18/11/2025 | 18/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;RELIZANDO ADEQUAES NOS ESTIRANTES [MOD: 02¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:0 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 18/11 (tera-feira) houve paralisao no bairro Aviso pela empresa Ektor e pela comunidade Quilombola, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.Intercorrncia em todas as demandas - 8h.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-256/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 18/11/2025 | 18/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 08:00 = 1,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;RELIZANDO ADEQUAES NOS ESTIRANTES [MOD: 02¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:0 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 18/11 (tera-feira) houve paralisao no bairro Aviso pela empresa Ektor e pela comunidade Quilombola, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.Intercorrncia em todas as demandas - 8h.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-257/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 19/11/2025 | 19/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;RELIZANDO ADEQUAES NOS ESTIRANTES [MOD: 02¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:0 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 19/11 (quarta-feira) houve paralisao no bairro Aviso pela empresa Ektor, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.Intercorrncia em todas as demandas - 8h.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-257/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 19/11/2025 | 19/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;RELIZANDO ADEQUAES NOS ESTIRANTES [MOD: 02¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:0 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 19/11 (quarta-feira) houve paralisao no bairro Aviso pela empresa Ektor, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.Intercorrncia em todas as demandas - 8h.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-257/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 19/11/2025 | 19/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;RELIZANDO ADEQUAES NOS ESTIRANTES [MOD: 02¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:0 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 19/11 (quarta-feira) houve paralisao no bairro Aviso pela empresa Ektor, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.Intercorrncia em todas as demandas - 8h.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-257/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 19/11/2025 | 19/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;RELIZANDO ADEQUAES NOS ESTIRANTES [MOD: 02¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:0 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 19/11 (quarta-feira) houve paralisao no bairro Aviso pela empresa Ektor, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.Intercorrncia em todas as demandas - 8h.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-257/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 19/11/2025 | 19/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;RELIZANDO ADEQUAES NOS ESTIRANTES [MOD: 02¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:0 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 19/11 (quarta-feira) houve paralisao no bairro Aviso pela empresa Ektor, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.Intercorrncia em todas as demandas - 8h.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-257/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 19/11/2025 | 19/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 16:00 = 2,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;ADEQUAO DOS SUPORTES DAS CALHAS DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT00 ] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LI00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 36:50 = 3,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; INSTALAO DA PARTE SUPERIOR DO GALPO - [MOD: 05¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 000:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS E ADEQUAES NAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1] PT(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;RELIZANDO ADEQUAES NOS ESTIRANTES [MOD: 02¦ PEMT: 0] PT: (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:0 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:23 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 14:50 = 0,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:(HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; REALIZANDO ADEQUAO DO SISTEMA ELETRICO DO GALPO - [MOD: 02¦ PEMT-0] PT:(HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 38:20 = 4,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 05 ¦ PEMT: 02] PT (HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 61:11 = 6,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: (HR SOLIC 00:00¦ HR LIB 00:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 AS ATIVIDADES NO FORAM EXECUTADAS DEVIDO PARALIZAO NA ESTRADA PELA EMPRESA EKTOR &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 24:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 19/11 (quarta-feira) houve paralisao no bairro Aviso pela empresa Ektor, a empresa contratada no conseguiu acessar a unidade.Sem efetivo, atividades paralisadas.Intercorrncia em todas as demandas - 8h.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-271/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 24/11/2025 | 24/11/2025 | Diária | Envio de carta :Justificativa de no apresentao CDIGO 317 PCMAT NR-18. | Documento recebido. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | CÓDIGO 317 PCMAT NR -18 - CARTA APJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- REF. DOC DE SMS ITEM 3.pdf | WANDERSONLSILVA | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-272/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 24/11/2025 | 24/11/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO 363 - Relao de ferramentas e equipamentos e seus certificados de calibrao NR-12. | Documentos recebidos. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | INVENTÁRIO DE MAQUINAS SMS.xlsx; CERTIFICADO CRONOTACOGRAFO GUINDASTE 100 T.pdf; CERTIFICADO TACOGRAFO - RKO5D59 - VENC. 22.03.2026.pdf | WANDERSONLSILVA | FXUH | YT7A |  | SMS
RO-273/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 24/11/2025 | 24/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS) &gt;EXECUO DEINSTALAO DE PISO TTIL - BL 4 - 5 ANDAR AO P1 - [MOD: 3] PTT: 20884918 (HR SOLIC 07:18 ¦ HR LIB 08:32 ¦ ATRASO 00:44) - (HR ENC 16:50 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 05:00 = 0,63d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe atuando na instalao de piso ttil do BL4 - 5 Andar ao P1.Fiscalizao se encontra ciente e de acordo. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-274/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 24/11/2025 | 24/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)&gt;SUBSTITUIO DO ISOLAMENTO ACSTICO - [MOD: 4]PT: 20950950 (HR SOLIC 07:04 ¦ HR LIB 7:52 ¦ ATRASO 00:44) - (HR ENC 16:55 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 04:42 = 1,55dCONDIES CLIMTICAS: 11:45 = 1,47dPETROBRAS: 08:00 = 1,00dOUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe atuando na troca dos isolamentos acsticos das paredes das torres de resfriamento, solicitado ao Encarregado Dirceu , cuidado ao reposicionar as telas de proteo para que as mesmas no fiquem amassadas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-275/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 25/11/2025 | 25/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)&gt;EXECUO DE INSTALAO DE PISO TTIL - BL 4 - 5 ANDAR AO P1 - [MOD: 3]PTT: 20884918 (HR SOLIC 07:18 ¦ HR LIB 08:32 ¦ ATRASO 00:44) - (HR ENC 16:50 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 04:34 = 0,57dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe atuando na execuo de instalao de piso ttil - BL 4 - 5 andar ao P1. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-276/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 25/11/2025 | 25/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)&gt;SUBSTITUIO DO ISOLAMENTO ACSTICO - [MOD: 7]PT:20957458 (HR SOLIC 07:18 ¦ HR LIB 7:48 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMES - [MOD: 2]PT: 20957720 (HR SOLIC 07:49 ¦ HR LIB 08:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 11:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 04:42 = 1,55dCONDIES CLIMTICAS: 11:45 = 1,47dPETROBRAS: 08:00 = 1,00dOUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe da APJ est atuando na troca dos isolamentos acsticos das paredes das torres de resfriamento, solicitado ateno ao Encarregado Dirceu no correto posicionamento dos isolamentos aps a substituio dos mesmos, verificar e se atentar ao estado das telas de proteo antes de reinstalar a mesmo observado sempre a questo de amassados na tela e seu real estado de conservao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-277/2025 | 4600684819 | Em Registro | EDIVIT | 25/11/2025 | 25/11/2025 | Diária | Envio carta de justificativa de pendncia no Item 313 Laudo de Insalubridade e Periculosidade, previsto para o inicio de 2026. | Comentrio de Oreste em 26/11:Conforme previsto nos anexos de SMS e de Documentao, o prazo para apresentao do documenta 313-Laudo de Insalubridade de 15 dias "Antes do incio dos servios", portanto, entendemos que j houve tempo suficiente para levantamento de todas as informaes necessrias e elaborao do laudo.Diante disto, o argumento de que a empresa "est em processo de reconhecimento de suas atividades nas bases UTGC e EDIVIT, bem como na definio das condies de trabalho consideradas insalubres e periculosas." insuficiente para justificar a demora na apresentao do documento previsto em contrato.RO devolvido para que o documento definitivo seja disponibilizado com a mxima urgncia.A Fiscalizao ir avaliar os impactos da ausncia do documento e possveis aes a serem adotadas conforme previsto em contrato. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 313- LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - CARTA DE JUSTIFICATIVA.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-281/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)&gt;SUBSTITUIO DO ISOLAMENTO ACSTICO - [MOD: 7]PT:20963587 (HR SOLIC 07:10 ¦ HR LIB 07:30:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 04:42 = 1,55dCONDIES CLIMTICAS: 11:45 = 1,47dPETROBRAS: 09:00 = 1,13d - SMS NO AUDITRIO 2 - TEMA: CUIDADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS OUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe da APJ est atuando na troca dos isolamentos acsticos das paredes das torres de resfriamento, solicitado ateno ao Encarregado Dirceu no correto posicionamento dos isolamentos aps a substituio dos mesmos, verificar e se atentar ao estado das telas de proteo antes de reinstalar a mesmo observado sempre a questo de amassados na tela e seu real estado de conservao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-282/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20960013 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20959966(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:01] PT:20960026(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20964219(HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20964233(HR SOLIC 08:25¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE PEDESTAIS PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes, com uso de PEMT. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas e rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. Obs. Fora utilizada apenas 1 PEMT. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-282/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20960013 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20959966(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:01] PT:20960026(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20964219(HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20964233(HR SOLIC 08:25¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE PEDESTAIS PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes, com uso de PEMT. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas e rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. Obs. Fora utilizada apenas 1 PEMT. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-282/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20960013 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20959966(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:01] PT:20960026(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20964219(HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20964233(HR SOLIC 08:25¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE PEDESTAIS PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes, com uso de PEMT. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas e rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. Obs. Fora utilizada apenas 1 PEMT. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-282/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20960013 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20959966(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:01] PT:20960026(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20964219(HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20964233(HR SOLIC 08:25¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE PEDESTAIS PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes, com uso de PEMT. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas e rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. Obs. Fora utilizada apenas 1 PEMT. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-282/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20960013 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20959966(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:01] PT:20960026(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20964219(HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20964233(HR SOLIC 08:25¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE PEDESTAIS PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes, com uso de PEMT. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas e rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. Obs. Fora utilizada apenas 1 PEMT. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-282/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20960013 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20959966(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:01] PT:20960026(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20964219(HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20964233(HR SOLIC 08:25¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE PEDESTAIS PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes, com uso de PEMT. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas e rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. Obs. Fora utilizada apenas 1 PEMT. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-282/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20960013 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20959966(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:01] PT:20960026(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20964219(HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20964233(HR SOLIC 08:25¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE PEDESTAIS PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes, com uso de PEMT. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas e rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. Obs. Fora utilizada apenas 1 PEMT. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-282/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20960013 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20959966(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:01] PT:20960026(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20964219(HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20964233(HR SOLIC 08:25¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE PEDESTAIS PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes, com uso de PEMT. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao das venezianas e rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. Obs. Fora utilizada apenas 1 PEMT. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-283/2025 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20960013 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20959966(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:01] PT:20960026(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20964219(HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20964233(HR SOLIC 08:25¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE PEDESTAIS PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-283/2025 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20960013 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20959966(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:01] PT:20960026(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20964219(HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20964233(HR SOLIC 08:25¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE PEDESTAIS PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-283/2025 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20960013 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20959966(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:01] PT:20960026(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20964219(HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20964233(HR SOLIC 08:25¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE PEDESTAIS PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-283/2025 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20960013 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20959966(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:01] PT:20960026(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20964219(HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20964233(HR SOLIC 08:25¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE PEDESTAIS PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-283/2025 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20960013 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20959966(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:01] PT:20960026(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20964219(HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20964233(HR SOLIC 08:25¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE PEDESTAIS PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-283/2025 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20960013 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20959966(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:01] PT:20960026(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20964219(HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20964233(HR SOLIC 08:25¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE PEDESTAIS PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-283/2025 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20960013 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20959966(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:01] PT:20960026(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20964219(HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20964233(HR SOLIC 08:25¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE PEDESTAIS PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-283/2025 | 4600684819 | Em Registro | UTGC | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20960013 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20959966(HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:01] PT:20960026(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:43 = 1,23d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20964219(HR SOLIC 08:23 ¦ HR LIB 08:28 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC) &gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] PT: 20964233(HR SOLIC 08:25¦ HR LIB 08:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE PEDESTAIS PARA ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES- [MOD: 03 ¦ PEMT: 0] PT:20871373 (HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO |  |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-284/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 27/11/2025 | 27/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO) &gt;SUBSTITUIO DAS ESTRUTURAS DETERIORADAS, INSTALAO DO NOVO ISOLAMENTO ACSTICO E TELA DE PROTEO - [MOD: 7] PT:20969409 (HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 08:15:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:45 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 04:42 = 1,55d CONDIES CLIMTICAS: 11:45 = 1,47d PETROBRAS: 09:00 = 1,13d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe da APJ est atuando na troca dos isolamentos acsticos das paredes das torres de resfriamento, solicitado ateno ao Encarregado Dirceu no correto posicionamento dos isolamentos aps a substituio dos mesmos, verificar e se atentar ao estado das telas de proteo antes de reinstalar a mesmo observado sempre a questo de amassados na tela e seu real estado de conservao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-285/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 27/11/2025 | 27/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)&gt;EXECUO DE DEMARCAO DE PISO - BL 4 - ESCADA DE EMERGNCIA - [MOD: 3]PTT: 20884918 (HR SOLIC 07:28 ¦ HR LIB 07:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 04:34 = 0,57dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00dOUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe atuando na Sinalizao das escadas de emergncia e execuo da demarcao de piso nas escadas do BL-4.-Solicitado ao Preposto Rubens que cobre ao setor de Suprimentos, a chegada do restante dos materiais relativos a concluso dos servios,para que seja evitado atraso na demanda referida. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-286/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGSUL | 26/10/2025 | 25/11/2025 | Diária | Segue pleito de medio 01 referente ao UTGSUL. | Fiscalizao encontra se de acordo com o pleito de medio apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 39,664 | 39,664 | 39,664 |  | 100,0 | N | 1001479160 40 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Novembro 25 - Assinado.pdf; BM-01-NOV-2025-UTGSUL-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV00.xlsx; BM-01-NOV-2025-UTGSUL-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV00.pdf; MC - BM-01-NOV-2025-UTGSUL-UNIFICADO-26-10-2025_A_25-11-2025_REV00.pdf; Planilha IDF Nov 25.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-287/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 27/11/2025 | 27/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-15/2025 (MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO) &gt;INSPEO E PREPARAO PARA AS ATIVIDADES DE ACESSO COM GUINDASTE - [MOD: 2] PT: 20971387 (HR SOLIC 10:18 ¦ HR LIB 10:45 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:00 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe de Iratas da APJ, fizeram o servio de inspeo e preparao das ancoragens para as atividades de acesso com o guindaste para retirada das coifas,das torres de resfriamento. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-288/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Diária | Envio da documentao do empregado JONAS GOMES DOS SANTOS RIGER da empresa AQUARIUS:NR 6 e contrato de trabalho. | NR 06 e comprovao de vnculo no apresentada. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | JONAS GOMES.zip; JONAS - NR 18 - 28.03.2026.zip; JONAS - NR 06- 21.03.2026.pdf; JONAS - CONTRATO DE TRABALHO.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-289/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-15/2025 (MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO)&gt;OPERAO DE IAMENTO DO CHASSI / DIFUSOR / MOTOR REDUTOR / VENTILADOR - TORRE B - UTILIZAO DE GUINDASTE - [MOD: 8]PT: 20975038 (HR SOLIC 08:24 ¦ HR LIB 08:29 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00dOUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe da APJ est atuando na retirada das coifas atenuadoras das torres de resfriamento, solicitado ateno ao Encarregado Bill no correto posicionamento das ancoragens, nas peas que iro ser iadas pelo guindaste, atividade ocorreu de forma supervisionada durante todo o tempo e foi executada com xito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-290/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)&gt;EXECUO DE INSTALAO DE SINALIZAO VISUAL - ESCADA DA RETA DA PENHA - [MOD: 2]PTT: 20884918 (HR SOLIC 07:18 ¦ HR LIB 08:32 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 04:34 = 0,57dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00dOUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe APJ atuando com 2 colaboradores na execuo de instalao de sinalizao Visual- Escada Reta Da Penha.Servio transcorre normalmente, e continua no aguardo da chegada do restante dos materiais para sequncia dos servios. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-291/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-15/2025 (MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO)&gt;OPERAO DE IAMENTO DO CHASSI / DIFUSOR / MOTOR REDUTOR / VENTILADOR - TORRE A - UTILIZAO DE GUINDASTE - [MOD: 9]PT: 20981227 (HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 07:45 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:00 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00dOUTROS: 00:00 = 0,00d | Movimentao Do Iamento do chassi / Difusor / Motor Redutor / Ventilador - TORRE A - UTILIZAO DE GUINDASTE. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 27/11/2025 | 27/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20965969 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:22 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20996113(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:45¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20913508(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:23 = 1,31d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20966964(HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 07:48 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20970142(HR SOLIC 08:33¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. Obs. Fora utilizada apenas 1 PEMT. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 27/11/2025 | 27/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20965969 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:22 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20996113(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:45¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20913508(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:23 = 1,31d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20966964(HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 07:48 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20970142(HR SOLIC 08:33¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. Obs. Fora utilizada apenas 1 PEMT. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 27/11/2025 | 27/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20965969 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:22 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20996113(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:45¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20913508(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:23 = 1,31d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20966964(HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 07:48 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20970142(HR SOLIC 08:33¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. Obs. Fora utilizada apenas 1 PEMT. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 27/11/2025 | 27/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20965969 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:22 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20996113(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:45¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20913508(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:23 = 1,31d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20966964(HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 07:48 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20970142(HR SOLIC 08:33¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. Obs. Fora utilizada apenas 1 PEMT. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 27/11/2025 | 27/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20965969 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:22 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20996113(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:45¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20913508(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:23 = 1,31d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20966964(HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 07:48 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20970142(HR SOLIC 08:33¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. Obs. Fora utilizada apenas 1 PEMT. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 27/11/2025 | 27/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20965969 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:22 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20996113(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:45¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20913508(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:23 = 1,31d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20966964(HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 07:48 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20970142(HR SOLIC 08:33¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. Obs. Fora utilizada apenas 1 PEMT. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 27/11/2025 | 27/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20965969 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:22 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20996113(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:45¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20913508(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:23 = 1,31d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20966964(HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 07:48 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20970142(HR SOLIC 08:33¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. Obs. Fora utilizada apenas 1 PEMT. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-292/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 27/11/2025 | 27/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20965969 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:22 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 00 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20959987 (HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 10:29 = 1,29d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20996113(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:45¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20913508(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:40) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:23 = 1,31d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 07:50¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20966964(HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 07:48 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 02] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 07:58 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20970142(HR SOLIC 08:33¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. Obs. Fora utilizada apenas 1 PEMT. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20971643(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:22¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 04 ¦ PEMT 00 ] PT:20971728(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LI 09:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20971693 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:40 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:19 = 1,39d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20971746(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:45¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20971677(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PAR ADEQUAO E SPDA MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20974207(HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:43 = 1,31d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20966964(HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 07:58 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 01] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20978142(HR SOLIC 12:58¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20971643(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:22¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 04 ¦ PEMT 00 ] PT:20971728(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LI 09:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20971693 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:40 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:19 = 1,39d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20971746(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:45¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20971677(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PAR ADEQUAO E SPDA MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20974207(HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:43 = 1,31d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20966964(HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 07:58 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 01] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20978142(HR SOLIC 12:58¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20971643(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:22¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 04 ¦ PEMT 00 ] PT:20971728(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LI 09:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20971693 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:40 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:19 = 1,39d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20971746(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:45¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20971677(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PAR ADEQUAO E SPDA MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20974207(HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:43 = 1,31d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20966964(HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 07:58 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 01] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20978142(HR SOLIC 12:58¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20971643(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:22¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 04 ¦ PEMT 00 ] PT:20971728(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LI 09:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20971693 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:40 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:19 = 1,39d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20971746(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:45¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20971677(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PAR ADEQUAO E SPDA MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20974207(HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:43 = 1,31d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20966964(HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 07:58 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 01] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20978142(HR SOLIC 12:58¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20971643(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:22¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 04 ¦ PEMT 00 ] PT:20971728(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LI 09:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20971693 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:40 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:19 = 1,39d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20971746(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:45¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20971677(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PAR ADEQUAO E SPDA MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20974207(HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:43 = 1,31d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20966964(HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 07:58 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 01] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20978142(HR SOLIC 12:58¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20971643(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:22¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 04 ¦ PEMT 00 ] PT:20971728(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LI 09:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20971693 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:40 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:19 = 1,39d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20971746(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:45¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20971677(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PAR ADEQUAO E SPDA MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20974207(HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:43 = 1,31d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20966964(HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 07:58 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 01] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20978142(HR SOLIC 12:58¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20971643(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:22¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 04 ¦ PEMT 00 ] PT:20971728(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LI 09:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20971693 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:40 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:19 = 1,39d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20971746(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:45¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20971677(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PAR ADEQUAO E SPDA MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20974207(HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:43 = 1,31d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20966964(HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 07:58 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 01] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20978142(HR SOLIC 12:58¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-293/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20971643(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:22¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 04 ¦ PEMT 00 ] PT:20971728(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LI 09:30 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT: 20971693 (HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:40 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:19 = 1,39d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 02¦ PEMT-01] PT:20971746(HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:45¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:43 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20971677(HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:20) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PAR ADEQUAO E SPDA MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20974207(HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:43 = 1,31d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT20966964(HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 07:58 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt; DESMONTAGEM DOS PERFIS E RETIRADA DE TELHAS E RETIRADA DE INSERTS - [MOD: 08 ¦ PEMT: 01] [CMK:01] PT20867560 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) - [MOD: 03 ¦ PEMT: 0]PT: 20978142(HR SOLIC 12:58¦ HR LIB 13:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na remoo dos inserts fixados nos pilares de concreto. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria (iratas) para adequao dos suportes das calhas. Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: Foi executado o servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. 06. K-04: Programada equipe de ainda para incio da montagem das torres de acesso em andaime. 07. UPCGN-1: Foi programada a PTT conforme pontuado pela contratada, da disciplina de caldeiraria, desmontagem da estrutura em solo e remoo de pontaletes. 08. SALA CISC: No K-04 a equipe de civil atuou na finalizao da pintura do hall de entrada e instalao de porta de acesso. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-294/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-15/2025 (MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO)SEM EXPEDIENTE. | Domingo, dia 30/11/25, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-295/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)SEM ATIVIDADE. | Sbado dia 29/11/25, no houve atividade para esta SS. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-296/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)SEM EXPEDIETE. | Domingo, dia 30/11/25, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-297/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO) SEM ATIVIDADE. | No houve atividade neste dia devido a mesma estar em interferncia com a retirada e Iamento das coifas das torres de resfriamento, devido a isso o efetivo foi deslocado para outra demanda. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-298/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO) SEM EXPEDIENTE. | Domingo, dia 30/11/25, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20978462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d_____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 04 ¦ PEMT 01 ] PT:20978355(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LI 09:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20978373 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:01 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CALADA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20981424 (HR SOLIC 08:51 ¦ HR LIB 08:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:10 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT:20978399(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-010 PT:20978431(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20978417(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:41 ¦ ATRASO 00:11) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20978493(HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PAR ADEQUAO E SPDA MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20979819(HR SOLIC 07:48 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:22) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:08 = 1,36d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) ATIVIDADE FINALIZADA&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.01. UPGN-2:PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo.02. SECGN:PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis.Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional.PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.03. K-14:PT programada paraexecuo do servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT.PT programada para equipe de andaime realizar montagem.PT programada para realizao de montagem da estrutura metlica.04. K-15:Programada a PT de montagem dos tirantes e execuo de apertos e iamento de perfis.05. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional.A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal.06. K-04:Sem atividades. 07. UPCGN-1:Sem atividades 08. SALA CISC:Sem atividades RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20978462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d_____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 04 ¦ PEMT 01 ] PT:20978355(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LI 09:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20978373 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:01 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CALADA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20981424 (HR SOLIC 08:51 ¦ HR LIB 08:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:10 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT:20978399(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-010 PT:20978431(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20978417(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:41 ¦ ATRASO 00:11) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20978493(HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PAR ADEQUAO E SPDA MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20979819(HR SOLIC 07:48 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:22) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:08 = 1,36d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) ATIVIDADE FINALIZADA&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.01. UPGN-2:PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo.02. SECGN:PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis.Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional.PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.03. K-14:PT programada paraexecuo do servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT.PT programada para equipe de andaime realizar montagem.PT programada para realizao de montagem da estrutura metlica.04. K-15:Programada a PT de montagem dos tirantes e execuo de apertos e iamento de perfis.05. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional.A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal.06. K-04:Sem atividades. 07. UPCGN-1:Sem atividades 08. SALA CISC:Sem atividades RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20978462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d_____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 04 ¦ PEMT 01 ] PT:20978355(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LI 09:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20978373 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:01 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CALADA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20981424 (HR SOLIC 08:51 ¦ HR LIB 08:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:10 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT:20978399(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-010 PT:20978431(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20978417(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:41 ¦ ATRASO 00:11) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20978493(HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PAR ADEQUAO E SPDA MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20979819(HR SOLIC 07:48 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:22) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:08 = 1,36d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) ATIVIDADE FINALIZADA&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.01. UPGN-2:PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo.02. SECGN:PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis.Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional.PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.03. K-14:PT programada paraexecuo do servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT.PT programada para equipe de andaime realizar montagem.PT programada para realizao de montagem da estrutura metlica.04. K-15:Programada a PT de montagem dos tirantes e execuo de apertos e iamento de perfis.05. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional.A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal.06. K-04:Sem atividades. 07. UPCGN-1:Sem atividades 08. SALA CISC:Sem atividades RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20978462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d_____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 04 ¦ PEMT 01 ] PT:20978355(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LI 09:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20978373 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:01 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CALADA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20981424 (HR SOLIC 08:51 ¦ HR LIB 08:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:10 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT:20978399(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-010 PT:20978431(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20978417(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:41 ¦ ATRASO 00:11) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20978493(HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PAR ADEQUAO E SPDA MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20979819(HR SOLIC 07:48 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:22) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:08 = 1,36d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) ATIVIDADE FINALIZADA&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.01. UPGN-2:PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo.02. SECGN:PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis.Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional.PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.03. K-14:PT programada paraexecuo do servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT.PT programada para equipe de andaime realizar montagem.PT programada para realizao de montagem da estrutura metlica.04. K-15:Programada a PT de montagem dos tirantes e execuo de apertos e iamento de perfis.05. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional.A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal.06. K-04:Sem atividades. 07. UPCGN-1:Sem atividades 08. SALA CISC:Sem atividades RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20978462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d_____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 04 ¦ PEMT 01 ] PT:20978355(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LI 09:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20978373 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:01 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CALADA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20981424 (HR SOLIC 08:51 ¦ HR LIB 08:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:10 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT:20978399(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-010 PT:20978431(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20978417(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:41 ¦ ATRASO 00:11) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20978493(HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PAR ADEQUAO E SPDA MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20979819(HR SOLIC 07:48 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:22) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:08 = 1,36d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) ATIVIDADE FINALIZADA&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.01. UPGN-2:PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo.02. SECGN:PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis.Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional.PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.03. K-14:PT programada paraexecuo do servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT.PT programada para equipe de andaime realizar montagem.PT programada para realizao de montagem da estrutura metlica.04. K-15:Programada a PT de montagem dos tirantes e execuo de apertos e iamento de perfis.05. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional.A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal.06. K-04:Sem atividades. 07. UPCGN-1:Sem atividades 08. SALA CISC:Sem atividades RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20978462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d_____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 04 ¦ PEMT 01 ] PT:20978355(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LI 09:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20978373 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:01 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CALADA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20981424 (HR SOLIC 08:51 ¦ HR LIB 08:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:10 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT:20978399(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-010 PT:20978431(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20978417(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:41 ¦ ATRASO 00:11) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20978493(HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PAR ADEQUAO E SPDA MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20979819(HR SOLIC 07:48 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:22) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:08 = 1,36d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) ATIVIDADE FINALIZADA&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.01. UPGN-2:PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo.02. SECGN:PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis.Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional.PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.03. K-14:PT programada paraexecuo do servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT.PT programada para equipe de andaime realizar montagem.PT programada para realizao de montagem da estrutura metlica.04. K-15:Programada a PT de montagem dos tirantes e execuo de apertos e iamento de perfis.05. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional.A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal.06. K-04:Sem atividades. 07. UPCGN-1:Sem atividades 08. SALA CISC:Sem atividades RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20978462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d_____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 04 ¦ PEMT 01 ] PT:20978355(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LI 09:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20978373 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:01 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CALADA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20981424 (HR SOLIC 08:51 ¦ HR LIB 08:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:10 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT:20978399(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-010 PT:20978431(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20978417(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:41 ¦ ATRASO 00:11) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20978493(HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PAR ADEQUAO E SPDA MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20979819(HR SOLIC 07:48 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:22) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:08 = 1,36d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) ATIVIDADE FINALIZADA&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.01. UPGN-2:PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo.02. SECGN:PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis.Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional.PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.03. K-14:PT programada paraexecuo do servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT.PT programada para equipe de andaime realizar montagem.PT programada para realizao de montagem da estrutura metlica.04. K-15:Programada a PT de montagem dos tirantes e execuo de apertos e iamento de perfis.05. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional.A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal.06. K-04:Sem atividades. 07. UPCGN-1:Sem atividades 08. SALA CISC:Sem atividades RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-299/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20978462(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d_____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 04 ¦ PEMT 01 ] PT:20978355(HR SOLIC 07:40 ¦ HR LI 09:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20978373 (HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:01 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CALADA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20981424 (HR SOLIC 08:51 ¦ HR LIB 08:55 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:10 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT:20978399(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-010 PT:20978431(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20978417(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:41 ¦ ATRASO 00:11) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 03¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20978493(HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:25 ¦ ATRASO 00:) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PAR ADEQUAO E SPDA MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20979819(HR SOLIC 07:48 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:22) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:08 = 1,36d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) ATIVIDADE FINALIZADA&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.01. UPGN-2:PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo.02. SECGN:PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis.Parte da equipe no se encontra no local (deslocados para o EDIVIT) inclusive N3, fora realizado apenas servios de caldeiraria convencional.PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.03. K-14:PT programada paraexecuo do servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT.PT programada para equipe de andaime realizar montagem.PT programada para realizao de montagem da estrutura metlica.04. K-15:Programada a PT de montagem dos tirantes e execuo de apertos e iamento de perfis.05. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional.A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal.06. K-04:Sem atividades. 07. UPCGN-1:Sem atividades 08. SALA CISC:Sem atividades RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d_____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:10 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:08 = 1,36d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) SEM EXPEDIENTE&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | - Final de semana (domingo) equipe direta e indireta no atuou nas atividades. Sem atividades.- RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-11/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.422,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d_____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:10 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:08 = 1,36d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) SEM EXPEDIENTE&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | - Final de semana (domingo) equipe direta e indireta no atuou nas atividades. Sem atividades.- RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d_____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:10 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:08 = 1,36d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) SEM EXPEDIENTE&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | - Final de semana (domingo) equipe direta e indireta no atuou nas atividades. Sem atividades.- RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d_____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:10 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:08 = 1,36d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) SEM EXPEDIENTE&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | - Final de semana (domingo) equipe direta e indireta no atuou nas atividades. Sem atividades.- RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d_____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:10 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:08 = 1,36d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) SEM EXPEDIENTE&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | - Final de semana (domingo) equipe direta e indireta no atuou nas atividades. Sem atividades.- RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d_____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:10 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:08 = 1,36d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) SEM EXPEDIENTE&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | - Final de semana (domingo) equipe direta e indireta no atuou nas atividades. Sem atividades.- RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d_____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:10 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:08 = 1,36d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) SEM EXPEDIENTE&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | - Final de semana (domingo) equipe direta e indireta no atuou nas atividades. Sem atividades.- RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-300/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d_____________________________________________________________ RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:10 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:08 = 1,36d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-18/2025 (ADEQUAO DA SALA DE MONITORAMENTO N1 CISC)&gt;REFORMA DA SALA INTERNA DO K-04 (ANTIGA SALA TIC) SEM EXPEDIENTE&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,00 | - Final de semana (domingo) equipe direta e indireta no atuou nas atividades. Sem atividades.- RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-301/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-15/2025 (MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO)&gt;OPERAO DE RETIRADA DAS TUBULAES DEGRADADAS E DO ENCHIMENTO DE GRADE - [MOD: 6]PT: 20983648 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00dOUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na operao daMANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO, ATIVIDADES: RETIRADA DE ATENUADORES, TUBOS E ELIMINADOR DE GOTAS, MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO A E B. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-302/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)SEM ATIVIDADE. | Equipe est no aguardo da chegada do restante do material de sinalizao das escadas, para continuao dos servios da demanda, solicitado ao preposto Rubens que cobre novamente ao setor de suprimentos a chegada do material. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-303/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)&gt;INSTALAO DOS NOVOS PERFIS, DO NOVO ISOLAMENTO ACSTICO E DA TELA DE PROTEO - [MOD: 7]PT:20983656 (HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:44 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:50 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 04:42 = 1,55dCONDIES CLIMTICAS: 11:45 = 1,47dPETROBRAS: 09:00 = 1,13dOUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe da APJ est atuando na instalao dos novos perfis que se encontravam deteriorados na parte inferior das paredes das torres de resfriamento,est sendo efetuado a troca dos isolamentos acsticos e das telas de proteo em paralelo. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-304/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)&gt;INSTALAO DE NOVOS PERFIS, NOVO ISOLAMENTO ACSTICO E TELA DE PROTEO - [MOD: 6]PT: 20989961 (HR SOLIC 07:53 ¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 04:42 = 1,55dCONDIES CLIMTICAS: 11:45 = 1,47dPETROBRAS: 09:00 = 1,13dOUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe da APJ est atuando na instalao dos novos perfis que se encontravam deteriorados na parte inferior das paredes das torres de resfriamento,est sendo efetuado a troca dos isolamentos acsticos e das telas de proteo em paralelo. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-305/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO DAS ESCADAS)SEM ATIVIDADE. | Equipe est no aguardo da chegada do restante do material de sinalizao das escadas, para continuao dos servios da demanda, solicitado ao preposto Rubens que cobre novamente ao setor de suprimentos a chegada do material. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-306/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-15/2025 (MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO)&gt;OPERAO DE RETIRADA DAS TUBULAES DEGRADADAS E DO ENCHIMENTO DE GRADE - [MOD: 3]PT: 20990002 (HR SOLIC 07:33 ¦ HR LIB 07:59 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;ADEQUAES DE ANDAIMES PARA AS TORRRES DE RESFRIAMENTO - [MOD: 2]PT: 20991497 (HR SOLIC 09:16 ¦ HR LIB 09:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00dCONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00dPETROBRAS: 00:00 = 0,00dOUTROS: 00:00 = 0,00d | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na operao daMANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO, ATIVIDADES: RETIRADA DE ATENUADORES, TUBOS E ELIMINADOR DE GOTAS, MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO A E B.Houve montagem de andaime para melhoria no acesso interno das torres de resfriamento. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-307/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20983220(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 01 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20983145 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO/CONCRETAGEM DE CALADA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20982161(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:20 = 1,51d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT:209831270(HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20983184(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20983180(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LI 09:35 ¦ ATRASO 00:35) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20983152(HR SOLIC 08:42 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE LUMINARIAS DO GALPO MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20978724(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:00 (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:08 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;ATIVIDADE ELETRICA NO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] [CMK:0] PT20767840 (HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.PT programada para equipe realizar adequaes no SPDA. 03. K-14: PT programada para execuo do servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. PT programada para execuo da montagem deandaime. PT programada para realizao de montagem da estrutura metlica. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes e execuo de apertos e iamento de perfis.PT programada para equipe de eltrica na remoo de luminrias. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal, instalao de venezianas conforme mencionado acima j fora finalizado. 06. UPCGN-1: PT programada para equipe de eltrica na realizao de adequaes eltricas. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-307/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20983220(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 01 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20983145 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO/CONCRETAGEM DE CALADA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20982161(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:20 = 1,51d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT:209831270(HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20983184(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20983180(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LI 09:35 ¦ ATRASO 00:35) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20983152(HR SOLIC 08:42 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE LUMINARIAS DO GALPO MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20978724(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:00 (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:08 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;ATIVIDADE ELETRICA NO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] [CMK:0] PT20767840 (HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.PT programada para equipe realizar adequaes no SPDA. 03. K-14: PT programada para execuo do servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. PT programada para execuo da montagem deandaime. PT programada para realizao de montagem da estrutura metlica. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes e execuo de apertos e iamento de perfis.PT programada para equipe de eltrica na remoo de luminrias. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal, instalao de venezianas conforme mencionado acima j fora finalizado. 06. UPCGN-1: PT programada para equipe de eltrica na realizao de adequaes eltricas. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-307/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20983220(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 01 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20983145 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO/CONCRETAGEM DE CALADA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20982161(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:20 = 1,51d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT:209831270(HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20983184(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20983180(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LI 09:35 ¦ ATRASO 00:35) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20983152(HR SOLIC 08:42 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE LUMINARIAS DO GALPO MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20978724(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:00 (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:08 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;ATIVIDADE ELETRICA NO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] [CMK:0] PT20767840 (HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.PT programada para equipe realizar adequaes no SPDA. 03. K-14: PT programada para execuo do servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. PT programada para execuo da montagem deandaime. PT programada para realizao de montagem da estrutura metlica. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes e execuo de apertos e iamento de perfis.PT programada para equipe de eltrica na remoo de luminrias. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal, instalao de venezianas conforme mencionado acima j fora finalizado. 06. UPCGN-1: PT programada para equipe de eltrica na realizao de adequaes eltricas. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-307/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20983220(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 01 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20983145 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO/CONCRETAGEM DE CALADA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20982161(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:20 = 1,51d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT:209831270(HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20983184(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20983180(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LI 09:35 ¦ ATRASO 00:35) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20983152(HR SOLIC 08:42 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE LUMINARIAS DO GALPO MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20978724(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:00 (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:08 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;ATIVIDADE ELETRICA NO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] [CMK:0] PT20767840 (HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.PT programada para equipe realizar adequaes no SPDA. 03. K-14: PT programada para execuo do servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. PT programada para execuo da montagem deandaime. PT programada para realizao de montagem da estrutura metlica. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes e execuo de apertos e iamento de perfis.PT programada para equipe de eltrica na remoo de luminrias. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal, instalao de venezianas conforme mencionado acima j fora finalizado. 06. UPCGN-1: PT programada para equipe de eltrica na realizao de adequaes eltricas. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-307/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20983220(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 01 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20983145 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO/CONCRETAGEM DE CALADA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20982161(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:20 = 1,51d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT:209831270(HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20983184(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20983180(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LI 09:35 ¦ ATRASO 00:35) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20983152(HR SOLIC 08:42 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE LUMINARIAS DO GALPO MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20978724(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:00 (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:08 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;ATIVIDADE ELETRICA NO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] [CMK:0] PT20767840 (HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.PT programada para equipe realizar adequaes no SPDA. 03. K-14: PT programada para execuo do servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. PT programada para execuo da montagem deandaime. PT programada para realizao de montagem da estrutura metlica. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes e execuo de apertos e iamento de perfis.PT programada para equipe de eltrica na remoo de luminrias. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal, instalao de venezianas conforme mencionado acima j fora finalizado. 06. UPCGN-1: PT programada para equipe de eltrica na realizao de adequaes eltricas. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-307/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20983220(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 01 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20983145 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO/CONCRETAGEM DE CALADA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20982161(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:20 = 1,51d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT:209831270(HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20983184(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20983180(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LI 09:35 ¦ ATRASO 00:35) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20983152(HR SOLIC 08:42 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE LUMINARIAS DO GALPO MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20978724(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:00 (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:08 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;ATIVIDADE ELETRICA NO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] [CMK:0] PT20767840 (HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.PT programada para equipe realizar adequaes no SPDA. 03. K-14: PT programada para execuo do servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. PT programada para execuo da montagem deandaime. PT programada para realizao de montagem da estrutura metlica. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes e execuo de apertos e iamento de perfis.PT programada para equipe de eltrica na remoo de luminrias. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal, instalao de venezianas conforme mencionado acima j fora finalizado. 06. UPCGN-1: PT programada para equipe de eltrica na realizao de adequaes eltricas. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-307/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20983220(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 06 ¦ PEMT 01 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 00:00 ¦ ATRASO 00:50) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20983145 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ ATRASO 00:10) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO/CONCRETAGEM DE CALADA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20982161(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:20 = 1,51d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 03¦ PEMT-01] PT:209831270(HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:10¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20983184(HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20983180(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LI 09:35 ¦ ATRASO 00:35) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20983152(HR SOLIC 08:42 ¦ HR LIB 09:00 ¦ ATRASO 00:) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE LUMINARIAS DO GALPO MOD: 04 ¦ PEMT: 00][GUIN:00] PT:20978724(HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ ATRASO 01:00 (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:08 = 1,49d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE VENEZIANAS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;ATIVIDADE ELETRICA NO GALPO - [MOD: 02 ¦ PEMT: 01] [CMK:0] PT20767840 (HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:20 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 07:26 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 69:11 = 7,25d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.PT programada para equipe realizar adequaes no SPDA. 03. K-14: PT programada para execuo do servio de pintura conforme mencionado acima, realizando as atividades com utilizao de PEMT. PT programada para execuo da montagem deandaime. PT programada para realizao de montagem da estrutura metlica. 04. K-15: Programada a PT de montagem dos tirantes e execuo de apertos e iamento de perfis.PT programada para equipe de eltrica na remoo de luminrias. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal, instalao de venezianas conforme mencionado acima j fora finalizado. 06. UPCGN-1: PT programada para equipe de eltrica na realizao de adequaes eltricas. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-308/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Diária | Segue documentao dos funcionrios:ELTON LEITE DE SOUZAPABLO CORREIA COSME |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | ELTON SOUZA LEITE.zip; 3 CTPS DIGITAL - PABLO COSME.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-309/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20985749(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:37 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 10 ¦ PEMT 01 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20985977 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:38 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;CONCRETAGEM DE CALADA DEMOLIDA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20990706(HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:15 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:20 = 1,51d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 0¦ PEMT-01] PT:20986124(HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-00] PT:20986057(HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20986180(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LI 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20986236(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ ATRASO 00:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:33 = 1,54d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DEMOLIO DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03¦ PEMT-00] PT:20990762(HR SOLIC 08:30¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT (HR SOLIC ¦ HR LIB ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo, conferncia e aperto dos tirantes. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a remoo de calhas para realizao de adequaes, bem como instalao de perfis laterais, com utilizao de PEMT. Equipe de andaime realizando montagem. PT programada para equipe de civil, para realizao de pintura dos pilares, mas houve necessidade de deslocamento da equipa para outra frente de servio. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas, com utilizao de PEMT. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 06. K-04: Sem atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-309/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20985749(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:37 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 10 ¦ PEMT 01 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20985977 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:38 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;CONCRETAGEM DE CALADA DEMOLIDA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20990706(HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:15 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:20 = 1,51d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 0¦ PEMT-01] PT:20986124(HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-00] PT:20986057(HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20986180(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LI 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20986236(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ ATRASO 00:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:33 = 1,54d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DEMOLIO DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03¦ PEMT-00] PT:20990762(HR SOLIC 08:30¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT (HR SOLIC ¦ HR LIB ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo, conferncia e aperto dos tirantes. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a remoo de calhas para realizao de adequaes, bem como instalao de perfis laterais, com utilizao de PEMT. Equipe de andaime realizando montagem. PT programada para equipe de civil, para realizao de pintura dos pilares, mas houve necessidade de deslocamento da equipa para outra frente de servio. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas, com utilizao de PEMT. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 06. K-04: Sem atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-309/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20985749(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:37 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 10 ¦ PEMT 01 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20985977 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:38 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;CONCRETAGEM DE CALADA DEMOLIDA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20990706(HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:15 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:20 = 1,51d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 0¦ PEMT-01] PT:20986124(HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-00] PT:20986057(HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20986180(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LI 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20986236(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ ATRASO 00:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:33 = 1,54d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DEMOLIO DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03¦ PEMT-00] PT:20990762(HR SOLIC 08:30¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT (HR SOLIC ¦ HR LIB ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo, conferncia e aperto dos tirantes. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a remoo de calhas para realizao de adequaes, bem como instalao de perfis laterais, com utilizao de PEMT. Equipe de andaime realizando montagem. PT programada para equipe de civil, para realizao de pintura dos pilares, mas houve necessidade de deslocamento da equipa para outra frente de servio. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas, com utilizao de PEMT. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 06. K-04: Sem atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-309/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20985749(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:37 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 10 ¦ PEMT 01 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20985977 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:38 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;CONCRETAGEM DE CALADA DEMOLIDA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20990706(HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:15 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:20 = 1,51d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 0¦ PEMT-01] PT:20986124(HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-00] PT:20986057(HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20986180(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LI 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20986236(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ ATRASO 00:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:33 = 1,54d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DEMOLIO DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03¦ PEMT-00] PT:20990762(HR SOLIC 08:30¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT (HR SOLIC ¦ HR LIB ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo, conferncia e aperto dos tirantes. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a remoo de calhas para realizao de adequaes, bem como instalao de perfis laterais, com utilizao de PEMT. Equipe de andaime realizando montagem. PT programada para equipe de civil, para realizao de pintura dos pilares, mas houve necessidade de deslocamento da equipa para outra frente de servio. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas, com utilizao de PEMT. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 06. K-04: Sem atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-309/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20985749(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:37 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 10 ¦ PEMT 01 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20985977 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:38 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;CONCRETAGEM DE CALADA DEMOLIDA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20990706(HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:15 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:20 = 1,51d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 0¦ PEMT-01] PT:20986124(HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-00] PT:20986057(HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20986180(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LI 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20986236(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ ATRASO 00:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:33 = 1,54d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DEMOLIO DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03¦ PEMT-00] PT:20990762(HR SOLIC 08:30¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT (HR SOLIC ¦ HR LIB ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo, conferncia e aperto dos tirantes. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a remoo de calhas para realizao de adequaes, bem como instalao de perfis laterais, com utilizao de PEMT. Equipe de andaime realizando montagem. PT programada para equipe de civil, para realizao de pintura dos pilares, mas houve necessidade de deslocamento da equipa para outra frente de servio. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas, com utilizao de PEMT. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 06. K-04: Sem atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-309/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20985749(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:37 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 10 ¦ PEMT 01 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20985977 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:38 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;CONCRETAGEM DE CALADA DEMOLIDA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20990706(HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:15 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:20 = 1,51d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 0¦ PEMT-01] PT:20986124(HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-00] PT:20986057(HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20986180(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LI 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20986236(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ ATRASO 00:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:33 = 1,54d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DEMOLIO DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03¦ PEMT-00] PT:20990762(HR SOLIC 08:30¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT (HR SOLIC ¦ HR LIB ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo, conferncia e aperto dos tirantes. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a remoo de calhas para realizao de adequaes, bem como instalao de perfis laterais, com utilizao de PEMT. Equipe de andaime realizando montagem. PT programada para equipe de civil, para realizao de pintura dos pilares, mas houve necessidade de deslocamento da equipa para outra frente de servio. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas, com utilizao de PEMT. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 06. K-04: Sem atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-309/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Diária | RO DIRIO DE OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt; ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS - [MOD: 04 ¦ PEMT: 01] PT:20985749(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:37 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:40 = 0,08d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 20:00 = 2,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-5/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 10 ¦ PEMT 01 ] PT:20867585(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LI 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; INSTALAO DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 01] PT:20985977 (HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:38 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;CONCRETAGEM DE CALADA DEMOLIDA PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03 ¦ PEMT: 00] PT: 20990706(HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:15 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:20 = 1,51d CONDIES CLIMTICAS: 44:50 = 4,85d PETROBRAS: 05:30 = 0,81d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-6/2025 (GALPO K-14) &gt; TRATAMENTO E PINTUTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO - [MOD: 0¦ PEMT-01] PT:20986124(HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - [MOD: 04¦ PEMT-00] PT:20986057(HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:40¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- [MOD: 05 ¦ PEMT 01 ] PT:20986180(HR SOLIC 08:10 ¦ HR LI 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:54 = 0,83d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 1,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-7/2025 (GALPO K-15) &gt;RELIZANDO APERTOS, ADEQUAES E IAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS [MOD: 04 ¦ PEMT: 1][GUIN:00] PT:20986236(HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ ATRASO 00:25) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS:TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:33 = 1,54d CONDIES CLIMTICAS: 22:50 = 2,84d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-9/2025 (UPGN-3) &gt; REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS LATERAIS - [MOD: 04¦ PEMT-01] PT:20867402(HR SOLIC 08:00¦ HR LIB 08:00 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; DEMOLIO DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - [MOD: 03¦ PEMT-00] PT:20990762(HR SOLIC 08:30¦ HR LIB 08:40 ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS::TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:31= 2,86d CONDIES CLIMTICAS: 46:20 = 5,24d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 28:00 = 3,50d RO DIRIO DE OBRA - SS-10/2025 (TELHADO K-04) &gt; MONTAGEM DE ANDAIME [MOD: 04 ¦ PEMT: 0] [CMK:0] PT (HR SOLIC ¦ HR LIB ¦ ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) SEM ATIVIDADES &gt;&gt; CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt; IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 00:00 = 0,00d PETROBRAS: 00:00 = 0,00d OUTROS: 00:00 = 0,00d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para equipe atuar na montagem de perfis em solo, conferncia e aperto dos tirantes. 02. SECGN: PPT da atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a remoo de calhas para realizao de adequaes, bem como instalao de perfis laterais, com utilizao de PEMT. Equipe de andaime realizando montagem. PT programada para equipe de civil, para realizao de pintura dos pilares, mas houve necessidade de deslocamento da equipa para outra frente de servio. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas, com utilizao de PEMT. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 06. K-04: Sem atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-310/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE DE RESFRIAMENTO)&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO - MOD:3 ¦PT: (20995881 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 10:00)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:10 = 0,03dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na operao daMANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO, ATIVIDADES: RETIRADA DE ATENUADORES, TUBOS E ELIMINADOR DE GOTAS, MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO A E B. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-311/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO ESC)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;MATERIAL RETIDO NA TRANSPORTADORA (00:00 - 00:00)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:44 = 0,72dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est no aguardo da chegada do restante do material de sinalizao das escadas, para continuao dos servios da demanda, solicitado ao preposto Rubens que cobre novamente ao setor de suprimentos a chegada do material. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-312/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ISOLAMENTO ACSTICO)&gt;ISOLAMENTO ACSTICO - MOD:7 ¦PT: (20995994 ¦HR SOLIC 07:21 ¦ HR LIB 07:59 ¦ATRASO 00:08¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 10:00)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 22:10 = 2,78dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d | Equipe da APJ est atuando na instalao dos novos perfis que se encontravam deteriorados na parte inferior das paredes das torres de resfriamento,est sendo efetuado a troca dos isolamentos acsticos e das telas de proteo em paralelo. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-313/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Diária | Prezados,Segue anexo documentao dos funcionrios:Carlos Eduardo BragaCrispim OliveiraGabriel das Neves |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | CARLOS EDUARDO BRAGA DA COSTA.zip; GABRIEL DAS NEVES GOMES.zip; CRISPIM OLIVEIRA DOS SANTOS.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-314/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO -372 FDS - Ficha Dados de Segurana dos produtos adquiridos em uso. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | FDS CIMENTCOLA QUARTZOLIT.pdf; FDS ALCOOL 70.pdf; FDS ELETROUDO.pdf; FDS - TINTA - Cromathane 267 Acab.pdf; MASSA DE POLIR Nº1.pdf; FDS detergente limpol.pdf; FDS CHUMBADOR QUIMICO.pdf; FDS_Adesivo plástico PVC.indd.pdf; FISPQ resinas.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-315/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO 381-REM e REMe - Relatrio Estatstico Mensal (conforme modelo Petrobras), os dados HHER foram lanados EDIVIT e UTGC para anlise, ms de correspondncia novembro 2025. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 381- REM_ Nov 2025 APJ EDIVIT UTGC.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-316/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAOE MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992481 ¦HR SOLIC 12:35 ¦ HR LIB 12:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (20212253 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,3d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO - MOD:10 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992795 ¦HR SOLIC 12:40 ¦ HR LIB 12:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992765 ¦HR SOLIC 12:35 ¦ HR LIB 12:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:09 = 1,65d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 5:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20992814 ¦HR SOLIC 12:50 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (20992810 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO DE PINTURA NAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:1 ¦ PT: (20992829 ¦HR SOLIC 14:26 ¦ HR LIB 14:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:54 = 0,94d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992847 ¦HR SOLIC 12:10 ¦ HR LIB 12:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:30 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20867402 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - MOD:4 ¦ PT: (20990762 ¦HR SOLIC 12:25 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:19 = 2,54d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;REMOO DE ELETRODUTOS NA PARTE SUPERIOR DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (20992865 ¦HR SOLIC 12:48 ¦ HR LIB 13:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:54 = 1,12d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ARRUMAO E ORGANIZAO DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (20999617 ¦HR SOLIC 14:31 ¦ HR LIB 14:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: A PTs estavam programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria, contudo com impacto das chuvas, a prioridade foi direcionada para o descarregamento de materiais. 02. SECGN: PT programada para atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo. PT programada para equipe de andaime realizando montagem. PT programada para equipe de civil, para realizao de pintura dos pilares, mas houve necessidade de deslocamento da equipa para outra frente de servio.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas, com utilizao de PEMT.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 06. UPCGN-1: PT programada para remoo de eletrodutos na parte superior do galpo.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 07. Estoque de Materiais: PT liberada para realizao de OLA no local.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-316/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAOE MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992481 ¦HR SOLIC 12:35 ¦ HR LIB 12:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (20212253 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,3d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO - MOD:10 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992795 ¦HR SOLIC 12:40 ¦ HR LIB 12:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992765 ¦HR SOLIC 12:35 ¦ HR LIB 12:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:09 = 1,65d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 5:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20992814 ¦HR SOLIC 12:50 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (20992810 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO DE PINTURA NAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:1 ¦ PT: (20992829 ¦HR SOLIC 14:26 ¦ HR LIB 14:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:54 = 0,94d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992847 ¦HR SOLIC 12:10 ¦ HR LIB 12:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:30 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20867402 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - MOD:4 ¦ PT: (20990762 ¦HR SOLIC 12:25 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:19 = 2,54d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;REMOO DE ELETRODUTOS NA PARTE SUPERIOR DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (20992865 ¦HR SOLIC 12:48 ¦ HR LIB 13:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:54 = 1,12d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ARRUMAO E ORGANIZAO DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (20999617 ¦HR SOLIC 14:31 ¦ HR LIB 14:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: A PTs estavam programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria, contudo com impacto das chuvas, a prioridade foi direcionada para o descarregamento de materiais. 02. SECGN: PT programada para atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo. PT programada para equipe de andaime realizando montagem. PT programada para equipe de civil, para realizao de pintura dos pilares, mas houve necessidade de deslocamento da equipa para outra frente de servio.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas, com utilizao de PEMT.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 06. UPCGN-1: PT programada para remoo de eletrodutos na parte superior do galpo.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 07. Estoque de Materiais: PT liberada para realizao de OLA no local.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-316/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAOE MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992481 ¦HR SOLIC 12:35 ¦ HR LIB 12:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (20212253 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,3d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO - MOD:10 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992795 ¦HR SOLIC 12:40 ¦ HR LIB 12:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992765 ¦HR SOLIC 12:35 ¦ HR LIB 12:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:09 = 1,65d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 5:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20992814 ¦HR SOLIC 12:50 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (20992810 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO DE PINTURA NAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:1 ¦ PT: (20992829 ¦HR SOLIC 14:26 ¦ HR LIB 14:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:54 = 0,94d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992847 ¦HR SOLIC 12:10 ¦ HR LIB 12:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:30 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20867402 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - MOD:4 ¦ PT: (20990762 ¦HR SOLIC 12:25 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:19 = 2,54d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;REMOO DE ELETRODUTOS NA PARTE SUPERIOR DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (20992865 ¦HR SOLIC 12:48 ¦ HR LIB 13:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:54 = 1,12d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ARRUMAO E ORGANIZAO DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (20999617 ¦HR SOLIC 14:31 ¦ HR LIB 14:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: A PTs estavam programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria, contudo com impacto das chuvas, a prioridade foi direcionada para o descarregamento de materiais. 02. SECGN: PT programada para atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo. PT programada para equipe de andaime realizando montagem. PT programada para equipe de civil, para realizao de pintura dos pilares, mas houve necessidade de deslocamento da equipa para outra frente de servio.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas, com utilizao de PEMT.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 06. UPCGN-1: PT programada para remoo de eletrodutos na parte superior do galpo.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 07. Estoque de Materiais: PT liberada para realizao de OLA no local.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-316/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAOE MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992481 ¦HR SOLIC 12:35 ¦ HR LIB 12:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (20212253 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,3d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO - MOD:10 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992795 ¦HR SOLIC 12:40 ¦ HR LIB 12:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992765 ¦HR SOLIC 12:35 ¦ HR LIB 12:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:09 = 1,65d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 5:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20992814 ¦HR SOLIC 12:50 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (20992810 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO DE PINTURA NAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:1 ¦ PT: (20992829 ¦HR SOLIC 14:26 ¦ HR LIB 14:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:54 = 0,94d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992847 ¦HR SOLIC 12:10 ¦ HR LIB 12:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:30 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20867402 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - MOD:4 ¦ PT: (20990762 ¦HR SOLIC 12:25 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:19 = 2,54d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;REMOO DE ELETRODUTOS NA PARTE SUPERIOR DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (20992865 ¦HR SOLIC 12:48 ¦ HR LIB 13:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:54 = 1,12d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ARRUMAO E ORGANIZAO DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (20999617 ¦HR SOLIC 14:31 ¦ HR LIB 14:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: A PTs estavam programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria, contudo com impacto das chuvas, a prioridade foi direcionada para o descarregamento de materiais. 02. SECGN: PT programada para atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo. PT programada para equipe de andaime realizando montagem. PT programada para equipe de civil, para realizao de pintura dos pilares, mas houve necessidade de deslocamento da equipa para outra frente de servio.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas, com utilizao de PEMT.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 06. UPCGN-1: PT programada para remoo de eletrodutos na parte superior do galpo.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 07. Estoque de Materiais: PT liberada para realizao de OLA no local.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-316/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAOE MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992481 ¦HR SOLIC 12:35 ¦ HR LIB 12:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (20212253 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,3d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO - MOD:10 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992795 ¦HR SOLIC 12:40 ¦ HR LIB 12:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992765 ¦HR SOLIC 12:35 ¦ HR LIB 12:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:09 = 1,65d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 5:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20992814 ¦HR SOLIC 12:50 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (20992810 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO DE PINTURA NAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:1 ¦ PT: (20992829 ¦HR SOLIC 14:26 ¦ HR LIB 14:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:54 = 0,94d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992847 ¦HR SOLIC 12:10 ¦ HR LIB 12:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:30 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20867402 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - MOD:4 ¦ PT: (20990762 ¦HR SOLIC 12:25 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:19 = 2,54d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;REMOO DE ELETRODUTOS NA PARTE SUPERIOR DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (20992865 ¦HR SOLIC 12:48 ¦ HR LIB 13:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:54 = 1,12d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ARRUMAO E ORGANIZAO DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (20999617 ¦HR SOLIC 14:31 ¦ HR LIB 14:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: A PTs estavam programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria, contudo com impacto das chuvas, a prioridade foi direcionada para o descarregamento de materiais. 02. SECGN: PT programada para atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo. PT programada para equipe de andaime realizando montagem. PT programada para equipe de civil, para realizao de pintura dos pilares, mas houve necessidade de deslocamento da equipa para outra frente de servio.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas, com utilizao de PEMT.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 06. UPCGN-1: PT programada para remoo de eletrodutos na parte superior do galpo.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 07. Estoque de Materiais: PT liberada para realizao de OLA no local.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-316/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAOE MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992481 ¦HR SOLIC 12:35 ¦ HR LIB 12:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (20212253 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,3d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO - MOD:10 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992795 ¦HR SOLIC 12:40 ¦ HR LIB 12:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992765 ¦HR SOLIC 12:35 ¦ HR LIB 12:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:09 = 1,65d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 5:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20992814 ¦HR SOLIC 12:50 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (20992810 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO DE PINTURA NAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:1 ¦ PT: (20992829 ¦HR SOLIC 14:26 ¦ HR LIB 14:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:54 = 0,94d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992847 ¦HR SOLIC 12:10 ¦ HR LIB 12:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:30 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20867402 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - MOD:4 ¦ PT: (20990762 ¦HR SOLIC 12:25 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:19 = 2,54d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;REMOO DE ELETRODUTOS NA PARTE SUPERIOR DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (20992865 ¦HR SOLIC 12:48 ¦ HR LIB 13:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:54 = 1,12d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ARRUMAO E ORGANIZAO DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (20999617 ¦HR SOLIC 14:31 ¦ HR LIB 14:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: A PTs estavam programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria, contudo com impacto das chuvas, a prioridade foi direcionada para o descarregamento de materiais. 02. SECGN: PT programada para atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo. PT programada para equipe de andaime realizando montagem. PT programada para equipe de civil, para realizao de pintura dos pilares, mas houve necessidade de deslocamento da equipa para outra frente de servio.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas, com utilizao de PEMT.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 06. UPCGN-1: PT programada para remoo de eletrodutos na parte superior do galpo.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 07. Estoque de Materiais: PT liberada para realizao de OLA no local.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-316/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAOE MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992481 ¦HR SOLIC 12:35 ¦ HR LIB 12:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (20212253 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,3d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO - MOD:10 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992795 ¦HR SOLIC 12:40 ¦ HR LIB 12:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992765 ¦HR SOLIC 12:35 ¦ HR LIB 12:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:09 = 1,65d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 5:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20992814 ¦HR SOLIC 12:50 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (20992810 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO DE PINTURA NAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:1 ¦ PT: (20992829 ¦HR SOLIC 14:26 ¦ HR LIB 14:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:54 = 0,94d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992847 ¦HR SOLIC 12:10 ¦ HR LIB 12:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:30 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20867402 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - MOD:4 ¦ PT: (20990762 ¦HR SOLIC 12:25 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:19 = 2,54d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;REMOO DE ELETRODUTOS NA PARTE SUPERIOR DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (20992865 ¦HR SOLIC 12:48 ¦ HR LIB 13:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:54 = 1,12d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ARRUMAO E ORGANIZAO DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (20999617 ¦HR SOLIC 14:31 ¦ HR LIB 14:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: A PTs estavam programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria, contudo com impacto das chuvas, a prioridade foi direcionada para o descarregamento de materiais. 02. SECGN: PT programada para atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo. PT programada para equipe de andaime realizando montagem. PT programada para equipe de civil, para realizao de pintura dos pilares, mas houve necessidade de deslocamento da equipa para outra frente de servio.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas, com utilizao de PEMT.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 06. UPCGN-1: PT programada para remoo de eletrodutos na parte superior do galpo.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 07. Estoque de Materiais: PT liberada para realizao de OLA no local.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-316/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAOE MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992481 ¦HR SOLIC 12:35 ¦ HR LIB 12:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (20212253 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,3d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO - MOD:10 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992795 ¦HR SOLIC 12:40 ¦ HR LIB 12:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992765 ¦HR SOLIC 12:35 ¦ HR LIB 12:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:09 = 1,65d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 5:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20992814 ¦HR SOLIC 12:50 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (20992810 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REPARO DE PINTURA NAS ESTRUTURAS METALICAS - MOD:1 ¦ PT: (20992829 ¦HR SOLIC 14:26 ¦ HR LIB 14:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:54 = 0,94d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20992847 ¦HR SOLIC 12:10 ¦ HR LIB 12:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:30 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20867402 ¦HR SOLIC 12:20 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - MOD:4 ¦ PT: (20990762 ¦HR SOLIC 12:25 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:19 = 2,54d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;REMOO DE ELETRODUTOS NA PARTE SUPERIOR DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (20992865 ¦HR SOLIC 12:48 ¦ HR LIB 13:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:20) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:54 = 1,12d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ARRUMAO E ORGANIZAO DA AREA - MOD:2 ¦ PT: (20999617 ¦HR SOLIC 14:31 ¦ HR LIB 14:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: A PTs estavam programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria, contudo com impacto das chuvas, a prioridade foi direcionada para o descarregamento de materiais. 02. SECGN: PT programada para atividade de caldeiraria para adequao dos suportes das calhas e instalao de perfis. PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo. PT programada para equipe de andaime realizando montagem. PT programada para equipe de civil, para realizao de pintura dos pilares, mas houve necessidade de deslocamento da equipa para outra frente de servio.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas, com utilizao de PEMT.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 06. UPCGN-1: PT programada para remoo de eletrodutos na parte superior do galpo.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. 07. Estoque de Materiais: PT liberada para realizao de OLA no local.Houveram impactos devido as chuvas que ocorreram na parte da manh. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-317/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (20998079 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998109 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO - MOD:10 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998291 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998262 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998457 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:42 ¦ATRASO 01:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (20998422 ¦HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:31 = 1,07d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20998498 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:06 ¦ATRASO 00:36¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:06 = 1,77d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20999554 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - MOD:5 ¦ PT: (21001865 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:39 = 2,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;REMOO DE ELETRODUTOS NA PARTE SUPERIOR DO GALPO - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998628 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:44 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ORGANIZAO E DESCARTE DE MATERIAL - MOD:2 ¦ PT: (21000864 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.01. UPGN-2:A PTs programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria.Equipe de caldeiraria na execuo da montagem de estrutura em solo;Equipe de pintura na execuo de pintura dos pilares de concreto;02. SECGN:PT programada para atividade de caldeiraria para fechamento dos perfis dos fundos;PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.03. K-14:PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo, tirantes, cantoneiras.PT programada para equipe de andaime realizando montagem.04. K-15:PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas.05. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura.A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela.PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA.06. UPCGN-1:PT programada para remoo de eletrodutos na parte superior do galpo.07. Estoque de Materiais:PT liberada para realizao de OLA no local.Atrasos na liberao das PTs devido a assembleia do sindicato com os operadores, atrasando o incio das atividades RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-317/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (20998079 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998109 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO - MOD:10 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998291 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998262 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998457 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:42 ¦ATRASO 01:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (20998422 ¦HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:31 = 1,07d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20998498 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:06 ¦ATRASO 00:36¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:06 = 1,77d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20999554 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - MOD:5 ¦ PT: (21001865 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:39 = 2,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;REMOO DE ELETRODUTOS NA PARTE SUPERIOR DO GALPO - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998628 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:44 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ORGANIZAO E DESCARTE DE MATERIAL - MOD:2 ¦ PT: (21000864 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.01. UPGN-2:A PTs programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria.Equipe de caldeiraria na execuo da montagem de estrutura em solo;Equipe de pintura na execuo de pintura dos pilares de concreto;02. SECGN:PT programada para atividade de caldeiraria para fechamento dos perfis dos fundos;PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.03. K-14:PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo, tirantes, cantoneiras.PT programada para equipe de andaime realizando montagem.04. K-15:PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas.05. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura.A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela.PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA.06. UPCGN-1:PT programada para remoo de eletrodutos na parte superior do galpo.07. Estoque de Materiais:PT liberada para realizao de OLA no local.Atrasos na liberao das PTs devido a assembleia do sindicato com os operadores, atrasando o incio das atividades RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-317/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (20998079 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998109 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO - MOD:10 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998291 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998262 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998457 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:42 ¦ATRASO 01:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (20998422 ¦HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:31 = 1,07d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20998498 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:06 ¦ATRASO 00:36¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:06 = 1,77d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20999554 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - MOD:5 ¦ PT: (21001865 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:39 = 2,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;REMOO DE ELETRODUTOS NA PARTE SUPERIOR DO GALPO - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998628 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:44 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ORGANIZAO E DESCARTE DE MATERIAL - MOD:2 ¦ PT: (21000864 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.01. UPGN-2:A PTs programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria.Equipe de caldeiraria na execuo da montagem de estrutura em solo;Equipe de pintura na execuo de pintura dos pilares de concreto;02. SECGN:PT programada para atividade de caldeiraria para fechamento dos perfis dos fundos;PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.03. K-14:PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo, tirantes, cantoneiras.PT programada para equipe de andaime realizando montagem.04. K-15:PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas.05. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura.A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela.PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA.06. UPCGN-1:PT programada para remoo de eletrodutos na parte superior do galpo.07. Estoque de Materiais:PT liberada para realizao de OLA no local.Atrasos na liberao das PTs devido a assembleia do sindicato com os operadores, atrasando o incio das atividades RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-317/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (20998079 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998109 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO - MOD:10 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998291 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998262 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998457 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:42 ¦ATRASO 01:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (20998422 ¦HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:31 = 1,07d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20998498 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:06 ¦ATRASO 00:36¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:06 = 1,77d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20999554 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - MOD:5 ¦ PT: (21001865 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:39 = 2,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;REMOO DE ELETRODUTOS NA PARTE SUPERIOR DO GALPO - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998628 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:44 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ORGANIZAO E DESCARTE DE MATERIAL - MOD:2 ¦ PT: (21000864 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.01. UPGN-2:A PTs programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria.Equipe de caldeiraria na execuo da montagem de estrutura em solo;Equipe de pintura na execuo de pintura dos pilares de concreto;02. SECGN:PT programada para atividade de caldeiraria para fechamento dos perfis dos fundos;PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.03. K-14:PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo, tirantes, cantoneiras.PT programada para equipe de andaime realizando montagem.04. K-15:PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas.05. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura.A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela.PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA.06. UPCGN-1:PT programada para remoo de eletrodutos na parte superior do galpo.07. Estoque de Materiais:PT liberada para realizao de OLA no local.Atrasos na liberao das PTs devido a assembleia do sindicato com os operadores, atrasando o incio das atividades RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-317/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (20998079 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998109 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO - MOD:10 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998291 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998262 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998457 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:42 ¦ATRASO 01:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (20998422 ¦HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:31 = 1,07d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20998498 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:06 ¦ATRASO 00:36¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:06 = 1,77d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20999554 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - MOD:5 ¦ PT: (21001865 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:39 = 2,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;REMOO DE ELETRODUTOS NA PARTE SUPERIOR DO GALPO - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998628 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:44 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ORGANIZAO E DESCARTE DE MATERIAL - MOD:2 ¦ PT: (21000864 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.01. UPGN-2:A PTs programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria.Equipe de caldeiraria na execuo da montagem de estrutura em solo;Equipe de pintura na execuo de pintura dos pilares de concreto;02. SECGN:PT programada para atividade de caldeiraria para fechamento dos perfis dos fundos;PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.03. K-14:PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo, tirantes, cantoneiras.PT programada para equipe de andaime realizando montagem.04. K-15:PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas.05. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura.A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela.PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA.06. UPCGN-1:PT programada para remoo de eletrodutos na parte superior do galpo.07. Estoque de Materiais:PT liberada para realizao de OLA no local.Atrasos na liberao das PTs devido a assembleia do sindicato com os operadores, atrasando o incio das atividades RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-317/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (20998079 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998109 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO - MOD:10 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998291 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998262 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998457 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:42 ¦ATRASO 01:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (20998422 ¦HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:31 = 1,07d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20998498 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:06 ¦ATRASO 00:36¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:06 = 1,77d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20999554 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - MOD:5 ¦ PT: (21001865 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:39 = 2,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;REMOO DE ELETRODUTOS NA PARTE SUPERIOR DO GALPO - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998628 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:44 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ORGANIZAO E DESCARTE DE MATERIAL - MOD:2 ¦ PT: (21000864 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.01. UPGN-2:A PTs programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria.Equipe de caldeiraria na execuo da montagem de estrutura em solo;Equipe de pintura na execuo de pintura dos pilares de concreto;02. SECGN:PT programada para atividade de caldeiraria para fechamento dos perfis dos fundos;PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.03. K-14:PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo, tirantes, cantoneiras.PT programada para equipe de andaime realizando montagem.04. K-15:PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas.05. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura.A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela.PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA.06. UPCGN-1:PT programada para remoo de eletrodutos na parte superior do galpo.07. Estoque de Materiais:PT liberada para realizao de OLA no local.Atrasos na liberao das PTs devido a assembleia do sindicato com os operadores, atrasando o incio das atividades RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-317/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (20998079 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998109 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO - MOD:10 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998291 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998262 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998457 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:42 ¦ATRASO 01:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (20998422 ¦HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:31 = 1,07d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20998498 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:06 ¦ATRASO 00:36¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:06 = 1,77d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20999554 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - MOD:5 ¦ PT: (21001865 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:39 = 2,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;REMOO DE ELETRODUTOS NA PARTE SUPERIOR DO GALPO - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998628 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:44 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ORGANIZAO E DESCARTE DE MATERIAL - MOD:2 ¦ PT: (21000864 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.01. UPGN-2:A PTs programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria.Equipe de caldeiraria na execuo da montagem de estrutura em solo;Equipe de pintura na execuo de pintura dos pilares de concreto;02. SECGN:PT programada para atividade de caldeiraria para fechamento dos perfis dos fundos;PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.03. K-14:PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo, tirantes, cantoneiras.PT programada para equipe de andaime realizando montagem.04. K-15:PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas.05. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura.A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela.PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA.06. UPCGN-1:PT programada para remoo de eletrodutos na parte superior do galpo.07. Estoque de Materiais:PT liberada para realizao de OLA no local.Atrasos na liberao das PTs devido a assembleia do sindicato com os operadores, atrasando o incio das atividades RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-317/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (20998079 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998109 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO - MOD:10 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998291 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998262 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998457 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:42 ¦ATRASO 01:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (20998422 ¦HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:31 = 1,07d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20998498 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:06 ¦ATRASO 00:36¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:06 = 1,77d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20999554 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA - MOD:5 ¦ PT: (21001865 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:39 = 2,59d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-11/2025 (UPCGN-1) &gt;REMOO DE ELETRODUTOS NA PARTE SUPERIOR DO GALPO - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (20998628 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:44 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 69:59 = 8,75d PETROBRAS: 0:30 = 0,07d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ORGANIZAO E DESCARTE DE MATERIAL - MOD:2 ¦ PT: (21000864 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.01. UPGN-2:A PTs programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria.Equipe de caldeiraria na execuo da montagem de estrutura em solo;Equipe de pintura na execuo de pintura dos pilares de concreto;02. SECGN:PT programada para atividade de caldeiraria para fechamento dos perfis dos fundos;PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas.03. K-14:PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo, tirantes, cantoneiras.PT programada para equipe de andaime realizando montagem.04. K-15:PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas.05. UPGN-3:Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura.A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela.PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA.06. UPCGN-1:PT programada para remoo de eletrodutos na parte superior do galpo.07. Estoque de Materiais:PT liberada para realizao de OLA no local.Atrasos na liberao das PTs devido a assembleia do sindicato com os operadores, atrasando o incio das atividades RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-318/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 376-RMS - Relatrio Mensal de SMS NOV 2025 (conforme modelo Petrobras) EDIVIT/UTGC para anlise. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 376- RMS NOV 2025 EDIVIT.pdf; 376-RMS UTGC NOV 2025.pdf; 358-Evidências Audicomp -Nov-25.pdf; 910-Evidência DDS -Nov -APJ.pdf; 359-PLANILHA DE RELATOS DO AMIGO DO PEITO -.xlsx; 360-EVIDÊNCIA VCP-NOVEMBRO-APJ-25.pdf; ANEXO 005- _Inventário Produdos Quimicos - APJ.xls; VCP NOVEMBRO Reporte.pdf; Integração 17.11.2025 DE OBRAS.pdf; INTEGRAÇÃO DE OBRA 25.11.2025.pdf; ASO ADMISSIONAL - DOUGLIAN TIMBUIBA.pdf; ASO ADMISSIONAL - ELTON SOUZA.pdf; ASO ADMISSIONAL - LENADRO SILVA.pdf; ASO ADMISSIONAL - PABLO COSME.pdf; ASO ADMISSIONAL - WERMERSON OLIVEIRA.pdf; 360-EVIDÊNCIA VCP-NOVEMBRO-APJ-25.pdf; 910-Evidência DDS -Nov -APJ.pdf; Evidências Ronda diária Nov.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-319/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 381 A -SIGEA NOV 2025 EDIVIT e UTGC para anlise. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 381A -SIGEA UTGC APJ - NOV-25.xlsx; 381A-SIGEA EDIVIT APJ -NOV - 25.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-320/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;ISOLAMENTO ACSTICO - MOD:7 ¦PT: (21001751 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:12 ¦ATRASO 00:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 22:12 = 2,78dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da APJ est atuando na instalao dos novos perfis que se encontravam deteriorados na parte inferior das paredes das torres de resfriamento,est sendo efetuado a troca dos isolamentos acsticos e das telas de proteo em paralelo. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-321/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO ESC)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:44 = 0,72dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est no aguardo da chegada do restante do material de sinalizao das escadas, para continuao dos servios da demanda, solicitado ao preposto Rubens que cobre novamente ao setor de suprimentos a chegada do material. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-322/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO - MOD:3 ¦PT: (21003180 ¦HR SOLIC 09:13 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:10 = 0,03dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na operao daMANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO, ATIVIDADES: RETIRADA DE ATENUADORES, TUBOS E ELIMINADOR DE GOTAS, MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO A E B. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-323/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO ESC)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;MATERIAL QUE ESTAVA RETIDO NA TRANSPORTADORA CHEGOU 05/12/25 S 16H (00:00 - 00:00)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:44 = 0,72dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est no aguardo da chegada do restante do material de sinalizao das escadas, para continuao dos servios da demanda, solicitado ao preposto Rubens que cobre novamente ao setor de suprimentos a chegada do material, o material que estava retido na transportadora chegou neste dia 05/12/25 por volta das 16:00 horas.Demanda ser retomada imediatamente no dia seguinte dia 06/12/25. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-324/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO - MOD:3 ¦PT: (21007400 ¦HR SOLIC 07:05 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:23¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:33 = 0,07dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na operao da manuteno das torres de resfriamento, Atividades: retirada dos atenuadores , TUBOS E ELIMINADOR DE GOTAS, MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO A E B. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-325/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;ISOLAMENTO ACSTICO - MOD:6PT: (21007416 ¦HR SOLIC 07:09 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:16¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 22:28 = 2,81dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d | Equipe da APJ est atuando na instalao dos novos perfis que se encontravam deteriorados na parte inferior das paredes das torres de resfriamento,est sendo efetuado a troca dos isolamentos acsticos e das telas de proteo em paralelo. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-326/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 06/12/2025 | 06/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;ISOLAMENTO ACSTICO - MOD:6 ¦PT: (21013013 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 09:11 ¦ATRASO 00:01¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 22:29 = 2,82dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da APJ est atuando na instalao dos novos perfis que se encontravam deteriorados na parte inferior das paredes das torres de resfriamento,est sendo efetuado a troca dos isolamentos acsticos e das telas de proteo em paralelo. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-327/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 06/12/2025 | 06/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO - MOD:2 ¦PT: (21012944 ¦HR SOLIC 07:19 ¦ HR LIB 07:49 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:33 = 0,07dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na operao da manuteno das torres de resfriamento, Atividades: retirada dos atenuadores , Tubos, perfis metlicos degradados e eliminadores de gota, MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO A E B. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-328/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 06/12/2025 | 06/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO ESC)&gt;INSTALAO DE PISO TTIL NA ESCADA DA RETA DA PENHA - MOD:4 ¦PT: (20884918 ¦HR SOLIC 07:36 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:44 = 0,72dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est executando a instalao e sinalizao de Piso Ttil na escada da Reta da Penha, solicitado ao encarregado da frente de servio que durante a execuo da atividade verifique sempre o correto alinhamento e fixao das peas no piso.Atividade transcorre de maneira efetiva e com bom rendimento. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-329/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 07/12/2025 | 07/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 07/12/25, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-331/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 07/12/2025 | 07/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO ESC)SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 07/12/25, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-332/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 08/12/2025 | 08/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO ESC)&gt;INSTALAO DE PISO TTIL - ESCADA DA RETA DA PENHA - MOD:4 ¦PT: (20884918 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:52 ¦ATRASO 00:07¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:51 = 0,74dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est executando a instalao e sinalizao de Piso Ttil na escada da Reta da Penha, solicitado ao encarregado da frente de servio que durante a execuo da atividade verifique sempre o correto alinhamento e fixao das peas no piso.Atividade transcorre de maneira efetiva e com bom rendimento. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-333/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 08/12/2025 | 08/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO - MOD:4 ¦PT: (21016060 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMES PARA ADEQUAO DE ACESSOS - MOD:2 ¦PT: (21016537 ¦HR SOLIC 10:20 ¦ HR LIB 10:43 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:43 = 0,09dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na operao da manuteno das torres de resfriamento, Atividades: Retirada dos atenuadores, tubos, perfis metlicos degradados e eliminadores de gota, a manuteno est sendo feita nas Torres A e B. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-334/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 08/12/2025 | 08/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;ISOLAMENTO ACSTICO - ACABAMENTOS - MOD:2 ¦PT: (21016055 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:52 ¦ATRASO 00:22¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 22:51 = 2,86dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da APJ est atuando na instalao dos novos perfis que se encontravam deteriorados na parte inferior das paredes das torres de resfriamento,est sendo efetuado a troca dos isolamentos acsticos e das telas de proteo em paralelo, solicitado ao encarregado Dirceu Carapina, para que mantenha sempre a rea organizada e manter sempre isolado e identificado os materiais que esto sendo utilizados na troca dos revestimentos acsticos. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | PEDROCARDOSO | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-336/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Diária | Prezados, bom dia.Em ateno ao nosso subcontratado ENGEVAL, encaminho a documentao dos colaboradores:Jos Alberto CastroLeandro Guimares |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | JOSE ALBERTO BARBOSA CASTRO.zip; LEANDRO CESAR GUIMARAES.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-337/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGSUL | 08/12/2025 | 08/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;ADEQUAO DA SALA CISC - UTGSUL - INCIO DAS ATIVIDADESINTERCORRENCIAS:1) NO FORAM RETIRADOS DA SALA OS MOBILIRIOS E TVS, CONFORME ACERTADO.2) REDUO DO PERODO DE PRODUO, DEVIDO A LIBERAO E FECHAMENTO DE PT, AT A MUDANA DE PT PARA PTT. - MOD:4 ¦PT: (21016157 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 12:05 ¦ATRASO 03:35¦) - (HR ENC 14:58 ¦ ATRASO 01:32)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:07 = 0,64dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado,Inicio da atividades, remoo das luminrias, forros e porta de madeira. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-338/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGSUL | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;ADEQUAO DA SALA CISC - UTGSULRETIRADA DE: FORRO MINERAL, LUMINRIAS, PORTA E INFRA DE ELTRICA - MOD:4 ¦PT: (21022493 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:33 ¦ATRASO 01:33¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 6:40 = 0,84dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-339/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;ISOLAMENTO ACSTICO - ACABAMENTOS - MOD:2 ¦PT: (21022235 ¦HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:04¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 22:55 = 2,87dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da APJ est atuando na instalao dos novos perfis que se encontravam deteriorados na parte inferior das paredes das torres de resfriamento,est sendo efetuado a troca dos isolamentos acsticos e das telas de proteo em paralelo, solicitado ao encarregado Dirceu Carapina, para que mantenha sempre a rea organizada e manter sempre isolado e identificado os materiais que esto sendo utilizados na troca dos revestimentos acsticos. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-340/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO - LAMINAO, INSTALAO DE SUPORTES E TUBOS - MOD:5 ¦PT: (21022230 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:16 ¦ATRASO 00:01¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO - PREPARAO DOS SUPORTES NA ALA NORTE, EXTERNA DAS TORRES - MOD:2 ¦PT: (21023739 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 10:03 ¦ATRASO 01:18¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 2:02 = 0,26dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na operao da manuteno das torres de resfriamento, Atividades: Retirada dos atenuadores, tubos, perfis metlicos degradados e eliminadores de gota, a manuteno est sendo feita nas Torres A e B.Houve um atraso no inicio dos servios do dia devido a troca no plano de libra que teve que ser refeito junto com a operao devido a folha estar com pequena rasura, conforme solicitado pelo nosso SMS, assim que foi feita uma nova via e assinado juntamente com a operao a atividade foi retomada novamente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-341/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO ESC)&gt;INSTALAO DE PISO TTIL - ESCADAS P1 DO BLOCO 1 E P1 DO BLOCO 4 - MOD:4 ¦PT: (20884918 ¦HR SOLIC 08:18 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:51 = 0,74dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est executando a instalao e sinalizao de Piso Ttil na escada da Reta da Penha, solicitado ao encarregado da frente de servio que durante a execuo da atividade verifique sempre o correto alinhamento e fixao das peas no piso.Atividade transcorre de maneira efetiva e com bom rendimento, foi solicitado ainda a recolocao dos pisos tteis novamente devido a cola do mesmo no estar aderindo bem no piso gerando o descolamento das peas, a cola que est sendo utilizada ser substituda por outro tipo de cola. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-342/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004235 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21044201 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004338 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004235 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004452 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21004443 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004463 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:41 ¦ATRASO 00:11¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004280 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21006316 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:46 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:49 = 2,61d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ORGANIZAO E DESCARTE DE MATERIAL- MOD:2 ¦ PT: (21007614 ¦HR SOLIC 07:49 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: A PTs programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria. Equipe de caldeiraria trabalhando no canteiro de obras na fabricao de chapa para fixao de cantoneira contraventamento; Equipe de pintura na execuo de pintura dos pilares de concreto; 02. SECGN: PT programada para atividade de caldeiraria para fechamento lateral e instalao das calhas com utilizao de equipe de irata; PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo, tirantes, cantoneiras. PT programada para equipe de andaime realizando montagem. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 06. Estoque de Materiais: PT liberada para realizao de OLA no local. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-342/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004235 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21044201 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004338 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004235 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004452 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21004443 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004463 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:41 ¦ATRASO 00:11¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004280 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21006316 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:46 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:49 = 2,61d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ORGANIZAO E DESCARTE DE MATERIAL- MOD:2 ¦ PT: (21007614 ¦HR SOLIC 07:49 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: A PTs programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria. Equipe de caldeiraria trabalhando no canteiro de obras na fabricao de chapa para fixao de cantoneira contraventamento; Equipe de pintura na execuo de pintura dos pilares de concreto; 02. SECGN: PT programada para atividade de caldeiraria para fechamento lateral e instalao das calhas com utilizao de equipe de irata; PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo, tirantes, cantoneiras. PT programada para equipe de andaime realizando montagem. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 06. Estoque de Materiais: PT liberada para realizao de OLA no local. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-342/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004235 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21044201 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004338 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004235 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004452 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21004443 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004463 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:41 ¦ATRASO 00:11¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004280 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21006316 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:46 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:49 = 2,61d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ORGANIZAO E DESCARTE DE MATERIAL- MOD:2 ¦ PT: (21007614 ¦HR SOLIC 07:49 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: A PTs programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria. Equipe de caldeiraria trabalhando no canteiro de obras na fabricao de chapa para fixao de cantoneira contraventamento; Equipe de pintura na execuo de pintura dos pilares de concreto; 02. SECGN: PT programada para atividade de caldeiraria para fechamento lateral e instalao das calhas com utilizao de equipe de irata; PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo, tirantes, cantoneiras. PT programada para equipe de andaime realizando montagem. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 06. Estoque de Materiais: PT liberada para realizao de OLA no local. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-342/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004235 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21044201 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004338 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004235 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004452 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21004443 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004463 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:41 ¦ATRASO 00:11¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004280 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21006316 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:46 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:49 = 2,61d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ORGANIZAO E DESCARTE DE MATERIAL- MOD:2 ¦ PT: (21007614 ¦HR SOLIC 07:49 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: A PTs programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria. Equipe de caldeiraria trabalhando no canteiro de obras na fabricao de chapa para fixao de cantoneira contraventamento; Equipe de pintura na execuo de pintura dos pilares de concreto; 02. SECGN: PT programada para atividade de caldeiraria para fechamento lateral e instalao das calhas com utilizao de equipe de irata; PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo, tirantes, cantoneiras. PT programada para equipe de andaime realizando montagem. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 06. Estoque de Materiais: PT liberada para realizao de OLA no local. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-342/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004235 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21044201 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004338 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004235 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004452 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21004443 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004463 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:41 ¦ATRASO 00:11¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004280 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21006316 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:46 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:49 = 2,61d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ORGANIZAO E DESCARTE DE MATERIAL- MOD:2 ¦ PT: (21007614 ¦HR SOLIC 07:49 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: A PTs programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria. Equipe de caldeiraria trabalhando no canteiro de obras na fabricao de chapa para fixao de cantoneira contraventamento; Equipe de pintura na execuo de pintura dos pilares de concreto; 02. SECGN: PT programada para atividade de caldeiraria para fechamento lateral e instalao das calhas com utilizao de equipe de irata; PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo, tirantes, cantoneiras. PT programada para equipe de andaime realizando montagem. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 06. Estoque de Materiais: PT liberada para realizao de OLA no local. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-342/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004235 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21044201 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004338 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004235 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004452 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21004443 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004463 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:41 ¦ATRASO 00:11¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004280 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21006316 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:46 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:49 = 2,61d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ORGANIZAO E DESCARTE DE MATERIAL- MOD:2 ¦ PT: (21007614 ¦HR SOLIC 07:49 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: A PTs programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria. Equipe de caldeiraria trabalhando no canteiro de obras na fabricao de chapa para fixao de cantoneira contraventamento; Equipe de pintura na execuo de pintura dos pilares de concreto; 02. SECGN: PT programada para atividade de caldeiraria para fechamento lateral e instalao das calhas com utilizao de equipe de irata; PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo, tirantes, cantoneiras. PT programada para equipe de andaime realizando montagem. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 06. Estoque de Materiais: PT liberada para realizao de OLA no local. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-342/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004235 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21044201 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004338 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004235 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004452 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21004443 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004463 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:41 ¦ATRASO 00:11¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004280 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21006316 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:46 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:49 = 2,61d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ORGANIZAO E DESCARTE DE MATERIAL- MOD:2 ¦ PT: (21007614 ¦HR SOLIC 07:49 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: A PTs programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria. Equipe de caldeiraria trabalhando no canteiro de obras na fabricao de chapa para fixao de cantoneira contraventamento; Equipe de pintura na execuo de pintura dos pilares de concreto; 02. SECGN: PT programada para atividade de caldeiraria para fechamento lateral e instalao das calhas com utilizao de equipe de irata; PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo, tirantes, cantoneiras. PT programada para equipe de andaime realizando montagem. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 06. Estoque de Materiais: PT liberada para realizao de OLA no local. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-342/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004235 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21044201 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 4:20 = 0,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO GALPO- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004338 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004235 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004452 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21004443 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004463 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:41 ¦ATRASO 00:11¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 26:10 = 3,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21004280 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (20867484 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21006316 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:46 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:49 = 2,61d CONDIES CLIMTICAS: 47:50 = 5,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;LIMPEZA, ORGANIZAO E DESCARTE DE MATERIAL- MOD:2 ¦ PT: (21007614 ¦HR SOLIC 07:49 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: A PTs programadas para a atuao da equipe de pintura e caldeiraria. Equipe de caldeiraria trabalhando no canteiro de obras na fabricao de chapa para fixao de cantoneira contraventamento; Equipe de pintura na execuo de pintura dos pilares de concreto; 02. SECGN: PT programada para atividade de caldeiraria para fechamento lateral e instalao das calhas com utilizao de equipe de irata; PT programada para equipe de eltrica na realizao da infra de estruturas eltricas. 03. K-14: PT programada para equipe de caldeiraria realizar a montagem de estrutura metlica do galpo, tirantes, cantoneiras. PT programada para equipe de andaime realizando montagem. 04. K-15: PT programada para equipe de caldeiraria, para realizar a solda do suporte das calhas. 05. UPGN-3: Foram programadas as PTT's de caldeiraria convencional e pintura. A equipe de caldeiraria atuou na instalao e adequao de rufos de acabamento na fachada frontal. A equipe de pintura no tratamento e pintura da passarela. PT programada para equipe de eltrica na realizao da adequao do SPDA. 06. Estoque de Materiais: PT liberada para realizao de OLA no local. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-343/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 06/12/2025 | 06/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO. MOD:3 ¦ PT: (21010382 ¦HR SOLIC 12:45 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:00 = 0,38d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010504 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010530 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010430 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:38 ¦ATRASO 00:08¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21012483 ¦HR SOLIC 13:30 ¦ HR LIB 13:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. O dia de trabalho foi considerado totalmente improdutivo em razo das precipitaes contnuas ocorridas durante todo o expediente, as quais inviabilizaram por completo a execuo das atividades previstas, sem qualquer intervalo de estiagem. 01. UPGN-2: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. Obs.: Horas acumulativas corretas de LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d 02. K-14: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. 03. K-15: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. 04. UPGN-3: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-343/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 06/12/2025 | 06/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO. MOD:3 ¦ PT: (21010382 ¦HR SOLIC 12:45 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:00 = 0,38d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010504 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010530 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010430 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:38 ¦ATRASO 00:08¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21012483 ¦HR SOLIC 13:30 ¦ HR LIB 13:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. O dia de trabalho foi considerado totalmente improdutivo em razo das precipitaes contnuas ocorridas durante todo o expediente, as quais inviabilizaram por completo a execuo das atividades previstas, sem qualquer intervalo de estiagem. 01. UPGN-2: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. Obs.: Horas acumulativas corretas de LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d 02. K-14: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. 03. K-15: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. 04. UPGN-3: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-343/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 06/12/2025 | 06/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO. MOD:3 ¦ PT: (21010382 ¦HR SOLIC 12:45 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:00 = 0,38d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010504 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010530 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010430 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:38 ¦ATRASO 00:08¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21012483 ¦HR SOLIC 13:30 ¦ HR LIB 13:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. O dia de trabalho foi considerado totalmente improdutivo em razo das precipitaes contnuas ocorridas durante todo o expediente, as quais inviabilizaram por completo a execuo das atividades previstas, sem qualquer intervalo de estiagem. 01. UPGN-2: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. Obs.: Horas acumulativas corretas de LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d 02. K-14: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. 03. K-15: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. 04. UPGN-3: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-343/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 06/12/2025 | 06/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO. MOD:3 ¦ PT: (21010382 ¦HR SOLIC 12:45 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:00 = 0,38d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010504 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010530 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010430 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:38 ¦ATRASO 00:08¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21012483 ¦HR SOLIC 13:30 ¦ HR LIB 13:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. O dia de trabalho foi considerado totalmente improdutivo em razo das precipitaes contnuas ocorridas durante todo o expediente, as quais inviabilizaram por completo a execuo das atividades previstas, sem qualquer intervalo de estiagem. 01. UPGN-2: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. Obs.: Horas acumulativas corretas de LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d 02. K-14: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. 03. K-15: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. 04. UPGN-3: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-343/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 06/12/2025 | 06/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO. MOD:3 ¦ PT: (21010382 ¦HR SOLIC 12:45 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:00 = 0,38d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010504 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010530 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010430 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:38 ¦ATRASO 00:08¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21012483 ¦HR SOLIC 13:30 ¦ HR LIB 13:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. O dia de trabalho foi considerado totalmente improdutivo em razo das precipitaes contnuas ocorridas durante todo o expediente, as quais inviabilizaram por completo a execuo das atividades previstas, sem qualquer intervalo de estiagem. 01. UPGN-2: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. Obs.: Horas acumulativas corretas de LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d 02. K-14: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. 03. K-15: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. 04. UPGN-3: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-343/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 06/12/2025 | 06/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO. MOD:3 ¦ PT: (21010382 ¦HR SOLIC 12:45 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:00 = 0,38d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010504 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010530 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010430 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:38 ¦ATRASO 00:08¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21012483 ¦HR SOLIC 13:30 ¦ HR LIB 13:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. O dia de trabalho foi considerado totalmente improdutivo em razo das precipitaes contnuas ocorridas durante todo o expediente, as quais inviabilizaram por completo a execuo das atividades previstas, sem qualquer intervalo de estiagem. 01. UPGN-2: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. Obs.: Horas acumulativas corretas de LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d 02. K-14: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. 03. K-15: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. 04. UPGN-3: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-343/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 06/12/2025 | 06/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO. MOD:3 ¦ PT: (21010382 ¦HR SOLIC 12:45 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:00 = 0,38d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010504 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010530 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010430 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:38 ¦ATRASO 00:08¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21012483 ¦HR SOLIC 13:30 ¦ HR LIB 13:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. O dia de trabalho foi considerado totalmente improdutivo em razo das precipitaes contnuas ocorridas durante todo o expediente, as quais inviabilizaram por completo a execuo das atividades previstas, sem qualquer intervalo de estiagem. 01. UPGN-2: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. Obs.: Horas acumulativas corretas de LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d 02. K-14: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. 03. K-15: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. 04. UPGN-3: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-343/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 06/12/2025 | 06/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO. MOD:3 ¦ PT: (21010382 ¦HR SOLIC 12:45 ¦ HR LIB 13:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:00 = 0,38d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010504 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010530 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010430 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:38 ¦ATRASO 00:08¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21012483 ¦HR SOLIC 13:30 ¦ HR LIB 13:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. O dia de trabalho foi considerado totalmente improdutivo em razo das precipitaes contnuas ocorridas durante todo o expediente, as quais inviabilizaram por completo a execuo das atividades previstas, sem qualquer intervalo de estiagem. 01. UPGN-2: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. Obs.: Horas acumulativas corretas de LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d 02. K-14: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. 03. K-15: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. 04. UPGN-3: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-344/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 07/12/2025 | 07/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE, &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-344/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 07/12/2025 | 07/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE, &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-344/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 07/12/2025 | 07/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE, &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-344/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 07/12/2025 | 07/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE, &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-344/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 07/12/2025 | 07/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE, &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-344/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 07/12/2025 | 07/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE, &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-344/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 07/12/2025 | 07/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE, &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-344/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 07/12/2025 | 07/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE, &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 48:10 = 6,03d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-345/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 08/12/2025 | 08/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21015759 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21015768 ¦HR SOLIC 09:10 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21015775 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21015747 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010982 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO ATIVIDADE DE ELETRIACA E SPDA DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21015778 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS E LIMPEZA DE AREA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21015806 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:3 ¦ PT: (21010724 ¦HR SOLIC 08:52 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21010759 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:6 ¦ PT: (21014907 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria na fabricao de chapa de unio e fixao das cantoneiras de contraventamento. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de estruturas. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. UPGN-3: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-345/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 08/12/2025 | 08/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21015759 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21015768 ¦HR SOLIC 09:10 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21015775 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21015747 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010982 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO ATIVIDADE DE ELETRIACA E SPDA DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21015778 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS E LIMPEZA DE AREA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21015806 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:3 ¦ PT: (21010724 ¦HR SOLIC 08:52 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21010759 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:6 ¦ PT: (21014907 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria na fabricao de chapa de unio e fixao das cantoneiras de contraventamento. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de estruturas. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. UPGN-3: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-345/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 08/12/2025 | 08/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21015759 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21015768 ¦HR SOLIC 09:10 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21015775 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21015747 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010982 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO ATIVIDADE DE ELETRIACA E SPDA DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21015778 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS E LIMPEZA DE AREA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21015806 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:3 ¦ PT: (21010724 ¦HR SOLIC 08:52 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21010759 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:6 ¦ PT: (21014907 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria na fabricao de chapa de unio e fixao das cantoneiras de contraventamento. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de estruturas. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. UPGN-3: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-345/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 08/12/2025 | 08/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21015759 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21015768 ¦HR SOLIC 09:10 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21015775 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21015747 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010982 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO ATIVIDADE DE ELETRIACA E SPDA DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21015778 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS E LIMPEZA DE AREA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21015806 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:3 ¦ PT: (21010724 ¦HR SOLIC 08:52 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21010759 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:6 ¦ PT: (21014907 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria na fabricao de chapa de unio e fixao das cantoneiras de contraventamento. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de estruturas. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. UPGN-3: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-345/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 08/12/2025 | 08/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21015759 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21015768 ¦HR SOLIC 09:10 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21015775 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21015747 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010982 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO ATIVIDADE DE ELETRIACA E SPDA DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21015778 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS E LIMPEZA DE AREA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21015806 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:3 ¦ PT: (21010724 ¦HR SOLIC 08:52 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21010759 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:6 ¦ PT: (21014907 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria na fabricao de chapa de unio e fixao das cantoneiras de contraventamento. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de estruturas. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. UPGN-3: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-345/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 08/12/2025 | 08/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21015759 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21015768 ¦HR SOLIC 09:10 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21015775 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21015747 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010982 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO ATIVIDADE DE ELETRIACA E SPDA DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21015778 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS E LIMPEZA DE AREA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21015806 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:3 ¦ PT: (21010724 ¦HR SOLIC 08:52 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21010759 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:6 ¦ PT: (21014907 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria na fabricao de chapa de unio e fixao das cantoneiras de contraventamento. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de estruturas. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. UPGN-3: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-345/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 08/12/2025 | 08/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21015759 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21015768 ¦HR SOLIC 09:10 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21015775 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21015747 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010982 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO ATIVIDADE DE ELETRIACA E SPDA DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21015778 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS E LIMPEZA DE AREA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21015806 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:3 ¦ PT: (21010724 ¦HR SOLIC 08:52 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21010759 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:6 ¦ PT: (21014907 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria na fabricao de chapa de unio e fixao das cantoneiras de contraventamento. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de estruturas. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. UPGN-3: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-345/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 08/12/2025 | 08/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21015759 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21015768 ¦HR SOLIC 09:10 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21015775 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21015747 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:11 = 1,15d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21010982 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO ATIVIDADE DE ELETRIACA E SPDA DO GALPO - MOD:2 ¦ PT: (21015778 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 1,79d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS E LIMPEZA DE AREA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21015806 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:3 ¦ PT: (21010724 ¦HR SOLIC 08:52 ¦ HR LIB 09:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21010759 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt; CONCRETAGEM DE PISO PARA ADEQUAO DE SPDA- MOD:6 ¦ PT: (21014907 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:57 = 2,62d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria na fabricao de chapa de unio e fixao das cantoneiras de contraventamento. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de estruturas. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. UPGN-3: A PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria. Mas por conta das precipitaes contnuas ocorridas, impossibilitaram as atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-346/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PT: (21021783 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21021795 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21021866 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21021860 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA INTERLIGAO DE SPDA - MOD:5 ¦ PT: (21020795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:21 = 1,17d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21021875 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO ATIVIDADE DE ELETRIACA E SPDA DO GALPO- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21021878 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:32 = 1,82d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS E LIMPEZA DE AREA- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21021799 ¦HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:3 ¦ PT: (21021787 ¦HR SOLIC 08:26 ¦ HR LIB 09:16 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:4 ¦ PT: (21021791 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DE CONTINUIDADE DO SISTEMA SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21023821 ¦HR SOLIC 09:57 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:42 = 2,72d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria na fabricao de chapa de unio e fixao das cantoneiras de contraventamento. Parte da equipe estava mobilizada para instalao da tela de proteo. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de estruturas bem como a instalao das calhas. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de rufos nas laterais, para iniciar as tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para realizao do teste de continuidade. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-346/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PT: (21021783 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21021795 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21021866 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21021860 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA INTERLIGAO DE SPDA - MOD:5 ¦ PT: (21020795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:21 = 1,17d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21021875 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO ATIVIDADE DE ELETRIACA E SPDA DO GALPO- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21021878 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:32 = 1,82d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS E LIMPEZA DE AREA- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21021799 ¦HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:3 ¦ PT: (21021787 ¦HR SOLIC 08:26 ¦ HR LIB 09:16 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:4 ¦ PT: (21021791 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DE CONTINUIDADE DO SISTEMA SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21023821 ¦HR SOLIC 09:57 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:42 = 2,72d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria na fabricao de chapa de unio e fixao das cantoneiras de contraventamento. Parte da equipe estava mobilizada para instalao da tela de proteo. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de estruturas bem como a instalao das calhas. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de rufos nas laterais, para iniciar as tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para realizao do teste de continuidade. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-346/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PT: (21021783 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21021795 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21021866 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21021860 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA INTERLIGAO DE SPDA - MOD:5 ¦ PT: (21020795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:21 = 1,17d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21021875 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO ATIVIDADE DE ELETRIACA E SPDA DO GALPO- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21021878 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:32 = 1,82d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS E LIMPEZA DE AREA- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21021799 ¦HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:3 ¦ PT: (21021787 ¦HR SOLIC 08:26 ¦ HR LIB 09:16 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:4 ¦ PT: (21021791 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DE CONTINUIDADE DO SISTEMA SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21023821 ¦HR SOLIC 09:57 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:42 = 2,72d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria na fabricao de chapa de unio e fixao das cantoneiras de contraventamento. Parte da equipe estava mobilizada para instalao da tela de proteo. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de estruturas bem como a instalao das calhas. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de rufos nas laterais, para iniciar as tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para realizao do teste de continuidade. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-346/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PT: (21021783 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21021795 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21021866 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21021860 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA INTERLIGAO DE SPDA - MOD:5 ¦ PT: (21020795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:21 = 1,17d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21021875 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO ATIVIDADE DE ELETRIACA E SPDA DO GALPO- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21021878 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:32 = 1,82d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS E LIMPEZA DE AREA- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21021799 ¦HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:3 ¦ PT: (21021787 ¦HR SOLIC 08:26 ¦ HR LIB 09:16 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:4 ¦ PT: (21021791 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DE CONTINUIDADE DO SISTEMA SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21023821 ¦HR SOLIC 09:57 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:42 = 2,72d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria na fabricao de chapa de unio e fixao das cantoneiras de contraventamento. Parte da equipe estava mobilizada para instalao da tela de proteo. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de estruturas bem como a instalao das calhas. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de rufos nas laterais, para iniciar as tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para realizao do teste de continuidade. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-346/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PT: (21021783 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21021795 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21021866 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21021860 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA INTERLIGAO DE SPDA - MOD:5 ¦ PT: (21020795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:21 = 1,17d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21021875 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO ATIVIDADE DE ELETRIACA E SPDA DO GALPO- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21021878 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:32 = 1,82d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS E LIMPEZA DE AREA- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21021799 ¦HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:3 ¦ PT: (21021787 ¦HR SOLIC 08:26 ¦ HR LIB 09:16 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:4 ¦ PT: (21021791 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DE CONTINUIDADE DO SISTEMA SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21023821 ¦HR SOLIC 09:57 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:42 = 2,72d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria na fabricao de chapa de unio e fixao das cantoneiras de contraventamento. Parte da equipe estava mobilizada para instalao da tela de proteo. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de estruturas bem como a instalao das calhas. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de rufos nas laterais, para iniciar as tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para realizao do teste de continuidade. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-346/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PT: (21021783 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21021795 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21021866 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21021860 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA INTERLIGAO DE SPDA - MOD:5 ¦ PT: (21020795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:21 = 1,17d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21021875 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO ATIVIDADE DE ELETRIACA E SPDA DO GALPO- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21021878 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:32 = 1,82d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS E LIMPEZA DE AREA- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21021799 ¦HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:3 ¦ PT: (21021787 ¦HR SOLIC 08:26 ¦ HR LIB 09:16 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:4 ¦ PT: (21021791 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DE CONTINUIDADE DO SISTEMA SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21023821 ¦HR SOLIC 09:57 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:42 = 2,72d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria na fabricao de chapa de unio e fixao das cantoneiras de contraventamento. Parte da equipe estava mobilizada para instalao da tela de proteo. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de estruturas bem como a instalao das calhas. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de rufos nas laterais, para iniciar as tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para realizao do teste de continuidade. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-346/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PT: (21021783 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21021795 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21021866 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21021860 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA INTERLIGAO DE SPDA - MOD:5 ¦ PT: (21020795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:21 = 1,17d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21021875 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO ATIVIDADE DE ELETRIACA E SPDA DO GALPO- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21021878 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:32 = 1,82d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS E LIMPEZA DE AREA- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21021799 ¦HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:3 ¦ PT: (21021787 ¦HR SOLIC 08:26 ¦ HR LIB 09:16 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:4 ¦ PT: (21021791 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DE CONTINUIDADE DO SISTEMA SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21023821 ¦HR SOLIC 09:57 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:42 = 2,72d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria na fabricao de chapa de unio e fixao das cantoneiras de contraventamento. Parte da equipe estava mobilizada para instalao da tela de proteo. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de estruturas bem como a instalao das calhas. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de rufos nas laterais, para iniciar as tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para realizao do teste de continuidade. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-346/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PT: (21021783 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21021795 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21021866 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21021860 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA INTERLIGAO DE SPDA - MOD:5 ¦ PT: (21020795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:21 = 1,17d CONDIES CLIMTICAS: 20:20 = 2,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21021875 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO ATIVIDADE DE ELETRIACA E SPDA DO GALPO- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21021878 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:32 = 1,82d CONDIES CLIMTICAS: 34:10 = 4,28d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS E LIMPEZA DE AREA- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21021799 ¦HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:3 ¦ PT: (21021787 ¦HR SOLIC 08:26 ¦ HR LIB 09:16 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:4 ¦ PT: (21021791 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DE CONTINUIDADE DO SISTEMA SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21023821 ¦HR SOLIC 09:57 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:42 = 2,72d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria na fabricao de chapa de unio e fixao das cantoneiras de contraventamento. Parte da equipe estava mobilizada para instalao da tela de proteo. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de estruturas bem como a instalao das calhas. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas adequaes e instalaes de rufos nas laterais, para iniciar as tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para realizao do teste de continuidade. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-347/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGSUL | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;ADEQUAO DA SALA CISC - UTGSUL:&gt;&gt;RETIRADA DE ESTRUTURAS DO FORRO MINERAL, REMOO DE ELETROCALHAS E DEMOLIO DE PAREDES - MOD:4 ¦PT: (21027891 ¦HR SOLIC 06:51 ¦ HR LIB 09:23 ¦ATRASO 02:02¦) - (HR ENC 14:20 ¦ ATRASO 02:10)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 10:52 = 1,36dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado! | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-348/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO ESC)&gt;INSTALAO E RETOQUES NO PISO TTIL DAS ESCADAS DA RETA A PENHA E PI BL-1 E P1 BL-4 - MOD:4 ¦PT: (20884918 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:51 = 0,74dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est executando a instalao e sinalizao de Piso Ttil na escada da Reta da Penha, solicitado ao encarregado da frente de servio que durante a execuo da atividade verifique sempre o correto alinhamento e fixao das peas no piso.Atividade transcorre de maneira efetiva e com bom rendimento, foi solicitado ainda a recolocao dos pisos tteis novamente devido a cola do mesmo no estar aderindo bem no piso gerando o descolamento das peas, a cola que est sendo utilizada ser substituda por outro tipo de cola. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-349/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TORRES DE RESFRIAMENTO - RETIRADA E REINSTALAO DE VIGAS METLICAS COM CORTE E SOLDA - MOD:3 ¦PT: (21028133 ¦HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 08:14 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TORRES DE RESFRIAMENTO LAMINAO E INSTALAO DE TUBOS - MOD:4 ¦PT: (21027882 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 08:04 ¦ATRASO 00:09¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 2:11 = 0,28dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na operao da manuteno das torres de resfriamento, Atividades: Retirada dos atenuadores, tubos, perfis metlicos degradados e eliminadores de gota, a manuteno est sendo feita nas Torres A e B com a reinstalao de novas vigas metlicas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-351/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 303-Plano de Gesto de Segurana, Meio Ambiente e Sade para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | DOC . 303 Plano de Gestão de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde assinado.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-352/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | Envio do DOC. CDIGO 305-Anlise critica de SMS para anlise. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 305 - Análise Crítica de SMS do Contrato.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-353/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO 359-Programa de Amigo do Peito para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 359-PLANILHA DE RELATOS DO AMIGO DO PEITO -.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-354/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PT: (21024591 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21024609 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA- MOD:4 ¦ PT: (21024791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21024851 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21024832 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA INTERLIGAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21027947 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:21 = 1,17d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:4 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21025012 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:37 = 1,83d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (21024668 ¦HR SOLIC 08:03 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:2 ¦ PT: (21024700 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO LIMPEZA DE AREA- MOD:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21024723 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:42 = 2,72d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO REMOO DE TELHAS E PERFIS DA COBERTURA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21026264 ¦HR SOLIC 07:56 ¦ HR LIB 07:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PTs programadas de caldeiraria e andaime para a atuao conjunta na remoo das telhas e cobertura provisria. Todas as frentes de servio foram significativamente impactadas pelas rajadas de vento ocorridas ao longo do dia. Medies realizadas pela brigada da unidade. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-354/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PT: (21024591 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21024609 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA- MOD:4 ¦ PT: (21024791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21024851 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21024832 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA INTERLIGAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21027947 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:21 = 1,17d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:4 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21025012 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:37 = 1,83d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (21024668 ¦HR SOLIC 08:03 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:2 ¦ PT: (21024700 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO LIMPEZA DE AREA- MOD:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21024723 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:42 = 2,72d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO REMOO DE TELHAS E PERFIS DA COBERTURA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21026264 ¦HR SOLIC 07:56 ¦ HR LIB 07:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PTs programadas de caldeiraria e andaime para a atuao conjunta na remoo das telhas e cobertura provisria. Todas as frentes de servio foram significativamente impactadas pelas rajadas de vento ocorridas ao longo do dia. Medies realizadas pela brigada da unidade. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-354/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PT: (21024591 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21024609 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA- MOD:4 ¦ PT: (21024791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21024851 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21024832 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA INTERLIGAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21027947 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:21 = 1,17d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:4 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21025012 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:37 = 1,83d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (21024668 ¦HR SOLIC 08:03 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:2 ¦ PT: (21024700 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO LIMPEZA DE AREA- MOD:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21024723 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:42 = 2,72d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO REMOO DE TELHAS E PERFIS DA COBERTURA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21026264 ¦HR SOLIC 07:56 ¦ HR LIB 07:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PTs programadas de caldeiraria e andaime para a atuao conjunta na remoo das telhas e cobertura provisria. Todas as frentes de servio foram significativamente impactadas pelas rajadas de vento ocorridas ao longo do dia. Medies realizadas pela brigada da unidade. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-354/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PT: (21024591 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21024609 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA- MOD:4 ¦ PT: (21024791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21024851 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21024832 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA INTERLIGAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21027947 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:21 = 1,17d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:4 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21025012 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:37 = 1,83d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (21024668 ¦HR SOLIC 08:03 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:2 ¦ PT: (21024700 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO LIMPEZA DE AREA- MOD:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21024723 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:42 = 2,72d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO REMOO DE TELHAS E PERFIS DA COBERTURA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21026264 ¦HR SOLIC 07:56 ¦ HR LIB 07:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PTs programadas de caldeiraria e andaime para a atuao conjunta na remoo das telhas e cobertura provisria. Todas as frentes de servio foram significativamente impactadas pelas rajadas de vento ocorridas ao longo do dia. Medies realizadas pela brigada da unidade. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-354/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PT: (21024591 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21024609 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA- MOD:4 ¦ PT: (21024791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21024851 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21024832 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA INTERLIGAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21027947 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:21 = 1,17d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:4 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21025012 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:37 = 1,83d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (21024668 ¦HR SOLIC 08:03 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:2 ¦ PT: (21024700 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO LIMPEZA DE AREA- MOD:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21024723 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:42 = 2,72d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO REMOO DE TELHAS E PERFIS DA COBERTURA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21026264 ¦HR SOLIC 07:56 ¦ HR LIB 07:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PTs programadas de caldeiraria e andaime para a atuao conjunta na remoo das telhas e cobertura provisria. Todas as frentes de servio foram significativamente impactadas pelas rajadas de vento ocorridas ao longo do dia. Medies realizadas pela brigada da unidade. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-354/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PT: (21024591 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21024609 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA- MOD:4 ¦ PT: (21024791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21024851 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21024832 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA INTERLIGAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21027947 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:21 = 1,17d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:4 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21025012 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:37 = 1,83d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (21024668 ¦HR SOLIC 08:03 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:2 ¦ PT: (21024700 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO LIMPEZA DE AREA- MOD:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21024723 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:42 = 2,72d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO REMOO DE TELHAS E PERFIS DA COBERTURA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21026264 ¦HR SOLIC 07:56 ¦ HR LIB 07:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PTs programadas de caldeiraria e andaime para a atuao conjunta na remoo das telhas e cobertura provisria. Todas as frentes de servio foram significativamente impactadas pelas rajadas de vento ocorridas ao longo do dia. Medies realizadas pela brigada da unidade. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-354/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PT: (21024591 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21024609 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA- MOD:4 ¦ PT: (21024791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21024851 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21024832 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA INTERLIGAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21027947 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:21 = 1,17d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:4 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21025012 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:37 = 1,83d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (21024668 ¦HR SOLIC 08:03 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:2 ¦ PT: (21024700 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO LIMPEZA DE AREA- MOD:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21024723 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:42 = 2,72d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO REMOO DE TELHAS E PERFIS DA COBERTURA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21026264 ¦HR SOLIC 07:56 ¦ HR LIB 07:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PTs programadas de caldeiraria e andaime para a atuao conjunta na remoo das telhas e cobertura provisria. Todas as frentes de servio foram significativamente impactadas pelas rajadas de vento ocorridas ao longo do dia. Medies realizadas pela brigada da unidade. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-354/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;ADEQUAO E MONTAGEM DE PERFIS E TIRANTES DO GALPO.- MOD:3 ¦ PT: (21024591 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21024609 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA E SPDA- MOD:4 ¦ PT: (21024791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:59 = 1,88d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21024851 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21024832 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA INTERLIGAO DE SPDA- MOD:5 ¦ PT: (21027947 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:21 = 1,17d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:4 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21025012 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:37 = 1,83d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:2 ¦ PT: (21024668 ¦HR SOLIC 08:03 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:2 ¦ PT: (21024700 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO LIMPEZA DE AREA- MOD:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21024723 ¦HR SOLIC 13:00 ¦ HR LIB 13:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:42 = 2,72d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO REMOO DE TELHAS E PERFIS DA COBERTURA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21026264 ¦HR SOLIC 07:56 ¦ HR LIB 07:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (09:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras da fachada dos fundos e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de eltrica na atuao do aterramento do sistema SPDA. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PTs programadas de caldeiraria e andaime para a atuao conjunta na remoo das telhas e cobertura provisria. Todas as frentes de servio foram significativamente impactadas pelas rajadas de vento ocorridas ao longo do dia. Medies realizadas pela brigada da unidade. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-355/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 311A-Evidncia de treinamento no PGR para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 311A -Evidência de treinamento PGR.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-356/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA&gt;&gt;O FORNECEDOR NO ENTREGOU O MATERIAL (TELAS DE ALUMNIO) - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 22:55 = 2,87dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est aguardando a chegada das telas de Alumnio para continuao da atividade, sero substitudas as telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao.A equipe atuante nesta atividade foi distribuda para outras frentes de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-357/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO&gt;&gt;MOVIMENTAO DE CARGA COM CAMINHO POLIGUINDASTE&gt;&gt;&gt;DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO DE CAAMBA ESTACIONRIA - MOD: ¦PT: (21040958 ¦HR SOLIC 10:12 ¦ HR LIB 10:42 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO&gt;&gt;RETIRADA E REINSTALAO DE VIGA METLICAS COM CORTE E SOLDA - MOD:3 ¦PT: (21039757 ¦HR SOLIC 08:26 ¦ HR LIB 08:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO&gt;&gt;LAMINAO E INSTALAO DE TUBOS NAS TORRES A E B - MOD:3 ¦PT: (21039077 ¦HR SOLIC 07:19 ¦ HR LIB 08:13 ¦ATRASO 00:24¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 01:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 3:35 = 0,45dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades: Retirada dos atenuadores, tubos, perfis metlicos degradados e eliminadores de gota, laminao das paredes e fundos da torres, a manuteno est sendo feita nas Torres A e B.Est sendo executado ainda na rea do pipe shop o corte e tratamento de perfis metlicos. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-358/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO ESC)&gt;INSTALAO E RETOQUES NO PISO TTIL DAS ESCADAS DA RETA A PENHA - MOD:6 ¦PT: (20884918 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:51 = 0,74dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est executando a instalao e sinalizao de Piso Ttil na escada da Reta da Penha, solicitado ao encarregado da frente de servio que durante a execuo da atividade verifique sempre o correto alinhamento e fixao das peas no piso.Atividade transcorre de maneira efetiva e com bom rendimento, foi solicitado ainda a recolocao dos pisos tteis novamente devido a cola do mesmo no estar aderindo bem no piso gerando o descolamento das peas, a cola que est sendo utilizada ser substituda por outro tipo de cola. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-359/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGSUL | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;&gt;ADEQUAO DA SALA CISC - UTGSUL:&gt;&gt;RETIRADA DE ESTRUTURAS DO FORRO MINERAL, REMOO DE ELETROCALHAS E DEMOLIO DE PAREDES - MOD:4 ¦ - MOD:4 ¦PT: (21027891 ¦HR SOLIC 07:08 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:52¦) - (HR ENC 14:20 ¦ ATRASO 02:10)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 14:54 = 1,87dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado! | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-360/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO ESC)&gt;INSTALAO E RETOQUES NO PISO TTIL DAS ESCADAS DA RETA A PENHA - MOD:8 ¦PT: (20884918 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 01:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:51 = 0,74dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est executando a instalao e sinalizao de Piso Ttil na escada da Reta da Penha, solicitado ao encarregado da frente de servio que durante a execuo da atividade verifique sempre o correto alinhamento e fixao das peas no piso.Atividade transcorre de maneira efetiva e com bom rendimento, foi solicitado ainda a recolocao dos pisos tteis novamente devido a cola do mesmo no estar aderindo bem no piso gerando o descolamento das peas, a cola que est sendo utilizada ser substituda por outro tipo de cola. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-361/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA&gt;&gt;O FORNECEDOR NO ENTREGOU O MATERIAL (TELAS DE ALUMNIO) - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 22:55 = 2,87dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est aguardando a chegada das telas de Alumnio para continuao da atividade, sero substitudas as telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao.Cobrado novamente a contratada para que fiquem atentos e solicitem ao seu fornecedor a entrega desse material para sequncia das atividades.A equipe atuante nesta atividade foi distribuda para outras frentes de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-362/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21030412 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030406 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030448 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030490 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21030465 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21030515 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21030589 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21030510 ¦HR SOLIC 10:50 ¦ HR LIB 10:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 1,89d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (21030421 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:2 ¦ PT: (21030561 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 08:36 ¦ HR LIB 08:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS SE-3646 MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (19053031 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 09:55 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-40 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20049402 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 13:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 13:45 ¦ HR LIB 13:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria.07. Subestaes:Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos painis.No houveram atividade na SS12/2025 - Estoque de Materiais e nem na SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-23/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 31,655 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-362/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21030412 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030406 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030448 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030490 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21030465 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21030515 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21030589 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21030510 ¦HR SOLIC 10:50 ¦ HR LIB 10:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 1,89d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (21030421 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:2 ¦ PT: (21030561 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 08:36 ¦ HR LIB 08:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS SE-3646 MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (19053031 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 09:55 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-40 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20049402 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 13:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 13:45 ¦ HR LIB 13:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria.07. Subestaes:Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos painis.No houveram atividade na SS12/2025 - Estoque de Materiais e nem na SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-362/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21030412 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030406 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030448 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030490 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21030465 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21030515 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21030589 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21030510 ¦HR SOLIC 10:50 ¦ HR LIB 10:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 1,89d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (21030421 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:2 ¦ PT: (21030561 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 08:36 ¦ HR LIB 08:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS SE-3646 MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (19053031 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 09:55 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-40 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20049402 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 13:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 13:45 ¦ HR LIB 13:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria.07. Subestaes:Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos painis.No houveram atividade na SS12/2025 - Estoque de Materiais e nem na SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-362/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21030412 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030406 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030448 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030490 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21030465 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21030515 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21030589 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21030510 ¦HR SOLIC 10:50 ¦ HR LIB 10:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 1,89d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (21030421 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:2 ¦ PT: (21030561 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 08:36 ¦ HR LIB 08:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS SE-3646 MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (19053031 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 09:55 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-40 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20049402 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 13:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 13:45 ¦ HR LIB 13:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria.07. Subestaes:Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos painis.No houveram atividade na SS12/2025 - Estoque de Materiais e nem na SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-362/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21030412 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030406 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030448 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030490 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21030465 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21030515 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21030589 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21030510 ¦HR SOLIC 10:50 ¦ HR LIB 10:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 1,89d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (21030421 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:2 ¦ PT: (21030561 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 08:36 ¦ HR LIB 08:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS SE-3646 MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (19053031 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 09:55 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-40 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20049402 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 13:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 13:45 ¦ HR LIB 13:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria.07. Subestaes:Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos painis.No houveram atividade na SS12/2025 - Estoque de Materiais e nem na SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-362/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21030412 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030406 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030448 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030490 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21030465 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21030515 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21030589 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21030510 ¦HR SOLIC 10:50 ¦ HR LIB 10:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 1,89d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (21030421 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:2 ¦ PT: (21030561 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 08:36 ¦ HR LIB 08:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS SE-3646 MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (19053031 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 09:55 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-40 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20049402 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 13:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 13:45 ¦ HR LIB 13:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria.07. Subestaes:Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos painis.No houveram atividade na SS12/2025 - Estoque de Materiais e nem na SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-362/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21030412 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030406 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030448 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030490 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21030465 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21030515 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21030589 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21030510 ¦HR SOLIC 10:50 ¦ HR LIB 10:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 1,89d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (21030421 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:2 ¦ PT: (21030561 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 08:36 ¦ HR LIB 08:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS SE-3646 MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (19053031 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 09:55 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-40 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20049402 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 13:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 13:45 ¦ HR LIB 13:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria.07. Subestaes:Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos painis.No houveram atividade na SS12/2025 - Estoque de Materiais e nem na SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-362/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21030412 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030406 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030448 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030490 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21030465 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21030515 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21030589 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21030510 ¦HR SOLIC 10:50 ¦ HR LIB 10:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 1,89d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (21030421 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:2 ¦ PT: (21030561 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 08:36 ¦ HR LIB 08:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS SE-3646 MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (19053031 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 09:55 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-40 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20049402 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 13:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 13:45 ¦ HR LIB 13:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria.07. Subestaes:Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos painis.No houveram atividade na SS12/2025 - Estoque de Materiais e nem na SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-362/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21030412 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030406 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030448 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21030490 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21030465 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21030515 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:31 = 1,19d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21030589 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21030510 ¦HR SOLIC 10:50 ¦ HR LIB 10:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 1,89d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:3 ¦ PT: (21030421 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21030429 ¦HR SOLIC 08:04 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:2 ¦ PT: (21030561 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 08:36 ¦ HR LIB 08:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d _________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS SE-3646 MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (19053031 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 09:55 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-40 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (20049402 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 13:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21034172 ¦HR SOLIC 13:45 ¦ HR LIB 13:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. PT programada para equipe de eltrica na realizao do teste d continuidade do SPDA. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria.07. Subestaes:Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos painis.No houveram atividade na SS12/2025 - Estoque de Materiais e nem na SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-363/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035413 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21035739 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035781 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035808 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21035798 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:2 ¦ PT: (21039307 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:41 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21035852 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:5 ¦ PT: (210035755 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21035763 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS- MOD:4 ¦ PT: (21039643 ¦HR SOLIC 08:33 ¦ HR LIB 08:33 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21036179 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria. No houveram atividades na SS-12/2025 - Estoque de Materiais e SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos equipamentos. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-23/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 31,655 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-363/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035413 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21035739 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035781 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035808 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21035798 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:2 ¦ PT: (21039307 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:41 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21035852 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:5 ¦ PT: (210035755 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21035763 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS- MOD:4 ¦ PT: (21039643 ¦HR SOLIC 08:33 ¦ HR LIB 08:33 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21036179 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria. No houveram atividades na SS-12/2025 - Estoque de Materiais e SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos equipamentos. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-363/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035413 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21035739 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035781 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035808 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21035798 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:2 ¦ PT: (21039307 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:41 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21035852 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:5 ¦ PT: (210035755 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21035763 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS- MOD:4 ¦ PT: (21039643 ¦HR SOLIC 08:33 ¦ HR LIB 08:33 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21036179 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria. No houveram atividades na SS-12/2025 - Estoque de Materiais e SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos equipamentos. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-363/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035413 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21035739 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035781 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035808 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21035798 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:2 ¦ PT: (21039307 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:41 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21035852 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:5 ¦ PT: (210035755 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21035763 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS- MOD:4 ¦ PT: (21039643 ¦HR SOLIC 08:33 ¦ HR LIB 08:33 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21036179 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria. No houveram atividades na SS-12/2025 - Estoque de Materiais e SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos equipamentos. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-363/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035413 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21035739 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035781 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035808 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21035798 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:2 ¦ PT: (21039307 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:41 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21035852 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:5 ¦ PT: (210035755 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21035763 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS- MOD:4 ¦ PT: (21039643 ¦HR SOLIC 08:33 ¦ HR LIB 08:33 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21036179 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria. No houveram atividades na SS-12/2025 - Estoque de Materiais e SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos equipamentos. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-363/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035413 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21035739 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035781 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035808 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21035798 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:2 ¦ PT: (21039307 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:41 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21035852 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:5 ¦ PT: (210035755 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21035763 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS- MOD:4 ¦ PT: (21039643 ¦HR SOLIC 08:33 ¦ HR LIB 08:33 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21036179 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria. No houveram atividades na SS-12/2025 - Estoque de Materiais e SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos equipamentos. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-363/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035413 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21035739 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035781 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035808 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21035798 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:2 ¦ PT: (21039307 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:41 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21035852 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:5 ¦ PT: (210035755 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21035763 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS- MOD:4 ¦ PT: (21039643 ¦HR SOLIC 08:33 ¦ HR LIB 08:33 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21036179 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria. No houveram atividades na SS-12/2025 - Estoque de Materiais e SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos equipamentos. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-363/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035413 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21035739 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035781 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035808 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21035798 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:2 ¦ PT: (21039307 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:41 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21035852 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:5 ¦ PT: (210035755 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21035763 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS- MOD:4 ¦ PT: (21039643 ¦HR SOLIC 08:33 ¦ HR LIB 08:33 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21036179 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria. No houveram atividades na SS-12/2025 - Estoque de Materiais e SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos equipamentos. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-363/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035413 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21035739 ¦HR SOLIC 08:55 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035781 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d_____________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21035808 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21035798 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:2 ¦ PT: (21039307 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:41 = 1,22d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21035852 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE- MOD:5 ¦ PT: (210035755 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21035763 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE PERFIS E TELHAS- MOD:4 ¦ PT: (21039643 ¦HR SOLIC 08:33 ¦ HR LIB 08:33 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-23/2025 (REMOO DE TELHAS SUBESTAO) &gt;REMOO DE TELHAS K-21 - MOD:6 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21036179 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0,00d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN-2: PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. PT programada para a atuao da equipe na instalao da tela de proteo. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de pintura na pintura de recuperao das telhas. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. 06. K-04: PT programada de caldeiraria na atuao na remoo das telhas e cobertura provisria. No houveram atividades na SS-12/2025 - Estoque de Materiais e SS-18/2025 - Sala de monitoramento Cisc. Pt's programadas para remoo das telhas de cobertura dos equipamentos. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-364/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGSUL | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;&gt;ADEQUAO DA SALA CISC - UTGSUL&gt;&gt;RETIRADA DE ELETROCALHAS, ORGANIZAO DE CABEAMENTO DE REDE.&gt;&gt;&gt;RECEBIMENTO DE MATERIAIS&gt;&gt;&gt;&gt;ENSACAMENTO, ORGANIZAO E ISOLAMENTO DE ENTULHOS, PARA COLETA E DESCARTE - MOD:4 ¦PT: (21033342 ¦HR SOLIC 07:08 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:52¦) - (HR ENC 14:40 ¦ ATRASO 01:50)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 18:36 = 2,33dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado! | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-365/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO&gt;&gt;MONTAGEM DE ANDAIMES PARA ACESSOS - MOD:2 ¦PT: (21031873 ¦HR SOLIC 09:12 ¦ HR LIB 09:27 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO&gt;&gt;RETIRADA E REINSTALAO DE VIGAS METLICAS COM CORTE E SOLDA - MOD:3 ¦PT: (21031841 ¦HR SOLIC 07:38 ¦ HR LIB 08:07 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO&gt;&gt;LAMINAO E INSTALAO DE TUBOS - MOD:3 ¦PT: (21031858 ¦HR SOLIC 07:42 ¦ HR LIB 08:04 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 2:11 = 0,28dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades: Retirada dos atenuadores, tubos, perfis metlicos degradados e eliminadores de gota, laminao das paredes e fundos da torres, a manuteno est sendo feita nas Torres A e B.Est sendo executado ainda na rea do pipe shop o corte e tratamento de perfis metlicos. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-366/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 22:55 = 2,87dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Sbado dia 13/12/25, no houve atividade dessa demanda neste referido dia. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-367/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO:&gt;&gt;LIMPEZA E LAMINAO DAS BACIAS&gt;&gt;&gt;INSTALAO DE TUBOS DE 4"" E 10"" - MOD:2 ¦PT: (21045211 ¦HR SOLIC 07:41 ¦ HR LIB 08:09 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:42 ¦ ATRASO 00:48)&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO:&gt;&gt;PREPARAO DAS VIGAS METLICAS NA REA EXTERNA COM UTILIZAO DE CORTE E SOLDA&gt;&gt;&gt;REINSTALAO DAS VIGAS NAS TORRES DE RESFRIAMENTO - MOD:3 ¦PT: (21045201 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:06 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:52 ¦ ATRASO 00:38)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 3:35 = 0,45dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades: Retirada dos atenuadores, tubos, perfis metlicos degradados e eliminadores de gota, laminao das paredes e fundos da torres, a manuteno est sendo feita nas Torres A e B.Est sendo executado ainda na rea do pipe shop o corte e tratamento de perfis metlicos. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-368/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 14/12/2025 | 14/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;SEM EXPEDIENTE - DOMINGO - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 3:35 = 0,45dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Domingo,14/12/25, no houve expediente | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-369/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 14/12/2025 | 14/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;SEM EXPEDIENTE - DOMINGO - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 22:55 = 2,87dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Domingo,14/12/25, no houve expediente | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-370/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGSUL | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 18:36 = 2,33dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado! | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-371/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGSUL | 14/12/2025 | 14/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;SEM EXPEDIENTE - DOMINGO - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 18:36 = 2,33dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de cordo com RO anexado.Domingo, sem atividades. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-373/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO ESC)&gt;&gt;SINALIZAO DAS ESCADAS:&gt;&gt;INSTALAO DE PISO TTIL NA ESCADA DA RETA DA PENHA - MOD:9 ¦PT: (21039816 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:40 ¦ ATRASO 00:50)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:51 = 0,74dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est executando a instalao e sinalizao de Piso Ttil na escada da Reta da Penha, solicitado ao encarregado da frente de servio que durante a execuo da atividade verifique sempre o correto alinhamento e fixao das peas no piso.Atividade transcorre de maneira efetiva e com bom rendimento, foi solicitado ainda a recolocao dos pisos tteis novamente devido a cola do mesmo no estar aderindo bem no piso gerando o descolamento das peas, a cola que est sendo utilizada ser substituda por outro tipo de cola. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-374/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 14/12/2025 | 14/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO ESC)&gt;SEM EXPEDIENTE - DOMINGO - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:51 = 0,74dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Domingo,14/12/25, no houve expediente | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-375/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO ESC)&gt;&gt;SINALIZAO DAS ESCADAS:&gt;&gt;INSTALAO DE PISO TTIL NA ESCADA DA RETA DA PENHA - MOD:6 ¦PT: (21039816 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;PARADA DE SEGURANA NO AUDITRIO 2 BLOCO CENTRAL - (08:30 - 11:00)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:51 = 0,74dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 2:30 = 0,32dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est executando a instalao e sinalizao de Piso Ttil na escada da Reta da Penha, solicitado ao encarregado da frente de servio que durante a execuo da atividade verifique sempre o correto alinhamento e fixao das peas no piso.Atividade transcorre de maneira efetiva e com bom rendimento, foi solicitado ainda a recolocao dos pisos tteis novamente devido a cola do mesmo no estar aderindo bem no piso gerando o descolamento das peas, a cola que est sendo utilizada ser substituda por outro tipo de cola.A demanda de servios da atividade foi concluda neste dia 15/12/25 e ento as escadas sero entregues ao cliente em visita a ser agendada. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-376/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;&gt;DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO DE CAAMBA ESTACIONRIA:&gt;&gt;DESCARTE DE RESDUOS DO CANTEIRO UTILIZANDO CAMINHO POLIGUINDASTE - MOD:1 ¦PT: (21045226 ¦HR SOLIC 07:44 ¦ HR LIB 08:21 ¦ATRASO 00:07¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:02 = 2,88dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Houve a chegada de caambas para recolhimento de resduos no canteiro da APJ , as duas caambas foram carregadas no mesmo dia e recolhidas novamente para o descarte de resduos. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-377/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;&gt;DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO DE CAAMBA ESTACIONRIA:&gt;&gt;DESCARTE DE RESDUOS DO CANTEIRO UTILIZANDO CAMINHO POLIGUINDASTE - MOD:1 ¦PT: (21049548 ¦HR SOLIC 13:45 ¦ HR LIB 14:12 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:02 = 2,88dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Houve a chegada de caambas para recolhimento de resduos no canteiro da APJ , as duas caambas foram carregadas no mesmo dia e recolhidas novamente para o descarte de resduos. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-378/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMNTO:&gt;&gt;LAMINAO E INSTALAO DE TUBOS - MOD:3 ¦PT: (21046950 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO:&gt;&gt;REINSTALAO DE VIGAS COM CORTE E SOLDA - MOD:3 ¦PT: (21047359 ¦HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:29 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;PARADA DE SEGURANA NO AUDITRIO 2 BLOCO CENTRAL (08:30 - 11:00)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 3:35 = 0,45dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 2:30 = 0,32dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades: Retirada dos atenuadores, tubos, perfis metlicos degradados e eliminadores de gota, laminao das paredes e fundos da torres, a manuteno est sendo feita nas Torres A e B.Est sendo executado ainda na rea do pipe shop o corte e tratamento de perfis metlicos. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-379/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Diária | Prezados, boa tarde.Encaminho documentao dos colaboradores abaixo:ANDERSON ALLAN DE CARVALHOGABRIEL SILVAWAGNER DIVINO |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | ANDERSON ALLAN DE CARVALHO ARAUJO.zip; GABRIEL SILVA.zip; WAGNER DIVINO.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-380/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGSUL | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;&gt;ADEQUAO DA SALA CISC - UTGSUL&gt;&gt;RETIRADA DE ELETROCALHAS, ORGANIZAO DE CABEAMENTO DE REDE.&gt;&gt;&gt;RECEBIMENTO DE MATERIAIS&gt;&gt;&gt;&gt;ENSACAMENTO, ORGANIZAO E ISOLAMENTO DE ENTULHOS, PARA COLETA E DESCARTE - MOD:4 ¦PT: (21033342 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 21:36 = 2,7dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de cordo com RO anexado | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-381/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO:&gt;&gt;LAMINAO E INSTALAO DE TUBOSPT: (21051243 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) - MOD:4 ¦&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO:&gt;&gt;REINSTALAO DE VIGAS COM CORTE E SOLDAPT: (21051272 ¦HR SOLIC 07:32 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) - MOD:2 ¦&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 3:35 = 0,45dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 2:30 = 0,32dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades: Retirada dos atenuadores, tubos, perfis metlicos degradados e eliminadores de gota, laminao das paredes e fundos da torres, a manuteno est sendo feita nas Torres A e B.Est sendo executado ainda na rea do pipe shop o corte e tratamento de perfis metlicos. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-382/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-19/2025 (SINALIZAO ESC)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:51 = 0,74dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 2:30 = 0,32dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | No houve atividade neste dia , a demanda de servios foi concluda na data de 15/12/25, aguardando o recebimento da demanda por parte do cliente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-383/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:02 = 2,88dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est aguardando a chegada das telas de Alumnio para continuao da atividade, sero substitudas as telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao.Cobrado novamente a contratada para que fiquem atentos e solicitem ao seu fornecedor a entrega desse material para sequncia das atividades.A equipe atuante nesta atividade foi distribuda para outras frentes de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-384/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGSUL | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;&gt;ADEQUAO DA SALA CISC - UTGSULINSTALAO DE INFRAESTRUTURA ELTRICA - MOD:4 ¦PT: (21033342 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 16:30 ¦ATRASO 07:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 28:36 = 3,58dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de cordo com RO anexadoMovimentaro de caamba estacionria. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-385/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 17/12/2025 | 17/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAME7NTO:&gt;&gt;LAMINAO E INSTALAO DE TUBOS&gt;&gt;&gt;RETIRADA DE TUBULAO ANTIGA DETERIORADA- MOD:6 ¦PT: (21055061 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:38 ¦ATRASO 00:08¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO:&gt;&gt;REINSTALAO DE VIGAS COM CORTE E SOLDA- MOD:2 ¦PT: (21055057 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt; (07:30 - 08:30)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 3:43 = 0,47dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 3:30 = 0,44dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades: Retirada dos atenuadores, tubos, perfis metlicos degradados e eliminadores de gota, laminao das paredes e fundos da torres, a manuteno est sendo feita nas Torres A e B.Est sendo executado ainda na rea do pipe shop o corte e tratamento de perfis metlicos.Foi iniciada a troca dos perfis que se encontravam deteriorados dentro das coifas atenuadoras, esses perfis so parte da estrutura do suporte e fixao dos eixos dos motores dos ventiladores das torres. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-386/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042148 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042217 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21042176 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21030419 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:51 = 1,24d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21045479 ¦HR SOLIC 15:00 ¦ HR LIB 15:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:5 ¦ PT: (21042248 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:5 ¦ PT: (21042086 ¦HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21042023 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 04. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. Demais frentes de servio no realizaram atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-386/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042148 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042217 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21042176 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21030419 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:51 = 1,24d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21045479 ¦HR SOLIC 15:00 ¦ HR LIB 15:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:5 ¦ PT: (21042248 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:5 ¦ PT: (21042086 ¦HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21042023 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 04. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. Demais frentes de servio no realizaram atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-386/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042148 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042217 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21042176 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21030419 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:51 = 1,24d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21045479 ¦HR SOLIC 15:00 ¦ HR LIB 15:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:5 ¦ PT: (21042248 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:5 ¦ PT: (21042086 ¦HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21042023 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 04. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. Demais frentes de servio no realizaram atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-386/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042148 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042217 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21042176 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21030419 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:51 = 1,24d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21045479 ¦HR SOLIC 15:00 ¦ HR LIB 15:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:5 ¦ PT: (21042248 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:5 ¦ PT: (21042086 ¦HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21042023 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 04. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. Demais frentes de servio no realizaram atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-386/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042148 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042217 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21042176 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21030419 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:51 = 1,24d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21045479 ¦HR SOLIC 15:00 ¦ HR LIB 15:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:5 ¦ PT: (21042248 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:5 ¦ PT: (21042086 ¦HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21042023 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 04. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. Demais frentes de servio no realizaram atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-386/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042148 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042217 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21042176 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21030419 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:51 = 1,24d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21045479 ¦HR SOLIC 15:00 ¦ HR LIB 15:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:5 ¦ PT: (21042248 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:5 ¦ PT: (21042086 ¦HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21042023 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 04. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. Demais frentes de servio no realizaram atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-386/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042148 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042217 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PT: (21042176 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21030419 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:51 = 1,24d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21045479 ¦HR SOLIC 15:00 ¦ HR LIB 15:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:5 ¦ PT: (21042248 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:5 ¦ PT: (21042086 ¦HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC) - MOD:3 ¦ PT: (21042023 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 02. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 03. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 04. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. Demais frentes de servio no realizaram atividades. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-387/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 14/12/2025 | 14/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:51 = 1,24d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-387/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 14/12/2025 | 14/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:51 = 1,24d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-387/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 14/12/2025 | 14/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:51 = 1,24d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-387/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 14/12/2025 | 14/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:51 = 1,24d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-387/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 14/12/2025 | 14/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:51 = 1,24d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-387/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 14/12/2025 | 14/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:51 = 1,24d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-387/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 14/12/2025 | 14/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1,20 = 0,16d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 9:51 = 1,24d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:47 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Final de semana (domingo) equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-388/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042770 ¦HR SOLIC 12:45 ¦ HR LIB 13:40 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21046645 ¦HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21046612 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046632 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21046624 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 10:07 ¦ATRASO 01:27¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047337 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:58 = 1,5d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047424 ¦HR SOLIC 10:20 ¦ HR LIB 10:21 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046613 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:12 = 2,03d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:5 ¦ PT: (21046627 ¦HR SOLIC 08:34 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21046630 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN 2:PT para equipe de caldeiraria atuando na instalao das tela de proteo.PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-388/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042770 ¦HR SOLIC 12:45 ¦ HR LIB 13:40 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21046645 ¦HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21046612 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046632 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21046624 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 10:07 ¦ATRASO 01:27¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047337 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:58 = 1,5d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047424 ¦HR SOLIC 10:20 ¦ HR LIB 10:21 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046613 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:12 = 2,03d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:5 ¦ PT: (21046627 ¦HR SOLIC 08:34 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21046630 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN 2:PT para equipe de caldeiraria atuando na instalao das tela de proteo.PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-388/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042770 ¦HR SOLIC 12:45 ¦ HR LIB 13:40 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21046645 ¦HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21046612 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046632 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21046624 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 10:07 ¦ATRASO 01:27¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047337 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:58 = 1,5d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047424 ¦HR SOLIC 10:20 ¦ HR LIB 10:21 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046613 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:12 = 2,03d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:5 ¦ PT: (21046627 ¦HR SOLIC 08:34 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21046630 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN 2:PT para equipe de caldeiraria atuando na instalao das tela de proteo.PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-388/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042770 ¦HR SOLIC 12:45 ¦ HR LIB 13:40 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21046645 ¦HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21046612 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046632 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21046624 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 10:07 ¦ATRASO 01:27¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047337 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:58 = 1,5d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047424 ¦HR SOLIC 10:20 ¦ HR LIB 10:21 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046613 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:12 = 2,03d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:5 ¦ PT: (21046627 ¦HR SOLIC 08:34 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21046630 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN 2:PT para equipe de caldeiraria atuando na instalao das tela de proteo.PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-388/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042770 ¦HR SOLIC 12:45 ¦ HR LIB 13:40 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21046645 ¦HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21046612 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046632 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21046624 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 10:07 ¦ATRASO 01:27¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047337 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:58 = 1,5d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047424 ¦HR SOLIC 10:20 ¦ HR LIB 10:21 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046613 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:12 = 2,03d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:5 ¦ PT: (21046627 ¦HR SOLIC 08:34 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21046630 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN 2:PT para equipe de caldeiraria atuando na instalao das tela de proteo.PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-388/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042770 ¦HR SOLIC 12:45 ¦ HR LIB 13:40 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21046645 ¦HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21046612 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046632 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21046624 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 10:07 ¦ATRASO 01:27¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047337 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:58 = 1,5d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047424 ¦HR SOLIC 10:20 ¦ HR LIB 10:21 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046613 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:12 = 2,03d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:5 ¦ PT: (21046627 ¦HR SOLIC 08:34 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21046630 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN 2:PT para equipe de caldeiraria atuando na instalao das tela de proteo.PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-388/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGC | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE TELAS DE PROTEO DE EQUIPAMENTOS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21042770 ¦HR SOLIC 12:45 ¦ HR LIB 13:40 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21046645 ¦HR SOLIC 09:30 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21046612 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:24 = 1,93d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046632 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21046624 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 10:07 ¦ATRASO 01:27¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047337 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:58 = 1,5d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047424 ¦HR SOLIC 10:20 ¦ HR LIB 10:21 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046613 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:12 = 2,03d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;PINTURA DAS PASSARELAS DA PONTE ROLANTE - MOD:5 ¦ PT: (21046627 ¦HR SOLIC 08:34 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DO SISTEMA PLUVIAL ( INSTALAO DE TUBOS PVC)- MOD:3 ¦ PT: (21046630 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda. 01. UPGN 2:PT para equipe de caldeiraria atuando na instalao das tela de proteo.PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura dos pilares de concreto. 02. SECGN: PT programada para equipe de eltrica na atuao da infraestrutura de eltrica. 03. K-14: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao de tirantes e cantoneiras e perfis da cobertura. PT programada para a atuao da equipe de andaime para montagem do andaime de proteo. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 04. K-15: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando na instalao das calhas e telhas da cobertura. PT programada para equipe de civil, para concretagem das malhas de aterramento do SPDA. 05. UPGN-3: PT programada para a atuao da equipe de caldeiraria atuando nas instalaes das tubulaes de descida de drenagem. PT programada para a atuao da equipe de pintura, na execuo da pintura das passarelas. RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FXCB | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-389/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGSUL | 17/12/2025 | 17/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;&gt;ADEQUAO DA SALA CISC - UTGSUL&gt;&gt;INSTALAO DE INFRAESTRUTURA ELTRICA:&gt;&gt;&gt; PASSAGEM DE ELETRODUTOS E CIRCUITOS ELTRICOS NO SOLO&gt;&gt;&gt;&gt; INSTALAO DE ESTRUTURA (PERFIS) DA PAREDE DE DRYWALL E PLACAS DE GESSO ACARTONADO&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;INSTLAO DOS PERFIS DA SANCA. - MOD:4 ¦PT: (210333342 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 31:36 = 3,95dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de cordo com RO anexado | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-390/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 17/12/2025 | 17/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:02 = 2,88dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est aguardando a chegada das telas de Alumnio para continuao da atividade, sero substitudas as telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao.Cobrado novamente a contratada para que fiquem atentos e solicitem ao seu fornecedor a entrega desse material para sequncia das atividades.A equipe atuante nesta atividade foi distribuda para outras frentes de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-391/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO:&gt;&gt;REINSTALAO DE VIGAS COM CORTE E SOLDA - MOD:3 ¦PT: (21058302 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAME7NTO:&gt;&gt;LAMINAO E INSTALAO DE TUBOS - MOD:3 ¦PT: (21058299 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMES - MOD:4 ¦PT: (21059618 ¦HR SOLIC 10:20 ¦ HR LIB 10:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt; (07:00 - 08:00)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 3:43 = 0,47dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades: Retirada dos atenuadores, tubos, perfis metlicos degradados e eliminadores de gota, laminao das paredes e fundos da torres, a manuteno est sendo feita nas Torres A e B.Est sendo executado ainda na rea do pipe shop o corte e tratamento de perfis metlicos.Foi iniciada a troca dos perfis que se encontravam deteriorados dentro das coifas atenuadoras, esses perfis so parte da estrutura do suporte e fixao dos eixos dos motores dos ventiladores das torres. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-392/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGSUL | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;&gt;ADEQUAO DA SALA CISC - UTGSUL - MOD:4 ¦&gt;&gt;INSTALAO DE INFRAESTRUTURA ELTRICA:&gt;&gt;&gt;INFRAESTRUTURA DE ELTRICA NO TETO&gt;&gt;&gt;&gt;EMASSAMENTO DE PAREDES DE DRYWALLPT: (21033342 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 34:36 = 4,33dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de cordo com RO anexado | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-393/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:02 = 2,88dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est aguardando a chegada das telas de Alumnio para continuao da atividade, sero substitudas as telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao.Cobrado novamente a contratada para que fiquem atentos e solicitem ao seu fornecedor a entrega desse material para sequncia das atividades.A equipe atuante nesta atividade foi distribuda para outras frentes de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-394/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;&gt;ADEQUAO DA LUMINOSIDADE DA REA EXTERNA DO EDIVIT - MOD:2 ¦PT: (21059687 ¦HR SOLIC 10:36 ¦ HR LIB 10:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de cordo com RO anexado | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-395/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 19/12/2025 | 19/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;&gt;ADEQUAO DA LUMINOSIDADE EXTERNA DO EDIVIT&gt;&gt;TROCA DAS LUMINRIAS DA PRAA DA BANDEIRA - MOD:4 ¦PT: (21062017 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 08:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;DEMORA NO DESBLOQUEIO ELTRICO (LIBRA) (08:00 - 10:20)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO anexado;Inicio da demanda de Luminosidade do Edivit. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-396/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 19/12/2025 | 19/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;ISOLAMENTO ACSTICO - INSTALAO DE TELAS NA ALA NORTE - MOD:3 ¦PT: (21049548 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:02 = 2,88dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est atuando na substituio das telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao, a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas sero executadas pelos Iratas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-397/2025 | 4600684819 | Aprovado | UTGSUL | 19/12/2025 | 19/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;&gt;ADEQUAO DA SALA CISC - UTGSUL&gt;&gt; INSTALAO PLACAS DE GESSO ACARTONADO - EMASSAMENTO E LIXAMENTO&gt;&gt;INSTLAO DOS PERFIS DA SANCA. - MOD:4 ¦PT: (21033342 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 37:36 = 4,7dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO anexado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-398/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO:&gt;&gt;REINSTALAO DE VIGAS COM CORTE E SOLDA - MOD:2 ¦PT: (21061848 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:57 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO:&gt;&gt;LAMINAO E INSTALAO DE TUBOS - MOD:4 ¦PT: (21061867 ¦HR SOLIC 07:20 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 3:43 = 0,47dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades: Retirada dos atenuadores, tubos, perfis metlicos degradados e eliminadores de gota, laminao das paredes e fundos da torres, a manuteno est sendo feita nas Torres A e B.Est sendo executado ainda na rea do pipe shop o corte e tratamento de perfis metlicos.Em execuo ainda a troca dos perfis que se encontravam deteriorados dentro das coifas atenuadoras, esses perfis so parte da estrutura do suporte e fixao dos eixos dos motores dos ventiladores das torres. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-399/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGSUL | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 02 referente ao UTGSUL. | Fiscalizao se encontra de acordo com o pleito de medio apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 257,818 | 257,818 | 257,818 |  | 100,0 | N | 1001479160 40 | BM-02-DEZ-2025-UTGSUL-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV01.xlsx; Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Dezembro-25 - SALA CISC-UTG-SUL 2.pdf; MC - BM-02-DEZ-2025-UTGSUL-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; BM-02-DEZ-2025-UTGSUL-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; Planilha IDF DEZ 25 APJ.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-400/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente ao EDIVIT. | Fiscalizao se encontra de acordo com o pleito de medio apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 166,840 | 166,840 | 166,840 |  | 100,0 | N | 1001444185 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - EDIVIT- Dezembro-25.pdf; BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; MC - BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV01.xlsx; Planilha IDF DEZ 25 APJ.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-400/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente ao EDIVIT. | Fiscalizao se encontra de acordo com o pleito de medio apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-19/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 304,320 | 0,001 | 76,080 | 76,080 | 76,080 |  | 100,0 | N | 1001423205 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - EDIVIT- Dezembro-25.pdf; BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; MC - BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV01.xlsx; Planilha IDF DEZ 25 APJ.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-400/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente ao EDIVIT. | Fiscalizao se encontra de acordo com o pleito de medio apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 332,569 | 332,569 | 332,569 |  | 100,0 | N | 1001422797 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - EDIVIT- Dezembro-25.pdf; BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; MC - BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV01.xlsx; Planilha IDF DEZ 25 APJ.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-400/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente ao EDIVIT. | Fiscalizao se encontra de acordo com o pleito de medio apresentado. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 789,513 | 789,513 | 789,513 |  | 15,0 | N | 1001422797 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - EDIVIT- Dezembro-25.pdf; BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; MC - BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV01.xlsx; Planilha IDF DEZ 25 APJ.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-400/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente ao EDIVIT. | Fiscalizao se encontra de acordo com o pleito de medio apresentado. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 789,513 | 789,513 | 789,513 |  | 60,0 | N | 1001444185 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - EDIVIT- Dezembro-25.pdf; BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; MC - BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV01.xlsx; Planilha IDF DEZ 25 APJ.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-400/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente ao EDIVIT. | Fiscalizao se encontra de acordo com o pleito de medio apresentado. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 789,513 | 789,513 | 789,513 |  | 25,0 | N | 1001423205 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - EDIVIT- Dezembro-25.pdf; BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; MC - BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV01.xlsx; Planilha IDF DEZ 25 APJ.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-400/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente ao EDIVIT. | Fiscalizao se encontra de acordo com o pleito de medio apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 1.512,571 | 1.512,571 | 1.512,571 |  | 100,0 | N | 1001444185 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - EDIVIT- Dezembro-25.pdf; BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; MC - BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV01.xlsx; Planilha IDF DEZ 25 APJ.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-400/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente ao EDIVIT. | Fiscalizao se encontra de acordo com o pleito de medio apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 115,473 | 115,473 | 115,473 |  | 100,0 | N | 1001444185 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - EDIVIT- Dezembro-25.pdf; BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; MC - BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025_A_25-12-2025_REV01.pdf; BM-04-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV01.xlsx; Planilha IDF DEZ 25 APJ.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-401/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 410,989 | 410,989 | 410,989 |  | 100,0 | N | 1001535892 10 | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-401/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 396,830 | 396,830 | 396,830 |  | 100,0 | N | 1001452374 10 | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-401/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 952,000 | 952,000 | 952,000 |  | 40,0 | N | 1001500845 10 | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-401/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 952,000 | 952,000 | 952,000 |  | 60,0 | N | 1001452374 10 | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-401/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 689,734 | 689,734 | 689,734 |  | 100,0 | N | 1001500857 10 | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-401/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 855,554 | 855,554 | 855,554 |  | 100,0 | N | 1001500849 10 | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-401/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 2.789,948 | 2.789,948 | 2.789,948 |  | 100,0 | N | 1001476613 10 | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-401/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-401/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-20/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 33,324 | 0,002 | 10,871 | 10,871 | 10,871 |  | 100,0 | N | 1001504641 10 | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-401/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-401/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-23/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 31,655 | 0,001 | 28,489 | 28,489 | 28,489 |  | 100,0 | N | 1001452374 10 | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-401/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 379,344 | 379,344 | 379,344 |  | 100,0 | N | 1001535889 10 | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-401/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 139,974 | 139,974 | 139,974 |  | 100,0 | N | 1001500853 10 | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-401/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 2.768,836 | 2.768,836 | 2.768,836 |  | 100,0 | N | 1001500851 10 | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-401/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 47,164 | 47,164 | 47,164 |  | 100,0 | N | 1001533192 10 | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-401/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 277,182 | 277,182 | 277,182 |  | 100,0 | N | 1001504641 10 | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-402/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 19/12/2025 | 19/12/2025 | Diária | Envio do BONUS IDF SMS DEZEMBRO 2025 para avaliao: |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | BONUS IDF SMS DEZEMBRO 2025 APJ ENGENHARIA.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-403/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 19/12/2025 | 19/12/2025 | Diária | Envio do doc. CODIGO 363-Relao de ferramentas e equipamentos e seus certificados de calibrao NR-12 , DEZEMBRO 2025 para avaliao: |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | INVENTÁRIO DE MAQUINAS SMS 19 12 2025.xlsx; CERTIFICADO TACOGRAFO - RKO5D59 - VENC. 22.03.2026 (2).pdf; CERTIFICADO CRONOTACOGRAFO GUINDASTE 100 T (2).pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-404/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21049156 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21049229 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:04 ¦ATRASO 00:24¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:2 ¦ PT: (21050294 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21049258 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:43 ¦ATRASO 00:03¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PT: (21035827 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:06 = 1,52d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047424 ¦HR SOLIC 10:20 ¦ HR LIB 10:21 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046613 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:12 = 2,03d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;TESTE DO SISTEMA DE ILUMINAO - MOD:1 ¦ PT: (21049719 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS - MOD:5 ¦ PT: (21050264 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:33 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REMOO DE FORRO E LUMINARIAS - MOD:4 ¦ PT: (21051958 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo com apoio dos iratas.2. UPGN-3:Foram realizados pela equipe de eltrica os testes do sistema e dos paineis, com remoo da libra dos mesmos.3. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo. O nmero da PT de caldeiraria est incorreta no RDO, o nmero correto o 21.052.916.A PT 21.047.424 referente ao dia anterior, no foi executada no dia 16/12.4. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.5. K-14:A equipe de civil atuou na atividade de passagem de cabeamento de SPDA no solo, com corte e demolio de calada e concretagem aps a passagem do cabo de cobre nu. A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.6. UPGN-2:Foi realizada a atividade de tratamento e pintura dos perfis metlicos no mdulo 02. No foi programada nenhuma outra atividade, pois a equipe estava focada em finalizar as obras prioritrias para entrega.7. SALA CISC:Equipe de civil atuou na remoo dos forros e das luminrias da sala.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-404/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21049156 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21049229 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:04 ¦ATRASO 00:24¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:2 ¦ PT: (21050294 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21049258 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:43 ¦ATRASO 00:03¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PT: (21035827 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:06 = 1,52d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047424 ¦HR SOLIC 10:20 ¦ HR LIB 10:21 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046613 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:12 = 2,03d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;TESTE DO SISTEMA DE ILUMINAO - MOD:1 ¦ PT: (21049719 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS - MOD:5 ¦ PT: (21050264 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:33 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REMOO DE FORRO E LUMINARIAS - MOD:4 ¦ PT: (21051958 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo com apoio dos iratas.2. UPGN-3:Foram realizados pela equipe de eltrica os testes do sistema e dos paineis, com remoo da libra dos mesmos.3. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo. O nmero da PT de caldeiraria est incorreta no RDO, o nmero correto o 21.052.916.A PT 21.047.424 referente ao dia anterior, no foi executada no dia 16/12.4. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.5. K-14:A equipe de civil atuou na atividade de passagem de cabeamento de SPDA no solo, com corte e demolio de calada e concretagem aps a passagem do cabo de cobre nu. A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.6. UPGN-2:Foi realizada a atividade de tratamento e pintura dos perfis metlicos no mdulo 02. No foi programada nenhuma outra atividade, pois a equipe estava focada em finalizar as obras prioritrias para entrega.7. SALA CISC:Equipe de civil atuou na remoo dos forros e das luminrias da sala.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-404/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21049156 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21049229 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:04 ¦ATRASO 00:24¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:2 ¦ PT: (21050294 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21049258 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:43 ¦ATRASO 00:03¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PT: (21035827 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:06 = 1,52d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047424 ¦HR SOLIC 10:20 ¦ HR LIB 10:21 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046613 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:12 = 2,03d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;TESTE DO SISTEMA DE ILUMINAO - MOD:1 ¦ PT: (21049719 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS - MOD:5 ¦ PT: (21050264 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:33 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REMOO DE FORRO E LUMINARIAS - MOD:4 ¦ PT: (21051958 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo com apoio dos iratas.2. UPGN-3:Foram realizados pela equipe de eltrica os testes do sistema e dos paineis, com remoo da libra dos mesmos.3. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo. O nmero da PT de caldeiraria est incorreta no RDO, o nmero correto o 21.052.916.A PT 21.047.424 referente ao dia anterior, no foi executada no dia 16/12.4. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.5. K-14:A equipe de civil atuou na atividade de passagem de cabeamento de SPDA no solo, com corte e demolio de calada e concretagem aps a passagem do cabo de cobre nu. A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.6. UPGN-2:Foi realizada a atividade de tratamento e pintura dos perfis metlicos no mdulo 02. No foi programada nenhuma outra atividade, pois a equipe estava focada em finalizar as obras prioritrias para entrega.7. SALA CISC:Equipe de civil atuou na remoo dos forros e das luminrias da sala.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-404/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21049156 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21049229 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:04 ¦ATRASO 00:24¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:2 ¦ PT: (21050294 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21049258 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:43 ¦ATRASO 00:03¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PT: (21035827 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:06 = 1,52d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047424 ¦HR SOLIC 10:20 ¦ HR LIB 10:21 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046613 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:12 = 2,03d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;TESTE DO SISTEMA DE ILUMINAO - MOD:1 ¦ PT: (21049719 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS - MOD:5 ¦ PT: (21050264 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:33 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REMOO DE FORRO E LUMINARIAS - MOD:4 ¦ PT: (21051958 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo com apoio dos iratas.2. UPGN-3:Foram realizados pela equipe de eltrica os testes do sistema e dos paineis, com remoo da libra dos mesmos.3. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo. O nmero da PT de caldeiraria est incorreta no RDO, o nmero correto o 21.052.916.A PT 21.047.424 referente ao dia anterior, no foi executada no dia 16/12.4. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.5. K-14:A equipe de civil atuou na atividade de passagem de cabeamento de SPDA no solo, com corte e demolio de calada e concretagem aps a passagem do cabo de cobre nu. A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.6. UPGN-2:Foi realizada a atividade de tratamento e pintura dos perfis metlicos no mdulo 02. No foi programada nenhuma outra atividade, pois a equipe estava focada em finalizar as obras prioritrias para entrega.7. SALA CISC:Equipe de civil atuou na remoo dos forros e das luminrias da sala.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-404/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21049156 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21049229 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:04 ¦ATRASO 00:24¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:2 ¦ PT: (21050294 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21049258 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:43 ¦ATRASO 00:03¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PT: (21035827 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:06 = 1,52d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047424 ¦HR SOLIC 10:20 ¦ HR LIB 10:21 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046613 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:12 = 2,03d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;TESTE DO SISTEMA DE ILUMINAO - MOD:1 ¦ PT: (21049719 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS - MOD:5 ¦ PT: (21050264 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:33 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REMOO DE FORRO E LUMINARIAS - MOD:4 ¦ PT: (21051958 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo com apoio dos iratas.2. UPGN-3:Foram realizados pela equipe de eltrica os testes do sistema e dos paineis, com remoo da libra dos mesmos.3. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo. O nmero da PT de caldeiraria est incorreta no RDO, o nmero correto o 21.052.916.A PT 21.047.424 referente ao dia anterior, no foi executada no dia 16/12.4. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.5. K-14:A equipe de civil atuou na atividade de passagem de cabeamento de SPDA no solo, com corte e demolio de calada e concretagem aps a passagem do cabo de cobre nu. A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.6. UPGN-2:Foi realizada a atividade de tratamento e pintura dos perfis metlicos no mdulo 02. No foi programada nenhuma outra atividade, pois a equipe estava focada em finalizar as obras prioritrias para entrega.7. SALA CISC:Equipe de civil atuou na remoo dos forros e das luminrias da sala.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-404/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21049156 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21049229 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:04 ¦ATRASO 00:24¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:2 ¦ PT: (21050294 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21049258 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:43 ¦ATRASO 00:03¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PT: (21035827 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:06 = 1,52d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047424 ¦HR SOLIC 10:20 ¦ HR LIB 10:21 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046613 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:12 = 2,03d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;TESTE DO SISTEMA DE ILUMINAO - MOD:1 ¦ PT: (21049719 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS - MOD:5 ¦ PT: (21050264 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:33 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REMOO DE FORRO E LUMINARIAS - MOD:4 ¦ PT: (21051958 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo com apoio dos iratas.2. UPGN-3:Foram realizados pela equipe de eltrica os testes do sistema e dos paineis, com remoo da libra dos mesmos.3. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo. O nmero da PT de caldeiraria est incorreta no RDO, o nmero correto o 21.052.916.A PT 21.047.424 referente ao dia anterior, no foi executada no dia 16/12.4. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.5. K-14:A equipe de civil atuou na atividade de passagem de cabeamento de SPDA no solo, com corte e demolio de calada e concretagem aps a passagem do cabo de cobre nu. A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.6. UPGN-2:Foi realizada a atividade de tratamento e pintura dos perfis metlicos no mdulo 02. No foi programada nenhuma outra atividade, pois a equipe estava focada em finalizar as obras prioritrias para entrega.7. SALA CISC:Equipe de civil atuou na remoo dos forros e das luminrias da sala.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-404/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21049156 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21049229 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:04 ¦ATRASO 00:24¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:2 ¦ PT: (21050294 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO- MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21049258 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:43 ¦ATRASO 00:03¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PT: (21035827 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:06 = 1,52d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;ADEQUAO DE SPDA E CONCRETAGEM DE PISO DA CALADA. DO GALPO- MOD:6 ¦ PT: (21047424 ¦HR SOLIC 10:20 ¦ HR LIB 10:21 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21046613 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:12 = 2,03d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) &gt;TESTE DO SISTEMA DE ILUMINAO - MOD:1 ¦ PT: (21049719 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS - MOD:5 ¦ PT: (21050264 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:33 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REMOO DE FORRO E LUMINARIAS - MOD:4 ¦ PT: (21051958 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo com apoio dos iratas.2. UPGN-3:Foram realizados pela equipe de eltrica os testes do sistema e dos paineis, com remoo da libra dos mesmos.3. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo. O nmero da PT de caldeiraria est incorreta no RDO, o nmero correto o 21.052.916.A PT 21.047.424 referente ao dia anterior, no foi executada no dia 16/12.4. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.5. K-14:A equipe de civil atuou na atividade de passagem de cabeamento de SPDA no solo, com corte e demolio de calada e concretagem aps a passagem do cabo de cobre nu. A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.6. UPGN-2:Foi realizada a atividade de tratamento e pintura dos perfis metlicos no mdulo 02. No foi programada nenhuma outra atividade, pois a equipe estava focada em finalizar as obras prioritrias para entrega.7. SALA CISC:Equipe de civil atuou na remoo dos forros e das luminrias da sala.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-405/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/12/2025 | 17/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21053049 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053134¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21053072 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DO GALPO- MOD:1 ¦ PT: (21053082 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11 = 1,53d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21053114 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:14 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21049353 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21055889 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:02 = 2,15d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053754 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;CONFECO DE BONECA PARA INSTALAO DE PORTA- MOD:2 ¦ PT: (21055918 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO, LIMPEZA DE PISO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053797 ¦HR SOLIC 08:58 ¦ HR LIB 08:59 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo com apoio dos iratas.2. UPGN-3:Foram programadas as PT's dos paineis e da eltrica no mdulo 03, mas as atividades haviam sido encerradas no dia anterior.3. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.4. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.5. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.6. UPGN-2:Foi realizada a atividade de tratamento e pintura dos pilares no mdulo 02. No foi programada nenhuma outra atividade, pois a equipe estava focada em finalizar as obras prioritrias para entrega.7. SALA CISC:Equipe de civil atuou na confeco de formas e concretagem da boneca da porta da sala.8. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e tratamento da platibanda externa com apoio de pemt.Faltou anexar a SS do K-18 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-405/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/12/2025 | 17/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21053049 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053134¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21053072 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DO GALPO- MOD:1 ¦ PT: (21053082 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11 = 1,53d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21053114 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:14 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21049353 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21055889 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:02 = 2,15d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053754 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;CONFECO DE BONECA PARA INSTALAO DE PORTA- MOD:2 ¦ PT: (21055918 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO, LIMPEZA DE PISO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053797 ¦HR SOLIC 08:58 ¦ HR LIB 08:59 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo com apoio dos iratas.2. UPGN-3:Foram programadas as PT's dos paineis e da eltrica no mdulo 03, mas as atividades haviam sido encerradas no dia anterior.3. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.4. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.5. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.6. UPGN-2:Foi realizada a atividade de tratamento e pintura dos pilares no mdulo 02. No foi programada nenhuma outra atividade, pois a equipe estava focada em finalizar as obras prioritrias para entrega.7. SALA CISC:Equipe de civil atuou na confeco de formas e concretagem da boneca da porta da sala.8. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e tratamento da platibanda externa com apoio de pemt.Faltou anexar a SS do K-18 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-405/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/12/2025 | 17/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21053049 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053134¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21053072 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DO GALPO- MOD:1 ¦ PT: (21053082 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11 = 1,53d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21053114 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:14 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21049353 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21055889 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:02 = 2,15d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053754 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;CONFECO DE BONECA PARA INSTALAO DE PORTA- MOD:2 ¦ PT: (21055918 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO, LIMPEZA DE PISO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053797 ¦HR SOLIC 08:58 ¦ HR LIB 08:59 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo com apoio dos iratas.2. UPGN-3:Foram programadas as PT's dos paineis e da eltrica no mdulo 03, mas as atividades haviam sido encerradas no dia anterior.3. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.4. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.5. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.6. UPGN-2:Foi realizada a atividade de tratamento e pintura dos pilares no mdulo 02. No foi programada nenhuma outra atividade, pois a equipe estava focada em finalizar as obras prioritrias para entrega.7. SALA CISC:Equipe de civil atuou na confeco de formas e concretagem da boneca da porta da sala.8. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e tratamento da platibanda externa com apoio de pemt.Faltou anexar a SS do K-18 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-405/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/12/2025 | 17/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21053049 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053134¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21053072 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DO GALPO- MOD:1 ¦ PT: (21053082 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11 = 1,53d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21053114 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:14 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21049353 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21055889 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:02 = 2,15d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053754 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;CONFECO DE BONECA PARA INSTALAO DE PORTA- MOD:2 ¦ PT: (21055918 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO, LIMPEZA DE PISO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053797 ¦HR SOLIC 08:58 ¦ HR LIB 08:59 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo com apoio dos iratas.2. UPGN-3:Foram programadas as PT's dos paineis e da eltrica no mdulo 03, mas as atividades haviam sido encerradas no dia anterior.3. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.4. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.5. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.6. UPGN-2:Foi realizada a atividade de tratamento e pintura dos pilares no mdulo 02. No foi programada nenhuma outra atividade, pois a equipe estava focada em finalizar as obras prioritrias para entrega.7. SALA CISC:Equipe de civil atuou na confeco de formas e concretagem da boneca da porta da sala.8. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e tratamento da platibanda externa com apoio de pemt.Faltou anexar a SS do K-18 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-405/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/12/2025 | 17/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21053049 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053134¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21053072 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DO GALPO- MOD:1 ¦ PT: (21053082 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11 = 1,53d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21053114 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:14 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21049353 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21055889 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:02 = 2,15d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053754 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;CONFECO DE BONECA PARA INSTALAO DE PORTA- MOD:2 ¦ PT: (21055918 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO, LIMPEZA DE PISO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053797 ¦HR SOLIC 08:58 ¦ HR LIB 08:59 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo com apoio dos iratas.2. UPGN-3:Foram programadas as PT's dos paineis e da eltrica no mdulo 03, mas as atividades haviam sido encerradas no dia anterior.3. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.4. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.5. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.6. UPGN-2:Foi realizada a atividade de tratamento e pintura dos pilares no mdulo 02. No foi programada nenhuma outra atividade, pois a equipe estava focada em finalizar as obras prioritrias para entrega.7. SALA CISC:Equipe de civil atuou na confeco de formas e concretagem da boneca da porta da sala.8. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e tratamento da platibanda externa com apoio de pemt.Faltou anexar a SS do K-18 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-405/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/12/2025 | 17/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21053049 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053134¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21053072 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DO GALPO- MOD:1 ¦ PT: (21053082 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11 = 1,53d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21053114 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:14 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21049353 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21055889 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:02 = 2,15d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053754 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;CONFECO DE BONECA PARA INSTALAO DE PORTA- MOD:2 ¦ PT: (21055918 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO, LIMPEZA DE PISO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053797 ¦HR SOLIC 08:58 ¦ HR LIB 08:59 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo com apoio dos iratas.2. UPGN-3:Foram programadas as PT's dos paineis e da eltrica no mdulo 03, mas as atividades haviam sido encerradas no dia anterior.3. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.4. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.5. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.6. UPGN-2:Foi realizada a atividade de tratamento e pintura dos pilares no mdulo 02. No foi programada nenhuma outra atividade, pois a equipe estava focada em finalizar as obras prioritrias para entrega.7. SALA CISC:Equipe de civil atuou na confeco de formas e concretagem da boneca da porta da sala.8. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e tratamento da platibanda externa com apoio de pemt.Faltou anexar a SS do K-18 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-405/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/12/2025 | 17/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21053049 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053134¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21053072 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DO GALPO- MOD:1 ¦ PT: (21053082 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:11 = 1,53d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO ( TELHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21053114 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:14 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21049353 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21055889 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:02 = 2,15d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053754 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;CONFECO DE BONECA PARA INSTALAO DE PORTA- MOD:2 ¦ PT: (21055918 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO, LIMPEZA DE PISO - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21053797 ¦HR SOLIC 08:58 ¦ HR LIB 08:59 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Equipe de eltrica atuou na atividade de adequao da rede eltrica do galpo com apoio dos iratas.2. UPGN-3:Foram programadas as PT's dos paineis e da eltrica no mdulo 03, mas as atividades haviam sido encerradas no dia anterior.3. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.4. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.5. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.6. UPGN-2:Foi realizada a atividade de tratamento e pintura dos pilares no mdulo 02. No foi programada nenhuma outra atividade, pois a equipe estava focada em finalizar as obras prioritrias para entrega.7. SALA CISC:Equipe de civil atuou na confeco de formas e concretagem da boneca da porta da sala.8. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e tratamento da platibanda externa com apoio de pemt.Faltou anexar a SS do K-18 no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-406/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21057303 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:5 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056591 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21056609 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:35¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:02 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056614¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:2 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056952 ¦HR SOLIC 08:13 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:46 = 1,6d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21056543 ¦HR SOLIC 08:31 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21056535¦HR SOLIC 08:33 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21056558 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:08 = 2,15d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PT: (21058417 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO DE LAJE E IMPERMEABILIZAO- MOD:4 ¦ PT: (21059166 ¦HR SOLIC 09:05 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, LIMPEZA DE PISO- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21057556 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.A equipe de civil atuou no tratamento da laje.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.Equipe de eltrica iniciou a instalao dos eletrodutos, mas no deu sequncia na atividade, pois a prioridade era o K-15.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Foi programada a PT de pintura, mas foi cancelada pela operao devido a ausncia de mo de obra.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e tratamento da platibanda externa com apoio de pemt.Faltou anexar a SS no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-406/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21057303 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:5 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056591 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21056609 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:35¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:02 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056614¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:2 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056952 ¦HR SOLIC 08:13 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:46 = 1,6d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21056543 ¦HR SOLIC 08:31 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21056535¦HR SOLIC 08:33 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21056558 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:08 = 2,15d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PT: (21058417 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO DE LAJE E IMPERMEABILIZAO- MOD:4 ¦ PT: (21059166 ¦HR SOLIC 09:05 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, LIMPEZA DE PISO- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21057556 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.A equipe de civil atuou no tratamento da laje.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.Equipe de eltrica iniciou a instalao dos eletrodutos, mas no deu sequncia na atividade, pois a prioridade era o K-15.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Foi programada a PT de pintura, mas foi cancelada pela operao devido a ausncia de mo de obra.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e tratamento da platibanda externa com apoio de pemt.Faltou anexar a SS no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-406/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21057303 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:5 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056591 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21056609 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:35¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:02 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056614¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:2 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056952 ¦HR SOLIC 08:13 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:46 = 1,6d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21056543 ¦HR SOLIC 08:31 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21056535¦HR SOLIC 08:33 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21056558 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:08 = 2,15d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PT: (21058417 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO DE LAJE E IMPERMEABILIZAO- MOD:4 ¦ PT: (21059166 ¦HR SOLIC 09:05 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, LIMPEZA DE PISO- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21057556 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.A equipe de civil atuou no tratamento da laje.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.Equipe de eltrica iniciou a instalao dos eletrodutos, mas no deu sequncia na atividade, pois a prioridade era o K-15.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Foi programada a PT de pintura, mas foi cancelada pela operao devido a ausncia de mo de obra.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e tratamento da platibanda externa com apoio de pemt.Faltou anexar a SS no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-406/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21057303 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:5 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056591 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21056609 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:35¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:02 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056614¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:2 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056952 ¦HR SOLIC 08:13 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:46 = 1,6d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21056543 ¦HR SOLIC 08:31 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21056535¦HR SOLIC 08:33 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21056558 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:08 = 2,15d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PT: (21058417 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO DE LAJE E IMPERMEABILIZAO- MOD:4 ¦ PT: (21059166 ¦HR SOLIC 09:05 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, LIMPEZA DE PISO- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21057556 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.A equipe de civil atuou no tratamento da laje.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.Equipe de eltrica iniciou a instalao dos eletrodutos, mas no deu sequncia na atividade, pois a prioridade era o K-15.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Foi programada a PT de pintura, mas foi cancelada pela operao devido a ausncia de mo de obra.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e tratamento da platibanda externa com apoio de pemt.Faltou anexar a SS no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-406/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21057303 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:5 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056591 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21056609 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:35¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:02 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056614¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:2 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056952 ¦HR SOLIC 08:13 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:46 = 1,6d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21056543 ¦HR SOLIC 08:31 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21056535¦HR SOLIC 08:33 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21056558 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:08 = 2,15d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PT: (21058417 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO DE LAJE E IMPERMEABILIZAO- MOD:4 ¦ PT: (21059166 ¦HR SOLIC 09:05 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, LIMPEZA DE PISO- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21057556 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.A equipe de civil atuou no tratamento da laje.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.Equipe de eltrica iniciou a instalao dos eletrodutos, mas no deu sequncia na atividade, pois a prioridade era o K-15.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Foi programada a PT de pintura, mas foi cancelada pela operao devido a ausncia de mo de obra.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e tratamento da platibanda externa com apoio de pemt.Faltou anexar a SS no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-406/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21057303 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:5 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056591 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21056609 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:35¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:02 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056614¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:2 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056952 ¦HR SOLIC 08:13 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:46 = 1,6d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21056543 ¦HR SOLIC 08:31 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21056535¦HR SOLIC 08:33 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21056558 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:08 = 2,15d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PT: (21058417 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO DE LAJE E IMPERMEABILIZAO- MOD:4 ¦ PT: (21059166 ¦HR SOLIC 09:05 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, LIMPEZA DE PISO- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21057556 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.A equipe de civil atuou no tratamento da laje.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.Equipe de eltrica iniciou a instalao dos eletrodutos, mas no deu sequncia na atividade, pois a prioridade era o K-15.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Foi programada a PT de pintura, mas foi cancelada pela operao devido a ausncia de mo de obra.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e tratamento da platibanda externa com apoio de pemt.Faltou anexar a SS no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-406/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21057303 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:5 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056591 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21056609 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:35¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:02 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056614¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:2 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21056952 ¦HR SOLIC 08:13 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:46 = 1,6d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21056543 ¦HR SOLIC 08:31 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21056535¦HR SOLIC 08:33 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21056558 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:08 = 2,15d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PT: (21058417 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO DE LAJE E IMPERMEABILIZAO- MOD:4 ¦ PT: (21059166 ¦HR SOLIC 09:05 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, LIMPEZA DE PISO- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21057556 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.A equipe de civil atuou no tratamento da laje.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.Equipe de eltrica iniciou a instalao dos eletrodutos, mas no deu sequncia na atividade, pois a prioridade era o K-15.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Foi programada a PT de pintura, mas foi cancelada pela operao devido a ausncia de mo de obra.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e tratamento da platibanda externa com apoio de pemt.Faltou anexar a SS no RDO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-407/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 20/12/2025 | 20/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO:&gt;&gt;REINSTALAO DE VIGAS COM CORTE E SOLDA - MOD:2 ¦PT: (21065393 ¦HR SOLIC 07:38 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO:&gt;&gt;LAMINAO E INSTALAO DE TUBOS - MOD:3 ¦PT: (21065391 ¦HR SOLIC 07:33 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 3:43 = 0,47dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades: Retirada dos atenuadores, tubos, perfis metlicos degradados e eliminadores de gota, laminao das paredes e fundos da torres, a manuteno est sendo feita nas Torres A e B.Est sendo executado ainda na rea do pipe shop o corte e tratamento de perfis metlicos.Foi iniciada a troca dos perfis que se encontravam deteriorados dentro das coifas atenuadoras, esses perfis so parte da estrutura do suporte e fixao dos eixos dos motores dos ventiladores das torres. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-408/2025 | 4600684819 | Aprovado | EDIVIT | 21/12/2025 | 21/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;&gt;SEM EXPEDIENTE - DOMINGO - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 3:43 = 0,47dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentadoDomingo sem atividades. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ | UP3U | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-409/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 19/12/2025 | 19/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21059894 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:3 ¦ PT: (21059884 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21059819 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PT: (21059828 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:05 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21059856 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21059860 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTUR METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21059852 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21061866 ¦HR SOLIC 08:35 ¦ HR LIB 08:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, INSTALAO DE PISO- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21061858 ¦HR SOLIC 08:29 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo e recuperao de perfis.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na demanda com a instalao das janelas, tratamento e pintura da platibanda externa com apoio de pemt, e instalao de piso vinlico.Faltou incluir no RDO a SS do K-18.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-409/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 19/12/2025 | 19/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21059894 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:3 ¦ PT: (21059884 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21059819 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PT: (21059828 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:05 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21059856 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21059860 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTUR METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21059852 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21061866 ¦HR SOLIC 08:35 ¦ HR LIB 08:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, INSTALAO DE PISO- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21061858 ¦HR SOLIC 08:29 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo e recuperao de perfis.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na demanda com a instalao das janelas, tratamento e pintura da platibanda externa com apoio de pemt, e instalao de piso vinlico.Faltou incluir no RDO a SS do K-18.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-409/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 19/12/2025 | 19/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21059894 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:3 ¦ PT: (21059884 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21059819 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PT: (21059828 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:05 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21059856 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21059860 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTUR METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21059852 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21061866 ¦HR SOLIC 08:35 ¦ HR LIB 08:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, INSTALAO DE PISO- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21061858 ¦HR SOLIC 08:29 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo e recuperao de perfis.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na demanda com a instalao das janelas, tratamento e pintura da platibanda externa com apoio de pemt, e instalao de piso vinlico.Faltou incluir no RDO a SS do K-18.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-409/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 19/12/2025 | 19/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21059894 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:3 ¦ PT: (21059884 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21059819 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PT: (21059828 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:05 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21059856 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21059860 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTUR METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21059852 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21061866 ¦HR SOLIC 08:35 ¦ HR LIB 08:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, INSTALAO DE PISO- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21061858 ¦HR SOLIC 08:29 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo e recuperao de perfis.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na demanda com a instalao das janelas, tratamento e pintura da platibanda externa com apoio de pemt, e instalao de piso vinlico.Faltou incluir no RDO a SS do K-18.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-409/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 19/12/2025 | 19/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21059894 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:3 ¦ PT: (21059884 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21059819 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PT: (21059828 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:05 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21059856 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21059860 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTUR METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21059852 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21061866 ¦HR SOLIC 08:35 ¦ HR LIB 08:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, INSTALAO DE PISO- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21061858 ¦HR SOLIC 08:29 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo e recuperao de perfis.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na demanda com a instalao das janelas, tratamento e pintura da platibanda externa com apoio de pemt, e instalao de piso vinlico.Faltou incluir no RDO a SS do K-18.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-409/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 19/12/2025 | 19/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21059894 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:3 ¦ PT: (21059884 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21059819 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PT: (21059828 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:05 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21059856 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21059860 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTUR METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21059852 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21061866 ¦HR SOLIC 08:35 ¦ HR LIB 08:37 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, INSTALAO DE PISO- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21061858 ¦HR SOLIC 08:29 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de pintura atuou na pintura com irata nas vigas dos fundos do galpo e recuperao de perfis.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura, enquanto a equipe de pintura atuava no tratamento das soldas.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na demanda com a instalao das janelas, tratamento e pintura da platibanda externa com apoio de pemt, e instalao de piso vinlico.Faltou incluir no RDO a SS do K-18.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-410/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 20/12/2025 | 20/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (21063433 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21063418 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21063476 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21065620 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21063518 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________, RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PT: (21064239 ¦HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21065598 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, INSTALAO DE PISO- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065598 ¦HR SOLIC 07:38 ¦ HR LIB 07:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.Equipe de pintura atuou no tratamento dos perfis da cobertura.Foi emitida a PT de impermeabilizao da laje, mas a equipe no atuou.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas de fechamento lateral e calhas.Foi emitida PT de eltrica, mas houve a necessidade de dar prioridade no K-15.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria no atuou, somente liberou a PT.6. SALA CISC:Sem atividades. Foi emitida a PT, mas a mesma foi cancelada, sem mo de obra (equipe dando prioridade no K-18).7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na demanda de tratamento e pintura da platibanda externa com apoio de pemt, instalao de piso vinlico e rodaps. Confeco de porta e instalao da mesma.Faltou incluir no RDO a SS do K-18.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-410/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 20/12/2025 | 20/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (21063433 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21063418 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21063476 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21065620 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21063518 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________, RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PT: (21064239 ¦HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21065598 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, INSTALAO DE PISO- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065598 ¦HR SOLIC 07:38 ¦ HR LIB 07:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.Equipe de pintura atuou no tratamento dos perfis da cobertura.Foi emitida a PT de impermeabilizao da laje, mas a equipe no atuou.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas de fechamento lateral e calhas.Foi emitida PT de eltrica, mas houve a necessidade de dar prioridade no K-15.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria no atuou, somente liberou a PT.6. SALA CISC:Sem atividades. Foi emitida a PT, mas a mesma foi cancelada, sem mo de obra (equipe dando prioridade no K-18).7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na demanda de tratamento e pintura da platibanda externa com apoio de pemt, instalao de piso vinlico e rodaps. Confeco de porta e instalao da mesma.Faltou incluir no RDO a SS do K-18.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-410/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 20/12/2025 | 20/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (21063433 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21063418 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21063476 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21065620 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21063518 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________, RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PT: (21064239 ¦HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21065598 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, INSTALAO DE PISO- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065598 ¦HR SOLIC 07:38 ¦ HR LIB 07:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.Equipe de pintura atuou no tratamento dos perfis da cobertura.Foi emitida a PT de impermeabilizao da laje, mas a equipe no atuou.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas de fechamento lateral e calhas.Foi emitida PT de eltrica, mas houve a necessidade de dar prioridade no K-15.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria no atuou, somente liberou a PT.6. SALA CISC:Sem atividades. Foi emitida a PT, mas a mesma foi cancelada, sem mo de obra (equipe dando prioridade no K-18).7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na demanda de tratamento e pintura da platibanda externa com apoio de pemt, instalao de piso vinlico e rodaps. Confeco de porta e instalao da mesma.Faltou incluir no RDO a SS do K-18.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-410/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 20/12/2025 | 20/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (21063433 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21063418 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21063476 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21065620 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21063518 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________, RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PT: (21064239 ¦HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21065598 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, INSTALAO DE PISO- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065598 ¦HR SOLIC 07:38 ¦ HR LIB 07:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.Equipe de pintura atuou no tratamento dos perfis da cobertura.Foi emitida a PT de impermeabilizao da laje, mas a equipe no atuou.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas de fechamento lateral e calhas.Foi emitida PT de eltrica, mas houve a necessidade de dar prioridade no K-15.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria no atuou, somente liberou a PT.6. SALA CISC:Sem atividades. Foi emitida a PT, mas a mesma foi cancelada, sem mo de obra (equipe dando prioridade no K-18).7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na demanda de tratamento e pintura da platibanda externa com apoio de pemt, instalao de piso vinlico e rodaps. Confeco de porta e instalao da mesma.Faltou incluir no RDO a SS do K-18.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-410/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 20/12/2025 | 20/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (21063433 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21063418 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21063476 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21065620 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21063518 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________, RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PT: (21064239 ¦HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21065598 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, INSTALAO DE PISO- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065598 ¦HR SOLIC 07:38 ¦ HR LIB 07:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.Equipe de pintura atuou no tratamento dos perfis da cobertura.Foi emitida a PT de impermeabilizao da laje, mas a equipe no atuou.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas de fechamento lateral e calhas.Foi emitida PT de eltrica, mas houve a necessidade de dar prioridade no K-15.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria no atuou, somente liberou a PT.6. SALA CISC:Sem atividades. Foi emitida a PT, mas a mesma foi cancelada, sem mo de obra (equipe dando prioridade no K-18).7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na demanda de tratamento e pintura da platibanda externa com apoio de pemt, instalao de piso vinlico e rodaps. Confeco de porta e instalao da mesma.Faltou incluir no RDO a SS do K-18.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-410/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 20/12/2025 | 20/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (21063433 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21063418 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21063476 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21065620 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21063518 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________, RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PT: (21064239 ¦HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21065598 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, INSTALAO DE PISO- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065598 ¦HR SOLIC 07:38 ¦ HR LIB 07:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.Equipe de pintura atuou no tratamento dos perfis da cobertura.Foi emitida a PT de impermeabilizao da laje, mas a equipe no atuou.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas de fechamento lateral e calhas.Foi emitida PT de eltrica, mas houve a necessidade de dar prioridade no K-15.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria no atuou, somente liberou a PT.6. SALA CISC:Sem atividades. Foi emitida a PT, mas a mesma foi cancelada, sem mo de obra (equipe dando prioridade no K-18).7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na demanda de tratamento e pintura da platibanda externa com apoio de pemt, instalao de piso vinlico e rodaps. Confeco de porta e instalao da mesma.Faltou incluir no RDO a SS do K-18.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-410/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 20/12/2025 | 20/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (21063433 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:36 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERTS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21063418 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21063476 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21065620 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21063518 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________, RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:5 ¦ PT: (21064239 ¦HR SOLIC 08:01 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21065598 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, PINTURA DE ESTRUTRA DE CONCRETO, INSTALAO DE PISO- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065598 ¦HR SOLIC 07:38 ¦ HR LIB 07:41 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de caldeiraria atuou na montagem das telhas da cobertura, os iratas atuaram na montagem das venezianas do galpo.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.Equipe de pintura atuou no tratamento dos perfis da cobertura.Foi emitida a PT de impermeabilizao da laje, mas a equipe no atuou.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas de fechamento lateral e calhas.Foi emitida PT de eltrica, mas houve a necessidade de dar prioridade no K-15.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria no atuou, somente liberou a PT.6. SALA CISC:Sem atividades. Foi emitida a PT, mas a mesma foi cancelada, sem mo de obra (equipe dando prioridade no K-18).7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na demanda de tratamento e pintura da platibanda externa com apoio de pemt, instalao de piso vinlico e rodaps. Confeco de porta e instalao da mesma.Faltou incluir no RDO a SS do K-18.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-411/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 20/12/2025 | 20/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;&gt;ADEQUAO DA LUMINOSIDADE EXTERNA DO EDIVIT&gt;&gt;TROCA DAS LUMINRIAS DA PRAA DA BANDEIRA - MOD:4 ¦PT: (21065390 ¦HR SOLIC 07:42 ¦ HR LIB 08:08 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado.Equipe atuou na substituio de 5 luminrias na praa norte.1 Luminria de jardim foi encontrada sem ligao eltrica, equipe trabalhou escavando o local para encontrar, porm foi constado que realmente a infra est inexistente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-412/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 21/12/2025 | 21/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;&gt;SEM EXPEDIENTE - DOMINGO - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Domingo, dia 21/12/25, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-413/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 20/12/2025 | 20/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;&gt;ISOLAMENTO ACSTICO - INSTALAO DE TELAS NA ALA NORTE - REA INFERIOR - MOD:3 ¦PT: (21065676 ¦HR SOLIC 09:08 ¦ HR LIB 09:38 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:02 = 2,88dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est atuando na substituio das telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao, a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas sero executadas pelos Iratas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-414/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 21/12/2025 | 21/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;&gt;SEM EXPEDIENTE - DOMINGO - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:02 = 2,88dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Domingo, dia 21/12/25,no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-415/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 20/12/2025 | 20/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;&gt;ADEQUAO DA SALA CISC - UTGSUL&gt;&gt; INSTALAO PLACAS DE FORRO MINERAL, REGULARIZAO DE PISO E EMASSAMENTNO DE PAREDE - MOD:4 ¦PT: (21033342 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 37:36 = 4,7dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-416/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 21/12/2025 | 21/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;&gt;SEM EXPEDIENTE - DOMINGO - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 37:36 = 4,7dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-417/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;&gt;ADEQUAO DA SALA CISC - UTGSUL&gt;&gt; INSTALAO PLACAS DE FORRO MINERAL, REGULARIZAO DE EMASSAMENTNO DE PAREDE - MOD:4 ¦PT: (21065390 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 40:36 = 5,08dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-418/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;&gt;ISOLAMENTO ACSTICO - INSTALAO DE TELAS NA ALA NORTE - REA INFERIOR&gt;&gt;ARRUMAO E ACABAMENTO DAS TELAS - MOD:2 ¦PT: (21066874 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:02 = 2,88dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est atuando na substituio das telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao, a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas sero executadas pelos Iratas, na parte baixa que no exige acesso est sendo efetuada pela equipe em atuao da atividade. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-419/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;&gt;ADEQUAO DA LUMINOSIDADE EXTERNA DO EDIVIT&gt;&gt;TROCA DAS LUMINRIAS DA PRAA DA BANDEIRA LADO NORTE - MOD:4 ¦PT: (21068051 ¦HR SOLIC 09:55 ¦ HR LIB 10:32 ¦ATRASO 00:07¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:07 = 0,02dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado.Equipe atuou na substituio de 5 luminrias na praa norte.1 Luminria de jardim foi encontrada sem ligao eltrica, equipe trabalhou escavando o local para encontrar, porm foi constado que realmente a infra est inexistente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-420/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;&gt;SERVIO NO CANTEIRO DE OBRAS&gt;&gt;CORTE ARRUMAO E DESCARTE DAS PEA DA GAIOLA DE RESDUOS - MOD:2 ¦PT: (21067556 ¦HR SOLIC 08:43 ¦ HR LIB 09:04 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO:&gt;&gt;LAMINAO E INSTALAO DE TUBOS - MOD:3 ¦PT: (21068103 ¦HR SOLIC 09:55 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO:&gt;&gt;REINSTALAO DE VIGAS COM CORTE E SOLDA - MOD:3 ¦PT: (21066895 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:16 ¦ATRASO 00:01¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;PROBLEMA ELTRICO DETECTADO, COM NECESSIDADE DE INTERVEN DA MANUTENO PREDIAL, PARA O FORNECIMENTO DE PONTO DE ENERGIA ELTRICA PARA A MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO. (09:55 - 14:50)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 3:49 = 0,48dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades: Retirada dos atenuadores, tubos, perfis metlicos degradados e eliminadores de gota, laminao das paredes e fundos da torres, a manuteno est sendo feita nas Torres A e B.Est sendo executado ainda na rea do pipe shop o corte e tratamento de perfis metlicos.Est em andamento a troca dos perfis que se encontravam deteriorados dentro das coifas atenuadoras, esses perfis so parte da estrutura do suporte e fixao dos eixos dos motores dos ventiladores das torres. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-421/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;""&gt;MANUTENO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO:&gt;&gt;REINSTALAO DE VIGAS COM CORTE E SOLDA&gt;&gt;&gt;PINTURA E RETOQUES- MOD:4 ¦PT: (21070391 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 3:49 = 0,48dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe prpria da APJ, est atuando na pintura das vigas no Pipe Shopp, a equipe da Torres Brasil subcontratada da APJ, j foi embora para o recesso de Natal/Ano Novo, retornando dia 05/01/26, juntamente com a equipe da APJ . | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-422/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;""&gt;ADEQUAO DA LUMINOSIDADE EXTERNA DO EDIVIT&gt;&gt;TROCA DAS LUMINRIAS DA PRAA DA BANDEIRA LADO SUL""- MOD:4 ¦PT: (21070400 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:28 ¦ATRASO 00:03¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;ATRASO NA LIBERAO DA LIBRA (08:00 - 15:30)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:10 = 0,03dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 7:30 = 0,94dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado.Equipe atuou na substituio de 4 luminrias na praa norte. No jardim lado direito na chegada da praa.Equipe da operao foi acionada s 08:20 desta tera feira, esta atuou investigado os circuitos para executar a LIBRA, porm foi observado que no est chegando energia nas luminrias existente, na regio do talude (atrs do auditrio) local mapeado pra trabalhar, com isso a equipe da operao empregou muito tempo para encontrar os circuitos, a LIBRA foi efetuada de fato s 15:30, sendo possvel executar a substituio de 4 luminrias na praa norte. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-423/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;&gt;ISOLAMENTO ACSTICO - INSTALAO DE TELAS NA ALA NORTE - REA INFERIOR&gt;&gt;ARRUMAO E ACABAMENTO DAS TELAS" - MOD:2 ¦PT: (21070412 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:02 = 2,88dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est atuando na substituio das telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao, a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas sero executadas pelos Iratas, na parte baixa que no exige acesso est sendo efetuada pela equipe em atuao da atividade. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-424/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;""&gt;ADEQUAO DA SALA CISC - UTGSUL&gt;&gt;REGULARIZAO DO PISO COM ARGAMASSA AUTO NIVELANTE - MOD:4 ¦PT: (21033342 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 43:36 = 5,45dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-425/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 21/12/2025 | 21/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065715 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21066006 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066016 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:12 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Todas as demandas da rea operacional foram programadas no sistema e no GPI, mas a equipe deu prioridade somente nas demandas prioritrias.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento e finalizao da atividade de eltrica, faltando fazer os testes do sistema e a interligao dos paineis.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.A equipe de pintura atuou no tratamento e pintura dos perfis.4. K-14:Sem atividades, a equipe deu prioridade nas demandas com necessidade de entrega.5. UPGN-2:Sem atividades, a equipe deu prioridade nas demandas com necessidade de entrega.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:Sem atividades.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-425/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 21/12/2025 | 21/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065715 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21066006 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066016 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:12 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Todas as demandas da rea operacional foram programadas no sistema e no GPI, mas a equipe deu prioridade somente nas demandas prioritrias.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento e finalizao da atividade de eltrica, faltando fazer os testes do sistema e a interligao dos paineis.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.A equipe de pintura atuou no tratamento e pintura dos perfis.4. K-14:Sem atividades, a equipe deu prioridade nas demandas com necessidade de entrega.5. UPGN-2:Sem atividades, a equipe deu prioridade nas demandas com necessidade de entrega.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:Sem atividades.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-425/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 21/12/2025 | 21/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065715 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21066006 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066016 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:12 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Todas as demandas da rea operacional foram programadas no sistema e no GPI, mas a equipe deu prioridade somente nas demandas prioritrias.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento e finalizao da atividade de eltrica, faltando fazer os testes do sistema e a interligao dos paineis.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.A equipe de pintura atuou no tratamento e pintura dos perfis.4. K-14:Sem atividades, a equipe deu prioridade nas demandas com necessidade de entrega.5. UPGN-2:Sem atividades, a equipe deu prioridade nas demandas com necessidade de entrega.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:Sem atividades.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-425/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 21/12/2025 | 21/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065715 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21066006 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066016 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:12 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Todas as demandas da rea operacional foram programadas no sistema e no GPI, mas a equipe deu prioridade somente nas demandas prioritrias.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento e finalizao da atividade de eltrica, faltando fazer os testes do sistema e a interligao dos paineis.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.A equipe de pintura atuou no tratamento e pintura dos perfis.4. K-14:Sem atividades, a equipe deu prioridade nas demandas com necessidade de entrega.5. UPGN-2:Sem atividades, a equipe deu prioridade nas demandas com necessidade de entrega.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:Sem atividades.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-425/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 21/12/2025 | 21/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065715 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21066006 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066016 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:12 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Todas as demandas da rea operacional foram programadas no sistema e no GPI, mas a equipe deu prioridade somente nas demandas prioritrias.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento e finalizao da atividade de eltrica, faltando fazer os testes do sistema e a interligao dos paineis.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.A equipe de pintura atuou no tratamento e pintura dos perfis.4. K-14:Sem atividades, a equipe deu prioridade nas demandas com necessidade de entrega.5. UPGN-2:Sem atividades, a equipe deu prioridade nas demandas com necessidade de entrega.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:Sem atividades.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-425/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 21/12/2025 | 21/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065715 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21066006 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066016 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:12 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Todas as demandas da rea operacional foram programadas no sistema e no GPI, mas a equipe deu prioridade somente nas demandas prioritrias.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento e finalizao da atividade de eltrica, faltando fazer os testes do sistema e a interligao dos paineis.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.A equipe de pintura atuou no tratamento e pintura dos perfis.4. K-14:Sem atividades, a equipe deu prioridade nas demandas com necessidade de entrega.5. UPGN-2:Sem atividades, a equipe deu prioridade nas demandas com necessidade de entrega.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:Sem atividades.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-425/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 21/12/2025 | 21/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065715 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21066006 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REMOO DE TELHAS E PERFIS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066016 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:12 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Todas as demandas da rea operacional foram programadas no sistema e no GPI, mas a equipe deu prioridade somente nas demandas prioritrias.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a instalao dos eletrodutos para passagem de cabeamento e finalizao da atividade de eltrica, faltando fazer os testes do sistema e a interligao dos paineis.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto.A equipe de pintura atuou no tratamento e pintura dos perfis.4. K-14:Sem atividades, a equipe deu prioridade nas demandas com necessidade de entrega.5. UPGN-2:Sem atividades, a equipe deu prioridade nas demandas com necessidade de entrega.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:Sem atividades.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-426/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (21065702 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERT- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065691 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) PT PROGRAMADA MAS SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS) - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21065707 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) PT DE PINTURA E ELTRICA PROGRMADA ,MAS NO EXECUTADA. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21064043 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)ATIVIDADE DE CALDEIRARIA PROGRAMA, MAS FOI FINALIZADA NO DIA ANTERIOR. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO/INSTALAO DE TELHAS E PERFIS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066554 ¦HR SOLIC 08:44 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21066572 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA,INSTALAO DE PISO.- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066580 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO E PINTURA DE PORTA- MOD:2 ¦ PT: (21067238 ¦HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.Programada a PT de caldeiraria, mas cancelada pela operao, no havia efetivo.2. K-15:Equipe de caldeiraria finalizou a atividade no sbado, dia 20, foi programada a PT para caso de necessidade, mas no houve atividade.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a interligao do cabeamento no painel e teste do sistema.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto e a instalao das novas telhas.A equipe de pintura atuou no tratamento e pintura dos perfis metlicos.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor.Foram programadas as PT's de eltrica e pintura, mas as atividades no foram executadas.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e instalao de rodaps no piso.A equipe de pintura atuou na correo da pintura externa (retoques) e pintura de porta.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-426/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (21065702 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERT- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065691 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) PT PROGRAMADA MAS SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS) - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21065707 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) PT DE PINTURA E ELTRICA PROGRMADA ,MAS NO EXECUTADA. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21064043 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)ATIVIDADE DE CALDEIRARIA PROGRAMA, MAS FOI FINALIZADA NO DIA ANTERIOR. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO/INSTALAO DE TELHAS E PERFIS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066554 ¦HR SOLIC 08:44 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21066572 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA,INSTALAO DE PISO.- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066580 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO E PINTURA DE PORTA- MOD:2 ¦ PT: (21067238 ¦HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.Programada a PT de caldeiraria, mas cancelada pela operao, no havia efetivo.2. K-15:Equipe de caldeiraria finalizou a atividade no sbado, dia 20, foi programada a PT para caso de necessidade, mas no houve atividade.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a interligao do cabeamento no painel e teste do sistema.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto e a instalao das novas telhas.A equipe de pintura atuou no tratamento e pintura dos perfis metlicos.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor.Foram programadas as PT's de eltrica e pintura, mas as atividades no foram executadas.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e instalao de rodaps no piso.A equipe de pintura atuou na correo da pintura externa (retoques) e pintura de porta.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-426/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (21065702 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERT- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065691 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) PT PROGRAMADA MAS SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS) - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21065707 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) PT DE PINTURA E ELTRICA PROGRMADA ,MAS NO EXECUTADA. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21064043 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)ATIVIDADE DE CALDEIRARIA PROGRAMA, MAS FOI FINALIZADA NO DIA ANTERIOR. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO/INSTALAO DE TELHAS E PERFIS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066554 ¦HR SOLIC 08:44 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21066572 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA,INSTALAO DE PISO.- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066580 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO E PINTURA DE PORTA- MOD:2 ¦ PT: (21067238 ¦HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.Programada a PT de caldeiraria, mas cancelada pela operao, no havia efetivo.2. K-15:Equipe de caldeiraria finalizou a atividade no sbado, dia 20, foi programada a PT para caso de necessidade, mas no houve atividade.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a interligao do cabeamento no painel e teste do sistema.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto e a instalao das novas telhas.A equipe de pintura atuou no tratamento e pintura dos perfis metlicos.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor.Foram programadas as PT's de eltrica e pintura, mas as atividades no foram executadas.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e instalao de rodaps no piso.A equipe de pintura atuou na correo da pintura externa (retoques) e pintura de porta.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-426/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (21065702 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERT- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065691 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) PT PROGRAMADA MAS SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS) - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21065707 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) PT DE PINTURA E ELTRICA PROGRMADA ,MAS NO EXECUTADA. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21064043 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)ATIVIDADE DE CALDEIRARIA PROGRAMA, MAS FOI FINALIZADA NO DIA ANTERIOR. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO/INSTALAO DE TELHAS E PERFIS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066554 ¦HR SOLIC 08:44 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21066572 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA,INSTALAO DE PISO.- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066580 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO E PINTURA DE PORTA- MOD:2 ¦ PT: (21067238 ¦HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.Programada a PT de caldeiraria, mas cancelada pela operao, no havia efetivo.2. K-15:Equipe de caldeiraria finalizou a atividade no sbado, dia 20, foi programada a PT para caso de necessidade, mas no houve atividade.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a interligao do cabeamento no painel e teste do sistema.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto e a instalao das novas telhas.A equipe de pintura atuou no tratamento e pintura dos perfis metlicos.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor.Foram programadas as PT's de eltrica e pintura, mas as atividades no foram executadas.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e instalao de rodaps no piso.A equipe de pintura atuou na correo da pintura externa (retoques) e pintura de porta.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-426/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (21065702 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERT- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065691 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) PT PROGRAMADA MAS SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS) - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21065707 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) PT DE PINTURA E ELTRICA PROGRMADA ,MAS NO EXECUTADA. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21064043 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)ATIVIDADE DE CALDEIRARIA PROGRAMA, MAS FOI FINALIZADA NO DIA ANTERIOR. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO/INSTALAO DE TELHAS E PERFIS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066554 ¦HR SOLIC 08:44 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21066572 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA,INSTALAO DE PISO.- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066580 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO E PINTURA DE PORTA- MOD:2 ¦ PT: (21067238 ¦HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.Programada a PT de caldeiraria, mas cancelada pela operao, no havia efetivo.2. K-15:Equipe de caldeiraria finalizou a atividade no sbado, dia 20, foi programada a PT para caso de necessidade, mas no houve atividade.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a interligao do cabeamento no painel e teste do sistema.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto e a instalao das novas telhas.A equipe de pintura atuou no tratamento e pintura dos perfis metlicos.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor.Foram programadas as PT's de eltrica e pintura, mas as atividades no foram executadas.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e instalao de rodaps no piso.A equipe de pintura atuou na correo da pintura externa (retoques) e pintura de porta.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-426/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (21065702 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERT- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065691 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) PT PROGRAMADA MAS SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS) - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21065707 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) PT DE PINTURA E ELTRICA PROGRMADA ,MAS NO EXECUTADA. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21064043 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)ATIVIDADE DE CALDEIRARIA PROGRAMA, MAS FOI FINALIZADA NO DIA ANTERIOR. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO/INSTALAO DE TELHAS E PERFIS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066554 ¦HR SOLIC 08:44 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21066572 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA,INSTALAO DE PISO.- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066580 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO E PINTURA DE PORTA- MOD:2 ¦ PT: (21067238 ¦HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.Programada a PT de caldeiraria, mas cancelada pela operao, no havia efetivo.2. K-15:Equipe de caldeiraria finalizou a atividade no sbado, dia 20, foi programada a PT para caso de necessidade, mas no houve atividade.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a interligao do cabeamento no painel e teste do sistema.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto e a instalao das novas telhas.A equipe de pintura atuou no tratamento e pintura dos perfis metlicos.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor.Foram programadas as PT's de eltrica e pintura, mas as atividades no foram executadas.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e instalao de rodaps no piso.A equipe de pintura atuou na correo da pintura externa (retoques) e pintura de porta.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-426/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (21065702 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO PREPARAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SOLDA DOS INSERT- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21065691 ¦HR SOLIC 08:40 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) PT PROGRAMADA MAS SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS) - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21065707 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) PT DE PINTURA E ELTRICA PROGRMADA ,MAS NO EXECUTADA. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21064043 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)ATIVIDADE DE CALDEIRARIA PROGRAMA, MAS FOI FINALIZADA NO DIA ANTERIOR. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO/INSTALAO DE TELHAS E PERFIS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066554 ¦HR SOLIC 08:44 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PERFIS METALICOS- MOD:2 ¦ PT: (21066572 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:51 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA,INSTALAO DE PISO.- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21066580 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO E PINTURA DE PORTA- MOD:2 ¦ PT: (21067238 ¦HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.Programada a PT de caldeiraria, mas cancelada pela operao, no havia efetivo.2. K-15:Equipe de caldeiraria finalizou a atividade no sbado, dia 20, foi programada a PT para caso de necessidade, mas no houve atividade.A equipe de eltrica atuou no interior do galpo com a interligao do cabeamento no painel e teste do sistema.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto e a instalao das novas telhas.A equipe de pintura atuou no tratamento e pintura dos perfis metlicos.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor.Foram programadas as PT's de eltrica e pintura, mas as atividades no foram executadas.5. UPGN-2:Foi realizada a atividade de montagem de andaime no mdulo 02.Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil iniciou a demanda com a remoo das janelas e instalao de rodaps no piso.A equipe de pintura atuou na correo da pintura externa (retoques) e pintura de porta.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-427/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 26/12/2025 | 26/12/2025 | Diária | Envio do doc. 359 -Programa de Amigo do Peito para avaliao |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 359-PLANILHA DE RELATOS DO AMIGO DO PEITO -DEZ.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-428/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 26/12/2025 | 26/12/2025 | Diária | Envio do doc. 361 -Evidncias de realizao e plano de ao para desvios encontrados no VCP para avaliao |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | VCP-04-11-25.pdf; VCP NOVEMBRO Reporte.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-429/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 26/12/2025 | 26/12/2025 | Diária | Envio do doc. CODIGO - 381 A SIGEA dezembro 2025 para avaliao |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 381A-SIGEA EDIVIT APJ -DEZ- 25.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-430/2025 | 4600684819 | Cancelado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx | GEISONBEZERRA |  |  | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-430/2025 | 4600684819 | Cancelado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC |  | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 0,000 | [6 empty] | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx | GEISONBEZERRA |  |  | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-430/2025 | 4600684819 | Cancelado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx | GEISONBEZERRA |  |  | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-430/2025 | 4600684819 | Cancelado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx | GEISONBEZERRA |  |  | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-430/2025 | 4600684819 | Cancelado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | [6 empty] | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx | GEISONBEZERRA |  |  | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-430/2025 | 4600684819 | Cancelado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx | GEISONBEZERRA |  |  | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-430/2025 | 4600684819 | Cancelado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-20/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 33,324 | 0,002 | 0,000 | [6 empty] | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx | GEISONBEZERRA |  |  | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-430/2025 | 4600684819 | Cancelado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | [6 empty] | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx | GEISONBEZERRA |  |  | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-430/2025 | 4600684819 | Cancelado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-23/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 31,655 | 0,001 | 0,000 | [6 empty] | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx | GEISONBEZERRA |  |  | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-430/2025 | 4600684819 | Cancelado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | [6 empty] | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx | GEISONBEZERRA |  |  | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-430/2025 | 4600684819 | Cancelado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | [6 empty] | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx | GEISONBEZERRA |  |  | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-430/2025 | 4600684819 | Cancelado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx | GEISONBEZERRA |  |  | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-430/2025 | 4600684819 | Cancelado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 0,000 | [6 empty] | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx | GEISONBEZERRA |  |  | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-430/2025 | 4600684819 | Cancelado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente a UTGC |  | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | [6 empty] | ATA DE REUNIÃO APJ DEZEMBRO - 2025.pdf; Planilha IDF Dezembro 2025.xlsx; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE01-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE02-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE04-REV004.xlsx; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; BM-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-REV004.pdf; MC-04-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025-PARTE03-REV004.xlsx | GEISONBEZERRA |  |  | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-431/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 4.2 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 183,450 | 183,450 | 183,450 |  | 100,0 | N | 1001500847 10 | BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.xlsx; MC-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - PROVISIONAMENTO 2026.pdf; BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf | GEISONBEZERRA | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-431/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 4.2 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 952,000 | 952,000 | 952,000 |  | 40,0 | N | 1001476613 10 | BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.xlsx; MC-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - PROVISIONAMENTO 2026.pdf; BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf | GEISONBEZERRA | FGCY | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-431/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 4.2 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 952,000 | 952,000 | 952,000 |  | 20,0 | N | 1001500849 10 | BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.xlsx; MC-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - PROVISIONAMENTO 2026.pdf; BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf | GEISONBEZERRA | FGCY | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-431/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 4.2 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 952,000 | 952,000 | 952,000 |  | 20,0 | N | 1001500851 10 | BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.xlsx; MC-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - PROVISIONAMENTO 2026.pdf; BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf | GEISONBEZERRA | FGCY | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-431/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 4.2 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 952,000 | 952,000 | 952,000 |  | 20,0 | N | 1001500843 10 | BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.xlsx; MC-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - PROVISIONAMENTO 2026.pdf; BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf | GEISONBEZERRA | FGCY | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-431/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 4.2 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 192,888 | 192,888 | 192,888 |  | 100,0 | N | 1001500849 10 | BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.xlsx; MC-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - PROVISIONAMENTO 2026.pdf; BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf | GEISONBEZERRA | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-431/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 4.2 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 2.789,948 | 2.789,948 | 2.789,948 |  | 100,0 | N | 1001476613 10 | BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.xlsx; MC-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - PROVISIONAMENTO 2026.pdf; BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf | GEISONBEZERRA | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-431/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 4.2 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 758,687 | 758,687 | 758,687 |  | 100,0 | N | 1001535889 10 | BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.xlsx; MC-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - PROVISIONAMENTO 2026.pdf; BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf | GEISONBEZERRA | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-431/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 4.2 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 279,949 | 279,949 | 279,949 |  | 100,0 | N | 1001500853 10 | BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.xlsx; MC-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - PROVISIONAMENTO 2026.pdf; BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf | GEISONBEZERRA | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-431/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 4.2 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 452,126 | 452,126 | 452,126 |  | 100,0 | N | 1001500851 10 | BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.xlsx; MC-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - PROVISIONAMENTO 2026.pdf; BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf | GEISONBEZERRA | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-431/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 4.2 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-29/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 471,643 | 330,150 | 94,329 | 94,329 | 94,329 |  | 100,0 | N | 1001533192 10 | BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.xlsx; MC-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - PROVISIONAMENTO 2026.pdf; BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf | GEISONBEZERRA | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-431/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 4.2 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 821,977 | 821,977 | 821,977 |  | 100,0 | N | 1001535892 10 | BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.xlsx; MC-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - PROVISIONAMENTO 2026.pdf; BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf | GEISONBEZERRA | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-431/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 4.2 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 1.264,199 | 1.264,199 | 1.264,199 |  | 100,0 | N | 1001500843 10 | BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.xlsx; MC-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf; ATA DE REUNIÃO APJ - PROVISIONAMENTO 2026.pdf; BM-4.2-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-11-2025 A 26-12-2025-REV02.pdf | GEISONBEZERRA | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-432/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 26/12/2025 | 26/12/2025 | Diária | Envio doc. CDIGO391Manifesto de Transporte de Resduos (MTR) para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | MTR 15 12 2025 EDIVIT.pdf; MTR 19 12 2025 EDIVIT.pdf; MTR 12 12 2025 II EDIVIT.pdf; MTR 15 12 2025 II EDIVIT.pdf; MTR 12 12 2025 EDIVIT.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-433/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio apresentado se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 200,208 | 200,208 | 200,208 |  | 100,0 | N | 1001444185 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Janeiro-26 - Assinado.pdf; BM-04.2-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01 - Assinado.pdf; BM-04.2-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01.xlsx; MC_BM-04.2-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01 - Assinado.pdf; Planilha IDF JAN 26 APJ.xlsx | GEISONBEZERRA | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-433/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio apresentado se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 415,711 | 415,711 | 415,711 |  | 100,0 | N | 1001422797 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Janeiro-26 - Assinado.pdf; BM-04.2-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01 - Assinado.pdf; BM-04.2-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01.xlsx; MC_BM-04.2-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01 - Assinado.pdf; Planilha IDF JAN 26 APJ.xlsx | GEISONBEZERRA | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-433/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio apresentado se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 394,756 | 394,756 | 394,756 |  | 100,0 | N | 1001444185 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Janeiro-26 - Assinado.pdf; BM-04.2-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01 - Assinado.pdf; BM-04.2-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01.xlsx; MC_BM-04.2-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01 - Assinado.pdf; Planilha IDF JAN 26 APJ.xlsx | GEISONBEZERRA | FEXN | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-433/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio apresentado se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 448,169 | 448,169 | 448,169 |  | 100,0 | N | 1001444185 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Janeiro-26 - Assinado.pdf; BM-04.2-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01 - Assinado.pdf; BM-04.2-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01.xlsx; MC_BM-04.2-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01 - Assinado.pdf; Planilha IDF JAN 26 APJ.xlsx | GEISONBEZERRA | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-433/2025 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 004 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio apresentado se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 269,436 | 269,436 | 269,436 |  | 100,0 | N | 1001444185 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Janeiro-26 - Assinado.pdf; BM-04.2-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01 - Assinado.pdf; BM-04.2-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01.xlsx; MC_BM-04.2-DEZ-2025-EDIVIT-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01 - Assinado.pdf; Planilha IDF JAN 26 APJ.xlsx | GEISONBEZERRA | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-434/2025 | 4600684819 | Finalizado | UTGSUL | 26/11/2025 | 25/12/2025 | Diária | Segue pleito de medio 02.2 referente ao UTGSUL. | Pleito de medio apresentado se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 99,161 | 99,161 | 99,161 |  | 100,0 | N | 1001479160 40 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Janeiro-26 - SALA CISC-UTG-SUL - Assinado.pdf; BM-02.2-DEZ-2025-UTGSUL-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01 - Assinado.pdf; BM-02.2-DEZ-2025-UTGSUL-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01.xlsx; MC_BM-02.2-DEZ-2025-UTGSUL-UNIFICADO-26-11-2025 A 25-12-2025_REV01 - Assinado.pdf; Planilha IDF JAN 26 APJ.xlsx | GEISONBEZERRA | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-435/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 26/12/2025 | 26/12/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 392 -Certificado de Descarte de Resduos (CDR) MTR 2113713027 para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | certificado_destinacao_final_ MTR 2113713027.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-436/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 26/12/2025 | 26/12/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 396 -Controle de Sada de Resduos de Obras (Modelo Petrobras ou similar) para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | Formulário para saída de resíduos 12 12 2025 APJ Contrato 4600684819.xlsx; Formulário para saída de resíduos 15 12 2025 APJ Contrato 4600684819.xlsx; Formulário para saída de resíduos 19 12 2025 APJ Contrato 4600684819.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-437/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 26/12/2025 | 26/12/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 395-Licena Ambiental para Transporte e Descarte de Resduos (LA) para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | Sea Master Maritima - Licenças de transporte ES Unificadas.pdf; Sea Master Maritima - LMAR Nº 171.2024 - Armaz. Temp, triagem e beneficiamento de resíduos classe I e II + Condicionantes.pdf; LA UREMADEIRAS_removed (1).pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-438/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) PT DE ANDAIME E CALDEIRARIA PROGRAMADAS,MAS SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068357 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21068382 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068524 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:29 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE PONTOS DA ESTRUTURA METALICA- MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068552 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA DA ESTRUTURA METALICA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068514 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO/INSTALAO DE TELHAS E PERFIS- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21069606 ¦HR SOLIC 07:52 ¦ HR LIB 07:54 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, INSTALAO DE PISO, INSTALAO DE PORTA, PINTURA.- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21070432 ¦HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades programadas. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de eltrica realizou os testes da eltrica e comissionamento do galpo.A equipe de pintura atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica e da estrutura de concreto (vigas e pilares), enquanto a equipe de caldeiraria atuou na correo da estrutura metlica.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto e a instalao das novas telhas.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor.Equipe de eltrica dando sequncia na atividade de instalao da infra eltrica.5. UPGN-2:Foram programadas as atividades de caldeiraria e montagem de andaime, mas a equipe deu prioridade nas demandas6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na instalao de janela e rodaps do piso, instalao de porta e pintura das paredes internas (retoques).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-438/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) PT DE ANDAIME E CALDEIRARIA PROGRAMADAS,MAS SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068357 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21068382 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068524 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:29 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE PONTOS DA ESTRUTURA METALICA- MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068552 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA DA ESTRUTURA METALICA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068514 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO/INSTALAO DE TELHAS E PERFIS- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21069606 ¦HR SOLIC 07:52 ¦ HR LIB 07:54 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, INSTALAO DE PISO, INSTALAO DE PORTA, PINTURA.- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21070432 ¦HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades programadas. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de eltrica realizou os testes da eltrica e comissionamento do galpo.A equipe de pintura atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica e da estrutura de concreto (vigas e pilares), enquanto a equipe de caldeiraria atuou na correo da estrutura metlica.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto e a instalao das novas telhas.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor.Equipe de eltrica dando sequncia na atividade de instalao da infra eltrica.5. UPGN-2:Foram programadas as atividades de caldeiraria e montagem de andaime, mas a equipe deu prioridade nas demandas6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na instalao de janela e rodaps do piso, instalao de porta e pintura das paredes internas (retoques).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-438/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) PT DE ANDAIME E CALDEIRARIA PROGRAMADAS,MAS SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068357 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21068382 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068524 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:29 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE PONTOS DA ESTRUTURA METALICA- MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068552 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA DA ESTRUTURA METALICA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068514 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO/INSTALAO DE TELHAS E PERFIS- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21069606 ¦HR SOLIC 07:52 ¦ HR LIB 07:54 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, INSTALAO DE PISO, INSTALAO DE PORTA, PINTURA.- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21070432 ¦HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades programadas. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de eltrica realizou os testes da eltrica e comissionamento do galpo.A equipe de pintura atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica e da estrutura de concreto (vigas e pilares), enquanto a equipe de caldeiraria atuou na correo da estrutura metlica.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto e a instalao das novas telhas.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor.Equipe de eltrica dando sequncia na atividade de instalao da infra eltrica.5. UPGN-2:Foram programadas as atividades de caldeiraria e montagem de andaime, mas a equipe deu prioridade nas demandas6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na instalao de janela e rodaps do piso, instalao de porta e pintura das paredes internas (retoques).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-438/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) PT DE ANDAIME E CALDEIRARIA PROGRAMADAS,MAS SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068357 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21068382 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068524 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:29 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE PONTOS DA ESTRUTURA METALICA- MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068552 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA DA ESTRUTURA METALICA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068514 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO/INSTALAO DE TELHAS E PERFIS- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21069606 ¦HR SOLIC 07:52 ¦ HR LIB 07:54 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, INSTALAO DE PISO, INSTALAO DE PORTA, PINTURA.- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21070432 ¦HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades programadas. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de eltrica realizou os testes da eltrica e comissionamento do galpo.A equipe de pintura atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica e da estrutura de concreto (vigas e pilares), enquanto a equipe de caldeiraria atuou na correo da estrutura metlica.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto e a instalao das novas telhas.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor.Equipe de eltrica dando sequncia na atividade de instalao da infra eltrica.5. UPGN-2:Foram programadas as atividades de caldeiraria e montagem de andaime, mas a equipe deu prioridade nas demandas6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na instalao de janela e rodaps do piso, instalao de porta e pintura das paredes internas (retoques).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-438/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) PT DE ANDAIME E CALDEIRARIA PROGRAMADAS,MAS SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068357 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21068382 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068524 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:29 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE PONTOS DA ESTRUTURA METALICA- MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068552 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA DA ESTRUTURA METALICA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068514 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO/INSTALAO DE TELHAS E PERFIS- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21069606 ¦HR SOLIC 07:52 ¦ HR LIB 07:54 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, INSTALAO DE PISO, INSTALAO DE PORTA, PINTURA.- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21070432 ¦HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades programadas. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de eltrica realizou os testes da eltrica e comissionamento do galpo.A equipe de pintura atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica e da estrutura de concreto (vigas e pilares), enquanto a equipe de caldeiraria atuou na correo da estrutura metlica.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto e a instalao das novas telhas.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor.Equipe de eltrica dando sequncia na atividade de instalao da infra eltrica.5. UPGN-2:Foram programadas as atividades de caldeiraria e montagem de andaime, mas a equipe deu prioridade nas demandas6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na instalao de janela e rodaps do piso, instalao de porta e pintura das paredes internas (retoques).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-438/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) PT DE ANDAIME E CALDEIRARIA PROGRAMADAS,MAS SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068357 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21068382 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068524 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:29 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE PONTOS DA ESTRUTURA METALICA- MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068552 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA DA ESTRUTURA METALICA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068514 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO/INSTALAO DE TELHAS E PERFIS- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21069606 ¦HR SOLIC 07:52 ¦ HR LIB 07:54 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, INSTALAO DE PISO, INSTALAO DE PORTA, PINTURA.- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21070432 ¦HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades programadas. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de eltrica realizou os testes da eltrica e comissionamento do galpo.A equipe de pintura atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica e da estrutura de concreto (vigas e pilares), enquanto a equipe de caldeiraria atuou na correo da estrutura metlica.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto e a instalao das novas telhas.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor.Equipe de eltrica dando sequncia na atividade de instalao da infra eltrica.5. UPGN-2:Foram programadas as atividades de caldeiraria e montagem de andaime, mas a equipe deu prioridade nas demandas6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na instalao de janela e rodaps do piso, instalao de porta e pintura das paredes internas (retoques).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-438/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) PT DE ANDAIME E CALDEIRARIA PROGRAMADAS,MAS SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068357 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21068382 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068524 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:29 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE PONTOS DA ESTRUTURA METALICA- MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068552 ¦HR SOLIC 08:07 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA DA ESTRUTURA METALICA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068514 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REMOO/INSTALAO DE TELHAS E PERFIS- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21069606 ¦HR SOLIC 07:52 ¦ HR LIB 07:54 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA/INSTALAO JANELA, INSTALAO DE PISO, INSTALAO DE PORTA, PINTURA.- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21070432 ¦HR SOLIC 07:46 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sem atividades programadas. Equipe dando prioridade nas demandas que precisavam finalizar.2. K-15:Equipe de eltrica realizou os testes da eltrica e comissionamento do galpo.A equipe de pintura atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica e da estrutura de concreto (vigas e pilares), enquanto a equipe de caldeiraria atuou na correo da estrutura metlica.3. K-04:No K-04 foi realizada a remoo das telhas da cobertura do prdio mais alto e a instalao das novas telhas.4. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor.Equipe de eltrica dando sequncia na atividade de instalao da infra eltrica.5. UPGN-2:Foram programadas as atividades de caldeiraria e montagem de andaime, mas a equipe deu prioridade nas demandas6. SALA CISC:Sem atividades.7. ADEQUAO DO K-18:A equipe de civil atuou na instalao de janela e rodaps do piso, instalao de porta e pintura das paredes internas (retoques).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-439/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/12/2025 | 24/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDINETE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) CONCLUIDO &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Vspera de feriado, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-439/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/12/2025 | 24/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDINETE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) CONCLUIDO &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Vspera de feriado, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-439/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/12/2025 | 24/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDINETE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) CONCLUIDO &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Vspera de feriado, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-439/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/12/2025 | 24/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDINETE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) CONCLUIDO &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Vspera de feriado, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-439/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/12/2025 | 24/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDINETE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) CONCLUIDO &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Vspera de feriado, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-439/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/12/2025 | 24/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDINETE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) CONCLUIDO &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Vspera de feriado, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-439/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/12/2025 | 24/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDINETE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) CONCLUIDO &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Vspera de feriado, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-440/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/12/2025 | 25/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDINETE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) CONCLUIDO &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-440/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/12/2025 | 25/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDINETE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) CONCLUIDO &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-440/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/12/2025 | 25/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDINETE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) CONCLUIDO &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-440/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/12/2025 | 25/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDINETE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) CONCLUIDO &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-440/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/12/2025 | 25/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDINETE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) CONCLUIDO &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-9/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.984,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-440/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/12/2025 | 25/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDINETE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) CONCLUIDO &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-7/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.928,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-440/2025 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/12/2025 | 25/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDINETE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-07/2025 (K-15) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:13 = 2,16d CONDIES CLIMTICAS: 41:10 = 5,15d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-09/2025 (UPGN-3) CONCLUIDO &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:57 = 2,75d CONDIES CLIMTICAS: 55:50 = 6,98d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-441/2025 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 26/12/2025 | 26/12/2025 | Diária | Envio do doc. CDIGO 911 -Evidncia da realizao de Check List para avalio.Envio do doc. CDIGO 910 -Evidncia da realizao de DDSMSpara avalio. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 911 - Controle CHECKLIST APJ- DEZ -25.xlsx; 910-Resumo DDSMS (1).xlsx; 910 - Controle DDS APJ - DEZ-25.xlsx; 911 - Controle CHECKLIST APJ- DEZ -25.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-1/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 26/12/2025 | 26/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt; INSTALAO DE TELHAS E CALHAS- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21073773 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21073840 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.K-04:Equipe emergencial para atuar na entrega da demanda.No K-04 foi realizada a instalao das novas telhas e das calhas.A equipe de eltrica atuou na instalao de grampos e conectores do sistema SPDA.As demais demandas no havia mo de obra para execuo, pois a equipe estava em recesso de fim de ano.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-1/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 26/12/2025 | 26/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt; INSTALAO DE TELHAS E CALHAS- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21073773 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21073840 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.K-04:Equipe emergencial para atuar na entrega da demanda.No K-04 foi realizada a instalao das novas telhas e das calhas.A equipe de eltrica atuou na instalao de grampos e conectores do sistema SPDA.As demais demandas no havia mo de obra para execuo, pois a equipe estava em recesso de fim de ano.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-1/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 26/12/2025 | 26/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt; INSTALAO DE TELHAS E CALHAS- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21073773 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21073840 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.K-04:Equipe emergencial para atuar na entrega da demanda.No K-04 foi realizada a instalao das novas telhas e das calhas.A equipe de eltrica atuou na instalao de grampos e conectores do sistema SPDA.As demais demandas no havia mo de obra para execuo, pois a equipe estava em recesso de fim de ano.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-1/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 26/12/2025 | 26/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt; INSTALAO DE TELHAS E CALHAS- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21073773 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21073840 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.K-04:Equipe emergencial para atuar na entrega da demanda.No K-04 foi realizada a instalao das novas telhas e das calhas.A equipe de eltrica atuou na instalao de grampos e conectores do sistema SPDA.As demais demandas no havia mo de obra para execuo, pois a equipe estava em recesso de fim de ano.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-1/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 26/12/2025 | 26/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt; INSTALAO DE TELHAS E CALHAS- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21073773 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA SPDA - MOD:2 ¦ PT: (21073840 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.K-04:Equipe emergencial para atuar na entrega da demanda.No K-04 foi realizada a instalao das novas telhas e das calhas.A equipe de eltrica atuou na instalao de grampos e conectores do sistema SPDA.As demais demandas no havia mo de obra para execuo, pois a equipe estava em recesso de fim de ano.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-2/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 27/12/2025 | 27/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado e recesso, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-2/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 27/12/2025 | 27/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado e recesso, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-2/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 27/12/2025 | 27/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado e recesso, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-2/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 27/12/2025 | 27/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado e recesso, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-2/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 27/12/2025 | 27/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado e recesso, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-3/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 28/12/2025 | 28/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo e recesso, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-3/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 28/12/2025 | 28/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo e recesso, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-3/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 28/12/2025 | 28/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo e recesso, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-3/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 28/12/2025 | 28/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo e recesso, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-3/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 28/12/2025 | 28/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo e recesso, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-4/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 29/12/2025 | 29/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-4/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 29/12/2025 | 29/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-4/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 29/12/2025 | 29/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-4/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 29/12/2025 | 29/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-4/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 29/12/2025 | 29/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-4/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 29/12/2025 | 29/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-5/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 30/12/2025 | 30/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-5/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 30/12/2025 | 30/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-5/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 30/12/2025 | 30/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-5/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 30/12/2025 | 30/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-5/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 30/12/2025 | 30/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-5/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 30/12/2025 | 30/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-6/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 31/12/2025 | 31/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-6/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 31/12/2025 | 31/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-6/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 31/12/2025 | 31/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-6/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 31/12/2025 | 31/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-6/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 31/12/2025 | 31/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-6/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 31/12/2025 | 31/12/2025 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-7/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 01/01/2026 | 01/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado e recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-7/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 01/01/2026 | 01/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado e recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-7/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 01/01/2026 | 01/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado e recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-7/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 01/01/2026 | 01/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado e recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-7/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 01/01/2026 | 01/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado e recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-7/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 01/01/2026 | 01/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Feriado e recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-8/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Diária | Envio dos doc: CDIGO376 -RMS - Relatrio Mensal de SMS das unidades UTGC e EDVITI, CDIGO381 -REM e REMe - Relatrio Estatstico Mensal unificado UTGC e EDIVIT. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 381- REM DEZEMBRO 2025 APJ rev II.xlsx; 376 -RMS UTGC DEZEMBRO 25.pdf; 376- RMS EDIVIT DEZEMBRO 2025.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-10/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;ISOLAMENTO ACSTICO - MOD:4 ¦PT: (21090673 ¦HR SOLIC 07:47 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:02 = 2,88dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est atuando na substituio das telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao, a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas sero executadas pelos Iratas, na parte baixa que no exige acesso est sendo efetuada pela equipe em atuao da atividade.Devido as chuvas que ocorreram durante o dia, a atividade sofreu impactos no seu rendimento e produo. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-11/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES - MOD:4 ¦PT: (21033342 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 43:36 = 5,45dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado! | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-12/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:10 = 0,03dCONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 1dPETROBRAS: 7:30 = 0,94dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | No houve atividade no dia, tempo foi de incidncia de chuva durante o dia todo, impedindo a realizao da atividade. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-13/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE | No houve atividade no dia, tempo foi de incidncia de chuva durante o dia todo, impedindo a realizao da atividade.Alm disso a equipe da Torres Brasil subcontratada da APJ se encontrava em viajem de retorno do recesso de final de ano. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-14/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Diária | Envio do doc. CDIGO 372- FDS juntamente com o inventrio dos produtos qumicos para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | INVENTARIO PRODUTOS QUIMICOS 12 2025.pdf; FDS - 0030 MASSA DRYWALL.pdf; FDS - 0031 CHAPA DE GESSO.pdf; ANEXO 005- _Inventário Produdos Quimicos - APJ.xls | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-15/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;FURAO NOS PERFIS DE FIXAO DOS SUPORTES TIPO CANTONEIRA - MOD:2 ¦PT: (21096255 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 3:49 = 0,48dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Furao dos perfis de fixao dos suportes tipo cantoneira. (Bancada de Apoio)Devido as chuvas no foi possvel o trabalho interno nas torres que esto bloqueadas para manuteno. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-16/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DE LUMINRIAS - ACESSO DE VEICULOS - LADO OESTE - MOD:4 ¦PT: (21099419 ¦HR SOLIC 13:48 ¦ HR LIB 14:30 ¦ATRASO 00:12¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 12:00)&gt;&gt;OS CIRCUITOS NO FORAM INDENTIFICADOS, IMPOSSIBILITANDO A LIBRA E A EXECUO DAS ATIVIDADES. (13:00 - 16:30)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:22 = 0,05dCONDIES CLIMTICAS: 12:30 = 1,57dPETROBRAS: 11:00 = 1,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | A atividade foi iniciada no perodo da tarde, pois na parte da manh o tempo se encontrava instvel e chuvoso, no foi possvel executar a LIBRA nos circuitos do local , devido a infra de cabos no estar ligada ou inexistente nos locais dos pontos das luminrias de cho.A situao foi reportada a equipe de soluo atuante na demanda e ser informada ao cliente para darmos sequncia nas atividades e termos referncia para proceder diante das situaes que esto sendo encontradas em campo. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-17/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;LIXAMENTO DE PAREDES, INSTALAO DE FORROS E REGULARIZAO DE RODAPS. - MOD:4 ¦PT: (21033342 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 46:36 = 5,83dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado!PTT liberada, execuo de forros e emassamento de paredes. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-18/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;ACABAMENTOS NA ALA SUL - PARTE INFERIOR - MOD:4 ¦PT: (21096264 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:02 = 2,88dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est atuando na substituio das telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao, a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas sero executadas pelos Iratas, na parte baixa que no exige acesso est sendo efetuada pela equipe em atuao da atividade.Devido as chuvas que ocorreram durante o dia, a atividade sofreu impactos no seu rendimento e produo. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-19/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;ACABAMENTOS E PENTE FINO - PARTE INFERIOR ALA NORTE - MOD:4 ¦PT: (21101713 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est atuando na substituio das telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao, a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas sero executadas pelos Iratas, na parte baixa que no exige acesso est sendo efetuada pela equipe em atuao da atividade.Atividade no dia de hoje foi iniciada mas devido est restando telas faltantes a chegarem, o efetivo da equipe foi deslocado para o servio da retirada dos enchimentos das torres (SS-15). | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-20/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;REMOO DO ENCHIMENTO DE GRADE DAS TORRES DE RESFRIAMENTO - MOD:3 ¦PT: (21102110 ¦HR SOLIC 07:57 ¦ HR LIB 08:16 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 3:49 = 0,48dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Remoo e transporte para ponto de coleta/ descarte do material de enchimento de grade das torres de resfriamento A e B.Houve nesse dia a visita tcnica da empresa que ser responsvel pela aferio de rudos das torres, aps a concluso dos trabalhos e comissionamento das mesmas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-21/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;TROCA DAS LUMINRIAS NAS REAS DOS JARDINS DO DATA CENTER E DO COMPLEXO DE CONTINGNCIAS - MOD:5 ¦PT: (21102545 ¦HR SOLIC 08:32 ¦ HR LIB 08:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:22 = 0,05dCONDIES CLIMTICAS: 12:30 = 1,57dPETROBRAS: 11:00 = 1,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado.Executado substituio de 12 luminrias entre o DATA CENTER e COMPLEXO DE CONTINGENCIA.Libra solicitada as 08:05h, sendo executada as 10:02h. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-22/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;LIXAMENTO DE PAREDES, CORTE DE ADUELA E CONCLUSO DO FORRO MINERAL - MOD:4 ¦PT: (21033342 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 46:36 = 5,83dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado!PTT liberada, execuo de forros e emassamento de paredes, adequao da aduela p instalao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-23/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 02/01/2026 | 02/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-23/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 02/01/2026 | 02/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-23/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 02/01/2026 | 02/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-23/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 02/01/2026 | 02/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-23/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 02/01/2026 | 02/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-23/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 02/01/2026 | 02/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-24/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 03/01/2026 | 03/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-24/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 03/01/2026 | 03/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-24/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 03/01/2026 | 03/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-24/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 03/01/2026 | 03/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-24/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 03/01/2026 | 03/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-24/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 03/01/2026 | 03/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-25/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 04/01/2026 | 04/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-25/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 04/01/2026 | 04/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-25/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 04/01/2026 | 04/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-25/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 04/01/2026 | 04/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-25/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 04/01/2026 | 04/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-25/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 04/01/2026 | 04/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 12:20 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 55:10 = 6,9d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 27:20 = 3,42d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0 RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Recesso fim de ano, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-26/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21071512 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE CALHAS,RUFOS, RETIRADA DE MATERIAL - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21091485 ¦HR SOLIC 09:29 ¦ HR LIB 09:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REMOO DE PORTA, INSTALAO DE SOLEIRA- MOD:5 ¦ PT: (21091593 ¦HR SOLIC 09:42 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRANSPORTE E ORGANIZAO DE MATERIAL - MOD:4 ¦ PT: (21079556 ¦HR SOLIC 08:38 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve chuva na parte da manh, as atividades sofreram impacto de meio dia de servio.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.Programada a PTT de caldeiraria, mas a equipe no atuou.2. K-04:No K-04 foi realizada a limpeza do local e a retirada dos materiais remanescentes, correo de rufos e calhas.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor e no maior.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.Foi programada a PTT de pintura, mas a atividade no foi executada.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, mas a atividade no foi executada.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na remoo da porta de vidro e instalao de soleira.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-26/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21071512 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE CALHAS,RUFOS, RETIRADA DE MATERIAL - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21091485 ¦HR SOLIC 09:29 ¦ HR LIB 09:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REMOO DE PORTA, INSTALAO DE SOLEIRA- MOD:5 ¦ PT: (21091593 ¦HR SOLIC 09:42 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRANSPORTE E ORGANIZAO DE MATERIAL - MOD:4 ¦ PT: (21079556 ¦HR SOLIC 08:38 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve chuva na parte da manh, as atividades sofreram impacto de meio dia de servio.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.Programada a PTT de caldeiraria, mas a equipe no atuou.2. K-04:No K-04 foi realizada a limpeza do local e a retirada dos materiais remanescentes, correo de rufos e calhas.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor e no maior.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.Foi programada a PTT de pintura, mas a atividade no foi executada.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, mas a atividade no foi executada.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na remoo da porta de vidro e instalao de soleira.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-26/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21071512 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE CALHAS,RUFOS, RETIRADA DE MATERIAL - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21091485 ¦HR SOLIC 09:29 ¦ HR LIB 09:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REMOO DE PORTA, INSTALAO DE SOLEIRA- MOD:5 ¦ PT: (21091593 ¦HR SOLIC 09:42 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRANSPORTE E ORGANIZAO DE MATERIAL - MOD:4 ¦ PT: (21079556 ¦HR SOLIC 08:38 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve chuva na parte da manh, as atividades sofreram impacto de meio dia de servio.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.Programada a PTT de caldeiraria, mas a equipe no atuou.2. K-04:No K-04 foi realizada a limpeza do local e a retirada dos materiais remanescentes, correo de rufos e calhas.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor e no maior.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.Foi programada a PTT de pintura, mas a atividade no foi executada.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, mas a atividade no foi executada.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na remoo da porta de vidro e instalao de soleira.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-26/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21071512 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE CALHAS,RUFOS, RETIRADA DE MATERIAL - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21091485 ¦HR SOLIC 09:29 ¦ HR LIB 09:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REMOO DE PORTA, INSTALAO DE SOLEIRA- MOD:5 ¦ PT: (21091593 ¦HR SOLIC 09:42 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRANSPORTE E ORGANIZAO DE MATERIAL - MOD:4 ¦ PT: (21079556 ¦HR SOLIC 08:38 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve chuva na parte da manh, as atividades sofreram impacto de meio dia de servio.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.Programada a PTT de caldeiraria, mas a equipe no atuou.2. K-04:No K-04 foi realizada a limpeza do local e a retirada dos materiais remanescentes, correo de rufos e calhas.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor e no maior.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.Foi programada a PTT de pintura, mas a atividade no foi executada.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, mas a atividade no foi executada.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na remoo da porta de vidro e instalao de soleira.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-26/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,43d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21071512 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:21 = 1,8d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE CALHAS,RUFOS, RETIRADA DE MATERIAL - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21091485 ¦HR SOLIC 09:29 ¦ HR LIB 09:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;REMOO DE PORTA, INSTALAO DE SOLEIRA- MOD:5 ¦ PT: (21091593 ¦HR SOLIC 09:42 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRANSPORTE E ORGANIZAO DE MATERIAL - MOD:4 ¦ PT: (21079556 ¦HR SOLIC 08:38 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve chuva na parte da manh, as atividades sofreram impacto de meio dia de servio.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.Programada a PTT de caldeiraria, mas a equipe no atuou.2. K-04:No K-04 foi realizada a limpeza do local e a retirada dos materiais remanescentes, correo de rufos e calhas.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor e no maior.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.Foi programada a PTT de pintura, mas a atividade no foi executada.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, mas a atividade no foi executada.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na remoo da porta de vidro e instalao de soleira.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-27/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA MOD:12 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097812 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:45 = 0,68d CONDIES CLIMTICAS: 15:45 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS) - MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ATRASO 01:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:01 = 2,01d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21094958 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:06 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REBOCO DE PAREDE EM TORNO DA MO FRANCESA DA CALHA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097503 ¦HR SOLIC 10:10 ¦ HR LIB 10:12 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;RETIRADA E INSTALAO DE SOLEIRA DE PORTA - MOD:2 ¦ PT: (21096521 ¦HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA DE PORTA PARA EMASSAMENTO NO CANTEIRO - MOD:3 ¦ PT: (21097814 ¦HR SOLIC 10:03 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve uma alterao no padro de movimentao de carga da operao devido a um acidente ocorrido na rea, o qual estava aguardando anlise e desdobramento. A situao s foi informada no momento da liberao das atividades. Com isso, todas as atividades com movimentao de carga sofreram impactos (as atividades de caldeiraria do SECGN, K-14 e UPGN-2), foi solicitado pela superviso a emisso de PT para tais atividades, sem o PBS 08 e sem apoio de equipamento de movimentao (munck/guindaste). Atividades foram liberadas aps a reemisso da PT e liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.Foi reprogramada a PTT de caldeiraria (emisso de PT), mas a equipe no atuou, foi dar prioridade na UPGN-2.2. K-04:No K-04 foi realizada a limpeza do local e a retirada dos materiais remanescentes, reboco e retoques no suporte da calha.Equipe de andaime atuou na desmontagem dos andaimes de acesso ao prdio, atividade foi finalizada no mesmo dia.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor e no maior.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, mas a atividade no foi executada.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na remoo da porta de vidro e instalao de soleira.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-27/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA MOD:12 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097812 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:45 = 0,68d CONDIES CLIMTICAS: 15:45 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS) - MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ATRASO 01:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:01 = 2,01d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21094958 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:06 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REBOCO DE PAREDE EM TORNO DA MO FRANCESA DA CALHA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097503 ¦HR SOLIC 10:10 ¦ HR LIB 10:12 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;RETIRADA E INSTALAO DE SOLEIRA DE PORTA - MOD:2 ¦ PT: (21096521 ¦HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA DE PORTA PARA EMASSAMENTO NO CANTEIRO - MOD:3 ¦ PT: (21097814 ¦HR SOLIC 10:03 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve uma alterao no padro de movimentao de carga da operao devido a um acidente ocorrido na rea, o qual estava aguardando anlise e desdobramento. A situao s foi informada no momento da liberao das atividades. Com isso, todas as atividades com movimentao de carga sofreram impactos (as atividades de caldeiraria do SECGN, K-14 e UPGN-2), foi solicitado pela superviso a emisso de PT para tais atividades, sem o PBS 08 e sem apoio de equipamento de movimentao (munck/guindaste). Atividades foram liberadas aps a reemisso da PT e liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.Foi reprogramada a PTT de caldeiraria (emisso de PT), mas a equipe no atuou, foi dar prioridade na UPGN-2.2. K-04:No K-04 foi realizada a limpeza do local e a retirada dos materiais remanescentes, reboco e retoques no suporte da calha.Equipe de andaime atuou na desmontagem dos andaimes de acesso ao prdio, atividade foi finalizada no mesmo dia.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor e no maior.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, mas a atividade no foi executada.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na remoo da porta de vidro e instalao de soleira.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-27/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA MOD:12 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097812 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:45 = 0,68d CONDIES CLIMTICAS: 15:45 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS) - MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ATRASO 01:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:01 = 2,01d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21094958 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:06 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REBOCO DE PAREDE EM TORNO DA MO FRANCESA DA CALHA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097503 ¦HR SOLIC 10:10 ¦ HR LIB 10:12 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;RETIRADA E INSTALAO DE SOLEIRA DE PORTA - MOD:2 ¦ PT: (21096521 ¦HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA DE PORTA PARA EMASSAMENTO NO CANTEIRO - MOD:3 ¦ PT: (21097814 ¦HR SOLIC 10:03 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve uma alterao no padro de movimentao de carga da operao devido a um acidente ocorrido na rea, o qual estava aguardando anlise e desdobramento. A situao s foi informada no momento da liberao das atividades. Com isso, todas as atividades com movimentao de carga sofreram impactos (as atividades de caldeiraria do SECGN, K-14 e UPGN-2), foi solicitado pela superviso a emisso de PT para tais atividades, sem o PBS 08 e sem apoio de equipamento de movimentao (munck/guindaste). Atividades foram liberadas aps a reemisso da PT e liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.Foi reprogramada a PTT de caldeiraria (emisso de PT), mas a equipe no atuou, foi dar prioridade na UPGN-2.2. K-04:No K-04 foi realizada a limpeza do local e a retirada dos materiais remanescentes, reboco e retoques no suporte da calha.Equipe de andaime atuou na desmontagem dos andaimes de acesso ao prdio, atividade foi finalizada no mesmo dia.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor e no maior.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, mas a atividade no foi executada.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na remoo da porta de vidro e instalao de soleira.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-27/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA MOD:12 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097812 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:45 = 0,68d CONDIES CLIMTICAS: 15:45 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS) - MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ATRASO 01:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:01 = 2,01d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21094958 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:06 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REBOCO DE PAREDE EM TORNO DA MO FRANCESA DA CALHA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097503 ¦HR SOLIC 10:10 ¦ HR LIB 10:12 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;RETIRADA E INSTALAO DE SOLEIRA DE PORTA - MOD:2 ¦ PT: (21096521 ¦HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA DE PORTA PARA EMASSAMENTO NO CANTEIRO - MOD:3 ¦ PT: (21097814 ¦HR SOLIC 10:03 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve uma alterao no padro de movimentao de carga da operao devido a um acidente ocorrido na rea, o qual estava aguardando anlise e desdobramento. A situao s foi informada no momento da liberao das atividades. Com isso, todas as atividades com movimentao de carga sofreram impactos (as atividades de caldeiraria do SECGN, K-14 e UPGN-2), foi solicitado pela superviso a emisso de PT para tais atividades, sem o PBS 08 e sem apoio de equipamento de movimentao (munck/guindaste). Atividades foram liberadas aps a reemisso da PT e liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.Foi reprogramada a PTT de caldeiraria (emisso de PT), mas a equipe no atuou, foi dar prioridade na UPGN-2.2. K-04:No K-04 foi realizada a limpeza do local e a retirada dos materiais remanescentes, reboco e retoques no suporte da calha.Equipe de andaime atuou na desmontagem dos andaimes de acesso ao prdio, atividade foi finalizada no mesmo dia.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor e no maior.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, mas a atividade no foi executada.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na remoo da porta de vidro e instalao de soleira.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-27/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA MOD:12 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097812 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:45 = 0,68d CONDIES CLIMTICAS: 15:45 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS) - MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ATRASO 01:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:01 = 2,01d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21094958 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:06 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REBOCO DE PAREDE EM TORNO DA MO FRANCESA DA CALHA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097503 ¦HR SOLIC 10:10 ¦ HR LIB 10:12 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;RETIRADA E INSTALAO DE SOLEIRA DE PORTA - MOD:2 ¦ PT: (21096521 ¦HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA DE PORTA PARA EMASSAMENTO NO CANTEIRO - MOD:3 ¦ PT: (21097814 ¦HR SOLIC 10:03 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve uma alterao no padro de movimentao de carga da operao devido a um acidente ocorrido na rea, o qual estava aguardando anlise e desdobramento. A situao s foi informada no momento da liberao das atividades. Com isso, todas as atividades com movimentao de carga sofreram impactos (as atividades de caldeiraria do SECGN, K-14 e UPGN-2), foi solicitado pela superviso a emisso de PT para tais atividades, sem o PBS 08 e sem apoio de equipamento de movimentao (munck/guindaste). Atividades foram liberadas aps a reemisso da PT e liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.Foi reprogramada a PTT de caldeiraria (emisso de PT), mas a equipe no atuou, foi dar prioridade na UPGN-2.2. K-04:No K-04 foi realizada a limpeza do local e a retirada dos materiais remanescentes, reboco e retoques no suporte da calha.Equipe de andaime atuou na desmontagem dos andaimes de acesso ao prdio, atividade foi finalizada no mesmo dia.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor e no maior.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, mas a atividade no foi executada.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na remoo da porta de vidro e instalao de soleira.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-27/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA MOD:12 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097812 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:45 = 0,68d CONDIES CLIMTICAS: 15:45 = 1,55d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:48 = 1,98d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS) - MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:10 ¦ATRASO 01:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:01 = 2,01d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21094958 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:06 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REBOCO DE PAREDE EM TORNO DA MO FRANCESA DA CALHA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21097503 ¦HR SOLIC 10:10 ¦ HR LIB 10:12 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;RETIRADA E INSTALAO DE SOLEIRA DE PORTA - MOD:2 ¦ PT: (21096521 ¦HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;RETIRADA DE PORTA PARA EMASSAMENTO NO CANTEIRO - MOD:3 ¦ PT: (21097814 ¦HR SOLIC 10:03 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve uma alterao no padro de movimentao de carga da operao devido a um acidente ocorrido na rea, o qual estava aguardando anlise e desdobramento. A situao s foi informada no momento da liberao das atividades. Com isso, todas as atividades com movimentao de carga sofreram impactos (as atividades de caldeiraria do SECGN, K-14 e UPGN-2), foi solicitado pela superviso a emisso de PT para tais atividades, sem o PBS 08 e sem apoio de equipamento de movimentao (munck/guindaste). Atividades foram liberadas aps a reemisso da PT e liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.Foi reprogramada a PTT de caldeiraria (emisso de PT), mas a equipe no atuou, foi dar prioridade na UPGN-2.2. K-04:No K-04 foi realizada a limpeza do local e a retirada dos materiais remanescentes, reboco e retoques no suporte da calha.Equipe de andaime atuou na desmontagem dos andaimes de acesso ao prdio, atividade foi finalizada no mesmo dia.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de perfis da cobertura no galpo maior, e instalao de telhas e calhas do galpo menor e no maior.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, mas a atividade no foi executada.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na remoo da porta de vidro e instalao de soleira.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-29/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;SUBSTITUIO DE TELA DE PROTEO / ACABAMENTOS - MOD:4 ¦PT: (21112325 ¦HR SOLIC 07:37 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est atuando na substituio das telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao, a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas sero executadas pelos Iratas, na parte baixa que no exige acesso est sendo efetuada pela equipe em atuao da atividade. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-30/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;CONCLUSO DA INSTALAO DO ENCHIMENTO DE GRADE - MOD:2 ¦PT: (21112360 ¦HR SOLIC 07:23 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Remoo e transporte para ponto de coleta/ descarte do material de enchimento de grade das torres de resfriamento A e B, aps a limpeza geral nas torres A e B ,foi iniciada a montagem dos enchimentos novos. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-31/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 08/01/2026 | 08/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est atuando na substituio das telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao, a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas sero executadas pelos Iratas, na parte baixa que no exige acesso est sendo efetuada pela equipe em atuao da atividade.Atividade no dia de hoje no foi iniciada devido est faltando as telas restantes chegarem, o efetivo da equipe foi deslocado para o servio da retirada dos enchimentos das torres (SS-15). | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-32/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 08/01/2026 | 08/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;EMASSAMENTO DE SANCA, LIXAMENTO DE PAREDES, E PINTURA DE PLACAS DE DRY WALL PARA O AR CONDICIONADO - MOD:4 ¦PT: (21033342 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 49:36 = 6,2dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado!PTT liberada, emassamento e pintura do forro, instalao da aduela | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-33/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 08/01/2026 | 08/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DE 10 LUMINRIAS DE PISO NO ACESSO PORTRIA DE VECULOS LADO OESTE - MOD:4 ¦PT: (21108955 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:22 = 0,05dCONDIES CLIMTICAS: 12:30 = 1,57dPETROBRAS: 11:00 = 1,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado.Executado substituio de 09 luminrias no canteiro principal, prximo a guarita ACESSO EDIVIT RETA DA PENHA.Libra solicitada as 07:50h, sendo executada as 08:20h. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-34/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 08/01/2026 | 08/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;INSTALAO DO ELIMINADOR DE GOTAS - MOD:3 ¦PT: (21107238 ¦HR SOLIC 07:03 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Remoo e transporte para ponto de coleta/ descarte do material de enchimento de grade das torres de resfriamento A e B e instalao do novo enchimento/eliminadores de gotas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-35/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA - MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098521 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 01:05) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:50 = 1,32d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:40 ¦ATRASO 02:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098547 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:40 ¦ATRASO 02:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:08 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098480 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:01 = 2,51d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;DEMOLIO DE RAMPA DE CONCRETO - MOD:5 ¦ PT: (21100425 ¦HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE SOLEIRA DE PORTA; TRATAMENTO E PINTURA PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21099676 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:48 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;PINTURA E EMASSAMENTO DE PORTA NO CANTEIRO MOD:1 ¦ PT: (21079556 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 07/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia anterior com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao de soleiras e pintura das paredes da sala.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e destinao dos resduos demolidos.8. K-02:Foi solicitado pela fiscalizao a atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores, mas a atividade no foi executada.A PT foi cancelada pela operao.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-35/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA - MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098521 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 01:05) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:50 = 1,32d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:40 ¦ATRASO 02:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098547 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:40 ¦ATRASO 02:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:08 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098480 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:01 = 2,51d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;DEMOLIO DE RAMPA DE CONCRETO - MOD:5 ¦ PT: (21100425 ¦HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE SOLEIRA DE PORTA; TRATAMENTO E PINTURA PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21099676 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:48 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;PINTURA E EMASSAMENTO DE PORTA NO CANTEIRO MOD:1 ¦ PT: (21079556 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 07/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia anterior com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao de soleiras e pintura das paredes da sala.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e destinao dos resduos demolidos.8. K-02:Foi solicitado pela fiscalizao a atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores, mas a atividade no foi executada.A PT foi cancelada pela operao.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-35/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA - MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098521 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 01:05) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:50 = 1,32d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:40 ¦ATRASO 02:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098547 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:40 ¦ATRASO 02:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:08 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098480 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:01 = 2,51d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;DEMOLIO DE RAMPA DE CONCRETO - MOD:5 ¦ PT: (21100425 ¦HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE SOLEIRA DE PORTA; TRATAMENTO E PINTURA PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21099676 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:48 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;PINTURA E EMASSAMENTO DE PORTA NO CANTEIRO MOD:1 ¦ PT: (21079556 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 07/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia anterior com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao de soleiras e pintura das paredes da sala.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e destinao dos resduos demolidos.8. K-02:Foi solicitado pela fiscalizao a atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores, mas a atividade no foi executada.A PT foi cancelada pela operao.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-35/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA - MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098521 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 01:05) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:50 = 1,32d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:40 ¦ATRASO 02:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098547 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:40 ¦ATRASO 02:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:08 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098480 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:01 = 2,51d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;DEMOLIO DE RAMPA DE CONCRETO - MOD:5 ¦ PT: (21100425 ¦HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE SOLEIRA DE PORTA; TRATAMENTO E PINTURA PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21099676 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:48 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;PINTURA E EMASSAMENTO DE PORTA NO CANTEIRO MOD:1 ¦ PT: (21079556 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 07/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia anterior com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao de soleiras e pintura das paredes da sala.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e destinao dos resduos demolidos.8. K-02:Foi solicitado pela fiscalizao a atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores, mas a atividade no foi executada.A PT foi cancelada pela operao.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-35/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA - MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098521 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 01:05) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:50 = 1,32d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:40 ¦ATRASO 02:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098547 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:40 ¦ATRASO 02:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:08 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098480 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:01 = 2,51d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;DEMOLIO DE RAMPA DE CONCRETO - MOD:5 ¦ PT: (21100425 ¦HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE SOLEIRA DE PORTA; TRATAMENTO E PINTURA PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21099676 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:48 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;PINTURA E EMASSAMENTO DE PORTA NO CANTEIRO MOD:1 ¦ PT: (21079556 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 07/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia anterior com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao de soleiras e pintura das paredes da sala.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e destinao dos resduos demolidos.8. K-02:Foi solicitado pela fiscalizao a atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores, mas a atividade no foi executada.A PT foi cancelada pela operao.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-35/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA - MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098521 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 01:05) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:50 = 1,32d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:40 ¦ATRASO 02:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098547 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:40 ¦ATRASO 02:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:08 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098480 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:01 = 2,51d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;DEMOLIO DE RAMPA DE CONCRETO - MOD:5 ¦ PT: (21100425 ¦HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE SOLEIRA DE PORTA; TRATAMENTO E PINTURA PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21099676 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:48 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;PINTURA E EMASSAMENTO DE PORTA NO CANTEIRO MOD:1 ¦ PT: (21079556 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 07/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia anterior com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao de soleiras e pintura das paredes da sala.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e destinao dos resduos demolidos.8. K-02:Foi solicitado pela fiscalizao a atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores, mas a atividade no foi executada.A PT foi cancelada pela operao.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-35/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA - MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098521 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 01:05) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 08:50 = 1,32d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:40 ¦ATRASO 02:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098547 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:40 ¦ATRASO 02:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:08 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA- MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21098480 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:01 = 2,51d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d____________________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;DEMOLIO DE RAMPA DE CONCRETO - MOD:5 ¦ PT: (21100425 ¦HR SOLIC 07:51 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE SOLEIRA DE PORTA; TRATAMENTO E PINTURA PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21099676 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:48 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;PINTURA E EMASSAMENTO DE PORTA NO CANTEIRO MOD:1 ¦ PT: (21079556 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 07/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia anterior com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao de soleiras e pintura das paredes da sala.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e destinao dos resduos demolidos.8. K-02:Foi solicitado pela fiscalizao a atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores, mas a atividade no foi executada.A PT foi cancelada pela operao.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-36/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;TESTE COM O PROTTIPO DO ADAPTADOR PARA A LUMINRIA DOS POSTES DE 3M - MOD:4 ¦PT: (21112307 ¦HR SOLIC 07:38 ¦ HR LIB 08:06 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:22 = 0,05dCONDIES CLIMTICAS: 12:30 = 1,57dPETROBRAS: 11:00 = 1,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentadoInicio das atividade s 11:05, devido atraso no bloqueio do circuito (Solicitao da libra feita para operao da libra s 8:00).Efetuado o teste do prottipo. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-37/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES - MOD:4 ¦PT: (21033342 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 50:36 = 6,33dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado!PTT liberada, lixamento de paredes. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-38/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 08/01/2026 | 08/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21103982 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:42 ¦ATRASO 01:12¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 01:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:17 = 1,62d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21098547 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 22:54 = 2,87d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:03 ¦ATRASO 01:33¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21103951 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:04 = 2,89d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21103902 ¦HR SOLIC 09:35 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ISOLAMENTO DE AREA COM TAPUME, DEMOLIO DE RAMPA - MOD:5 ¦ PT: (21106331 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAEMNTO E PINTURA DAS PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21106319 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:49 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;PINTURA E EMASSAMENTO DE PORTA NO CANTEIRO- MOD:1 ¦ PT: (21079556¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 08/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e adequao de tapume do local.8. K-02:Atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-38/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 08/01/2026 | 08/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21103982 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:42 ¦ATRASO 01:12¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 01:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:17 = 1,62d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21098547 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 22:54 = 2,87d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:03 ¦ATRASO 01:33¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21103951 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:04 = 2,89d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21103902 ¦HR SOLIC 09:35 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ISOLAMENTO DE AREA COM TAPUME, DEMOLIO DE RAMPA - MOD:5 ¦ PT: (21106331 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAEMNTO E PINTURA DAS PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21106319 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:49 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;PINTURA E EMASSAMENTO DE PORTA NO CANTEIRO- MOD:1 ¦ PT: (21079556¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 08/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e adequao de tapume do local.8. K-02:Atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-38/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 08/01/2026 | 08/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21103982 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:42 ¦ATRASO 01:12¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 01:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:17 = 1,62d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21098547 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 22:54 = 2,87d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:03 ¦ATRASO 01:33¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21103951 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:04 = 2,89d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21103902 ¦HR SOLIC 09:35 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ISOLAMENTO DE AREA COM TAPUME, DEMOLIO DE RAMPA - MOD:5 ¦ PT: (21106331 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAEMNTO E PINTURA DAS PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21106319 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:49 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;PINTURA E EMASSAMENTO DE PORTA NO CANTEIRO- MOD:1 ¦ PT: (21079556¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 08/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e adequao de tapume do local.8. K-02:Atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-38/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 08/01/2026 | 08/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21103982 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:42 ¦ATRASO 01:12¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 01:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:17 = 1,62d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21098547 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 22:54 = 2,87d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:03 ¦ATRASO 01:33¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21103951 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:04 = 2,89d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21103902 ¦HR SOLIC 09:35 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ISOLAMENTO DE AREA COM TAPUME, DEMOLIO DE RAMPA - MOD:5 ¦ PT: (21106331 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAEMNTO E PINTURA DAS PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21106319 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:49 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;PINTURA E EMASSAMENTO DE PORTA NO CANTEIRO- MOD:1 ¦ PT: (21079556¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 08/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e adequao de tapume do local.8. K-02:Atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-38/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 08/01/2026 | 08/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21103982 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:42 ¦ATRASO 01:12¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 01:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:17 = 1,62d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21098547 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 22:54 = 2,87d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:03 ¦ATRASO 01:33¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21103951 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:04 = 2,89d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21103902 ¦HR SOLIC 09:35 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ISOLAMENTO DE AREA COM TAPUME, DEMOLIO DE RAMPA - MOD:5 ¦ PT: (21106331 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAEMNTO E PINTURA DAS PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21106319 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:49 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;PINTURA E EMASSAMENTO DE PORTA NO CANTEIRO- MOD:1 ¦ PT: (21079556¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 08/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e adequao de tapume do local.8. K-02:Atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-38/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 08/01/2026 | 08/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21103982 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:42 ¦ATRASO 01:12¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 01:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:17 = 1,62d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21098547 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 22:54 = 2,87d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:03 ¦ATRASO 01:33¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21103951 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:04 = 2,89d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21103902 ¦HR SOLIC 09:35 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ISOLAMENTO DE AREA COM TAPUME, DEMOLIO DE RAMPA - MOD:5 ¦ PT: (21106331 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAEMNTO E PINTURA DAS PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21106319 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:49 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;PINTURA E EMASSAMENTO DE PORTA NO CANTEIRO- MOD:1 ¦ PT: (21079556¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 08/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e adequao de tapume do local.8. K-02:Atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-38/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 08/01/2026 | 08/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21103982 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:42 ¦ATRASO 01:12¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 01:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:17 = 1,62d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS) - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21098547 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 22:54 = 2,87d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:03 ¦ATRASO 01:33¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO( TELHAS, CALHAS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21103951 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:04 = 2,89d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21103902 ¦HR SOLIC 09:35 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ISOLAMENTO DE AREA COM TAPUME, DEMOLIO DE RAMPA - MOD:5 ¦ PT: (21106331 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAEMNTO E PINTURA DAS PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21106319 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:49 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;PINTURA E EMASSAMENTO DE PORTA NO CANTEIRO- MOD:1 ¦ PT: (21079556¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 08/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e adequao de tapume do local.8. K-02:Atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-39/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21109529 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 09:35 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21109411 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21109454 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0 ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14)&gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21109566 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21110931 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;DEMOLIO DE RAMPA DE CONCRETO; ESCAVAO E REGULARIZAO DE TERRENO; LIMPEZA E ORGANIZAO DE REA. - MOD:4 ¦ PT: (21100425 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE PORTA DE VIDRO; TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21112304 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PORTA DA COPA E BANHEIRO - MOD:2 ¦ PT: (21112701 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 09/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.A equipe de pintura atuou no tratamento da estrutura metlica e pintura das soldas.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala e instalao da nova porta de vidro.6. K-18:A equipe de civil atuou na instalao das portas.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e regularizao do terreno.8. K-02:Atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-39/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21109529 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 09:35 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21109411 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21109454 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0 ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14)&gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21109566 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21110931 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;DEMOLIO DE RAMPA DE CONCRETO; ESCAVAO E REGULARIZAO DE TERRENO; LIMPEZA E ORGANIZAO DE REA. - MOD:4 ¦ PT: (21100425 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE PORTA DE VIDRO; TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21112304 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PORTA DA COPA E BANHEIRO - MOD:2 ¦ PT: (21112701 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 09/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.A equipe de pintura atuou no tratamento da estrutura metlica e pintura das soldas.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala e instalao da nova porta de vidro.6. K-18:A equipe de civil atuou na instalao das portas.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e regularizao do terreno.8. K-02:Atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-39/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21109529 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 09:35 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21109411 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21109454 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0 ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14)&gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21109566 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21110931 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;DEMOLIO DE RAMPA DE CONCRETO; ESCAVAO E REGULARIZAO DE TERRENO; LIMPEZA E ORGANIZAO DE REA. - MOD:4 ¦ PT: (21100425 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE PORTA DE VIDRO; TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21112304 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PORTA DA COPA E BANHEIRO - MOD:2 ¦ PT: (21112701 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 09/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.A equipe de pintura atuou no tratamento da estrutura metlica e pintura das soldas.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala e instalao da nova porta de vidro.6. K-18:A equipe de civil atuou na instalao das portas.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e regularizao do terreno.8. K-02:Atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-39/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21109529 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 09:35 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21109411 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21109454 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0 ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14)&gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21109566 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21110931 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;DEMOLIO DE RAMPA DE CONCRETO; ESCAVAO E REGULARIZAO DE TERRENO; LIMPEZA E ORGANIZAO DE REA. - MOD:4 ¦ PT: (21100425 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE PORTA DE VIDRO; TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21112304 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PORTA DA COPA E BANHEIRO - MOD:2 ¦ PT: (21112701 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 09/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.A equipe de pintura atuou no tratamento da estrutura metlica e pintura das soldas.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala e instalao da nova porta de vidro.6. K-18:A equipe de civil atuou na instalao das portas.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e regularizao do terreno.8. K-02:Atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-39/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21109529 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 09:35 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21109411 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21109454 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0 ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14)&gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21109566 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21110931 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;DEMOLIO DE RAMPA DE CONCRETO; ESCAVAO E REGULARIZAO DE TERRENO; LIMPEZA E ORGANIZAO DE REA. - MOD:4 ¦ PT: (21100425 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE PORTA DE VIDRO; TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21112304 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PORTA DA COPA E BANHEIRO - MOD:2 ¦ PT: (21112701 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 09/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.A equipe de pintura atuou no tratamento da estrutura metlica e pintura das soldas.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala e instalao da nova porta de vidro.6. K-18:A equipe de civil atuou na instalao das portas.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e regularizao do terreno.8. K-02:Atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-39/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21109529 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 09:35 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21109411 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21109454 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0 ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14)&gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21109566 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21110931 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;DEMOLIO DE RAMPA DE CONCRETO; ESCAVAO E REGULARIZAO DE TERRENO; LIMPEZA E ORGANIZAO DE REA. - MOD:4 ¦ PT: (21100425 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE PORTA DE VIDRO; TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21112304 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PORTA DA COPA E BANHEIRO - MOD:2 ¦ PT: (21112701 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 09/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.A equipe de pintura atuou no tratamento da estrutura metlica e pintura das soldas.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala e instalao da nova porta de vidro.6. K-18:A equipe de civil atuou na instalao das portas.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e regularizao do terreno.8. K-02:Atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-39/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21109529 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 09:35 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21056624 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21109411 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21109454 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0 ____________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14)&gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21109566 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21110931 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;DEMOLIO DE RAMPA DE CONCRETO; ESCAVAO E REGULARIZAO DE TERRENO; LIMPEZA E ORGANIZAO DE REA. - MOD:4 ¦ PT: (21100425 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE PORTA DE VIDRO; TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES - MOD:3 ¦ PT: (21112304 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PORTA DA COPA E BANHEIRO - MOD:2 ¦ PT: (21112701 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 09/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe atuou na atividade de eltrica com montagem dos eletrodutos para cabeamento.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas do galpo.A equipe de pintura atuou no tratamento da estrutura metlica e pintura das soldas.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala e instalao da nova porta de vidro.6. K-18:A equipe de civil atuou na instalao das portas.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio da rampa antiga de concreto e regularizao do terreno.8. K-02:Atividade de montagem de andaime para proteo dos geradores.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-40/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 11/01/2026 | 11/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-40/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 11/01/2026 | 11/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-40/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 11/01/2026 | 11/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-40/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 11/01/2026 | 11/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-40/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 11/01/2026 | 11/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-40/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 11/01/2026 | 11/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-40/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 11/01/2026 | 11/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d ______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo, equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-41/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 10/01/2026 | 10/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTGEM DE ANDAIME - MOD:8 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.Atividade apenas na UPGN-2 com montagem de andaime na lateral das interferncias.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-41/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 10/01/2026 | 10/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTGEM DE ANDAIME - MOD:8 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.Atividade apenas na UPGN-2 com montagem de andaime na lateral das interferncias.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-41/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 10/01/2026 | 10/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTGEM DE ANDAIME - MOD:8 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.Atividade apenas na UPGN-2 com montagem de andaime na lateral das interferncias.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-41/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 10/01/2026 | 10/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTGEM DE ANDAIME - MOD:8 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.Atividade apenas na UPGN-2 com montagem de andaime na lateral das interferncias.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-41/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 10/01/2026 | 10/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTGEM DE ANDAIME - MOD:8 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.Atividade apenas na UPGN-2 com montagem de andaime na lateral das interferncias.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-41/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 10/01/2026 | 10/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTGEM DE ANDAIME - MOD:8 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.Atividade apenas na UPGN-2 com montagem de andaime na lateral das interferncias.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-41/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 10/01/2026 | 10/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTGEM DE ANDAIME - MOD:8 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 11:57 = 1,71d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:00 = 2,5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:34 = 2,95d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 23:39 = 2,96d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:00 = 3,5d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.Atividade apenas na UPGN-2 com montagem de andaime na lateral das interferncias.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-42/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 10/01/2026 | 10/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;SUBSTITUIO DO ISOLAMENTO ACSTICO LADO NORTE - ATIVIDADE COM ALPINISTAS - MOD:6 ¦PT: (21118620 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est atuando na substituio das telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao, a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas ser executada pelos Iratas que se encontram presentes realizando a atividade no dia de hoje 10/01/26. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-43/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 11/01/2026 | 11/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 11/01/26, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-44/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 10/01/2026 | 10/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - SBADO | Fiscalizao aprova RO apresentado! | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-46/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 10/01/2026 | 10/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - SBADO | Sbado, dia 10/01/26, no teve nenhuma equipe atuando na execuo da SS. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-47/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 11/01/2026 | 11/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 11/01/26, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-48/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 11/01/2026 | 11/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 11/01/26, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-49/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;TROCA DE 9 (NOVE) LUMINRIAS NA REA DA PRAA DA BANDEIRA - MOD:4 ¦PT: (21129560 ¦HR SOLIC 10:50 ¦ HR LIB 11:07 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:22 = 0,05dCONDIES CLIMTICAS: 12:30 = 1,57dPETROBRAS: 11:00 = 1,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado.Substituio de luminrias na regio da praa das bandeiras.Solicitada a libra as 8:00 - libra liberada aps as 10:48.Atividade iniciada as 11:00 | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-50/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:22 = 0,05dCONDIES CLIMTICAS: 12:30 = 1,57dPETROBRAS: 11:00 = 1,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentadoAtividade executada:Programada uma vistoria nas luminrias do balizador de poste, com a finalidade de retirar a pea e encaminhar para fabricao,Atividade no executada devido no ter no estoque a lmpada do balizador, com isso foi observado q preciso revisitar as programaes das atividades e dos suprimentos, para essa demanda. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-51/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;ACABAMENTOS E PENTE FINO - MOD:4 ¦PT: (21121138 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est atuando na substituio das telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao, a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas comeou a ser executada pelos Iratas, no dia 10/01/26, ser necessrio mais um dia de atividades dos Iratas para a concluso dos servios na parede norte. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-52/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES - MOD:4 ¦PT: (21033342 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 53:36 = 6,7dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | SS-22 Sala Cisc - UtgsulAtividade executada: Pintura de forro e lixamento das paredes. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-53/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;INSTALAO DOS SUPORTES, ENCHIMENTO DE GRADE E ACABAMENTOS - MOD:4 ¦PT: (21121115 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d"_______________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes inferiores das torres de resfriamento A e B. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-53/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;INSTALAO DOS SUPORTES, ENCHIMENTO DE GRADE E ACABAMENTOS - MOD:4 ¦PT: (21121115 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:56 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d"_______________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes inferiores das torres de resfriamento A e B. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-54/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 10/01/2026 | 10/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Sbado, dia 10/01/26, no houve equipe atuando na SS. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-55/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21115500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:47 = 1,81d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21115704 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21115716 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:34 = 3,08d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 PT: (21115636 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:12 ¦ATRASO 00:42¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21116008 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;REVISO DE BASES E FOMAS DOS PILARES - MOD:6 ¦ PT: (21116734 ¦HR SOLIC 07:20 ¦ HR LIB 07:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS - MOD:2 ¦ PT: (21124293 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:0 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES- MOD:3 ¦ PT: (21122034 ¦HR SOLIC 08:45 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21117206 ¦HR SOLIC 07:13 ¦ HR LIB 07:16 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 12/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.No dia, as frentes de servio tambm tiveram uma pausa de cerca de 30 min solicitada pela fiscalizao para realizao da parada de segurana, com DSMS no canteiro.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas, pela parte da manh.Foi programada a atividade de eltrica, mas o efetivo estava dando prioridade no K-14.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.8. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-55/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21115500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:47 = 1,81d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21115704 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21115716 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:34 = 3,08d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 PT: (21115636 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:12 ¦ATRASO 00:42¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21116008 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;REVISO DE BASES E FOMAS DOS PILARES - MOD:6 ¦ PT: (21116734 ¦HR SOLIC 07:20 ¦ HR LIB 07:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS - MOD:2 ¦ PT: (21124293 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:0 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES- MOD:3 ¦ PT: (21122034 ¦HR SOLIC 08:45 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21117206 ¦HR SOLIC 07:13 ¦ HR LIB 07:16 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 12/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.No dia, as frentes de servio tambm tiveram uma pausa de cerca de 30 min solicitada pela fiscalizao para realizao da parada de segurana, com DSMS no canteiro.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas, pela parte da manh.Foi programada a atividade de eltrica, mas o efetivo estava dando prioridade no K-14.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.8. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-55/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21115500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:47 = 1,81d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21115704 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21115716 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:34 = 3,08d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 PT: (21115636 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:12 ¦ATRASO 00:42¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21116008 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;REVISO DE BASES E FOMAS DOS PILARES - MOD:6 ¦ PT: (21116734 ¦HR SOLIC 07:20 ¦ HR LIB 07:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS - MOD:2 ¦ PT: (21124293 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:0 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES- MOD:3 ¦ PT: (21122034 ¦HR SOLIC 08:45 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21117206 ¦HR SOLIC 07:13 ¦ HR LIB 07:16 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 12/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.No dia, as frentes de servio tambm tiveram uma pausa de cerca de 30 min solicitada pela fiscalizao para realizao da parada de segurana, com DSMS no canteiro.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas, pela parte da manh.Foi programada a atividade de eltrica, mas o efetivo estava dando prioridade no K-14.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.8. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-55/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21115500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:47 = 1,81d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21115704 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21115716 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:34 = 3,08d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 PT: (21115636 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:12 ¦ATRASO 00:42¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21116008 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;REVISO DE BASES E FOMAS DOS PILARES - MOD:6 ¦ PT: (21116734 ¦HR SOLIC 07:20 ¦ HR LIB 07:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS - MOD:2 ¦ PT: (21124293 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:0 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES- MOD:3 ¦ PT: (21122034 ¦HR SOLIC 08:45 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21117206 ¦HR SOLIC 07:13 ¦ HR LIB 07:16 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 12/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.No dia, as frentes de servio tambm tiveram uma pausa de cerca de 30 min solicitada pela fiscalizao para realizao da parada de segurana, com DSMS no canteiro.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas, pela parte da manh.Foi programada a atividade de eltrica, mas o efetivo estava dando prioridade no K-14.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.8. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-55/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21115500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:47 = 1,81d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21115704 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21115716 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:34 = 3,08d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 PT: (21115636 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:12 ¦ATRASO 00:42¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21116008 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;REVISO DE BASES E FOMAS DOS PILARES - MOD:6 ¦ PT: (21116734 ¦HR SOLIC 07:20 ¦ HR LIB 07:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS - MOD:2 ¦ PT: (21124293 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:0 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES- MOD:3 ¦ PT: (21122034 ¦HR SOLIC 08:45 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21117206 ¦HR SOLIC 07:13 ¦ HR LIB 07:16 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 12/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.No dia, as frentes de servio tambm tiveram uma pausa de cerca de 30 min solicitada pela fiscalizao para realizao da parada de segurana, com DSMS no canteiro.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas, pela parte da manh.Foi programada a atividade de eltrica, mas o efetivo estava dando prioridade no K-14.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.8. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-55/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21115500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:47 = 1,81d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21115704 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21115716 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:34 = 3,08d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 PT: (21115636 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:12 ¦ATRASO 00:42¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21116008 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;REVISO DE BASES E FOMAS DOS PILARES - MOD:6 ¦ PT: (21116734 ¦HR SOLIC 07:20 ¦ HR LIB 07:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS - MOD:2 ¦ PT: (21124293 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:0 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES- MOD:3 ¦ PT: (21122034 ¦HR SOLIC 08:45 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21117206 ¦HR SOLIC 07:13 ¦ HR LIB 07:16 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 12/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.No dia, as frentes de servio tambm tiveram uma pausa de cerca de 30 min solicitada pela fiscalizao para realizao da parada de segurana, com DSMS no canteiro.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas, pela parte da manh.Foi programada a atividade de eltrica, mas o efetivo estava dando prioridade no K-14.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.8. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-55/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21115500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 12:47 = 1,81d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21115704 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21115716 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:34 = 3,08d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:2 PT: (21115636 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:12 ¦ATRASO 00:42¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21116008 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;REVISO DE BASES E FOMAS DOS PILARES - MOD:6 ¦ PT: (21116734 ¦HR SOLIC 07:20 ¦ HR LIB 07:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS - MOD:2 ¦ PT: (21124293 ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:0 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES- MOD:3 ¦ PT: (21122034 ¦HR SOLIC 08:45 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21117206 ¦HR SOLIC 07:13 ¦ HR LIB 07:16 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;FISCALIZAO SOLICITOU PARALIZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZAO DE DDSMS COM TODA FORA DE TRABALHO NO CANTEIRO (10:45 - 11:15) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 12/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.No dia, as frentes de servio tambm tiveram uma pausa de cerca de 30 min solicitada pela fiscalizao para realizao da parada de segurana, com DSMS no canteiro.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas, pela parte da manh.Foi programada a atividade de eltrica, mas o efetivo estava dando prioridade no K-14.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.6. K-18:A equipe de civil atuou na remoo da porta e emassamento da porta no canteiro, para posterior pintura.Correo de servio.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.8. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-56/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21123838 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERADA PELA OPERAO PARA REALIZAR IAMENTO DE CARGA , E ATIVIDADE DE CALDEIRAIRA (09:40 - 16:30)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21123674 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (12123752 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:3 ¦ PEMT:1 PT: (21123548 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21124827 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:4 ¦ PT: (21126359 ¦HR SOLIC 07:10 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21126314 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 07:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00= 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE CAIXA ELETRICA- MOD:2 ¦ PT: (21126302 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:1 ¦ PT: (21126285 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 13/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas, pela parte da manh.Foi programada a atividade de eltrica, mas o efetivo estava dando prioridade no K-14.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.As atividades de caldeiraria na UPGN-2 sofreram impacto, pois pela parte da manh foi questionado sobre o peso da estrutura a ser iada, o qual deveria ser alterado na OM e na PT. Alm disso, haveria no dia um teste no mdulo, para isso, era necessria a paralisao das atividades. Devido a esses atrasos, a equipe de caldeiraria adiou os servios de iamento e montagem de mdulo, pois no havia tempo suficiente para concluso.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e caixas de passagem eltrica.6. K-18:Sem atividades.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.8. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-56/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21123838 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERADA PELA OPERAO PARA REALIZAR IAMENTO DE CARGA , E ATIVIDADE DE CALDEIRAIRA (09:40 - 16:30)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21123674 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (12123752 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:3 ¦ PEMT:1 PT: (21123548 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21124827 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:4 ¦ PT: (21126359 ¦HR SOLIC 07:10 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21126314 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 07:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00= 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE CAIXA ELETRICA- MOD:2 ¦ PT: (21126302 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:1 ¦ PT: (21126285 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 13/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas, pela parte da manh.Foi programada a atividade de eltrica, mas o efetivo estava dando prioridade no K-14.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.As atividades de caldeiraria na UPGN-2 sofreram impacto, pois pela parte da manh foi questionado sobre o peso da estrutura a ser iada, o qual deveria ser alterado na OM e na PT. Alm disso, haveria no dia um teste no mdulo, para isso, era necessria a paralisao das atividades. Devido a esses atrasos, a equipe de caldeiraria adiou os servios de iamento e montagem de mdulo, pois no havia tempo suficiente para concluso.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e caixas de passagem eltrica.6. K-18:Sem atividades.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.8. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-31/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 277,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-56/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21123838 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERADA PELA OPERAO PARA REALIZAR IAMENTO DE CARGA , E ATIVIDADE DE CALDEIRAIRA (09:40 - 16:30)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21123674 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (12123752 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:3 ¦ PEMT:1 PT: (21123548 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21124827 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:4 ¦ PT: (21126359 ¦HR SOLIC 07:10 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21126314 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 07:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00= 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE CAIXA ELETRICA- MOD:2 ¦ PT: (21126302 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:1 ¦ PT: (21126285 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 13/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas, pela parte da manh.Foi programada a atividade de eltrica, mas o efetivo estava dando prioridade no K-14.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.As atividades de caldeiraria na UPGN-2 sofreram impacto, pois pela parte da manh foi questionado sobre o peso da estrutura a ser iada, o qual deveria ser alterado na OM e na PT. Alm disso, haveria no dia um teste no mdulo, para isso, era necessria a paralisao das atividades. Devido a esses atrasos, a equipe de caldeiraria adiou os servios de iamento e montagem de mdulo, pois no havia tempo suficiente para concluso.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e caixas de passagem eltrica.6. K-18:Sem atividades.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.8. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-56/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21123838 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERADA PELA OPERAO PARA REALIZAR IAMENTO DE CARGA , E ATIVIDADE DE CALDEIRAIRA (09:40 - 16:30)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21123674 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (12123752 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:3 ¦ PEMT:1 PT: (21123548 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21124827 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:4 ¦ PT: (21126359 ¦HR SOLIC 07:10 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21126314 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 07:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00= 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE CAIXA ELETRICA- MOD:2 ¦ PT: (21126302 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:1 ¦ PT: (21126285 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 13/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas, pela parte da manh.Foi programada a atividade de eltrica, mas o efetivo estava dando prioridade no K-14.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.As atividades de caldeiraria na UPGN-2 sofreram impacto, pois pela parte da manh foi questionado sobre o peso da estrutura a ser iada, o qual deveria ser alterado na OM e na PT. Alm disso, haveria no dia um teste no mdulo, para isso, era necessria a paralisao das atividades. Devido a esses atrasos, a equipe de caldeiraria adiou os servios de iamento e montagem de mdulo, pois no havia tempo suficiente para concluso.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e caixas de passagem eltrica.6. K-18:Sem atividades.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.8. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-56/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21123838 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERADA PELA OPERAO PARA REALIZAR IAMENTO DE CARGA , E ATIVIDADE DE CALDEIRAIRA (09:40 - 16:30)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21123674 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (12123752 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:3 ¦ PEMT:1 PT: (21123548 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21124827 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:4 ¦ PT: (21126359 ¦HR SOLIC 07:10 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21126314 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 07:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00= 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE CAIXA ELETRICA- MOD:2 ¦ PT: (21126302 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:1 ¦ PT: (21126285 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 13/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas, pela parte da manh.Foi programada a atividade de eltrica, mas o efetivo estava dando prioridade no K-14.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.As atividades de caldeiraria na UPGN-2 sofreram impacto, pois pela parte da manh foi questionado sobre o peso da estrutura a ser iada, o qual deveria ser alterado na OM e na PT. Alm disso, haveria no dia um teste no mdulo, para isso, era necessria a paralisao das atividades. Devido a esses atrasos, a equipe de caldeiraria adiou os servios de iamento e montagem de mdulo, pois no havia tempo suficiente para concluso.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e caixas de passagem eltrica.6. K-18:Sem atividades.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.8. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-56/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21123838 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERADA PELA OPERAO PARA REALIZAR IAMENTO DE CARGA , E ATIVIDADE DE CALDEIRAIRA (09:40 - 16:30)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21123674 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (12123752 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:3 ¦ PEMT:1 PT: (21123548 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21124827 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:4 ¦ PT: (21126359 ¦HR SOLIC 07:10 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21126314 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 07:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00= 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE CAIXA ELETRICA- MOD:2 ¦ PT: (21126302 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:1 ¦ PT: (21126285 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 13/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas, pela parte da manh.Foi programada a atividade de eltrica, mas o efetivo estava dando prioridade no K-14.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.As atividades de caldeiraria na UPGN-2 sofreram impacto, pois pela parte da manh foi questionado sobre o peso da estrutura a ser iada, o qual deveria ser alterado na OM e na PT. Alm disso, haveria no dia um teste no mdulo, para isso, era necessria a paralisao das atividades. Devido a esses atrasos, a equipe de caldeiraria adiou os servios de iamento e montagem de mdulo, pois no havia tempo suficiente para concluso.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e caixas de passagem eltrica.6. K-18:Sem atividades.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.8. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-56/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:3 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO/MONTAGEM DE TELA- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21123838 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE NO LIBERADA PELA OPERAO PARA REALIZAR IAMENTO DE CARGA , E ATIVIDADE DE CALDEIRAIRA (09:40 - 16:30)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21123674 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (12123752 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:3 ¦ PEMT:1 PT: (21123548 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21124827 ¦HR SOLIC 08:50 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:4 ¦ PT: (21126359 ¦HR SOLIC 07:10 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21126314 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 07:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00= 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE CAIXA ELETRICA- MOD:2 ¦ PT: (21126302 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:1 ¦ PT: (21126285 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 13/01 as PT's e PTT's da rea operacional sofreram atraso na liberao, devido a um acidente ocorrido no dia 06/01 com outra contratada. Novamente a coordenao e superviso estavam passando na frente dos servios para avaliar as atividades antes da liberao.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura e calhas, pela parte da manh.Foi programada a atividade de eltrica, mas o efetivo estava dando prioridade no K-14.2. K-04:Sem atividades.3. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.4. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no tratamento das bases dos inserts do fechamento lateral.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.As atividades de caldeiraria na UPGN-2 sofreram impacto, pois pela parte da manh foi questionado sobre o peso da estrutura a ser iada, o qual deveria ser alterado na OM e na PT. Alm disso, haveria no dia um teste no mdulo, para isso, era necessria a paralisao das atividades. Devido a esses atrasos, a equipe de caldeiraria adiou os servios de iamento e montagem de mdulo, pois no havia tempo suficiente para concluso.5. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes da sala.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e caixas de passagem eltrica.6. K-18:Sem atividades.7. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.8. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.A SS no foi includa no RO.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-57/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;MONTAGEM DAS ESTRUTURA DE SUSTENTAO DO ENCHIMENTO DE GRADE - MOD:4 ¦PT: (21127386 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d"___________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes inferiores das torres de resfriamento A e B, laminao para preparao e solda com resina dos pontaletes dos suportes. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-57/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;MONTAGEM DAS ESTRUTURA DE SUSTENTAO DO ENCHIMENTO DE GRADE - MOD:4 ¦PT: (21127386 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:11 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d"___________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes inferiores das torres de resfriamento A e B, laminao para preparao e solda com resina dos pontaletes dos suportes. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-58/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;INSTALAO E REVISO DA L DE PET E TELAS NA REA NORTE PARTE INFERIOR - MOD:4 ¦PT: (21127361 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe est atuando na substituio das telas que se encontram mais amassadas conforme alinhado em visita em campo da contratada e fiscalizao, a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas comeou a ser executada pelos Iratas, no dia 10/01/26, ser necessrio mais um dia de atividades dos Iratas para a concluso dos servios na parede norte | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-59/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Para concluso dos servios est restando somente a concluso da substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas que comeou a ser executada pelos Iratas no dia 10/01/26, ser necessrio mais um dia de atividades dos Iratas para a concluso dos servios na parede norte. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-60/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_______________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;LAMINAO EM PRFV, DOS SUPORTES DOS ATENUADORES DE RUDO - MOD:3 ¦PT: (21133088 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes inferiores das torres de resfriamento A e B, laminao para preparao e solda com resina dos pontaletes dos suportes. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-60/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_______________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;LAMINAO EM PRFV, DOS SUPORTES DOS ATENUADORES DE RUDO - MOD:3 ¦PT: (21133088 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes inferiores das torres de resfriamento A e B, laminao para preparao e solda com resina dos pontaletes dos suportes. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-61/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SEGREGAO DE MATERIAIS E SUBSTIUIO DE 2 (DUAS) LUMINRIAS NA PRAA LADO NORTE - MOD:4 ¦PT: (21136312 ¦HR SOLIC 14:45 ¦ HR LIB 14:57 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:22 = 0,05dCONDIES CLIMTICAS: 12:30 = 1,57dPETROBRAS: 11:00 = 1,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado.SS-17- Adequao da Luminosidade.Atividades executadas:Substituio de luminrias na regio da praa das bandeiras. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-62/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;INSTALAES ELTRICAS E PINTURA - MOD:4 ¦PT: (21133342 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 59:36 = 7,45dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado.SS17- Adequao da luminosidade.Atividades executadas: Substituio de luminrias na praa das bandeiras. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-63/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO - MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21129563 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21129472 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21129413 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21129198 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦PT: (21129252 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA/CONCRETAGEM - MOD:2 ¦ PT: (21133165 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21129848 ¦HR SOLIC 07:18 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:4 ¦ PT: (21129836 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 07:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:2 ¦ PT: (21129817 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.A Engeval deu apoio na adequao de andaimes para a equipe de eltrica.3. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no iamento do mdulo montado no cho e do lanternin com apoio de guindaste, travamento da estrutura na cobertura do galpo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.4. SALA CISC:Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e caixas de passagem eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-63/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO - MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21129563 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21129472 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21129413 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21129198 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦PT: (21129252 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA/CONCRETAGEM - MOD:2 ¦ PT: (21133165 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21129848 ¦HR SOLIC 07:18 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:4 ¦ PT: (21129836 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 07:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:2 ¦ PT: (21129817 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.A Engeval deu apoio na adequao de andaimes para a equipe de eltrica.3. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no iamento do mdulo montado no cho e do lanternin com apoio de guindaste, travamento da estrutura na cobertura do galpo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.4. SALA CISC:Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e caixas de passagem eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-63/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO - MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21129563 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21129472 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21129413 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21129198 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦PT: (21129252 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA/CONCRETAGEM - MOD:2 ¦ PT: (21133165 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21129848 ¦HR SOLIC 07:18 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:4 ¦ PT: (21129836 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 07:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:2 ¦ PT: (21129817 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.A Engeval deu apoio na adequao de andaimes para a equipe de eltrica.3. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no iamento do mdulo montado no cho e do lanternin com apoio de guindaste, travamento da estrutura na cobertura do galpo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.4. SALA CISC:Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e caixas de passagem eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-63/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO - MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21129563 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21129472 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21129413 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21129198 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦PT: (21129252 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA/CONCRETAGEM - MOD:2 ¦ PT: (21133165 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21129848 ¦HR SOLIC 07:18 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:4 ¦ PT: (21129836 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 07:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:2 ¦ PT: (21129817 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.A Engeval deu apoio na adequao de andaimes para a equipe de eltrica.3. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no iamento do mdulo montado no cho e do lanternin com apoio de guindaste, travamento da estrutura na cobertura do galpo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.4. SALA CISC:Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e caixas de passagem eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-63/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO - MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21129563 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21129472 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21129413 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21129198 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦PT: (21129252 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA/CONCRETAGEM - MOD:2 ¦ PT: (21133165 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21129848 ¦HR SOLIC 07:18 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:4 ¦ PT: (21129836 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 07:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:2 ¦ PT: (21129817 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.A Engeval deu apoio na adequao de andaimes para a equipe de eltrica.3. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no iamento do mdulo montado no cho e do lanternin com apoio de guindaste, travamento da estrutura na cobertura do galpo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.4. SALA CISC:Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e caixas de passagem eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-63/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO - MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21129563 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21129472 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21129413 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21129198 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21077785 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21071478 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦PT: (21129252 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA/CONCRETAGEM - MOD:2 ¦ PT: (21133165 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21129848 ¦HR SOLIC 07:18 ¦ HR LIB 07:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:4 ¦ PT: (21129836 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 07:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:2 ¦ PT: (21129817 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 07:31 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.A Engeval deu apoio na adequao de andaimes para a equipe de eltrica.3. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no iamento do mdulo montado no cho e do lanternin com apoio de guindaste, travamento da estrutura na cobertura do galpo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo.4. SALA CISC:Equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e caixas de passagem eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Atividade de tratamento e pintura das bases de apoio da estrutura metlica.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-64/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:22 = 0,05dCONDIES CLIMTICAS: 12:30 = 1,57dPETROBRAS: 11:00 = 1,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-65/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;CONCLUSO DA PARTE ELTRICA E PINTURA DE PAREDES - MOD:5 ¦PT: (21033342 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 59:36 = 7,45dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | SS-22 Sala Cisc - UtgsulAtividade executada: lixamento e pintura das paredes. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-67/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Para concluso dos servios est restando somente a concluso da substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas que comeou a ser executada pelos Iratas no dia 10/01/26, ser necessrio mais um dia de atividades dos Iratas para a concluso dos servios na parede norte e consequentemente concluso dos servios da SS. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-68/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;LAMINAO DOS SUPORTES DOS ATENUADORES DE RUDO E ENCHIMENTO DE GRADE - MOD:2 ¦PT: (21138805 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes inferiores das torres de resfriamento A e B, laminao para preparao e solda com resina dos pontaletes dos suportes. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-70/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Para concluso dos servios est restando somente a concluso da substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas que comeou a ser executada pelos Iratas no dia 10/01/26, ser necessrio mais um dia de atividades dos Iratas para a concluso dos servios na parede norte e consequentemente concluso dos servios da SS. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-71/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;INSTALAO DOS ATENUADORES DE RUDO - MOD:3 ¦PT: (21144117 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes inferiores das torres de resfriamento A e B, a laminao para preparao e solda com resina dos pontaletes dos suportes foi concluda na torre B, foi iniciada a montagem dos enchimentos(atenuadores) da parte inferior da torre B. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-71/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;INSTALAO DOS ATENUADORES DE RUDO - MOD:3 ¦PT: (21144117 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes inferiores das torres de resfriamento A e B, a laminao para preparao e solda com resina dos pontaletes dos suportes foi concluda na torre B, foi iniciada a montagem dos enchimentos(atenuadores) da parte inferior da torre B. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-72/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;PINTURA DE PAREDES - MOD:4 ¦PT: (21033342 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:00 ¦ ATRASO 02:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 63:06 = 7,89dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-73/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:22 = 0,05dCONDIES CLIMTICAS: 12:30 = 1,57dPETROBRAS: 11:00 = 1,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova ROSS-17- Adequao da Luminosidade.No houve atividade, no perodo da manh devido chuvas.No foi possvel executar atividade devido necessidade de reviso das documentaes PE e APR, conforme mudanas na execuo. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-74/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 19/01/2026 | 19/01/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO 364-Programa de Inspeo de ferramentas e equipamentos NR-12 para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | Programa de inspeção NR12.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-75/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 12/01/2026 | 19/01/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO 371 -Evidncias da realizao do Programa de Inspeo NR-12 para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | Evidências de realização do programa de inspeção NR - 12..pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-77/2026 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/12/2025 | 25/01/2026 | Diária | Segue pleito de medio 005 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio apresentado se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 347,386 | 347,386 | 347,386 |  | 100,0 | N | 1001444185 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Janeiro-26 - (SS-01-2025) - Assinado.pdf; BM-05-JAN-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-12-2025 A 25-01-2026_REV01 - Assinado.pdf; BM-05-JAN-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-12-2025 A 25-01-2026_REV01.xlsx; MC_BM-05-JAN-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-12-2025 A 25-01-2026_REV01 - Assinado.pdf; Planilha IDF JAN 26 APJ.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-79/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 17/01/2026 | 17/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE | Fiscalizao aprova RO.Sbado sem atividades. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-80/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE | Fiscalizao aprova RO.Domingo sem atividades. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-81/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 17/01/2026 | 17/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE | Sbado, dia 17/01/26, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-81/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 17/01/2026 | 17/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE | Sbado, dia 17/01/26, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-82/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE | Domingo, dia 18/01/26, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-82/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE | Domingo, dia 18/01/26, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-83/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 19/01/2026 | 19/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;INSTALAO DO ENCHIMENTO DE GRADE E SUPORTE - MOD:2 ¦PT: (21152765 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:14 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes inferiores das torres de resfriamento A , a laminao para preparao e solda com resina dos pontaletes dos suportes foi concluda na torre B, foi concluda ainda a montagem dos enchimentos(atenuadores) da parte inferior da torre B. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-83/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 19/01/2026 | 19/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;INSTALAO DO ENCHIMENTO DE GRADE E SUPORTE - MOD:2 ¦PT: (21152765 ¦HR SOLIC 07:55 ¦ HR LIB 08:14 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes inferiores das torres de resfriamento A , a laminao para preparao e solda com resina dos pontaletes dos suportes foi concluda na torre B, foi concluda ainda a montagem dos enchimentos(atenuadores) da parte inferior da torre B. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-84/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 19/01/2026 | 19/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;RETOQUE DE PINTURA E INSTALAO DE PISO VINLICO - MOD:4 ¦PT: (21121249 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 66:06 = 8,27dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | SS-22 Sala Cisc - UtgsulAtividade executada: pintura das paredes. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-86/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 19/01/2026 | 19/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;LUMINRIAS PARA AS PEDRAS - MOD:4 ¦PT: (21153047 ¦HR SOLIC 08:05 ¦ HR LIB 08:32 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;NO FOI POSSVEL EXECUTAR A LIBRA POR PROBLEMAS OPERACIONAIS (07:30 - 16:30)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:22 = 0,05dCONDIES CLIMTICAS: 12:30 = 1,57dPETROBRAS: 19:00 = 2,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | SS-17- Adequao da Luminosidade.No houve atividade.No foi possvel executar a atividade, pois nos deparamos novamente com o problema de curto-circuito no circuito da Praa das Bandeiras. Em razo disso, a equipe de operao no pde garantir que os circuitos estivessem totalmente desenergizados.Aps as 14h, a equipe de eltrica definiu o bloqueio do QTL (Quadro de Iluminao Externa das Utilidades), liberando assim uma libra para que fosse possvel atuar na substituio das luminrias.As 14:30 ocorreu chuvas intensas, impossibilitado a execuo da atividade. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-87/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/12/2025 | 25/01/2026 | Diária | Segue pleito de medio 005 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 205,494 | 205,494 | 205,494 |  | 100,0 | N | 1001535892 10 | BM-05-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-12-2025 A 25-01-2026-REV01.xlsx; BM-05-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-12-2025 A 25-01-2026-REV01.pdf; MC-05-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-12-2025 A 25-01-2026-REV01.pdf; Planilha IDF JANEIRO 2026.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - JANEIRO 2026.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-87/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/12/2025 | 25/01/2026 | Diária | Segue pleito de medio 005 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 122,808 | 122,808 | 122,808 |  | 100,0 | N | 1001500857 10 | BM-05-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-12-2025 A 25-01-2026-REV01.xlsx; BM-05-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-12-2025 A 25-01-2026-REV01.pdf; MC-05-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-12-2025 A 25-01-2026-REV01.pdf; Planilha IDF JANEIRO 2026.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - JANEIRO 2026.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-87/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/12/2025 | 25/01/2026 | Diária | Segue pleito de medio 005 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-20/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 33,324 | 0,002 | 10,871 | 10,871 | 10,871 |  | 100,0 | N | 1001504641 10 | BM-05-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-12-2025 A 25-01-2026-REV01.xlsx; BM-05-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-12-2025 A 25-01-2026-REV01.pdf; MC-05-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-12-2025 A 25-01-2026-REV01.pdf; Planilha IDF JANEIRO 2026.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - JANEIRO 2026.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-87/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/12/2025 | 25/01/2026 | Diária | Segue pleito de medio 005 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada pela equipe de Fiscalizao e Soluo.RO aceito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 385,711 | 385,711 | 385,711 |  | 100,0 | N | 1001535169 10 | BM-05-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-12-2025 A 25-01-2026-REV01.xlsx; BM-05-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-12-2025 A 25-01-2026-REV01.pdf; MC-05-DEZ-2025-UTGC-UNIFICADO-26-12-2025 A 25-01-2026-REV01.pdf; Planilha IDF JANEIRO 2026.xlsx; ATA DE REUNIÃO APJ - JANEIRO 2026.pdf | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-88/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;TEMPO CHUVOSO - MOD:2 ¦PT: (21158715 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 1dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes inferiores das torres de resfriamento A , devido as chuvas constantes no dia de hoje a atividade foi altamente impactada no seu andamento. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-88/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO CHUVOSO&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;TEMPO CHUVOSO - MOD:2 ¦PT: (21158715 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 1dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes inferiores das torres de resfriamento A , devido as chuvas constantes no dia de hoje a atividade foi altamente impactada no seu andamento. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-89/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;CONCLUSO DA INSTLAO DO PISO VINLICO E RETOQUE DE PINTURA - MOD:4 ¦PT: (21121249 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 69:06 = 8,64dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO.SS-22 Sala Cisc - UtgsulAtividade executada: Instalao do piso vinlico e rodaps de porcelanato, retoques de pintura no forro. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-90/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 21/01/2026 | 21/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 2:34 = 0,33dCONDIES CLIMTICAS: 31:00 = 3,88dPETROBRAS: 19:00 = 2,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | No houve atividade neste dia, tempo chuvoso durante todo dia. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-91/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 21/01/2026 | 21/01/2026 | Diária | NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA.TEMPO CHUVOSO. | Para concluso dos servios est restando somente a concluso da substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas que comeou a ser executada pelos Iratas no dia 10/01/26, ser necessrio mais um dia de atividades dos Iratas para a concluso dos servios na parede norte e consequentemente concluso dos servios da SS. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-92/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 21/01/2026 | 21/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"____________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: devido as chuvas constantes ao longo do dia a atividade foi altamente impactada no seu andamento, no foi executado nenhuma atividade na frente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-92/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 21/01/2026 | 21/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"____________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: devido as chuvas constantes ao longo do dia a atividade foi altamente impactada no seu andamento, no foi executado nenhuma atividade na frente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-93/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 21/01/2026 | 21/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;FINALIZAO DA PARTE ELTRICA, RETOQUES DE PINTURA E INSTALAO DE RODAP - MOD:5 ¦PT: (21121249 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 69:06 = 8,64dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | SS-22 Sala Cisc - UtgsulAtividade executada: Instalao de rodaps de porcelanato, retoques de pintura em paredes. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-94/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21135377 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21135313 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21135317 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21135351 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21135940 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21135877 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21137245 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21137227 ¦HR SOLIC 07:21 ¦ HR LIB 07:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dEquipe foi deslocada para realizar atividade na Casa do Mel. | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.A Engeval deu apoio na adequao de andaimes para a equipe de eltrica, atividade no pontuada pela contratada no RO (PT 21.135.341).3. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no iamento de mais um mdulo montado no cho e do lanternin com apoio de guindaste, travamento da estrutura na cobertura do galpo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo, atividade no pontuada pela contratada no RO (PT 21.079.158).4. SALA CISC:Sem atividades, a equipe de civil estava atendendo outra solicitao.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades, equipe aguardando a chegada da estrutura.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-94/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21135377 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21135313 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21135317 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21135351 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21135940 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21135877 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21137245 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21137227 ¦HR SOLIC 07:21 ¦ HR LIB 07:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dEquipe foi deslocada para realizar atividade na Casa do Mel. | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.A Engeval deu apoio na adequao de andaimes para a equipe de eltrica, atividade no pontuada pela contratada no RO (PT 21.135.341).3. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no iamento de mais um mdulo montado no cho e do lanternin com apoio de guindaste, travamento da estrutura na cobertura do galpo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo, atividade no pontuada pela contratada no RO (PT 21.079.158).4. SALA CISC:Sem atividades, a equipe de civil estava atendendo outra solicitao.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades, equipe aguardando a chegada da estrutura.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-94/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21135377 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21135313 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21135317 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21135351 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21135940 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21135877 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21137245 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21137227 ¦HR SOLIC 07:21 ¦ HR LIB 07:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dEquipe foi deslocada para realizar atividade na Casa do Mel. | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.A Engeval deu apoio na adequao de andaimes para a equipe de eltrica, atividade no pontuada pela contratada no RO (PT 21.135.341).3. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no iamento de mais um mdulo montado no cho e do lanternin com apoio de guindaste, travamento da estrutura na cobertura do galpo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo, atividade no pontuada pela contratada no RO (PT 21.079.158).4. SALA CISC:Sem atividades, a equipe de civil estava atendendo outra solicitao.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades, equipe aguardando a chegada da estrutura.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-94/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21135377 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21135313 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21135317 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21135351 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21135940 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21135877 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21137245 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21137227 ¦HR SOLIC 07:21 ¦ HR LIB 07:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dEquipe foi deslocada para realizar atividade na Casa do Mel. | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.A Engeval deu apoio na adequao de andaimes para a equipe de eltrica, atividade no pontuada pela contratada no RO (PT 21.135.341).3. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no iamento de mais um mdulo montado no cho e do lanternin com apoio de guindaste, travamento da estrutura na cobertura do galpo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo, atividade no pontuada pela contratada no RO (PT 21.079.158).4. SALA CISC:Sem atividades, a equipe de civil estava atendendo outra solicitao.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades, equipe aguardando a chegada da estrutura.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-94/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21135377 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21135313 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21135317 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21135351 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21135940 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21135877 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21137245 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21137227 ¦HR SOLIC 07:21 ¦ HR LIB 07:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dEquipe foi deslocada para realizar atividade na Casa do Mel. | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.A Engeval deu apoio na adequao de andaimes para a equipe de eltrica, atividade no pontuada pela contratada no RO (PT 21.135.341).3. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no iamento de mais um mdulo montado no cho e do lanternin com apoio de guindaste, travamento da estrutura na cobertura do galpo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo, atividade no pontuada pela contratada no RO (PT 21.079.158).4. SALA CISC:Sem atividades, a equipe de civil estava atendendo outra solicitao.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades, equipe aguardando a chegada da estrutura.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-94/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21135377 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 5:50 = 0,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21135313 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21135317 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21135351 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21135940 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21135877 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21137245 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21137227 ¦HR SOLIC 07:21 ¦ HR LIB 07:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dEquipe foi deslocada para realizar atividade na Casa do Mel. | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.A Engeval deu apoio na adequao de andaimes para a equipe de eltrica, atividade no pontuada pela contratada no RO (PT 21.135.341).3. UPGN-2:Equipe de caldeiraria atuou no iamento de mais um mdulo montado no cho e do lanternin com apoio de guindaste, travamento da estrutura na cobertura do galpo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, e tratamento das chapas bases dos inserts fixadas nos pilares do galpo, atividade no pontuada pela contratada no RO (PT 21.079.158).4. SALA CISC:Sem atividades, a equipe de civil estava atendendo outra solicitao.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades, equipe aguardando a chegada da estrutura.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-95/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21140775 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA/CONCRETAGEM - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOMA OPERAO NO LIBEROU A PT, POIS CONTEMPLAVA GUINDASTE E O MESMO NO IA SER UTILIZADO &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21140809 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21140824 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21140936 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21140944 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21140950 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) ATIVIDADE PARALISADAS DEVIDO AO PADRO DE MOVIMENTAO DE CARGA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 8:00 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21142768 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21142785 ¦HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:2 ¦ PT: (21142811 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:1 ¦ PT: (21142798 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (K-12)ATIVIDADE NO LIBERADA, OM NO ANALISADA PELA OPERAO&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,0dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 8:00 = 1,0dAPJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.Foi programada a PT de andaime, mas a mesma no foi executada, a atividade foi concluda no dia anterior.3. UPGN-2:A PT de caldeiraria no foi liberada pela operao, pois constava o apoio do guindaste e o equipamento no seria utilizado. A contratada confirmou que no ia atuar naquele dia na caldeiraria, e ia deslocar o efetivo para outra frente de servio, pois a PT tambm estava com atraso de liberao.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).4. SALA CISC:A equipe de civil deu incio remoo do carpete da sala e tratamento e pintura das paredes.A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.A equipe de andaimes atuou na montagem de um abrigo de andaimes para a equipe (PT 21.144.699).6. K-02:Sem atividades, equipe aguardando a chegada da estrutura.7. K-12:Atividades no liberadas, OM aguardando anlise da operao.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-95/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21140775 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA/CONCRETAGEM - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOMA OPERAO NO LIBEROU A PT, POIS CONTEMPLAVA GUINDASTE E O MESMO NO IA SER UTILIZADO &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21140809 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21140824 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21140936 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21140944 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21140950 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) ATIVIDADE PARALISADAS DEVIDO AO PADRO DE MOVIMENTAO DE CARGA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 8:00 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21142768 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21142785 ¦HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:2 ¦ PT: (21142811 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:1 ¦ PT: (21142798 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (K-12)ATIVIDADE NO LIBERADA, OM NO ANALISADA PELA OPERAO&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,0dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 8:00 = 1,0dAPJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.Foi programada a PT de andaime, mas a mesma no foi executada, a atividade foi concluda no dia anterior.3. UPGN-2:A PT de caldeiraria no foi liberada pela operao, pois constava o apoio do guindaste e o equipamento no seria utilizado. A contratada confirmou que no ia atuar naquele dia na caldeiraria, e ia deslocar o efetivo para outra frente de servio, pois a PT tambm estava com atraso de liberao.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).4. SALA CISC:A equipe de civil deu incio remoo do carpete da sala e tratamento e pintura das paredes.A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.A equipe de andaimes atuou na montagem de um abrigo de andaimes para a equipe (PT 21.144.699).6. K-02:Sem atividades, equipe aguardando a chegada da estrutura.7. K-12:Atividades no liberadas, OM aguardando anlise da operao.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-95/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21140775 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA/CONCRETAGEM - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOMA OPERAO NO LIBEROU A PT, POIS CONTEMPLAVA GUINDASTE E O MESMO NO IA SER UTILIZADO &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21140809 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21140824 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21140936 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21140944 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21140950 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) ATIVIDADE PARALISADAS DEVIDO AO PADRO DE MOVIMENTAO DE CARGA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 8:00 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21142768 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21142785 ¦HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:2 ¦ PT: (21142811 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:1 ¦ PT: (21142798 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (K-12)ATIVIDADE NO LIBERADA, OM NO ANALISADA PELA OPERAO&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,0dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 8:00 = 1,0dAPJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.Foi programada a PT de andaime, mas a mesma no foi executada, a atividade foi concluda no dia anterior.3. UPGN-2:A PT de caldeiraria no foi liberada pela operao, pois constava o apoio do guindaste e o equipamento no seria utilizado. A contratada confirmou que no ia atuar naquele dia na caldeiraria, e ia deslocar o efetivo para outra frente de servio, pois a PT tambm estava com atraso de liberao.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).4. SALA CISC:A equipe de civil deu incio remoo do carpete da sala e tratamento e pintura das paredes.A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.A equipe de andaimes atuou na montagem de um abrigo de andaimes para a equipe (PT 21.144.699).6. K-02:Sem atividades, equipe aguardando a chegada da estrutura.7. K-12:Atividades no liberadas, OM aguardando anlise da operao.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-95/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21140775 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA/CONCRETAGEM - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOMA OPERAO NO LIBEROU A PT, POIS CONTEMPLAVA GUINDASTE E O MESMO NO IA SER UTILIZADO &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21140809 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21140824 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21140936 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21140944 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21140950 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) ATIVIDADE PARALISADAS DEVIDO AO PADRO DE MOVIMENTAO DE CARGA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 8:00 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21142768 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21142785 ¦HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:2 ¦ PT: (21142811 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:1 ¦ PT: (21142798 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (K-12)ATIVIDADE NO LIBERADA, OM NO ANALISADA PELA OPERAO&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,0dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 8:00 = 1,0dAPJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.Foi programada a PT de andaime, mas a mesma no foi executada, a atividade foi concluda no dia anterior.3. UPGN-2:A PT de caldeiraria no foi liberada pela operao, pois constava o apoio do guindaste e o equipamento no seria utilizado. A contratada confirmou que no ia atuar naquele dia na caldeiraria, e ia deslocar o efetivo para outra frente de servio, pois a PT tambm estava com atraso de liberao.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).4. SALA CISC:A equipe de civil deu incio remoo do carpete da sala e tratamento e pintura das paredes.A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.A equipe de andaimes atuou na montagem de um abrigo de andaimes para a equipe (PT 21.144.699).6. K-02:Sem atividades, equipe aguardando a chegada da estrutura.7. K-12:Atividades no liberadas, OM aguardando anlise da operao.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-95/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21140775 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA/CONCRETAGEM - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOMA OPERAO NO LIBEROU A PT, POIS CONTEMPLAVA GUINDASTE E O MESMO NO IA SER UTILIZADO &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21140809 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21140824 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21140936 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21140944 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21140950 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) ATIVIDADE PARALISADAS DEVIDO AO PADRO DE MOVIMENTAO DE CARGA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 8:00 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21142768 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21142785 ¦HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:2 ¦ PT: (21142811 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:1 ¦ PT: (21142798 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (K-12)ATIVIDADE NO LIBERADA, OM NO ANALISADA PELA OPERAO&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,0dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 8:00 = 1,0dAPJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.Foi programada a PT de andaime, mas a mesma no foi executada, a atividade foi concluda no dia anterior.3. UPGN-2:A PT de caldeiraria no foi liberada pela operao, pois constava o apoio do guindaste e o equipamento no seria utilizado. A contratada confirmou que no ia atuar naquele dia na caldeiraria, e ia deslocar o efetivo para outra frente de servio, pois a PT tambm estava com atraso de liberao.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).4. SALA CISC:A equipe de civil deu incio remoo do carpete da sala e tratamento e pintura das paredes.A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.A equipe de andaimes atuou na montagem de um abrigo de andaimes para a equipe (PT 21.144.699).6. K-02:Sem atividades, equipe aguardando a chegada da estrutura.7. K-12:Atividades no liberadas, OM aguardando anlise da operao.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-95/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:9 ¦ PEMT:4 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21140775 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA/CONCRETAGEM - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOMA OPERAO NO LIBEROU A PT, POIS CONTEMPLAVA GUINDASTE E O MESMO NO IA SER UTILIZADO &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:6 ¦ PT: (21140809 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21140824 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21140936 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21140944 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21140950 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) ATIVIDADE PARALISADAS DEVIDO AO PADRO DE MOVIMENTAO DE CARGA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 8:00 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;PREPARAO E INSTALAO DE PERFIS LATERAIS- MOD:2 ¦ PT: (21142768 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21142785 ¦HR SOLIC 08:12 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:2 ¦ PT: (21142811 ¦HR SOLIC 08:10 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA- MOD:1 ¦ PT: (21142798 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (K-12)ATIVIDADE NO LIBERADA, OM NO ANALISADA PELA OPERAO&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,0dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 8:00 = 1,0dAPJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.Foi programada a PT de andaime, mas a mesma no foi executada, a atividade foi concluda no dia anterior.3. UPGN-2:A PT de caldeiraria no foi liberada pela operao, pois constava o apoio do guindaste e o equipamento no seria utilizado. A contratada confirmou que no ia atuar naquele dia na caldeiraria, e ia deslocar o efetivo para outra frente de servio, pois a PT tambm estava com atraso de liberao.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).4. SALA CISC:A equipe de civil deu incio remoo do carpete da sala e tratamento e pintura das paredes.A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para concretagem e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.A equipe de andaimes atuou na montagem de um abrigo de andaimes para a equipe (PT 21.144.699).6. K-02:Sem atividades, equipe aguardando a chegada da estrutura.7. K-12:Atividades no liberadas, OM aguardando anlise da operao.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-96/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/01/2026 | 17/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-96/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/01/2026 | 17/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-96/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/01/2026 | 17/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-96/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/01/2026 | 17/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-96/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/01/2026 | 17/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-96/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 17/01/2026 | 17/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-97/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-97/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-97/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-97/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-97/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-97/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 15:35 = 1,95d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 20:30 = 2,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:34 = 3,2d CONDIES CLIMTICAS: 58:25 = 7,31d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d __________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:21 = 3,05d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _____________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-98/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;INSTALAES ELTRICAS E ACABAMENTOS DE PINTURA - MOD:5 ¦PT: (21121249 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 72:06 = 9,02dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-99/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_______________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;INSTALAO DO ENCHIMENTO DE GRADE - MOD:5 ¦PT: (21169186 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Transporte dos enchimentos do local de armazenamento para a frente de servio , foi iniciada a montagem dos enchimentos (atenuadores) da parte superior da Torre A. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-99/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_______________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;INSTALAO DO ENCHIMENTO DE GRADE - MOD:5 ¦PT: (21169186 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Transporte dos enchimentos do local de armazenamento para a frente de servio , foi iniciada a montagem dos enchimentos (atenuadores) da parte superior da Torre A. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-100/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Para concluso dos servios est restando somente a concluso da substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas que comeou a ser executada pelos Iratas no dia 10/01/26, ser necessrio mais um dia de atividades dos Iratas para a concluso dos servios na parede norte e consequentemente concluso dos servios da SS. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-101/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 2:34 = 0,33dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 19:00 = 2,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | No houve atividade neste dia , tempo Chuvoso durante todo dia. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-103/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;CONCRETAGEM DA BASE DAS LUMINNRIAS PARA AS PEDRAS DA PRAA NORTE - MOD:4 ¦PT: (21174974 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 13:30 ¦ATRASO 05:30¦) - (HR ENC 15:30 ¦ ATRASO 01:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 9:04 = 1,14dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 19:00 = 2,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | SS-17- Adequao da Luminosidade.Atividades executadas: Execuo das base de concreto para instalao dos refletores das pedras, na praa das bandeiras.Houve chuva no perodo da manh, o que impactou o andamento dos servios. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-104/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Para concluso dos servios est restando somente a concluso da substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas que comeou a ser executada pelos Iratas no dia 10/01/26, ser necessrio mais um dia de atividades dos Iratas para a concluso dos servios na parede norte e consequentemente concluso dos servios da SS, est previsto para o dia 24/01/26, a atividade com os Iratas na parede Norte. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-105/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"___________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;ENCHIMENTO DE GRADE PARA OS ATENUADORES DE RUDO - MOD:5 ¦PT: (211744255 ¦HR SOLIC 07:27 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:00 ¦ ATRASO 00:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Transporte dos enchimentos do local de armazenamento para a frente de servio , a montagem dos enchimentos (atenuadores) da parte superior da Torre A continua em andamento. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-105/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"___________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;ENCHIMENTO DE GRADE PARA OS ATENUADORES DE RUDO - MOD:5 ¦PT: (211744255 ¦HR SOLIC 07:27 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:00 ¦ ATRASO 00:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Transporte dos enchimentos do local de armazenamento para a frente de servio , a montagem dos enchimentos (atenuadores) da parte superior da Torre A continua em andamento. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-106/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;ACABAMENTOS DE PINTURA E INSTALAES ELTRICAS - MOD:5 ¦PT: (21121249 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)________________________________________________________________________________________________________________________&gt;CARREGAMENTO DE CAAMBA ESTACIONRIA - TRANSPORTE DE RESDUOS - MOD:5 ¦PT: (21174327 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 78:06 = 9,77dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-107/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 19/01/2026 | 19/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:4 ¦ PT: (21146426 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:4 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (2115133 ¦HR SOLIC 12:55 ¦ HR LIB 13:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA - MOD:2 ¦PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;A PT 21146426 NO FOI LIBERADA PELA OPERAO DEVIDO FALTA DE INFORMAO NA PT, FOI SOLICITADA UMA NOVA PT, E A MESMA FOI LIBERADA APOS ALMOO (08:00 - 12:50) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 18:05 = 2,27d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21146456 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21146452 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 26:34 = 3,33d CONDIES CLIMTICAS: 60:55 = 7,62d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:5 ¦ PEMT:1 PT: (21146381 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21146853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:02 ¦ATRASO 01:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21146402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 26:38 = 3,33d CONDIES CLIMTICAS: 33:05 = 4,14d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADESATIVIDADES PARALISADAS PARA ADEQUAO DO CAMINHO (07:30 AS 16:30 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:3 ¦ PT: (21142799 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21152790 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:3 ¦ PT: (21152806 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia as atividades foram paralisadas na parte da tarde devido ao alerta vermelho com incidncia de raios.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts e montagem das estruturas metlicas no cho.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A PT de caldeiraria foi reemitida devido ao peso da estrutura informado no documento, que no condizia com a estrutura que estava no cho.4. SALA CISC:A equipe de civil deu incio remoo do carpete da sala e tratamento e pintura das paredes.A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-107/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 19/01/2026 | 19/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:4 ¦ PT: (21146426 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:4 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (2115133 ¦HR SOLIC 12:55 ¦ HR LIB 13:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA - MOD:2 ¦PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;A PT 21146426 NO FOI LIBERADA PELA OPERAO DEVIDO FALTA DE INFORMAO NA PT, FOI SOLICITADA UMA NOVA PT, E A MESMA FOI LIBERADA APOS ALMOO (08:00 - 12:50) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 18:05 = 2,27d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21146456 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21146452 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 26:34 = 3,33d CONDIES CLIMTICAS: 60:55 = 7,62d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:5 ¦ PEMT:1 PT: (21146381 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21146853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:02 ¦ATRASO 01:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21146402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 26:38 = 3,33d CONDIES CLIMTICAS: 33:05 = 4,14d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADESATIVIDADES PARALISADAS PARA ADEQUAO DO CAMINHO (07:30 AS 16:30 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:3 ¦ PT: (21142799 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21152790 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:3 ¦ PT: (21152806 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia as atividades foram paralisadas na parte da tarde devido ao alerta vermelho com incidncia de raios.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts e montagem das estruturas metlicas no cho.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A PT de caldeiraria foi reemitida devido ao peso da estrutura informado no documento, que no condizia com a estrutura que estava no cho.4. SALA CISC:A equipe de civil deu incio remoo do carpete da sala e tratamento e pintura das paredes.A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-107/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 19/01/2026 | 19/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:4 ¦ PT: (21146426 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:4 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (2115133 ¦HR SOLIC 12:55 ¦ HR LIB 13:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA - MOD:2 ¦PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;A PT 21146426 NO FOI LIBERADA PELA OPERAO DEVIDO FALTA DE INFORMAO NA PT, FOI SOLICITADA UMA NOVA PT, E A MESMA FOI LIBERADA APOS ALMOO (08:00 - 12:50) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 18:05 = 2,27d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21146456 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21146452 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 26:34 = 3,33d CONDIES CLIMTICAS: 60:55 = 7,62d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:5 ¦ PEMT:1 PT: (21146381 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21146853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:02 ¦ATRASO 01:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21146402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 26:38 = 3,33d CONDIES CLIMTICAS: 33:05 = 4,14d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADESATIVIDADES PARALISADAS PARA ADEQUAO DO CAMINHO (07:30 AS 16:30 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:3 ¦ PT: (21142799 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21152790 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:3 ¦ PT: (21152806 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia as atividades foram paralisadas na parte da tarde devido ao alerta vermelho com incidncia de raios.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts e montagem das estruturas metlicas no cho.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A PT de caldeiraria foi reemitida devido ao peso da estrutura informado no documento, que no condizia com a estrutura que estava no cho.4. SALA CISC:A equipe de civil deu incio remoo do carpete da sala e tratamento e pintura das paredes.A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-107/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 19/01/2026 | 19/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:4 ¦ PT: (21146426 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:4 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (2115133 ¦HR SOLIC 12:55 ¦ HR LIB 13:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA - MOD:2 ¦PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;A PT 21146426 NO FOI LIBERADA PELA OPERAO DEVIDO FALTA DE INFORMAO NA PT, FOI SOLICITADA UMA NOVA PT, E A MESMA FOI LIBERADA APOS ALMOO (08:00 - 12:50) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 18:05 = 2,27d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21146456 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21146452 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 26:34 = 3,33d CONDIES CLIMTICAS: 60:55 = 7,62d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:5 ¦ PEMT:1 PT: (21146381 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21146853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:02 ¦ATRASO 01:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21146402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 26:38 = 3,33d CONDIES CLIMTICAS: 33:05 = 4,14d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADESATIVIDADES PARALISADAS PARA ADEQUAO DO CAMINHO (07:30 AS 16:30 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:3 ¦ PT: (21142799 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21152790 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:3 ¦ PT: (21152806 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia as atividades foram paralisadas na parte da tarde devido ao alerta vermelho com incidncia de raios.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts e montagem das estruturas metlicas no cho.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A PT de caldeiraria foi reemitida devido ao peso da estrutura informado no documento, que no condizia com a estrutura que estava no cho.4. SALA CISC:A equipe de civil deu incio remoo do carpete da sala e tratamento e pintura das paredes.A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-107/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 19/01/2026 | 19/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:4 ¦ PT: (21146426 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:4 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (2115133 ¦HR SOLIC 12:55 ¦ HR LIB 13:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA - MOD:2 ¦PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;A PT 21146426 NO FOI LIBERADA PELA OPERAO DEVIDO FALTA DE INFORMAO NA PT, FOI SOLICITADA UMA NOVA PT, E A MESMA FOI LIBERADA APOS ALMOO (08:00 - 12:50) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 18:05 = 2,27d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21146456 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21146452 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 26:34 = 3,33d CONDIES CLIMTICAS: 60:55 = 7,62d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:5 ¦ PEMT:1 PT: (21146381 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21146853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:02 ¦ATRASO 01:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21146402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 26:38 = 3,33d CONDIES CLIMTICAS: 33:05 = 4,14d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADESATIVIDADES PARALISADAS PARA ADEQUAO DO CAMINHO (07:30 AS 16:30 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:3 ¦ PT: (21142799 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21152790 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:3 ¦ PT: (21152806 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia as atividades foram paralisadas na parte da tarde devido ao alerta vermelho com incidncia de raios.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts e montagem das estruturas metlicas no cho.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A PT de caldeiraria foi reemitida devido ao peso da estrutura informado no documento, que no condizia com a estrutura que estava no cho.4. SALA CISC:A equipe de civil deu incio remoo do carpete da sala e tratamento e pintura das paredes.A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-107/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 19/01/2026 | 19/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS E IAMENTO DE MODULO- MOD:4 ¦ PT: (21146426 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:4 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (2115133 ¦HR SOLIC 12:55 ¦ HR LIB 13:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA - MOD:2 ¦PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;A PT 21146426 NO FOI LIBERADA PELA OPERAO DEVIDO FALTA DE INFORMAO NA PT, FOI SOLICITADA UMA NOVA PT, E A MESMA FOI LIBERADA APOS ALMOO (08:00 - 12:50) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 18:05 = 2,27d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21146456 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:7 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21146452 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 26:34 = 3,33d CONDIES CLIMTICAS: 60:55 = 7,62d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:5 ¦ PEMT:1 PT: (21146381 ¦HR SOLIC 09:20 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21146853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:02 ¦ATRASO 01:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21146402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 26:38 = 3,33d CONDIES CLIMTICAS: 33:05 = 4,14d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADESATIVIDADES PARALISADAS PARA ADEQUAO DO CAMINHO (07:30 AS 16:30 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:3 ¦ PT: (21142799 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:3 ¦ PT: (21152790 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE RAIOS (14:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:3 ¦ PT: (21152806 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia as atividades foram paralisadas na parte da tarde devido ao alerta vermelho com incidncia de raios.1. SECGN:A equipe de pintura atuou no tratamento das estruturas metlicas do galpo (tratamento e pintura nas soldas) e na pintura das estruturas de concreto do galpo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts e montagem das estruturas metlicas no cho.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A PT de caldeiraria foi reemitida devido ao peso da estrutura informado no documento, que no condizia com a estrutura que estava no cho.4. SALA CISC:A equipe de civil deu incio remoo do carpete da sala e tratamento e pintura das paredes.A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-108/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO MOD:5 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21155908 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 22:35 = 2,83d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21155352 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21155368 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM ATIVIDADES NA PT 21155368 DEVIDO CHUVA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,41d CONDIES CLIMTICAS: 65:25 = 8,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21155300 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21155260 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21155292 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,46d CONDIES CLIMTICAS: 37:35 = 4,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:30 = 0,07dAPJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS, PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21158767 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:2 ¦ PT: (21158788 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:5 ¦ PT: (21158755 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve um pequeno intervalo de chuva pela manh, a aps o horrio de almoo, houve chuva durante toda a tarde, sendo que o dia foi 80% improdutivo.1. SECGN:A atividade de pintura foi registrada no RO, mas a equipe de pintura no atuou em campo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts e montagem das estruturas metlicas no cho.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A PT de civil foi programada, mas no houve atividades, a PT foi cancelada pela operao.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao de forro de pvc, tratamento e pintura das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades.A atividade seguem paralisadas devido necessidade de adequao ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck).Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-108/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO MOD:5 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21155908 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 22:35 = 2,83d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21155352 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21155368 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM ATIVIDADES NA PT 21155368 DEVIDO CHUVA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,41d CONDIES CLIMTICAS: 65:25 = 8,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21155300 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21155260 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21155292 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,46d CONDIES CLIMTICAS: 37:35 = 4,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:30 = 0,07dAPJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS, PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21158767 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:2 ¦ PT: (21158788 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:5 ¦ PT: (21158755 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve um pequeno intervalo de chuva pela manh, a aps o horrio de almoo, houve chuva durante toda a tarde, sendo que o dia foi 80% improdutivo.1. SECGN:A atividade de pintura foi registrada no RO, mas a equipe de pintura no atuou em campo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts e montagem das estruturas metlicas no cho.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A PT de civil foi programada, mas no houve atividades, a PT foi cancelada pela operao.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao de forro de pvc, tratamento e pintura das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades.A atividade seguem paralisadas devido necessidade de adequao ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck).Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-108/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO MOD:5 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21155908 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 22:35 = 2,83d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21155352 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21155368 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM ATIVIDADES NA PT 21155368 DEVIDO CHUVA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,41d CONDIES CLIMTICAS: 65:25 = 8,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21155300 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21155260 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21155292 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,46d CONDIES CLIMTICAS: 37:35 = 4,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:30 = 0,07dAPJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS, PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21158767 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:2 ¦ PT: (21158788 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:5 ¦ PT: (21158755 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve um pequeno intervalo de chuva pela manh, a aps o horrio de almoo, houve chuva durante toda a tarde, sendo que o dia foi 80% improdutivo.1. SECGN:A atividade de pintura foi registrada no RO, mas a equipe de pintura no atuou em campo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts e montagem das estruturas metlicas no cho.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A PT de civil foi programada, mas no houve atividades, a PT foi cancelada pela operao.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao de forro de pvc, tratamento e pintura das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades.A atividade seguem paralisadas devido necessidade de adequao ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck).Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-108/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO MOD:5 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21155908 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 22:35 = 2,83d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21155352 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21155368 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM ATIVIDADES NA PT 21155368 DEVIDO CHUVA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,41d CONDIES CLIMTICAS: 65:25 = 8,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21155300 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21155260 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21155292 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,46d CONDIES CLIMTICAS: 37:35 = 4,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:30 = 0,07dAPJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS, PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21158767 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:2 ¦ PT: (21158788 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:5 ¦ PT: (21158755 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve um pequeno intervalo de chuva pela manh, a aps o horrio de almoo, houve chuva durante toda a tarde, sendo que o dia foi 80% improdutivo.1. SECGN:A atividade de pintura foi registrada no RO, mas a equipe de pintura no atuou em campo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts e montagem das estruturas metlicas no cho.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A PT de civil foi programada, mas no houve atividades, a PT foi cancelada pela operao.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao de forro de pvc, tratamento e pintura das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades.A atividade seguem paralisadas devido necessidade de adequao ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck).Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-108/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO MOD:5 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21155908 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 22:35 = 2,83d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21155352 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21155368 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM ATIVIDADES NA PT 21155368 DEVIDO CHUVA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,41d CONDIES CLIMTICAS: 65:25 = 8,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21155300 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21155260 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21155292 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,46d CONDIES CLIMTICAS: 37:35 = 4,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:30 = 0,07dAPJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS, PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21158767 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:2 ¦ PT: (21158788 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:5 ¦ PT: (21158755 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve um pequeno intervalo de chuva pela manh, a aps o horrio de almoo, houve chuva durante toda a tarde, sendo que o dia foi 80% improdutivo.1. SECGN:A atividade de pintura foi registrada no RO, mas a equipe de pintura no atuou em campo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts e montagem das estruturas metlicas no cho.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A PT de civil foi programada, mas no houve atividades, a PT foi cancelada pela operao.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao de forro de pvc, tratamento e pintura das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades.A atividade seguem paralisadas devido necessidade de adequao ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck).Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-108/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO MOD:5 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21155908 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 22:35 = 2,83d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:9 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21155352 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21155368 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)SEM ATIVIDADES NA PT 21155368 DEVIDO CHUVA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,41d CONDIES CLIMTICAS: 65:25 = 8,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21155300 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PT: (21155260 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21155292 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,46d CONDIES CLIMTICAS: 37:35 = 4,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:30 = 0,07dAPJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS, PERFIS) - MOD:3 ¦ PT: (21158767 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E ESCAVAO DE CONCRETO PARA DESCIDA PLUVIAL- MOD:2 ¦ PT: (21158788 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (12:00 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 7:00 = 0,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:5 ¦ PT: (21158755 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Houve um pequeno intervalo de chuva pela manh, a aps o horrio de almoo, houve chuva durante toda a tarde, sendo que o dia foi 80% improdutivo.1. SECGN:A atividade de pintura foi registrada no RO, mas a equipe de pintura no atuou em campo.A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts e montagem das estruturas metlicas no cho.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A PT de civil foi programada, mas no houve atividades, a PT foi cancelada pela operao.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao de forro de pvc, tratamento e pintura das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na demolio de valas para instalao da rede pluvial.A equipe de caldeiraria iniciou a reviso das estruturas metlicas do galpo da MI, reapertos dos parafusos e pr-montagem das estruturas faltantes.6. K-02:Sem atividades.A atividade seguem paralisadas devido necessidade de adequao ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck).Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-109/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 21/01/2026 | 21/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,41d CONDIES CLIMTICAS: 73:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,46d CONDIES CLIMTICAS: 45:35 = 5,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 15:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:6 ¦ PT: (21162826 ¦HR SOLIC 09:50 ¦ HR LIB 09:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.As PT's e PTT's foram programadas normalmente, porm houve chuva durante todo o horrio de expediente e nenhuma atividade foi executada ou liberada em campo.Dia totalmente improdutivo.Somente na sala CISC a equipe de civil atuou (atividade em ambiente interno), com a instalao da infra do forro mineral.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-109/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 21/01/2026 | 21/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,41d CONDIES CLIMTICAS: 73:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,46d CONDIES CLIMTICAS: 45:35 = 5,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 15:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:6 ¦ PT: (21162826 ¦HR SOLIC 09:50 ¦ HR LIB 09:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.As PT's e PTT's foram programadas normalmente, porm houve chuva durante todo o horrio de expediente e nenhuma atividade foi executada ou liberada em campo.Dia totalmente improdutivo.Somente na sala CISC a equipe de civil atuou (atividade em ambiente interno), com a instalao da infra do forro mineral.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-109/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 21/01/2026 | 21/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,41d CONDIES CLIMTICAS: 73:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,46d CONDIES CLIMTICAS: 45:35 = 5,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 15:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:6 ¦ PT: (21162826 ¦HR SOLIC 09:50 ¦ HR LIB 09:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.As PT's e PTT's foram programadas normalmente, porm houve chuva durante todo o horrio de expediente e nenhuma atividade foi executada ou liberada em campo.Dia totalmente improdutivo.Somente na sala CISC a equipe de civil atuou (atividade em ambiente interno), com a instalao da infra do forro mineral.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-109/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 21/01/2026 | 21/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,41d CONDIES CLIMTICAS: 73:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,46d CONDIES CLIMTICAS: 45:35 = 5,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 15:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:6 ¦ PT: (21162826 ¦HR SOLIC 09:50 ¦ HR LIB 09:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.As PT's e PTT's foram programadas normalmente, porm houve chuva durante todo o horrio de expediente e nenhuma atividade foi executada ou liberada em campo.Dia totalmente improdutivo.Somente na sala CISC a equipe de civil atuou (atividade em ambiente interno), com a instalao da infra do forro mineral.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-109/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 21/01/2026 | 21/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,41d CONDIES CLIMTICAS: 73:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,46d CONDIES CLIMTICAS: 45:35 = 5,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 15:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:6 ¦ PT: (21162826 ¦HR SOLIC 09:50 ¦ HR LIB 09:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.As PT's e PTT's foram programadas normalmente, porm houve chuva durante todo o horrio de expediente e nenhuma atividade foi executada ou liberada em campo.Dia totalmente improdutivo.Somente na sala CISC a equipe de civil atuou (atividade em ambiente interno), com a instalao da infra do forro mineral.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-109/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 21/01/2026 | 21/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2d CONDIES CLIMTICAS: 30:35 = 3,83d PETROBRAS: 13:50 = 1,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,41d CONDIES CLIMTICAS: 73:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,46d CONDIES CLIMTICAS: 45:35 = 5,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 15:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO- MOD:6 ¦ PT: (21162826 ¦HR SOLIC 09:50 ¦ HR LIB 09:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.As PT's e PTT's foram programadas normalmente, porm houve chuva durante todo o horrio de expediente e nenhuma atividade foi executada ou liberada em campo.Dia totalmente improdutivo.Somente na sala CISC a equipe de civil atuou (atividade em ambiente interno), com a instalao da infra do forro mineral.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-111/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 24/01/2026 | 24/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;REMOO DE ESTRUTURA METLICA DE SUSTENTAO DO MOTOR E DO DIFUSOR - MOD:3 ¦PT: (21179527 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTO DE CARGA COM UTILIZAO DE CAMINHO MUCK - MOD:2 ¦ MUNCK:1 ¦PT: (21178926 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_______________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;INSTALAO DO ENCHIMENTO DE GRADE - MOD:2 ¦PT: (21180600 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes da parte inferior da torre A, a montagem dos enchimentos (atenuadores) da parte superior da Torre A continua em andamento.Foram realizadas ainda a remoo da estrutura metlica da coifa do difusor e a sustentao das vigas dos ventiladores que ficaram na central do PIPE SHOP para manuteno em geral ,antes de serem montados novamente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-111/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 24/01/2026 | 24/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;REMOO DE ESTRUTURA METLICA DE SUSTENTAO DO MOTOR E DO DIFUSOR - MOD:3 ¦PT: (21179527 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MOVIMENTO DE CARGA COM UTILIZAO DE CAMINHO MUCK - MOD:2 ¦ MUNCK:1 ¦PT: (21178926 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_______________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;INSTALAO DO ENCHIMENTO DE GRADE - MOD:2 ¦PT: (21180600 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes da parte inferior da torre A, a montagem dos enchimentos (atenuadores) da parte superior da Torre A continua em andamento.Foram realizadas ainda a remoo da estrutura metlica da coifa do difusor e a sustentao das vigas dos ventiladores que ficaram na central do PIPE SHOP para manuteno em geral ,antes de serem montados novamente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-112/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 24/01/2026 | 24/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;SUBSTITUIO DO ISOLMENTO ACSTICO COM UTILIZAO DOS SERVIOS DOS ALPINISTAS - MOD:3 ¦PT: (21178793 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi concluda a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas que comeou a ser executada pelos Iratas no dia 10/01/26, com a atividade realizada no dia de hoje pelos Iratas foi executada a concluso dos servios na parede norte e consequentemente concluso dos servios da SS, somente em dois pontos onde esto as ancoragens de trabalho em altura que os novos isolantes ainda no foram instalados, os mesmos sero instalados brevemente, pois as ancoragens ainda esto sendo utilizadas para execuo de novas atividades de outras demandas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-118/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | Envio bnus JANEIRO 2025 para composio do IDF SMS. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | BONUS IDF SMS JANEIRO 2026 APJ ENGENHARIA.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-119/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | Envio do doc. CDIGO 225 - INVENTRIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (NR12) e CERTIFICADOS DE CALIBRAO . |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | INVENTÁRIO DE MAQUINAS SMS 26 01 2026.xlsx; CERTIFICADO TACOGRAFO - RKO5D59 - VENC. 22.03.2026.pdf; CERTIFICADO CRONOTACOGRAFO GUINDASTE 100 T.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-121/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGSUL | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-22/2025 (SALA CISC)&gt;ORGANIZAO / LIMPEZA / ARRUMAO - ENTREGA DA OBRA - MOD:4 ¦PT: (21121249 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 81:06 = 10,14dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado.Concluso da demanda de etapa de obras, da reforma da sala CISC.Desmobilizao e limpeza do local. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-22/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 396,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-123/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"____________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;REMOO DE ESTRUTURAS METLICAS DE SUSTENTAO DO DIFUSOR - MOD:2 ¦PT: (21182694 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:16 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes da parte inferior da torre A,Foram realizadas ainda os cortes em geral da estrutura metlica da coifa do difusor e a sustentao das vigas dos ventiladores que ficaram na central do PIPE SHOP para manuteno. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-123/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"____________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;REMOO DE ESTRUTURAS METLICAS DE SUSTENTAO DO DIFUSOR - MOD:2 ¦PT: (21182694 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:16 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes da parte inferior da torre A,Foram realizadas ainda os cortes em geral da estrutura metlica da coifa do difusor e a sustentao das vigas dos ventiladores que ficaram na central do PIPE SHOP para manuteno. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-124/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DE 3 LUMINPARIAS NO TALUDE E CONCRETAGEM DE 3 BASES PARA AS LUMINPARIAS DAS ROCHAS - MOD:4 ¦PT: (21182668 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:22 ¦ATRASO 00:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 11:36 = 1,45dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 19:00 = 2,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-125/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT CANCELADA PT: (21165950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2,12d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 13:50 = 0,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21170192 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 0 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,55d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21166020 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 PT: (21166039 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 PT: (21166056 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS, PERFIS)- MOD:3 ¦ PT: (21169274 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21169265 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADESAS HORAS ACRESCENTADAS FOI DEVIDO AONOVO PADRO DE MOVIMENTAO DE CARGA E LINHA DE VIDADO MUNCK, DESDE O DIA 16/01.5 DIAS DESDE O DIA 16/01, 19/01, 20/01, 21/01 E 22/01= 40H&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 40:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO MOD:4 ¦ PT: (21168155 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:1 ¦ PT: (21170234 ¦HR SOLIC 11:05 ¦ HR LIB 11:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOLIA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.As PT's e PTT's foram programadas normalmente, porm houve chuva durante todo o horrio de expediente e nenhuma atividade foi executada ou liberada em campo.Dia totalmente improdutivo.Houve atividade na sala CISC, na qual a equipe de civil atuou (atividade em ambiente interno), com a instalao da infra do forro e pintura das paredes, nmero da PT 21.168.152.No K-04 a equipe de eltrica atuou com o teste de continuidade de SPDA.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-125/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT CANCELADA PT: (21165950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2,12d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 13:50 = 0,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21170192 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 0 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,55d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21166020 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 PT: (21166039 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 PT: (21166056 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS, PERFIS)- MOD:3 ¦ PT: (21169274 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21169265 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADESAS HORAS ACRESCENTADAS FOI DEVIDO AONOVO PADRO DE MOVIMENTAO DE CARGA E LINHA DE VIDADO MUNCK, DESDE O DIA 16/01.5 DIAS DESDE O DIA 16/01, 19/01, 20/01, 21/01 E 22/01= 40H&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 40:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO MOD:4 ¦ PT: (21168155 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:1 ¦ PT: (21170234 ¦HR SOLIC 11:05 ¦ HR LIB 11:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOLIA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.As PT's e PTT's foram programadas normalmente, porm houve chuva durante todo o horrio de expediente e nenhuma atividade foi executada ou liberada em campo.Dia totalmente improdutivo.Houve atividade na sala CISC, na qual a equipe de civil atuou (atividade em ambiente interno), com a instalao da infra do forro e pintura das paredes, nmero da PT 21.168.152.No K-04 a equipe de eltrica atuou com o teste de continuidade de SPDA.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-125/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT CANCELADA PT: (21165950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2,12d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 13:50 = 0,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21170192 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 0 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,55d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21166020 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 PT: (21166039 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 PT: (21166056 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS, PERFIS)- MOD:3 ¦ PT: (21169274 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21169265 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADESAS HORAS ACRESCENTADAS FOI DEVIDO AONOVO PADRO DE MOVIMENTAO DE CARGA E LINHA DE VIDADO MUNCK, DESDE O DIA 16/01.5 DIAS DESDE O DIA 16/01, 19/01, 20/01, 21/01 E 22/01= 40H&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 40:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO MOD:4 ¦ PT: (21168155 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:1 ¦ PT: (21170234 ¦HR SOLIC 11:05 ¦ HR LIB 11:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOLIA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.As PT's e PTT's foram programadas normalmente, porm houve chuva durante todo o horrio de expediente e nenhuma atividade foi executada ou liberada em campo.Dia totalmente improdutivo.Houve atividade na sala CISC, na qual a equipe de civil atuou (atividade em ambiente interno), com a instalao da infra do forro e pintura das paredes, nmero da PT 21.168.152.No K-04 a equipe de eltrica atuou com o teste de continuidade de SPDA.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-125/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT CANCELADA PT: (21165950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2,12d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 13:50 = 0,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21170192 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 0 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,55d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21166020 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 PT: (21166039 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 PT: (21166056 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS, PERFIS)- MOD:3 ¦ PT: (21169274 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21169265 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADESAS HORAS ACRESCENTADAS FOI DEVIDO AONOVO PADRO DE MOVIMENTAO DE CARGA E LINHA DE VIDADO MUNCK, DESDE O DIA 16/01.5 DIAS DESDE O DIA 16/01, 19/01, 20/01, 21/01 E 22/01= 40H&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 40:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO MOD:4 ¦ PT: (21168155 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:1 ¦ PT: (21170234 ¦HR SOLIC 11:05 ¦ HR LIB 11:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOLIA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.As PT's e PTT's foram programadas normalmente, porm houve chuva durante todo o horrio de expediente e nenhuma atividade foi executada ou liberada em campo.Dia totalmente improdutivo.Houve atividade na sala CISC, na qual a equipe de civil atuou (atividade em ambiente interno), com a instalao da infra do forro e pintura das paredes, nmero da PT 21.168.152.No K-04 a equipe de eltrica atuou com o teste de continuidade de SPDA.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-125/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT CANCELADA PT: (21165950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2,12d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 13:50 = 0,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21170192 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 0 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,55d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21166020 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 PT: (21166039 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 PT: (21166056 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS, PERFIS)- MOD:3 ¦ PT: (21169274 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21169265 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADESAS HORAS ACRESCENTADAS FOI DEVIDO AONOVO PADRO DE MOVIMENTAO DE CARGA E LINHA DE VIDADO MUNCK, DESDE O DIA 16/01.5 DIAS DESDE O DIA 16/01, 19/01, 20/01, 21/01 E 22/01= 40H&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 40:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO MOD:4 ¦ PT: (21168155 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:1 ¦ PT: (21170234 ¦HR SOLIC 11:05 ¦ HR LIB 11:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOLIA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.As PT's e PTT's foram programadas normalmente, porm houve chuva durante todo o horrio de expediente e nenhuma atividade foi executada ou liberada em campo.Dia totalmente improdutivo.Houve atividade na sala CISC, na qual a equipe de civil atuou (atividade em ambiente interno), com a instalao da infra do forro e pintura das paredes, nmero da PT 21.168.152.No K-04 a equipe de eltrica atuou com o teste de continuidade de SPDA.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-125/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT CANCELADA PT: (21165950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2,12d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 13:50 = 0,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21170192 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 0 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,55d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21166020 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 PT: (21166039 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 PT: (21166056 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS, PERFIS)- MOD:3 ¦ PT: (21169274 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21169265 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADESAS HORAS ACRESCENTADAS FOI DEVIDO AONOVO PADRO DE MOVIMENTAO DE CARGA E LINHA DE VIDADO MUNCK, DESDE O DIA 16/01.5 DIAS DESDE O DIA 16/01, 19/01, 20/01, 21/01 E 22/01= 40H&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 40:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO MOD:4 ¦ PT: (21168155 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:1 ¦ PT: (21170234 ¦HR SOLIC 11:05 ¦ HR LIB 11:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOLIA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.As PT's e PTT's foram programadas normalmente, porm houve chuva durante todo o horrio de expediente e nenhuma atividade foi executada ou liberada em campo.Dia totalmente improdutivo.Houve atividade na sala CISC, na qual a equipe de civil atuou (atividade em ambiente interno), com a instalao da infra do forro e pintura das paredes, nmero da PT 21.168.152.No K-04 a equipe de eltrica atuou com o teste de continuidade de SPDA.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-125/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT CANCELADA PT: (21165950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2,12d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 13:50 = 0,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21170192 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 0 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,55d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21166020 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 PT: (21166039 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 PT: (21166056 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS, PERFIS)- MOD:3 ¦ PT: (21169274 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21169265 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADESAS HORAS ACRESCENTADAS FOI DEVIDO AONOVO PADRO DE MOVIMENTAO DE CARGA E LINHA DE VIDADO MUNCK, DESDE O DIA 16/01.5 DIAS DESDE O DIA 16/01, 19/01, 20/01, 21/01 E 22/01= 40H&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 40:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO MOD:4 ¦ PT: (21168155 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:1 ¦ PT: (21170234 ¦HR SOLIC 11:05 ¦ HR LIB 11:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOLIA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.As PT's e PTT's foram programadas normalmente, porm houve chuva durante todo o horrio de expediente e nenhuma atividade foi executada ou liberada em campo.Dia totalmente improdutivo.Houve atividade na sala CISC, na qual a equipe de civil atuou (atividade em ambiente interno), com a instalao da infra do forro e pintura das paredes, nmero da PT 21.168.152.No K-04 a equipe de eltrica atuou com o teste de continuidade de SPDA.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-125/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT CANCELADA PT: (21165950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 14:17 = 2,12d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 13:50 = 0,86d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21170192 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 0 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:14 = 3,55d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:4 ¦ PEMT:1 PT: (21166020 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 PT: (21166039 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:35 ¦ATRASO 00) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 PT: (21166056 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:38 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS, PERFIS)- MOD:3 ¦ PT: (21169274 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21169265 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADESAS HORAS ACRESCENTADAS FOI DEVIDO AONOVO PADRO DE MOVIMENTAO DE CARGA E LINHA DE VIDADO MUNCK, DESDE O DIA 16/01.5 DIAS DESDE O DIA 16/01, 19/01, 20/01, 21/01 E 22/01= 40H&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 40:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d _______________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO MOD:4 ¦ PT: (21168155 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA- MOD:1 ¦ PT: (21170234 ¦HR SOLIC 11:05 ¦ HR LIB 11:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOLIA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.As PT's e PTT's foram programadas normalmente, porm houve chuva durante todo o horrio de expediente e nenhuma atividade foi executada ou liberada em campo.Dia totalmente improdutivo.Houve atividade na sala CISC, na qual a equipe de civil atuou (atividade em ambiente interno), com a instalao da infra do forro e pintura das paredes, nmero da PT 21.168.152.No K-04 a equipe de eltrica atuou com o teste de continuidade de SPDA.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-126/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171364 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171346 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 PT: (21171268 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21171313 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21171290 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADESATIVIDADES PARALISADAS PARA ADEQUAO DO CAMINHO (07:30 AS 16:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176421 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21172873 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 2,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO - MOD:2 ¦ PT: (21172911 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM Incio da demanda no dia 23/01.4 dias de intercorrncia devido liberao de OM/ATRE. &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A PT de caldeiraria foi emitida, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos e andaime de acesso com ATRE.A atividade foi programada desde o dia 22/01, mas choveu no incio da demanda.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Sem atividades programadas, falta de efetivo.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-126/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171364 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171346 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 PT: (21171268 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21171313 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21171290 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADESATIVIDADES PARALISADAS PARA ADEQUAO DO CAMINHO (07:30 AS 16:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176421 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21172873 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 2,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO - MOD:2 ¦ PT: (21172911 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM Incio da demanda no dia 23/01.4 dias de intercorrncia devido liberao de OM/ATRE. &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A PT de caldeiraria foi emitida, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos e andaime de acesso com ATRE.A atividade foi programada desde o dia 22/01, mas choveu no incio da demanda.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Sem atividades programadas, falta de efetivo.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-126/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171364 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171346 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 PT: (21171268 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21171313 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21171290 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADESATIVIDADES PARALISADAS PARA ADEQUAO DO CAMINHO (07:30 AS 16:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176421 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21172873 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 2,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO - MOD:2 ¦ PT: (21172911 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM Incio da demanda no dia 23/01.4 dias de intercorrncia devido liberao de OM/ATRE. &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A PT de caldeiraria foi emitida, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos e andaime de acesso com ATRE.A atividade foi programada desde o dia 22/01, mas choveu no incio da demanda.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Sem atividades programadas, falta de efetivo.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-126/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171364 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171346 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 PT: (21171268 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21171313 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21171290 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADESATIVIDADES PARALISADAS PARA ADEQUAO DO CAMINHO (07:30 AS 16:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176421 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21172873 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 2,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO - MOD:2 ¦ PT: (21172911 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM Incio da demanda no dia 23/01.4 dias de intercorrncia devido liberao de OM/ATRE. &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A PT de caldeiraria foi emitida, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos e andaime de acesso com ATRE.A atividade foi programada desde o dia 22/01, mas choveu no incio da demanda.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Sem atividades programadas, falta de efetivo.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-126/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171364 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171346 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 PT: (21171268 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21171313 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21171290 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADESATIVIDADES PARALISADAS PARA ADEQUAO DO CAMINHO (07:30 AS 16:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176421 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21172873 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 2,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO - MOD:2 ¦ PT: (21172911 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM Incio da demanda no dia 23/01.4 dias de intercorrncia devido liberao de OM/ATRE. &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A PT de caldeiraria foi emitida, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos e andaime de acesso com ATRE.A atividade foi programada desde o dia 22/01, mas choveu no incio da demanda.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Sem atividades programadas, falta de efetivo.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-126/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171364 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171346 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 PT: (21171268 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21171313 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21171290 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADESATIVIDADES PARALISADAS PARA ADEQUAO DO CAMINHO (07:30 AS 16:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176421 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21172873 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 2,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO - MOD:2 ¦ PT: (21172911 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM Incio da demanda no dia 23/01.4 dias de intercorrncia devido liberao de OM/ATRE. &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A PT de caldeiraria foi emitida, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos e andaime de acesso com ATRE.A atividade foi programada desde o dia 22/01, mas choveu no incio da demanda.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Sem atividades programadas, falta de efetivo.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-126/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171364 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171346 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 PT: (21171268 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21171313 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21171290 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADESATIVIDADES PARALISADAS PARA ADEQUAO DO CAMINHO (07:30 AS 16:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176421 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21172873 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 2,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO - MOD:2 ¦ PT: (21172911 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM Incio da demanda no dia 23/01.4 dias de intercorrncia devido liberao de OM/ATRE. &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A PT de caldeiraria foi emitida, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos e andaime de acesso com ATRE.A atividade foi programada desde o dia 22/01, mas choveu no incio da demanda.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Sem atividades programadas, falta de efetivo.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-126/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171364 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171346 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 PT: (21171268 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21171313 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21171290 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADESATIVIDADES PARALISADAS PARA ADEQUAO DO CAMINHO (07:30 AS 16:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176421 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21172873 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 2,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO - MOD:2 ¦ PT: (21172911 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM Incio da demanda no dia 23/01.4 dias de intercorrncia devido liberao de OM/ATRE. &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A PT de caldeiraria foi emitida, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos e andaime de acesso com ATRE.A atividade foi programada desde o dia 22/01, mas choveu no incio da demanda.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Sem atividades programadas, falta de efetivo.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-126/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171364 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171346 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 PT: (21171268 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21171313 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21171290 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADESATIVIDADES PARALISADAS PARA ADEQUAO DO CAMINHO (07:30 AS 16:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176421 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21172873 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 2,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO - MOD:2 ¦ PT: (21172911 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM Incio da demanda no dia 23/01.4 dias de intercorrncia devido liberao de OM/ATRE. &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A PT de caldeiraria foi emitida, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos e andaime de acesso com ATRE.A atividade foi programada desde o dia 22/01, mas choveu no incio da demanda.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Sem atividades programadas, falta de efetivo.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-126/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;REALIZANDO SOLDA DOS INSERTS MONTAGEM DE ESTRUTURA E IAMENTO DE MODULO- MOD:5 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS PILARES- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171364 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)&gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,CALHAS)- MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21171346 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO GALPO(TELHAS,RUFOS)- MOD:6 ¦ PEMT:1 PT: (21171268 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS E CONCRETO- MOD:2 ¦ PT: (21171313 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;REALIZANDO MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:3 ¦ PT: (21171290 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;EQUIPE ESTAVA EM TREINAMENTO PETROBRAS (08:30 - 10:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADESATIVIDADES PARALISADAS PARA ADEQUAO DO CAMINHO (07:30 AS 16:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;REALIZANDO INSTALAO DE RUFOS. - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176421 ¦HR SOLIC 10:00 ¦ HR LIB 10:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21172873 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 2,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;FURAO DE PAREDE, INSTALAO DE INFRA DE FORRO - MOD:2 ¦ PT: (21172911 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM Incio da demanda no dia 23/01.4 dias de intercorrncia devido liberao de OM/ATRE. &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM OS ATRASOS E DEVIDO FALTA DE LIBERAO DE OM PARA EXECUO DA ATIVIDADE QUE DEVERIA TER INICIADO NO DIA 16/01/2026 &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.A PT de caldeiraria foi emitida, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos e andaime de acesso com ATRE.A atividade foi programada desde o dia 22/01, mas choveu no incio da demanda.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Sem atividades programadas, falta de efetivo.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-127/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/01/2026 | 24/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-127/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/01/2026 | 24/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-127/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/01/2026 | 24/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-127/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/01/2026 | 24/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-127/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/01/2026 | 24/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-127/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/01/2026 | 24/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-127/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/01/2026 | 24/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-127/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/01/2026 | 24/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-127/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/01/2026 | 24/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-127/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 24/01/2026 | 24/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Sbado equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm; CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-128/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;INSPEO E TESTES DAS LUMINRIAS DOS POSTES COM BALIZADORES - ALA SUL E NORTE - MOD:4 ¦PT: (21191632 ¦HR SOLIC 13:13 ¦ HR LIB 13:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 11:36 = 1,45dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 19:00 = 2,38dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-129/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;RECUPERAO DA VIGA DE SUSTENTAO DO DIFUSOR - MOD:2 ¦PT: (21188548 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_____________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;CONCLUSO DA SUSTENTAO DO ENCHIMENTO DE GRADE - ATENUADORES DE RUDO - MOD:2 ¦PT: (21188562 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes da parte inferior da torre A, a montagem dos enchimentos (atenuadores) da parte inferior da Torre A foi iniciada e continua em andamento.Esto sendo realizadas as manutenes em geral da estrutura metlica da coifa do difusor e da sustentao das vigas dos ventiladores que ficaram na central do PIPE SHOP para manuteno em geral ,antes de serem montados novamente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-129/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;RECUPERAO DA VIGA DE SUSTENTAO DO DIFUSOR - MOD:2 ¦PT: (21188548 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:47 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 4:30 = 0,57dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_____________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;CONCLUSO DA SUSTENTAO DO ENCHIMENTO DE GRADE - ATENUADORES DE RUDO - MOD:2 ¦PT: (21188562 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: Montagem dos suportes da parte inferior da torre A, a montagem dos enchimentos (atenuadores) da parte inferior da Torre A foi iniciada e continua em andamento.Esto sendo realizadas as manutenes em geral da estrutura metlica da coifa do difusor e da sustentao das vigas dos ventiladores que ficaram na central do PIPE SHOP para manuteno em geral ,antes de serem montados novamente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-130/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi concluda a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas que comeou a ser executada pelos Iratas no dia 10/01/26, com a atividade realizada no dia 24/01/26 pelos Iratas, foi executada a concluso dos servios na parede norte e consequentemente concluso dos servios da SS, somente em dois pontos onde esto as ancoragens de trabalho em altura que os novos isolantes ainda no foram instalados, os mesmos sero instalados brevemente, pois as ancoragens ainda esto sendo utilizadas para execuo de novas atividades de outras demandas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-131/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 28/01/2026 | 28/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi concluda a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas que comeou a ser executada pelos Iratas no dia 10/01/26, com a atividade realizada no dia 24/01/26 pelos Iratas, foi executada a concluso dos servios na parede norte e consequentemente concluso dos servios da SS, somente em dois pontos onde esto as ancoragens de trabalho em altura que os novos isolantes ainda no foram instalados, os mesmos sero instalados brevemente, pois as ancoragens ainda esto sendo utilizadas para execuo de novas atividades de outras demandas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-132/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 28/01/2026 | 28/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;REMOO DAS ESTRUTURAS METPALICAS - MOD:2 ¦PT: (21193994 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:18 ¦ATRASO 01:18¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt; (07:30 - 09:00) - PARADA DE SEGURANA&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;ENCHIMENTO DE GRADE - ATENUADOR DE RUDOS - MOD:2 ¦PT: (21193981 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt; (07:30 - 09:10) - PARADA DE SEGURANA&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: a montagem dos suportes da parte inferior da torre A foi concluda, e est em andamento a montagem dos enchimentos (atenuadores) da parte inferior da Torre A.Esto sendo realizadas as manutenes em geral da estrutura metlica da coifa do difusor e da sustentao das vigas dos ventiladores que ficaram na central do PIPE SHOP para manuteno em geral ,antes de serem montados novamente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-132/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 28/01/2026 | 28/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;REMOO DAS ESTRUTURAS METPALICAS - MOD:2 ¦PT: (21193994 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:18 ¦ATRASO 01:18¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt; (07:30 - 09:00) - PARADA DE SEGURANA&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;ENCHIMENTO DE GRADE - ATENUADOR DE RUDOS - MOD:2 ¦PT: (21193981 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt; (07:30 - 09:10) - PARADA DE SEGURANA&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: a montagem dos suportes da parte inferior da torre A foi concluda, e est em andamento a montagem dos enchimentos (atenuadores) da parte inferior da Torre A.Esto sendo realizadas as manutenes em geral da estrutura metlica da coifa do difusor e da sustentao das vigas dos ventiladores que ficaram na central do PIPE SHOP para manuteno em geral ,antes de serem montados novamente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-133/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 28/01/2026 | 28/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DAS LUMINRIAS DOS POSTES COM BALIZADORES - MOD:2 ¦PT: (211984018 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;PARADA MENSAL DE SEGURANA (07:30 - 09:00)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 12:36 = 1,58dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 20:30 = 2,57dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-134/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176193 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:37 = 2,42d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA( TELHAS E RUFOS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176253 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:14 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176217 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21176227 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS (TELHAS E RUFOS) - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176210 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:08 = 4,74d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 56:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;MONTAGEM /INSTALAO DE RUFOS NO TELHADO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21182790 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21182746 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21182743 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d_________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 32:00 = 4dAPJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Sem atividades, foram programadas as PT's de caldeiraria e eltrica, mas foram removidas durante a reunio de planejamento, pois a equipe estava dando prioridade em outra frente de servio.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Incio da demanda com ATRE, montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-134/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176193 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:37 = 2,42d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA( TELHAS E RUFOS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176253 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:14 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176217 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21176227 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS (TELHAS E RUFOS) - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176210 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:08 = 4,74d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 56:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;MONTAGEM /INSTALAO DE RUFOS NO TELHADO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21182790 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21182746 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21182743 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d_________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 32:00 = 4dAPJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Sem atividades, foram programadas as PT's de caldeiraria e eltrica, mas foram removidas durante a reunio de planejamento, pois a equipe estava dando prioridade em outra frente de servio.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Incio da demanda com ATRE, montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-134/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176193 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:37 = 2,42d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA( TELHAS E RUFOS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176253 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:14 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176217 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21176227 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS (TELHAS E RUFOS) - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176210 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:08 = 4,74d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 56:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;MONTAGEM /INSTALAO DE RUFOS NO TELHADO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21182790 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21182746 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21182743 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d_________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 32:00 = 4dAPJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Sem atividades, foram programadas as PT's de caldeiraria e eltrica, mas foram removidas durante a reunio de planejamento, pois a equipe estava dando prioridade em outra frente de servio.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Incio da demanda com ATRE, montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-134/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176193 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:37 = 2,42d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA( TELHAS E RUFOS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176253 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:14 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176217 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21176227 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS (TELHAS E RUFOS) - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176210 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:08 = 4,74d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 56:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;MONTAGEM /INSTALAO DE RUFOS NO TELHADO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21182790 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21182746 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21182743 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d_________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 32:00 = 4dAPJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Sem atividades, foram programadas as PT's de caldeiraria e eltrica, mas foram removidas durante a reunio de planejamento, pois a equipe estava dando prioridade em outra frente de servio.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Incio da demanda com ATRE, montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-134/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176193 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:37 = 2,42d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA( TELHAS E RUFOS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176253 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:14 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176217 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21176227 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS (TELHAS E RUFOS) - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176210 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:08 = 4,74d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 56:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;MONTAGEM /INSTALAO DE RUFOS NO TELHADO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21182790 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21182746 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21182743 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d_________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 32:00 = 4dAPJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Sem atividades, foram programadas as PT's de caldeiraria e eltrica, mas foram removidas durante a reunio de planejamento, pois a equipe estava dando prioridade em outra frente de servio.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Incio da demanda com ATRE, montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-134/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176193 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:37 = 2,42d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA( TELHAS E RUFOS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176253 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:14 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176217 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21176227 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS (TELHAS E RUFOS) - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176210 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:08 = 4,74d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 56:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;MONTAGEM /INSTALAO DE RUFOS NO TELHADO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21182790 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21182746 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21182743 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d_________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 32:00 = 4dAPJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Sem atividades, foram programadas as PT's de caldeiraria e eltrica, mas foram removidas durante a reunio de planejamento, pois a equipe estava dando prioridade em outra frente de servio.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Incio da demanda com ATRE, montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-134/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176193 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:37 = 2,42d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA( TELHAS E RUFOS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176253 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:14 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176217 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21176227 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS (TELHAS E RUFOS) - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176210 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:08 = 4,74d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 56:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;MONTAGEM /INSTALAO DE RUFOS NO TELHADO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21182790 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21182746 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21182743 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d_________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 32:00 = 4dAPJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Sem atividades, foram programadas as PT's de caldeiraria e eltrica, mas foram removidas durante a reunio de planejamento, pois a equipe estava dando prioridade em outra frente de servio.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Incio da demanda com ATRE, montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-134/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176193 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:37 = 2,42d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA( TELHAS E RUFOS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176253 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:14 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176217 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21176227 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS (TELHAS E RUFOS) - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176210 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:08 = 4,74d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 56:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;MONTAGEM /INSTALAO DE RUFOS NO TELHADO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21182790 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21182746 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21182743 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d_________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 32:00 = 4dAPJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Sem atividades, foram programadas as PT's de caldeiraria e eltrica, mas foram removidas durante a reunio de planejamento, pois a equipe estava dando prioridade em outra frente de servio.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Incio da demanda com ATRE, montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-134/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176193 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:37 = 2,42d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA( TELHAS E RUFOS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176253 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:14 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176217 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21176227 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS (TELHAS E RUFOS) - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176210 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:08 = 4,74d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 56:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;MONTAGEM /INSTALAO DE RUFOS NO TELHADO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21182790 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21182746 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21182743 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d_________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 32:00 = 4dAPJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Sem atividades, foram programadas as PT's de caldeiraria e eltrica, mas foram removidas durante a reunio de planejamento, pois a equipe estava dando prioridade em outra frente de servio.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Incio da demanda com ATRE, montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-134/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176193 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 16:37 = 2,42d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA( TELHAS E RUFOS) - MOD:8 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176253 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:14 = 3,8d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176217 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21176227 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS (TELHAS E RUFOS) - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21176210 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:08 = 4,74d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 56:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) &gt;MONTAGEM /INSTALAO DE RUFOS NO TELHADO - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21182790 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21182746 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21182743 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d_________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 32:00 = 4dAPJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (ATRE ¦HR SOLIC 14:00 ¦ HR LIB 14:15 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de caldeiraria atuou com a instalao de telhas, calhas e rufos da cobertura do galpo e do fechamento lateral.Enquanto a equipe de eltrica dava sequncia na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho, iamento de mdulo.Programada a montagem de andaime no mdulo 02, equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho e pintura das estruturas de concreto (pilares do galpo).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na pintura das paredes e instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das bases dos pilares para lanamento do concreto magro e demolio de valas para instalao da rede pluvial.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Sem atividades, foram programadas as PT's de caldeiraria e eltrica, mas foram removidas durante a reunio de planejamento, pois a equipe estava dando prioridade em outra frente de servio.8. K-23:Atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos iniciada no dia 23/01 com ATRE.9. K-48:Incio da demanda com ATRE, montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-04:Equipe de caldeiraria atuou na correo dos rufos da cobertura do K-04, que estavam mal instalados (foram instalados pela outra contratada).RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-135/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/01/2026 | 25/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:4 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 1d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-135/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/01/2026 | 25/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:4 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 1d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-135/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/01/2026 | 25/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:4 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 1d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-135/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/01/2026 | 25/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:4 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 1d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-135/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/01/2026 | 25/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:4 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 1d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-135/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/01/2026 | 25/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:4 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 1d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-135/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/01/2026 | 25/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:4 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 1d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-135/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/01/2026 | 25/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:4 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 1d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-135/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/01/2026 | 25/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:4 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 1d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-135/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 25/01/2026 | 25/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 15:07 = 2,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,85d OUTROS: 25:20 = 3,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:4 = 3,62d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 29:18 = 4,01d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 48:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-10/2025 (K-04) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 10:15 = 1,29d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 1d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-136/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21185024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:27 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (RUFOS E TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21184950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 30:04 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS:81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185059 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21185111 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:18 = 4,76d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS:64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES- MOD:2 ¦ PT: (21186842 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO- MOD:3 ¦ PT: (21186856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185126 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,19d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21187010 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia anterior.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, enquanto a equipe de civil atuava tambm na instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Incio da atividade de caldeiraria. Equipe atuou na remoo das telhas de fechamento lateral do galpo.8. K-23:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos com ATRE.9. K-48:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-136/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21185024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:27 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (RUFOS E TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21184950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 30:04 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS:81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185059 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21185111 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:18 = 4,76d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS:64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES- MOD:2 ¦ PT: (21186842 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO- MOD:3 ¦ PT: (21186856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185126 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,19d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21187010 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia anterior.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, enquanto a equipe de civil atuava tambm na instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Incio da atividade de caldeiraria. Equipe atuou na remoo das telhas de fechamento lateral do galpo.8. K-23:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos com ATRE.9. K-48:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-136/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21185024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:27 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (RUFOS E TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21184950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 30:04 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS:81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185059 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21185111 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:18 = 4,76d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS:64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES- MOD:2 ¦ PT: (21186842 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO- MOD:3 ¦ PT: (21186856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185126 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,19d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21187010 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia anterior.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, enquanto a equipe de civil atuava tambm na instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Incio da atividade de caldeiraria. Equipe atuou na remoo das telhas de fechamento lateral do galpo.8. K-23:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos com ATRE.9. K-48:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-136/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21185024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:27 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (RUFOS E TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21184950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 30:04 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS:81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185059 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21185111 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:18 = 4,76d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS:64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES- MOD:2 ¦ PT: (21186842 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO- MOD:3 ¦ PT: (21186856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185126 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,19d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21187010 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia anterior.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, enquanto a equipe de civil atuava tambm na instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Incio da atividade de caldeiraria. Equipe atuou na remoo das telhas de fechamento lateral do galpo.8. K-23:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos com ATRE.9. K-48:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-136/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21185024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:27 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (RUFOS E TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21184950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 30:04 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS:81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185059 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21185111 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:18 = 4,76d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS:64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES- MOD:2 ¦ PT: (21186842 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO- MOD:3 ¦ PT: (21186856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185126 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,19d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21187010 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia anterior.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, enquanto a equipe de civil atuava tambm na instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Incio da atividade de caldeiraria. Equipe atuou na remoo das telhas de fechamento lateral do galpo.8. K-23:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos com ATRE.9. K-48:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-136/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21185024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:27 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (RUFOS E TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21184950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 30:04 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS:81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185059 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21185111 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:18 = 4,76d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS:64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES- MOD:2 ¦ PT: (21186842 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO- MOD:3 ¦ PT: (21186856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185126 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,19d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21187010 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia anterior.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, enquanto a equipe de civil atuava tambm na instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Incio da atividade de caldeiraria. Equipe atuou na remoo das telhas de fechamento lateral do galpo.8. K-23:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos com ATRE.9. K-48:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-136/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21185024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:27 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (RUFOS E TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21184950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 30:04 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS:81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185059 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21185111 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:18 = 4,76d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS:64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES- MOD:2 ¦ PT: (21186842 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO- MOD:3 ¦ PT: (21186856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185126 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,19d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21187010 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia anterior.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, enquanto a equipe de civil atuava tambm na instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Incio da atividade de caldeiraria. Equipe atuou na remoo das telhas de fechamento lateral do galpo.8. K-23:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos com ATRE.9. K-48:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-136/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21185024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:27 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (RUFOS E TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21184950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 30:04 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS:81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185059 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21185111 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:18 = 4,76d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS:64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES- MOD:2 ¦ PT: (21186842 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO- MOD:3 ¦ PT: (21186856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185126 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,19d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21187010 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia anterior.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, enquanto a equipe de civil atuava tambm na instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Incio da atividade de caldeiraria. Equipe atuou na remoo das telhas de fechamento lateral do galpo.8. K-23:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos com ATRE.9. K-48:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-136/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21185024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:27 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (RUFOS E TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21184950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 30:04 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS:81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185059 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21185111 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:18 = 4,76d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS:64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES- MOD:2 ¦ PT: (21186842 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO- MOD:3 ¦ PT: (21186856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185126 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,19d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21187010 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia anterior.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, enquanto a equipe de civil atuava tambm na instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Incio da atividade de caldeiraria. Equipe atuou na remoo das telhas de fechamento lateral do galpo.8. K-23:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos com ATRE.9. K-48:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-136/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DOS CHUMBADORES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21185024 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 17:27 = 2,52d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (RUFOS E TELHAS) - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21184950 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:20 ¦ATRASO 00:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 30:04 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS:81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185059 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21185111 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:18 = 4,76d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS:64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES- MOD:2 ¦ PT: (21186842 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ADEQUAPO DE INFRA DO FORRO, CORTE DE PAREDE, EMASSAMENTO- MOD:3 ¦ PT: (21186856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21185126 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,19d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 (K-18)ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21187010 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia anterior.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, enquanto a equipe de civil atuava tambm na instalao de infra de forro de pvc.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.7. K-12:Incio da atividade de caldeiraria. Equipe atuou na remoo das telhas de fechamento lateral do galpo.8. K-23:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos com ATRE.9. K-48:Continuao da atividade de montagem de andaime para proteo dos equipamentos.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-137/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Diária | Envio do doc. CDIGO 313 -Laudo de Insalubridade e Periculosidade para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | LTP - APJ UTGC 05 12 2025.pdf; LTP- APJ EDIVIT 05 12 2025.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-138/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi concluda a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas que comeou a ser executada pelos Iratas no dia 10/01/26, com a atividade realizada no dia 24/01/26 pelos Iratas, foi executada a concluso dos servios na parede norte e consequentemente concluso dos servios da SS, somente em dois pontos onde esto as ancoragens de trabalho em altura que os novos isolantes ainda no foram instalados, os mesmos sero instalados brevemente, pois as ancoragens ainda esto sendo utilizadas para execuo de novas atividades de outras demandas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-139/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;RETIRADA E RECUPERAO DAS ESTRUTURAS DOS DIFUSORES - MOD:4 ¦PT: (21199509 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_______________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;INSTALAO DOS ATENUADORES DE RUIDOS - MOD:4 ¦PT: (21199513 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:00 ¦ ATRASO 00:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: a montagem dos enchimentos (atenuadores) da parte inferior da Torre A foi concluda, agora a equipe ir executar a limpeza geral para concluir a etapa da atividade.Esto sendo realizadas as manutenes em geral da estrutura metlica da coifa do difusor e da sustentao das vigas dos ventiladores que ficaram na central do PIPE SHOP para manuteno em geral ,antes de serem montados novamente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-139/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;RETIRADA E RECUPERAO DAS ESTRUTURAS DOS DIFUSORES - MOD:4 ¦PT: (21199509 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_______________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;INSTALAO DOS ATENUADORES DE RUIDOS - MOD:4 ¦PT: (21199513 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:00 ¦ ATRASO 00:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: a montagem dos enchimentos (atenuadores) da parte inferior da Torre A foi concluda, agora a equipe ir executar a limpeza geral para concluir a etapa da atividade.Esto sendo realizadas as manutenes em geral da estrutura metlica da coifa do difusor e da sustentao das vigas dos ventiladores que ficaram na central do PIPE SHOP para manuteno em geral ,antes de serem montados novamente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-140/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;POSTES COM BALIZADORES - PORTARIA DE VECULOS ALA OESTE - MOD:4 ¦PT: (21199517 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 12:36 = 1,58dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 20:30 = 2,57dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado.Equipe atuando na verificao dos balizadores dos postes de 7 metros EDIVIT. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-141/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;POSTES COM BALIZADORES - LATERAIS E FUNDOS DA CENTRA DE UTILIDADES - MOD:4 ¦PT: (21204573 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 14:25 ¦ ATRASO 02:05)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 14:41 = 1,84dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 20:30 = 2,57dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO apresentado.Equipe atuando na verificao dos balizadores dos postes de 7 metros EDIVIT. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-142/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;INSTALAO DOS ATENUADORES DE RUIDOS - MOD:4 ¦PT: (21204585 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;LAMINAO DA COIFA DO DIFUSOR - MOD:4 ¦PT: (21204701 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: a montagem dos enchimentos (atenuadores) da parte inferior da Torre A foi concluda, a equipe atuou na execuo da limpeza geral do local para concluir a etapa da atividade.Esto sendo realizadas as manutenes em geral da estrutura metlica da coifa do difusor(laminao) e da sustentao das vigas dos ventiladores que ficaram na central do PIPE SHOP para manuteno em geral ,antes de serem montados novamente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-142/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;INSTALAO DOS ATENUADORES DE RUIDOS - MOD:4 ¦PT: (21204585 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;LAMINAO DA COIFA DO DIFUSOR - MOD:4 ¦PT: (21204701 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: a montagem dos enchimentos (atenuadores) da parte inferior da Torre A foi concluda, a equipe atuou na execuo da limpeza geral do local para concluir a etapa da atividade.Esto sendo realizadas as manutenes em geral da estrutura metlica da coifa do difusor(laminao) e da sustentao das vigas dos ventiladores que ficaram na central do PIPE SHOP para manuteno em geral ,antes de serem montados novamente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-143/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi concluda a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas que comeou a ser executada pelos Iratas no dia 10/01/26, com a atividade realizada no dia 24/01/26 pelos Iratas, foi executada a concluso dos servios na parede norte e consequentemente concluso dos servios da SS, somente em dois pontos onde esto as ancoragens de trabalho em altura que os novos isolantes ainda no foram instalados, os mesmos sero instalados brevemente, pois as ancoragens ainda esto sendo utilizadas para execuo de novas atividades de outras demandas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-144/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-16/2025 (ACSTICO)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:07 = 2,89dCONDIES CLIMTICAS: 2:30 = 0,32dPETROBRAS: 1:30 = 0,19dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi concluda a substituio das telas e isolamento acstico da parede Norte nas partes mais altas que comeou a ser executada pelos Iratas no dia 10/01/26, com a atividade realizada no dia 24/01/26 pelos Iratas, foi executada a concluso dos servios na parede norte e consequentemente concluso dos servios da SS, somente em dois pontos onde esto as ancoragens de trabalho em altura que os novos isolantes ainda no foram instalados, os mesmos sero instalados brevemente, pois as ancoragens ainda esto sendo utilizadas para execuo de novas atividades de outras demandas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-16/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 769,820 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-145/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_____________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;LAMINAO DA COIFA DO DIFUSOR - MOD:4 ¦PT: (21211006 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: a montagem dos enchimentos (atenuadores) da parte inferior da Torre A foi concluda.Esto sendo realizadas as manutenes em geral da estrutura metlica da coifa do difusor(laminao) e da sustentao das vigas dos ventiladores que ficaram na central do PIPE SHOP para manuteno em geral ,antes de serem montados novamente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-145/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_____________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;LAMINAO DA COIFA DO DIFUSOR - MOD:4 ¦PT: (21211006 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, Atividades realizadas no dia de hoje: a montagem dos enchimentos (atenuadores) da parte inferior da Torre A foi concluda.Esto sendo realizadas as manutenes em geral da estrutura metlica da coifa do difusor(laminao) e da sustentao das vigas dos ventiladores que ficaram na central do PIPE SHOP para manuteno em geral ,antes de serem montados novamente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-146/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;INSPEO NOS POSTES COM BALIZADORES - RESTAURANTE AT O BLOCO CENTRAL - MOD:2 ¦PT: (21211042 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 14:41 = 1,84dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 20:30 = 2,57dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-147/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;INSPEO DOS POSTES BALIZADORES - MOD:3 ¦PT: (21214383 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:56¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 16:37 = 2,08dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 20:30 = 2,57dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-148/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-148/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-149/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 01/02/2026 | 01/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 01/02/26, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-150/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 01/02/2026 | 01/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 01/02/26, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-150/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 01/02/2026 | 01/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 01/02/26, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-151/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 03/02/2026 | 03/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;INSPEO NOS POSTES COM BALIZADORES - MOD:4 ¦PT: (21219189 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 16:37 = 2,08dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 20:30 = 2,57dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-152/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 03/02/2026 | 03/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;FABRICAO DE SUPORTES - MOD:2 ¦PT: (21219172 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado somente a atividade de fabricao e adequao de suportes na rea do PIPE-SHOP, que fica atrs do prdio da utilidades. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-152/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 03/02/2026 | 03/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;FABRICAO DE SUPORTES - MOD:2 ¦PT: (21219172 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado somente a atividade de fabricao e adequao de suportes na rea do PIPE-SHOP, que fica atrs do prdio da utilidades. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-154/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 03/02/2026 | 03/02/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO 376 -RMS - Relatrio Mensal de SMS (conforme modelo Petrobras) UTGC e EDIVI referncia JAN 2026, com as evidncias das informaes. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 376-RMS EDVIT JANEIRO 2026.pdf; 376 - RMS - JANEIRO 2026 UTGC.pdf; ASO ADMISSIONAL - GEORGE FALQUETO.pdf; ASO ADMISSIONAL - LUCAS TITO.pdf; ASO ADMISSIONAL - VINICIOS GUILHERME.pdf; ASO ADMISSIONAL - WESLEY SANTANA.pdf; ASO DEMISSIONAL - JOEL SILVA.pdf; DDS - JANEIRO_compressed.pdf; 359-PLANILHA DE RELATOS DO AMIGO DO PEITO -JAN.xlsx; 391-EVIDÊNCIA MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS (MTR).pdf; 910 - EVIDÊNCIA DDS APJ - JAN-26.pdf; 359-PLANILHA DE RELATOS DO AMIGO DO PEITO -JAN.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-155/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 03/02/2026 | 03/02/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO381 -REM e REMe - Relatrio Estatstico Mensal (conforme modelo Petrobras) JANEIRO 2026, compilados UTGC e EDIVIT. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 381- REM JANEIRO 2026.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-156/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 04/02/2026 | 04/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;ADEQUAO DOS SUPORTES NOS POSTES COM BALIZADORES - MOD:4 ¦PT: (21226000 ¦HR SOLIC 09:00 ¦ HR LIB 09:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;LIBERAO DE LIBRA (07:30 - 10:30)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 17:02 = 2,13dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 23:30 = 2,94dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-157/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 04/02/2026 | 04/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;SERVIO DE CORTE E FURO EM PERFIL - MOD:2 ¦PT: (21224840 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;INSTALAO DA HELICE DO VENTILADOR DO MOTOR - MOD:2 ¦PT: (21229004 ¦HR SOLIC 16:00 ¦ HR LIB 16:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"__________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado a atividade de fabricao e adequao de suportes na rea do PIPE-SHOP e ainda a montagem das hlices de um dos ventiladores das torres. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-157/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 04/02/2026 | 04/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;SERVIO DE CORTE E FURO EM PERFIL - MOD:2 ¦PT: (21224840 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;INSTALAO DA HELICE DO VENTILADOR DO MOTOR - MOD:2 ¦PT: (21229004 ¦HR SOLIC 16:00 ¦ HR LIB 16:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"__________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado a atividade de fabricao e adequao de suportes na rea do PIPE-SHOP e ainda a montagem das hlices de um dos ventiladores das torres. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-158/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 04/02/2026 | 04/02/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO 396-Controle de Sada de Resduos de Obras (Modelo Petrobras ou similar) janeiro 2026. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | Formulário para saída de resíduos 09 01 2026 APJ Contrato 4600684819.xlsx; Formulário para saída de resíduos 14 01 2026 APJ Contrato 4600684819 REV.xlsx; Formulário para saída de resíduos 19 01 2026 APJ Contrato 4600684819.xlsx; Formulário para saída de resíduos 20 01 2026 APJ Contrato 4600684819.xlsx; Formulário para saída de resíduos 21 01 2026 APJ Contrato 4600684819.xlsx; Formulário para saída de resíduos 23 01 2026 APJ Contrato 4600684819.xlsx; Formulário para saída de resíduos 26 01 2026 APJ Contrato 4600684819.xlsx; Formulário para saída de resíduos 28 01 2026 APJ Contrato 4600684819.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-159/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 04/02/2026 | 04/02/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO 391 -Manifesto de Transporte de Resduos (MTR) janeiro 2026. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | manifesto_2113737820 IOCI.pdf; manifesto_2113737827 IOCI.pdf; manifesto_2113738302 NR IOCI.pdf; manifesto_2113738306 NR IOCI.pdf; manifesto_2113746597 NR IOCI.pdf; manifesto_2113753739 IOCI.pdf; manifesto_2113760879 IOCI.pdf; manifesto_2113766328 IOCI.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-160/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;CORTE DE BARRAS CHATA E TUBOS AO E CARBONO - MOD:3 ¦PT: (21233227 ¦HR SOLIC 13:45 ¦ HR LIB 14:06 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"__________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado a atividade de corte de barras chatas e tubos de ao carbono na rea do PIPE-SHOP. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-160/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;CORTE DE BARRAS CHATA E TUBOS AO E CARBONO - MOD:3 ¦PT: (21233227 ¦HR SOLIC 13:45 ¦ HR LIB 14:06 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"__________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado a atividade de corte de barras chatas e tubos de ao carbono na rea do PIPE-SHOP. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-161/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 17:02 = 2,13dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 23:30 = 2,94dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao de acordo com RO apresentado.No houve atividades, equipe aguardando chegada de material | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-162/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO 392 -Certificado de Descarte de Resduos (CDR) JANEIRO 2026. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | CDF Nº 310531 REF. MTR 2113738302.pdf; CDF Nº 310531 REF. MTR 2113738306.pdf; CDF Nº 310531 REF. MTR 2113746597.pdf; CDF Nº 310531 REF. MTR 2113756196.pdf; CDF Nº 310531 REF. MTR 2113760879.pdf; CDF Nº 310531 REF. MTR 2113772142.pdf; CDF Nº 310531 REF. MTR 2113772735.pdf; CDF Nº 310982 REF. MTR 2113737820.pdf; CDF Nº 310998 REF. MTR 2113737827.pdf; CDF Nº 310999 REF. MTR 2113753739.pdf; CDF Nº 311053 REF. MTR 2113766328.pdf; CDF Nº 310540 REF. MTR 2113762063 (ANCHIETA).pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-163/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO381A SIGEA JANEIRO 2026 EDIVIT e UTGC -LINHARES para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 381A -SIGEA UTGC APJ - JAN.26.xlsx; 381A-SIGEA EDIVIT APJ -JAN-26.xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-164/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 28/01/2026 | 28/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DAS PORCAS DOS CHUMBADORES DOS PILARES MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21190943 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:27 = 2,64d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA ( TELHAS) - MOD:4 ¦ PT: (21190915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21191795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;A PT 21191795 FOI SOLICITADA, MAS NO LIBERADA PELA OPERAO, ATIVIDADE DE PINTURA NO EXECUTADA. (08:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:34 = 4,1d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191038 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21191023 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:38 = 5,05d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21191968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRAYWALL, LIXAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (211919571 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA/DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 &gt;&gt;&gt; PT 21191795 NO LIBERADA PELA OPERAO DEVIDO ERRO NA LIBRA DE BLOQUEIO ELETRICO, ATIVIDADE NO EXECUTADA (07:30-16:30) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 8:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21194078 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.Programada a PT de pintura, mas a atividade no foi executada, desconsiderar informao do RDO da contratada sobre o efetivo no SECGN no dia 28/01.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia 26/01.Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Foi realizada a movimentao de alguns materiais com a PT de movimentao da fiscalizao, com co-emitncia da operao, PT 21.194.707.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.Munck liberado no dia 28/01 pela tarde.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-164/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 28/01/2026 | 28/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DAS PORCAS DOS CHUMBADORES DOS PILARES MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21190943 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:27 = 2,64d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA ( TELHAS) - MOD:4 ¦ PT: (21190915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21191795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;A PT 21191795 FOI SOLICITADA, MAS NO LIBERADA PELA OPERAO, ATIVIDADE DE PINTURA NO EXECUTADA. (08:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:34 = 4,1d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191038 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21191023 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:38 = 5,05d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21191968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRAYWALL, LIXAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (211919571 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA/DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 &gt;&gt;&gt; PT 21191795 NO LIBERADA PELA OPERAO DEVIDO ERRO NA LIBRA DE BLOQUEIO ELETRICO, ATIVIDADE NO EXECUTADA (07:30-16:30) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 8:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21194078 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.Programada a PT de pintura, mas a atividade no foi executada, desconsiderar informao do RDO da contratada sobre o efetivo no SECGN no dia 28/01.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia 26/01.Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Foi realizada a movimentao de alguns materiais com a PT de movimentao da fiscalizao, com co-emitncia da operao, PT 21.194.707.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.Munck liberado no dia 28/01 pela tarde.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-164/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 28/01/2026 | 28/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DAS PORCAS DOS CHUMBADORES DOS PILARES MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21190943 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:27 = 2,64d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA ( TELHAS) - MOD:4 ¦ PT: (21190915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21191795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;A PT 21191795 FOI SOLICITADA, MAS NO LIBERADA PELA OPERAO, ATIVIDADE DE PINTURA NO EXECUTADA. (08:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:34 = 4,1d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191038 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21191023 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:38 = 5,05d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21191968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRAYWALL, LIXAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (211919571 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA/DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 &gt;&gt;&gt; PT 21191795 NO LIBERADA PELA OPERAO DEVIDO ERRO NA LIBRA DE BLOQUEIO ELETRICO, ATIVIDADE NO EXECUTADA (07:30-16:30) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 8:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21194078 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.Programada a PT de pintura, mas a atividade no foi executada, desconsiderar informao do RDO da contratada sobre o efetivo no SECGN no dia 28/01.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia 26/01.Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Foi realizada a movimentao de alguns materiais com a PT de movimentao da fiscalizao, com co-emitncia da operao, PT 21.194.707.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.Munck liberado no dia 28/01 pela tarde.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-164/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 28/01/2026 | 28/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DAS PORCAS DOS CHUMBADORES DOS PILARES MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21190943 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:27 = 2,64d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA ( TELHAS) - MOD:4 ¦ PT: (21190915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21191795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;A PT 21191795 FOI SOLICITADA, MAS NO LIBERADA PELA OPERAO, ATIVIDADE DE PINTURA NO EXECUTADA. (08:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:34 = 4,1d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191038 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21191023 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:38 = 5,05d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21191968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRAYWALL, LIXAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (211919571 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA/DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 &gt;&gt;&gt; PT 21191795 NO LIBERADA PELA OPERAO DEVIDO ERRO NA LIBRA DE BLOQUEIO ELETRICO, ATIVIDADE NO EXECUTADA (07:30-16:30) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 8:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21194078 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.Programada a PT de pintura, mas a atividade no foi executada, desconsiderar informao do RDO da contratada sobre o efetivo no SECGN no dia 28/01.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia 26/01.Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Foi realizada a movimentao de alguns materiais com a PT de movimentao da fiscalizao, com co-emitncia da operao, PT 21.194.707.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.Munck liberado no dia 28/01 pela tarde.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-164/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 28/01/2026 | 28/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DAS PORCAS DOS CHUMBADORES DOS PILARES MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21190943 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:27 = 2,64d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA ( TELHAS) - MOD:4 ¦ PT: (21190915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21191795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;A PT 21191795 FOI SOLICITADA, MAS NO LIBERADA PELA OPERAO, ATIVIDADE DE PINTURA NO EXECUTADA. (08:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:34 = 4,1d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191038 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21191023 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:38 = 5,05d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21191968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRAYWALL, LIXAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (211919571 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA/DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 &gt;&gt;&gt; PT 21191795 NO LIBERADA PELA OPERAO DEVIDO ERRO NA LIBRA DE BLOQUEIO ELETRICO, ATIVIDADE NO EXECUTADA (07:30-16:30) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 8:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21194078 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.Programada a PT de pintura, mas a atividade no foi executada, desconsiderar informao do RDO da contratada sobre o efetivo no SECGN no dia 28/01.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia 26/01.Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Foi realizada a movimentao de alguns materiais com a PT de movimentao da fiscalizao, com co-emitncia da operao, PT 21.194.707.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.Munck liberado no dia 28/01 pela tarde.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-164/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 28/01/2026 | 28/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DAS PORCAS DOS CHUMBADORES DOS PILARES MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21190943 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:27 = 2,64d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA ( TELHAS) - MOD:4 ¦ PT: (21190915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21191795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;A PT 21191795 FOI SOLICITADA, MAS NO LIBERADA PELA OPERAO, ATIVIDADE DE PINTURA NO EXECUTADA. (08:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:34 = 4,1d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191038 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21191023 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:38 = 5,05d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21191968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRAYWALL, LIXAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (211919571 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA/DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 &gt;&gt;&gt; PT 21191795 NO LIBERADA PELA OPERAO DEVIDO ERRO NA LIBRA DE BLOQUEIO ELETRICO, ATIVIDADE NO EXECUTADA (07:30-16:30) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 8:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21194078 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.Programada a PT de pintura, mas a atividade no foi executada, desconsiderar informao do RDO da contratada sobre o efetivo no SECGN no dia 28/01.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia 26/01.Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Foi realizada a movimentao de alguns materiais com a PT de movimentao da fiscalizao, com co-emitncia da operao, PT 21.194.707.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.Munck liberado no dia 28/01 pela tarde.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-164/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 28/01/2026 | 28/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DAS PORCAS DOS CHUMBADORES DOS PILARES MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21190943 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:27 = 2,64d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA ( TELHAS) - MOD:4 ¦ PT: (21190915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21191795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;A PT 21191795 FOI SOLICITADA, MAS NO LIBERADA PELA OPERAO, ATIVIDADE DE PINTURA NO EXECUTADA. (08:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:34 = 4,1d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191038 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21191023 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:38 = 5,05d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21191968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRAYWALL, LIXAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (211919571 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA/DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 &gt;&gt;&gt; PT 21191795 NO LIBERADA PELA OPERAO DEVIDO ERRO NA LIBRA DE BLOQUEIO ELETRICO, ATIVIDADE NO EXECUTADA (07:30-16:30) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 8:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21194078 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.Programada a PT de pintura, mas a atividade no foi executada, desconsiderar informao do RDO da contratada sobre o efetivo no SECGN no dia 28/01.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia 26/01.Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Foi realizada a movimentao de alguns materiais com a PT de movimentao da fiscalizao, com co-emitncia da operao, PT 21.194.707.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.Munck liberado no dia 28/01 pela tarde.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-164/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 28/01/2026 | 28/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DAS PORCAS DOS CHUMBADORES DOS PILARES MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21190943 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:27 = 2,64d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA ( TELHAS) - MOD:4 ¦ PT: (21190915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21191795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;A PT 21191795 FOI SOLICITADA, MAS NO LIBERADA PELA OPERAO, ATIVIDADE DE PINTURA NO EXECUTADA. (08:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:34 = 4,1d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191038 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21191023 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:38 = 5,05d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21191968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRAYWALL, LIXAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (211919571 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA/DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 &gt;&gt;&gt; PT 21191795 NO LIBERADA PELA OPERAO DEVIDO ERRO NA LIBRA DE BLOQUEIO ELETRICO, ATIVIDADE NO EXECUTADA (07:30-16:30) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 8:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21194078 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.Programada a PT de pintura, mas a atividade no foi executada, desconsiderar informao do RDO da contratada sobre o efetivo no SECGN no dia 28/01.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia 26/01.Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Foi realizada a movimentao de alguns materiais com a PT de movimentao da fiscalizao, com co-emitncia da operao, PT 21.194.707.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.Munck liberado no dia 28/01 pela tarde.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-164/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 28/01/2026 | 28/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:3 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMOLIO E TRATAMENTO DAS PORCAS DOS CHUMBADORES DOS PILARES MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21190943 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 18:27 = 2,64d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA ( TELHAS) - MOD:4 ¦ PT: (21190915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE CONCRETO - MOD:2 ¦ PT: (21191795 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;A PT 21191795 FOI SOLICITADA, MAS NO LIBERADA PELA OPERAO, ATIVIDADE DE PINTURA NO EXECUTADA. (08:00 - 16:30) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 31:34 = 4,1d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191038 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21191023 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦PT: (ATRE ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:38 = 5,05d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21191968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRAYWALL, LIXAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (211919571 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA/DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 &gt;&gt;&gt; PT 21191795 NO LIBERADA PELA OPERAO DEVIDO ERRO NA LIBRA DE BLOQUEIO ELETRICO, ATIVIDADE NO EXECUTADA (07:30-16:30) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,00d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 8:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21191101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:00 = 0,0d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d ____________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-31/2025 ((K-18) ADEQUAO DE AREA DA PORTARIA) &gt;INSTALAAO DE PERSIANAS - MOD:2 ¦ PT: (21194078 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.Programada a PT de pintura, mas a atividade no foi executada, desconsiderar informao do RDO da contratada sobre o efetivo no SECGN no dia 28/01.2. K-14:Foi programada a PT de caldeiraria, mas a etapa foi concluda no dia 26/01.Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na demolio das bases dos chumbadores das vigas de rolamento da ponte, para avaliao e inspeo.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Foi realizada a movimentao de alguns materiais com a PT de movimentao da fiscalizao, com co-emitncia da operao, PT 21.194.707.A atividade foi paralisada devido ao novo padro de movimentao de carga (guarda-corpo no caminho munck). Sem o munck, a equipe no conseguia posicionar as estruturas e nem fazer o transporte e descarregamento das mesmas na rea.Munck liberado no dia 28/01 pela tarde.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.10. K-18:Equipe de civil atuou na instalao das persianas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-165/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Diária | Envio do doc. CDIGO372 FDS e INVENTRIO PRODUTOS QUIMICOS JAN 2026 aquisio no perodo. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | ANEXO 005- _Inventário Produdos Quimicos - APJ.xls; ANEXO 005 - INVETÁRIO PQ JAN 2026 APJ ENGENHARIA.pdf; FDS - 0030 MASSA DRYWALL.pdf; FDS - 00031 ADESIVO EPOXI SIKA DUR.pdf; FDS - 0032 FLUIDO CORTE QUIMATIC.pdf; FDS - 0033 LIMPA PISO.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-166/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21195837 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:36 ¦ATRASO 01:06¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:33 = 3,00d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (TELHAS) - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21195899 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21195918 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:19 = 4,57d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21196015 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196028 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:1 ¦ PT: (21200627 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMEPT: (2116131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 41:03 = 5,48d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21198591 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21198604 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA - MOD:2 ¦ PT: (21196081 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,09d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196060 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. Alm disso, foi feito o teste de continuidade do SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas, foi programada a PT de caldeiraria, mas a contratada no disponibilizou efetivo para a execuo.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-166/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21195837 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:36 ¦ATRASO 01:06¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:33 = 3,00d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (TELHAS) - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21195899 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21195918 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:19 = 4,57d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21196015 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196028 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:1 ¦ PT: (21200627 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMEPT: (2116131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 41:03 = 5,48d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21198591 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21198604 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA - MOD:2 ¦ PT: (21196081 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,09d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196060 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. Alm disso, foi feito o teste de continuidade do SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas, foi programada a PT de caldeiraria, mas a contratada no disponibilizou efetivo para a execuo.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-166/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21195837 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:36 ¦ATRASO 01:06¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:33 = 3,00d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (TELHAS) - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21195899 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21195918 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:19 = 4,57d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21196015 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196028 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:1 ¦ PT: (21200627 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMEPT: (2116131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 41:03 = 5,48d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21198591 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21198604 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA - MOD:2 ¦ PT: (21196081 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,09d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196060 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. Alm disso, foi feito o teste de continuidade do SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas, foi programada a PT de caldeiraria, mas a contratada no disponibilizou efetivo para a execuo.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-166/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21195837 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:36 ¦ATRASO 01:06¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:33 = 3,00d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (TELHAS) - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21195899 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21195918 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:19 = 4,57d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21196015 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196028 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:1 ¦ PT: (21200627 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMEPT: (2116131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 41:03 = 5,48d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21198591 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21198604 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA - MOD:2 ¦ PT: (21196081 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,09d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196060 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. Alm disso, foi feito o teste de continuidade do SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas, foi programada a PT de caldeiraria, mas a contratada no disponibilizou efetivo para a execuo.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-166/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21195837 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:36 ¦ATRASO 01:06¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:33 = 3,00d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (TELHAS) - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21195899 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21195918 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:19 = 4,57d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21196015 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196028 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:1 ¦ PT: (21200627 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMEPT: (2116131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 41:03 = 5,48d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21198591 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21198604 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA - MOD:2 ¦ PT: (21196081 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,09d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196060 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. Alm disso, foi feito o teste de continuidade do SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas, foi programada a PT de caldeiraria, mas a contratada no disponibilizou efetivo para a execuo.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-166/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21195837 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:36 ¦ATRASO 01:06¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:33 = 3,00d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (TELHAS) - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21195899 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21195918 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:19 = 4,57d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21196015 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196028 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:1 ¦ PT: (21200627 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMEPT: (2116131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 41:03 = 5,48d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21198591 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21198604 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA - MOD:2 ¦ PT: (21196081 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,09d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196060 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. Alm disso, foi feito o teste de continuidade do SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas, foi programada a PT de caldeiraria, mas a contratada no disponibilizou efetivo para a execuo.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-166/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21195837 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:36 ¦ATRASO 01:06¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:33 = 3,00d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (TELHAS) - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21195899 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21195918 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:19 = 4,57d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21196015 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196028 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:1 ¦ PT: (21200627 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMEPT: (2116131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 41:03 = 5,48d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21198591 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21198604 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA - MOD:2 ¦ PT: (21196081 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,09d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196060 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. Alm disso, foi feito o teste de continuidade do SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas, foi programada a PT de caldeiraria, mas a contratada no disponibilizou efetivo para a execuo.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-166/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21195837 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:36 ¦ATRASO 01:06¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:33 = 3,00d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (TELHAS) - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21195899 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21195918 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:19 = 4,57d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21196015 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196028 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:1 ¦ PT: (21200627 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMEPT: (2116131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 41:03 = 5,48d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21198591 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21198604 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA - MOD:2 ¦ PT: (21196081 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,09d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196060 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. Alm disso, foi feito o teste de continuidade do SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas, foi programada a PT de caldeiraria, mas a contratada no disponibilizou efetivo para a execuo.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-166/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21195837 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:36 ¦ATRASO 01:06¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:33 = 3,00d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (TELHAS) - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21195899 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21195918 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:19 = 4,57d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21196015 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196028 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:1 ¦ PT: (21200627 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMEPT: (2116131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 41:03 = 5,48d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21198591 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21198604 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA - MOD:2 ¦ PT: (21196081 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,09d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196060 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. Alm disso, foi feito o teste de continuidade do SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas, foi programada a PT de caldeiraria, mas a contratada no disponibilizou efetivo para a execuo.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-166/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21195837 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:36 ¦ATRASO 01:06¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:7 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 20:33 = 3,00d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (TELHAS) - MOD:7 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21195899 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21195918 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 35:19 = 4,57d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21196015 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196028 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:25 ¦ATRASO 01:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TESTE DO SISTEMA DE SPDA - MOD:1 ¦ PT: (21200627 ¦HR SOLIC 11:00 ¦ HR LIB 11:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMEPT: (2116131 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 41:03 = 5,48d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DAS BASES DOS PILARES - MOD:2 ¦ PT: (21198591 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21198604 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA - MOD:2 ¦ PT: (21196081 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:40¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:40 = 0,09d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21196060 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:Equipe de andaimes atuou na adequao de andaime para a eltrica.A equipe de eltrica dava continuidade na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. Alm disso, foi feito o teste de continuidade do SPDA.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas, foi programada a PT de caldeiraria, mas a contratada no disponibilizou efetivo para a execuo.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo das telhas da cobertura do galpo e perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-167/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21201835 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201816 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:03 = 2,97d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21201575 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:8 ¦ PT: (21201540 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21201619 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201614 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:23 = 5,77d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:5 ¦ PT: (21203376 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21203503 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21203394 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA E RETIRADA DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21201856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 05:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201844 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. tambm foi realizada a atividade de interligao do novo cabeamento no painel eltrico.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.Equipe de andaimes da Engeval atuaram na adequao do andaime para a equipe de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT 21.205.166.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo dos perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria e na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-167/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21201835 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201816 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:03 = 2,97d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21201575 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:8 ¦ PT: (21201540 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21201619 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201614 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:23 = 5,77d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:5 ¦ PT: (21203376 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21203503 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21203394 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA E RETIRADA DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21201856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 05:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201844 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. tambm foi realizada a atividade de interligao do novo cabeamento no painel eltrico.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.Equipe de andaimes da Engeval atuaram na adequao do andaime para a equipe de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT 21.205.166.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo dos perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria e na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-167/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21201835 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201816 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:03 = 2,97d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21201575 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:8 ¦ PT: (21201540 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21201619 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201614 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:23 = 5,77d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:5 ¦ PT: (21203376 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21203503 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21203394 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA E RETIRADA DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21201856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 05:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201844 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. tambm foi realizada a atividade de interligao do novo cabeamento no painel eltrico.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.Equipe de andaimes da Engeval atuaram na adequao do andaime para a equipe de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT 21.205.166.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo dos perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria e na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-167/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21201835 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201816 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:03 = 2,97d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21201575 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:8 ¦ PT: (21201540 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21201619 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201614 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:23 = 5,77d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:5 ¦ PT: (21203376 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21203503 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21203394 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA E RETIRADA DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21201856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 05:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201844 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. tambm foi realizada a atividade de interligao do novo cabeamento no painel eltrico.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.Equipe de andaimes da Engeval atuaram na adequao do andaime para a equipe de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT 21.205.166.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo dos perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria e na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-167/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21201835 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201816 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:03 = 2,97d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21201575 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:8 ¦ PT: (21201540 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21201619 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201614 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:23 = 5,77d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:5 ¦ PT: (21203376 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21203503 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21203394 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA E RETIRADA DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21201856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 05:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201844 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. tambm foi realizada a atividade de interligao do novo cabeamento no painel eltrico.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.Equipe de andaimes da Engeval atuaram na adequao do andaime para a equipe de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT 21.205.166.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo dos perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria e na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-167/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21201835 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201816 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:03 = 2,97d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21201575 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:8 ¦ PT: (21201540 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21201619 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201614 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:23 = 5,77d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:5 ¦ PT: (21203376 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21203503 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21203394 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA E RETIRADA DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21201856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 05:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201844 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. tambm foi realizada a atividade de interligao do novo cabeamento no painel eltrico.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.Equipe de andaimes da Engeval atuaram na adequao do andaime para a equipe de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT 21.205.166.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo dos perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria e na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-167/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21201835 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201816 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:03 = 2,97d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21201575 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:8 ¦ PT: (21201540 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21201619 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201614 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:23 = 5,77d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:5 ¦ PT: (21203376 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21203503 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21203394 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA E RETIRADA DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21201856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 05:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201844 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. tambm foi realizada a atividade de interligao do novo cabeamento no painel eltrico.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.Equipe de andaimes da Engeval atuaram na adequao do andaime para a equipe de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT 21.205.166.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo dos perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria e na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-167/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21201835 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201816 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:03 = 2,97d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21201575 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:8 ¦ PT: (21201540 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21201619 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201614 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:23 = 5,77d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:5 ¦ PT: (21203376 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21203503 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21203394 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA E RETIRADA DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21201856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 05:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201844 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. tambm foi realizada a atividade de interligao do novo cabeamento no painel eltrico.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.Equipe de andaimes da Engeval atuaram na adequao do andaime para a equipe de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT 21.205.166.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo dos perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria e na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-167/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:3 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21201835 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DOS CHUMABADORES - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201816 ¦HR SOLIC 12:00 ¦ HR LIB 12:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:03 = 2,97d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MOD:1 ¦ PT: (21201575 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:8 ¦ PT: (21201540 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21201619 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201614 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:20 ¦ATRASO 01:50¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:23 = 5,77d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:50 = 0,11d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:5 ¦ PT: (21203376 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦ PT: (21203503 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO DE DRYWALL, LIXAMENTO- MOD:2 ¦ PT: (21203394 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;MONTAGEM DE ILUMINAO PROVISORIA E RETIRADA DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PT: (21201856 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 14:00 ¦ATRASO 05:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 6:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21201844 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 08:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, devido aos acidentes com outras contratadas nas semanas anteriores, como forma de mitigar a incidncia desses acidentes, os supervisores e o cotur liberaram as atividades aps a "palestra" diria.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas da cobertura, venezianas e calhas e telhas de fechamento lateral.A equipe de pintura atuou na pintura das estruturas de concreto (retoques).2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA. tambm foi realizada a atividade de interligao do novo cabeamento no painel eltrico.A equipe de pintura atuou no tratamento das soldas da estrutura metlica.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de civil atuou na recuperao das bases chumbadores demolidas nas vigas de rolamento da ponte.4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou na preparao das demais formas para dar acabamento nas bases dos pilares.No houve atividade de caldeiraria.Equipe de andaimes da Engeval atuaram na adequao do andaime para a equipe de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT 21.205.166.7. K-12:Equipe de caldeiraria atuou na remoo dos perfis metlicos.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria e na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-168/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21206530 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PEMT: ¦ GUINDASTE: ¦PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:13 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21207589 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:43 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21208117 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRANSPORTE DE MATERIAL, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:7 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21206540 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS:36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 00:30 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 31/01, parte da equipe disponibilizada atuou na OLA das frentes de servio, destinao de resduos devido inspeo gerencial.1. SECGN:Sem atividades programadas.2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.4. SALA CISC:Sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem das estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT.7. K-12:Sem atividades programadas.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-168/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21206530 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PEMT: ¦ GUINDASTE: ¦PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:13 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21207589 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:43 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21208117 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRANSPORTE DE MATERIAL, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:7 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21206540 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS:36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 00:30 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 31/01, parte da equipe disponibilizada atuou na OLA das frentes de servio, destinao de resduos devido inspeo gerencial.1. SECGN:Sem atividades programadas.2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.4. SALA CISC:Sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem das estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT.7. K-12:Sem atividades programadas.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-168/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21206530 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PEMT: ¦ GUINDASTE: ¦PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:13 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21207589 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:43 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21208117 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRANSPORTE DE MATERIAL, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:7 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21206540 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS:36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 00:30 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 31/01, parte da equipe disponibilizada atuou na OLA das frentes de servio, destinao de resduos devido inspeo gerencial.1. SECGN:Sem atividades programadas.2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.4. SALA CISC:Sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem das estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT.7. K-12:Sem atividades programadas.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-168/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21206530 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PEMT: ¦ GUINDASTE: ¦PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:13 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21207589 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:43 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21208117 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRANSPORTE DE MATERIAL, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:7 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21206540 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS:36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 00:30 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 31/01, parte da equipe disponibilizada atuou na OLA das frentes de servio, destinao de resduos devido inspeo gerencial.1. SECGN:Sem atividades programadas.2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.4. SALA CISC:Sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem das estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT.7. K-12:Sem atividades programadas.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-5/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.888,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-168/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21206530 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PEMT: ¦ GUINDASTE: ¦PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:13 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21207589 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:43 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21208117 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRANSPORTE DE MATERIAL, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:7 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21206540 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS:36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 00:30 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 31/01, parte da equipe disponibilizada atuou na OLA das frentes de servio, destinao de resduos devido inspeo gerencial.1. SECGN:Sem atividades programadas.2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.4. SALA CISC:Sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem das estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT.7. K-12:Sem atividades programadas.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-168/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21206530 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PEMT: ¦ GUINDASTE: ¦PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:13 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21207589 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:43 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21208117 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRANSPORTE DE MATERIAL, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:7 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21206540 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS:36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 00:30 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 31/01, parte da equipe disponibilizada atuou na OLA das frentes de servio, destinao de resduos devido inspeo gerencial.1. SECGN:Sem atividades programadas.2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.4. SALA CISC:Sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem das estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT.7. K-12:Sem atividades programadas.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-6/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.521,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-168/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21206530 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PEMT: ¦ GUINDASTE: ¦PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:13 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21207589 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:43 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21208117 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRANSPORTE DE MATERIAL, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:7 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21206540 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS:36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 00:30 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 31/01, parte da equipe disponibilizada atuou na OLA das frentes de servio, destinao de resduos devido inspeo gerencial.1. SECGN:Sem atividades programadas.2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.4. SALA CISC:Sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem das estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT.7. K-12:Sem atividades programadas.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-168/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21206530 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PEMT: ¦ GUINDASTE: ¦PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:13 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21207589 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:43 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21208117 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRANSPORTE DE MATERIAL, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:7 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21206540 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS:36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 00:30 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 31/01, parte da equipe disponibilizada atuou na OLA das frentes de servio, destinao de resduos devido inspeo gerencial.1. SECGN:Sem atividades programadas.2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.4. SALA CISC:Sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem das estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT.7. K-12:Sem atividades programadas.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-168/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21206530 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦ PEMT: ¦ GUINDASTE: ¦PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:13 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21207589 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:43 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21208117 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRANSPORTE DE MATERIAL, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:7 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21206540 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM ATIVIDADES. &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS:36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 00:30 | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.No dia 31/01, parte da equipe disponibilizada atuou na OLA das frentes de servio, destinao de resduos devido inspeo gerencial.1. SECGN:Sem atividades programadas.2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.4. SALA CISC:Sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem das estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga com a PT.7. K-12:Sem atividades programadas.8. K-23:Sem atividades programadas.9. K-48:Sem atividades programadas.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-169/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 01/02/2026 | 01/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:13 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:43 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-169/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 01/02/2026 | 01/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:13 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:43 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-169/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 01/02/2026 | 01/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:13 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:43 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-169/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 01/02/2026 | 01/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:13 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:43 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-169/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 01/02/2026 | 01/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:13 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:43 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-169/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 01/02/2026 | 01/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:13 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:43 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-169/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 01/02/2026 | 01/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:13 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:43 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-170/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;CORTE DE BARRAS CHATA E TUBOS AO CARBONO, MONTAGEM DAS PS DO REDUTOR DOS MOTORES E FURAO DOS SUPORTES METLICOS - MOD:3 ¦PT: (21235862 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:25 ¦ ATRASO 01:05)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado a atividade de corte de barras chatas e tubos de ao carbono na rea do PIPE-SHOP | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-170/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;CORTE DE BARRAS CHATA E TUBOS AO CARBONO, MONTAGEM DAS PS DO REDUTOR DOS MOTORES E FURAO DOS SUPORTES METLICOS - MOD:3 ¦PT: (21235862 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:25 ¦ ATRASO 01:05)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 4:21 = 0,55dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado a atividade de corte de barras chatas e tubos de ao carbono na rea do PIPE-SHOP | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-171/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO/ ADEQUAO/ INSTALAO DOS SUPORTES E BOCAIS CONECTORES DOS BALIZADORES DOS POSTES DE 7M - MOD:4 ¦PT: (21235785 ¦HR SOLIC 07:37 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:13¦) - (HR ENC 15:05 ¦ ATRASO 01:25)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 18:40 = 2,34dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 23:30 = 2,94dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | RO se encontra de acordo e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-172/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO225 -Relao de Equipamentos e Ferramentas (NR-12) JANEIRO 2026 e |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | INVENTÁRIO DE MAQUINAS SMS 05 02 2026.xlsx; CERTIFICADO CRONOTACOGRAFO GUINDASTE 100 T (3).pdf; CERTIFICADO TACOGRAFO - RKO5D59 - VENC. 22.03.2026 (3).pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-173/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 08/02/2026 | 08/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 08/02/26,no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-173/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 08/02/2026 | 08/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 08/02/26,no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-174/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 07/02/2026 | 07/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:4 ¦PT: (21241185 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:26 ¦ATRASO 00:06¦) - (HR ENC 15:45 ¦ ATRASO 00:45)&gt;SUBSTITUIO DAS LUMINRIAS DE TETO NO CORREDOR ENTRE OS BLOCOS 3 E 4 - MOD:4 ¦PT: (21242986 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 17:53 = 2,24dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 23:30 = 2,94dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Atividade realizada no dia foi a substituio das luminrias de teto no corredor da passarela entre os blocos 3 e 4 do Edivit.Houve a necessidade de utilizao de andaime para a realizao do trabalho em altura, a atividade de instalao foi realizada com pleno xito. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-177/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 09/02/2026 | 09/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;INSTALAO DO ANEL COM CORTE E SOLDA, FIXAO DA P DA HELICE DO VENTILADOR E TRATAMENTO E PINTURA DE PEAS DO DIFUSOR - MOD:2 ¦PT: ( ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:16 = 0,66dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado a atividade de corte/instalao e solda dos anis de Difusores, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-177/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 09/02/2026 | 09/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;INSTALAO DO ANEL COM CORTE E SOLDA, FIXAO DA P DA HELICE DO VENTILADOR E TRATAMENTO E PINTURA DE PEAS DO DIFUSOR - MOD:2 ¦PT: ( ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:16 = 0,66dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado a atividade de corte/instalao e solda dos anis de Difusores, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-178/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 09/02/2026 | 09/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;ADEQUAO DAS LUMINRIAS INTERNAS DOS POSTES - MOD:5 ¦PT: (21244622 ¦HR SOLIC 07:14 ¦ HR LIB 07:59 ¦ATRASO 00:15¦) - (HR ENC 16:05 ¦ ATRASO 00:25)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 18:33 = 2,32dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 23:30 = 2,94dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-179/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;ADEQUAO / SUBSTITUIO DAS LUMINRIAS DOS POSTES BALIZADORES - UTILIDADES - MOD:2 ¦PT: (21250739 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:30 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 19:33 = 2,45dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 23:30 = 2,94dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-180/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO E PINTURA DE PEAS DO DIFUSOR - MOD:4 ¦PT: (21250708 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:16 = 0,66dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado a atividade de corte/instalao e solda dos anis de Difusores, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-180/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO E PINTURA DE PEAS DO DIFUSOR - MOD:4 ¦PT: (21250708 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:16 = 0,66dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado a atividade de corte/instalao e solda dos anis de Difusores, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-181/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21206530 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:23 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21212853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21214317 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRANSPORTE DE MATERIAL, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:7 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21206540 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:30¦ATRASO 0:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:5 ¦PT: (21207648 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21207611¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES - MOD:2 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21207625¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)&gt;EMASSAMENTO ,LIXAMENTO, PINTURA MOD:2 ¦ PT: (21213581 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:1 ¦PT: (21213610 ¦HR SOLIC 07:53 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das venezianas, calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra das mesas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem do vo em solo para posterior iamento.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga de material e OLA.7. K-12:Equipe de pintura atuou no tratamento e pintura das chapas bases dos pilares.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria e na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-181/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21206530 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:23 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21212853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21214317 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRANSPORTE DE MATERIAL, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:7 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21206540 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:30¦ATRASO 0:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:5 ¦PT: (21207648 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21207611¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES - MOD:2 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21207625¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)&gt;EMASSAMENTO ,LIXAMENTO, PINTURA MOD:2 ¦ PT: (21213581 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:1 ¦PT: (21213610 ¦HR SOLIC 07:53 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das venezianas, calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra das mesas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem do vo em solo para posterior iamento.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga de material e OLA.7. K-12:Equipe de pintura atuou no tratamento e pintura das chapas bases dos pilares.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria e na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-181/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21206530 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:23 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21212853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21214317 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRANSPORTE DE MATERIAL, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:7 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21206540 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:30¦ATRASO 0:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:5 ¦PT: (21207648 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21207611¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES - MOD:2 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21207625¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)&gt;EMASSAMENTO ,LIXAMENTO, PINTURA MOD:2 ¦ PT: (21213581 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:1 ¦PT: (21213610 ¦HR SOLIC 07:53 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das venezianas, calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra das mesas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem do vo em solo para posterior iamento.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga de material e OLA.7. K-12:Equipe de pintura atuou no tratamento e pintura das chapas bases dos pilares.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria e na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-181/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21206530 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:23 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21212853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21214317 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRANSPORTE DE MATERIAL, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:7 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21206540 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:30¦ATRASO 0:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:5 ¦PT: (21207648 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21207611¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES - MOD:2 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21207625¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)&gt;EMASSAMENTO ,LIXAMENTO, PINTURA MOD:2 ¦ PT: (21213581 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:1 ¦PT: (21213610 ¦HR SOLIC 07:53 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das venezianas, calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra das mesas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem do vo em solo para posterior iamento.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga de material e OLA.7. K-12:Equipe de pintura atuou no tratamento e pintura das chapas bases dos pilares.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria e na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-181/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21206530 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:23 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21212853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21214317 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRANSPORTE DE MATERIAL, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:7 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21206540 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:30¦ATRASO 0:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:5 ¦PT: (21207648 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21207611¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES - MOD:2 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21207625¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)&gt;EMASSAMENTO ,LIXAMENTO, PINTURA MOD:2 ¦ PT: (21213581 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:1 ¦PT: (21213610 ¦HR SOLIC 07:53 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das venezianas, calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra das mesas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem do vo em solo para posterior iamento.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga de material e OLA.7. K-12:Equipe de pintura atuou no tratamento e pintura das chapas bases dos pilares.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria e na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-181/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21206530 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:23 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21212853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21214317 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRANSPORTE DE MATERIAL, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:7 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21206540 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:30¦ATRASO 0:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:5 ¦PT: (21207648 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21207611¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES - MOD:2 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21207625¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)&gt;EMASSAMENTO ,LIXAMENTO, PINTURA MOD:2 ¦ PT: (21213581 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:1 ¦PT: (21213610 ¦HR SOLIC 07:53 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das venezianas, calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra das mesas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem do vo em solo para posterior iamento.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga de material e OLA.7. K-12:Equipe de pintura atuou no tratamento e pintura das chapas bases dos pilares.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria e na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-181/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21206530 ¦HR SOLIC 08:20 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:23 = 2,99d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21212853 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 5,81d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21214317 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;TRANSPORTE DE MATERIAL, LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:7 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21206540 ¦HR SOLIC 08:30 ¦ HR LIB 08:30¦ATRASO 0:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:5 ¦PT: (21207648 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,82d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21207611¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 06:10 = 0,87d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES - MOD:2 ¦ PEMT:0 ¦PT: (21207625¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 0¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 00:30 = 0,25d CONDIES CLIMTICAS: 8:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC)&gt;EMASSAMENTO ,LIXAMENTO, PINTURA MOD:2 ¦ PT: (21213581 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:1 ¦PT: (21213610 ¦HR SOLIC 07:53 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00 &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das venezianas, calhas e telhas de fechamento lateral.2. K-14:A equipe de eltrica atuou na montagem da infraestrutura para eltrica, com a montagem dos eletrodutos, caixas de passagem e bornes, instalao das luminrias e SPDA.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra das mesas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem do vo em solo para posterior iamento.6. K-02:Sem atividades executadas.A equipe atuou apenas na movimentao de carga de material e OLA.7. K-12:Equipe de pintura atuou no tratamento e pintura das chapas bases dos pilares.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na instalao da iluminao provisria e na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria sem atividades.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-182/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 03/02/2026 | 03/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:23 = 3,21d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:5 ¦ PT: (21217047 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21217076 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:59 = 5,34d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (PERFIS) - MOD:2 ¦ PT: (21219631 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21216309 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;ADEQUAO DE ANDAIME- MOD:3 ¦PT: (21221999¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO ,LIXAMENTO, PINTURA MOD:2 ¦ PT: (21216196 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:1 ¦ PT: (21216188 ¦HR SOLIC 07:53 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21216915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(FACHADAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21217117 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:17 ¦ATRASO 00:47¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:23 = 1,18d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21210666 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 01:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦PT: (21216537 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 01:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d ________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.A equipe de pintura (irata) atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica.2. K-14:A equipe de andaime da Engeval atuou na desmontagem de andaime interno.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra das mesas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem dos perfis dos vos j instalados.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A Engeval montou os andaimes de acesso s tesouras do galpo.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Equipe de pintura atuou no tratamento e pintura das chapas bases dos pilares.A equipe de civil fez a correo das bases, grauteamento das mesmas (recuperao), PT 21.210.666 (civil, no caldeiraria).8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria atuou na remoo das telhas e perfis do fechamento frontal do galpo.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-182/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 03/02/2026 | 03/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:23 = 3,21d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:5 ¦ PT: (21217047 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21217076 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:59 = 5,34d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (PERFIS) - MOD:2 ¦ PT: (21219631 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21216309 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;ADEQUAO DE ANDAIME- MOD:3 ¦PT: (21221999¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO ,LIXAMENTO, PINTURA MOD:2 ¦ PT: (21216196 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:1 ¦ PT: (21216188 ¦HR SOLIC 07:53 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21216915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(FACHADAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21217117 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:17 ¦ATRASO 00:47¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:23 = 1,18d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21210666 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 01:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦PT: (21216537 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 01:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d ________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.A equipe de pintura (irata) atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica.2. K-14:A equipe de andaime da Engeval atuou na desmontagem de andaime interno.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra das mesas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem dos perfis dos vos j instalados.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A Engeval montou os andaimes de acesso s tesouras do galpo.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Equipe de pintura atuou no tratamento e pintura das chapas bases dos pilares.A equipe de civil fez a correo das bases, grauteamento das mesmas (recuperao), PT 21.210.666 (civil, no caldeiraria).8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria atuou na remoo das telhas e perfis do fechamento frontal do galpo.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-182/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 03/02/2026 | 03/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:23 = 3,21d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:5 ¦ PT: (21217047 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21217076 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:59 = 5,34d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (PERFIS) - MOD:2 ¦ PT: (21219631 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21216309 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;ADEQUAO DE ANDAIME- MOD:3 ¦PT: (21221999¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO ,LIXAMENTO, PINTURA MOD:2 ¦ PT: (21216196 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:1 ¦ PT: (21216188 ¦HR SOLIC 07:53 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21216915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(FACHADAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21217117 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:17 ¦ATRASO 00:47¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:23 = 1,18d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21210666 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 01:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦PT: (21216537 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 01:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d ________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.A equipe de pintura (irata) atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica.2. K-14:A equipe de andaime da Engeval atuou na desmontagem de andaime interno.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra das mesas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem dos perfis dos vos j instalados.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A Engeval montou os andaimes de acesso s tesouras do galpo.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Equipe de pintura atuou no tratamento e pintura das chapas bases dos pilares.A equipe de civil fez a correo das bases, grauteamento das mesmas (recuperao), PT 21.210.666 (civil, no caldeiraria).8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria atuou na remoo das telhas e perfis do fechamento frontal do galpo.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-182/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 03/02/2026 | 03/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:23 = 3,21d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:5 ¦ PT: (21217047 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21217076 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:59 = 5,34d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (PERFIS) - MOD:2 ¦ PT: (21219631 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21216309 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;ADEQUAO DE ANDAIME- MOD:3 ¦PT: (21221999¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO ,LIXAMENTO, PINTURA MOD:2 ¦ PT: (21216196 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:1 ¦ PT: (21216188 ¦HR SOLIC 07:53 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21216915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(FACHADAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21217117 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:17 ¦ATRASO 00:47¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:23 = 1,18d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21210666 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 01:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦PT: (21216537 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 01:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d ________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.A equipe de pintura (irata) atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica.2. K-14:A equipe de andaime da Engeval atuou na desmontagem de andaime interno.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra das mesas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem dos perfis dos vos j instalados.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A Engeval montou os andaimes de acesso s tesouras do galpo.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Equipe de pintura atuou no tratamento e pintura das chapas bases dos pilares.A equipe de civil fez a correo das bases, grauteamento das mesmas (recuperao), PT 21.210.666 (civil, no caldeiraria).8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria atuou na remoo das telhas e perfis do fechamento frontal do galpo.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-182/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 03/02/2026 | 03/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:23 = 3,21d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:5 ¦ PT: (21217047 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21217076 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:59 = 5,34d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (PERFIS) - MOD:2 ¦ PT: (21219631 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21216309 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;ADEQUAO DE ANDAIME- MOD:3 ¦PT: (21221999¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO ,LIXAMENTO, PINTURA MOD:2 ¦ PT: (21216196 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:1 ¦ PT: (21216188 ¦HR SOLIC 07:53 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21216915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(FACHADAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21217117 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:17 ¦ATRASO 00:47¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:23 = 1,18d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21210666 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 01:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦PT: (21216537 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 01:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d ________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.A equipe de pintura (irata) atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica.2. K-14:A equipe de andaime da Engeval atuou na desmontagem de andaime interno.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra das mesas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem dos perfis dos vos j instalados.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A Engeval montou os andaimes de acesso s tesouras do galpo.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Equipe de pintura atuou no tratamento e pintura das chapas bases dos pilares.A equipe de civil fez a correo das bases, grauteamento das mesmas (recuperao), PT 21.210.666 (civil, no caldeiraria).8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria atuou na remoo das telhas e perfis do fechamento frontal do galpo.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-182/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 03/02/2026 | 03/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:23 = 3,21d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:5 ¦ PT: (21217047 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21217076 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:59 = 5,34d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (PERFIS) - MOD:2 ¦ PT: (21219631 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21216309 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;ADEQUAO DE ANDAIME- MOD:3 ¦PT: (21221999¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO ,LIXAMENTO, PINTURA MOD:2 ¦ PT: (21216196 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:1 ¦ PT: (21216188 ¦HR SOLIC 07:53 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21216915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(FACHADAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21217117 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:17 ¦ATRASO 00:47¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:23 = 1,18d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21210666 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 01:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦PT: (21216537 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 01:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d ________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.A equipe de pintura (irata) atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica.2. K-14:A equipe de andaime da Engeval atuou na desmontagem de andaime interno.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra das mesas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem dos perfis dos vos j instalados.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A Engeval montou os andaimes de acesso s tesouras do galpo.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Equipe de pintura atuou no tratamento e pintura das chapas bases dos pilares.A equipe de civil fez a correo das bases, grauteamento das mesmas (recuperao), PT 21.210.666 (civil, no caldeiraria).8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria atuou na remoo das telhas e perfis do fechamento frontal do galpo.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-182/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 03/02/2026 | 03/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:23 = 3,21d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:5 ¦ PT: (21217047 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21217076 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:59 = 5,34d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (PERFIS) - MOD:2 ¦ PT: (21219631 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21216309 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;ADEQUAO DE ANDAIME- MOD:3 ¦PT: (21221999¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO ,LIXAMENTO, PINTURA MOD:2 ¦ PT: (21216196 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:1 ¦ PT: (21216188 ¦HR SOLIC 07:53 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21216915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(FACHADAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21217117 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:17 ¦ATRASO 00:47¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:23 = 1,18d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21210666 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 01:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦PT: (21216537 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 01:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d ________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.A equipe de pintura (irata) atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica.2. K-14:A equipe de andaime da Engeval atuou na desmontagem de andaime interno.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra das mesas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem dos perfis dos vos j instalados.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A Engeval montou os andaimes de acesso s tesouras do galpo.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Equipe de pintura atuou no tratamento e pintura das chapas bases dos pilares.A equipe de civil fez a correo das bases, grauteamento das mesmas (recuperao), PT 21.210.666 (civil, no caldeiraria).8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria atuou na remoo das telhas e perfis do fechamento frontal do galpo.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-182/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 03/02/2026 | 03/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:8 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21068459 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21079158 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21071500 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 21:23 = 3,21d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:5 ¦ PT: (21217047 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA - MOD:2 ¦ PT: (21217076 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:50 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 39:59 = 5,34d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (PERFIS) - MOD:2 ¦ PT: (21219631 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21216309 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;ADEQUAO DE ANDAIME- MOD:3 ¦PT: (21221999¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;EMASSAMENTO ,LIXAMENTO, PINTURA MOD:2 ¦ PT: (21216196 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:1 ¦ PT: (21216188 ¦HR SOLIC 07:53 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21216915 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(FACHADAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21217117 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:17 ¦ATRASO 00:47¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 8:23 = 1,18d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21210666 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:45 ¦ATRASO 01:15¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS BASES - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦PT: (21216537 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 01:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d ________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 4d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.A equipe de pintura (irata) atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica.2. K-14:A equipe de andaime da Engeval atuou na desmontagem de andaime interno.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes.Equipe de eltrica atuou na instalao da infra das mesas.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem dos perfis dos vos j instalados.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A Engeval montou os andaimes de acesso s tesouras do galpo.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Equipe de pintura atuou no tratamento e pintura das chapas bases dos pilares.A equipe de civil fez a correo das bases, grauteamento das mesmas (recuperao), PT 21.210.666 (civil, no caldeiraria).8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria atuou na remoo das telhas e perfis do fechamento frontal do galpo.9. K-48:Sem atividades programadas.Aguardando equipe de caldeiraria para incio das atividades de desmontagem.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-183/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 04/02/2026 | 04/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:15 ¦ATRASO 01:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:47 ¦ATRASO 01:17¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:25 = 3,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 1:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222032 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21222037 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:19 = 5,63d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAEGM DE ESTRUTURAS METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21220306 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE PISO VINILICO, PINTURA - MOD:3 ¦ PT: (21223276 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21225724 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:12 ¦ATRASO 00:42¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(FACHADAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222067 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:07 ¦ATRASO 00:37¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,34d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222331 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21226118 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:46 ¦ATRASO 02:16¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:16 = 0,29d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.A equipe de pintura (irata) atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, e a civil atuou na instalao do piso vinlico.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem dos perfis dos vos j instalados.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A Engeval montou os andaimes de acesso s tesouras do galpo.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria atuou na remoo das telhas e perfis do fechamento frontal do galpo.9. K-48:Desmontagem da infra eltrica do galpo.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio. Atraso na liberao da PT pois estava sem apoio da pemt na mesma.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-183/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 04/02/2026 | 04/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:15 ¦ATRASO 01:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:47 ¦ATRASO 01:17¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:25 = 3,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 1:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222032 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21222037 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:19 = 5,63d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAEGM DE ESTRUTURAS METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21220306 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE PISO VINILICO, PINTURA - MOD:3 ¦ PT: (21223276 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21225724 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:12 ¦ATRASO 00:42¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(FACHADAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222067 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:07 ¦ATRASO 00:37¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,34d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222331 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21226118 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:46 ¦ATRASO 02:16¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:16 = 0,29d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.A equipe de pintura (irata) atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, e a civil atuou na instalao do piso vinlico.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem dos perfis dos vos j instalados.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A Engeval montou os andaimes de acesso s tesouras do galpo.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria atuou na remoo das telhas e perfis do fechamento frontal do galpo.9. K-48:Desmontagem da infra eltrica do galpo.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio. Atraso na liberao da PT pois estava sem apoio da pemt na mesma.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-183/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 04/02/2026 | 04/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:15 ¦ATRASO 01:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:47 ¦ATRASO 01:17¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:25 = 3,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 1:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222032 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21222037 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:19 = 5,63d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAEGM DE ESTRUTURAS METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21220306 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE PISO VINILICO, PINTURA - MOD:3 ¦ PT: (21223276 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21225724 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:12 ¦ATRASO 00:42¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(FACHADAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222067 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:07 ¦ATRASO 00:37¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,34d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222331 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21226118 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:46 ¦ATRASO 02:16¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:16 = 0,29d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.A equipe de pintura (irata) atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, e a civil atuou na instalao do piso vinlico.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem dos perfis dos vos j instalados.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A Engeval montou os andaimes de acesso s tesouras do galpo.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria atuou na remoo das telhas e perfis do fechamento frontal do galpo.9. K-48:Desmontagem da infra eltrica do galpo.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio. Atraso na liberao da PT pois estava sem apoio da pemt na mesma.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-183/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 04/02/2026 | 04/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:15 ¦ATRASO 01:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:47 ¦ATRASO 01:17¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:25 = 3,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 1:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222032 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21222037 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:19 = 5,63d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAEGM DE ESTRUTURAS METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21220306 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE PISO VINILICO, PINTURA - MOD:3 ¦ PT: (21223276 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21225724 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:12 ¦ATRASO 00:42¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(FACHADAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222067 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:07 ¦ATRASO 00:37¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,34d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222331 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21226118 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:46 ¦ATRASO 02:16¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:16 = 0,29d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.A equipe de pintura (irata) atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, e a civil atuou na instalao do piso vinlico.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem dos perfis dos vos j instalados.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A Engeval montou os andaimes de acesso s tesouras do galpo.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria atuou na remoo das telhas e perfis do fechamento frontal do galpo.9. K-48:Desmontagem da infra eltrica do galpo.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio. Atraso na liberao da PT pois estava sem apoio da pemt na mesma.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-183/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 04/02/2026 | 04/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:15 ¦ATRASO 01:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:47 ¦ATRASO 01:17¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:25 = 3,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 1:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222032 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21222037 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:19 = 5,63d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAEGM DE ESTRUTURAS METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21220306 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE PISO VINILICO, PINTURA - MOD:3 ¦ PT: (21223276 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21225724 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:12 ¦ATRASO 00:42¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(FACHADAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222067 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:07 ¦ATRASO 00:37¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,34d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222331 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21226118 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:46 ¦ATRASO 02:16¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:16 = 0,29d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.A equipe de pintura (irata) atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, e a civil atuou na instalao do piso vinlico.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem dos perfis dos vos j instalados.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A Engeval montou os andaimes de acesso s tesouras do galpo.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria atuou na remoo das telhas e perfis do fechamento frontal do galpo.9. K-48:Desmontagem da infra eltrica do galpo.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio. Atraso na liberao da PT pois estava sem apoio da pemt na mesma.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-183/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 04/02/2026 | 04/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:15 ¦ATRASO 01:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:47 ¦ATRASO 01:17¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:25 = 3,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 1:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222032 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21222037 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:19 = 5,63d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAEGM DE ESTRUTURAS METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21220306 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE PISO VINILICO, PINTURA - MOD:3 ¦ PT: (21223276 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21225724 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:12 ¦ATRASO 00:42¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(FACHADAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222067 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:07 ¦ATRASO 00:37¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,34d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222331 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21226118 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:46 ¦ATRASO 02:16¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:16 = 0,29d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.A equipe de pintura (irata) atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, e a civil atuou na instalao do piso vinlico.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem dos perfis dos vos j instalados.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A Engeval montou os andaimes de acesso s tesouras do galpo.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria atuou na remoo das telhas e perfis do fechamento frontal do galpo.9. K-48:Desmontagem da infra eltrica do galpo.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio. Atraso na liberao da PT pois estava sem apoio da pemt na mesma.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-183/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 04/02/2026 | 04/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:15 ¦ATRASO 01:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:47 ¦ATRASO 01:17¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:25 = 3,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 1:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222032 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21222037 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:19 = 5,63d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAEGM DE ESTRUTURAS METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21220306 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE PISO VINILICO, PINTURA - MOD:3 ¦ PT: (21223276 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21225724 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:12 ¦ATRASO 00:42¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(FACHADAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222067 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:07 ¦ATRASO 00:37¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,34d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222331 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21226118 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:46 ¦ATRASO 02:16¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:16 = 0,29d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.A equipe de pintura (irata) atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, e a civil atuou na instalao do piso vinlico.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem dos perfis dos vos j instalados.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A Engeval montou os andaimes de acesso s tesouras do galpo.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria atuou na remoo das telhas e perfis do fechamento frontal do galpo.9. K-48:Desmontagem da infra eltrica do galpo.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio. Atraso na liberao da PT pois estava sem apoio da pemt na mesma.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-183/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 04/02/2026 | 04/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:15 ¦ATRASO 01:45¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA ESTRUTURA METALICA - MOD:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:47 ¦ATRASO 01:17¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 24:25 = 3,59d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 1:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222032 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;PINTURA DE ESTRUTURAS - MOD:2 ¦ PT: (21222037 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:19 = 5,63d CONDIES CLIMTICAS: 81:25 = 9,18d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAEGM DE ESTRUTURAS METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21220306 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 07:58 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE PISO VINILICO, PINTURA - MOD:3 ¦ PT: (21223276 ¦HR SOLIC 07:45 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21225724 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:12 ¦ATRASO 00:42¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(FACHADAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222067 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:07 ¦ATRASO 00:37¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,34d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA - MOD:2 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21222331 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 00:25¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21226118 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:46 ¦ATRASO 02:16¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;AS PTs TIVERAM ATRASO NA LIBERAO PELA OPERAO DEVIDO ACIDENTE NA UNIDADE COM OUTRA CONTRATADA &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:16 = 0,29d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.A equipe de pintura (irata) atuou nos retoques de pintura da estrutura metlica.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de pintura atuou no emassamento e lixamento das paredes, e a civil atuou na instalao do piso vinlico.5. ESTOQUE MI:A equipe de caldeiraria atuou na montagem dos perfis dos vos j instalados.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A Engeval montou os andaimes de acesso s tesouras do galpo.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.Caldeiraria atuou na remoo das telhas e perfis do fechamento frontal do galpo.9. K-48:Desmontagem da infra eltrica do galpo.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio. Atraso na liberao da PT pois estava sem apoio da pemt na mesma.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-184/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:7 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:47 ¦ATRASO 01:17¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,75d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:7 ¦ PT: (21227080 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (10:35 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,67d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA, PASSAGEM DE CABOS - MOD:4 ¦ PT: (21230564 ¦HR SOLIC 09:04 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21229204 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PISO VINILICO, PINTURA- MOD:3 ¦ PT: (21229204 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21227055 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (10:40 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,34d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 37:50 = 6,73d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21226968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:46 = 0,48d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao do piso vinlico e no assentamento de blocos.5. ESTOQUE MI:A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e passagem dos cabos de aterramento.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.9. K-48:Sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-184/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:7 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:47 ¦ATRASO 01:17¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,75d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:7 ¦ PT: (21227080 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (10:35 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,67d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA, PASSAGEM DE CABOS - MOD:4 ¦ PT: (21230564 ¦HR SOLIC 09:04 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21229204 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PISO VINILICO, PINTURA- MOD:3 ¦ PT: (21229204 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21227055 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (10:40 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,34d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 37:50 = 6,73d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21226968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:46 = 0,48d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao do piso vinlico e no assentamento de blocos.5. ESTOQUE MI:A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e passagem dos cabos de aterramento.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.9. K-48:Sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-184/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:7 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:47 ¦ATRASO 01:17¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,75d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:7 ¦ PT: (21227080 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (10:35 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,67d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA, PASSAGEM DE CABOS - MOD:4 ¦ PT: (21230564 ¦HR SOLIC 09:04 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21229204 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PISO VINILICO, PINTURA- MOD:3 ¦ PT: (21229204 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21227055 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (10:40 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,34d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 37:50 = 6,73d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21226968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:46 = 0,48d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao do piso vinlico e no assentamento de blocos.5. ESTOQUE MI:A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e passagem dos cabos de aterramento.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.9. K-48:Sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-184/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:7 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:47 ¦ATRASO 01:17¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,75d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:7 ¦ PT: (21227080 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (10:35 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,67d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA, PASSAGEM DE CABOS - MOD:4 ¦ PT: (21230564 ¦HR SOLIC 09:04 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21229204 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PISO VINILICO, PINTURA- MOD:3 ¦ PT: (21229204 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21227055 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (10:40 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,34d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 37:50 = 6,73d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21226968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:46 = 0,48d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao do piso vinlico e no assentamento de blocos.5. ESTOQUE MI:A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e passagem dos cabos de aterramento.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.9. K-48:Sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-184/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:7 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:47 ¦ATRASO 01:17¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,75d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:7 ¦ PT: (21227080 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (10:35 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,67d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA, PASSAGEM DE CABOS - MOD:4 ¦ PT: (21230564 ¦HR SOLIC 09:04 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21229204 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PISO VINILICO, PINTURA- MOD:3 ¦ PT: (21229204 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21227055 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (10:40 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,34d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 37:50 = 6,73d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21226968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:46 = 0,48d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao do piso vinlico e no assentamento de blocos.5. ESTOQUE MI:A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e passagem dos cabos de aterramento.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.9. K-48:Sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-184/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:7 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:47 ¦ATRASO 01:17¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,75d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:7 ¦ PT: (21227080 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (10:35 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,67d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA, PASSAGEM DE CABOS - MOD:4 ¦ PT: (21230564 ¦HR SOLIC 09:04 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21229204 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PISO VINILICO, PINTURA- MOD:3 ¦ PT: (21229204 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21227055 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (10:40 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,34d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 37:50 = 6,73d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21226968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:46 = 0,48d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao do piso vinlico e no assentamento de blocos.5. ESTOQUE MI:A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e passagem dos cabos de aterramento.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.9. K-48:Sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-184/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:7 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:47 ¦ATRASO 01:17¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,75d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:7 ¦ PT: (21227080 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (10:35 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,67d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA, PASSAGEM DE CABOS - MOD:4 ¦ PT: (21230564 ¦HR SOLIC 09:04 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21229204 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PISO VINILICO, PINTURA- MOD:3 ¦ PT: (21229204 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21227055 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (10:40 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,34d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 37:50 = 6,73d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21226968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:46 = 0,48d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao do piso vinlico e no assentamento de blocos.5. ESTOQUE MI:A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e passagem dos cabos de aterramento.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.9. K-48:Sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-184/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:7 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:1 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:47 ¦ATRASO 01:17¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,75d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:7 ¦ PT: (21227080 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA &gt;&gt;INCIDNCIA DE VENTOS (10:35 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,67d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE INFRA ELETRICA, PASSAGEM DE CABOS - MOD:4 ¦ PT: (21230564 ¦HR SOLIC 09:04 ¦ HR LIB 09:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21229204 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;INSTALAO DE PISO VINILICO, PINTURA- MOD:3 ¦ PT: (21229204 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:35 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA- MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21227055 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (10:40 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,34d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 37:50 = 6,73d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS- MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21226968 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 10:00 ¦ATRASO 01:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 3:46 = 0,48d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao do piso vinlico e no assentamento de blocos.5. ESTOQUE MI:A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e passagem dos cabos de aterramento.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:Equipe de eltrica atuou na remoo da infra eltrica do galpo.A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.9. K-48:Sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-185/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:12 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:6 ¦ PT: (21232362 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21234140 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALA8O DE RODAPE E PINTURA - MOD:3 ¦ PT: (21235649 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO ELETRICA E ATERRAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21236326 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS LATERAIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21232345 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB ¦ATRASO 00:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21232309 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:06 = 0,52d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao do piso vinlico.A eltrica atuou no aterramento do prdio (Cobertura do K-04).5. ESTOQUE MI:A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e passagem dos cabos de aterramento.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes. A PT foi aberta e depois encerrada, sem contabilizao de horas paradas de liberao.9. K-48:Sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-185/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:12 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:6 ¦ PT: (21232362 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21234140 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALA8O DE RODAPE E PINTURA - MOD:3 ¦ PT: (21235649 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO ELETRICA E ATERRAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21236326 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS LATERAIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21232345 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB ¦ATRASO 00:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21232309 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:06 = 0,52d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao do piso vinlico.A eltrica atuou no aterramento do prdio (Cobertura do K-04).5. ESTOQUE MI:A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e passagem dos cabos de aterramento.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes. A PT foi aberta e depois encerrada, sem contabilizao de horas paradas de liberao.9. K-48:Sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-185/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:12 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:6 ¦ PT: (21232362 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21234140 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALA8O DE RODAPE E PINTURA - MOD:3 ¦ PT: (21235649 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO ELETRICA E ATERRAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21236326 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS LATERAIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21232345 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB ¦ATRASO 00:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21232309 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:06 = 0,52d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao do piso vinlico.A eltrica atuou no aterramento do prdio (Cobertura do K-04).5. ESTOQUE MI:A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e passagem dos cabos de aterramento.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes. A PT foi aberta e depois encerrada, sem contabilizao de horas paradas de liberao.9. K-48:Sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-185/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:12 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:6 ¦ PT: (21232362 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21234140 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALA8O DE RODAPE E PINTURA - MOD:3 ¦ PT: (21235649 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO ELETRICA E ATERRAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21236326 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS LATERAIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21232345 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB ¦ATRASO 00:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21232309 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:06 = 0,52d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao do piso vinlico.A eltrica atuou no aterramento do prdio (Cobertura do K-04).5. ESTOQUE MI:A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e passagem dos cabos de aterramento.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes. A PT foi aberta e depois encerrada, sem contabilizao de horas paradas de liberao.9. K-48:Sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-185/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:12 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:6 ¦ PT: (21232362 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21234140 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALA8O DE RODAPE E PINTURA - MOD:3 ¦ PT: (21235649 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO ELETRICA E ATERRAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21236326 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS LATERAIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21232345 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB ¦ATRASO 00:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21232309 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:06 = 0,52d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao do piso vinlico.A eltrica atuou no aterramento do prdio (Cobertura do K-04).5. ESTOQUE MI:A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e passagem dos cabos de aterramento.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes. A PT foi aberta e depois encerrada, sem contabilizao de horas paradas de liberao.9. K-48:Sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-185/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:12 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:6 ¦ PT: (21232362 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21234140 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALA8O DE RODAPE E PINTURA - MOD:3 ¦ PT: (21235649 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO ELETRICA E ATERRAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21236326 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS LATERAIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21232345 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB ¦ATRASO 00:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21232309 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:06 = 0,52d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao do piso vinlico.A eltrica atuou no aterramento do prdio (Cobertura do K-04).5. ESTOQUE MI:A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e passagem dos cabos de aterramento.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes. A PT foi aberta e depois encerrada, sem contabilizao de horas paradas de liberao.9. K-48:Sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-185/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:12 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:6 ¦ PT: (21232362 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21234140 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALA8O DE RODAPE E PINTURA - MOD:3 ¦ PT: (21235649 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO ELETRICA E ATERRAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21236326 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS LATERAIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21232345 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB ¦ATRASO 00:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21232309 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:06 = 0,52d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao do piso vinlico.A eltrica atuou no aterramento do prdio (Cobertura do K-04).5. ESTOQUE MI:A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e passagem dos cabos de aterramento.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes. A PT foi aberta e depois encerrada, sem contabilizao de horas paradas de liberao.9. K-48:Sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-185/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:12 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - MOD:6 ¦ PT: (21232362 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0dRO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 64:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELETRICA - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21234140 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 08:00 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ASSENTAMENTO DE BLOCOS E LIMPEZA E ORGANIZAO - MOD:3 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:43 ¦ HR LIB 07:55 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALA8O DE RODAPE E PINTURA - MOD:3 ¦ PT: (21235649 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO ELETRICA E ATERRAMENTO - MOD:2 ¦ PT: (21236326 ¦HR SOLIC 07:40 ¦ HR LIB 07:52 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS LATERAIS - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21232345 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB ¦ATRASO 00:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:45 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21232309 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:06 = 0,52d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Algumas PT's tiveram atraso na liberao, aguardando a liberao do cotur.1. SECGN:A equipe de caldeiraria deu sequncia na instalao das telhas de fechamento lateral e rufos.2. K-14:Sem atividades programadas.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao do piso vinlico.A eltrica atuou no aterramento do prdio (Cobertura do K-04).5. ESTOQUE MI:A equipe de eltrica atuou na instalao da infra eltrica e passagem dos cabos de aterramento.A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes. A PT foi aberta e depois encerrada, sem contabilizao de horas paradas de liberao.9. K-48:Sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-186/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 07/02/2026 | 07/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42= 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO SMS PETROBRAS NO AUTORIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL FORA DA CARROCERIA DO VEICULO. OS ATRASOS SO REFERENTE AOS DIA 02;03;04;05;06) TOTAL DE 40HRS &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21237976 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sbado, sem atividades programadas.2. K-14:Sem atividades programadas.Havia sido programada a atividade de desmontagem de andaimes, mas no foi executada.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:Sbado, sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:Sem atividades executadas.Foi programada a PTT de caldeiraria, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades executadas.Foi programada a PTT de caldeiraria, mas a atividade no foi executada.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes. Sem atividades, aguardando a chegada dos materiais.9. K-48:Sbado, sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-186/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 07/02/2026 | 07/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42= 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO SMS PETROBRAS NO AUTORIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL FORA DA CARROCERIA DO VEICULO. OS ATRASOS SO REFERENTE AOS DIA 02;03;04;05;06) TOTAL DE 40HRS &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21237976 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sbado, sem atividades programadas.2. K-14:Sem atividades programadas.Havia sido programada a atividade de desmontagem de andaimes, mas no foi executada.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:Sbado, sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:Sem atividades executadas.Foi programada a PTT de caldeiraria, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades executadas.Foi programada a PTT de caldeiraria, mas a atividade no foi executada.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes. Sem atividades, aguardando a chegada dos materiais.9. K-48:Sbado, sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-186/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 07/02/2026 | 07/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42= 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO SMS PETROBRAS NO AUTORIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL FORA DA CARROCERIA DO VEICULO. OS ATRASOS SO REFERENTE AOS DIA 02;03;04;05;06) TOTAL DE 40HRS &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21237976 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sbado, sem atividades programadas.2. K-14:Sem atividades programadas.Havia sido programada a atividade de desmontagem de andaimes, mas no foi executada.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:Sbado, sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:Sem atividades executadas.Foi programada a PTT de caldeiraria, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades executadas.Foi programada a PTT de caldeiraria, mas a atividade no foi executada.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes. Sem atividades, aguardando a chegada dos materiais.9. K-48:Sbado, sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-186/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 07/02/2026 | 07/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42= 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO SMS PETROBRAS NO AUTORIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL FORA DA CARROCERIA DO VEICULO. OS ATRASOS SO REFERENTE AOS DIA 02;03;04;05;06) TOTAL DE 40HRS &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21237976 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sbado, sem atividades programadas.2. K-14:Sem atividades programadas.Havia sido programada a atividade de desmontagem de andaimes, mas no foi executada.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:Sbado, sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:Sem atividades executadas.Foi programada a PTT de caldeiraria, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades executadas.Foi programada a PTT de caldeiraria, mas a atividade no foi executada.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes. Sem atividades, aguardando a chegada dos materiais.9. K-48:Sbado, sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-186/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 07/02/2026 | 07/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42= 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO SMS PETROBRAS NO AUTORIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL FORA DA CARROCERIA DO VEICULO. OS ATRASOS SO REFERENTE AOS DIA 02;03;04;05;06) TOTAL DE 40HRS &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21237976 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sbado, sem atividades programadas.2. K-14:Sem atividades programadas.Havia sido programada a atividade de desmontagem de andaimes, mas no foi executada.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:Sbado, sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:Sem atividades executadas.Foi programada a PTT de caldeiraria, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades executadas.Foi programada a PTT de caldeiraria, mas a atividade no foi executada.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes. Sem atividades, aguardando a chegada dos materiais.9. K-48:Sbado, sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-186/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 07/02/2026 | 07/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42= 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO SMS PETROBRAS NO AUTORIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL FORA DA CARROCERIA DO VEICULO. OS ATRASOS SO REFERENTE AOS DIA 02;03;04;05;06) TOTAL DE 40HRS &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21237976 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sbado, sem atividades programadas.2. K-14:Sem atividades programadas.Havia sido programada a atividade de desmontagem de andaimes, mas no foi executada.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:Sbado, sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:Sem atividades executadas.Foi programada a PTT de caldeiraria, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades executadas.Foi programada a PTT de caldeiraria, mas a atividade no foi executada.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes. Sem atividades, aguardando a chegada dos materiais.9. K-48:Sbado, sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-186/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 07/02/2026 | 07/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42= 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO SMS PETROBRAS NO AUTORIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL FORA DA CARROCERIA DO VEICULO. OS ATRASOS SO REFERENTE AOS DIA 02;03;04;05;06) TOTAL DE 40HRS &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21237976 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sbado, sem atividades programadas.2. K-14:Sem atividades programadas.Havia sido programada a atividade de desmontagem de andaimes, mas no foi executada.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:Sbado, sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:Sem atividades executadas.Foi programada a PTT de caldeiraria, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades executadas.Foi programada a PTT de caldeiraria, mas a atividade no foi executada.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes. Sem atividades, aguardando a chegada dos materiais.9. K-48:Sbado, sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-186/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 07/02/2026 | 07/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTRA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:10 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTRAS METALICAS - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIME- MOD:6 ¦PT: (21206863 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42= 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14)SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 6,35d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM ATIVIDADE &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO SMS PETROBRAS NO AUTORIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL FORA DA CARROCERIA DO VEICULO. OS ATRASOS SO REFERENTE AOS DIA 02;03;04;05;06) TOTAL DE 40HRS &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30 = 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM ATIVIDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM ATIIVDADES &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS- MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21237976 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:50 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Sbado, sem atividades programadas.2. K-14:Sem atividades programadas.Havia sido programada a atividade de desmontagem de andaimes, mas no foi executada.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).4. SALA CISC:Sbado, sem atividades programadas.5. ESTOQUE MI:Sem atividades executadas.Foi programada a PTT de caldeiraria, mas a atividade no foi executada.6. K-02:Sem atividades executadas.Foi programada a PTT de caldeiraria, mas a atividade no foi executada.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes. Sem atividades, aguardando a chegada dos materiais.9. K-48:Sbado, sem atividades programadas.10. UPCGN-2:Desmontagem e remoo de rufos e calhas para substituio.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-187/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 11/02/2026 | 11/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;PINTURA DO ANEL DO DIFUSOR - MOD:3 ¦PT: (21256047 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:23 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:16 = 0,66dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado a atividade de instalao e pintura dos anis de Difusores, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-187/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 11/02/2026 | 11/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;PINTURA DO ANEL DO DIFUSOR - MOD:3 ¦PT: (21256047 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:23 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:16 = 0,66dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado a atividade de instalao e pintura dos anis de Difusores, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-188/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 08/02/2026 | 08/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30= 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-188/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 08/02/2026 | 08/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30= 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-188/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 08/02/2026 | 08/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30= 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-10/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.228,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-188/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 08/02/2026 | 08/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30= 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-188/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 08/02/2026 | 08/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30= 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-188/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 08/02/2026 | 08/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30= 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-188/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 08/02/2026 | 08/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30= 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-188/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 08/02/2026 | 08/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30= 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-188/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 08/02/2026 | 08/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 25:42 = 3,91d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 15:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN)SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 44:03 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________ RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 104:30= 5,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 45:50 = 7,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:25 = 0,06d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) SEM EXPEDIENTE &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.Domingo equipe administrativa no atuou nas atividades administrativas de mobilizao geral. Sem atividades.Sem efetivo de mo de obra direta para prosseguir com a execuo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-189/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 11/02/2026 | 11/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;ADEQUAO DAS LUMINRIAS INTERNAS DOS POSTES - MOD:2 ¦PT: (21256019 ¦HR SOLIC 07:50 ¦ HR LIB 09:40 ¦ATRASO 01:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;MONTAGEM DE ANDAIMES PARA ACESSO AOS POSTES DE 7M (SUBSTITUIO DOS REBATEDORES POR LUMINRIAS) - MOD:5 ¦PT: (21256054 ¦HR SOLIC 07:29 ¦ HR LIB 09:22 ¦ATRASO 01:23¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 22:16 = 2,79dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 23:30 = 2,94dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-190/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;CORTE E SOLDA, TRATAMENTO MECNICO, E MONTAGEM DO ANEL METLICO DO DIFUSOR - MOD:4 ¦PT: (21260902 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:16 = 0,66dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado a atividade de instalao e tratamento mecnico dos anis de Difusores, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-190/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;CORTE E SOLDA, TRATAMENTO MECNICO, E MONTAGEM DO ANEL METLICO DO DIFUSOR - MOD:4 ¦PT: (21260902 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:16 = 0,66dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Equipe da Torres Brasil, subcontratada da APJ est atuando na manuteno das torres de resfriamento, no foi executada nenhuma atividade hoje, o servio da Torres Brasil, foi concludo nas torres A e B, a equipe dever retornar agora quando for concluda a etapa de restaurao dos anis dos difusores e montagem dos ventiladores das torres A e B.Foi realizado a atividade de instalao e tratamento mecnico dos anis de Difusores, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-191/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;ADEAQUAO DAS LUMINRIAS DOS POSTES COM BALIZADORES - MOD:4 ¦PT: (21260958 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;SUBSTITUIO DE REBATEDORES DOS POSTES DE 7M, UTILIZANDO ANDAIME - MOD:3 ¦PT: (21264147 ¦HR SOLIC 14:01 ¦ HR LIB 14:32 ¦ATRASO 00:01¦) - (HR ENC 15:23 ¦ ATRASO 01:07)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 23:24 = 2,93dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 23:30 = 2,94dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | Fiscalizao aprova RO. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | EWZQ |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-192/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;ADEQUAO DAS LUMINRIAS INTERNAS DOS POSTES - MOD:2 ¦PT: (21266756 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:00¦) - (HR ENC 15:00 ¦ ATRASO 01:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 25:54 = 3,24dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 23:30 = 2,94dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | RO do dia se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-193/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO E PINTURA DO ANEL E ESTRUTURA METLICA INTERNA DO DIFUSOR - MOD:2 ¦PT: (21267081 ¦HR SOLIC 08:16 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:00 ¦ ATRASO 01:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:16 = 0,66dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"__________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi realizado a atividade de instalao e tratamento mecnico dos anis de Difusores, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis, est sendo feita ainda a pintura dos anis dos difusores. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-193/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO E PINTURA DO ANEL E ESTRUTURA METLICA INTERNA DO DIFUSOR - MOD:2 ¦PT: (21267081 ¦HR SOLIC 08:16 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 15:00 ¦ ATRASO 01:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:16 = 0,66dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"__________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi realizado a atividade de instalao e tratamento mecnico dos anis de Difusores, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis, est sendo feita ainda a pintura dos anis dos difusores. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-194/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Diária | Envio do doc. BNUS IDF SMS referencia FEV 2026 para avaliao.20 02 2026 Reenvio do BNUS IDF SMS referencia FEV 2026 com a incluso da unidade UTGC Linhares para avaliao. | Documento NO atende os requisitos, uma vez que o IDF avaliao do contrato como todo.E a base enviada foi apenas EDIVIT. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | BONUS IDF SMS FEVEREIRO 2026 APJ ENGENHARIA.pdf; BONUS IDF SMS FEVEREIRO 2026 APJ ENGENHARIA rev I.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-196/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 15/02/2026 | 15/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 15/02/26, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-196/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 15/02/2026 | 15/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 15/02/26, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-197/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 16/02/2026 | 16/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - FERIADO DE CARNAVAL - COMPENSADO | Segunda-feira, dia 16/02/26, no houve expediente, feriado de carnaval compensado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-197/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 16/02/2026 | 16/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - FERIADO DE CARNAVAL - COMPENSADO | Segunda-feira, dia 16/02/26, no houve expediente, feriado de carnaval compensado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-198/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - FERIADO DE CARNAVAL - COMPENSADO | Tera-feira, dia 17/02/26, no houve expediente, feriado de carnaval compensado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-198/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - FERIADO DE CARNAVAL - COMPENSADO | Tera-feira, dia 17/02/26, no houve expediente, feriado de carnaval compensado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-199/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 18/02/2026 | 18/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - FERIADO DE CARNAVAL - COMPENSADO | Quarta-feira, dia 18/02/26, no houve expediente, feriado de carnaval compensado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-199/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 18/02/2026 | 18/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - FERIADO DE CARNAVAL - COMPENSADO | Quarta-feira, dia 18/02/26, no houve expediente, feriado de carnaval compensado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-200/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 14/02/2026 | 14/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - SBADO | Sbado, dia 14/02/26, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-201/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 15/02/2026 | 15/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 15/02/26, no houve expediente. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-202/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 16/02/2026 | 16/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - FERIADO DE CARNAVAL - COMPENSADO | Segunda-feira, dia 16/02/26, no houve expediente, feriado de carnaval compensado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-203/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - FERIADO DE CARNAVAL - COMPENSADO | Tera-feira, dia 17/02/26, no houve expediente, feriado de carnaval compensado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-204/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 18/02/2026 | 18/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - FERIADO DE CARNAVAL - COMPENSADO | Quarta-feira, dia 18/02/26, no houve expediente, feriado de carnaval compensado. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-205/2026 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio relativo ao perodo de 26/01/26 a 25/02/26, se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 392,148 | 392,148 | 392,148 |  | 100,0 | N | 1001444185 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Fevereiro-26 - Assinado 1.pdf; BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01 - ASSINADA.pdf; MC_BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01 - ASSINADA.pdf; BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01.xlsx; Planilha IDF FEV 26 APJ.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-205/2026 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio relativo ao perodo de 26/01/26 a 25/02/26, se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 415,711 | 415,711 | 415,711 |  | 100,0 | N | 1001422797 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Fevereiro-26 - Assinado 1.pdf; BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01 - ASSINADA.pdf; MC_BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01 - ASSINADA.pdf; BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01.xlsx; Planilha IDF FEV 26 APJ.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-205/2026 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio relativo ao perodo de 26/01/26 a 25/02/26, se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-33/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.755,290 | 3.379,761 | 375,529 | 375,529 | 375,529 |  | 100,0 | N | 1001536044 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Fevereiro-26 - Assinado 1.pdf; BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01 - ASSINADA.pdf; MC_BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01 - ASSINADA.pdf; BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01.xlsx; Planilha IDF FEV 26 APJ.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-205/2026 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio relativo ao perodo de 26/01/26 a 25/02/26, se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 402,456 | 402,456 | 402,456 |  | 100,0 | N | 1001444185 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Fevereiro-26 - Assinado 1.pdf; BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01 - ASSINADA.pdf; MC_BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01 - ASSINADA.pdf; BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01.xlsx; Planilha IDF FEV 26 APJ.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-205/2026 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio relativo ao perodo de 26/01/26 a 25/02/26, se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-1/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 26.751,941 | 19.743,098 | 789,513 | 789,513 | 789,513 |  | 100,0 | N | 1001536044 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Fevereiro-26 - Assinado 1.pdf; BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01 - ASSINADA.pdf; MC_BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01 - ASSINADA.pdf; BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01.xlsx; Planilha IDF FEV 26 APJ.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-205/2026 | 4600684819 | Finalizado | EDIVIT | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente ao EDIVIT. | Pleito de medio relativo ao perodo de 26/01/26 a 25/02/26, se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-30/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 139,380 | 125,442 | 13,938 | 13,938 | 13,938 |  | 100,0 | N | 1001536044 10 | Ata Reunião Mensal de Medição-APJ Engenharia - Fevereiro-26 - Assinado 1.pdf; BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01 - ASSINADA.pdf; MC_BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01 - ASSINADA.pdf; BM-06-FEV-2026-EDIVIT-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026_REV01.xlsx; Planilha IDF FEV 26 APJ.xlsx | RUBENSALBUQUERQUE | FEXN | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-206/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 501,040 | 501,040 | 501,040 |  | 100,0 | N | 1001459093 10 | ATA DE REUNIÃO APJ - 2026 FEVEREIRO.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.xlsx; Planilha IDF FEVEREIRO.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-206/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 559,898 | 559,898 | 559,898 |  | 100,0 | N | 1001500853 10 | ATA DE REUNIÃO APJ - 2026 FEVEREIRO.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.xlsx; Planilha IDF FEVEREIRO.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-206/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-1/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 308,700 | 194,483 | 114,217 | 114,217 | 114,217 |  | 100,0 | N | 1001500847 10 | ATA DE REUNIÃO APJ - 2026 FEVEREIRO.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.xlsx; Planilha IDF FEVEREIRO.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-206/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 606,950 | 606,950 | 606,950 |  | 100,0 | N | 1001535889 10 | ATA DE REUNIÃO APJ - 2026 FEVEREIRO.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.xlsx; Planilha IDF FEVEREIRO.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-206/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 774,986 | 774,986 | 774,986 |  | 100,0 | N | 1001476613 10 | ATA DE REUNIÃO APJ - 2026 FEVEREIRO.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.xlsx; Planilha IDF FEVEREIRO.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-206/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.174,106 | 1.056,695 | 117,411 | 117,411 | 117,411 |  | 100,0 | N | 1001487786 10 | ATA DE REUNIÃO APJ - 2026 FEVEREIRO.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.xlsx; Planilha IDF FEVEREIRO.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-206/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 463,678 | 463,678 | 463,678 |  | 100,0 | N | 1001479160 30 | ATA DE REUNIÃO APJ - 2026 FEVEREIRO.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.xlsx; Planilha IDF FEVEREIRO.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-206/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-2/2026 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.516,300 | 1.364,670 | 151,630 | 151,630 | 151,630 |  | 100,0 | N | 1001474574 10 | ATA DE REUNIÃO APJ - 2026 FEVEREIRO.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.xlsx; Planilha IDF FEVEREIRO.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-206/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 952,000 | 952,000 | 952,000 |  | 25,0 | N | 1001476613 10 | ATA DE REUNIÃO APJ - 2026 FEVEREIRO.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.xlsx; Planilha IDF FEVEREIRO.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-206/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 952,000 | 952,000 | 952,000 |  | 25,0 | N | 1001535889 10 | ATA DE REUNIÃO APJ - 2026 FEVEREIRO.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.xlsx; Planilha IDF FEVEREIRO.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-206/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 952,000 | 952,000 | 952,000 |  | 25,0 | N | 1001500853 10 | ATA DE REUNIÃO APJ - 2026 FEVEREIRO.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.xlsx; Planilha IDF FEVEREIRO.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-206/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada. | 10 | Implantação - Mobilização/Desmobilização | 1 | SS-2/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 34.768,551 | 23.579,171 | 952,000 | 952,000 | 952,000 |  | 25,0 | N | 1001535892 10 | ATA DE REUNIÃO APJ - 2026 FEVEREIRO.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.xlsx; Planilha IDF FEVEREIRO.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Implantação - Mobilização/Desmobilização | MEDIÇÃO
RO-206/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 433,290 | 433,290 | 433,290 |  | 100,0 | N | 1001500847 10 | ATA DE REUNIÃO APJ - 2026 FEVEREIRO.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.xlsx; Planilha IDF FEVEREIRO.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-206/2026 | 4600684819 | Finalizado | UTGC | 26/01/2026 | 25/02/2026 | Diária | Segue pleito de medio 006 referente a UTGC | Medio conferida e aprovada. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 369,890 | 369,890 | 369,890 |  | 100,0 | N | 1001535892 10 | ATA DE REUNIÃO APJ - 2026 FEVEREIRO.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.pdf; BM-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 01.xlsx; Planilha IDF FEVEREIRO.xlsx; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.pdf; MC-06-FEV-2026-UTGC-UNIFICADO-26-01-2026 A 25-02-2026-REV04 - PARTE 02.xlsx | PABLOAZAMBI | FGCY | RT7J | Serviços de Reparos Programados | MEDIÇÃO
RO-207/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;ADEQUAO DAS LUMINRIAS DOS POSTES COM BALIZADORES - MOD:4 ¦PT: (21275760 ¦HR SOLIC 07:25 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:05¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;SUBSTITUIO DAS LUMINRIAS DOS POSTES NA REA DO JARDIM DO AUDITRIO - BLOCO CENTRAL - MOD:6 ¦PT: (21279108 ¦HR SOLIC 13:35 ¦ HR LIB 15:00 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 27:54 = 3,49dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 23:30 = 2,94dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | RO do dia se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-208/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICA E PINTURA DA ESTRUTURA METLICA INTERNA DO DIFUSOR - MOD:4 ¦PT: (21275773 ¦HR SOLIC 07:28 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:27¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:43 = 0,72dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"___________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi realizado a atividade de instalao e tratamento mecnico dos anis de Difusores, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis, est sendo feita ainda a pintura dos anis dos difusores. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-208/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICA E PINTURA DA ESTRUTURA METLICA INTERNA DO DIFUSOR - MOD:4 ¦PT: (21275773 ¦HR SOLIC 07:28 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:27¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:43 = 0,72dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"___________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi realizado a atividade de instalao e tratamento mecnico dos anis de Difusores, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis, est sendo feita ainda a pintura dos anis dos difusores. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-209/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO E MONTAGEM DO MOTOR DO DIFUSOR - MOD:2 ¦PT: (21280455 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:14 ¦ATRASO 00:14¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:57 = 0,75dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_______________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi realizado a atividade de instalao e tratamento mecnico dos anis de Difusores, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis, foram montados na estrutura do chassis da torres os motores dos ventiladores que vieram da manuteno e retifica. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-209/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO E MONTAGEM DO MOTOR DO DIFUSOR - MOD:2 ¦PT: (21280455 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 08:14 ¦ATRASO 00:14¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 5:57 = 0,75dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_______________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi realizado a atividade de instalao e tratamento mecnico dos anis de Difusores, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis, foram montados na estrutura do chassis da torres os motores dos ventiladores que vieram da manuteno e retifica. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-210/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DAS LUMINRIAS DOS POSTES NA REA DO JARDIM DO AUDITRIO E NA PARAA DAS BANDEIRAS.AO REALIZAR O TESTE DA LUMINRIA, A OPERAO INFORMOU QUE O CIRCUITO EST EM CURTO, NO SENDO POSSVEL DEIXAR A LUMINRIA ACESA, PARA QUE O CLIENTE PUDESSE VER. - MOD:4 ¦PT: (21281664 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:55¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 28:49 = 3,61dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 23:30 = 2,94dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | RO do dia se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-212/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 22/02/2026 | 22/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo. dia 22/02/26, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-212/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 22/02/2026 | 22/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo. dia 22/02/26, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-213/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 21/02/2026 | 21/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - SBADO | Sbado, dia 21/02/26, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-214/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 22/02/2026 | 22/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo. dia 22/02/26, no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-215/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DA LMPADAS COM BALIZADORES (DIFUSORES) NA REGIO DA RETA DA PENHA - MOD:4 ¦PT: (21289865 ¦HR SOLIC 07:02 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:58¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 28:52 = 3,61dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 23:30 = 2,94dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | RO se encontra em conformidade e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-216/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;IAMENTO DO DIFUSOR PARA ACOPLAMENTO DAS ESTRUTURAS, DO ANEL E DOS POSTES METLICOS - MOD:4 ¦PT: (21290102 ¦HR SOLIC 07:41 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 06:09¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 11:52 = 1,49dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"__________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi realizado a atividade de iamento dos Difusores para acoplamento dos mesmos as coifas das torres, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis, foram montados na estrutura do chassis da torres os motores dos ventiladores que vieram da manuteno e retifica e complementado com a instalao das coifas.O caminho Munck, que realizou a movimentao chegou a unidade por volta das 10:30 e logo em seguida foi feita a LV em conjunto com a fiscalizao de obra /SMS para liberao do mesmo, sendo assim a PT da atividade foi aberta aps o horrio do almoo as 14:20,aps conferncia de toda a documentao e procedimentos necessrios para a realizao da atividade, no havendo atraso por parte da fiscalizao conforme informado pela contratada neste RO. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-216/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;IAMENTO DO DIFUSOR PARA ACOPLAMENTO DAS ESTRUTURAS, DO ANEL E DOS POSTES METLICOS - MOD:4 ¦PT: (21290102 ¦HR SOLIC 07:41 ¦ HR LIB 14:20 ¦ATRASO 06:09¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 11:52 = 1,49dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"__________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi realizado a atividade de iamento dos Difusores para acoplamento dos mesmos as coifas das torres, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis, foram montados na estrutura do chassis da torres os motores dos ventiladores que vieram da manuteno e retifica e complementado com a instalao das coifas.O caminho Munck, que realizou a movimentao chegou a unidade por volta das 10:30 e logo em seguida foi feita a LV em conjunto com a fiscalizao de obra /SMS para liberao do mesmo, sendo assim a PT da atividade foi aberta aps o horrio do almoo as 14:20,aps conferncia de toda a documentao e procedimentos necessrios para a realizao da atividade, no havendo atraso por parte da fiscalizao conforme informado pela contratada neste RO. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-217/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Diária | Envio doc. CDIGO 225 -Relao de Equipamentos e Ferramentas (NR-12) FEV 2026 e LAUDOS |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | CERTIFICADO CRONOTACOGRAFO GUINDASTE 100 T (3).pdf; CERTIFICADO TACOGRAFO - RKO5D59 - VENC. 22.03.pdf; INVENTÁRIO DE MAQUINAS SMS 23 02 2026.xlsx; CERTIFICADO TACOGRAFO - VENC 18.11.2027 - SRM4E71.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-218/2026 | 4600684819 | Em Registro | EDIVIT | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Diária | Envio da carta de justificativa para a prorrogao de prazo para aquisio da gaiola de produtos qumicos APJ para avaliao. | As demandas com tratativas do Oreste, devem ser tratadas como administrativas.Gentileza enviar por RO Administrativos. |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 001 - CARTA APJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- REF. GAIOLA DE PRODUTOS QUIMICOS.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-219/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 24/02/2026 | 24/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;IAMENTO E MOVIMENTAO DE BLOCOS DE PROTEO EM CONCRETO NO CANTEIRO DE OBRAS PARA INSTALAO DA GAIOLA DE RESDUOS - MOD:3 ¦PT: (21299260 ¦HR SOLIC 14:02 ¦ HR LIB 15:30 ¦ATRASO 00:58¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;IAMENTO DO DIFUSOR (COIFA) PARA ACOPLAMENTO DOS SUPORTES - MOD:5 ¦PT: (21295991 ¦HR SOLIC 07:07 ¦ HR LIB 08:18 ¦ATRASO 00:41¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi realizado a atividade de iamento dos Difusores para acoplamento dos mesmos as coifas das torres, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis, foram montados na estrutura do chassis da torres os motores dos ventiladores que vieram da manuteno e retifica e complementado com a instalao dos difusores as coifas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-219/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 24/02/2026 | 24/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;IAMENTO E MOVIMENTAO DE BLOCOS DE PROTEO EM CONCRETO NO CANTEIRO DE OBRAS PARA INSTALAO DA GAIOLA DE RESDUOS - MOD:3 ¦PT: (21299260 ¦HR SOLIC 14:02 ¦ HR LIB 15:30 ¦ATRASO 00:58¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;IAMENTO DO DIFUSOR (COIFA) PARA ACOPLAMENTO DOS SUPORTES - MOD:5 ¦PT: (21295991 ¦HR SOLIC 07:07 ¦ HR LIB 08:18 ¦ATRASO 00:41¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 13:31 = 1,69dCONDIES CLIMTICAS: 10:30 = 1,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Foi realizado a atividade de iamento dos Difusores para acoplamento dos mesmos as coifas das torres, a atividade transcorre normalmente, solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de Solda que esto sendo feitos nos anis, foram montados na estrutura do chassis da torres os motores dos ventiladores que vieram da manuteno e retifica e complementado com a instalao dos difusores as coifas. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-220/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 24/02/2026 | 24/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;REALIZAO DE TESTE COM A LUMINRIA EM PISO DE GRANITO, ENTRE OS BLOCOS 1 E 2 - MOD:4 ¦PT: (21296226 ¦HR SOLIC 07:47 ¦ HR LIB 10:30 ¦ATRASO 02:13¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;TESTE COM A NOVA LUMINRIA PARA POSTE DE 3,0 NA REGIO DA PRAA DA BANDEIRA - MOD:4 ¦PT: (21298843 ¦HR SOLIC 13:12 ¦ HR LIB 14:12 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 31:35 = 3,95dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 23:30 = 2,94dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | RO se encontra em conformidade e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-221/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO, FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI). - MOD:4 ¦PT: (21302426 ¦HR SOLIC 08:38 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:07¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:30 - 16:30)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 15:38 = 1,96dCONDIES CLIMTICAS: 12:30 = 1,57dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis.Houve incidncia de chuva no dia de hoje o que de certa forma causa impacto no andamento das atividades. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-221/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO, FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI). - MOD:4 ¦PT: (21302426 ¦HR SOLIC 08:38 ¦ HR LIB 09:15 ¦ATRASO 00:07¦) - (HR ENC 14:30 ¦ ATRASO 02:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:30 - 16:30)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 15:38 = 1,96dCONDIES CLIMTICAS: 12:30 = 1,57dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis.Houve incidncia de chuva no dia de hoje o que de certa forma causa impacto no andamento das atividades. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-222/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DAS LMPADAS DOS DIFUSORES DOS POSTES DE 7,0M NA RETA DA PENHA - MOD:4 ¦PT: (21302239 ¦HR SOLIC 08:25 ¦ HR LIB 09:25 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 32:05 = 4,02dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 23:30 = 2,94dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | RO se encontra em conformidade e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-223/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DAS LMPADAS DOS DIFUSORES DOS POSTES DE 7,0M NA RETA DA PENHA- MOD:4 ¦PT: (21307025 ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 09:27 ¦ATRASO 08:57¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;SUBSTITUIO DAS LMPADAS DOS DIFUSORES DOS POSTES DE 7,0M NA RETA DA PENHA- MOD:3 ¦PT: (21309036 ¦HR SOLIC 11:07 ¦ HR LIB 13:25 ¦ATRASO 01:48¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;LIBRA (07:30 - 09:27)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 33:53 = 4,24dCONDIES CLIMTICAS: 39:00 = 4,88dPETROBRAS: 25:27 = 3,19dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | RO se encontra em conformidade e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-224/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO, FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI).- MOD:4 ¦PT: (21307260 ¦HR SOLIC 07:54 ¦ HR LIB 08:18 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 15:38 = 1,96dCONDIES CLIMTICAS: 12:30 = 1,57dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-224/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO, FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI).- MOD:4 ¦PT: (21307260 ¦HR SOLIC 07:54 ¦ HR LIB 08:18 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 15:38 = 1,96dCONDIES CLIMTICAS: 12:30 = 1,57dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-226/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO, FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI). - MOD:4 ¦PT: (21312015 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 08:08 ¦ATRASO 00:23¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 16:01 = 2,01dCONDIES CLIMTICAS: 14:30 = 1,82dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_____________________________________________________________________________________________________________________________--"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-226/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO, FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI). - MOD:4 ¦PT: (21312015 ¦HR SOLIC 07:15 ¦ HR LIB 08:08 ¦ATRASO 00:23¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 16:01 = 2,01dCONDIES CLIMTICAS: 14:30 = 1,82dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_____________________________________________________________________________________________________________________________--"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-227/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DAS LMPADAS DOS DIFUSORES DOS POSTES DE 7,0M NA RUA 7 - AREA CENTRAL - MOD:4 ¦PT: (21312033 ¦HR SOLIC 07:20 ¦ HR LIB 08:55 ¦ATRASO 01:05¦) - (HR ENC 16:00 ¦ ATRASO 00:30)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (14:00 - 16:00)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 35:28 = 4,44dCONDIES CLIMTICAS: 41:00 = 5,13dPETROBRAS: 25:27 = 3,19dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | RO se encontra em conformidade e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-228/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - SBADO | Sbado, dia 28/02/26,no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-229/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 01/03/26,no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-230/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - SBADO | Sbado, dia 28/02/26,no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-230/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - SBADO | Sbado, dia 28/02/26,no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-231/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 01/03/26,no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-231/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | SEM EXPEDIENTE - DOMINGO | Domingo, dia 01/03/26,no houve expediente de trabalho. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-232/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | Envio do doc. CDOGO 304-Programa de treinamento em SMS e sistemtica de controle para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | DOC . 304 Pograma de Treinamento e Capacitação em SMS.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-233/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | Envio do do. CDIGO - 307 Plano de Fiscalizao para o contrato com aspectos em SMS para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | F-00928-0175.123 - 04 - F_00928_V04_PLANO DE FISCALIZAÇÃO .pdf; F-01084-0175.160 - 04 - F_01084-0175.160 - Vs 04 - CHECKLIST -ASPECTOS DE SMS.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-234/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | Envio do doc. CDIGO - 320Plano de Organizao e Limpeza NR-18 para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | DOC . 320 Plano de Organização e Limpeza.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-235/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | Envio do doc. CDIGO 306 -Plano de Metas e Objetivos de SMS contendo indicadores (PTP, TFCA, TFSA, TG, ASO) para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | DOC . 306 Plano e Metas de Indicadores .pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-236/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 01/03/2026 | 01/03/2026 | Diária | Envio do doc. CDIGO - 305 A - Programa de Inspees e Auditoria do Sistema de Gesto de SMS para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | DOC . 305 A Programa de Inspeções e Auditoria do Sistema de Gestão de SMS.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-237/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO, FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI).- MOD:4 ¦PT: (21320311 ¦HR SOLIC 07:03 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:47¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 16:48 = 2,11dCONDIES CLIMTICAS: 14:30 = 1,82dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-237/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO, FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI).- MOD:4 ¦PT: (21320311 ¦HR SOLIC 07:03 ¦ HR LIB 08:20 ¦ATRASO 00:47¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 16:48 = 2,11dCONDIES CLIMTICAS: 14:30 = 1,82dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-238/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DAS LMPADAS DOS DIFUSORES DOS POSTES DE 7,0M NA ALA NORTE - ATRS DA CENTRAL DE UTILIDADES- MOD:4 ¦PT: (21320304 ¦HR SOLIC 07:02 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 01:28¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 36:56 = 4,62dCONDIES CLIMTICAS: 41:00 = 5,13dPETROBRAS: 25:27 = 3,19dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | RO se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-239/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Diária | Prezados, boa tarde.Conforme sinalizado na RAC, encaminho em anexo documentao dos funcionrios abaixo:ALISON BARBOSA;DONIZETE SILVA;FELIPE KAYAN;LUCAS BRAGASIZERNANDO SANTOS. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | ALISON BARBOSA.zip; DONIZETE SILVA.zip; FELIPE KAYAN FAUSTINO FERREIRA.zip; LUCAS BRAGA DE OLIVEIRA.zip; SIZERNANDO SILVA SANTOS.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-240/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Diária | Prezados, boa tarde.Conforme sinalizado na RAC, encaminho em anexo documentao dos funcionrios abaixo:ELIVALDO DE OLIVEIRA;DOUGLIAN TIMBUIBA;ENEAS SILVA;HENRIQUE BREMENKAMP;LEANDRO OTONI. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | HENRIQUE MREMENKAMP.zip; ELIVALDO DE OLIVEIRA.zip; DOUGLIAN TIMBUIBA.zip; LEANDRO OTONI.zip; ENEAS SILVA.zip | YGORGABRIEL |  |  |  | SMS
RO-242/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DAS LMPADAS DOS DIFUSORES DOS POSTES DE 7,0M NA ALA NORTE - ATRS DA CENTRAL DE UTILIDADES- MOD:4 ¦PT: (21326766 ¦HR SOLIC 07:47 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:23¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 37:19 = 4,67dCONDIES CLIMTICAS: 41:00 = 5,13dPETROBRAS: 25:27 = 3,19dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | RO se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-243/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO, FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI).- MOD:4 ¦PT: (21326681 ¦HR SOLIC 07:37 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:08¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 16:56 = 2,12dCONDIES CLIMTICAS: 14:30 = 1,82dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-243/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO, FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI).- MOD:4 ¦PT: (21326681 ¦HR SOLIC 07:37 ¦ HR LIB 08:15 ¦ATRASO 00:08¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 16:56 = 2,12dCONDIES CLIMTICAS: 14:30 = 1,82dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"_________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-244/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DAS LMPADAS DOS DIFUSORES DOS POSTES DE 7,0M NA ALA SUL - ATRS DO BLOCO CENTRAL- MOD:4 ¦PT: (21332593 ¦HR SOLIC 07:08 ¦ HR LIB 08:45 ¦ATRASO 01:07¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 38:26 = 4,81dCONDIES CLIMTICAS: 41:00 = 5,13dPETROBRAS: 25:27 = 3,19dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | RO se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-245/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;""TRATAMENTO MECNICO, FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI).""TRATAMENTO MECNICO, FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI).- MOD:4 ¦PT: (21332611 ¦HR SOLIC 07:12 ¦ HR LIB 08:11 ¦ATRASO 00:29¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 17:25 = 2,18dCONDIES CLIMTICAS: 14:30 = 1,82dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-245/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;""TRATAMENTO MECNICO, FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI).""TRATAMENTO MECNICO, FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI).- MOD:4 ¦PT: (21332611 ¦HR SOLIC 07:12 ¦ HR LIB 08:11 ¦ATRASO 00:29¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 17:25 = 2,18dCONDIES CLIMTICAS: 14:30 = 1,82dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-246/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Diária | Envio do doc. CDIGO 381 -REM e REMe - Relatrio Estatstico Mensal (conforme modelo Petrobras) FEV 2026 das unidades EDIVIT e UTGC para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 381- REM FEVEREIRO 2026 (1).xlsx | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-247/2026 | 4600684819 | Aguardando Confirmação | EDIVIT | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Diária | Envio do doc. CDIGO 376-RMS - Relatrio Mensal de SMS (conforme modelo Petrobras) das unidades UTGC e EDIVIT com as evidncias das informaes para avaliao. |  |  |  |  | SS-13/2025 | Não | 5900 | [11 empty] | 0,000 | [7 empty] | 376- Relatório Mensal de SMS -ASS.pdf; 360-EVIDÊNCIA VCP-FEVEREIRO-26.pdf; 358-EVIDÊNCIA -AUDICOMP-FEV-26.pdf; 359-PLANILHA DE RELATOS DO AMIGO DO PEITO -FEV-26.xlsx; 910 - Evidência-Controle DDS APJ - FEV-26.pdf; EVIDÊNCIA RONDA DIARIA- FEV-26.pdf; AUDICOMP FEV 2026 UTGC.pdf; Ronda Diaria de SMS UTGC.pdf; 02 VCP FEVEREIRO UTGC.pdf; 09.02. 2026 Integração + Cuidado com as Mãos.pdf; ASOS FEVEREIRO-26.pdf; 376 - RMS UTGC FEV 2026 assinado.pdf | WANDERSONLSILVA |  |  |  | SMS
RO-248/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO (RETOQUE DE PINTURA), FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI).- MOD:4 ¦PT: (21338034 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:00)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 18:51 = 2,36dCONDIES CLIMTICAS: 18:30 = 2,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-15/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 5.602,110 | 1.568,588 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-248/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-15/2025 (TORRE RESFR)&gt;TRATAMENTO MECNICO (RETOQUE DE PINTURA), FURAO E PARAFUSAR OS ANIS DOS DIFUSORES PARA ACOPLAR A BASE DA COIFA E SOLDA DAS PARTES METLICAS (CHASSI).- MOD:4 ¦PT: (21338034 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:56 ¦ATRASO 01:26¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (08:00 - 12:00)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 18:51 = 2,36dCONDIES CLIMTICAS: 18:30 = 2,32dPETROBRAS: 6:00 = 0,75dOUTROS: 4:55 = 0,62dAPJ: 0:00 = 0d"________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"RO DIRIO E OBRA - SS-24/2025 (RUDOS TORRE RESF)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0,01dCONDIES CLIMTICAS: 16:00 = 2dPETROBRAS: 1:40 = 0,21dOUTROS: 0:00 = 0dAPJ: 0:00 = 0d" | Est sendo realizado o tratamento mecnico, a furao e parafusamento dos anis dos difusores ,solicitado ateno ao encarregado Dirceu Carapina ao Nivelamento e correto parafusamento dos anis na estrutura do difusor, ficar atento e sempre inspecionar ainda a qualidade e acabamento nos pontos de solda que esto sendo feitos nos anis. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-24/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.360,800 | 507,876 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-249/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | EDIVIT | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Diária | "RO DIRIO E OBRA - SS-17/2025 (LUMINOSIDADE)&gt;SUBSTITUIO DAS LUMINRIAS DOS REBATEDORES DOS POSTES DE 7,0M - ALA SUL - INSTALAO DA NOVA LUMINRIA- MOD:3 ¦PT: (21338039 ¦HR SOLIC 06:48 ¦ HR LIB 14:54 ¦ATRASO 07:36¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO COM ANOMALIA&gt;&gt;INCIDNCIA DE CHUVA (07:30 - 14:54)&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 46:02 = 5,76dCONDIES CLIMTICAS: 48:24 = 6,05dPETROBRAS: 25:27 = 3,19dOUTROS: 2:20 = 0,3dAPJ: 0:00 = 0d" | RO se encontra conforme e validado pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-17/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.157,110 | 1.745,985 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (EDIVIT).xlsm | ELISEUGOMES | FEXN |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-251/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRTURAS METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21247402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PT: (21247402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:32 ¦ATRASO 01:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 4,16d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21247731 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA(RUFOS) - MOD:2 ¦ PT: (21247752 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21247791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:48 ¦ATRASO 00:18¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:57 = 6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO SMS PETROBRAS NO AUTORIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL QUE ULTRAPASSE A CARROCERIA DO VEICULO (08:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE ALVENARIA DE BLOCO DAS CAIXAS PLUVIAIS - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE RODAPE E PINTURA DE PAREDE - MOD:4 ¦ PT: (21249491 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 61:50 = 8,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21247866 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2)&gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA(CALHAS) - MOD:4 ¦PEMT:1 ¦PT: (21252773 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica retornou ao galpo para atuar na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.Sem atividades de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-251/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRTURAS METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21247402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PT: (21247402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:32 ¦ATRASO 01:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 4,16d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21247731 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA(RUFOS) - MOD:2 ¦ PT: (21247752 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21247791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:48 ¦ATRASO 00:18¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:57 = 6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO SMS PETROBRAS NO AUTORIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL QUE ULTRAPASSE A CARROCERIA DO VEICULO (08:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE ALVENARIA DE BLOCO DAS CAIXAS PLUVIAIS - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE RODAPE E PINTURA DE PAREDE - MOD:4 ¦ PT: (21249491 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 61:50 = 8,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21247866 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2)&gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA(CALHAS) - MOD:4 ¦PEMT:1 ¦PT: (21252773 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica retornou ao galpo para atuar na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.Sem atividades de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-28/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 4.109,885 | 2.301,535 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-251/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRTURAS METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21247402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PT: (21247402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:32 ¦ATRASO 01:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 4,16d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21247731 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA(RUFOS) - MOD:2 ¦ PT: (21247752 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21247791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:48 ¦ATRASO 00:18¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:57 = 6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO SMS PETROBRAS NO AUTORIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL QUE ULTRAPASSE A CARROCERIA DO VEICULO (08:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE ALVENARIA DE BLOCO DAS CAIXAS PLUVIAIS - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE RODAPE E PINTURA DE PAREDE - MOD:4 ¦ PT: (21249491 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 61:50 = 8,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21247866 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2)&gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA(CALHAS) - MOD:4 ¦PEMT:1 ¦PT: (21252773 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica retornou ao galpo para atuar na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.Sem atividades de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-8/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 2.505,200 | 1.252,600 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-251/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRTURAS METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21247402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PT: (21247402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:32 ¦ATRASO 01:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 4,16d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21247731 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA(RUFOS) - MOD:2 ¦ PT: (21247752 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21247791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:48 ¦ATRASO 00:18¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:57 = 6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO SMS PETROBRAS NO AUTORIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL QUE ULTRAPASSE A CARROCERIA DO VEICULO (08:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE ALVENARIA DE BLOCO DAS CAIXAS PLUVIAIS - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE RODAPE E PINTURA DE PAREDE - MOD:4 ¦ PT: (21249491 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 61:50 = 8,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21247866 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2)&gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA(CALHAS) - MOD:4 ¦PEMT:1 ¦PT: (21252773 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica retornou ao galpo para atuar na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.Sem atividades de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-4/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 30.999,425 | 14.414,733 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-251/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRTURAS METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21247402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PT: (21247402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:32 ¦ATRASO 01:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 4,16d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21247731 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA(RUFOS) - MOD:2 ¦ PT: (21247752 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21247791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:48 ¦ATRASO 00:18¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:57 = 6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO SMS PETROBRAS NO AUTORIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL QUE ULTRAPASSE A CARROCERIA DO VEICULO (08:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE ALVENARIA DE BLOCO DAS CAIXAS PLUVIAIS - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE RODAPE E PINTURA DE PAREDE - MOD:4 ¦ PT: (21249491 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 61:50 = 8,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21247866 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2)&gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA(CALHAS) - MOD:4 ¦PEMT:1 ¦PT: (21252773 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica retornou ao galpo para atuar na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.Sem atividades de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-12/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.857,114 | 2.314,273 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-251/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRTURAS METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21247402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PT: (21247402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:32 ¦ATRASO 01:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 4,16d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21247731 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA(RUFOS) - MOD:2 ¦ PT: (21247752 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21247791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:48 ¦ATRASO 00:18¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:57 = 6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO SMS PETROBRAS NO AUTORIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL QUE ULTRAPASSE A CARROCERIA DO VEICULO (08:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE ALVENARIA DE BLOCO DAS CAIXAS PLUVIAIS - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE RODAPE E PINTURA DE PAREDE - MOD:4 ¦ PT: (21249491 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 61:50 = 8,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21247866 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2)&gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA(CALHAS) - MOD:4 ¦PEMT:1 ¦PT: (21252773 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica retornou ao galpo para atuar na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.Sem atividades de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-27/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 1.399,745 | 419,924 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-251/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRTURAS METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21247402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PT: (21247402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:32 ¦ATRASO 01:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 4,16d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21247731 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA(RUFOS) - MOD:2 ¦ PT: (21247752 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21247791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:48 ¦ATRASO 00:18¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:57 = 6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO SMS PETROBRAS NO AUTORIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL QUE ULTRAPASSE A CARROCERIA DO VEICULO (08:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE ALVENARIA DE BLOCO DAS CAIXAS PLUVIAIS - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE RODAPE E PINTURA DE PAREDE - MOD:4 ¦ PT: (21249491 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 61:50 = 8,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21247866 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2)&gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA(CALHAS) - MOD:4 ¦PEMT:1 ¦PT: (21252773 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica retornou ao galpo para atuar na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.Sem atividades de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-26/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 3.793,437 | 2.048,456 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-251/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRTURAS METALICAS - MOD:3 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PEMT:2 ¦ GUINDASTE:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21247402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:5 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:25 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DESMONTAGEM DE INFRA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PT: (21247402 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:32 ¦ATRASO 01:02¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 27:44 = 4,16d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:3 ¦ PT: (21247731 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA(RUFOS) - MOD:2 ¦ PT: (21247752 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:39 = 5,69d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21247791 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:48 ¦ATRASO 00:18¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 42:57 = 6d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO SMS PETROBRAS NO AUTORIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL QUE ULTRAPASSE A CARROCERIA DO VEICULO (08:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 120:30 = 2,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;CONFECO DE ALVENARIA DE BLOCO DAS CAIXAS PLUVIAIS - MOD:4 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:05 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;INSTALAO DE RODAPE E PINTURA DE PAREDE - MOD:4 ¦ PT: (21249491 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:02 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;ATIVIDADE PARALISADA PELA OPERAO, DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 61:50 = 8,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA(TELHAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21247866 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:00 ¦ATRASO 00:30¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d___________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2)&gt;ADEQUAO DE ESTRUTURA METALICA(CALHAS) - MOD:4 ¦PEMT:1 ¦PT: (21252773 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00)&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 4:26 = 0,56d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica retornou ao galpo para atuar na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.Sem atividades de caldeiraria.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-32/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 433,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO
RO-252/2026 | 4600684819 | Aguardando Aprovação | UTGC | 11/02/2026 | 11/02/2026 | Diária | RO DIRIO E OBRA - SS-04/2025 (UPGN-2) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - MOD:2 ¦ PT: (21206909 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA DOS INSERTS - MOD:10 ¦ PT: (21219304 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:30 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;DEMONTAGEM DE ESTRUTURA ELETRICA(LUMINARIAS) - MOD:3 ¦ PEMT:1 ¦ PT: (21252736 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 28:16 = 4,23d CONDIES CLIMTICAS: 38:35 = 3,83d PETROBRAS: 8:20 = 1,05d OUTROS: 25:20 = 4,17d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-05/2025 (SECGN) &gt;TRATAMENTO E PINTURA DE PONTOS METALICOS - MOD:2 ¦ PT: (21254101 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 09:02 ¦ATRASO 00:32¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;SUBSTITUIO DE RUFOS NA LATERAL DO GALPO - MOD:4 ¦ PT: (21254082 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:21 = 5,78d CONDIES CLIMTICAS: 87:20 = 9,92d PETROBRAS: 6:30 = 0,82d OUTROS: 36:30 = 4,57d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-06/2025 (K-14) &gt;DESMONTAGEM DE ANDAIME - MOD:6 ¦ PT: (21252823 ¦HR SOLIC 08:00 ¦ HR LIB 08:40 ¦ATRASO 00:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 43:07 = 6,02d CONDIES CLIMTICAS: 53:35 = 5,7d PETROBRAS: 1:30 = 0,19d OUTROS: 28:30 = 3,57d APJ: 0:00 = 0d______________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-08/2025 (K-02)&gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO )&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM&gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOSLIBERAO PT/PTT: 1:50 = 0,23dCONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0dPETROBRAS: 0:00 = 0dOUTROS: 120:30 = 2,07dAPJ: 0:00 = 0d ___________________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-12/2025 (ESTOQUE) &gt;MONTAGEM E IAMENTO DE ESTRUTURA METALICA - MOD:6 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21256024 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;CONFECO DE CAIXA PLUVIAL E CONCRETAGEM - MOD:3 ¦ GUINDASTE:1 ¦ PT: (21222476 ¦HR SOLIC 07:30 ¦ HR LIB 07:45 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 23:00 = 1,88d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-18/2025 (SALA CISC) &gt;PINTURA DE PAREDES E INSTALAO DE RODAPE DO PISO - MOD:4 ¦ PT: (21256030 ¦HR SOLIC 07:35 ¦ HR LIB 07:50 ¦ATRASO 00:00¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 0:00 = 0d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:30 = 0,07d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-26/2025 (GALPO(K-23)) &gt;NO HOUVE ATIVIDADE NESTE DIA - MOD: ¦ PT: ( ¦HR SOLIC 00:00 ¦ HR LIB 00:00 ¦ATRASO ¦) - (HR ENC 00:00 ¦ ATRASO ) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;OPEARO PARALISOU A ATIVIDADE DEVIDO GALPO NO PODER FICAR DESCOBERTO. (07:30 - 16:30) &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 09:42 = 1,4d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 69:50= 9,67d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-28/2025 (GALPO(K-48)) &gt;DESMONTAGEM DE TELHAS - MOD:4 ¦ PEMT:1 ¦ MUNCK:1 ¦ PT: (21252837 ¦HR SOLIC 12:30 ¦ HR LIB 13:20 ¦ATRASO 00:20¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 2:10 = 0,28d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 6d APJ: 0:00 = 0d RO DIRIO E OBRA - SS-32/2025 (UPCGN-2) &gt;DESMONTAGEM DE RUFOS E CALHAS - MOD:6 ¦ PEMT:2 ¦ PT: (21252773 ¦HR SOLIC 08:15 ¦ HR LIB 09:55 ¦ATRASO 01:10¦) - (HR ENC 16:30 ¦ ATRASO 00:00) &gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 5:36 = 0,71d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 0:00 = 0d APJ: 0:00 = 0d__________________________________________________________________RO DIRIO E OBRA - SS-27/2025 (GALPO(K-12)SEM ATIVIDADES&gt;&gt;CONDIES CLIMTICAS: TEMPO BOM &gt;&gt;&gt;IMPEDIMENTOS ACUMULADOS LIBERAO PT/PTT: 1:15 = 0,6d CONDIES CLIMTICAS: 0:00 = 0d PETROBRAS: 0:00 = 0d OUTROS: 32:00 = 5d APJ: 0:00 = 0d | Os somatrios desde incio at o prazo final da SS dos acmulos de hora parada e meteorolgicas no final da SS a Petrobras ir analisar se e cabvel o abono revertido em acrscimo de dias no prazo de entrega da demanda.1. SECGN:Foram programadas as PT's de caldeiraria e pintura no SECGN, as equipes atuavam nos retoques de pintura dos perfis e substituio de rufos laterais do galpo.2. K-14:Equipe da Engeval atuando na desmontagem de andaimes do galpo.3. UPGN-2:A equipe de caldeiraria atuou na solda dos inserts, montagem das estruturas metlicas no cho.A equipe da Engeval atuou na montagem dos acessos na lateral das interferncias.A equipe atuou na pintura das soldas e tratamento da estrutura metlica dos mdulos montados no cho, lixamento e tratamento com tinta de fundo nas passarelas e na escada marinheiro (fachada da rua).A equipe de eltrica atuando na remoo das luminrias de emergncia do mesmo.Foi programada a PT de iamento de estruturas, mas a mesma foi cancelada pela operao, sem atividades com guindaste, estava atuando na SS 12.4. SALA CISC:A equipe de civil atuou na instalao dos rodaps do piso e na pintura das paredes da sala.5. ESTOQUE MI:A equipe de civil atuou no assentamento dos blocos de vedao ao redor da estrutura metlica.A equipe de caldeiraria atuou na instalao de estrutura metlica da cobertura, iamento com guindaste.6. K-02:Sem atividades executadas.7. K-12:Sem atividades executadas, aguardando a chegada do material para iniciar a montagem da estrutura do galpo.8. K-23:A atividade de caldeiraria foi paralisada pela Petrobras, pois os equipamentos no podem ficar expostos ao tempo, com a remoo da cobertura, os compressores iriam ser deteriorados ou sofrer danos em seus componentes.Aguardando a chegada do material para continuar a atividade de desmontagem da estrutura metlica.9. K-48:Atividade de caldeiraria, equipe atuando na desmontagem dos perfis e remoo de telhas do galpo.10. UPCGN-2:Equipe de iratas atuando na substituio das calhas do galpo.RO aceito pela fiscalizao. | 20 | Serviços de Reparos Programados | 2 | SS-18/2025 | Não | 5900 | 10 | Reformas prediais, administrativo- C/mat | [8 empty] | 662,400 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | [5 empty] | CONTROLE DE IMPEDIMENTOS & RO'S (UTGC).xlsm | RAFAELSARAUJO | FGCY |  | Serviços de Reparos Programados | DIARIO